## Summary
COST REPORT
|  | Etapa: | ALL |  |  |  | 100% | 0%
|  | Semana: | POST
Figures in MXN
Concept | COST TO DATE (CURRENT WEEK) | COMMITMENTS | TOTAL CTD | ESTIMATE TO COMPLETE (ETC) | ESTIMATE FINAL COST (EFC) | BUDGET | VARIANCE $ | INDEX |  | ESTIMATE FINAL COST (EFC) | P FCST | VARIANCE $ | INDEX
Above the Line | 37179094.71 | 0 | 37179094.71 | 0 | 37179094.71 | 35701887.45 | -1477207.26 | 104.1376 |  | 37179094.71 | 37163261.358 | -15833.352 | 100.0426
Below the Line | 68434405.163 | 0 | 68434405.163 | 1.2733e-11 | 68434405.163 | 69999853.44 | 1565448.277 | 97.7636 |  | 68434405.163 | 68387939.076 | -46466.087 | 100.0679
Post | 14491072.41 | 0 | 14491072.41 | 0 | 14491072.41 | 14406985.94 | -84086.47 | 100.5837 |  | 14491072.41 | 14019166.4 | -471906.01 | 103.3661
Others | 14267410.481 | 1073641.65 | 15341052.131 | 0 | 15341052.131 | 14989184.17 | -351867.961 | 102.3475 |  | 15341052.131 | 15198460.43 | -142591.701 | 100.9382
TOTAL | 134371982.764 | 1073641.65 | 135445624.414 | 1.2733e-11 | 135445624.414 | 135097911 | -347713.414 | 100.2574 |  | 135445624.414 | 134768827.264 | -676797.15 | 100.5022
| VS LOCKED BUDGET |  |  |  |  | VS LOCKED BUDGET
| MOST BENEFITED ACCOUNTS |  |  |  |  | MOST IMPACTED ACCOUNTS
| ACCT | NAME |  | AMOUNT |  | ACCT | NAME |  | AMOUNT
1 | 3412 | 0 |  | 2610047.544 |  | 1401 | 0 |  | -1194921.2
2 | 2394 | 0 |  | 502980.31 |  | 6137 | 0 |  | -849515.52
3 | 6136 | 0 |  | 400000 |  | 1499 | 0 |  | -831679.678
4 | 2110 | 0 |  | 292000 |  | 2103 | 0 |  | -719865.6
5 | 3198 | 0 |  | 269643 |  | 3193 | 0 |  | -634911.22
6 | 6149 | 0 |  | 239600 |  | 3683 | 0 |  | -565043.4
7 | 3632 | 0 |  | 224078.761 |  | 6004 | 0 |  | -417850.24
8 | 6103 | 0 |  | 216000 |  | 7007 | 0 |  | -390000
9 | 7038 | 0 |  | 209541.822 |  | 3220 | 0 |  | -283950.76
10 | 1387 | 0 |  | 205200 |  | 1403 | 0 |  | -251532.17
11 | 1411 | 0 |  | 192188.64 |  | 3305 | 0 |  | -242700
12 | 3903 | 0 |  | 191042 |  | 2405 | 0 |  | -206585.83
13 | 3192 | 0 |  | 190000 |  | 3410 | 0 |  | -191641.512
14 | 2494 | 0 |  | 186630.433 |  | 1410 | 0 |  | -187465.93
15 | 3633 | 0 |  | 170000 |  | 3793 | 0 |  | -160000
| VS LOCKED BUDGET |  |  |  |  | VS LOCKED BUDGET
| MOST BENEFITED ACCOUNTS |  |  |  |  | MOST IMPACTED ACCOUNTS
| ACCT | NAME |  | AMOUNT |  | ACCT | NAME |  | AMOUNT
1 | 6149 | 0 |  | 27000 |  | 6004 | 0 |  | -458343.24
2 | 3632 | 0 |  | 170.041 |  | 1640 | 0 |  | -9998.793
3 | 7094 | 0 |  | 0.01 |  | 2080 | 0 |  | -8166.987
4 | 5011 | 0 |  | 0 |  | 2494 | 0 |  | -7715.487
5 | 3192 | 0 |  | 0 |  | 3401 | 0 |  | -6571.989
6 | 3001 | 0 |  | 0 |  | 2794 | 0 |  | -4340.787
7 | 1193 | 0 |  | 0 |  | 7038 | 0 |  | -4052.398
8 | 1107 | 0 |  | 0 |  | 3410 | 0 |  | -3834.312
9 | 1201 | 0 |  | 0 |  | 1621 | 0 |  | -3000
10 | 5222 | 0 |  | 0 |  | 3901 | 0 |  | -2946.861
11 | 1202 | 0 |  | 0 |  | 2285 | 0 |  | -2698.299
12 | 3102 | 0 |  | 0 |  | 2594 | 0 |  | -2183.304
13 | 1204 | 0 |  | 0 |  | 2042 | 0 |  | -1704.225
14 | 3305 | 0 |  | 0 |  | 7050 | 0 |  | -1573.038
15 | 1222 | 0 |  | 0 |  | 1487 | 0 |  | -1412.01
Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5425e-08
100%

## Comprometidos
CUENTA | CONCEPTO | MONTO | PAGO | NVO MONTO
1202-006 | Post | 0 |  | 0
3632-009 | Gas | 1000 | 1000 | 0
5221-001 | Alquiler de Salas de Soinido | 0 |  | 0
6001-005 | Allowance | 0 |  | 0
6002-004 | Allow | 0 |  | 0
6149-003 | Allowance | 0 |  | 0
7003-004 | Fee | 2138791.95 | 1069395.98 | 1069395.97
7038-008 | Comisión Scotia Bank | 745.68 | -4000 | 4245.68
6136-009 | Shoot | 0 |  | 0

## Cost Report
COST REPORT
PRODUCTION
POST
Figures in MXN
[7 empty] | 134371982.764 | 1073641.65 | 135445624.414 | 1.2733e-11 | 135445624.414 | 135097911 | -347713.414 | 0 |  | 134768827.264 | -676797.15 | 0
| TIPO | REF | Etapa | Sección | ACCT | 1 | COST TO DATE | COMMITMENTS | TOTAL CTD | ESTIMATE TO COMPLETE (ETC) | ESTIMATE FINAL COST (EFC) | BUDGET | VARIANCE $ | INDEX | 2 | P ESTIMATE FINAL COST | VARIANCE VS PFCST | INDEX | Comentarios
| Above the Line | Cuenta General |  |  | 1100 |  | 10065000.08 | 0 | 10065000.08 | 0 | 10065000.08 | 10065000 | -0.08 |  |  | 10065000.08 | 0
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1101 |  | 8340000.02 | 0 | 8340000.02 | 0 | 8340000.02 | 8340000 | -0.02 |  |  | 8340000.02 | 0 |  |  |  | 11 | 1100
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-005 |  | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  | 1400000 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-006 |  | 100000.03 | 0 | 100000.03 | 0 | 100000.03 | 100000 | -0.03 |  |  | 100000.03 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-007 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-011 |  | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  | 1400000 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-012 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-016 |  | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  | 1400000 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-017 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-021 |  | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 |  |  | 1400000 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-022 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-026 |  | 1399999.99 | 0 | 1399999.99 | 0 | 1399999.99 | 1400000 | 0.01 |  |  | 1399999.99 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-027 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-033 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 0 |  |  | 210000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-037 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 0 |  |  | 210000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-041 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 0 |  |  | 210000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1101-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-045 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 1101
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-046 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 1101
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1104 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 |  |  |  | 11 | 1100
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1104-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1104
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1104-003 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 |  |  | 1104
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1107 |  | 1100000.06 | 0 | 1100000.06 | 0 | 1100000.06 | 1100000 | -0.06 |  |  | 1100000.06 | 0 |  |  |  | 11 | 1100
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-005 |  | 275000.06 | 0 | 275000.06 | 0 | 275000.06 | 275000 | -0.06 |  |  | 275000.06 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-009 |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 |  |  | 275000 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-015 |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 |  |  | 275000 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1107-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1107
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-019 |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 |  |  | 275000 | 0 |  |  | 1107
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1122 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  |  | 11 | 1100
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1122-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1122
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1122-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1122
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1122-005 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 1122
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1122-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1122
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1122-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1122
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1122-011 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 1122
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1193 |  | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 225000 | 225000 | 0 |  |  | 225000 | 0 |  |  |  | 11 | 1100
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1193-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1193
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1193-003 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 1193
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1193-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1193
Above the LineDEVELOPMENT | Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1193-007 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 1193
| Above the Line | Cuenta General |  |  | 1200 |  | 9361342.31 | 0 | 9361342.31 | 0 | 9361342.31 | 9449620 | 88277.69 |  |  | 9361342.31 | 0
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1201 |  | 5978554.41 | 0 | 5978554.41 | 0 | 5978554.41 | 5979120 | 565.59 |  |  | 5978554.41 | 0 |  |  |  | 12 | 1200
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1201-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1201
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-003 |  | 2148994.41 | 0 | 2148994.41 | 0 | 2148994.41 | 2149560 | 565.59 |  |  | 2148994.41 | 0 |  |  | 1201
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1201-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1201
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-006 |  | 2149560 | 0 | 2149560 | 0 | 2149560 | 2149560 | 0 |  |  | 2149560 | 0 |  |  | 1201
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1201-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1201
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-009 |  | 1680000 | 0 | 1680000 | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 |  |  | 1680000 | 0 |  |  | 1201
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1202 |  | 1063000 | 0 | 1063000 | 0 | 1063000 | 1063000 | 0 |  |  | 1063000 | 0 |  |  |  | 12 | 1200
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1202-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1202
Above the LineSOFT | Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1202-003 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 1202
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1202-004 |  | 301500 | 0 | 301500 | 0 | 301500 | 301500 | 0 |  |  | 301500 | 0 |  |  | 1202
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1202-005 |  | 234500 | 0 | 234500 | 0 | 234500 | 234500 | 0 |  |  | 234500 | 0 |  |  | 1202
Above the LineWRAP | Above the Line | Detalle | WRAP |  | 1202-006 |  | 402000 | 0 | 402000 | 0 | 402000 | 402000 | 0 |  |  | 402000 | 0 |  |  | 1202
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1204 |  | 1053750 | 0 | 1053750 | 0 | 1053750 | 1050000 | -3750 |  |  | 1053750 | 0 |  |  |  | 12 | 1200
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1204-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1204
Above the LineSOFT | Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1204-003 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 210000 | 0 |  |  | 210000 | 0 |  |  | 1204
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1204-004 |  | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 378000 | 378000 | 0 |  |  | 378000 | 0 |  |  | 1204
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1204-005 |  | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 294000 | 0 |  |  | 294000 | 0 |  |  | 1204
Above the LineWRAP | Above the Line | Detalle | WRAP | NOM | 1204-006 |  | 171750 | 0 | 171750 | 0 | 171750 | 168000 | -3750 |  |  | 171750 | 0 |  |  | 1204
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1222 |  | 566000 | 0 | 566000 | 0 | 566000 | 564500 | -1500 |  |  | 566000 | 0 |  |  |  | 12 | 1200
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1222-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1222
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1222-003 |  | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 73500 | 0 |  |  | 73500 | 0 |  |  | 1222
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1222-004 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 73500 | -1500 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 1222
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1222-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1222
Above the LineSOFT | Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1222-008 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 1222
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1222-009 |  | 367500 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | 367500 | 0 |  |  | 367500 | 0 |  |  | 1222
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1287 |  | 700037.9 | 0 | 700037.9 | 0 | 700037.9 | 793000 | 92962.1 |  |  | 700037.9 | 0 |  |  |  | 12 | 1200
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1287-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1287
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1287-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 1287-005 |  | 46971.34 | 0 | 46971.34 | 0 | 46971.34 | 52000 | 5028.66 |  |  | 46971.34 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 1287-006 |  | 76753.34 | 0 | 76753.34 | 0 | 76753.34 | 91000 | 14246.66 |  |  | 76753.34 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 1287-007 |  | 147313.22 | 0 | 147313.22 | 0 | 147313.22 | 221000 | 73686.78 |  |  | 147313.22 | 0 |  |  | 1287
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1287-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-011 |  | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 117000 | 0 |  |  | 117000 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-012 |  | 91000 | 0 | 91000 | 0 | 91000 | 91000 | 0 |  |  | 91000 | 0 |  |  | 1287
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-013 |  | 221000 | 0 | 221000 | 0 | 221000 | 221000 | 0 |  |  | 221000 | 0 |  |  | 1287
| Above the Line | Cuenta General |  |  | 1300 |  | 2663850.53 | 0 | 2663850.53 | 0 | 2663850.53 | 2810543.88 | 146693.35 |  |  | 2663850.53 | 0
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1301 |  | 2183856.08 | 0 | 2183856.08 | 0 | 2183856.08 | 2138352 | -45504.08 |  |  | 2183856.08 | 0 |  |  |  | 13 | 1300
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1301-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-003 |  | 483666.66 | 0 | 483666.66 | 0 | 483666.66 | 462000 | -21666.66 |  |  | 483666.66 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-004 |  | 58196.2 | 0 | 58196.2 | 0 | 58196.2 | 31136 | -27060.2 |  |  | 58196.2 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-005 |  | 8770.7 | 0 | 8770.7 | 0 | 8770.7 | 6672 | -2098.7 |  |  | 8770.7 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-006 |  | 55586.98 | 0 | 55586.98 | 0 | 55586.98 | 31136 | -24450.98 |  |  | 55586.98 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-007 |  | 6927.13 | 0 | 6927.13 | 0 | 6927.13 | 4200 | -2727.13 |  |  | 6927.13 | 0 |  |  | 1301
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1301-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-011 |  | 462000 | 0 | 462000 | 0 | 462000 | 462000 | 0 |  |  | 462000 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-012 |  | 53694.54 | 0 | 53694.54 | 0 | 53694.54 | 31136 | -22558.54 |  |  | 53694.54 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-013 |  | 4990.18 | 0 | 4990.18 | 0 | 4990.18 | 6672 | 1681.82 |  |  | 4990.18 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-014 |  | 43303.63 | 0 | 43303.63 | 0 | 43303.63 | 31136 | -12167.63 |  |  | 43303.63 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-015 |  | 18278.14 | 0 | 18278.14 | 0 | 18278.14 | 4200 | -14078.14 |  |  | 18278.14 | 0 |  |  | 1301
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1301-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-019 |  | 462000 | 0 | 462000 | 0 | 462000 | 462000 | 0 |  |  | 462000 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31136 | 31136 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6672 | 6672 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31136 | 31136 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1301-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-027 |  | 462000 | 0 | 462000 | 0 | 462000 | 462000 | 0 |  |  | 462000 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-028 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 15568 | 9738.06 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-029 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 4448 | -1381.94 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-030 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 15568 | 9738.06 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-031 |  | 23632.34 | 0 | 23632.34 | 0 | 23632.34 | 2100 | -21532.34 |  |  | 23632.34 | 0 |  |  | 1301
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1301-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-036 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 15568 | 9738.06 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-037 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | -5829.94 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-038 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 15568 | 9738.06 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1301-039 |  | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 0 | 5829.94 | 2100 | -3729.94 |  |  | 5829.94 | 0 |  |  | 1301
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1302 |  | 400994.45 | 0 | 400994.45 | 0 | 400994.45 | 259248 | -141746.45 |  |  | 400994.45 | 0 |  |  |  | 13 | 1300
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1302-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-003 |  | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 |  |  | 65000 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-004 |  | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 |  |  | 130000 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1302-005 |  | 91881.69 | 0 | 91881.69 | 0 | 91881.69 | 26688 | -65193.69 |  |  | 91881.69 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1302-006 |  | 14500.46 | 0 | 14500.46 | 0 | 14500.46 | 6672 | -7828.46 |  |  | 14500.46 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1302-007 |  | 77504.26 | 0 | 77504.26 | 0 | 77504.26 | 26688 | -50816.26 |  |  | 77504.26 | 0 |  |  | 1302
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1302-008 |  | 22108.04 | 0 | 22108.04 | 0 | 22108.04 | 4200 | -17908.04 |  |  | 22108.04 | 0 |  |  | 1302
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1320 |  | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 79000 | 75000 | -4000 |  |  | 79000 | 0 |  |  |  | 13 | 1300
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1320-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1320
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1320-003 |  | 79000 | 0 | 79000 | 0 | 79000 | 75000 | -4000 |  |  | 79000 | 0 |  |  | 1320
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205200 | 205200 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 1300
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1387-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP | BALU | 1387-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 1387-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200 | 151200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the LineWRAP | Above the Line | Detalle | WRAP |  | 1387-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1387-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 1387-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 1387-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 21600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1387
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132743.88 | 132743.88 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 1300
Above the LineFringes | Above the Line | Detalle | Fringes | ANDA | 1399-001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132743.88 | 132743.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1399
| Above the Line | Cuenta General |  |  | 1400 |  | 13899922.025 | 0 | 13899922.025 | 0 | 13899922.025 | 11960556.35 | -1939365.675 |  |  | 13897164.818 | -2757.207
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1401 |  | 8807210.2 | 0 | 8807210.2 | 0 | 8807210.2 | 7612289 | -1194921.2 |  |  | 8807210.2 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-002 |  | 1848000 | 0 | 1848000 | 0 | 1848000 | 1848000 | 0 |  |  | 1848000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-003 |  | 176705.58 | 0 | 176705.58 | 0 | 176705.58 | 127998 | -48707.58 |  |  | 176705.58 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-006 |  | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 22974 | -7389.4 |  |  | 30363.4 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-007 |  | 101882.51 | 0 | 101882.51 | 0 | 101882.51 | 39384 | -62498.51 |  |  | 101882.51 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-011 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-012 |  | 209879.56 | 0 | 209879.56 | 0 | 209879.56 | 118152 | -91727.56 |  |  | 209879.56 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-015 |  | 35066.58 | 0 | 35066.58 | 0 | 35066.58 | 22974 | -12092.58 |  |  | 35066.58 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-016 |  | 123218.71 | 0 | 123218.71 | 0 | 123218.71 | 36102 | -87116.71 |  |  | 123218.71 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-020 |  | 183747.9 | 0 | 183747.9 | 0 | 183747.9 | 210000 | 26252.1 |  |  | 183747.9 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-021 |  | 200330.51 | 0 | 200330.51 | 0 | 200330.51 | 96852 | -103478.51 |  |  | 200330.51 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-024 |  | 39558.02 | 0 | 39558.02 | 0 | 39558.02 | 32284 | -7274.02 |  |  | 39558.02 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-025 |  | 95278.22 | 0 | 95278.22 | 0 | 95278.22 | 32284 | -62994.22 |  |  | 95278.22 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-029 |  | 251993.7 | 0 | 251993.7 | 0 | 251993.7 | 252000 | 6.3 |  |  | 251993.7 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-030 |  | 158354.8 | 0 | 158354.8 | 0 | 158354.8 | 98460 | -59894.8 |  |  | 158354.8 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-031 |  | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 22974 | -7389.4 |  |  | 30363.4 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-032 |  | 148991.92 | 0 | 148991.92 | 0 | 148991.92 | 49230 | -99761.92 |  |  | 148991.92 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-036 |  | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 252000 | 0 |  |  | 252000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-037 |  | 158354.8 | 0 | 158354.8 | 0 | 158354.8 | 88614 | -69740.8 |  |  | 158354.8 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-038 |  | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 0 | 30363.4 | 22974 | -7389.4 |  |  | 30363.4 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-039 |  | 44955.22 | 0 | 44955.22 | 0 | 44955.22 | 42666 | -2289.22 |  |  | 44955.22 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-043 |  | 456750 | 0 | 456750 | 0 | 456750 | 228375 | -228375 |  |  | 456750 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13128 | 13128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-050 |  | 441000 | 0 | 441000 | 0 | 441000 | 441000 | 0 |  |  | 441000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-051 |  | 90943.57 | 0 | 90943.57 | 0 | 90943.57 | 26256 | -64687.57 |  |  | 90943.57 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-052 |  | 4500.84 | 0 | 4500.84 | 0 | 4500.84 | 3282 | -1218.84 |  |  | 4500.84 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-053 |  | 61061.75 | 0 | 61061.75 | 0 | 61061.75 | 0 | -61061.75 |  |  | 61061.75 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-057 |  | 199500 | 0 | 199500 | 0 | 199500 | 199500 | 0 |  |  | 199500 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-058 |  | 125131.56 | 0 | 125131.56 | 0 | 125131.56 | 36102 | -89029.56 |  |  | 125131.56 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-059 |  | 19222.2 | 0 | 19222.2 | 0 | 19222.2 | 6564 | -12658.2 |  |  | 19222.2 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-060 |  | 12307.8 | 0 | 12307.8 | 0 | 12307.8 | 0 | -12307.8 |  |  | 12307.8 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-064 |  | 483000 | 0 | 483000 | 0 | 483000 | 483000 | 0 |  |  | 483000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-065 |  | 93668.59 | 0 | 93668.59 | 0 | 93668.59 | 26256 | -67412.59 |  |  | 93668.59 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-066 |  | 8181.18 | 0 | 8181.18 | 0 | 8181.18 | 13128 | 4946.82 |  |  | 8181.18 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-067 |  | 15589.88 | 0 | 15589.88 | 0 | 15589.88 | 0 | -15589.88 |  |  | 15589.88 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-071 |  | 976250 | 0 | 976250 | 0 | 976250 | 960000 | -16250 |  |  | 976250 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124524 | 124524 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-075 |  | 416000 | 0 | 416000 | 0 | 416000 | 416000 | 0 |  |  | 416000 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-076 |  | 187934.91 | 0 | 187934.91 | 0 | 187934.91 | 68922 | -119012.91 |  |  | 187934.91 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-077 |  | 25862.56 | 0 | 25862.56 | 0 | 25862.56 | 22974 | -2888.56 |  |  | 25862.56 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-078 |  | 70897.13 | 0 | 70897.13 | 0 | 70897.13 | 19692 | -51205.13 |  |  | 70897.13 | 0 |  |  | 1401
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1401-079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1401
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1403 |  | 1491930.49 | 0 | 1491930.49 | 0 | 1491930.49 | 1240398.32 | -251532.17 |  |  | 1491930.49 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-002 |  | 236250 | 0 | 236250 | 0 | 236250 | 236250 | 0 |  |  | 236250 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-003 |  | 44164.08 | 0 | 44164.08 | 0 | 44164.08 | 22974 | -21190.08 |  |  | 44164.08 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-005 |  | 2051.3 | 0 | 2051.3 | 0 | 2051.3 | 0 | -2051.3 |  |  | 2051.3 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-009 |  | 94500 | 0 | 94500 | 0 | 94500 | 94500 | 0 |  |  | 94500 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-010 |  | 22182.22 | 0 | 22182.22 | 0 | 22182.22 | 16410 | -5772.22 |  |  | 22182.22 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-011 |  | 4500.84 | 0 | 4500.84 | 0 | 4500.84 | 0 | -4500.84 |  |  | 4500.84 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-012 |  | 18944.64 | 0 | 18944.64 | 0 | 18944.64 | 0 | -18944.64 |  |  | 18944.64 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-016 |  | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 58800 | 61678.32 | 2878.32 |  |  | 58800 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-017 |  | 18501.88 | 0 | 18501.88 | 0 | 18501.88 | 16410 | -2091.88 |  |  | 18501.88 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-019 |  | 19792.66 | 0 | 19792.66 | 0 | 19792.66 | 0 | -19792.66 |  |  | 19792.66 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1403-023 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 94500 | 31500 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-024 |  | 76542.33 | 0 | 76542.33 | 0 | 76542.33 | 39384 | -37158.33 |  |  | 76542.33 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-026 |  | 28852.7 | 0 | 28852.7 | 0 | 28852.7 | 19692 | -9160.7 |  |  | 28852.7 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-030 |  | 131250 | 0 | 131250 | 0 | 131250 | 105000 | -26250 |  |  | 131250 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-031 |  | 42595.45 | 0 | 42595.45 | 0 | 42595.45 | 16410 | -26185.45 |  |  | 42595.45 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13128 | 13128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-033 |  | 18798.02 | 0 | 18798.02 | 0 | 18798.02 | 0 | -18798.02 |  |  | 18798.02 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-037 |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 25200 | 4200 |  |  | 21000 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692 | 19692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-044 |  | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 16800 | 0 |  |  | 16800 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692 | 19692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-051 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 12600 | -37800 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-052 |  | 21929.28 | 0 | 21929.28 | 0 | 21929.28 | 22974 | 1044.72 |  |  | 21929.28 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-054 |  | 8579.6 | 0 | 8579.6 | 0 | 8579.6 | 0 | -8579.6 |  |  | 8579.6 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-058 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 12600 | -37800 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-059 |  | 25762.38 | 0 | 25762.38 | 0 | 25762.38 | 22974 | -2788.38 |  |  | 25762.38 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-061 |  | 41025.12 | 0 | 41025.12 | 0 | 41025.12 | 0 | -41025.12 |  |  | 41025.12 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-065 |  | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 69300 | 3300 |  |  | 66000 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-066 |  | 58834.52 | 0 | 58834.52 | 0 | 58834.52 | 29538 | -29296.52 |  |  | 58834.52 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-068 |  | 16404.4 | 0 | 16404.4 | 0 | 16404.4 | 16410 | 5.6 |  |  | 16404.4 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-072 |  | 28400 | 0 | 28400 | 0 | 28400 | 20000 | -8400 |  |  | 28400 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-073 |  | 29442.72 | 0 | 29442.72 | 0 | 29442.72 | 19692 | -9750.72 |  |  | 29442.72 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-074 |  | 7551.93 | 0 | 7551.93 | 0 | 7551.93 | 19692 | 12140.07 |  |  | 7551.93 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-075 |  | 6974.42 | 0 | 6974.42 | 0 | 6974.42 | 0 | -6974.42 |  |  | 6974.42 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-079 |  | 77700 | 0 | 77700 | 0 | 77700 | 38850 | -38850 |  |  | 77700 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846 | 9846 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-086 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410 | 16410 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692 | 19692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1403-090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1403
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1404 |  | 107315.31 | 0 | 107315.31 | 0 | 107315.31 | 255106 | 147790.69 |  |  | 107315.31 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1404-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1404
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1404-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1404
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1404-005 |  | 79165 | 0 | 79165 | 0 | 79165 | 100000 | 20835 |  |  | 79165 | 0 |  |  | 1404
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW | ANDA | 1404-006 |  | 28150.31 | 0 | 28150.31 | 0 | 28150.31 | 65640 | 37489.69 |  |  | 28150.31 | 0 |  |  | 1404
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1404-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1404
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1404-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46800 | 46800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1404
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1404-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42666 | 42666 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1404
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1406 |  | 274385.23 | 0 | 274385.23 | 0 | 274385.23 | 196425 | -77960.23 |  |  | 274385.23 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1406-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1406-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1406-004 |  | 18375.61 | 0 | 18375.61 | 0 | 18375.61 | 9150 | -9225.61 |  |  | 18375.61 | 0 |  |  | 1406
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1406-005 |  | 107820.79 | 0 | 107820.79 | 0 | 107820.79 | 64050 | -43770.79 |  |  | 107820.79 | 0 |  |  | 1406
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1406-006 |  | 148188.83 | 0 | 148188.83 | 0 | 148188.83 | 64050 | -84138.83 |  |  | 148188.83 | 0 |  |  | 1406
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1406-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1406-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1406-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4575 | 4575 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1406-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 18300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit | ANDA | 1406-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 18300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1406
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1410 |  | 715517.93 | 0 | 715517.93 | 0 | 715517.93 | 528052 | -187465.93 |  |  | 715517.93 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1410-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1410-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-004 |  | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 132000 | 24000 |  |  | 108000 | 0 |  |  | 1410
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-005 |  | 103154 | 0 | 103154 | 0 | 103154 | 60000 | -43154 |  |  | 103154 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-006 |  | 5436 | 0 | 5436 | 0 | 5436 | 11844 | 6408 |  |  | 5436 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13128 | 13128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1410-008 |  | 131796 | 0 | 131796 | 0 | 131796 | 71688 | -60108 |  |  | 131796 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-009 |  | 161207.48 | 0 | 161207.48 | 0 | 161207.48 | 26256 | -134951.48 |  |  | 161207.48 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-010 |  | 36176.91 | 0 | 36176.91 | 0 | 36176.91 | 6564 | -29612.91 |  |  | 36176.91 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-011 |  | 42388.93 | 0 | 42388.93 | 0 | 42388.93 | 29538 | -12850.93 |  |  | 42388.93 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1410-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1410-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156 | 12156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-021 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 31688 | -8312 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-022 |  | 55305.28 | 0 | 55305.28 | 0 | 55305.28 | 24312 | -30993.28 |  |  | 55305.28 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-023 |  | 9101.86 | 0 | 9101.86 | 0 | 9101.86 | 6078 | -3023.86 |  |  | 9101.86 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-024 |  | 22951.47 | 0 | 22951.47 | 0 | 22951.47 | 12156 | -10795.47 |  |  | 22951.47 | 0 |  |  | 1410
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1410-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1410
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1411 |  | 137813.36 | 0 | 137813.36 | 0 | 137813.36 | 330002 | 192188.64 |  |  | 137813.36 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-007 |  | 24616 | 0 | 24616 | 0 | 24616 | 18000 | -6616 |  |  | 24616 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9846 | 9846 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156 | 12156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-023 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-024 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-025 |  | 9026 | 0 | 9026 | 0 | 9026 | 7922 | -1104 |  |  | 9026 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-026 |  | 14721.36 | 0 | 14721.36 | 0 | 14721.36 | 6564 | -8157.36 |  |  | 14721.36 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-027 |  | 9846 | 0 | 9846 | 0 | 9846 | 0 | -9846 |  |  | 9846 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP | NOM | 1411-033 |  | 12244 | 0 | 12244 | 0 | 12244 | 14000 | 1756 |  |  | 12244 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13128 | 13128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-038 |  | 7654 | 0 | 7654 | 0 | 7654 | 7922 | 268 |  |  | 7654 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564 | 6564 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-047 |  | 35552 | 0 | 35552 | 0 | 35552 | 36000 | 448 |  |  | 35552 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19692 | 19692 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156 | 12156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-058 |  | 4154 | 0 | 4154 | 0 | 4154 | 7922 | 3768 |  |  | 4154 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 6078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 6078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 1844 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156 | 12156 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922 | 7922 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 6078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 6078 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1411-078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 1411-080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT | ANDA | 1411-081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282 | 3282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1411
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1412-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1412
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1413 |  | 232300 | 0 | 232300 | 0 | 232300 | 309100 | 76800 |  |  | 232300 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-003 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 1413
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1413-004 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP | NOM | 1413-008 |  | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 3500 | -7000 |  |  | 10500 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-016 |  | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2100 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-020 |  | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2100 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-024 |  | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 9200 | 2800 | -6400 |  |  | 9200 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-028 |  | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2100 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1413-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1413
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1413-032 |  | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 3300 | 56000 | 52700 |  |  | 3300 | 0 |  |  | 1413
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1420 |  | 381243 | 0 | 381243 | 0 | 381243 | 381225 | -18 |  |  | 381243 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1420-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1420
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1420-003 |  | 381243 | 0 | 381243 | 0 | 381243 | 381225 | -18 |  |  | 381243 | 0 |  |  | 1420
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1426 |  | 24858.657 | 0 | 24858.657 | 0 | 24858.657 | 33868 | 9009.343 |  |  | 23513.46 | -1345.197 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1426-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-003 |  | 7661.39 | 0 | 7661.39 | 0 | 7661.39 | 6384 | -1277.39 |  |  | 7131.29 | -530.1 |  |  | 1426
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1426-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-007 |  | 5681 | 0 | 5681 | 0 | 5681 | 6477 | 796 |  |  | 5681 | 0 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-008 |  | 969.923 | 0 | 969.923 | 0 | 969.923 | 1218 | 248.077 |  |  | 916.19 | -53.733 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-009 |  | 870 | 0 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 |  |  | 870 | 0 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-010 |  | 2030.304 | 0 | 2030.304 | 0 | 2030.304 | 11419 | 9388.696 |  |  | 1268.94 | -761.364 |  |  | 1426
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1426-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1426
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-014 |  | 7646.04 | 0 | 7646.04 | 0 | 7646.04 | 7500 | -146.04 |  |  | 7646.04 | 0 |  |  | 1426
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1480 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 170000 | 100000 |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1480-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1480
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW | ANDA | 1480-003 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 1480
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1480-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1480
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1480-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1480
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1480-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1480
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1480-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1480
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1487 |  | 7577.14 | 0 | 7577.14 | 0 | 7577.14 | 8000 | 422.86 |  |  | 6165.13 | -1412.01 |  |  |  | 14 | 1400
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1487-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1487
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1487-003 |  | 7577.14 | 0 | 7577.14 | 0 | 7577.14 | 8000 | 422.86 |  |  | 6165.13 | -1412.01 |  |  | 1487
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1499 |  | 1649770.708 | 0 | 1649770.708 | 0 | 1649770.708 | 818091.03 | -831679.678 |  |  | 1649770.708 | 0 |  |  |  | 14 | 1400
Above the LineFringes | Above the Line | Detalle | Fringes | ANDA | 1499-001 |  | 1649770.708 | 0 | 1649770.708 | 0 | 1649770.708 | 818091.03 | -831679.678 |  |  | 1649770.708 | 0 |  |  | 1499
| Above the Line | Cuenta General |  |  | 1600 |  | 1188979.765 | 0 | 1188979.765 | 0 | 1188979.765 | 1416167.22 | 227187.455 |  |  | 1175903.62 | -13076.145
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1620 |  | 96760.18 | 0 | 96760.18 | 0 | 96760.18 | 108000 | 11239.82 |  |  | 96760.18 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1620-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1620
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1620-003 |  | 58308.34 | 0 | 58308.34 | 0 | 58308.34 | 54000 | -4308.34 |  |  | 58308.34 | 0 |  |  | 1620
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1620-004 |  | 38451.84 | 0 | 38451.84 | 0 | 38451.84 | 54000 | 15548.16 |  |  | 38451.84 | 0 |  |  | 1620
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1621 |  | 351513.03 | 0 | 351513.03 | 0 | 351513.03 | 229344.44 | -122168.59 |  |  | 348513.03 | -3000 |  |  |  | 16 | 1600
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1621
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-003 |  | 105526.82 | 0 | 105526.82 | 0 | 105526.82 | 80000 | -25526.82 |  |  | 102526.82 | -3000 |  |  | 1621
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-004 |  | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 20000 | 11600 |  |  | 8400 | 0 |  |  | 1621
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1621-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1621
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-008 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 80000 | -20000 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 1621
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1621
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1621-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1621
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-013 |  | 137586.21 | 0 | 137586.21 | 0 | 137586.21 | 29344.44 | -108241.77 |  |  | 137586.21 | 0 |  |  | 1621
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1630 |  | 29006.69 | 0 | 29006.69 | 0 | 29006.69 | 50000 | 20993.31 |  |  | 29006.69 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-005 |  | 3696.57 | 0 | 3696.57 | 0 | 3696.57 | 5000 | 1303.43 |  |  | 3696.57 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-006 |  | 2877.6 | 0 | 2877.6 | 0 | 2877.6 | 5000 | 2122.4 |  |  | 2877.6 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-011 |  | 5510.81 | 0 | 5510.81 | 0 | 5510.81 | 5000 | -510.81 |  |  | 5510.81 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-015 |  | 3707.74 | 0 | 3707.74 | 0 | 3707.74 | 5000 | 1292.26 |  |  | 3707.74 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-020 |  | 9070.41 | 0 | 9070.41 | 0 | 9070.41 | 5000 | -4070.41 |  |  | 9070.41 | 0 |  |  | 1630
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1630-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1630-025 |  | 4143.56 | 0 | 4143.56 | 0 | 4143.56 | 5000 | 856.44 |  |  | 4143.56 | 0 |  |  | 1630
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1630-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1630
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1631 |  | 25745.03 | 0 | 25745.03 | 0 | 25745.03 | 95072.22 | 69327.19 |  |  | 25745.03 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1631-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1631-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1631-004 |  | 5745.03 | 0 | 5745.03 | 0 | 5745.03 | 44100 | 38354.97 |  |  | 5745.03 | 0 |  |  | 1631
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1631-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1631-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the Line2nd Unit | Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1631-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1631-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1631-013 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 14672.22 | -5327.78 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 1631
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1631-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1631-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1631
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1640 |  | 176920.023 | 0 | 176920.023 | 0 | 176920.023 | 209441.63 | 32521.607 |  |  | 166921.23 | -9998.793 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1640-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1640
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-003 |  | 28789.51 | 0 | 28789.51 | 0 | 28789.51 | 24000 | -4789.51 |  |  | 28789.51 | 0 |  |  | 1640
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-004 |  | 1682.75 | 0 | 1682.75 | 0 | 1682.75 | 24000 | 22317.25 |  |  | 1682.75 | 0 |  |  | 1640
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-005 |  | 27874.119 | 0 | 27874.119 | 0 | 27874.119 | 21441.63 | -6432.489 |  |  | 21441.63 | -6432.489 |  |  | 1640
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1640-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1640
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-009 |  | 118573.644 | 0 | 118573.644 | 0 | 118573.644 | 140000 | 21426.356 |  |  | 115007.34 | -3566.304 |  |  | 1640
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1641 |  | 436616.12 | 0 | 436616.12 | 0 | 436616.12 | 560513.4 | 123897.28 |  |  | 436616.12 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1641-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-003 |  | 232790.33 | 0 | 232790.33 | 0 | 232790.33 | 208000 | -24790.33 |  |  | 232790.33 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-004 |  | 39900 | 0 | 39900 | 0 | 39900 | 80000 | 40100 |  |  | 39900 | 0 |  |  | 1641
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1641-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-008 |  | 106770.72 | 0 | 106770.72 | 0 | 106770.72 | 100800 | -5970.72 |  |  | 106770.72 | 0 |  |  | 1641
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1641-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-012 |  | 10963.88 | 0 | 10963.88 | 0 | 10963.88 | 12000 | 1036.12 |  |  | 10963.88 | 0 |  |  | 1641
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1641-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-016 |  | 23537.37 | 0 | 23537.37 | 0 | 23537.37 | 134117.58 | 110580.21 |  |  | 23537.37 | 0 |  |  | 1641
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1641-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1641
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-020 |  | 22653.82 | 0 | 22653.82 | 0 | 22653.82 | 25595.82 | 2942 |  |  | 22653.82 | 0 |  |  | 1641
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1642 |  | 71091.59 | 0 | 71091.59 | 0 | 71091.59 | 146500 | 75408.41 |  |  | 71091.59 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1642-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-003 |  | 32091.59 | 0 | 32091.59 | 0 | 32091.59 | 60000 | 27908.41 |  |  | 32091.59 | 0 |  |  | 1642
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1642-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-007 |  | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 0 |  |  | 10500 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-008 |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 5250 | -3750 |  |  | 9000 | 0 |  |  | 1642
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1642-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-012 |  | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 0 |  |  | 10500 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-013 |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 5250 | -3750 |  |  | 9000 | 0 |  |  | 1642
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1642-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LinePREP | Above the Line | Detalle | PREP |  | 1642-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1642-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 15750 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the LineSHOOT | Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 5250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1642
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1643 |  | 770.212 | 0 | 770.212 | 0 | 770.212 | 10500 | 9729.788 |  |  | 692.86 | -77.352 |  |  |  | 16 | 1600
Above the Line | Above the Line | Detalle |  |  | 1643-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1643
Above the LineALL SHOW | Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1643-003 |  | 770.212 | 0 | 770.212 | 0 | 770.212 | 10500 | 9729.788 |  |  | 692.86 | -77.352 |  |  | 1643
Above the Line | Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1699 |  | 556.89 | 0 | 556.89 | 0 | 556.89 | 6795.53 | 6238.64 |  |  | 556.89 | 0 |  |  |  | 16 | 1600
Above the LineFringes | Above the Line | Detalle | Fringes |  | 1699-001 |  | 556.89 | 0 | 556.89 | 0 | 556.89 | 6795.53 | 6238.64 |  |  | 556.89 | 0 |  |  | 1699
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2000 |  | 7144077.982 | 0 | 7144077.982 | 0 | 7144077.982 | 6668300 | -475777.982 |  |  | 7134206.77 | -9871.212
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2001 |  | 520000 | 0 | 520000 | 0 | 520000 | 520000 | 0 |  |  | 520000 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2001-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2001
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2001-003 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 2001
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2001-004 |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 |  |  | 180000 | 0 |  |  | 2001
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2001-005 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 2001
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2001-006 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 2001
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2001-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-010 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 2001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-011 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 2001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-012 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 2001
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2003 |  | 785134 | 0 | 785134 | 0 | 785134 | 742500 | -42634 |  |  | 785134 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2003-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2003-003 |  | 236250 | 0 | 236250 | 0 | 236250 | 236250 | 0 |  |  | 236250 | 0 |  |  | 2003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-004 |  | 148750 | 0 | 148750 | 0 | 148750 | 131250 | -17500 |  |  | 148750 | 0 |  |  | 2003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2003-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2003-008 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 0 |  |  | 2003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2003-009 |  | 58334 | 0 | 58334 | 0 | 58334 | 50000 | -8334 |  |  | 58334 | 0 |  |  | 2003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2003-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2003-013 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 2003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-014 |  | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 175000 | 0 |  |  | 175000 | 0 |  |  | 2003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-016 |  | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 0 | -16800 | Asitente adicional split unit |  | 16800 | 0 |  |  | 2003
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2004 |  | 577500 | 0 | 577500 | 0 | 577500 | 551250 | -26250 |  |  | 577500 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2004-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2004
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2004-003 |  | 131250 | 0 | 131250 | 0 | 131250 | 131250 | 0 |  |  | 131250 | 0 |  |  | 2004
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2004-004 |  | 236250 | 0 | 236250 | 0 | 236250 | 236250 | 0 |  |  | 236250 | 0 |  |  | 2004
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2004-005 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | 183750 | -26250 |  |  | 210000 | 0 |  |  | 2004
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2005 |  | 683500 | 0 | 683500 | 0 | 683500 | 673500 | -10000 |  |  | 683500 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2005-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2005
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2005-003 |  | 31500 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 31500 | 0 |  |  | 31500 | 0 |  |  | 2005
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-004 |  | 141750 | 0 | 141750 | 0 | 141750 | 141750 | 0 |  |  | 141750 | 0 |  |  | 2005
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-005 |  | 110250 | 0 | 110250 | 0 | 110250 | 110250 | 0 |  |  | 110250 | 0 |  |  | 2005
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2005-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2005
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-009 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 2005
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-010 |  | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 75000 | -10000 |  |  | 85000 | 0 |  |  | 2005
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2005-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2005
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-014 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 2005
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-015 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 2005
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2005-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2005
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2005-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2005
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2005-020 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 30000 | -15000 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 2005
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2006 |  | 93750 | 0 | 93750 | 0 | 93750 | 90000 | -3750 |  |  | 93750 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2006-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2006
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2006-003 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 2006
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2006-004 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 2006
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2006-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2006
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2006-008 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2006
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2006-009 |  | 13750 | 0 | 13750 | 0 | 13750 | 15000 | 1250 |  |  | 13750 | 0 |  |  | 2006
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2006-011 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | -5000 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 2006
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2009 |  | 209633.33 | 0 | 209633.33 | 0 | 209633.33 | 198200 | -11433.33 |  |  | 209633.33 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2009-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2009
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2009-003 |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 2009
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2009-004 |  | 119000 | 0 | 119000 | 0 | 119000 | 119000 | 0 |  |  | 119000 | 0 |  |  | 2009
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2009-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2009
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2009-008 |  | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 8400 | 8400 | 0 |  |  | 8400 | 0 |  |  | 2009
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2009-009 |  | 14233.33 | 0 | 14233.33 | 0 | 14233.33 | 2800 | -11433.33 | Script adicional split unit |  | 14233.33 | 0 |  |  | 2009
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2009-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2009
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2009-013 |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 2009
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2009-014 |  | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 34000 | 0 |  |  | 34000 | 0 |  |  | 2009
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2009-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2009
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2010 |  | 726750 | 0 | 726750 | 0 | 726750 | 726750 | 0 |  |  | 726750 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2010-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2010
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2010-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2010
Below the LineDEVELOPMENT | Below the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 2010-005 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 2010
Below the LineDEVELOPMENT | Below the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 2010-006 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 2010
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2010-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2010
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2010-010 |  | 28750 | 0 | 28750 | 0 | 28750 | 28750 | 0 |  |  | 28750 | 0 |  |  | 2010
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2010-011 |  | 207000 | 0 | 207000 | 0 | 207000 | 207000 | 0 |  |  | 207000 | 0 |  |  | 2010
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2010-012 |  | 161000 | 0 | 161000 | 0 | 161000 | 161000 | 0 |  |  | 161000 | 0 |  |  | 2010
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2010-013 |  | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 92000 | 92000 | 0 |  |  | 92000 | 0 |  |  | 2010
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST |  | 2010-014 |  | 138000 | 0 | 138000 | 0 | 138000 | 138000 | 0 |  |  | 138000 | 0 |  |  | 2010
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2011 |  | 749500 | 0 | 749500 | 0 | 749500 | 749500 | 0 |  |  | 749500 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2011-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-003 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-004 |  | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 |  |  | 108000 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-005 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 0 |  |  | 2011
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-006 |  | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 |  |  | 48000 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-007 |  | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 72000 | 0 |  |  | 72000 | 0 |  |  | 2011
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2011-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-011 |  | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-012 |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 90000 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-013 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 2011
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-014 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-015 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 2011
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2011-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-019 |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-020 |  | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 49500 | 0 |  |  | 49500 | 0 |  |  | 2011
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-021 |  | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 38500 | 0 |  |  | 38500 | 0 |  |  | 2011
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-022 |  | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | 22000 | 0 |  |  | 2011
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-023 |  | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | 22000 | 0 |  |  | 2011
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2013 |  | 567000 | 0 | 567000 | 0 | 567000 | 491400 | -75600 |  |  | 567000 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2013-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2013
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2013-003 |  | 94500 | 0 | 94500 | 0 | 94500 | 94500 | 0 |  |  | 94500 | 0 |  |  | 2013
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2013-004 |  | 170100 | 0 | 170100 | 0 | 170100 | 170100 | 0 |  |  | 170100 | 0 |  |  | 2013
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2013-005 |  | 132300 | 0 | 132300 | 0 | 132300 | 132300 | 0 |  |  | 132300 | 0 |  |  | 2013
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2013-006 |  | 170100 | 0 | 170100 | 0 | 170100 | 94500 | -75600 |  |  | 170100 | 0 |  |  | 2013
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2014 |  | 443000 | 0 | 443000 | 0 | 443000 | 429000 | -14000 |  |  | 443000 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2014-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2014
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2014-003 |  | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 81000 | 9000 |  |  | 72000 | 0 |  |  | 2014
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 63000 | 7000 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 2014
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2014-005 |  | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 48000 | 45000 | -3000 |  |  | 48000 | 0 |  |  | 2014
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2014-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2014
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2014-009 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 56000 | -7000 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 2014
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-010 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 56000 | -7000 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 2014
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2014-011 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 32000 | -13000 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 2014
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2014-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2014
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-015 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 32000 | 8000 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2014
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2014-016 |  | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 72000 | 64000 | -8000 |  |  | 72000 | 0 |  |  | 2014
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2017 |  | 253500 | 0 | 253500 | 0 | 253500 | 237500 | -16000 |  |  | 253500 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2017-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2017
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2017-003 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 87500 | 12500 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 2017
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2017-004 |  | 87500 | 0 | 87500 | 0 | 87500 | 87500 | 0 |  |  | 87500 | 0 |  |  | 2017
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2017-005 |  | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 12500 | -28500 |  |  | 41000 | 0 |  |  | 2017
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2017-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2017
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-009 |  | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 2017
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-010 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 25000 | 0 |  |  | 2017
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-011 |  | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 |  |  | 12500 | 0 |  |  | 2017
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2019 |  | 142600 | 0 | 142600 | 0 | 142600 | 119000 | -23600 |  |  | 142600 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2019-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2019
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2019-003 |  | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 12400 | 12000 | -400 |  |  | 12400 | 0 |  |  | 2019
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2019-004 |  | 43400 | 0 | 43400 | 0 | 43400 | 42000 | -1400 |  |  | 43400 | 0 |  |  | 2019
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2019-005 |  | 18600 | 0 | 18600 | 0 | 18600 | 6000 | -12600 |  |  | 18600 | 0 |  |  | 2019
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2019-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2019
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2019-009 |  | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 12400 | 11800 | -600 |  |  | 12400 | 0 |  |  | 2019
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2019-010 |  | 43400 | 0 | 43400 | 0 | 43400 | 41300 | -2100 |  |  | 43400 | 0 |  |  | 2019
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2019-011 |  | 12400 | 0 | 12400 | 0 | 12400 | 5900 | -6500 |  |  | 12400 | 0 |  |  | 2019
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2020 |  | 698220.55 | 0 | 698220.55 | 0 | 698220.55 | 619000 | -79220.55 |  |  | 698220.55 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-003 |  | 113400 | 0 | 113400 | 0 | 113400 | 108000 | -5400 |  |  | 113400 | 0 |  |  | 2020
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-004 |  | 132300 | 0 | 132300 | 0 | 132300 | 126000 | -6300 |  |  | 132300 | 0 |  |  | 2020
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-005 |  | 18900 | 0 | 18900 | 0 | 18900 | 18000 | -900 |  |  | 18900 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-009 |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 54000 | 18000 |  |  | 36000 | 0 |  |  | 2020
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-010 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 2020
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2020-011 |  | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 18000 | -9000 |  |  | 27000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-015 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 2020
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-016 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | 0 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 2020
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2020-017 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 7000 | -7000 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-021 |  | 16333 | 0 | 16333 | 0 | 16333 | 14000 | -2333 |  |  | 16333 | 0 |  |  | 2020
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-022 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | 0 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 2020
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-023 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 7000 | -7000 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2020-027 |  | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 49000 | -49000 |  |  | 98000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-031 |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 7000 | 3500 |  |  | 3500 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-032 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-033 |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | -3500 |  |  | 3500 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2020-038 |  | 16287.55 | 0 | 16287.55 | 0 | 16287.55 | 14000 | -2287.55 |  |  | 16287.55 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2020-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-044 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2020
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2020-047 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | -8000 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2020
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2030 |  | 335700 | 0 | 335700 | 0 | 335700 | 307700 | -28000 |  |  | 335700 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2030-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2030-003 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2030
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2030-004 |  | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 92000 | 56000 | -36000 |  |  | 92000 | 0 |  |  | 2030
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2030-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2030-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2030-009 |  | 50600 | 0 | 50600 | 0 | 50600 | 50600 | 0 |  |  | 50600 | 0 |  |  | 2030
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2030-010 |  | 177100 | 0 | 177100 | 0 | 177100 | 177100 | 0 |  |  | 177100 | 0 |  |  | 2030
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2030-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2030
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2042 |  | 9054.285 | 0 | 9054.285 | 0 | 9054.285 | 5000 | -4054.285 |  |  | 7350.06 | -1704.225 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2042-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2042
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2042-003 |  | 9054.285 | 0 | 9054.285 | 0 | 9054.285 | 5000 | -4054.285 |  |  | 7350.06 | -1704.225 |  |  | 2042
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2045 |  | 148500 | 0 | 148500 | 0 | 148500 | 148000 | -500 |  |  | 148500 | 0 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2045-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2045
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2045-003 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2045
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2045-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 2045
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2045-005 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 8000 | -8000 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2045
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2045-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2045
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2045-009 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 2045
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2045-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2045
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2080 |  | 200735.817 | 0 | 200735.817 | 0 | 200735.817 | 60000 | -140735.817 |  |  | 192568.83 | -8166.987 |  |  |  | 20 | 2000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2080-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2080
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2080-003 |  | 200735.817 | 0 | 200735.817 | 0 | 200735.817 | 60000 | -140735.817 |  |  | 192568.83 | -8166.987 |  |  | 2080
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2100 |  | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 1614000 | -427865.6 |  |  | 2041865.6 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2103 |  | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 1322000 | -719865.6 |  |  | 2041865.6 | 0 |  |  |  | 21 | 2100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2103-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2103
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2103-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2103
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2103-004 |  | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 0 | 2041865.6 | 1250000 | -791865.6 |  |  | 2041865.6 | 0 |  |  | 2103
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2103-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2103
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292000 | 292000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 21 | 2100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2110-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2110-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2110-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2110-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2110
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2200 |  | 1857793.179 | 0 | 1857793.179 | 0 | 1857793.179 | 1825740 | -32053.179 |  |  | 1855094.88 | -2698.299
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2201 |  | 598290 | 0 | 598290 | 0 | 598290 | 598290 | 0 |  |  | 598290 | 0 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2201-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2201
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2201-003 |  | 16170 | 0 | 16170 | 0 | 16170 | 16170 | 0 |  |  | 16170 | 0 |  |  | 2201
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2201-004 |  | 291060 | 0 | 291060 | 0 | 291060 | 291060 | 0 |  |  | 291060 | 0 |  |  | 2201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2201-005 |  | 226380 | 0 | 226380 | 0 | 226380 | 226380 | 0 |  |  | 226380 | 0 |  |  | 2201
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2201-006 |  | 64680 | 0 | 64680 | 0 | 64680 | 64680 | 0 |  |  | 64680 | 0 |  |  | 2201
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2202 |  | 387450 | 0 | 387450 | 0 | 387450 | 387450 | 0 |  |  | 387450 | 0 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2202-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2202
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2202-003 |  | 193725 | 0 | 193725 | 0 | 193725 | 193725 | 0 |  |  | 193725 | 0 |  |  | 2202
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2202-004 |  | 150675 | 0 | 150675 | 0 | 150675 | 150675 | 0 |  |  | 150675 | 0 |  |  | 2202
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2202-005 |  | 43050 | 0 | 43050 | 0 | 43050 | 43050 | 0 |  |  | 43050 | 0 |  |  | 2202
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2203 |  | 151200 | 0 | 151200 | 0 | 151200 | 151200 | 0 |  |  | 151200 | 0 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2203-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2203
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2203-003 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 50400 | 0 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 2203
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2203-004 |  | 88200 | 0 | 88200 | 0 | 88200 | 88200 | 0 |  |  | 88200 | 0 |  |  | 2203
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2203-005 |  | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 12600 | 12600 | 0 |  |  | 12600 | 0 |  |  | 2203
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2206 |  | 511630 | 0 | 511630 | 0 | 511630 | 490000 | -21630 |  |  | 511630 | 0 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2206-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2206
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-003 |  | 141750 | 0 | 141750 | 0 | 141750 | 141750 | 0 |  |  | 141750 | 0 |  |  | 2206
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-004 |  | 110250 | 0 | 110250 | 0 | 110250 | 110250 | 0 |  |  | 110250 | 0 |  |  | 2206
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2206-005 |  | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 47250 | 31500 | -15750 |  |  | 47250 | 0 |  |  | 2206
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2206-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2206
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-009 |  | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 28000 | -10500 |  |  | 38500 | 0 |  |  | 2206
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-010 |  | 53900 | 0 | 53900 | 0 | 53900 | 49000 | -4900 |  |  | 53900 | 0 |  |  | 2206
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2206-011 |  | 23100 | 0 | 23100 | 0 | 23100 | 14000 | -9100 |  |  | 23100 | 0 |  |  | 2206
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2206-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2206
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-015 |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 38500 | 10500 |  |  | 28000 | 0 |  |  | 2206
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-016 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 53900 | 4900 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 2206
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2206-017 |  | 19880 | 0 | 19880 | 0 | 19880 | 23100 | 3220 |  |  | 19880 | 0 |  |  | 2206
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2213 |  | 180400 | 0 | 180400 | 0 | 180400 | 163800 | -16600 |  |  | 180400 | 0 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2213-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2213
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2213-003 |  | 75600 | 0 | 75600 | 0 | 75600 | 75600 | 0 |  |  | 75600 | 0 |  |  | 2213
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2213-004 |  | 104800 | 0 | 104800 | 0 | 104800 | 88200 | -16600 |  |  | 104800 | 0 |  |  | 2213
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2285 |  | 28823.179 | 0 | 28823.179 | 0 | 28823.179 | 35000 | 6176.821 |  |  | 26124.88 | -2698.299 |  |  |  | 22 | 2200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2285-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2285
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2285-003 |  | 28823.179 | 0 | 28823.179 | 0 | 28823.179 | 35000 | 6176.821 |  |  | 26124.88 | -2698.299 |  |  | 2285
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2300 |  | 951190.566 | 0 | 951190.566 | 0 | 951190.566 | 1427550 | 476359.434 |  |  | 951085.38 | -105.186
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2310 |  | 129150 | 0 | 129150 | 0 | 129150 | 116550 | -12600 |  |  | 129150 | 0 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2310-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2310
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2310-003 |  | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 14700 | 14700 | 0 |  |  | 14700 | 0 |  |  | 2310
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2310-004 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 51450 | 1050 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 2310
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2310-005 |  | 7350 | 0 | 7350 | 0 | 7350 | 0 | -7350 |  |  | 7350 | 0 |  |  | 2310
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2310-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2310
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2310-009 |  | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 6300 | 0 |  |  | 6300 | 0 |  |  | 2310
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2310-010 |  | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 44100 | 0 |  |  | 44100 | 0 |  |  | 2310
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2310-011 |  | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | -6300 |  |  | 6300 | 0 |  |  | 2310
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2311 |  | 112566.2 | 0 | 112566.2 | 0 | 112566.2 | 125000 | 12433.8 |  |  | 112566.2 | 0 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2311-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2311
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2311-003 |  | 48636.2 | 0 | 48636.2 | 0 | 48636.2 | 60000 | 11363.8 |  |  | 48636.2 | 0 |  |  | 2311
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2311-004 |  | 1130 | 0 | 1130 | 0 | 1130 | 5000 | 3870 |  |  | 1130 | 0 |  |  | 2311
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2311-005 |  | 62800 | 0 | 62800 | 0 | 62800 | 60000 | -2800 |  |  | 62800 | 0 |  |  | 2311
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2385 |  | 91213.206 | 0 | 91213.206 | 0 | 91213.206 | 60000 | -31213.206 |  |  | 91108.02 | -105.186 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2385-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2385
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2385-003 |  | 91213.206 | 0 | 91213.206 | 0 | 91213.206 | 60000 | -31213.206 |  |  | 91108.02 | -105.186 |  |  | 2385
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2390 |  | 62840 | 0 | 62840 | 0 | 62840 | 66000 | 3160 |  |  | 62840 | 0 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2390-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2390
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | ARTE | 2390-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2390
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2390-004 |  | 60840 | 0 | 60840 | 0 | 60840 | 42000 | -18840 |  |  | 60840 | 0 |  |  | 2390
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | ARTE | 2390-005 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 6000 | 4000 |  |  | 2000 | 0 |  |  | 2390
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2394 |  | 497019.69 | 0 | 497019.69 | 0 | 497019.69 | 1000000 | 502980.31 |  |  | 497019.69 | 0 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-005 |  | 123028.77 | 0 | 123028.77 | 0 | 123028.77 | 450000 | 326971.23 |  |  | 123028.77 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-009 |  | 134658.88 | 0 | 134658.88 | 0 | 134658.88 | 70000 | -64658.88 |  |  | 134658.88 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-013 |  | 32178.6 | 0 | 32178.6 | 0 | 32178.6 | 40000 | 7821.4 |  |  | 32178.6 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-021 |  | 68048.57 | 0 | 68048.57 | 0 | 68048.57 | 100000 | 31951.43 |  |  | 68048.57 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-025 |  | 8980.86 | 0 | 8980.86 | 0 | 8980.86 | 15000 | 6019.14 |  |  | 8980.86 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-029 |  | 662.07 | 0 | 662.07 | 0 | 662.07 | 25000 | 24337.93 |  |  | 662.07 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-033 |  | 24794 | 0 | 24794 | 0 | 24794 | 20000 | -4794 |  |  | 24794 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-037 |  | 874.34 | 0 | 874.34 | 0 | 874.34 | 30000 | 29125.66 |  |  | 874.34 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-041 |  | 46200 | 0 | 46200 | 0 | 46200 | 20000 | -26200 |  |  | 46200 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-045 |  | 20600 | 0 | 20600 | 0 | 20600 | 20000 | -600 |  |  | 20600 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-061 |  | 31507.91 | 0 | 31507.91 | 0 | 31507.91 | 20000 | -11507.91 |  |  | 31507.91 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2394-072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2394
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2394-073 |  | 5485.69 | 0 | 5485.69 | 0 | 5485.69 | 65000 | 59514.31 |  |  | 5485.69 | 0 |  |  | 2394
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2398 |  | 58401.47 | 0 | 58401.47 | 0 | 58401.47 | 60000 | 1598.53 |  |  | 58401.47 | 0 |  |  |  | 23 | 2300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2398-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2398
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2398-003 |  | 58401.47 | 0 | 58401.47 | 0 | 58401.47 | 60000 | 1598.53 |  |  | 58401.47 | 0 |  |  | 2398
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2400 |  | 5254387.157 | 0 | 5254387.157 | 0 | 5254387.157 | 5268025 | 13637.843 |  |  | 5245329.59 | -9057.567
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2401 |  | 810743.33 | 0 | 810743.33 | 0 | 810743.33 | 788425 | -22318.33 |  |  | 810743.33 | 0 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-003 |  | 124950 | 0 | 124950 | 0 | 124950 | 124950 | 0 |  |  | 124950 | 0 |  |  | 2401
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2401-004 |  | 124950 | 0 | 124950 | 0 | 124950 | 124950 | 0 |  |  | 124950 | 0 |  |  | 2401
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2401-005 |  | 53550 | 0 | 53550 | 0 | 53550 | 35700 | -17850 |  |  | 53550 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-009 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 2401
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2401-010 |  | 6301.63 | 0 | 6301.63 | 0 | 6301.63 | 10000 | 3698.37 |  |  | 6301.63 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-014 |  | 44625 | 0 | 44625 | 0 | 44625 | 44625 | 0 |  |  | 44625 | 0 |  |  | 2401
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2401-015 |  | 62475 | 0 | 62475 | 0 | 62475 | 62475 | 0 |  |  | 62475 | 0 |  |  | 2401
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2401-016 |  | 17258.35 | 0 | 17258.35 | 0 | 17258.35 | 8925 | -8333.35 |  |  | 17258.35 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-020 |  | 35700 | 0 | 35700 | 0 | 35700 | 35700 | 0 |  |  | 35700 | 0 |  |  | 2401
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2401-021 |  | 62475 | 0 | 62475 | 0 | 62475 | 62475 | 0 |  |  | 62475 | 0 |  |  | 2401
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2401-022 |  | 8925 | 0 | 8925 | 0 | 8925 | 8925 | 0 |  |  | 8925 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-026 |  | 29400 | 0 | 29400 | 0 | 29400 | 29400 | 0 |  |  | 29400 | 0 |  |  | 2401
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2401-027 |  | 51450 | 0 | 51450 | 0 | 51450 | 51450 | 0 |  |  | 51450 | 0 |  |  | 2401
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2401-028 |  | 7350 | 0 | 7350 | 0 | 7350 | 7350 | 0 |  |  | 7350 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2401-032 |  | 22050 | 0 | 22050 | 0 | 22050 | 22050 | 0 |  |  | 22050 | 0 |  |  | 2401
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2401-033 |  | 51450 | 0 | 51450 | 0 | 51450 | 51450 | 0 |  |  | 51450 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-038 |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-039 |  | 16833.35 | 0 | 16833.35 | 0 | 16833.35 | 8500 | -8333.35 |  |  | 16833.35 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2401-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-043 |  | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 8500 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-044 |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 17000 | 0 |  |  | 2401
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2401-045 |  | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 8500 | 0 |  |  | 2401
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2402 |  | 75600 | 0 | 75600 | 0 | 75600 | 88200 | 12600 |  |  | 75600 | 0 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2402-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2402
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2402-003 |  | 16800 | 0 | 16800 | 0 | 16800 | 21000 | 4200 |  |  | 16800 | 0 |  |  | 2402
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2402-004 |  | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 58800 | 58800 | 0 |  |  | 58800 | 0 |  |  | 2402
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2402-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2402
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2403 |  | 416746.66 | 0 | 416746.66 | 0 | 416746.66 | 358650 | -58096.66 |  |  | 416746.66 | 0 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2403-003 |  | 15750 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 23625 | 7875 |  |  | 15750 | 0 |  |  | 2403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2403-004 |  | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 55125 | 0 |  |  | 55125 | 0 |  |  | 2403
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2403-005 |  | 41700 | 0 | 41700 | 0 | 41700 | 7875 | -33825 |  |  | 41700 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2403-009 |  | 15750 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 15750 | 0 |  |  | 15750 | 0 |  |  | 2403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2403-010 |  | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 55125 | 0 |  |  | 55125 | 0 |  |  | 2403
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2403-011 |  | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 | 7875 | 0 |  |  | 7875 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2403-015 |  | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 | 7875 | 0 |  |  | 7875 | 0 |  |  | 2403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2403-016 |  | 55125 | 0 | 55125 | 0 | 55125 | 55125 | 0 |  |  | 55125 | 0 |  |  | 2403
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2403-017 |  | 7875 | 0 | 7875 | 0 | 7875 | 7875 | 0 |  |  | 7875 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2403-021 |  | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 39000 | 31200 | -7800 |  |  | 39000 | 0 |  |  | 2403
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2403-022 |  | 54780 | 0 | 54780 | 0 | 54780 | 31200 | -23580 |  |  | 54780 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-026 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-027 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-028 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2403-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-032 |  | 3266.66 | 0 | 3266.66 | 0 | 3266.66 | 7500 | 4233.34 |  |  | 3266.66 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-033 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 15000 | -5000 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 2403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2403-034 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2403
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2405 |  | 507605.83 | 0 | 507605.83 | 0 | 507605.83 | 301020 | -206585.83 |  |  | 507605.83 | 0 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2405-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2405-003 |  | 10290 | 0 | 10290 | 0 | 10290 | 10290 | 0 |  |  | 10290 | 0 |  |  | 2405
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2405-004 |  | 77910 | 0 | 77910 | 0 | 77910 | 72030 | -5880 |  |  | 77910 | 0 |  |  | 2405
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2405-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2405-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2405-009 |  | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 58800 | 58800 | 0 |  |  | 58800 | 0 |  |  | 2405
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2405-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2405-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-019 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-020 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 15000 | -15000 |  |  | 30000 | 0 |  |  | 2405
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2405-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2405-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2405
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2405-025 |  | 323105.83 | 0 | 323105.83 | 0 | 323105.83 | 105000 | -218105.83 |  |  | 323105.83 | 0 |  |  | 2405
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2485 |  | 114287.72 | 0 | 114287.72 | 0 | 114287.72 | 144000 | 29712.28 |  |  | 114113.42 | -174.3 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2485-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2485
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2485-003 |  | 106037.72 | 0 | 106037.72 | 0 | 106037.72 | 100000 | -6037.72 |  |  | 105863.42 | -174.3 |  |  | 2485
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2485-004 |  | 8250 | 0 | 8250 | 0 | 8250 | 44000 | 35750 |  |  | 8250 | 0 |  |  | 2485
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2490 |  | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 114000 | 120000 | 6000 |  |  | 114000 | 0 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2490-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2490
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | ARTE | 2490-003 |  | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 45000 | 11000 |  |  | 34000 | 0 |  |  | 2490
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2490-004 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 63000 | -7000 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 2490
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | ARTE | 2490-005 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 12000 | 2000 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 2490
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2494 |  | 2814999.567 | 0 | 2814999.567 | 0 | 2814999.567 | 3001630 | 186630.433 |  |  | 2807284.08 | -7715.487 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-003 |  | 745427.147 | 0 | 745427.147 | 0 | 745427.147 | 978000 | 232572.853 |  |  | 740384.81 | -5042.337 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-007 |  | 266867.16 | 0 | 266867.16 | 0 | 266867.16 | 350000 | 83132.84 |  |  | 266867.16 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-011 |  | 9340.3 | 0 | 9340.3 | 0 | 9340.3 | 60000 | 50659.7 |  |  | 9340.3 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-015 |  | 38566.52 | 0 | 38566.52 | 0 | 38566.52 | 40000 | 1433.48 |  |  | 38566.52 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-019 |  | 17435.64 | 0 | 17435.64 | 0 | 17435.64 | 30000 | 12564.36 |  |  | 17435.64 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-023 |  | 74339.34 | 0 | 74339.34 | 0 | 74339.34 | 100000 | 25660.66 |  |  | 74339.34 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-027 |  | 81881.13 | 0 | 81881.13 | 0 | 81881.13 | 60000 | -21881.13 |  |  | 81050.73 | -830.4 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-031 |  | 74499.52 | 0 | 74499.52 | 0 | 74499.52 | 90000 | 15500.48 |  |  | 74439.52 | -60 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-035 |  | 215168.87 | 0 | 215168.87 | 0 | 215168.87 | 87000 | -128168.87 |  |  | 213639.77 | -1529.1 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-039 |  | 28775.27 | 0 | 28775.27 | 0 | 28775.27 | 60000 | 31224.73 |  |  | 28775.27 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-043 |  | 221221.21 | 0 | 221221.21 | 0 | 221221.21 | 90000 | -131221.21 |  |  | 221221.21 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-047 |  | 90867.8 | 0 | 90867.8 | 0 | 90867.8 | 90000 | -867.8 |  |  | 90856.1 | -11.7 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-051 |  | 41196 | 0 | 41196 | 0 | 41196 | 30000 | -11196 |  |  | 41196 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-055 |  | 23178.39 | 0 | 23178.39 | 0 | 23178.39 | 65000 | 41821.61 |  |  | 23178.39 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-059 |  | 123249.12 | 0 | 123249.12 | 0 | 123249.12 | 100000 | -23249.12 |  |  | 123249.12 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-063 |  | 24882.96 | 0 | 24882.96 |  | 24882.96 | 50000 | 25117.04 |  |  | 24838.11 | -44.85 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-067 |  | 413459.91 | 0 | 413459.91 | 0 | 413459.91 | 400000 | -13459.91 |  |  | 413459.91 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | ARTE | 2494-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | ARTE | 2494-071 |  | 217013.28 | 0 | 217013.28 | 0 | 217013.28 | 214000 | -3013.28 |  |  | 216816.18 | -197.1 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2494-074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2494
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2494-075 |  | 107630 | 0 | 107630 | 0 | 107630 | 107630 | 0 |  |  | 107630 | 0 |  |  | 2494
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2495 |  | 274470.2 | 0 | 274470.2 | 0 | 274470.2 | 366100 | 91629.8 |  |  | 274144.82 | -325.38 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2495-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-003 |  | 142099.33 | 0 | 142099.33 | 0 | 142099.33 | 225000 | 82900.67 |  |  | 141773.95 | -325.38 |  |  | 2495
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2495-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2495-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2495-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2495-011 |  | 18900 | 0 | 18900 | 0 | 18900 | 18900 | 0 |  |  | 18900 | 0 |  |  | 2495
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2495-012 |  | 44100 | 0 | 44100 | 0 | 44100 | 44100 | 0 |  |  | 44100 | 0 |  |  | 2495
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2495-013 |  | 21420 | 0 | 21420 | 0 | 21420 | 12600 | -8820 |  |  | 21420 | 0 |  |  | 2495
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2495-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-017 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 30000 | 5000 |  |  | 25000 | 0 |  |  | 2495
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2495-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2495
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-021 |  | 22950.87 | 0 | 22950.87 | 0 | 22950.87 | 5500 | -17450.87 |  |  | 22950.87 | 0 |  |  | 2495
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2498 |  | 125933.85 | 0 | 125933.85 | 0 | 125933.85 | 100000 | -25933.85 |  |  | 125091.45 | -842.4 |  |  |  | 24 | 2400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2498-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2498
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2498-003 |  | 125933.85 | 0 | 125933.85 | 0 | 125933.85 | 100000 | -25933.85 |  |  | 125091.45 | -842.4 |  |  | 2498
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2500 |  | 1098245.021 | 0 | 1098245.021 | 0 | 1098245.021 | 1009000 | -89245.021 |  |  | 1095075.92 | -3169.101
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2501 |  | 360500 | 0 | 360500 | 0 | 360500 | 360500 | 0 |  |  | 360500 | 0 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2501-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2501
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2501-003 |  | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 85000 | 85000 | 0 |  |  | 85000 | 0 |  |  | 2501
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2501-004 |  | 119000 | 0 | 119000 | 0 | 119000 | 119000 | 0 |  |  | 119000 | 0 |  |  | 2501
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2501-005 |  | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 34000 | 0 |  |  | 34000 | 0 |  |  | 2501
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2501-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2501
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2501-009 |  | 39200 | 0 | 39200 | 0 | 39200 | 39200 | 0 |  |  | 39200 | 0 |  |  | 2501
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2501-010 |  | 68600 | 0 | 68600 | 0 | 68600 | 68600 | 0 |  |  | 68600 | 0 |  |  | 2501
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2501-011 |  | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 14700 | 14700 | 0 |  |  | 14700 | 0 |  |  | 2501
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2502 |  | 105800 | 0 | 105800 | 0 | 105800 | 111000 | 5200 |  |  | 105800 | 0 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2502-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2502
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2502-003 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2502
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2502-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 2502
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2502-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2502
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2502-008 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2502
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2502-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2502
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2502-012 |  | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 15000 | 5200 |  |  | 9800 | 0 |  |  | 2502
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2508 |  | 67840.75 | 0 | 67840.75 | 0 | 67840.75 | 102500 | 34659.25 |  |  | 67840.75 | 0 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2508-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2508
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2508-003 |  | 50500 | 0 | 50500 | 0 | 50500 | 52500 | 2000 |  |  | 50500 | 0 |  |  | 2508
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2508-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2508
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2508-007 |  | 17340.75 | 0 | 17340.75 | 0 | 17340.75 | 50000 | 32659.25 | 17340.75 |  | 17340.75 | 0 |  |  | 2508
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2585 |  | 87729.117 | 0 | 87729.117 | 0 | 87729.117 | 85000 | -2729.117 |  |  | 86743.32 | -985.797 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2585-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2585
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2585-003 |  | 87729.117 | 0 | 87729.117 | 0 | 87729.117 | 85000 | -2729.117 |  |  | 86743.32 | -985.797 |  |  | 2585
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2594 |  | 469634.524 | 0 | 469634.524 | 0 | 469634.524 | 310000 | -159634.524 |  |  | 467451.22 | -2183.304 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2594-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2594
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2594-003 |  | 469634.524 | 0 | 469634.524 | 0 | 469634.524 | 310000 | -159634.524 |  |  | 467451.22 | -2183.304 |  |  | 2594
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2598 |  | 6740.63 | 0 | 6740.63 | 0 | 6740.63 | 40000 | 33259.37 |  |  | 6740.63 | 0 |  |  |  | 25 | 2500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2598-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2598
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | ARTE | 2598-003 |  | 6740.63 | 0 | 6740.63 | 0 | 6740.63 | 40000 | 33259.37 |  |  | 6740.63 | 0 |  |  | 2598
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2600 |  | 1298282 | 0 | 1298282 | 0 | 1298282 | 1115250 | -183032 |  |  | 1298162 | -120
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2601 |  | 82878.25 | 0 | 82878.25 | 0 | 82878.25 | 61900 | -20978.25 |  |  | 82878.25 | 0 |  |  |  | 26 | 2600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2601-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2601
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2601-003 |  | 63598.01 | 0 | 63598.01 | 0 | 63598.01 | 47500 | -16098.01 |  |  | 63598.01 | 0 |  |  | 2601
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2601-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2601
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2601-007 |  | 19280.24 | 0 | 19280.24 | 0 | 19280.24 | 14400 | -4880.24 |  |  | 19280.24 | 0 |  |  | 2601
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2602 |  | 706353.75 | 0 | 706353.75 | 0 | 706353.75 | 660900 | -45453.75 |  |  | 706353.75 | 0 |  |  |  | 26 | 2600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2602-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-003 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-004 |  | 51800 | 0 | 51800 | 0 | 51800 | 36000 | -15800 |  |  | 51800 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-005 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 |  |  | 96000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-006 |  | 67200 | 0 | 67200 | 0 | 67200 | 67200 | 0 |  |  | 67200 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-007 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-008 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-009 |  | 28066.87 | 0 | 28066.87 | 0 | 28066.87 | 12000 | -16066.87 |  |  | 28066.87 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-010 |  | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 9500 | 9500 | 0 |  |  | 9500 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-011 |  | 14271.12 | 0 | 14271.12 | 0 | 14271.12 | 14000 | -271.12 |  |  | 14271.12 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | AHORRO POR PP |  | 0 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-013 |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  | 12000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-014 |  | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 14400 | 14400 | 0 |  |  | 14400 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-015 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 12000 | -12000 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-016 |  | 25200 | 0 | 25200 | 0 | 25200 | 25200 | 0 |  |  | 25200 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | AHORRO POR PP |  | 0 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-019 |  | 72234.49 | 0 | 72234.49 | 0 | 72234.49 | 48000 | -24234.49 |  |  | 72234.49 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | AHORRO POR PP |  | 0 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-021 |  | 48987.22 | 0 | 48987.22 | 0 | 48987.22 | 33600 | -15387.22 |  |  | 48987.22 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-022 |  | 102694.05 | 0 | 102694.05 | 0 | 102694.05 | 34000 | -68694.05 |  |  | 102694.05 | 0 |  |  | 2602
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-023 |  | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | -55000 |  |  | 55000 | 0 |  |  | 2602
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2621 |  | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 63600 | -34400 |  |  | 98000 | 0 |  |  |  | 26 | 2600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2621-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2621
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2621-003 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 2621
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2621-004 |  | 88000 | 0 | 88000 | 0 | 88000 | 53600 | -34400 |  |  | 88000 | 0 |  |  | 2621
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2623 |  | 411050 | 0 | 411050 | 0 | 411050 | 303850 | -107200 |  |  | 410930 | -120 |  |  |  | 26 | 2600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2623-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-003 |  | 58120 | 0 | 58120 |  | 58120 | 30000 | -28120 |  |  | 58000 | -120 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-004 |  | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 57600 | 30000 | -27600 |  |  | 57600 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-005 |  | 76800 | 0 | 76800 | 0 | 76800 | 40000 | -36800 |  |  | 76800 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-006 |  | 67800 | 0 | 67800 | 0 | 67800 | 40000 | -27800 |  |  | 67800 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-007 |  | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 68000 | 36000 | -32000 |  |  | 68000 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-008 |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 10000 | -8000 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 2623
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2623-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-012 |  | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 5250 | -1000 |  |  | 6250 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-013 |  | 6080 | 0 | 6080 | 0 | 6080 | 15200 | 9120 |  |  | 6080 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-016 |  | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 |  |  | 5200 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-017 |  | 10400 | 0 | 10400 | 0 | 10400 | 15600 | 5200 |  |  | 10400 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-018 |  | 30400 | 0 | 30400 | 0 | 30400 | 38000 | 7600 |  |  | 30400 | 0 |  |  | 2623
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-019 |  | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 3200 | -3200 |  |  | 6400 | 0 |  |  | 2623
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 26 | 2600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2693-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2693
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2693-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2693
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2700 |  | 2967066.147 | 0 | 2967066.147 | 0 | 2967066.147 | 2972500 | 5433.853 |  |  | 2962725.36 | -4340.787
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2701 |  | 382500 | 0 | 382500 | 0 | 382500 | 382500 | 0 |  |  | 382500 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2701-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2701
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2701-003 |  | 202500 | 0 | 202500 | 0 | 202500 | 202500 | 0 |  |  | 202500 | 0 |  |  | 2701
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2701-004 |  | 157500 | 0 | 157500 | 0 | 157500 | 157500 | 0 |  |  | 157500 | 0 |  |  | 2701
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2701-005 |  | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0 |  |  | 22500 | 0 |  |  | 2701
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2703 |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 |  |  | 160000 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2703-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2703
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2703-003 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 2703
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2703-004 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 2703
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2703-005 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 2703
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2705 |  | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 252000 | 0 |  |  | 252000 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2705-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2705
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2705-003 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 2705
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2705-004 |  | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 98000 | 0 |  |  | 98000 | 0 |  |  | 2705
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2705-005 |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 |  |  | 28000 | 0 |  |  | 2705
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2706 |  | 121500 | 0 | 121500 | 0 | 121500 | 120000 | -1500 |  |  | 121500 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2706-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2706
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2706-003 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 2706
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2706-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 2706
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2706-005 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2706
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2706-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2706
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-009 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2706
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-010 |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 16000 | -1500 |  |  | 17500 | 0 |  |  | 2706
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2706
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2707 |  | 318640 | 0 | 318640 | 0 | 318640 | 229000 | -89640 |  |  | 318640 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2707-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2707
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2707-003 |  | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 22500 | 0 |  |  | 22500 | 0 |  |  | 2707
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2707-004 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 2707
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2707-005 |  | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 22500 | 15000 | -7500 |  |  | 22500 | 0 |  |  | 2707
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2707-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2707
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2707-009 |  | 34500 | 0 | 34500 | 0 | 34500 | 34500 | 0 |  |  | 34500 | 0 |  |  | 2707
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2707-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-013 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-014 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-015 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 2707
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2707-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-019 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-020 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 2707
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-021 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 2707
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2707-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2707
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2707-025 |  | 116640 | 0 | 116640 | 0 | 116640 | 34500 | -82140 |  |  | 116640 | 0 |  |  | 2707
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2709-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2709
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2709-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2709
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2794 |  | 1488476.147 | 0 | 1488476.147 | 0 | 1488476.147 | 1500000 | 11523.853 |  |  | 1484135.36 | -4340.787 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2794-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2794
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2794-003 |  | 1488476.147 | 0 | 1488476.147 | 0 | 1488476.147 | 1500000 | 11523.853 |  |  | 1484135.36 | -4340.787 |  |  | 2794
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2795 |  | 243950 | 0 | 243950 | 0 | 243950 | 299000 | 55050 |  |  | 243950 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2795-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2795
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2795-003 |  | 99950 | 0 | 99950 | 0 | 99950 | 140000 | 40050 |  |  | 99950 | 0 |  |  | 2795
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2795-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2795
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2795-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2795
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2795-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2795
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2795-011 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 2795
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2795-012 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 2795
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2795-013 |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 2795
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2798 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27 | 2700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2798-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2798
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2798-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2798
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2800 |  | 1159295.102 | 0 | 1159295.102 | 0 | 1159295.102 | 1208200 | 48904.898 |  |  | 1159255.88 | -39.222
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2801 |  | 488100 | 0 | 488100 | 0 | 488100 | 474900 | -13200 |  |  | 488100 | 0 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2801-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2801
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2801-003 |  | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 0 |  |  | 147000 | 0 |  |  | 2801
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2801-004 |  | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 0 |  |  | 147000 | 0 |  |  | 2801
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2801-005 |  | 34200 | 0 | 34200 | 0 | 34200 | 21000 | -13200 |  |  | 34200 | 0 |  |  | 2801
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2801-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2801
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2801-009 |  | 61500 | 0 | 61500 | 0 | 61500 | 61500 | 0 |  |  | 61500 | 0 |  |  | 2801
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2801-010 |  | 86100 | 0 | 86100 | 0 | 86100 | 86100 | 0 |  |  | 86100 | 0 |  |  | 2801
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2801-011 |  | 12300 | 0 | 12300 | 0 | 12300 | 12300 | 0 |  |  | 12300 | 0 |  |  | 2801
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2802 |  | 253400 | 0 | 253400 | 0 | 253400 | 253400 | 0 |  |  | 253400 | 0 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2802-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2802-003 |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 |  |  | 36000 | 0 |  |  | 2802
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2802-004 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 0 |  |  | 2802
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2802-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2802-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2802-009 |  | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 10300 | -200 |  |  | 10500 | 0 |  |  | 2802
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2802-010 |  | 71900 | 0 | 71900 | 0 | 71900 | 72100 | 200 |  |  | 71900 | 0 |  |  | 2802
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2802-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-014 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 9000 | 1000 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-015 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 18000 | 2000 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2802-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-020 |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 8000 | -1000 |  |  | 9000 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-021 |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 16000 | -2000 |  |  | 18000 | 0 |  |  | 2802
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2802-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2802
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2804 |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |  |  | 120000 | 0 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2804-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2804
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2804-003 |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 |  |  | 36000 | 0 |  |  | 2804
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2804-004 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 0 |  |  | 2804
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2804-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2804
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2805 |  | 149400 | 0 | 149400 | 0 | 149400 | 159900 | 10500 |  |  | 149400 | 0 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2805-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2805
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 2805-003 |  | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 9300 | 0 |  |  | 9300 | 0 |  |  | 2805
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2805-004 |  | 65100 | 0 | 65100 | 0 | 65100 | 65100 | 0 |  |  | 65100 | 0 |  |  | 2805
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2805-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2805
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2805-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2805
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-009 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2805
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-010 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2805
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2805-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2805
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-014 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 2805
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-015 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 2805
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2805-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2805
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2805-019 |  | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 27000 | 37500 | 10500 |  |  | 27000 | 0 |  |  | 2805
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2808 |  | 135637.142 | 0 | 135637.142 | 0 | 135637.142 | 120000 | -15637.142 |  |  | 135597.92 | -39.222 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2808-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2808
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2808-003 |  | 135637.142 | 0 | 135637.142 | 0 | 135637.142 | 120000 | -15637.142 |  |  | 135597.92 | -39.222 |  |  | 2808
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2885 |  | 12757.96 | 0 | 12757.96 | 0 | 12757.96 | 80000 | 67242.04 |  |  | 12757.96 | 0 |  |  |  | 28 | 2800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2885-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2885
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2885-003 |  | 12757.96 | 0 | 12757.96 | 0 | 12757.96 | 80000 | 67242.04 |  |  | 12757.96 | 0 |  |  | 2885
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 2900 |  | 363183.2 | 0 | 363183.2 | 0 | 363183.2 | 630386.75 | 267203.55 |  |  | 363183.2 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2902 |  | 345940 | 0 | 345940 | 0 | 345940 | 411636.75 | 65696.75 |  |  | 345940 | 0 |  |  |  | 29 | 2900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2902-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2902-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579.45 | 3579.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2902-004 |  | 100203.6 | 0 | 100203.6 | 0 | 100203.6 | 100224.6 | 21 |  |  | 100203.6 | 0 |  |  | 2902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2902-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2902-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2902-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2902-010 |  | 100203.6 | 0 | 100203.6 | 0 | 100203.6 | 100224.6 | 21 |  |  | 100203.6 | 0 |  |  | 2902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2902-011 |  | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 7158.9 | 1.5 |  |  | 7157.4 | 0 |  |  | 2902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2902-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 2902-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2902-016 |  | 100198.2 | 0 | 100198.2 | 0 | 100198.2 | 100224.6 | 26.4 |  |  | 100198.2 | 0 |  |  | 2902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 2902-017 |  | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 7158.9 | 1.5 |  |  | 7157.4 | 0 |  |  | 2902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2902-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-022 |  | 2385.8 | 0 | 2385.8 | 0 | 2385.8 | 28635.6 | 26249.8 |  |  | 2385.8 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 2902-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-028 |  | 28634 | 0 | 28634 | 0 | 28634 | 28635.6 | 1.6 |  |  | 28634 | 0 |  |  | 2902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 2902-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2902
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2911 |  | 9543.2 | 0 | 9543.2 | 0 | 9543.2 | 60000 | 50456.8 |  |  | 9543.2 | 0 |  |  |  | 29 | 2900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2911-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2911
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 2911-003 |  | 9543.2 | 0 | 9543.2 | 0 | 9543.2 | 60000 | 50456.8 |  |  | 9543.2 | 0 |  |  | 2911
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2985 |  | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 78750 | 71050 |  |  | 7700 | 0 |  |  |  | 29 | 2900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2985-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2985
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2985-003 |  | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 78750 | 71050 |  |  | 7700 | 0 |  |  | 2985
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29 | 2900
Below the LineFringes | Below the Line | Detalle | Fringes |  | 2998-001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2998
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 2998-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2998
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2998-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2998
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3000 |  | 1170276.94 | 0 | 1170276.94 | 9.0949e-12 | 1170276.94 | 1624361.46 | 454084.52 |  |  | 1170276.94 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3001 |  | 179527.93 | 0 | 179527.93 | 0 | 179527.93 | 211465.81 | 31937.88 |  |  | 179527.93 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3001-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3001-003 |  | 17622.15 | 0 | 17622.15 | 0 | 17622.15 | 17622.15 | 0 |  |  | 17622.15 | 0 |  |  | 3001
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3001-004 |  | 123354.13 | 0 | 123354.13 | 0 | 123354.13 | 123355.05 | 0.92 |  |  | 123354.13 | 0 |  |  | 3001
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3001-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17622.15 | 17622.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3001-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3001-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811.08 | 8811.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3001-010 |  | 38551.65 | 0 | 38551.65 | 0 | 38551.65 | 35244.3 | -3307.35 |  |  | 38551.65 | 0 |  |  | 3001
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3001-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811.08 | 8811.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3001
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3002 |  | 420036.01 | 0 | 420036.01 | 9.0949e-12 | 420036.01 | 418795.65 | -1240.36 |  |  | 420036.01 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3002-003 |  | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 3579.45 | -3577.95 |  |  | 7157.4 | 0 |  |  | 3002
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3002-004 |  | 100205.04 | 0 | 100205.04 | 0 | 100205.04 | 100224.6 | 19.56 |  |  | 100205.04 | 0 |  |  | 3002
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3002-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3002-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579.45 | 3579.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3002-010 |  | 78737.4 | 0 | 78737.4 | 0 | 78737.4 | 100224.6 | 21487.2 |  |  | 78737.4 | 0 |  |  | 3002
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3002-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3002-015 |  | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 0 | 7157.4 | 3579.45 | -3577.95 |  |  | 7157.4 | 0 |  |  | 3002
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3002-016 |  | 104975.2 | 0 | 104975.2 | 9.0949e-12 | 104975.2 | 100224.6 | -4750.6 | Impacto por Staff adicional Split uNIT |  | 104975.2 | 0 |  |  | 3002
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3002-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158.9 | 7158.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-022 |  | 57263.6 | 0 | 57263.6 | 0 | 57263.6 | 28635.6 | -28628 |  |  | 57263.6 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-028 |  | 33405.97 | 0 | 33405.97 | 0 | 33405.97 | 28635.6 | -4770.37 |  |  | 33405.97 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3002-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-034 |  | 31134 | 0 | 31134 | 0 | 31134 | 28635.6 | -2498.4 |  |  | 31134 | 0 |  |  | 3002
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3002-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3002
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3003 |  | 354754.98 | 0 | 354754.98 | 0 | 354754.98 | 468050 | 113295.02 |  |  | 354754.98 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3003-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.5 | 6037.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3003-004 |  | 84490 | 0 | 84490 | 0 | 84490 | 84525 | 35 |  |  | 84490 | 0 |  |  | 3003
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3003-005 |  | 4023.32 | 0 | 4023.32 | 0 | 4023.32 | 6037.5 | 2014.18 |  |  | 4023.32 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3003-009 |  | 3258.33 | 0 | 3258.33 | 0 | 3258.33 | 4887.5 | 1629.17 |  |  | 3258.33 | 0 |  |  | 3003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3003-010 |  | 68425 | 0 | 68425 | 0 | 68425 | 68425 | 0 |  |  | 68425 | 0 |  |  | 3003
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3003-011 |  | 3258.33 | 0 | 3258.33 | 0 | 3258.33 | 4887.5 | 1629.17 |  |  | 3258.33 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3003-015 |  | 3450 | 0 | 3450 | 0 | 3450 | 5175 | 1725 |  |  | 3450 | 0 |  |  | 3003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3003-016 |  | 72450 | 0 | 72450 | 0 | 72450 | 72450 | 0 |  |  | 72450 | 0 |  |  | 3003
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3003-017 |  | 3450 | 0 | 3450 | 0 | 3450 | 5175 | 1725 |  |  | 3450 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3003-021 |  | 3450 | 0 | 3450 | 0 | 3450 | 5175 | 1725 |  |  | 3450 | 0 |  |  | 3003
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3003-022 |  | 72450 | 0 | 72450 | 0 | 72450 | 72450 | 0 |  |  | 72450 | 0 |  |  | 3003
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3003-023 |  | 8450 | 0 | 8450 | 0 | 8450 | 5175 | -3275 |  |  | 8450 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.5 | 6037.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24150 | 24150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037.5 | 6037.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.5 | 4887.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19550 | 19550 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.5 | 4887.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-039 |  | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 6900 | 5175 | -1725 |  |  | 6900 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-040 |  | 20700 | 0 | 20700 | 0 | 20700 | 20700 | 0 |  |  | 20700 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3003-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 20700 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3003-047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 5175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3003
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3004 |  | 71683.32 | 0 | 71683.32 | 0 | 71683.32 | 117300 | 45616.68 |  |  | 71683.32 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3004-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3004-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3004-004 |  | 68425 | 0 | 68425 | 0 | 68425 | 68425 | 0 |  |  | 68425 | 0 |  |  | 3004
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3004-005 |  | 3258.32 | 0 | 3258.32 | 0 | 3258.32 | 4887.5 | 1629.18 |  |  | 3258.32 | 0 |  |  | 3004
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3004-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3004-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3004-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19550 | 19550 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3004-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.5 | 4887.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3004-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19550 | 19550 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3004
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3085 |  | 69141.37 | 0 | 69141.37 | 0 | 69141.37 | 235000 | 165858.63 |  |  | 69141.37 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3085-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3085
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3085-003 |  | 11296.55 | 0 | 11296.55 | 0 | 11296.55 | 115000 | 103703.45 |  |  | 11296.55 | 0 |  |  | 3085
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3085-004 |  | 57844.82 | 0 | 57844.82 | 0 | 57844.82 | 120000 | 62155.18 |  |  | 57844.82 | 0 |  |  | 3085
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3091 |  | 75133.33 | 0 | 75133.33 | 0 | 75133.33 | 93750 | 18616.67 |  |  | 75133.33 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3091-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3091
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3091-003 |  | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 20500 | 60000 | 39500 |  |  | 20500 | 0 |  |  | 3091
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3091-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3091
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3091-007 |  | 54633.33 | 0 | 54633.33 | 0 | 54633.33 | 33750 | -20883.33 |  |  | 54633.33 | 0 |  |  | 3091
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 3000
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3098-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3098
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3098-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3098
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3100 |  | 11595695.2 | 0 | 11595695.2 | 0 | 11595695.2 | 11484172.03 | -111523.17 |  |  | 11595695.2 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3101 |  | 1003000 | 0 | 1003000 | 0 | 1003000 | 989000 | -14000 |  |  | 1003000 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3101-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3101
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 3101-003 |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0 |  |  | 21000 | 0 |  |  | 3101
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3101-004 |  | 378000 | 0 | 378000 | 0 | 378000 | 378000 | 0 |  |  | 378000 | 0 |  |  | 3101
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3101-005 |  | 367500 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | 367500 | 0 |  |  | 367500 | 0 |  |  | 3101
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3101-006 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 3101
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3101-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3101
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3101-010 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 3101
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3101-011 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 3101
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3101-013 |  | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | -14000 |  |  | 14000 | 0 |  |  | 3101
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3102 |  | 637583.31 | 0 | 637583.31 | 0 | 637583.31 | 605208.29 | -32375.02 |  |  | 637583.31 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3102-003 |  | 4333.33 | 0 | 4333.33 | 0 | 4333.33 | 13125 | 8791.67 |  |  | 4333.33 | 0 |  |  | 3102
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-004 |  | 182000 | 0 | 182000 | 0 | 182000 | 183750 | 1750 |  |  | 182000 | 0 |  |  | 3102
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3102-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3102-009 |  | 13125 | 0 | 13125 | 0 | 13125 | 13125 | 0 |  |  | 13125 | 0 |  |  | 3102
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-010 |  | 183750 | 0 | 183750 | 0 | 183750 | 183750 | 0 |  |  | 183750 | 0 |  |  | 3102
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3102-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-015 |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13125 | 125 |  |  | 13000 | 0 |  |  | 3102
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-016 |  | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 52500 | 500 |  |  | 52000 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-020 |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 13125 | -4375 |  |  | 17500 | 0 |  |  | 3102
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-021 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-025 |  | 93333.32 | 0 | 93333.32 | 0 | 93333.32 | 75833.29 | -17500.03 |  |  | 93333.32 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3102-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3102
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-029 |  | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 4375 | 4375 | 0 |  |  | 4375 | 0 |  |  | 3102
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-031 |  | 21666.66 | 0 | 21666.66 | 0 | 21666.66 | 0 | -21666.66 |  |  | 21666.66 | 0 |  |  | 3102
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3104 |  | 467123.12 | 0 | 467123.12 | 0 | 467123.12 | 490916.62 | 23793.5 |  |  | 467123.12 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3104-003 |  | 19706.5 | 0 | 19706.5 | 0 | 19706.5 | 21500 | 1793.5 |  |  | 19706.5 | 0 |  |  | 3104
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3104-004 |  | 157666.66 | 0 | 157666.66 | 0 | 157666.66 | 150500 | -7166.66 |  |  | 157666.66 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3104-008 |  | 3583.33 | 0 | 3583.33 | 0 | 3583.33 | 10750 | 7166.67 |  |  | 3583.33 | 0 |  |  | 3104
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3104-009 |  | 150500 | 0 | 150500 | 0 | 150500 | 150500 | 0 |  |  | 150500 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3104-013 |  | 10750 | 0 | 10750 | 0 | 10750 | 10750 | 0 |  |  | 10750 | 0 |  |  | 3104
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3104-014 |  | 50166.66 | 0 | 50166.66 | 0 | 50166.66 | 43000 | -7166.66 |  |  | 50166.66 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3104-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 10750 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3104-019 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 43000 | 28000 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3104-023 |  | 7166.66 | 0 | 7166.66 | 0 | 7166.66 | 46583.29 | 39416.63 |  |  | 7166.66 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3104-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3104
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3104-027 |  | 17500 | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 3583.33 | -13916.67 |  |  | 17500 | 0 |  |  | 3104
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3104-029 |  | 35083.31 | 0 | 35083.31 | 0 | 35083.31 | 0 | -35083.31 |  |  | 35083.31 | 0 |  |  | 3104
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3108 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3108-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3108
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3108-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3108
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3108-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 98000 | 42000 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 3108
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3108-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3108
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3108-008 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 28000 | -42000 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 3108
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3109 |  | 203333 | 0 | 203333 | 0 | 203333 | 174750 | -28583 |  |  | 203333 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3109-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3109
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3109-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 | 9250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3109
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3109-004 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 129500 | -10500 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 3109
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3109-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3109
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3109-008 |  | 43333 | 0 | 43333 | 0 | 43333 | 36000 | -7333 |  |  | 43333 | 0 |  |  | 3109
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3109-010 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | -20000 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 3109
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3110 |  | 64700 | 0 | 64700 | 0 | 64700 | 125000 | 60300 |  |  | 64700 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3110-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3110
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3110-003 |  | 64700 | 0 | 64700 | 0 | 64700 | 125000 | 60300 |  |  | 64700 | 0 |  |  | 3110
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3112 |  | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 272000 | 0 |  |  | 272000 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3112-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3112
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3112-003 |  | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 238000 | 238000 | 0 |  |  | 238000 | 0 |  |  | 3112
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3112-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3112
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3112-007 |  | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 34000 | 0 |  |  | 34000 | 0 |  |  | 3112
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3145 |  | 835124.99 | 0 | 835124.99 | 0 | 835124.99 | 837000 | 1875.01 |  |  | 835124.99 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 8625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-004 |  | 120750 | 0 | 120750 | 0 | 120750 | 120750 | 0 |  |  | 120750 | 0 |  |  | 3145
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3145-005 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 8625 | 2875 |  |  | 5750 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-009 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 8625 | 2875 |  |  | 5750 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-010 |  | 120750 | 0 | 120750 | 0 | 120750 | 120750 | 0 |  |  | 120750 | 0 |  |  | 3145
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3145-011 |  | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 5750 | 8625 | 2875 |  |  | 5750 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-015 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-016 |  | 107500 | 0 | 107500 | 0 | 107500 | 105000 | -2500 |  |  | 107500 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-020 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-021 |  | 77500 | 0 | 77500 | 0 | 77500 | 105000 | 27500 |  |  | 77500 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-025 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 7500 | 2500 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-026 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3145-030 |  | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 3750 | 3750 | 0 |  |  | 3750 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-031 |  | 56250 | 0 | 56250 | 0 | 56250 | 52500 | -3750 |  |  | 56250 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8625 | 8625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-040 |  | 63250 | 0 | 63250 | 0 | 63250 | 34500 | -28750 |  |  | 63250 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-041 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8625 | 8625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-045 |  | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 8625 | -2875 |  |  | 11500 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-046 |  | 34500 | 0 | 34500 | 0 | 34500 | 34500 | 0 |  |  | 34500 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 8625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-051 |  | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 |  |  | 7500 | 0 |  |  | 3145
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3145-052 |  | 45000 | 0 | 45000 |  | 45000 | 30000 | -15000 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 8625 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3145-063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-064 |  | 9875 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 8625 | -1250 |  |  | 9875 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-066 |  | 34749.99 | 0 | 34749.99 | 0 | 34749.99 | 0 | -34749.99 |  |  | 34749.99 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3145-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3145
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3185 |  | 67265.44 | 0 | 67265.44 | 0 | 67265.44 | 120000 | 52734.56 |  |  | 67265.44 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3185-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3185
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3185-003 |  | 67265.44 | 0 | 67265.44 | 0 | 67265.44 | 120000 | 52734.56 |  |  | 67265.44 | 0 |  |  | 3185
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3192 |  | 134000 | 0 | 134000 | 0 | 134000 | 324000 | 190000 |  |  | 134000 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3192-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-015 |  | 134000 | 0 | 134000 | 0 | 134000 | 252000 | 118000 |  |  | 134000 | 0 |  |  | 3192
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3192-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3192-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3192-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3192
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3193 |  | 7755208.34 | 0 | 7755208.34 | 0 | 7755208.34 | 7120297.12 | -634911.22 |  |  | 7755208.34 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3193-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-041 |  | 2414076 | 0 | 2414076 | 0 | 2414076 | 2414076 | 0 |  |  | 2414076 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-045 |  | 2110037.4 | 0 | 2110037.4 | 0 | 2110037.4 | 2110037.4 | 0 |  |  | 2110037.4 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-082 |  | 764239 | 0 | 764239 | 0 | 764239 | 764239 | 0 |  |  | 764239 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-086 |  | 253876 | 0 | 253876 | 0 | 253876 | 253876 | 0 |  |  | 253876 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-090 |  | 673533.88 | 0 | 673533.88 | 0 | 673533.88 | 286068.72 | -387465.16 |  |  | 673533.88 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-094 |  | 183373.28 | 0 | 183373.28 | 0 | 183373.28 | 172000 | -11373.28 |  |  | 183373.28 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-098 |  | 119000 | 0 | 119000 | 0 | 119000 | 119000 | 0 |  |  | 119000 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-099 |  | 61600 | 0 | 61600 | 0 | 61600 | 94500 | 32900 |  |  | 61600 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-101 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | 0 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-103 |  | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 52500 | 0 |  |  | 52500 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-104 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 49000 | 0 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-105 |  | 196500 | 0 | 196500 | 0 | 196500 | 189000 | -7500 |  |  | 196500 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-106 |  | 146000 | 0 | 146000 | 0 | 146000 | 120000 | -26000 |  |  | 146000 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-107 |  | 63400 | 0 | 63400 | 0 | 63400 | 63000 | -400 |  |  | 63400 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-111 |  | 91800 | 0 | 91800 | 0 | 91800 | 90000 | -1800 |  |  | 91800 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3193-114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-115 |  | 366172.78 | 0 | 366172.78 | 0 | 366172.78 | 294000 | -72172.78 |  |  | 366172.78 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-117 |  | 112500 | 0 | 112500 | 0 | 112500 | 0 | -112500 |  |  | 112500 | 0 |  |  | 3193
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-119 |  | 48600 | 0 | 48600 | 0 | 48600 | 0 | -48600 |  |  | 48600 | 0 |  |  | 3193
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3198 |  | 30357 | 0 | 30357 | 0 | 30357 | 300000 | 269643 |  |  | 30357 | 0 |  |  |  | 31 | 3100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3198-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3198
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3198-003 |  | 30357 | 0 | 30357 | 0 | 30357 | 300000 | 269643 |  |  | 30357 | 0 |  |  | 3198
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3200 |  | 1472577.41 | 0 | 1472577.41 | 3.638e-12 | 1472577.41 | 1139000 | -333577.41 |  |  | 1472577.41 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3201 |  | 519733.33 | 0 | 519733.33 | 0 | 519733.33 | 483500 | -36233.33 |  |  | 519733.33 | 0 |  |  |  | 32 | 3200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3201-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3201
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3201-003 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 3201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-004 |  | 120700 | 0 | 120700 | 0 | 120700 | 112000 | -8700 |  |  | 120700 | 0 |  |  | 3201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-005 |  | 120500 | 0 | 120500 | 0 | 120500 | 84000 | -36500 |  |  | 120500 | 0 |  |  | 3201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-006 |  | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 63000 | 63000 | 0 |  |  | 63000 | 0 |  |  | 3201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-007 |  | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 98000 | 0 |  |  | 98000 | 0 |  |  | 3201
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-008 |  | 14533.33 | 0 | 14533.33 | 0 | 14533.33 | 8500 | -6033.33 |  |  | 14533.33 | 0 |  |  | 3201
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3201-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3201
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-012 |  | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 32000 | 21000 |  |  | 11000 | 0 |  |  | 3201
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-013 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 3201
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-014 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 18000 | -6000 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 3201
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-015 |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 0 |  |  | 28000 | 0 |  |  | 3201
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3220 |  | 746450.76 | 0 | 746450.76 | 0 | 746450.76 | 462500 | -283950.76 |  |  | 746450.76 | 0 |  |  |  | 32 | 3200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3220-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-003 |  | 517000 | 0 | 517000 | 0 | 517000 | 294000 | -223000 |  |  | 517000 | 0 |  |  | 3220
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3220-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3220-007 |  | 165450.76 | 0 | 165450.76 | 0 | 165450.76 | 84000 | -81450.76 |  |  | 165450.76 | 0 |  |  | 3220
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3220-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3220-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3220-015 |  | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 28000 | 12000 | -16000 |  |  | 28000 | 0 |  |  | 3220
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3220-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-019 |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 28000 | -8000 |  |  | 36000 | 0 |  |  | 3220
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3220
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3292 |  | 158250 | 0 | 158250 | 0 | 158250 | 153000 | -5250 |  |  | 158250 | 0 |  |  |  | 32 | 3200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3292-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3292
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3292-003 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 3292
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3292-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3292
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3292-007 |  | 32250 | 0 | 32250 | 0 | 32250 | 27000 | -5250 |  |  | 32250 | 0 |  |  | 3292
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3294 |  | 13125.76 | 0 | 13125.76 | 0 | 13125.76 | 20000 | 6874.24 |  |  | 13125.76 | 0 |  |  |  | 32 | 3200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3294-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3294
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3294-003 |  | 13125.76 | 0 | 13125.76 | 0 | 13125.76 | 20000 | 6874.24 |  |  | 13125.76 | 0 |  |  | 3294
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3298 |  | 35017.56 | 0 | 35017.56 | 3.638e-12 | 35017.56 | 20000 | -15017.56 |  |  | 35017.56 | 0 |  |  |  | 32 | 3200
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3298-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3298
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3298-003 |  | 35017.56 | 0 | 35017.56 | 3.638e-12 | 35017.56 | 20000 | -15017.56 |  |  | 35017.56 | 0 |  |  | 3298
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3300 |  | 408200 | 0 | 408200 | 0 | 408200 | 165500 | -242700 |  |  | 408200 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3305 |  | 408200 | 0 | 408200 | 0 | 408200 | 165500 | -242700 |  |  | 408200 | 0 |  |  |  | 33 | 3300
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3305-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-003 |  | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 19000 | 0 |  |  | 19000 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-004 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-005 |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |  |  | 4500 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-006 |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  | 12000 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-007 |  | 320700 | 0 | 320700 | 0 | 320700 | 78000 | -242700 |  |  | 320700 | 0 |  |  | 3305
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3305-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3305
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-011 |  | 32000 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | 32000 | 0 |  |  | 32000 | 0 |  |  | 3305
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3400 |  | 12724039.845 | 0 | 12724039.845 | 0 | 12724039.845 | 15001515.11 | 2277475.265 |  |  | 12712302.216 | -11737.629
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3401 |  | 356865.229 | 0 | 356865.229 | 0 | 356865.229 | 271779.74 | -85085.489 |  |  | 350293.24 | -6571.989 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3401-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-003 |  | 23187.047 | 0 | 23187.047 | 0 | 23187.047 | 4400 | -18787.047 |  |  | 22552.22 | -634.827 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-004 |  | 22226.89 | 0 | 22226.89 | 0 | 22226.89 | 22356 | 129.11 |  |  | 22226.89 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-005 |  | 2013.45 | 0 | 2013.45 | 0 | 2013.45 | 3876.45 | 1863 |  |  | 2013.45 | 0 |  |  | 3401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3401-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-009 |  | 1355.5 | 0 | 1355.5 | 0 | 1355.5 | 1504.68 | 149.18 |  |  | 1355.5 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-010 |  | 6659.33 | 0 | 6659.33 | 0 | 6659.33 | 1809.6 | -4849.73 |  |  | 6659.33 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-011 |  | 18153.448 | 0 | 18153.448 | 0 | 18153.448 | 11948.76 | -6204.688 |  |  | 17443.42 | -710.028 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-012 |  | 2860 | 0 | 2860 | 0 | 2860 | 1787.5 | -1072.5 |  |  | 1787.5 | -1072.5 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-013 |  | 4353.45 | 0 | 4353.45 | 0 | 4353.45 | 4353.44 | -0.01 |  |  | 4353.45 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-014 |  | 17202.64 | 0 | 17202.64 | 0 | 17202.64 | 17333.47 | 130.83 |  |  | 17022.64 | -180 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-015 |  | 563.48 | 0 | 563.48 | 0 | 563.48 | 251 | -312.48 |  |  | 563.48 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-017 |  | 9351.74 | 0 | 9351.74 | 0 | 9351.74 | 8449.05 | -902.69 |  |  | 9267.23 | -84.51 |  |  | 3401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3401-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-021 |  | 15878 | 0 | 15878 | 0 | 15878 | 12000 | -3878 |  |  | 15878 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-022 |  | 564.804 | 0 | 564.804 | 0 | 564.804 | 27 | -537.804 |  |  | 27 | -537.804 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-023 |  | 16039 | 0 | 16039 | 0 | 16039 | 12000 | -4039 |  |  | 16039 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-024 |  | 7700 | 0 | 7700 | 0 | 7700 | 5300 | -2400 |  |  | 5300 | -2400 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-025 |  | 47.41 | 0 | 47.41 | 0 | 47.41 | 47.41 | 0 |  |  | 47.41 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3401-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-031 |  | 16508 | 0 | 16508 | 0 | 16508 | 16508 | 0 |  |  | 16508 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-032 |  | 8670 | 0 | 8670 | 0 | 8670 | 8670 | 0 |  |  | 8670 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-033 |  | 22436 | 0 | 22436 | 0 | 22436 | 22435.98 | -0.02 |  |  | 22436 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-034 |  | 20601 | 0 | 20601 | 0 | 20601 | 20160 | -441 |  |  | 20601 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-035 |  | 7489 | 0 | 7489 | 0 | 7489 | 7494 | 5 |  |  | 7489 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-036 |  | 10110 | 0 | 10110 | 0 | 10110 | 10125 | 15 |  |  | 10110 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-037 |  | 15080 | 0 | 15080 | 0 | 15080 | 17953.4 | 2873.4 |  |  | 15080 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-038 |  | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | 2798 | -792 |  |  | 3590 | 0 |  |  | 3401
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3401-041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3401
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-042 |  | 104225.04 | 0 | 104225.04 | 0 | 104225.04 | 55000 | -49225.04 |  |  | 103272.72 | -952.32 |  |  | 3401
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3402 |  | 490000 | 0 | 490000 | 0 | 490000 | 504000 | 14000 |  |  | 490000 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3402-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3402
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT |  | 3402-003 |  | 120750 | 0 | 120750 | 0 | 120750 | 105000 | -15750 |  |  | 120750 | 0 |  |  | 3402
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3402-004 |  | 173250 | 0 | 173250 | 0 | 173250 | 189000 | 15750 |  |  | 173250 | 0 |  |  | 3402
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3402-005 |  | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 147000 | 147000 | 0 |  |  | 147000 | 0 |  |  | 3402
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3402-006 |  | 49000 | 0 | 49000 | 0 | 49000 | 63000 | 14000 |  |  | 49000 | 0 |  |  | 3402
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3403 |  | 753740 | 0 | 753740 | 0 | 753740 | 768000 | 14260 |  |  | 753740 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3403-003 |  | 88200 | 0 | 88200 | 0 | 88200 | 98000 | 9800 |  |  | 88200 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-004 |  | 88200 | 0 | 88200 | 0 | 88200 | 98000 | 9800 |  |  | 88200 | 0 |  |  | 3403
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3403-005 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 56000 | 5600 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSOFT | Below the Line | Detalle | SOFT | NOM | 3403-009 |  | 42000 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 31500 | -10500 |  |  | 42000 | 0 |  |  | 3403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3403-010 |  | 94500 | 0 | 94500 | 0 | 94500 | 101250 | 6750 |  |  | 94500 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-011 |  | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 78750 | 5250 |  |  | 73500 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3403-015 |  | 94500 | 0 | 94500 | 0 | 94500 | 90000 | -4500 |  |  | 94500 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-016 |  | 73500 | 0 | 73500 | 0 | 73500 | 70000 | -3500 |  |  | 73500 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3403-020 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3403-024 |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 8000 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-025 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3403-033 |  | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 6000 | -10500 |  |  | 16500 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3403-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3403-037 |  | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 8000 | -500 |  |  | 8500 | 0 |  |  | 3403
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3403-038 |  | 19940 | 0 | 19940 | 0 | 19940 | 16000 | -3940 |  |  | 19940 | 0 |  |  | 3403
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3407 |  | 313050 | 0 | 313050 | 0 | 313050 | 317300 | 4250 |  |  | 313050 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3407-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3407
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3407-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3407
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-005 |  | 218350 | 0 | 218350 | 0 | 218350 | 199500 | -18850 |  |  | 218350 | 0 |  |  | 3407
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-006 |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 5700 | 1500 |  |  | 4200 | 0 |  |  | 3407
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-007 |  | 37550 | 0 | 37550 | 0 | 37550 | 39900 | 2350 |  |  | 37550 | 0 |  |  | 3407
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3407-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3407
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-011 |  | 38700 | 0 | 38700 | 0 | 38700 | 57000 | 18300 |  |  | 38700 | 0 |  |  | 3407
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-012 |  | 2850 | 0 | 2850 | 0 | 2850 | 3800 | 950 |  |  | 2850 | 0 |  |  | 3407
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-013 |  | 11400 | 0 | 11400 | 0 | 11400 | 11400 | 0 |  |  | 11400 | 0 |  |  | 3407
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3408 |  | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 100000 | 35000 |  |  | 65000 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3408-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3408
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3408-003 |  | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 100000 | 35000 |  |  | 65000 | 0 |  |  | 3408
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3410 |  | 4892691.512 | 0 | 4892691.512 | 0 | 4892691.512 | 4701050 | -191641.512 |  |  | 4888857.2 | -3834.312 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3410-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-003 |  | 740941.71 | 0 | 740941.71 | 0 | 740941.71 | 682500 | -58441.71 |  |  | 740941.71 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-004 |  | 286661.22 | 0 | 286661.22 | 0 | 286661.22 | 327600 | 40938.78 |  |  | 286661.22 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-005 |  | 1051555.91 | 0 | 1051555.91 | 0 | 1051555.91 | 1037400 | -14155.91 |  |  | 1051555.91 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-006 |  | 504278.15 | 0 | 504278.15 | 0 | 504278.15 | 491400 | -12878.15 |  |  | 504278.15 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-007 |  | 504278.15 | 0 | 504278.15 | 0 | 504278.15 | 491400 | -12878.15 |  |  | 504278.15 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-008 |  | 167090.27 | 0 | 167090.27 | 0 | 167090.27 | 123500 | -43590.27 |  |  | 167090.27 | 0 |  |  | 3410
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3410-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-012 |  | 93998.672 | 0 | 93998.672 | 0 | 93998.672 | 100000 | 6001.328 |  |  | 90164.36 | -3834.312 |  |  | 3410
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-013 |  | 794524.4 | 0 | 794524.4 | 0 | 794524.4 | 693750 | -100774.4 |  |  | 794524.4 | 0 |  |  | 3410
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3410-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-017 |  | 163652.75 | 0 | 163652.75 | 0 | 163652.75 | 165000 | 1347.25 |  |  | 163652.75 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-018 |  | 125380.26 | 0 | 125380.26 | 0 | 125380.26 | 79200 | -46180.26 |  |  | 125380.26 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-019 |  | 218905.02 | 0 | 218905.02 | 0 | 218905.02 | 250800 | 31894.98 |  |  | 218905.02 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-020 |  | 120712.5 | 0 | 120712.5 | 0 | 120712.5 | 118800 | -1912.5 |  |  | 120712.5 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-021 |  | 120712.5 | 0 | 120712.5 | 0 | 120712.5 | 118800 | -1912.5 |  |  | 120712.5 | 0 |  |  | 3410
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 20900 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3410
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3412 |  | 4270057.826 | 0 | 4270057.826 | 0 | 4270057.826 | 6880105.37 | 2610047.544 |  |  | 4269072.626 | -985.2 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-003 |  | 56016.346 | 0 | 56016.346 | 0 | 56016.346 | 22370 | -33646.346 |  |  | 56016.346 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-007 |  | 510500 | 0 | 510500 | 0 | 510500 | 500000 | -10500 |  |  | 510500 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-011 |  | 571000 | 0 | 571000 | 0 | 571000 | 571000 | 0 |  |  | 571000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-015 |  | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 700000 | 0 |  |  | 700000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-019 |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 75000 | 0 |  |  | 75000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-023 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 15000 | -55000 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-027 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 30000 | -110000 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-031 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 25000 | -35000 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-035 |  | 77586.21 | 0 | 77586.21 | 0 | 77586.21 | 77586.21 | 0 |  |  | 77586.21 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58189.66 | 58189.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-043 |  | 429685 | 0 | 429685 | 0 | 429685 | 370272 | -59413 |  |  | 429685 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-047 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 15000 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-051 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 40000 | 25000 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-055 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 25000 | 5000 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-059 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-063 |  | 51750 | 0 | 51750 | 0 | 51750 | 45000 | -6750 |  |  | 51750 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-067 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 100000 | 20000 |  |  | 80000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-071 |  | 157000 | 0 | 157000 | 0 | 157000 | 150000 | -7000 |  |  | 157000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-075 |  | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | 125000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-079 |  | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 60000 | 15000 |  |  | 45000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-087 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 |  |  | 300000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-091 |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 50000 | 25000 |  |  | 25000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-095 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 25000 | -10000 |  |  | 35000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-099 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 55000 | 5000 |  |  | 50000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-103 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 60000 | 20000 |  |  | 40000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-107 |  | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 58000 | 56187.5 | -1812.5 |  |  | 58000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-111 |  | 102830.72 | 0 | 102830.72 | 0 | 102830.72 | 15000 | -87830.72 |  |  | 102830.72 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-115 |  | 8620.71 | 0 | 8620.71 | 0 | 8620.71 | 10000 | 1379.29 |  |  | 8620.71 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | LOCACIONES | 3412-127 |  | 2155.17 | 0 | 2155.17 | 0 | 2155.17 | 2701500 | 2699344.83 |  |  | 2155.17 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-131 |  | 89280.34 | 0 | 89280.34 | 0 | 89280.34 | 147000 | 57719.66 |  |  | 89280.34 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-132 |  | 144979.03 | 0 | 144979.03 | 0 | 144979.03 | 147000 | 2020.97 |  |  | 144979.03 | 0 |  |  | 3412
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | LOCACIONES | 3412-133 |  | 42975.71 | 0 | 42975.71 | 0 | 42975.71 | 42000 | -975.71 |  |  | 42975.71 | 0 |  |  | 3412
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | LOCACIONES | 3412-134 |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 42000 | -18000 |  |  | 60000 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | LOCACIONES | 3412-137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3412
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | LOCACIONES | 3412-138 |  | 31867.38 | 0 | 31867.38 | 0 | 31867.38 | 50000 | 18132.62 |  |  | 30882.18 | -985.2 |  |  | 3412
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | LOCACIONES | 3412-139 |  | 35811.21 | 0 | 35811.21 | 0 | 35811.21 | 50000 | 14188.79 |  |  | 35811.21 | 0 |  |  | 3412
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3416 |  | 115587.078 | 0 | 115587.078 | 0 | 115587.078 | 112000 | -3587.078 |  |  | 115485.15 | -101.928 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3416-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | NOM | 3416-003 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 3416
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | NOM | 3416-004 |  | 86000 | 0 | 86000 | 0 | 86000 | 70000 | -16000 |  |  | 86000 | 0 |  |  | 3416
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | NOM | 3416-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | NOM | 3416-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3416-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3416-010 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 20000 | -4000 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 3416
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | NOM | 3416-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3416-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3416
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3416-015 |  | 2587.078 | 0 | 2587.078 | 0 | 2587.078 | 16000 | 13412.922 |  |  | 2485.15 | -101.928 |  |  | 3416
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3442 |  | 947905.22 | 0 | 947905.22 | 0 | 947905.22 | 807280 | -140625.22 |  |  | 947688.02 | -217.2 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-005 |  | 51866.34 | 0 | 51866.34 | 0 | 51866.34 | 51840 | -26.34 |  |  | 51866.34 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-006 |  | 139772.89 | 0 | 139772.89 | 0 | 139772.89 | 175000 | 35227.11 |  |  | 139772.89 | 0 |  |  | 3442
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3442-007 |  | 42225.87 | 0 | 42225.87 | 0 | 42225.87 | 45000 | 2774.13 |  |  | 42225.87 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880 | 5880 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-015 |  | 2014.09 | 0 | 2014.09 | 0 | 2014.09 | 6480 | 4465.91 |  |  | 2014.09 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-016 |  | 10841 | 0 | 10841 | 0 | 10841 | 5880 | -4961 |  |  | 10841 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 11760 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3442-024 |  | 41754.37 | 0 | 41754.37 | 0 | 41754.37 | 32400 | -9354.37 |  |  | 41754.37 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3442-025 |  | 395099.49 | 0 | 395099.49 | 0 | 395099.49 | 287280 | -107819.49 |  |  | 395099.49 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3442-029 |  | 77054.31 | 0 | 77054.31 | 0 | 77054.31 | 38880 | -38174.31 |  |  | 77054.31 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-033 |  | 16200 | 0 | 16200 | 0 | 16200 | 16200 | 0 |  |  | 16200 | 0 |  |  | 3442
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-034 |  | 152640 | 0 | 152640 | 0 | 152640 | 113400 | -39240 |  |  | 152640 | 0 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3442-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3442
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3442-038 |  | 17280 | 0 | 17280 | 0 | 17280 | 17280 | 0 |  |  | 17280 | 0 |  |  | 3442
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3442-040 |  | 1156.86 | 0 | 1156.86 | 0 | 1156.86 | 0 | -1156.86 |  |  | 939.66 | -217.2 |  |  | 3442
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3480 |  | 72600 | 0 | 72600 | 0 | 72600 | 80000 | 7400 |  |  | 72600 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3480-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3480
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3480-003 |  | 47100 | 0 | 47100 | 0 | 47100 | 52500 | 5400 |  |  | 47100 | 0 |  |  | 3480
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3480-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3480
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3480-007 |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 15000 | 0 |  |  | 3480
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3480-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3480
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3480-011 |  | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 12500 | 2000 |  |  | 10500 | 0 |  |  | 3480
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3485 |  | 86372.75 | 0 | 86372.75 | 0 | 86372.75 | 60000 | -26372.75 |  |  | 86345.75 | -27 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3485-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3485
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3485-003 |  | 86372.75 | 0 | 86372.75 | 0 | 86372.75 | 60000 | -26372.75 |  |  | 86345.75 | -27 |  |  | 3485
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3498 |  | 360170.23 | 0 | 360170.23 | 0 | 360170.23 | 400000 | 39829.77 |  |  | 360170.23 | 0 |  |  |  | 34 | 3400
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3498-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3498
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3498-003 |  | 360170.23 | 0 | 360170.23 | 0 | 360170.23 | 400000 | 39829.77 |  |  | 360170.23 | 0 |  |  | 3498
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3500 |  | 299000 | 0 | 299000 | 0 | 299000 | 281000 | -18000 |  |  | 299000 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3583 |  | 299000 | 0 | 299000 | 0 | 299000 | 281000 | -18000 |  |  | 299000 | 0 |  |  |  | 35 | 3500
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3583-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3583
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3583-003 |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 120000 | 30000 |  |  | 90000 | 0 |  |  | 3583
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3583-004 |  | 209000 | 0 | 209000 | 0 | 209000 | 161000 | -48000 |  |  | 209000 | 0 |  |  | 3583
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3600 |  | 7730090.859 | 0 | 7730090.859 | 0 | 7730090.859 | 7591103.12 | -138987.739 |  |  | 7729523.8 | -567.059
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3601 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 128000 | 32000 |  |  | 96000 | 0 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3601-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3601
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3601-003 |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 24000 | 0 |  |  | 3601
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3601-004 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 3601
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3601-005 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 3601
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3601-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3601
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3601
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3601
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3601
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3629 |  | 110242.1 | 0 | 110242.1 | 0 | 110242.1 | 235000 | 124757.9 |  |  | 109505 | -737.1 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3629-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3629
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3629-003 |  | 29057.03 | 0 | 29057.03 | 0 | 29057.03 | 145000 | 115942.97 |  |  | 28679.93 | -377.1 |  |  | 3629
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3629-004 |  | 11484.59 | 0 | 11484.59 | 0 | 11484.59 | 90000 | 78515.41 |  |  | 11484.59 | 0 |  |  | 3629
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3629-006 |  | 69700.48 | 0 | 69700.48 | 0 | 69700.48 | 0 | -69700.48 |  |  | 69340.48 | -360 |  |  | 3629
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3632 |  | 1327324.359 | 0 | 1327324.359 | 0 | 1327324.359 | 1551403.12 | 224078.761 |  |  | 1327494.4 | 170.041 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3632-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3632-003 |  | 785657.2 | 0 | 785657.2 | 0 | 785657.2 | 625000 | -160657.2 |  |  | 785657.2 | 0 |  |  | 3632
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-004 |  | 2344.97 | 0 | 2344.97 | 0 | 2344.97 | 315000 | 312655.03 |  |  | 2344.97 | 0 |  |  | 3632
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3632-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3632-008 |  | 89783.47 | 0 | 89783.47 | 0 | 89783.47 | 90000 | 216.53 |  |  | 89783.47 | 0 |  |  | 3632
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3632-009 |  | 378697.019 | 0 | 378697.019 | 0 | 378697.019 | 90000 | -288697.019 |  |  | 379135.26 | 438.241 |  |  | 3632
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3632-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3632-013 |  | 67602.57 | 0 | 67602.57 | 0 | 67602.57 | 245000 | 177397.43 |  |  | 67602.57 | 0 |  |  | 3632
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3632-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3632-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3632-018 |  | 1403.12 | 0 | 1403.12 | 0 | 1403.12 | 1403.12 | 0 |  |  | 1403.12 | 0 |  |  | 3632
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3632-019 |  | 1836.01 | 0 | 1836.01 | 0 | 1836.01 | 5000 | 3163.99 |  |  | 1567.81 | -268.2 |  |  | 3632
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3632
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3633 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3633-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3633
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3633-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3633
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3633-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3633
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3633-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3633
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3683 |  | 6021743.4 | 0 | 6021743.4 | 0 | 6021743.4 | 5456700 | -565043.4 |  |  | 6021743.4 | 0 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-005 |  | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 60000 | 25121.74 |  |  | 34878.26 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-006 |  | 294840.93 | 0 | 294840.93 | 0 | 294840.93 | 210000 | -84840.93 |  |  | 294840.93 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-011 |  | 40637.38 | 0 | 40637.38 | 0 | 40637.38 | 60000 | 19362.62 |  |  | 40637.38 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-012 |  | 294642.83 | 0 | 294642.83 | 0 | 294642.83 | 210000 | -84642.83 |  |  | 294642.83 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-017 |  | 26158.7 | 0 | 26158.7 | 0 | 26158.7 | 45000 | 18841.3 |  |  | 26158.7 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-018 |  | 440579.56 | 0 | 440579.56 | 0 | 440579.56 | 315000 | -125579.56 |  |  | 440579.56 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-023 |  | 6394.35 | 0 | 6394.35 | 0 | 6394.35 | 11000 | 4605.65 |  |  | 6394.35 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-024 |  | 215394.46 | 0 | 215394.46 | 0 | 215394.46 | 154000 | -61394.46 |  |  | 215394.46 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-029 |  | 6278.09 | 0 | 6278.09 | 0 | 6278.09 | 10800 | 4521.91 |  |  | 6278.09 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-030 |  | 210149.05 | 0 | 210149.05 | 0 | 210149.05 | 151200 | -58949.05 |  |  | 210149.05 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-036 |  | 81319.01 | 0 | 81319.01 | 0 | 81319.01 | 75600 | -5719.01 |  |  | 81319.01 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 5400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-041 |  | 6278.09 | 0 | 6278.09 | 0 | 6278.09 | 10800 | 4521.91 |  |  | 6278.09 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-042 |  | 210149.04 | 0 | 210149.04 | 0 | 210149.04 | 151200 | -58949.04 |  |  | 210149.04 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-047 |  | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 22000 | 9211.3 |  |  | 12788.7 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-048 |  | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 154000 | -61394.45 |  |  | 215394.45 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-053 |  | 32905.75 | 0 | 32905.75 | 0 | 32905.75 | 44000 | 11094.25 |  |  | 32905.75 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-054 |  | 214040.7 | 0 | 214040.7 | 0 | 214040.7 | 154000 | -60040.7 |  |  | 214040.7 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-055 |  | 8345.99 | 0 | 8345.99 | 0 | 8345.99 | 44000 | 35654.01 |  |  | 8345.99 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-059 |  | 43597.83 | 0 | 43597.83 | 0 | 43597.83 | 75000 | 31402.17 |  |  | 43597.83 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-060 |  | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 105000 | -41859.84 |  |  | 146859.84 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-065 |  | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 60000 | 25121.74 |  |  | 34878.26 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-066 |  | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 105000 | -41859.84 |  |  | 146859.84 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-071 |  | 8719.57 | 0 | 8719.57 | 0 | 8719.57 | 15000 | 6280.43 |  |  | 8719.57 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-072 |  | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 105000 | -41859.84 |  |  | 146859.84 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-077 |  | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 60000 | 25121.74 |  |  | 34878.26 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-078 |  | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 105000 | -41859.84 |  |  | 146859.84 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-083 |  | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 22000 | 9211.3 |  |  | 12788.7 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-084 |  | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 154000 | -61394.45 |  |  | 215394.45 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-089 |  | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 0 | 34878.26 | 60000 | 25121.74 |  |  | 34878.26 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-090 |  | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 0 | 146859.84 | 105000 | -41859.84 |  |  | 146859.84 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP | BALU | 3683-095 |  | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 0 | 12788.7 | 22000 | 9211.3 |  |  | 12788.7 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-096 |  | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 0 | 215394.45 | 154000 | -61394.45 |  |  | 215394.45 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP | BALU | 3683-097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-101 |  | 217520.75 | 0 | 217520.75 | 0 | 217520.75 | 157500 | -60020.75 |  |  | 217520.75 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-105 |  | 270692.46 | 0 | 270692.46 | 0 | 270692.46 | 196000 | -74692.46 |  |  | 270692.46 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-109 |  | 543107.92 | 0 | 543107.92 | 0 | 543107.92 | 392000 | -151107.92 |  |  | 543107.92 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT | BALU | 3683-113 |  | 33532.85 | 0 | 33532.85 | 0 | 33532.85 | 196000 | 162467.15 |  |  | 33532.85 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 | 196000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63750 | 63750 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-127 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 |  |  | 35000 | 0 |  |  | 3683
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-128 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 |  |  | 35000 | 0 |  |  | 3683
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-129 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 20000 | -10000 |  |  | 30000 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-138 |  | 107807.45 | 0 | 107807.45 | 0 | 107807.45 | 90000 | -17807.45 |  |  | 107807.45 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-143 |  | 8345.36 | 0 | 8345.36 | 0 | 8345.36 | 21600 | 13254.64 |  |  | 8345.36 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-154 |  | 74837.01 | 0 | 74837.01 | 0 | 74837.01 | 112000 | 37162.99 |  |  | 74837.01 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-157 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-158 |  | 509326 | 0 | 509326 |  | 509326 | 45000 | -464326 |  |  | 509326 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-166 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-171 |  | 99252.12 | 0 | 99252.12 |  | 99252.12 | 30000 | -69252.12 |  |  | 99252.12 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 44000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  | BALU | 3683-185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-187 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 44000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 48000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3683-197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-199 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 45000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3683
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3683-202 |  | 285530.46 | 0 | 285530.46 | 0 | 285530.46 | 0 | -285530.46 |  |  | 285530.46 | 0 |  |  | 3683
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 3683-204 |  | 72998 | 0 | 72998 | 0 | 72998 | 0 | -72998 |  |  | 72998 | 0 |  |  | 3683
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3698 |  | 174781 | 0 | 174781 | 0 | 174781 | 50000 | -124781 |  |  | 174781 | 0 |  |  |  | 36 | 3600
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3698-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3698
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3698-003 |  | 174781 | 0 | 174781 | 0 | 174781 | 50000 | -124781 |  |  | 174781 | 0 |  |  | 3698
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3700 |  | 896400 | 0 | 896400 | 0 | 896400 | 810000 | -86400 |  |  | 896400 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3716 |  | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 16400 | 90000 | 73600 |  |  | 16400 | 0 |  |  |  | 37 | 3700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3716-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3716
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3716-003 |  | 16400 | 0 | 16400 | 0 | 16400 | 90000 | 73600 |  |  | 16400 | 0 |  |  | 3716
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3793 |  | 880000 | 0 | 880000 | 0 | 880000 | 720000 | -160000 |  |  | 880000 | 0 |  |  |  | 37 | 3700
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3793-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3793
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3793-003 |  | 880000 | 0 | 880000 | 0 | 880000 | 720000 | -160000 |  |  | 880000 | 0 |  |  | 3793
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3800 |  | 656977.98 | 0 | 656977.98 | 0 | 656977.98 | 747018.96 | 90040.98 |  |  | 656977.98 | 0
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3807 |  | 438400 | 0 | 438400 | 0 | 438400 | 438400 | 0 |  |  | 438400 | 0 |  |  |  | 38 | 3800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3807-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3807
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST | DINAMITA | 3807-003 |  | 50400 | 0 | 50400 | 0 | 50400 | 50400 | 0 |  |  | 50400 | 0 |  |  | 3807
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3807-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3807
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST | DINAMITA | 3807-007 |  | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 84000 | 0 |  |  | 84000 | 0 |  |  | 3807
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3807-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3807
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST | DINAMITA | 3807-011 |  | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 152000 | 0 |  |  | 152000 | 0 |  |  | 3807
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST | DINAMITA | 3807-012 |  | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 152000 | 0 |  |  | 152000 | 0 |  |  | 3807
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3813 |  | 218577.98 | 0 | 218577.98 | 0 | 218577.98 | 197118.96 | -21459.02 |  |  | 218577.98 | 0 |  |  |  | 38 | 3800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3813-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3813
Below the LinePOST | Below the Line | Detalle | POST |  | 3813-003 |  | 218577.98 | 0 | 218577.98 | 0 | 218577.98 | 197118.96 | -21459.02 |  |  | 218577.98 | 0 |  |  | 3813
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3894 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111500 | 111500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 38 | 3800
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3894-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3894
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3894-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3894
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3894-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3894
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3894-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3894
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 3900 |  | 5884214.414 | 0 | 5884214.414 | 0 | 5884214.414 | 5965292.71 | 81078.296 |  |  | 5880843.26 | -3371.154
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3901 |  | 333307.941 | 0 | 333307.941 | 0 | 333307.941 | 210701 | -122606.941 |  |  | 330361.08 | -2946.861 |  |  |  | 39 | 3900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-004 |  | 11532.63 | 0 | 11532.63 | 0 | 11532.63 | 2250 | -9282.63 |  |  | 11532.63 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 | 2451 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-009 |  | 4551 | 0 | 4551 | 0 | 4551 | 2250 | -2301 |  |  | 4551 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-013 |  | 4809.49 | 0 | 4809.49 | 0 | 4809.49 | 2250 | -2559.49 |  |  | 4809.49 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-018 |  | 3458.69 | 0 | 3458.69 | 0 | 3458.69 | 2250 | -1208.69 |  |  | 3458.69 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-019 |  | 3827.73 | 0 | 3827.73 | 0 | 3827.73 | 2250 | -1577.73 |  |  | 3827.73 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-023 |  | 2128.05 | 0 | 2128.05 | 0 | 2128.05 | 2250 | 121.95 |  |  | 2128.05 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-024 |  | 1988.94 | 0 | 1988.94 | 0 | 1988.94 | 2250 | 261.06 |  |  | 1988.94 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-029 |  | 4342.39 | 0 | 4342.39 | 0 | 4342.39 | 2250 | -2092.39 |  |  | 4342.39 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-033 |  | 18099.63 | 0 | 18099.63 | 0 | 18099.63 | 9000 | -9099.63 |  |  | 18099.63 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-038 |  | 45379.48 | 0 | 45379.48 | 0 | 45379.48 | 40500 | -4879.48 |  |  | 45379.48 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-039 |  | 46917.31 | 0 | 46917.31 | 0 | 46917.31 | 40500 | -6417.31 |  |  | 46917.31 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-043 |  | 2181.81 | 0 | 2181.81 | 0 | 2181.81 | 2250 | 68.19 |  |  | 2181.81 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2250 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3901-047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-048 |  | 63132.21 | 0 | 63132.21 | 0 | 63132.21 | 40000 | -23132.21 |  |  | 63132.21 | 0 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-049 |  | 102693.271 | 0 | 102693.271 | 0 | 102693.271 | 40000 | -62693.271 |  |  | 100852.96 | -1840.311 |  |  | 3901
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-051 |  | 18265.31 | 0 | 18265.31 | 0 | 18265.31 | 0 | -18265.31 |  |  | 17158.76 | -1106.55 |  |  | 3901
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3902 |  | 4515991.63 | 0 | 4515991.63 | 0 | 4515991.63 | 4360556.34 | -155435.29 |  |  | 4515991.63 | 0 |  |  |  | 39 | 3900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-003 |  | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 197000 | 201600 | 4600 |  |  | 197000 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-007 |  | 763766.16 | 0 | 763766.16 | 0 | 763766.16 | 374400 | -389366.16 |  |  | 763766.16 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-008 |  | 1553020.48 | 0 | 1553020.48 | 0 | 1553020.48 | 1719900 | 166879.52 |  |  | 1553020.48 | 0 |  |  | 3902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-009 |  | 93687.8 | 0 | 93687.8 | 0 | 93687.8 | 230400 | 136712.2 |  |  | 93687.8 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-014 |  | 199952.14 | 0 | 199952.14 |  | 199952.14 | 226800 | 26847.86 |  |  | 199952.14 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 13500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37035 | 37035 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320 | 4320 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-025 |  | 84085.71 | 0 | 84085.71 | 0 | 84085.71 | 53529.56 | -30556.15 |  |  | 84085.71 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-026 |  | 182653.9 | 0 | 182653.9 | 0 | 182653.9 | 401471.7 | 218817.8 |  |  | 182653.9 | 0 |  |  | 3902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-027 |  | 35746.17 | 0 | 35746.17 | 0 | 35746.17 | 11470.62 | -24275.55 |  |  | 35746.17 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74117.4 | 74117.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-032 |  | 834885.18 | 0 | 834885.18 | 0 | 834885.18 | 555880.5 | -279004.68 |  |  | 834885.18 | 0 |  |  | 3902
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-033 |  | 15882.3 | 0 | 15882.3 | 0 | 15882.3 | 15882.3 | 0 |  |  | 15882.3 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22689 | 22689 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-038 |  | 343560.2 | 0 | 343560.2 | 0 | 343560.2 | 157310.4 | -186249.8 |  |  | 343560.2 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-039 |  | 5090.86 | 0 | 5090.86 | 0 | 5090.86 | 6806.7 | 1715.84 |  |  | 5090.86 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 28800 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-047 |  | 4093.6 | 0 | 4093.6 | 0 | 4093.6 | 0 | -4093.6 |  |  | 4093.6 | 0 |  |  | 3902
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-048 |  | 57496.31 | 0 | 57496.31 | 0 | 57496.31 | 41720 | -15776.31 |  |  | 57496.31 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-052 |  | 9996.8 | 0 | 9996.8 | 0 | 9996.8 | 8940 | -1056.8 |  |  | 9996.8 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-056 |  | 81457.36 | 0 | 81457.36 | 0 | 81457.36 | 84130.2 | 2672.84 |  |  | 81457.36 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-057 |  | 14672.22 | 0 | 14672.22 | 0 | 14672.22 | 18516.6 | 3844.38 |  |  | 14672.22 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-061 |  | 29344.44 | 0 | 29344.44 | 0 | 29344.44 | 20756.36 | -8588.08 |  |  | 29344.44 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3902-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3902
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-065 |  | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 9600 | 12000 | 2400 |  |  | 9600 | 0 |  |  | 3902
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3903 |  | 846901.52 | 0 | 846901.52 | 0 | 846901.52 | 1037943.52 | 191042 |  |  | 846901.52 | 0 |  |  |  | 39 | 3900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-003 |  | 150950.8 | 0 | 150950.8 | 0 | 150950.8 | 46446.4 | -104504.4 |  |  | 150950.8 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104504.4 | 104504.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 165880 | 165880 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29029 | 29029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-010 |  | 47792.28 | 0 | 47792.28 | 0 | 47792.28 | 44787.6 | -3004.68 |  |  | 47792.28 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-011 |  | 16900.92 | 0 | 16900.92 | 0 | 16900.92 | 19905.6 | 3004.68 |  |  | 16900.92 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-016 |  | 13933.92 | 0 | 13933.92 | 0 | 13933.92 | 13933.92 | 0 |  |  | 13933.92 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-017 |  | 41801.76 | 0 | 41801.76 | 0 | 41801.76 | 41801.76 | 0 |  |  | 41801.76 | 0 |  |  | 3903
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-018 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6966.96 | 6966.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-022 |  | 23223.2 | 0 | 23223.2 | 0 | 23223.2 | 23223.2 | 0 |  |  | 23223.2 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-023 |  | 19905.6 | 0 | 19905.6 | 0 | 19905.6 | 19905.6 | 0 |  |  | 19905.6 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LinePREP | Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-028 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34834.8 | 34834.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-029 |  | 298822.95 | 0 | 298822.95 | 0 | 298822.95 | 184126.8 | -114696.15 |  |  | 298822.95 | 0 |  |  | 3903
Below the LineWRAP | Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17417.4 | 17417.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-034 |  | 23223.2 | 0 | 23223.2 | 0 | 23223.2 | 23223.2 | 0 |  |  | 23223.2 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-035 |  | 15924.48 | 0 | 15924.48 | 0 | 15924.48 | 15924.48 | 0 |  |  | 15924.48 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-040 |  | 59716.8 | 0 | 59716.8 | 0 | 59716.8 | 59716.8 | 0 |  |  | 59716.8 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-041 |  | 59716.8 | 0 | 59716.8 | 0 | 59716.8 | 59716.8 | 0 |  |  | 59716.8 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-042 |  | 9716.8 | 0 | 9716.8 | 0 | 9716.8 | 59716.8 | 50000 |  |  | 9716.8 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-046 |  | 8294 | 0 | 8294 | 0 | 8294 | 8294 | 0 |  |  | 8294 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-047 |  | 8294 | 0 | 8294 | 0 | 8294 | 8294 | 0 |  |  | 8294 | 0 |  |  | 3903
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-048 |  | 32024.98 | 0 | 32024.98 | 0 | 32024.98 | 8294 | -23730.98 |  |  | 32024.98 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3903-051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3903
Below the LineSHOOT | Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-052 |  | 16659.03 | 0 | 16659.03 | 0 | 16659.03 | 42000 | 25340.97 |  |  | 16659.03 | 0 |  |  | 3903
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3904 |  | 14286.463 | 0 | 14286.463 | 0 | 14286.463 | 10000 | -4286.463 |  |  | 13862.17 | -424.293 |  |  |  | 39 | 3900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3904-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3904
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3904-003 |  | 14286.463 | 0 | 14286.463 | 0 | 14286.463 | 10000 | -4286.463 |  |  | 13862.17 | -424.293 |  |  | 3904
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3936 |  | 127306.12 | 0 | 127306.12 | 0 | 127306.12 | 225160 | 97853.88 |  |  | 127306.12 | 0 |  |  |  | 39 | 3900
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3936-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 3936-003 |  | 27452.92 | 0 | 27452.92 | 0 | 27452.92 | 63800 | 36347.08 |  |  | 27452.92 | 0 |  |  | 3936
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW | BALU | 3936-004 |  | 64379.24 | 0 | 64379.24 | 0 | 64379.24 | 63800 | -579.24 |  |  | 64379.24 | 0 |  |  | 3936
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3936-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3936-008 |  | 20832.89 | 0 | 20832.89 | 0 | 20832.89 | 33000 | 12167.11 |  |  | 20832.89 | 0 |  |  | 3936
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit | BALU | 3936-009 |  | 14641.07 | 0 | 14641.07 | 0 | 14641.07 | 33000 | 18358.93 |  |  | 14641.07 | 0 |  |  | 3936
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3936-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9468 | 9468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9468 | 9468 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 3936-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 6312 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the Line2nd Unit | Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 6312 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3936
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3999 |  | 46420.74 | 0 | 46420.74 | 0 | 46420.74 | 120931.85 | 74511.11 |  |  | 46420.74 | 0 |  |  |  | 39 | 3900
Below the LineFringes | Below the Line | Detalle | Fringes |  | 3999-001 |  | 46420.74 | 0 | 46420.74 | 0 | 46420.74 | 120931.85 | 74511.11 |  |  | 46420.74 | 0 |  |  | 3999
| Below the Line | Cuenta General |  |  | 4100 |  | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 1451938.3 | -9608.261 |  |  | 1460157.69 | -1388.871
Below the Line | Below the Line | Sub cuenta |  |  | 4180 |  | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 1451938.3 | -9608.261 |  |  | 1460157.69 | -1388.871 |  |  |  | 41 | 4100
Below the Line | Below the Line | Detalle |  |  | 4180-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4180
Below the LineALL SHOW | Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 4180-003 |  | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 0 | 1461546.561 | 1451938.3 | -9608.261 |  |  | 1460157.69 | -1388.871 |  |  | 4180
| Post | Cuenta General |  |  | 5000 |  | 4889054.93 | 0 | 4889054.93 | 0 | 4889054.93 | 4891351.46 | 2296.53 |  |  | 4889054.93 | 0
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5001 |  | 1359250 | 0 | 1359250 | 0 | 1359250 | 1355250 | -4000 |  |  | 1359250 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5001-003 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 5001
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5001-004 |  | 475000 | 0 | 475000 | 0 | 475000 | 475000 | 0 |  |  | 475000 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5001-008 |  | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 288000 | 288000 | 0 |  |  | 288000 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5001-012 |  | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 288000 | 288000 | 0 |  |  | 288000 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5001-016 |  | 288000 | 0 | 288000 | 0 | 288000 | 288000 | 0 |  |  | 288000 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Detalle |  |  | 5001-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5001
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5001-022 |  | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 6250 | 0 |  |  | 6250 | 0 |  |  | 5001
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5001-024 |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | -4000 |  |  | 4000 | 0 |  |  | 5001
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5002 |  | 435500 | 0 | 435500 | 0 | 435500 | 435500 | 0 |  |  | 435500 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5002-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5002
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5002-003 |  | 180500 | 0 | 180500 | 0 | 180500 | 180500 | 0 |  |  | 180500 | 0 |  |  | 5002
Post | Post | Detalle |  |  | 5002-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5002
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5002-007 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 |  |  | 5002
Post | Post | Detalle |  |  | 5002-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5002
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5002-011 |  | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 0 |  |  | 5002
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5009 |  | 671000 | 0 | 671000 | 0 | 671000 | 638000 | -33000 |  |  | 671000 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5009-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5009
Post | Post | Detalle |  |  | 5009-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5009
PostPREP | Post | Detalle | PREP |  | 5009-004 |  | 66000 | 0 | 66000 | 0 | 66000 | 66000 | 0 |  |  | 66000 | 0 |  |  | 5009
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5009-005 |  | 605000 | 0 | 605000 | 0 | 605000 | 572000 | -33000 |  |  | 605000 | 0 |  |  | 5009
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5010 |  | 335500 | 0 | 335500 | 0 | 335500 | 319000 | -16500 |  |  | 335500 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5010-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5010
Post | Post | Detalle |  |  | 5010-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5010
PostPREP | Post | Detalle | PREP |  | 5010-004 |  | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 |  |  | 33000 | 0 |  |  | 5010
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5010-005 |  | 302500 | 0 | 302500 | 0 | 302500 | 286000 | -16500 |  |  | 302500 | 0 |  |  | 5010
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5011 |  | 194200 | 0 | 194200 | 0 | 194200 | 194200 | 0 |  |  | 194200 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5011-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5011
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5011-003 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 5011
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5011-004 |  | 187200 | 0 | 187200 | 0 | 187200 | 187200 | 0 |  |  | 187200 | 0 |  |  | 5011
Post | Post | Detalle |  |  | 5011-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5011
Post | Post | Detalle |  |  | 5011-009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5011
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5011-010 |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 4000 | 0 |  |  | 5011
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5018 |  | 96400 | 0 | 96400 | 0 | 96400 | 96400 | 0 |  |  | 96400 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5018-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5018
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5018-003 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 |  |  | 96000 | 0 |  |  | 5018
Post | Post | Detalle |  |  | 5018-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5018
Post | Post | Detalle |  |  | 5018-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5018
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5018-008 |  | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |  | 400 | 0 |  |  | 5018
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5022 |  | 1738000 | 0 | 1738000 | 0 | 1738000 | 1738000 | 0 |  |  | 1738000 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-005 |  | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 52000 | 0 |  |  | 52000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5022-009 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-010 |  | 312000 | 0 | 312000 | 0 | 312000 | 312000 | 0 |  |  | 312000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-014 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5022-018 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-019 |  | 117000 | 0 | 117000 | 0 | 117000 | 117000 | 0 |  |  | 117000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-023 |  | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 208000 | 0 |  |  | 208000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-027 |  | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 208000 | 0 |  |  | 208000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-031 |  | 208000 | 0 | 208000 | 0 | 208000 | 208000 | 0 |  |  | 208000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-035 |  | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 152000 | 152000 | 0 |  |  | 152000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-039 |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 |  |  | 180000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5022-043 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5022-049 |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  | 12000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Detalle |  |  | 5022-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5022
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5022-053 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5022
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5024 |  | 59204.93 | 0 | 59204.93 | 0 | 59204.93 | 115001.46 | 55796.53 |  |  | 59204.93 | 0 |  |  |  | 50 | 5000
Post | Post | Detalle |  |  | 5024-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5024
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5024-003 |  | 59204.93 | 0 | 59204.93 | 0 | 59204.93 | 115001.46 | 55796.53 |  |  | 59204.93 | 0 |  |  | 5024
| Post | Cuenta General |  |  | 5100 |  | 2159000 | 0 | 2159000 | 0 | 2159000 | 2206500 | 47500 |  |  | 2159000 | 0
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5101 |  | 324000 | 0 | 324000 | 0 | 324000 | 324000 | 0 |  |  | 324000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5101-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5101
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5101-003 |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 |  |  | 140000 | 0 |  |  | 5101
Post | Post | Detalle |  |  | 5101-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5101
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5101-007 |  | 168000 | 0 | 168000 | 0 | 168000 | 168000 | 0 |  |  | 168000 | 0 |  |  | 5101
Post | Post | Detalle |  |  | 5101-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5101
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5101-011 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 5101
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5105 |  | 1179000 | 0 | 1179000 | 0 | 1179000 | 1179000 | 0 |  |  | 1179000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5105-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5105
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5105-003 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 10000 | 0 |  |  | 5105
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5105-004 |  | 264000 | 0 | 264000 | 0 | 264000 | 264000 | 0 |  |  | 264000 | 0 |  |  | 5105
Post | Post | Detalle |  |  | 5105-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5105
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5105-008 |  | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 900000 | 0 |  |  | 900000 | 0 |  |  | 5105
Post | Post | Detalle |  |  | 5105-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5105
PostPREP | Post | Detalle | PREP | DINAMITA | 5105-012 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5105
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5109 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5109-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5109
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5109-003 |  | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 80000 | 0 |  |  | 5109
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5110 |  | 216000 | 0 | 216000 | 0 | 216000 | 216000 | 0 |  |  | 216000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5110-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5110
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5110-003 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0 |  |  | 5110
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5110-004 |  | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  |  | 16000 | 0 |  |  | 5110
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5113 |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 |  |  | 160000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5113-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5113
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5113-003 |  | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 |  |  | 160000 | 0 |  |  | 5113
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5120 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5120-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5120
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5120-003 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |  |  | 200000 | 0 |  |  | 5120
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 51 | 5100
Post | Post | Detalle |  |  | 5197-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5197
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5197-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5197
| Post | Cuenta General |  |  | 5200 |  | 1866170 | 0 | 1866170 | 0 | 1866170 | 1843600 | -22570 |  |  | 1866170 | 0
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5201 |  | 612000 | 0 | 612000 | 0 | 612000 | 612000 | 0 |  |  | 612000 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5201-003 |  | 252000 | 0 | 252000 | 0 | 252000 | 252000 | 0 |  |  | 252000 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5201-008 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5201-013 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5201-017 |  | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 |  |  | 108000 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5201-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5201-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Detalle |  |  | 5201-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5201-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5201
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5202 |  | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 59000 | 59000 | 0 |  |  | 59000 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5202-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5202
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5202-003 |  | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |  |  | 56000 | 0 |  |  | 5202
Post | Post | Detalle |  |  | 5202-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5202
Post | Post | Detalle |  |  | 5202-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5202
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5202-008 |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 5202
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5203 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5203-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5203
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5203-003 |  | 126000 | 0 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 |  |  | 126000 | 0 |  |  | 5203
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5207 |  | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 255000 | 0 |  |  | 255000 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5207-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5207
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5207-003 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |  |  | 250000 | 0 |  |  | 5207
Post | Post | Detalle |  |  | 5207-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5207
Post | Post | Detalle |  |  | 5207-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5207
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5207-008 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5207
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5209 |  | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | 0 |  |  | 57600 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5209-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5209
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5209-003 |  | 57600 | 0 | 57600 | 0 | 57600 | 57600 | 0 |  |  | 57600 | 0 |  |  | 5209
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5221 |  | 22570 | 0 | 22570 | 0 | 22570 | 0 | -22570 |  |  | 22570 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5221-001 |  | 22570 | 0 | 22570 | 0 | 22570 | 0 | -22570 |  |  | 22570 | 0 |  |  | 5221
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5222 |  | 734000 | 0 | 734000 | 0 | 734000 | 734000 | 0 |  |  | 734000 | 0 |  |  |  | 52 | 5200
Post | Post | Detalle |  |  | 5222-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-003 |  | 162000 | 0 | 162000 | 0 | 162000 | 162000 | 0 |  |  | 162000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-004 |  | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 0 |  |  | 81000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-005 |  | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 0 |  |  | 81000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-006 |  | 81000 | 0 | 81000 | 0 | 81000 | 81000 | 0 |  |  | 81000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-007 |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 |  |  | 36000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-008 |  | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 |  |  | 180000 | 0 |  |  | 5222
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 5222-009 |  | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 108000 | 0 |  |  | 108000 | 0 |  |  | 5222
Post | Post | Detalle |  |  | 5222-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5222
Post | Post | Detalle |  |  | 5222-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5222
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW | DINAMITA | 5222-015 |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 0 |  |  | 5222
| Post | Cuenta General |  |  | 5300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5301 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 53 | 5300
Post | Post | Detalle |  |  | 5301-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5301
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5301-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5301
| Post | Cuenta General |  |  | 5400 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 100000 | 65000 |  |  | 35000 | 0
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 5402 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 100000 | 65000 |  |  | 35000 | 0 |  |  |  | 54 | 5400
Post | Post | Detalle |  |  | 5402-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5402
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 5402-003 |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 100000 | 65000 |  |  | 35000 | 0 |  |  | 5402
| Post | Cuenta General |  |  | 6000 |  | 4291613.01 | 0 | 4291613.01 | 0 | 4291613.01 | 3833200 | -458413.01 |  |  | 3792707 | -498906.01
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6001 |  | 739200 | 0 | 739200 | 0 | 739200 | 739200 | 0 |  |  | 739200 | 0 |  |  |  | 60 | 6000
Post | Post | Detalle |  |  | 6001-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6001
Post | Post | Detalle |  |  | 6001-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6001
Post | Post | Detalle |  |  | 6001-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6001
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6001-005 |  | 739200 | 0 | 739200 | 0 | 739200 | 739200 | 0 |  |  | 739200 | 0 |  |  | 6001
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6002 |  | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 294000 | 0 |  |  | 294000 | 0 |  |  |  | 60 | 6000
Post | Post | Detalle |  |  | 6002-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6002
Post | Post | Detalle |  |  | 6002-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6002
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6002-004 |  | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 294000 | 0 |  |  | 294000 | 0 |  |  | 6002
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6004 |  | 3258413.01 | 0 | 3258413.01 | 0 | 3258413.01 | 2800000 | -458413.01 |  |  | 2759507 | -498906.01 |  |  |  | 60 | 6000
Post | Post | Detalle |  |  | 6004-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6004
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-003 |  | 1456795.81 | 0 | 1456795.81 | 0 | 1456795.81 | 1440000 | -16795.81 |  |  | 1440000 | -16795.81 |  |  | 6004
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-004 |  | 1252840.53 | 0 | 1252840.53 | 0 | 1252840.53 | 800000 | -452840.53 |  |  | 800000 | -452840.53 |  |  | 6004
PostALL SHOW | Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-005 |  | 548776.67 | 0 | 548776.67 | 0 | 548776.67 | 560000 | 11223.33 |  |  | 519507 | -29269.67 |  |  | 6004
| Post | Cuenta General |  |  | 6100 |  | 1250234.47 | 0 | 1250234.47 | 0 | 1250234.47 | 1452334.48 | 202100.01 |  |  | 1277234.47 | 27000
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6101 |  | 315984.47 | 0 | 315984.47 | 0 | 315984.47 | 368000 | 52015.53 |  |  | 315984.47 | 0 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6101-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6101
PostSHOOT | Post | Detalle | SHOOT | DINAMITA | 6101-003 |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 0 |  |  | 6101
Post | Post | Detalle |  |  | 6101-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6101
PostPREP | Post | Detalle | PREP | NOM | 6101-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6101
PostSHOOT | Post | Detalle | SHOOT | DINAMITA | 6101-008 |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 |  |  | 6101
Post2nd Unit | Post | Detalle | 2nd Unit | DINAMITA | 6101-009 |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 |  |  | 6101
Post | Post | Detalle |  |  | 6101-012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6101
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 6101-013 |  | 125984.47 | 0 | 125984.47 | 0 | 125984.47 | 168000 | 42015.53 |  |  | 125984.47 | 0 |  |  | 6101
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6102 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 240000 | 144000 |  |  | 96000 | 0 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6102-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6102
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 6102-003 |  | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 96000 | 240000 | 144000 |  |  | 96000 | 0 |  |  | 6102
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 216000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6103-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6103
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 6103-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 216000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6103
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6136 |  | 727850 | 0 | 727850 | 0 | 727850 | 1127850 | 400000 |  |  | 727850 | 0 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST | DINAMITA | 6136-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostSHOOT | Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-009 |  | 727850 | 0 | 727850 | 0 | 727850 | 100000 | -627850 |  |  | 727850 | 0 |  |  | 6136
PostSHOOT | Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostSHOOT | Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 7350 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 7350 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 6300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 9450 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 9450 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 7350 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350 | 7350 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Detalle |  |  | 6136-110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11025 | 11025 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6136-118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 3675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6136
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849515.52 | -849515.52 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6137-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6137
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6137-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -849515.52 | -849515.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6137
Post | Post | Sub cuenta |  |  | 6149 |  | 110400 | 0 | 110400 | 0 | 110400 | 350000 | 239600 |  |  | 137400 | 27000 |  |  |  | 61 | 6100
Post | Post | Detalle |  |  | 6149-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6149
PostPOST | Post | Detalle | POST |  | 6149-003 |  | 110400 | 0 | 110400 | 0 | 110400 | 350000 | 239600 |  |  | 137400 | 27000 |  |  | 6149
| Others | Cuenta General |  |  | 7000 |  | 12895653.216 | 1073641.65 | 13969294.866 | 0 | 13969294.866 | 13503508.17 | -465786.696 |  |  | 13687455.64 | -281839.226
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7001 |  | 149875 | 0 | 149875 | 0 | 149875 | 149875 | 0 |  |  | 149875 | 0 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7001-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7001
OthersSOFT | Others | Detalle | SOFT |  | 7001-003 |  | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 6875 | 0 |  |  | 6875 | 0 |  |  | 7001
OthersPREP | Others | Detalle | PREP |  | 7001-004 |  | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 49500 | 0 |  |  | 49500 | 0 |  |  | 7001
OthersSHOOT | Others | Detalle | SHOOT |  | 7001-005 |  | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 38500 | 38500 | 0 |  |  | 38500 | 0 |  |  | 7001
OthersWRAP | Others | Detalle | WRAP |  | 7001-006 |  | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | 22000 | 0 |  |  | 7001
OthersPOST | Others | Detalle | POST |  | 7001-007 |  | 33000 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 |  |  | 33000 | 0 |  |  | 7001
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7002 |  | 339733 | 0 | 339733 | 0 | 339733 | 68000 | -271733 |  |  | 64733 | -275000 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7002-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7002
OthersPREP | Others | Detalle | PREP |  | 7002-003 |  | 335000 | 0 | 335000 | 0 | 335000 | 60000 | -275000 |  |  | 60000 | -275000 |  |  | 7002
Others | Others | Detalle |  |  | 7002-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7002
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7002-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7002
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7002-008 |  | 4733 | 0 | 4733 | 0 | 4733 | 4000 | -733 |  |  | 4733 | 0 |  |  | 7002
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7003 |  | 10574177.83 | 1069395.97 | 11643573.8 | 0 | 11643573.8 | 11643573.8 | 0 |  |  | 11643573.8 | 0 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7003-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7003
Others | Others | Detalle |  |  | 7003-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7003
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7003-004 |  | 10574177.83 | 1069395.97 | 11643573.8 | 0 | 11643573.8 | 11643573.8 | 0 |  |  | 11643573.8 | 0 |  |  | 7003
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7007 |  | 854182 | 0 | 854182 | 0 | 854182 | 464182 | -390000 |  |  | 854182 | 0 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7007-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7007
OthersPREP | Others | Detalle | PREP |  | 7007-003 |  | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 45000 | -50000 |  |  | 95000 | 0 |  |  | 7007
OthersSHOOT | Others | Detalle | SHOOT |  | 7007-004 |  | 677500 | 0 | 677500 | 0 | 677500 | 337500 | -340000 |  |  | 677500 | 0 |  |  | 7007
OthersWRAP | Others | Detalle | WRAP |  | 7007-005 |  | 67500 | 0 | 67500 | 0 | 67500 | 67500 | 0 |  |  | 67500 | 0 |  |  | 7007
Others | Others | Detalle |  |  | 7007-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7007
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7007-009 |  | 14182 | 0 | 14182 | 0 | 14182 | 14182 | 0 |  |  | 14182 | 0 |  |  | 7007
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7008 |  | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 18700 | 3400 |  |  | 15300 | 0 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7008-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7008
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7008-003 |  | 15300 | 0 | 15300 | 0 | 15300 | 18700 | 3400 |  |  | 15300 | 0 |  |  | 7008
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7038 |  | 82842.498 | 4245.68 | 87088.178 | 0 | 87088.178 | 296000 | 208911.822 |  |  | 82405.78 | -4682.398 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7038-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7038
OthersDEVELOPMENT | Others | Detalle | DEVELOPMENT |  | 7038-003 |  | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 3000 | 2460 |  |  | 540 | 0 |  |  | 7038
OthersDEVELOPMENT | Others | Detalle | DEVELOPMENT |  | 7038-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7038
Others | Others | Detalle |  |  | 7038-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7038
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7038-008 |  | 10829.32 | 4245.68 | 15075 | 0 | 15075 | 40000 | 24925 |  |  | 10445 | -4630 |  |  | 7038
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7038-009 |  | 71473.178 | 0 | 71473.178 | 0 | 71473.178 | 250000 | 178526.822 |  |  | 71420.78 | -52.398 |  |  | 7038
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7050 |  | 271026.018 | 0 | 271026.018 | 0 | 271026.018 | 273000 | 1973.982 |  |  | 269452.98 | -1573.038 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7050-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7050
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-003 |  | 205430.04 | 0 | 205430.04 | 0 | 205430.04 | 220000 | 14569.96 |  |  | 205430.04 | 0 |  |  | 7050
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-004 |  | 32941.55 | 0 | 32941.55 | 0 | 32941.55 | 28000 | -4941.55 |  |  | 32941.55 | 0 |  |  | 7050
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-005 |  | 32654.428 | 0 | 32654.428 | 0 | 32654.428 | 25000 | -7654.428 |  |  | 31081.39 | -1573.038 |  |  | 7050
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7080 |  | 26339.51 | 0 | 26339.51 | 0 | 26339.51 | 8000 | -18339.51 |  |  | 25755.71 | -583.8 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7080-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7080
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7080-003 |  | 26339.51 | 0 | 26339.51 | 0 | 26339.51 | 8000 | -18339.51 |  |  | 25755.71 | -583.8 |  |  | 7080
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7094 |  | 582177.36 | 0 | 582177.36 | 0 | 582177.36 | 582177.37 | 0.01 |  |  | 582177.37 | 0.01 |  |  |  | 70 | 7000
Others | Others | Detalle |  |  | 7094-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7094
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7094-003 |  | 582177.36 | 0 | 582177.36 | 0 | 582177.36 | 582177.37 | 0.01 |  |  | 582177.37 | 0.01 |  |  | 7094
| Others | Cuenta General |  |  | 7200 |  | 1371757.265 | 0 | 1371757.265 | 0 | 1371757.265 | 1485676 | 113918.735 |  |  | 1511004.79 | 139247.525
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7201 |  | 1332744.52 | 0 | 1332744.52 | 0 | 1332744.52 | 1324376 | -8368.52 |  |  | 1332744.52 | 0 |  |  |  | 72 | 7200
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7201-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7201
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7201-003 |  | 1332744.52 | 0 | 1332744.52 | 0 | 1332744.52 | 1276536 | -56208.52 |  |  | 1332744.52 | 0 |  |  | 7201
Others | Others | Detalle |  |  | 7201-006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7201
OthersSHOOT | Others | Detalle | SHOOT |  | 7201-007 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47840 | 47840 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7201
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7201-008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7201
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7216 |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 50000 | 46000 |  |  | 4000 | 0 |  |  |  | 72 | 7200
Others | Others | Detalle |  |  | 7216-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7216
OthersCOVID | Others | Detalle | COVID |  | 7216-003 |  | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 50000 | 46000 |  |  | 4000 | 0 |  |  | 7216
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111300 | 111300 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 72 | 7200
Others | Others | Detalle |  |  | 7217-002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217
OthersCOVID | Others | Detalle | COVID |  | 7217-003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 47400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217
OthersCOVID | Others | Detalle | COVID |  | 7217-004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 47400 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217
OthersCOVID | Others | Detalle | COVID |  | 7217-005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7217
Others | Others | Sub cuenta |  |  | 7230 |  | 35012.745 | 0 | 35012.745 | 0 | 35012.745 | 0 | -35012.745 |  |  | 174260.27 | 139247.525 |  |  |  | 72 | 7200
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7230-001 |  | 7050.755 | 0 | 7050.755 | 0 | 7050.755 | 0 | -7050.755 |  |  | 146298.28 | 139247.525 |  |  | 7230
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7230-002 |  | 11436.91 | 0 | 11436.91 | 0 | 11436.91 | 0 | -11436.91 |  |  | 11436.91 | 0 |  |  | 7230
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7230-003 |  | 12178.92 | 0 | 12178.92 | 0 | 12178.92 | 0 | -12178.92 |  |  | 12178.92 | 0 |  |  | 7230
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7230-004 |  | 3025.87 | 0 | 3025.87 | 0 | 3025.87 | 0 | -3025.87 |  |  | 3025.87 | 0 |  |  | 7230
OthersALL SHOW | Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7230-005 |  | 1320.29 | 0 | 1320.29 | 0 | 1320.29 | 0 | -1320.29 |  |  | 1320.29 | 0 |  |  | 7230
[7 empty] | -275000 |  |  |  |  | 0

## Balance Sheet
Balance Sheet Reconciliation
Balance Sheet report |  |  | Date: | 2025-05-20
Balance Sheet
Acct No. | Description | Amount | Acct No. | Description | Amount
|  | 134371982.764 |  |  | 134862103.57
|  | 0 |  |  | 19352891.0332
|  | 0 |  |  | 241795.83
|  | 0 |  |  | -19046543.5595
|  | 0 |  |  | 0.0041052
|  | 1000000 |  |  | 2722914.1991
|  | 22172.9076 |  |  | 5259757.6699
|  | 57394 |  |  | -5259018.5366
|  | 0 |  |  | -2682351.418
| TOTAL | 135451549.6716 |  | TOTAL | 135451548.7923 | 0.87932

## Budget
TIPO | REF | Etapa | Sección | ACCT | BUDGET |  | ALL | Costo
Above the Line | Cuenta General |  |  | 1100 | 10065000 |  | DEVELOPMENT | Balance
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1101 | 8340000 |  | ALL SHOW | Petty Cash
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-002 | 0 |  | SOFT
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-004 | 0 |  | PREP
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-005 | 1400000 |  | SHOOT
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-006 | 100000 |  | WRAP
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-007 | 100000 |  | 2nd Unit
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-010 | 0 |  | FRINGES
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-011 | 1400000 |  | POST
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-012 | 75000 |  | COVID
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-015 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-016 | 1400000
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-017 | 75000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-020 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-021 | 1400000
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-022 | 75000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-025 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-026 | 1400000
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-027 | 75000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-030 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-032 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-033 | 210000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-036 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-037 | 210000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-040 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-041 | 210000
Above the Line | Detalle |  |  | 1101-044 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-045 | 105000
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1101-046 | 105000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1104 | 150000
Above the Line | Detalle |  |  | 1104-002 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1104-003 | 150000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1107 | 1100000
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-004 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-005 | 275000
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-008 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-009 | 275000
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-012 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-014 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-015 | 275000
Above the Line | Detalle |  |  | 1107-018 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1107-019 | 275000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1122 | 250000
Above the Line | Detalle |  |  | 1122-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1122-004 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1122-005 | 125000
Above the Line | Detalle |  |  | 1122-008 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1122-010 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1122-011 | 125000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1193 | 225000
Above the Line | Detalle |  |  | 1193-002 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1193-003 | 100000
Above the Line | Detalle |  |  | 1193-006 | 0
Above the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 1193-007 | 125000
Above the Line | Cuenta General |  |  | 1200 | 9449620
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1201 | 5979120
Above the Line | Detalle |  |  | 1201-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-003 | 2149560
Above the Line | Detalle |  |  | 1201-005 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-006 | 2149560
Above the Line | Detalle |  |  | 1201-008 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1201-009 | 1680000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1202 | 1063000
Above the Line | Detalle |  |  | 1202-002 | 0
Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1202-003 | 125000
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1202-004 | 301500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1202-005 | 234500
Above the Line | Detalle | WRAP |  | 1202-006 | 402000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1204 | 1050000
Above the Line | Detalle |  |  | 1204-002 | 0
Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1204-003 | 210000
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1204-004 | 378000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1204-005 | 294000
Above the Line | Detalle | WRAP |  | 1204-006 | 168000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1222 | 564500
Above the Line | Detalle |  |  | 1222-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1222-003 | 73500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1222-004 | 73500
Above the Line | Detalle |  |  | 1222-007 | 0
Above the Line | Detalle | SOFT |  | 1222-008 | 50000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1222-009 | 367500
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1287 | 793000
Above the Line | Detalle |  |  | 1287-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1287-004 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-005 | 52000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-006 | 91000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-007 | 221000
Above the Line | Detalle |  |  | 1287-010 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-011 | 117000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-012 | 91000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1287-013 | 221000
Above the Line | Cuenta General |  |  | 1300 | 2810543.88
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1301 | 2138352
Above the Line | Detalle |  |  | 1301-002 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-003 | 462000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-004 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-005 | 6672
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-006 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-007 | 4200
Above the Line | Detalle |  |  | 1301-010 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-011 | 462000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-012 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-013 | 6672
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-014 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-015 | 4200
Above the Line | Detalle |  |  | 1301-018 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-019 | 462000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-020 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-021 | 6672
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-022 | 31136
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-023 | 4200
Above the Line | Detalle |  |  | 1301-026 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-027 | 462000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-028 | 15568
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-029 | 4448
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-030 | 15568
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-031 | 2100
Above the Line | Detalle |  |  | 1301-034 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-035 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-036 | 15568
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-037 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-038 | 15568
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1301-039 | 2100
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1302 | 259248
Above the Line | Detalle |  |  | 1302-002 | 0
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-003 | 65000
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-004 | 130000
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-005 | 26688
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-006 | 6672
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-007 | 26688
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1302-008 | 4200
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1320 | 75000
Above the Line | Detalle |  |  | 1320-002 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1320-003 | 75000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1387 | 205200
Above the Line | Detalle |  |  | 1387-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1387-003 | 21600
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1387-004 | 151200
Above the Line | Detalle | WRAP |  | 1387-005 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1387-008 | 0
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1387-009 | 10800
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1387-010 | 21600
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1399 | 132743.88
Above the Line | Detalle | Fringes |  | 1399-001 | 132743.88
Above the Line | Cuenta General |  |  | 1400 | 11960556.03
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1401 | 7612289
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-002 | 1848000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-003 | 127998
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-004 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-005 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-006 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-007 | 39384
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-008 | 14700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-011 | 1000000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-012 | 118152
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-013 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-014 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-015 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-016 | 36102
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-017 | 14700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-020 | 210000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-021 | 96852
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-022 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-023 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-024 | 32284
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-025 | 32284
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-026 | 14700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-029 | 252000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-030 | 98460
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-031 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-032 | 49230
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-033 | 14700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-036 | 252000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-037 | 88614
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-038 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-039 | 42666
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-040 | 14700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-043 | 228375
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-044 | 13128
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-045 | 3282
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-046 | 3282
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-047 | 1500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-050 | 441000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-051 | 26256
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-052 | 3282
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-053 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-054 | 3900
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-057 | 199500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-058 | 36102
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-059 | 6564
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-060 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-061 | 3900
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-064 | 483000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-065 | 26256
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-066 | 13128
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-067 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-068 | 3600
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-071 | 960000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-072 | 124524
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-075 | 416000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-076 | 68922
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-077 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-078 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1401-079 | 14700
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1403 | 1240398
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-002 | 236250
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-003 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-004 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-005 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-006 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-009 | 94500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-010 | 16410
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-011 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-012 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-013 | 2100
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-016 | 61678.32
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-017 | 16410
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-018 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-019 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-020 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-023 | 94500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-024 | 39384
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-025 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-026 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-027 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-030 | 105000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-031 | 16410
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-032 | 13128
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-033 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-034 | 2700
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-037 | 25200
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-038 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-039 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-040 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-041 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-044 | 16800
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-045 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-046 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-047 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-048 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-051 | 12600
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-052 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-053 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-054 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-055 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-058 | 12600
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-059 | 22974
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-060 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-061 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-062 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-065 | 69300
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-066 | 29538
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-067 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-068 | 16410
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-069 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-072 | 20000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-073 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-074 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-075 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-076 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-079 | 38850
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-080 | 9846
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-081 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-082 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-083 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-086 | 84000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-087 | 16410
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-088 | 19692
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-089 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1403-090 | 3300
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1404 | 255106
Above the Line | Detalle |  |  | 1404-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1404-004 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1404-005 | 100000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1404-006 | 65640
Above the Line | Detalle |  |  | 1404-009 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1404-010 | 46800
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1404-011 | 42666
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1406 | 196425
Above the Line | Detalle |  |  | 1406-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1406-003 | 9000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1406-004 | 9150
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1406-005 | 64050
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1406-006 | 64050
Above the Line | Detalle |  |  | 1406-009 | 0
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1406-010 | 9000
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1406-011 | 4575
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1406-012 | 18300
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1406-013 | 18300
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1410 | 528052
Above the Line | Detalle |  |  | 1410-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1410-003 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-004 | 132000
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-005 | 60000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-006 | 11844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-007 | 13128
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-008 | 71688
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-009 | 26256
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-010 | 6564
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-011 | 29538
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-012 | 2400
Above the Line | Detalle |  |  | 1410-015 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1410-016 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-017 | 49000
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1410-018 | 35000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-019 | 1844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-020 | 12156
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-021 | 31688
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-022 | 24312
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-023 | 6078
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-024 | 12156
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1410-025 | 2400
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1411 | 330002
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-004 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-005 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-006 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-007 | 18000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-008 | 9846
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-011 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-012 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-013 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-014 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-015 | 3282
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-018 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-019 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-020 | 28000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-021 | 1844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-022 | 12156
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-023 | 10000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-024 | 10000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-025 | 7922
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-026 | 6564
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-027 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-028 | 1800
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-031 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-032 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-033 | 14000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-034 | 1844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-035 | 13128
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-036 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-037 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-038 | 7922
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-039 | 6564
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-040 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-041 | 1200
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-044 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-045 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-046 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-047 | 36000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-048 | 19692
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-051 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-052 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-053 | 7000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-054 | 1844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-055 | 12156
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-056 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-057 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-058 | 7922
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-059 | 6078
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-060 | 6078
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-061 | 900
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-064 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-065 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-066 | 7000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-067 | 1844
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-068 | 12156
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-069 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-070 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-071 | 7922
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-072 | 6078
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-073 | 6078
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-074 | 900
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-077 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1411-078 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1411-079 | 3000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-080 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1411-081 | 3282
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1412 | 78000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-002 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-003 | 42000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-006 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-007 | 8000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-010 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-011 | 8000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-014 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-015 | 4000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-018 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-019 | 6000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-022 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-023 | 2000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-026 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-027 | 2000
Above the Line | Detalle |  |  | 1412-030 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-031 | 6000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1412-033 |  | 12000 | Nueva
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1413 | 309100
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-003 | 63000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1413-004 | 140000
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-007 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-008 | 3500
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-011 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-012 | 37500
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-015 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-016 | 2100
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-019 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-020 | 2100
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-023 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-024 | 2800
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-027 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1413-028 | 2100
Above the Line | Detalle |  |  | 1413-031 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1413-032 | 56000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1420 | 381225
Above the Line | Detalle |  |  | 1420-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1420-003 | 381225
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1426 | 33868
Above the Line | Detalle |  |  | 1426-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-003 | 6384
Above the Line | Detalle |  |  | 1426-006 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-007 | 6477
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-008 | 1218
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-009 | 870
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-010 | 11419
Above the Line | Detalle |  |  | 1426-013 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1426-014 | 7500
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1480 | 170000
Above the Line | Detalle |  |  | 1480-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1480-003 | 70000
Above the Line | Detalle |  |  | 1480-006 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1480-007 | 40000
Above the Line | Detalle |  |  | 1480-010 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1480-011 | 60000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1487 | 8000
Above the Line | Detalle |  |  | 1487-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1487-003 | 8000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1499 | 818091.03
Above the Line | Detalle | Fringes |  | 1499-001 | 818091.03
Above the Line | Cuenta General |  |  | 1600 | 1416166.53
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1620 | 108000
Above the Line | Detalle |  |  | 1620-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1620-003 | 54000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1620-004 | 54000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1621 | 229344
Above the Line | Detalle |  |  | 1621-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-003 | 80000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-004 | 20000
Above the Line | Detalle |  |  | 1621-007 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-008 | 80000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-009 | 20000
Above the Line | Detalle |  |  | 1621-012 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1621-013 | 29344.44
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1630 | 50000
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-002 | 0
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-004 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-005 | 5000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-006 | 5000
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-009 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-010 | 5000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-011 | 5000
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-014 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-015 | 5000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-016 | 5000
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-019 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-020 | 5000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1630-021 | 5000
Above the Line | Detalle |  |  | 1630-024 | 0
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1630-025 | 5000
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1630-026 | 5000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1631 | 95072
Above the Line | Detalle |  |  | 1631-002 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1631-003 | 12600
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1631-004 | 44100
Above the Line | Detalle |  |  | 1631-007 | 0
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1631-008 | 6300
Above the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 1631-009 | 12600
Above the Line | Detalle |  |  | 1631-012 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1631-013 | 14672.22
Above the Line | Detalle |  |  | 1631-016 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1631-017 | 4800
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1640 | 209442
Above the Line | Detalle |  |  | 1640-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-003 | 24000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-004 | 24000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-005 | 21441.63
Above the Line | Detalle |  |  | 1640-008 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1640-009 | 140000
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1641 | 560513
Above the Line | Detalle |  |  | 1641-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-003 | 208000
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-004 | 80000
Above the Line | Detalle |  |  | 1641-007 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-008 | 100800
Above the Line | Detalle |  |  | 1641-011 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-012 | 12000
Above the Line | Detalle |  |  | 1641-015 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-016 | 134117.58
Above the Line | Detalle |  |  | 1641-019 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1641-020 | 25595.82
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1642 | 146500
Above the Line | Detalle |  |  | 1642-002 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-003 | 60000
Above the Line | Detalle |  |  | 1642-006 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-007 | 10500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-008 | 5250
Above the Line | Detalle |  |  | 1642-011 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-012 | 10500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-013 | 5250
Above the Line | Detalle |  |  | 1642-016 | 0
Above the Line | Detalle | PREP |  | 1642-017 | 5000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-018 | 6500
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-019 | 12000
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-020 | 5250
Above the Line | Detalle |  |  | 1642-023 | 0
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-024 | 5250
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-025 | 15750
Above the Line | Detalle | SHOOT |  | 1642-026 | 5250
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1643 | 10500
Above the Line | Detalle |  |  | 1643-002 | 0
Above the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 1643-003 | 10500
Above the Line | Sub cuenta |  |  | 1699 | 6795.53
Above the Line | Detalle | Fringes |  | 1699-001 | 6795.53
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2000 | 6668300
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2001 | 520000
Below the Line | Detalle |  |  | 2001-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2001-003 | 60000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2001-004 | 180000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2001-005 | 140000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2001-006 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2001-009 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-010 | 20000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-011 | 40000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2001-012 | 20000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2003 | 742500
Below the Line | Detalle |  |  | 2003-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2003-003 | 236250
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-004 | 131250
Below the Line | Detalle |  |  | 2003-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2003-008 | 25000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2003-009 | 50000
Below the Line | Detalle |  |  | 2003-012 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2003-013 | 125000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-014 | 175000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2003-016 |  | 16000 | NUEVA
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2004 | 551250
Below the Line | Detalle |  |  | 2004-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2004-003 | 131250
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2004-004 | 236250
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2004-005 | 183750
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2005 | 673500
Below the Line | Detalle |  |  | 2005-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2005-003 | 31500
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-004 | 141750
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-005 | 110250
Below the Line | Detalle |  |  | 2005-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-009 | 105000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-010 | 75000
Below the Line | Detalle |  |  | 2005-013 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2005-014 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2005-015 | 105000
Below the Line | Detalle |  |  | 2005-018 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2005-019 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2005-020 | 30000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2006 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 2006-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2006-003 | 15000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2006-004 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 2006-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2006-008 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2006-009 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2006-011 |  | 5000 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2009 | 198200
Below the Line | Detalle |  |  | 2009-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2009-003 | 17000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2009-004 | 119000
Below the Line | Detalle |  |  | 2009-007 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2009-008 | 8400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2009-009 | 2800
Below the Line | Detalle |  |  | 2009-012 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2009-013 | 17000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2009-014 | 34000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2009-015 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2010 | 726750
Below the Line | Detalle |  |  | 2010-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2010-004 | 0
Below the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 2010-005 | 50000
Below the Line | Detalle | DEVELOPMENT |  | 2010-006 | 50000
Below the Line | Detalle |  |  | 2010-009 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2010-010 | 28750
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2010-011 | 207000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2010-012 | 161000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2010-013 | 92000
Below the Line | Detalle | POST |  | 2010-014 | 138000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2011 | 749500
Below the Line | Detalle |  |  | 2011-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-003 | 15000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-004 | 108000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-005 | 84000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-006 | 48000
Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-007 | 72000
Below the Line | Detalle |  |  | 2011-010 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-011 | 12500
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-012 | 90000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-013 | 70000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-014 | 40000
Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-015 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2011-018 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2011-019 | 18000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2011-020 | 49500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2011-021 | 38500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2011-022 | 22000
Below the Line | Detalle | POST |  | 2011-023 | 22000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2013 | 491400
Below the Line | Detalle |  |  | 2013-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2013-003 | 94500
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2013-004 | 170100
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2013-005 | 132300
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2013-006 | 94500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2014 | 429000
Below the Line | Detalle |  |  | 2014-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2014-003 | 81000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-004 | 63000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2014-005 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 2014-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2014-009 | 56000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-010 | 56000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2014-011 | 32000
Below the Line | Detalle |  |  | 2014-014 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2014-015 | 32000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2014-016 | 64000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2017 | 237500
Below the Line | Detalle |  |  | 2017-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2017-003 | 87500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2017-004 | 87500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2017-005 | 12500
Below the Line | Detalle |  |  | 2017-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-009 | 12500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-010 | 25000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2017-011 | 12500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2019 | 119000
Below the Line | Detalle |  |  | 2019-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2019-003 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2019-004 | 42000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2019-005 | 6000
Below the Line | Detalle |  |  | 2019-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2019-009 | 11800
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2019-010 | 41300
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2019-011 | 5900
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2020 | 619000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-003 | 108000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-004 | 126000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-005 | 18000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-009 | 54000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-010 | 63000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-011 | 18000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-015 | 14000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-016 | 49000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-017 | 7000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-020 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2020-021 | 14000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-022 | 49000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2020-023 | 7000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-026 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2020-027 | 49000
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-030 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-031 | 7000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-032 | 14000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-033 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-036 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-037 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-038 | 14000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-039 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2020-042 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-043 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-044 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-045 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2020-047 |  | 9333.28 | NUEVA
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2030 | 307700
Below the Line | Detalle |  |  | 2030-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2030-003 | 16000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2030-004 | 56000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2030-005 | 8000
Below the Line | Detalle |  |  | 2030-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2030-009 | 50600
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2030-010 | 177100
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2030-011 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2042 | 5000
Below the Line | Detalle |  |  | 2042-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2042-003 | 5000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2045 | 148000
Below the Line | Detalle |  |  | 2045-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2045-003 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2045-004 | 56000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2045-005 | 8000
Below the Line | Detalle |  |  | 2045-008 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2045-009 | 52500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2045-010 | 7500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2080 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2080-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2080-003 | 60000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2100 | 1614000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2103 | 1322000
Below the Line | Detalle |  |  | 2103-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2103-003 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2103-004 | 1250000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2103-005 | 72000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2110 | 292000
Below the Line | Detalle |  |  | 2110-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2110-003 | 20000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-004 | 140000
Below the Line | Detalle |  |  | 2110-007 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-008 | 105000
Below the Line | Detalle |  |  | 2110-011 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2110-012 | 27000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2200 | 1825740
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2201 | 598290
Below the Line | Detalle |  |  | 2201-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 2201-003 | 16170
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2201-004 | 291060
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2201-005 | 226380
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2201-006 | 64680
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2202 | 387450
Below the Line | Detalle |  |  | 2202-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2202-003 | 193725
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2202-004 | 150675
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2202-005 | 43050
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2203 | 151200
Below the Line | Detalle |  |  | 2203-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2203-003 | 50400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2203-004 | 88200
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2203-005 | 12600
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2206 | 490000
Below the Line | Detalle |  |  | 2206-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-003 | 141750
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-004 | 110250
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2206-005 | 31500
Below the Line | Detalle |  |  | 2206-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-009 | 28000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-010 | 49000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2206-011 | 14000
Below the Line | Detalle |  |  | 2206-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2206-015 | 38500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2206-016 | 53900
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2206-017 | 23100
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2213 | 163800
Below the Line | Detalle |  |  | 2213-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2213-003 | 75600
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2213-004 | 88200
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2285 | 35000
Below the Line | Detalle |  |  | 2285-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2285-003 | 35000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2300 | 1427550
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2310 | 116550
Below the Line | Detalle |  |  | 2310-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2310-003 | 14700
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2310-004 | 51450
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2310-005 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2310-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2310-009 | 6300
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2310-010 | 44100
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2310-011 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2311 | 125000
Below the Line | Detalle |  |  | 2311-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2311-003 | 60000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2311-004 | 5000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2311-005 | 60000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2385 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2385-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2385-003 | 60000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2390 | 66000
Below the Line | Detalle |  |  | 2390-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2390-003 | 18000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2390-004 | 42000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2390-005 | 6000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2394 | 1000000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-004 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-005 | 450000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-008 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-009 | 70000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-012 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-013 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-016 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-017 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-020 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-021 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-024 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-025 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-028 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-029 | 25000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-032 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-033 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-036 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-037 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-040 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-041 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-044 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-045 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-048 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-049 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-052 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-053 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-056 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-057 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-060 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-061 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-064 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-065 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-068 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-069 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 2394-072 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2394-073 | 65000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2398 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2398-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2398-003 | 60000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2400 | 5268025
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2401 | 788425
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-003 | 124950
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2401-004 | 124950
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2401-005 | 35700
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-009 | 40000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2401-010 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-013 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-014 | 44625
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2401-015 | 62475
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2401-016 | 8925
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-019 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-020 | 35700
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2401-021 | 62475
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2401-022 | 8925
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-025 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-026 | 29400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2401-027 | 51450
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2401-028 | 7350
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-031 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2401-032 | 22050
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2401-033 | 51450
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-036 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-037 | 8500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-038 | 17000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-039 | 8500
Below the Line | Detalle |  |  | 2401-042 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-043 | 8500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-044 | 17000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2401-045 | 8500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2402 | 88200
Below the Line | Detalle |  |  | 2402-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2402-003 | 21000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2402-004 | 58800
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2402-005 | 8400
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2403 | 358650
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2403-003 | 23625
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2403-004 | 55125
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2403-005 | 7875
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2403-009 | 15750
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2403-010 | 55125
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2403-011 | 7875
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2403-015 | 7875
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2403-016 | 55125
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2403-017 | 7875
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-020 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2403-021 | 31200
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2403-022 | 31200
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-025 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-026 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-027 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-028 | 7500
Below the Line | Detalle |  |  | 2403-031 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-032 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-033 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2403-034 | 7500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2405 | 301020
Below the Line | Detalle |  |  | 2405-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2405-003 | 10290
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2405-004 | 72030
Below the Line | Detalle |  |  | 2405-007 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2405-008 | 8400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2405-009 | 58800
Below the Line | Detalle |  |  | 2405-012 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-013 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-014 | 16000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-015 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2405-018 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-019 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-020 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2405-021 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2405-024 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2405-025 | 105000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2485 | 144000
Below the Line | Detalle |  |  | 2485-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2485-003 | 100000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2485-004 | 44000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2490 | 120000
Below the Line | Detalle |  |  | 2490-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2490-003 | 45000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2490-004 | 63000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2490-005 | 12000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2494 | 3001630
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-003 | 978000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-006 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-007 | 350000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-011 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-014 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-015 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-019 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-022 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-023 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-026 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-027 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-030 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-031 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-034 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-035 | 87000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-038 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-039 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-042 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-043 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-046 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-047 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-050 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-051 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-054 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-055 | 65000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-058 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-059 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-062 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-063 | 50000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-066 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-067 | 400000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-070 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2494-071 | 214000
Below the Line | Detalle |  |  | 2494-074 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2494-075 | 107630
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2495 | 366100
Below the Line | Detalle |  |  | 2495-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-003 | 225000
Below the Line | Detalle |  |  | 2495-006 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2495-007 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2495-010 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2495-011 | 18900
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2495-012 | 44100
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2495-013 | 12600
Below the Line | Detalle |  |  | 2495-016 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-017 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 2495-020 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2495-021 | 5500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2498 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 2498-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2498-003 | 100000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2500 | 1009000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2501 | 360500
Below the Line | Detalle |  |  | 2501-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2501-003 | 85000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2501-004 | 119000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2501-005 | 34000
Below the Line | Detalle |  |  | 2501-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2501-009 | 39200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2501-010 | 68600
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2501-011 | 14700
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2502 | 111000
Below the Line | Detalle |  |  | 2502-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2502-003 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2502-004 | 56000
Below the Line | Detalle |  |  | 2502-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2502-008 | 16000
Below the Line | Detalle |  |  | 2502-011 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2502-012 | 15000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2508 | 102500
Below the Line | Detalle |  |  | 2508-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2508-003 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 2508-006 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2508-007 | 50000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2585 | 85000
Below the Line | Detalle |  |  | 2585-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2585-003 | 85000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2594 | 310000
Below the Line | Detalle |  |  | 2594-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2594-003 | 310000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2598 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 2598-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2598-003 | 40000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2600 | 1115250
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2601 | 61900
Below the Line | Detalle |  |  | 2601-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2601-003 | 47500
Below the Line | Detalle |  |  | 2601-006 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2601-007 | 14400
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2602 | 660900
Below the Line | Detalle |  |  | 2602-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-003 | 45000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-004 | 36000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-005 | 96000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-006 | 67200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-007 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-008 | 16000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-009 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-010 | 9500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-011 | 14000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-012 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-013 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-014 | 14400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-015 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-016 | 25200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-017 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-018 | 56000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-019 | 48000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-020 | 70000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-021 | 33600
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-022 | 34000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2602-023
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2621 | 63600
Below the Line | Detalle |  |  | 2621-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2621-003 | 10000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2621-004 | 53600
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2623 | 303850
Below the Line | Detalle |  |  | 2623-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-003 | 30000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-004 | 30000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-005 | 40000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-006 | 40000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-007 | 36000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-008 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2623-011 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-012 | 5250
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-013 | 15200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-014 | 21000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-015 | 14400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-016 | 5200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-017 | 15600
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-018 | 38000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2623-019 | 3200
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2693 | 25000
Below the Line | Detalle |  |  | 2693-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2693-003 | 25000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2700 | 2972500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2701 | 382500
Below the Line | Detalle |  |  | 2701-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2701-003 | 202500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2701-004 | 157500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2701-005 | 22500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2703 | 160000
Below the Line | Detalle |  |  | 2703-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2703-003 | 70000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2703-004 | 70000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2703-005 | 20000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2705 | 252000
Below the Line | Detalle |  |  | 2705-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2705-003 | 126000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2705-004 | 98000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2705-005 | 28000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2706 | 120000
Below the Line | Detalle |  |  | 2706-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2706-003 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2706-004 | 56000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2706-005 | 16000
Below the Line | Detalle |  |  | 2706-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-009 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-010 | 16000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2706-011 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2707 | 229000
Below the Line | Detalle |  |  | 2707-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2707-003 | 22500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2707-004 | 52500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2707-005 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 2707-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2707-009 | 34500
Below the Line | Detalle |  |  | 2707-012 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-013 | 10000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-014 | 20000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-015 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2707-018 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-019 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-020 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2707-021 | 7500
Below the Line | Detalle |  |  | 2707-024 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2707-025 | 34500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2709 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 2709-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2709-003 | 10000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2794 | 1500000
Below the Line | Detalle |  |  | 2794-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2794-003 | 1500000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2795 | 299000
Below the Line | Detalle |  |  | 2795-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2795-003 | 140000
Below the Line | Detalle |  |  | 2795-006 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2795-007 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 2795-010 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2795-011 | 63000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2795-012 | 63000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2795-013 | 18000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2798 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 2798-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2798-003 | 20000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2800 | 1208200
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2801 | 474900
Below the Line | Detalle |  |  | 2801-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2801-003 | 147000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2801-004 | 147000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2801-005 | 21000
Below the Line | Detalle |  |  | 2801-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2801-009 | 61500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2801-010 | 86100
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2801-011 | 12300
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2802 | 253400
Below the Line | Detalle |  |  | 2802-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2802-003 | 36000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2802-004 | 84000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2802-005 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2802-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2802-009 | 10300
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2802-010 | 72100
Below the Line | Detalle |  |  | 2802-013 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-014 | 9000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-015 | 18000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-016 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2802-019 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-020 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-021 | 16000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2802-022 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2804 | 120000
Below the Line | Detalle |  |  | 2804-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2804-003 | 36000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2804-004 | 84000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2804-005 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2805 | 159900
Below the Line | Detalle |  |  | 2805-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2805-003 | 9300
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2805-004 | 65100
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2805-005 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2805-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-009 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-010 | 16000
Below the Line | Detalle |  |  | 2805-013 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-014 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2805-015 | 16000
Below the Line | Detalle |  |  | 2805-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2805-019 | 37500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2808 | 120000
Below the Line | Detalle |  |  | 2808-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2808-003 | 120000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2885 | 80000
Below the Line | Detalle |  |  | 2885-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2885-003 | 80000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 2900 | 630387
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2902 | 411637
Below the Line | Detalle |  |  | 2902-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2902-003 | 3579.45
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2902-004 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2902-005 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 2902-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2902-009 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2902-010 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2902-011 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 2902-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 2902-015 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2902-016 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 2902-017 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 2902-020 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-021 | 7158.9
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-022 | 28635.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-023 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 2902-026 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-027 | 7158.9
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-028 | 28635.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 2902-029 | 7158.9
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2911 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 2911-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 2911-003 | 60000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2985 | 78750
Below the Line | Detalle |  |  | 2985-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2985-003 | 78750
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 2998 | 80000
Below the Line | Detalle | Fringes |  | 2998-001 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 2998-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 2998-003 | 80000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3000 | 1624362
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3001 | 211466
Below the Line | Detalle |  |  | 3001-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3001-003 | 17622.15
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3001-004 | 123355.05
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3001-005 | 17622.15
Below the Line | Detalle |  |  | 3001-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3001-009 | 8811.08
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3001-010 | 35244.3
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3001-011 | 8811.08
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3002 | 418796
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3002-003 | 3579.45
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3002-004 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3002-005 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3002-009 | 3579.45
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3002-010 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3002-011 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3002-015 | 3579.45
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3002-016 | 100224.6
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3002-017 | 7158.9
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-020 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-021 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-022 | 28635.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-023 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-026 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-027 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-028 | 28635.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-029 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3002-032 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-033 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-034 | 28635.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3002-035 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3003 | 468050
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3003-003 | 6037.5
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3003-004 | 84525
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3003-005 | 6037.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3003-009 | 4887.5
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3003-010 | 68425
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3003-011 | 4887.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3003-015 | 5175
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3003-016 | 72450
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3003-017 | 5175
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-020 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3003-021 | 5175
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3003-022 | 72450
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3003-023 | 5175
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-026 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-027 | 6037.5
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-028 | 24150
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-029 | 6037.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-032 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-033 | 4887.5
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-034 | 19550
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-035 | 4887.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-038 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-039 | 5175
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-040 | 20700
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-041 | 5175
Below the Line | Detalle |  |  | 3003-044 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-045 | 5175
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-046 | 20700
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3003-047 | 5175
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3004 | 117300
Below the Line | Detalle |  |  | 3004-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3004-003 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3004-004 | 68425
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3004-005 | 4887.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3004-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3004-009 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3004-010 | 19550
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3004-011 | 4887.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3004-014 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-015 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-016 | 19550
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3004-017 | 0
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3085 | 235000
Below the Line | Detalle |  |  | 3085-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3085-003 | 115000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3085-004 | 120000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3091 | 93750
Below the Line | Detalle |  |  | 3091-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3091-003 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 3091-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3091-007 | 33750
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3098 | 80000
Below the Line | Detalle |  |  | 3098-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3098-003 | 80000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3100 | 11484172
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3101 | 989000
Below the Line | Detalle |  |  | 3101-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 3101-003 | 21000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3101-004 | 378000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3101-005 | 367500
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3101-006 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 3101-009 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3101-010 | 52500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3101-011 | 70000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3101-013 |  | 14000 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3102 | 605208
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3102-003 | 13125
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-004 | 183750
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3102-005 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3102-009 | 13125
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-010 | 183750
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3102-011 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-014 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-015 | 13125
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-016 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-019 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-020 | 13125
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3102-021 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-024 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-025 | 75833.29
Below the Line | Detalle |  |  | 3102-028 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-029 | 4375
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3102-031 |  | 13125 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3104 | 490917
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3104-003 | 21500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3104-004 | 150500
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-007 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3104-008 | 10750
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3104-009 | 150500
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-012 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3104-013 | 10750
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3104-014 | 43000
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-017 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3104-018 | 10750
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3104-019 | 43000
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-022 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3104-023 | 46583.29
Below the Line | Detalle |  |  | 3104-026 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3104-027 | 3583.33
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3104-029 |  | 7500 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3108 | 126000
Below the Line | Detalle |  |  | 3108-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3108-003 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3108-004 | 98000
Below the Line | Detalle |  |  | 3108-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3108-008 | 28000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3109 | 174750
Below the Line | Detalle |  |  | 3109-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3109-003 | 9250
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3109-004 | 129500
Below the Line | Detalle |  |  | 3109-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3109-008 | 36000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3109-010 |  | 13200 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3110 | 125000
Below the Line | Detalle |  |  | 3110-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3110-003 | 125000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3112 | 272000
Below the Line | Detalle |  |  | 3112-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3112-003 | 238000
Below the Line | Detalle |  |  | 3112-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3112-007 | 34000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3145 | 837000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-003 | 8625
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-004 | 120750
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3145-005 | 8625
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-009 | 8625
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-010 | 120750
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3145-011 | 8625
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-015 | 7500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-016 | 105000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-019 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-020 | 7500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-021 | 105000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-024 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-025 | 7500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-026 | 105000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-029 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3145-030 | 3750
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-031 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-034 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-035 | 9000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-038 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-039 | 8625
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-040 | 34500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-041 | 8625
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-044 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-045 | 8625
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-046 | 34500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-047 | 8625
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-050 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-051 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3145-052 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-055 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-056 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-059 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-060 | 8625
Below the Line | Detalle |  |  | 3145-063 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-064 | 8625
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-066 |  | 17250 | Nueva
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-068 |  | 17250 | Nueva
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3145-070 |  | 4350 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3185 | 120000
Below the Line | Detalle |  |  | 3185-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3185-003 | 120000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3192 | 324000
Below the Line | Detalle |  |  | 3192-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-003 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-004 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-005 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-006 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-007 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-008 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-009 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-011 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-012 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-013 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-014 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3192-015 | 252000
Below the Line | Detalle |  |  | 3192-018 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3192-019 | 72000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3192-021 |  | 11200 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3193 | 7120297
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-004 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-005 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-006 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-007 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-008 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-009 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-011 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-012 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-013 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-014 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-015 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-016 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-017 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-019 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-020 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-021 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-022 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-023 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-024 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-025 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-026 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-027 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-028 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-029 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-030 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-031 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-032 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-033 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-034 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-035 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-036 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-037 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-038 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-039 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-040 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-041 | 2414076
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-044 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-045 | 2110037.4
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-048 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-049 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-050 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-051 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-052 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-053 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-054 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-055 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-056 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-057 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-058 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-059 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-060 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-061 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-062 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-063 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-064 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-065 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-066 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-067 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-068 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-069 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-070 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-071 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-072 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-073 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-074 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-075 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-076 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-077 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-078 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-079 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-080 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-081 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-082 | 764239
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-085 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-086 | 253876
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-089 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-090 | 286068.72
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-093 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-094 | 172000
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-097 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-098 | 119000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-099 | 94500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-100 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-101 | 49000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-102 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-103 | 52500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-104 | 49000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-105 | 189000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-106 | 120000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-107 | 63000
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-110 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3193-111 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 3193-114 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-115 | 294000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-117 |  | 50000 | Nueva
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3193-119 |  | 34500 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3198 | 300000
Below the Line | Detalle |  |  | 3198-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3198-003 | 300000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3200 | 1139000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3201 | 483500
Below the Line | Detalle |  |  | 3201-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3201-003 | 16000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-004 | 112000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-005 | 84000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-006 | 63000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-007 | 98000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3201-008 | 8500
Below the Line | Detalle |  |  | 3201-011 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-012 | 32000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-013 | 24000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-014 | 18000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3201-015 | 28000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3220 | 462500
Below the Line | Detalle |  |  | 3220-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-003 | 294000
Below the Line | Detalle |  |  | 3220-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3220-007 | 84000
Below the Line | Detalle |  |  | 3220-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-011 | 42000
Below the Line | Detalle |  |  | 3220-014 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3220-015 | 12000
Below the Line | Detalle |  |  | 3220-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-019 | 28000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3220-020 | 2500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3292 | 153000
Below the Line | Detalle |  |  | 3292-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3292-003 | 126000
Below the Line | Detalle |  |  | 3292-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3292-007 | 27000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3294 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 3294-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3294-003 | 20000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3298 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 3298-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3298-003 | 20000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3300 | 165500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3305 | 165500
Below the Line | Detalle |  |  | 3305-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-003 | 19000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-004 | 20000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-005 | 4500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-006 | 12000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-007 | 78000
Below the Line | Detalle |  |  | 3305-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3305-011 | 32000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3400 | 15001515
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3401 | 271780
Below the Line | Detalle |  |  | 3401-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-003 | 4400
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-004 | 22356
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-005 | 3876.45
Below the Line | Detalle |  |  | 3401-008 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-009 | 1504.68
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-010 | 1809.6
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-011 | 11948.76
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-012 | 1787.5
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-013 | 4353.44
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-014 | 17333.47
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-015 | 251
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-016 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-017 | 8449.05
Below the Line | Detalle |  |  | 3401-020 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-021 | 12000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-022 | 27
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-023 | 12000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-024 | 5300
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-025 | 47.41
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-026 | 3000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-027 | 191
Below the Line | Detalle |  |  | 3401-030 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-031 | 16508
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-032 | 8670
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-033 | 22435.98
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-034 | 20160
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-035 | 7494
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-036 | 10125
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-037 | 17953.4
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-038 | 2798
Below the Line | Detalle |  |  | 3401-041 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3401-042 | 55000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3402 | 504000
Below the Line | Detalle |  |  | 3402-002 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 3402-003 | 105000
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3402-004 | 189000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3402-005 | 147000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3402-006 | 63000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3403 | 768000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3403-003 | 98000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-004 | 98000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3403-005 | 56000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-008 | 0
Below the Line | Detalle | SOFT |  | 3403-009 | 31500
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3403-010 | 101250
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-011 | 78750
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3403-015 | 90000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-016 | 70000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-019 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3403-020 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-023 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3403-024 | 8000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-025 | 56000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-028 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-029 | 10500
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-032 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3403-033 | 6000
Below the Line | Detalle |  |  | 3403-036 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3403-037 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3403-038 | 16000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3407 | 317300
Below the Line | Detalle |  |  | 3407-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3407-004 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-005 | 199500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-006 | 5700
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3407-007 | 39900
Below the Line | Detalle |  |  | 3407-010 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-011 | 57000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-012 | 3800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3407-013 | 11400
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3408 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 3408-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3408-003 | 100000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3410 | 4701050
Below the Line | Detalle |  |  | 3410-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-003 | 682500
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-004 | 327600
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-005 | 1037400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-006 | 491400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-007 | 491400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-008 | 123500
Below the Line | Detalle |  |  | 3410-011 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-012 | 100000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3410-013 | 693750
Below the Line | Detalle |  |  | 3410-016 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-017 | 165000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-018 | 79200
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-019 | 250800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-020 | 118800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-021 | 118800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3410-022 | 20900
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3412 | 6880105
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-003 | 22370
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-006 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-007 | 500000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-011 | 571000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-014 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-015 | 700000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-019 | 75000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-022 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-023 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-026 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-027 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-030 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-031 | 25000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-034 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-035 | 77586.21
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-038 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-039 | 58189.66
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-042 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-043 | 370272
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-046 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-047 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-050 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-051 | 40000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-054 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-055 | 25000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-058 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-059 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-062 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-063 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-066 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-067 | 100000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-070 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-071 | 150000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-074 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-075 | 125000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-078 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-079 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-082 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-083 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-086 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-087 | 300000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-090 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-091 | 50000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-094 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-095 | 25000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-098 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-099 | 55000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-102 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-103 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-106 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-107 | 56187.5
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-110 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-111 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-114 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-115 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-118 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-119 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-122 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-123 | 5000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-126 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3412-127 | 2701500
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-130 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-131 | 147000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-132 | 147000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3412-133 | 42000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3412-134 | 42000
Below the Line | Detalle |  |  | 3412-137 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3412-138 | 50000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3412-139 | 50000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3416 | 112000
Below the Line | Detalle |  |  | 3416-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3416-003 | 3000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3416-004 | 70000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3416-005 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3416-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3416-009 | 3000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3416-010 | 20000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3416-011 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3416-014 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3416-015 | 16000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3442 | 807280
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-004 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-005 | 51840
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-006 | 175000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3442-007 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-011 | 5880
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-014 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-015 | 6480
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-016 | 5880
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-019 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-020 | 11760
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-023 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-024 | 32400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-025 | 287280
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-028 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3442-029 | 38880
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-032 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3442-033 | 16200
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3442-034 | 113400
Below the Line | Detalle |  |  | 3442-037 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3442-038 | 17280
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3442-040 |  | 1920 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3480 | 80000
Below the Line | Detalle |  |  | 3480-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3480-003 | 52500
Below the Line | Detalle |  |  | 3480-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3480-007 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3480-010 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3480-011 | 12500
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3485 | 60000
Below the Line | Detalle |  |  | 3485-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3485-003 | 60000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3498 | 400000
Below the Line | Detalle |  |  | 3498-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3498-003 | 400000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3500 | 281000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3583 | 281000
Below the Line | Detalle |  |  | 3583-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3583-003 | 120000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3583-004 | 161000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3600 | 7591103
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3601 | 128000
Below the Line | Detalle |  |  | 3601-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3601-003 | 24000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3601-004 | 56000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3601-005 | 16000
Below the Line | Detalle |  |  | 3601-008 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-009 | 8000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-010 | 16000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3601-011 | 8000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3629 | 235000
Below the Line | Detalle |  |  | 3629-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3629-003 | 145000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3629-004 | 90000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3629-006 |  | 2215.54 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3632 | 1551403
Below the Line | Detalle |  |  | 3632-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-003 | 625000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-004 | 315000
Below the Line | Detalle |  |  | 3632-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3632-008 | 90000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3632-009 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 3632-012 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-013 | 245000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3632-014 | 180000
Below the Line | Detalle |  |  | 3632-017 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3632-018 | 1403.12
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3632-019 | 5000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3632-021 |  | 3856.45 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3633 | 170000
Below the Line | Detalle |  |  | 3633-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3633-003 | 140000
Below the Line | Detalle |  |  | 3633-006 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3633-007 | 30000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3683 | 5456700
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-002 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-004 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-005 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-006 | 210000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-007 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-010 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-011 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-012 | 210000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-013 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-016 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-017 | 45000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-018 | 315000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-019 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-022 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-023 | 11000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-024 | 154000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-025 | 11000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-028 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-029 | 10800
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-030 | 151200
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-031 | 10800
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-034 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-035 | 5400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-036 | 75600
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-037 | 5400
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-040 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-041 | 10800
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-042 | 151200
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-043 | 10800
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-046 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-047 | 22000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-048 | 154000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-049 | 22000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-052 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-053 | 44000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-054 | 154000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-055 | 44000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-058 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-059 | 75000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-060 | 105000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-061 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-064 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-065 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-066 | 105000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-067 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-070 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-071 | 15000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-072 | 105000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-073 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-076 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-077 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-078 | 105000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-079 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-082 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-083 | 22000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-084 | 154000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-085 | 22000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-088 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-089 | 60000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-090 | 105000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-091 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-094 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-095 | 22000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-096 | 154000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-097 | 22000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-100 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-101 | 157500
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-104 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-105 | 196000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-108 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-109 | 392000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-112 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-113 | 196000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-116 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-117 | 8000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-118 | 196000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-119 | 4000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-122 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-123 | 63750
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-126 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3683-127 | 35000
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3683-128 | 35000
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3683-129 | 20000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-132 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-134 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-136 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-137 | 45000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-138 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-141 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-142 | 10800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-143 | 21600
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-144 | 10800
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-147 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-148 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-149 | 30000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-150 | 15000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-153 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-154 | 112000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-157 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-158 | 45000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-161 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-162 | 56000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-165 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-166 | 30000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-169 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-170 | 15000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-171 | 30000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-172 | 7500
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-175 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-176 | 11000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-179 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-180 | 22000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-181 | 44000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-182 | 11000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-185 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-186 | 11000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-187 | 44000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-188 | 11000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-191 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-192 | 12000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-193 | 48000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-194 | 8000
Below the Line | Detalle |  |  | 3683-197 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-198 | 11250
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-199 | 45000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-200 | 7500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3683-202 |  | 30100 | Nueva
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3683-204 |  | 96698 | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3698 | 50000
Below the Line | Detalle |  |  | 3698-002 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3698-003 | 50000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3700 | 810000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3716 | 90000
Below the Line | Detalle |  |  | 3716-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3716-003 | 90000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3793 | 720000
Below the Line | Detalle |  |  | 3793-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3793-003 | 720000
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3800 | 747019
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3807 | 438400
Below the Line | Detalle |  |  | 3807-002 | 0
Below the Line | Detalle | POST |  | 3807-003 | 50400
Below the Line | Detalle |  |  | 3807-006 | 0
Below the Line | Detalle | POST |  | 3807-007 | 84000
Below the Line | Detalle |  |  | 3807-010 | 0
Below the Line | Detalle | POST |  | 3807-011 | 152000
Below the Line | Detalle | POST |  | 3807-012 | 152000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3813 | 197119
Below the Line | Detalle |  |  | 3813-002 | 0
Below the Line | Detalle | POST |  | 3813-003 | 197118.96
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3894 | 111500
Below the Line | Detalle |  |  | 3894-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3894-003 | 96000
Below the Line | Detalle |  |  | 3894-006 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3894-007 | 15500
Below the Line | Cuenta General |  |  | 3900 | 5965292.85
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3901 | 210701
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-003 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-004 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-007 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-008 | 2451
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-009 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-012 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-013 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-014 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-017 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-018 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-019 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-022 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-023 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-024 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-027 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-028 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-029 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-032 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-033 | 9000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-034 | 9000
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-037 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-038 | 40500
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-039 | 40500
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-042 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-043 | 2250
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-044 | 2250
Below the Line | Detalle |  |  | 3901-047 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-048 | 40000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-049 | 40000
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3901-051 |  |  | Nueva
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3902 | 4360556
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-003 | 201600
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-006 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-007 | 374400
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-008 | 1719900
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-009 | 230400
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-012 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-013 | 31500
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-014 | 226800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-015 | 13500
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-018 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-019 | 37035
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-020 | 4320
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-021 | 2200
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-024 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-025 | 53529.56
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-026 | 401471.7
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-027 | 11470.62
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-030 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3902-031 | 74117.4
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-032 | 555880.5
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3902-033 | 15882.3
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-036 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-037 | 22689
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-038 | 157310.4
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-039 | 6806.7
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-042 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-043 | 28800
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-044 | 4880
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-047 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3902-048 | 41720
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-051 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3902-052 | 8940
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-055 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-056 | 84130.2
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-057 | 18516.6
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-060 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-061 | 20756.36
Below the Line | Detalle |  |  | 3902-064 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3902-065 | 12000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3903 | 1037944
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-002 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-003 | 46446.4
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-004 | 104504.4
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-005 | 165880
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-006 | 29029
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-009 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-010 | 44787.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-011 | 19905.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-012 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-015 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-016 | 13933.92
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-017 | 41801.76
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-018 | 6966.96
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-021 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-022 | 23223.2
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-023 | 19905.6
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-024 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-027 | 0
Below the Line | Detalle | PREP |  | 3903-028 | 34834.8
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-029 | 184126.8
Below the Line | Detalle | WRAP |  | 3903-030 | 17417.4
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-033 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-034 | 23223.2
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-035 | 15924.48
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-036 | 0
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-039 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-040 | 59716.8
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-041 | 59716.8
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-042 | 59716.8
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-045 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-046 | 8294
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-047 | 8294
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3903-048 | 8294
Below the Line | Detalle |  |  | 3903-051 | 0
Below the Line | Detalle | SHOOT |  | 3903-052 | 42000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3904 | 10000
Below the Line | Detalle |  |  | 3904-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3904-003 | 10000
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3936 | 225160
Below the Line | Detalle |  |  | 3936-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-003 | 63800
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-004 | 63800
Below the Line | Detalle |  |  | 3936-007 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-008 | 33000
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-009 | 33000
Below the Line | Detalle |  |  | 3936-012 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-013 | 9468
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 3936-014 | 9468
Below the Line | Detalle |  |  | 3936-017 | 0
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-018 | 6312
Below the Line | Detalle | 2nd Unit |  | 3936-019 | 6312
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 3999 | 120931.85
Below the Line | Detalle | Fringes |  | 3999-001 | 120931.85
Below the Line | Cuenta General |  |  | 4100 | 1451938
Below the Line | Sub cuenta |  |  | 4180 | 1451938
Below the Line | Detalle |  |  | 4180-002 | 0
Below the Line | Detalle | ALL SHOW |  | 4180-003 | 1451938.3
Post | Cuenta General |  |  | 5000 | 4891351
Post | Sub cuenta |  |  | 5001 | 1355250
Post | Detalle |  |  | 5001-002 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5001-003 | 10000
Post | Detalle | POST |  | 5001-004 | 475000
Post | Detalle |  |  | 5001-007 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5001-008 | 288000
Post | Detalle |  |  | 5001-011 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5001-012 | 288000
Post | Detalle |  |  | 5001-015 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5001-016 | 288000
Post | Detalle |  |  | 5001-019 | 0
Post | Detalle |  |  | 5001-021 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5001-022 | 6250
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5001-024 |  | 8000 | Nueva
Post | Sub cuenta |  |  | 5002 | 435500
Post | Detalle |  |  | 5002-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5002-003 | 180500
Post | Detalle |  |  | 5002-006 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5002-007 | 150000
Post | Detalle |  |  | 5002-010 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5002-011 | 105000
Post | Sub cuenta |  |  | 5009 | 638000
Post | Detalle |  |  | 5009-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 5009-003 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5009-004 | 66000
Post | Detalle | POST |  | 5009-005 | 572000
Post | Sub cuenta |  |  | 5010 | 319000
Post | Detalle |  |  | 5010-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 5010-003 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5010-004 | 33000
Post | Detalle | POST |  | 5010-005 | 286000
Post | Sub cuenta |  |  | 5011 | 194200
Post | Detalle |  |  | 5011-002 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5011-003 | 3000
Post | Detalle | POST |  | 5011-004 | 187200
Post | Detalle |  |  | 5011-007 | 0
Post | Detalle |  |  | 5011-009 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5011-010 | 4000
Post | Sub cuenta |  |  | 5018 | 96400
Post | Detalle |  |  | 5018-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5018-003 | 96000
Post | Detalle |  |  | 5018-006 | 0
Post | Detalle |  |  | 5018-007 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5018-008 | 400
Post | Sub cuenta |  |  | 5022 | 1738000
Post | Detalle |  |  | 5022-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 5022-004 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-005 | 52000
Post | Detalle |  |  | 5022-008 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5022-009 | 3000
Post | Detalle | POST |  | 5022-010 | 312000
Post | Detalle |  |  | 5022-013 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-014 | 150000
Post | Detalle |  |  | 5022-017 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5022-018 | 5000
Post | Detalle | POST |  | 5022-019 | 117000
Post | Detalle |  |  | 5022-022 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-023 | 208000
Post | Detalle |  |  | 5022-026 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-027 | 208000
Post | Detalle |  |  | 5022-030 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-031 | 208000
Post | Detalle |  |  | 5022-034 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-035 | 152000
Post | Detalle |  |  | 5022-038 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-039 | 180000
Post | Detalle |  |  | 5022-042 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5022-043 | 126000
Post | Detalle |  |  | 5022-046 | 0
Post | Detalle |  |  | 5022-048 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5022-049 | 12000
Post | Detalle |  |  | 5022-052 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5022-053 | 5000
Post | Sub cuenta |  |  | 5024 | 115001
Post | Detalle |  |  | 5024-002 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5024-003 | 115001.46
Post | Cuenta General |  |  | 5100 | 2206500
Post | Sub cuenta |  |  | 5101 | 324000
Post | Detalle |  |  | 5101-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5101-003 | 140000
Post | Detalle |  |  | 5101-006 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5101-007 | 168000
Post | Detalle |  |  | 5101-010 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5101-011 | 16000
Post | Sub cuenta |  |  | 5105 | 1179000
Post | Detalle |  |  | 5105-002 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5105-003 | 10000
Post | Detalle | POST |  | 5105-004 | 264000
Post | Detalle |  |  | 5105-007 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5105-008 | 900000
Post | Detalle |  |  | 5105-011 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 5105-012 | 5000
Post | Sub cuenta |  |  | 5109 | 80000
Post | Detalle |  |  | 5109-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5109-003 | 80000
Post | Sub cuenta |  |  | 5110 | 216000
Post | Detalle |  |  | 5110-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5110-003 | 200000
Post | Detalle | POST |  | 5110-004 | 16000
Post | Sub cuenta |  |  | 5113 | 160000
Post | Detalle |  |  | 5113-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5113-003 | 160000
Post | Sub cuenta |  |  | 5120 | 200000
Post | Detalle |  |  | 5120-002 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5120-003 | 200000
Post | Sub cuenta |  |  | 5197 | 47500
Post | Detalle |  |  | 5197-002 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5197-003 | 47500
Post | Cuenta General |  |  | 5200 | 1843600
Post | Sub cuenta |  |  | 5201 | 612000
Post | Detalle |  |  | 5201-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-003 | 252000
Post | Detalle |  |  | 5201-006 | 0
Post | Detalle |  |  | 5201-007 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-008 | 126000
Post | Detalle |  |  | 5201-011 | 0
Post | Detalle |  |  | 5201-012 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-013 | 126000
Post | Detalle |  |  | 5201-016 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-017 | 108000
Post | Detalle |  |  | 5201-020 | 0
Post | Detalle |  |  | 5201-021 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-022 | 0
Post | Detalle |  |  | 5201-025 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-026 | 0
Post | Detalle |  |  | 5201-029 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5201-030 | 0
Post | Sub cuenta |  |  | 5202 | 59000
Post | Detalle |  |  | 5202-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5202-003 | 56000
Post | Detalle |  |  | 5202-006 | 0
Post | Detalle |  |  | 5202-007 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5202-008 | 3000
Post | Sub cuenta |  |  | 5203 | 126000
Post | Detalle |  |  | 5203-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5203-003 | 126000
Post | Sub cuenta |  |  | 5207 | 255000
Post | Detalle |  |  | 5207-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5207-003 | 250000
Post | Detalle |  |  | 5207-006 | 0
Post | Detalle |  |  | 5207-007 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5207-008 | 5000
Post | Sub cuenta |  |  | 5209 | 57600
Post | Detalle |  |  | 5209-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5209-003 | 57600
Post | Sub cuenta |  |  | 5221 | 0
Post | Detalle |  |  | 5221-001 | 0
Post | Sub cuenta |  |  | 5222 | 734000
Post | Detalle |  |  | 5222-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5222-003 | 162000
Post | Detalle | POST |  | 5222-004 | 81000
Post | Detalle | POST |  | 5222-005 | 81000
Post | Detalle | POST |  | 5222-006 | 81000
Post | Detalle | POST |  | 5222-007 | 36000
Post | Detalle | POST |  | 5222-008 | 180000
Post | Detalle | POST |  | 5222-009 | 108000
Post | Detalle |  |  | 5222-012 | 0
Post | Detalle |  |  | 5222-014 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 5222-015 | 5000
Post | Cuenta General |  |  | 5300 | 80000
Post | Sub cuenta |  |  | 5301 | 80000
Post | Detalle |  |  | 5301-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5301-003 | 80000
Post | Cuenta General |  |  | 5400 | 100000
Post | Sub cuenta |  |  | 5402 | 100000
Post | Detalle |  |  | 5402-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 5402-003 | 100000
Post | Cuenta General |  |  | 6000 | 3833200
Post | Sub cuenta |  |  | 6001 | 739200
Post | Detalle |  |  | 6001-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 6001-003 | 0
Post | Detalle |  |  | 6001-004 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6001-005 | 739200
Post | Sub cuenta |  |  | 6002 | 294000
Post | Detalle |  |  | 6002-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 6002-003 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6002-004 | 294000
Post | Sub cuenta |  |  | 6004 | 2800000
Post | Detalle |  |  | 6004-002 | 0
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-003 | 1440000
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-004 | 800000
Post | Detalle | ALL SHOW |  | 6004-005 | 560000
Post | Cuenta General |  |  | 6100 | 1452334
Post | Sub cuenta |  |  | 6101 | 368000
Post | Detalle |  |  | 6101-002 | 0
Post | Detalle | SHOOT |  | 6101-003 | 100000
Post | Detalle |  |  | 6101-006 | 0
Post | Detalle | PREP |  | 6101-007 | 10000
Post | Detalle | SHOOT |  | 6101-008 | 70000
Post | Detalle | 2nd Unit |  | 6101-009 | 20000
Post | Detalle |  |  | 6101-012 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6101-013 | 168000
Post | Sub cuenta |  |  | 6102 | 240000
Post | Detalle |  |  | 6102-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6102-003 | 240000
Post | Sub cuenta |  |  | 6103 | 216000
Post | Detalle |  |  | 6103-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6103-003 | 216000
Post | Sub cuenta |  |  | 6136 | 1127850
Post | Detalle |  |  | 6136-002 | 0
Post | Detalle |  |  | 6136-004 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-005 | 400000
Post | Detalle |  |  | 6136-008 | 0
Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-009 | 100000
Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-010 | 30000
Post | Detalle |  |  | 6136-013 | 0
Post | Detalle | SHOOT |  | 6136-014 | 40000
Post | Detalle |  |  | 6136-017 | 0
Post | Detalle |  |  | 6136-019 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-020 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-021 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-022 | 4000
Post | Detalle | POST |  | 6136-023 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-024 | 24000
Post | Detalle | POST |  | 6136-025 | 12000
Post | Detalle | POST |  | 6136-026 | 12000
Post | Detalle | POST |  | 6136-027 | 12000
Post | Detalle | POST |  | 6136-028 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-029 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-030 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-031 | 3150
Post | Detalle |  |  | 6136-034 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-035 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-036 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-037 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-038 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-039 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-040 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-041 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-042 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-043 | 12600
Post | Detalle | POST |  | 6136-044 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-045 | 6300
Post | Detalle |  |  | 6136-048 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-049 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-050 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-051 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-052 | 12000
Post | Detalle | POST |  | 6136-053 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-054 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-055 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-056 | 8000
Post | Detalle | POST |  | 6136-057 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-058 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-059 | 40000
Post | Detalle | POST |  | 6136-060 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-061 | 20000
Post | Detalle | POST |  | 6136-062 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-063 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-064 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-065 | 12000
Post | Detalle | POST |  | 6136-066 | 12000
Post | Detalle |  |  | 6136-069 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-070 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-071 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-072 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-073 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-074 | 15000
Post | Detalle | POST |  | 6136-075 | 15000
Post | Detalle |  |  | 6136-078 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-079 | 7350
Post | Detalle | POST |  | 6136-080 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-081 | 7350
Post | Detalle | POST |  | 6136-082 | 6300
Post | Detalle | POST |  | 6136-083 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-084 | 7300
Post | Detalle | POST |  | 6136-085 | 9450
Post | Detalle | POST |  | 6136-086 | 9450
Post | Detalle | POST |  | 6136-087 | 20000
Post | Detalle |  |  | 6136-090 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-091 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-092 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-093 | 7350
Post | Detalle | POST |  | 6136-094 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-095 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-096 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-097 | 7350
Post | Detalle |  |  | 6136-100 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-101 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-102 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-103 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-104 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-105 | 3150
Post | Detalle | POST |  | 6136-106 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-107 | 48000
Post | Detalle |  |  | 6136-110 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6136-111 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-112 | 11025
Post | Detalle | POST |  | 6136-113 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-114 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-115 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-116 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-117 | 3675
Post | Detalle | POST |  | 6136-118 | 3675
Post | Sub cuenta |  |  | 6137 | -849516
Post | Detalle |  |  | 6137-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6137-003 | -849515.52
Post | Sub cuenta |  |  | 6149 | 350000
Post | Detalle |  |  | 6149-002 | 0
Post | Detalle | POST |  | 6149-003 | 350000
Others | Cuenta General |  |  | 7000 | 13503510
Others | Sub cuenta |  |  | 7001 | 149875
Others | Detalle |  |  | 7001-002 | 0
Others | Detalle | SOFT |  | 7001-003 | 6875
Others | Detalle | PREP |  | 7001-004 | 49500
Others | Detalle | SHOOT |  | 7001-005 | 38500
Others | Detalle | WRAP |  | 7001-006 | 22000
Others | Detalle | POST |  | 7001-007 | 33000
Others | Sub cuenta |  |  | 7002 | 68000
Others | Detalle |  |  | 7002-002 | 0
Others | Detalle | PREP |  | 7002-003 | 60000
Others | Detalle |  |  | 7002-006 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7002-007 | 4000
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7002-008 | 4000
Others | Sub cuenta |  |  | 7003 | 11643574
Others | Detalle |  |  | 7003-002 | 0
Others | Detalle |  |  | 7003-003 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7003-004 | 11643573.8
Others | Sub cuenta |  |  | 7007 | 464182
Others | Detalle |  |  | 7007-002 | 0
Others | Detalle | PREP |  | 7007-003 | 45000
Others | Detalle | SHOOT |  | 7007-004 | 337500
Others | Detalle | WRAP |  | 7007-005 | 67500
Others | Detalle |  |  | 7007-008 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7007-009 | 14182
Others | Sub cuenta |  |  | 7008 | 18700
Others | Detalle |  |  | 7008-002 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7008-003 | 18700
Others | Sub cuenta |  |  | 7038 | 296000
Others | Detalle |  |  | 7038-002 | 0
Others | Detalle | DEVELOPMENT |  | 7038-003 | 3000
Others | Detalle | DEVELOPMENT |  | 7038-004 | 3000
Others | Detalle |  |  | 7038-007 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7038-008 | 40000
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7038-009 | 250000
Others | Sub cuenta |  |  | 7050 | 273000
Others | Detalle |  |  | 7050-002 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-003 | 220000
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-004 | 28000
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7050-005 | 25000
Others | Sub cuenta |  |  | 7080 | 8000
Others | Detalle |  |  | 7080-002 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7080-003 | 8000
Others | Sub cuenta |  |  | 7094 | 582179
Others | Detalle |  |  | 7094-002 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7094-003 | 582177.37
Others | Cuenta General |  |  | 7200 | 1485676
Others | Sub cuenta |  |  | 7201 | 1324376
Others | Detalle |  |  | 7201-002 | 0
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7201-003 | 1276536
Others | Detalle |  |  | 7201-006 | 0
Others | Detalle | SHOOT |  | 7201-007 | 47840
Others | Detalle | ALL SHOW |  | 7201-008 |  |  | Nuevo
Others | Sub cuenta |  |  | 7216 | 50000
Others | Detalle |  |  | 7216-002 | 0
Others | Detalle | COVID |  | 7216-003 | 50000
Others | Sub cuenta |  |  | 7217 | 111300
Others | Detalle |  |  | 7217-002 | 0
Others | Detalle | COVID |  | 7217-003 | 47400
Others | Detalle | COVID |  | 7217-004 | 47400
Others | Detalle | COVID |  | 7217-005 | 16500
Others | Sub cuenta |  |  | 7230 | 0
Others | Detalle |  |  | 7230-001 | 0
Others | Detalle |  |  | 7230-002 | 0
Others | Detalle |  |  | 7230-003 | 0
Others | Detalle |  |  | 7230-004 | 0
Others | Detalle |  |  | 7230-005 | 0

## Data
CONTROL | # CHEQUE | PARTIDA PRESUPUESTAL | UIDD/FOLIO FISCAL | DIRECCION | REGIMEN FISCAL | NOMBRE REGIMEN FISCAL | RFC | STATUS | FECHA DE RECIBIDO | SEMANA QUE SE PAGA | TIPO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | CORREO | CONCEPTO | TIPO2 | SUBTOTAL | IVA | OTROS IMPUESTOS | RET IVA | RET ISR | TOTAL | CUENTA CLAVE | BANCO | ESTATUS | FECHA DE PAGO | NOTAS | Valida | MES | Column1 | SUBTOTAL2 | IVA3 | RET IVA4 | RET ISR | TOTAL | CAMBIOS
|  | Income (Funding) | [8 empty] | FONDEO | 0 |  | 0 | Balance | 7000000 |  |  |  |  | 7000000 |  |  | Pagado | 20 |  | Balance |  | 0
|  | Income (Funding) IVA | [8 empty] | FONDEO | 0 |  | 1 | Balance | 1120000 |  |  |  |  | 1120000 |  |  | Pagado | 23 |  | Balance |  | 0
F1.2 |  | Income (Funding) |  |  | Estados Unidos (los) | Estados Unidos (los) | 0 |  |  |  | FONDEO | 0 |  | 2 | Balance | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  | BANORTE | Pagado | 0 |  | Balance |  | 0
N001 | 0001 | 7007-009 | 0 | 86127 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 1 |  | 33 |  | NOMINA | 1 |  | 3 | Costo | 14182 | 2269.12 |  | 1512.75 | 177.28 | 14761.09 | 0 | BANAMEX | Pagado | 37 |  | 7007-009 |  | 0 | [6 empty] | -45135
N003 | 0004 | 1107-009 | 1 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 40 |  | NOMINA | 2 |  | 4 | Costo | 110000 | 17600 |  | 11733.37 | 1375 | 114491.63 | 1 | BANCOMER | Pagado | 49 |  | 1107-009 |  | 0 | [6 empty] | -45128
N004 | 0005 | 1122-005 | 2 | 6100 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 3 |  | 37 |  | NOMINA | 3 |  | 5 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.35 | 625 | 52041.65 | 2 | BANCOMER | Pagado | 49 |  | 1122-005 |  | 0 | [6 empty] | -45131
N005 | 0006 | 1101-007 | 3 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 44 |  | NOMINA | 2 |  | 6 | Costo | 100000 | 16000 |  | 10666.7 | 1250 | 104083.3 | 1 | BANCOMER | Pagado | 55 |  | 1101-007 |  | 0 | [6 empty] | -45124
N006 | 0007 | 1107-005 | 4 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 44 |  | NOMINA | 4 |  | 7 | Costo | 110000.03 | 17600 |  | 11733.37 | 11000 | 104866.66 | 3 | BANCOMER | Pagado | 55 |  | 1107-005 |  | 0 | [6 empty] | -45124
N007 | 0008 | 1101-006 | 5 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 48 |  | NOMINA | 4 |  | 8 | Costo | 100000.03 | 16000 |  | 10666.7 | 10000 | 95333.33 | 3 | BANCOMER | Pagado | 58 |  | 1101-006 |  | 0 | [6 empty] | -45120
P002 | 0009 | 2010-005 | 6 | 52763 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  | 54 |  | PROVEEDOR | 5 |  | 9 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | MONEX | Pagado | 58 |  | 2010-005 |  | 0 | [6 empty] | -45114
P003 | 0010 | 1193-003 | 7 | 6140 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 6 |  | 56 |  | PROVEEDOR | 6 |  | 10 | Costo | 40000 | 6400 |  | 0 | 0 | 46400 | 5 | BANORTE | Pagado | 62 |  | 1193-003 |  | 0 | [6 empty] | -45112
C001 | 11 | 7038-003 | [9 empty] | 7 |  | 11 | Costo | 540 | 86.4 |  |  |  | 626.4 |  | BANORTE | Pagado |  |  | 7038-003 |  | 0
N009 | 0012 | 1122-005 | 8 | 6100 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 3 |  | 63 |  | NOMINA | 3 |  | 12 | Costo | 50000 | 8000 |  | 625 | 5333.35 | 52041.65 | 2 | BANCOMER | Pagado | 72 |  | 1122-005 |  | 0 | [6 empty] | -45105
T01 | 0013 | Impuestos Pagados (IVA) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 8 |  |  | Balance | 318313.74 |  |  |  |  | 318313.74 |  | Banorte | Pagado | 79 |  | Balance |  | 0
T01.01 | 0014 | Impuestos Pagados (ISR) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 9 |  |  | Balance | 55677.28 |  |  |  |  | 55677.28 |  | Banorte | Pagado | 79 |  | Balance |  | 0
P004 | 0015 | 2010-005 | 9 | 52763 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  | 77 |  | PROVEEDOR | 5 |  | 13 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | MONEX | Pagado | 79 |  | 2010-005 |  | 0 | [6 empty] | -45091
N010 | 0016 | 1101-027 | 10 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 84 |  | NOMINA | 2 |  | 14 | Costo | 75000 | 12000 |  | 8000.02 | 937.5 | 78062.48 | 1 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1101-027 |  | 0 | [6 empty] | -45084
N011 | 0017 | 1107-009 | 11 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 69 |  | NOMINA | 2 |  | 15 | Costo | 110000 | 17600 |  | 11733.37 | 1375 | 114491.63 | 1 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1107-009 |  | 0 | [6 empty] | -45099
N012 | 0018 | 1107-009 | 12 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 76 |  | NOMINA | 2 |  | 16 | Costo | 55000 | 8800 |  | 5866.68 | 687.5 | 57245.82 | 1 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1107-009 |  | 0 | [6 empty] | -45092
N013 | 0019 | 1101-022 | 13 | 4318 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  | 76 |  | NOMINA | 2 |  | 17 | Costo | 75000 | 12000 |  | 8000.02 | 937.5 | 78062.48 | 1 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1101-022 |  | 0 | [6 empty] | -45092
N014 | 0007 | 1107-005 | 14 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 79 |  | NOMINA | 4 |  | 18 | Costo | 110000.03 | 17600 |  | 11733.37 | 11000 | 104866.66 | 3 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1107-005 |  | 0 | [6 empty] | -45089
N015 | 0007 | 1101-017 | 15 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 79 |  | NOMINA | 4 |  | 19 | Costo | 75000 | 12000 |  | 8000.02 | 7500 | 71499.98 | 3 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1101-017 |  | 0 | [6 empty] | -45089
N016 | 0007 | 1101-012 | 16 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 79 |  | NOMINA | 4 |  | 20 | Costo | 75000 | 12000 |  | 8000.02 | 7500 | 71499.98 | 3 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1101-012 |  | 0 | [6 empty] | -45089
N017 | 0007 | 1107-005 | 17 | 6140 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  | 79 |  | NOMINA | 4 |  | 21 | Costo | 55000 | 8800 |  | 5866.68 | 5500 | 52433.32 | 3 | BANCOMER | Pagado | 92 |  | 1107-005 |  | 0 | [6 empty] | -45089
F3 |  | Income (Funding) |  |  | Estados Unidos (los) | Estados Unidos (los) | 0 |  |  |  | FONDEO | 0 |  | 22 | Balance | 205450 |  |  |  |  | 205450 |  | BANORTE | Pagado | 97 |  | Balance |  | 0
F3.3 |  | Income (Funding) IVA |  |  | Estados Unidos (los) | Estados Unidos (los) | 0 |  |  |  | FONDEO | 0 |  | 23 | Balance | 32872 |  |  |  |  | 32872 |  | BANORTE | Pagado | 97 |  | Balance |  | 0
P005 | 0025 | 2010-005 | 18 | 52763 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  | 96 |  | PROVEEDOR | 5 |  | 24 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 4 | MONEX | Pagado | 107 |  | 2010-005 |  | 0 | [6 empty] | -45072
P005 | 0025 | 2010-006 | 18 | 52763 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  | 96 |  | PROVEEDOR | 5 |  | 24 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 4 | MONEX | Pagado | 107 |  | 2010-006 |  | 0 | [6 empty] | -45072
N019 | 0026 | 2004-003 | 19 | 3100 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 |  | 106 |  | NOMINA | 10 |  | 25 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 6 | SANTANDER | Pagado | 107 |  | 2004-003 |  | 0 | [6 empty] | -45062
N020 | 0027 | 3402-003 | 20 | 44890 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 |  | 104 |  | NOMINA | 11 |  | 26 | Costo | 48300 | 7728 |  | 5152.02 | 4830 | 46045.98 | 7 | BANAMEX | Pagado | 107 |  | 3402-003 |  | 0 | [6 empty] | -45064
P006 | 28 | 2010-010 | 21 | 52763 |  | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 96 | DICIEMBRE | PROVEEDOR | 5 |  | 27 | Costo | 11500 | 1840 |  | 0 | 0 | 13340 | 4 | MONEX | PAGADO | 107 |  | 2010-010 |  | 0 | [6 empty] | -45072
P006 | 28 | 2011-003 | 21 | 52763 |  | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 96 | DICIEMBRE | PROVEEDOR | 5 |  | 27 | Costo | 6000 | 960 |  | 0 | 0 | 6960 | 4 | MONEX | PAGADO | 107 |  | 2011-003 |  | 0 | [6 empty] | -45072
P006 | 28 | 2011-011 | 21 | 52763 |  | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 96 | DICIEMBRE | PROVEEDOR | 5 |  | 27 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 4 | MONEX | PAGADO | 107 |  | 2011-011 |  | 0 | [6 empty] | -45072
P006 | 28 | 7001-003 | 21 | 52763 |  | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 96 | DICIEMBRE | PROVEEDOR | 5 |  | 27 | Costo | 2750 | 440 |  | 0 | 0 | 3190 | 4 | MONEX | PAGADO | 107 |  | 7001-003 |  | 0 | [6 empty] | -45072
T02 | 0029 | Impuestos Pagados (IVA) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 8 |  |  | Balance | 269867.51 |  |  |  |  | 269867.51 |  | Banorte | Pagado | 112 |  | Balance |  | 0
T02.02 | 0030 | Impuestos Pagados (ISR) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 9 |  |  | Balance | 59187.5 |  |  |  |  | 59187.5 |  | Banorte | Pagado | 112 |  | Balance |  | 0
N021 | 0031 | 1104-003 | 22 | 1729 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 9 |  | 97 |  | NOMINA | 12 |  | 28 | Costo | 100000 | 16000 |  | 10666.7 | 10000 | 95333.3 | 8 | BANCOMER | Pagado | 112 |  | 1104-003 |  | 0 | [6 empty] | -45071
N022 | 0032 | 1202-003 | 23 | 16030 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 10 |  | 104 |  | NOMINA | 13 |  | 29 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.34 | 5000 | 47666.66 | 9 | BANCOMER | Pagado | 112 |  | 1202-003 |  | 0 | [6 empty] | -45064
N023 | 0033 | 3403-009 | 24 | 44100 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 11 |  | 110 |  | NOMINA | 14 |  | 30 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1119.99 | 131.25 | 10928.76 | 10 | BAJIO | Pagado | 112 |  | 3403-009 |  | 0 | [6 empty] | -45058
N002 | 0002 | 1101-005 | 25 | 1860 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 12 |  | 48 |  | NOMINA | 15 |  | 31 | Costo | 1400000 | 224000 | 0 | 266667.5 | 31250 | 1326082.5 | 11 | HSBC | Pagado | 48 |  | 1101-005 |  | 0 | [6 empty] | -45120
N002 | 0002 | 1101-011 | 25 | 1860 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 12 |  | 48 |  | NOMINA | 15 |  | 31 | Costo | 1100000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 1276000 | 11 | HSBC | Pagado | 48 |  | 1101-011 |  | 0 | [6 empty] | -45120
P001 | 0003 | 1101-011 |  |  | Residente en el extranjero | Residente en el extranjero | 0 |  |  |  | PROVEEDOR | 16 |  | 32 | Costo | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 12 | WELLS FARGO BANK N.A. | Pagado | 49 |  | 1101-011 |  | 0
P001 | 0003 | 1101-016 |  |  | Residente en el extranjero | Residente en el extranjero | 0 |  |  |  | PROVEEDOR | 16 |  | 32 | Costo | 814907.13 | 0 |  | 0 | 0 | 814907.13 | 12 | WELLS FARGO BANK N.A. | Pagado | 49 |  | 1101-016 |  | 0
N008 | 0011 | 1101-016 | 26 | 1730 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 13 |  | 63 |  | NOMINA | 17 |  | 33 | Costo | 585092.87 | 93614.8592 | 0 | 0 | 0 | 678707.7292 | 13 | BANAMEX | Pagado | 63 |  | 1101-016 |  | 0 | [6 empty] | -45105
N008 | 0011 | 1101-021 | 26 | 1730 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 13 |  | 63 |  | NOMINA | 17 |  | 33 | Costo | 1264907.13 | 202385.1408 | 0 | 197333.95 | 23125 | 1246833.3208 | 13 | BANAMEX | Pagado | 63 |  | 1101-021 |  | 0 | [6 empty] | -45105
N018 | 0024 | 1101-021 | 27 | 01000 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 14 |  | 76 |  | PROVEEDOR | 18 |  | 34 | Costo | 135092.87 | 21614.8592 |  |  |  | 156707.7292 | 14 | BANCOMER | Pagado | 107 |  | 1101-021 |  | 0 | [6 empty] | -45092
N018 | 0024 | 1101-026 | 27 | 01000 | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 14 |  | 76 |  | PROVEEDOR | 18 |  | 34 | Costo | 14907.13 | 2385.1408 |  |  |  | 17292.2708 | 14 | BANCOMER | Pagado | 107 |  | 1101-026 |  | 0 | [6 empty] | -45092
N024 | 0034 | 2013-003 | 28 | 1620 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 |  | 111 |  | NOMINA | 19 |  | 35 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | BANCOMER | Pagado | 119 |  | 2013-003 |  | 0 | [6 empty] | -45057
N025 | 0035 | 1122-005 | 29 | 6100 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 3 |  | 120 |  | NOMINA | 3 |  | 36 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 2500 | 23833.33 | 2 | BANCOMER | Pagado | 120 |  | 1122-005 |  | 0 | [6 empty] | -45048
T03 | 0036 | 1101-026 |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP |  |  | 37 | Costo | 42892.86 |  |  |  |  | 42892.86 |  | Banorte | Pagado | 120 |  | 1101-026 |  | 0
T0.03 | 0037 | Income (Funding) IVA |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 0 |  | 38 | Balance | -178385.14 |  |  |  |  | -178385.14 |  | Banorte | Pagado | 120 |  | Balance |  | 0
N018 | 0024 | 1101-026 | 30 | 1730 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 13 |  |  |  | NOMINA | 17 |  | 33 | Costo | 591737 |  |  |  |  | 591737 |  | Banorte | Pagado | 120 |  | 1101-026 |  | 0
N018 | 0024 | 1101-026 | 30 | 1730 | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 13 |  |  |  | NOMINA | 17 |  | 33 | Costo | 750463 | 221614.86 |  |  |  | 972077.86 |  |  | Pagado | -226 |  | 1101-026 |  | 0
T02 | 0029 | Impuestos Pagados (IVA) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 8 |  |  | Balance | 29888 |  |  |  |  | 29888 |  | Banorte | Pagado | -224 |  | Balance |  | 0
T02.02 | 0030 | Impuestos Pagados (ISR) |  |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales |  |  |  |  | TRASPASO A CP | 9 |  |  | Balance | 27101 |  |  |  |  | 27101 |  | Banorte | Pagado | -224 |  | Balance |  | 0
|  | 7003-004 | 30 | [8 empty] | 20 |  | 39 | Costo | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  | Banorte | Pagado | -226 |  | 7003-004 |  | 0
N026 | 39 | 2013-003 | 31 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 |  | 134.4832 |  | NOMINA | 19 |  | 40 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 135 |  | 2013-003 |  | 0 | [6 empty] | -45033.5168
N027 | 40 | 2013-003 | 32 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 |  |  |  | NOMINA | 19 |  | 41 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.01 | 3780 | 36035.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 142 |  | 2013-003 |  | 0
N028 | 41 | 1202-003 | 33 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 10 |  |  |  | NOMINA | 13 |  | 42 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.35 | 5000 | 47666.65 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 142 |  | 1202-003 |  | 0
N029 | 42 | 1204-003 | 34 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 |  |  |  | NOMINA | 21 |  | 43 | Costo | 168000 | 26880 |  | 17920.06 | 16800 | 160159.94 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 142 |  | 1204-003 |  | 0
N030 | 43 | 2001-003 | 35 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 |  |  |  | NOMINA | 22 |  | 44 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | Pagado | 142 |  | 2001-003 |  | 0
N031 | 44 | 1222-008 | 36 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 18 |  |  |  | NOMINA | 23 |  | 45 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 142 |  | 1222-008 |  | 0
N032 | 45 | 2004-003 | 37 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 |  |  |  | NOMINA | 24 |  | 46 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | Pagado | 142 |  | 2004-003 |  | 0
N033 | 46 | 2005-003 | 38 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 19 |  |  |  | NOMINA | 25 |  | 47 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.53 | 196.88 | 16392.59 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 142 |  | 2005-003 |  | 0
N034 | 47 | 3403-009 | 39 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 11 |  |  |  | NOMINA | 14 |  | 48 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.99 | 262.5 | 21857.51 | 10 | 0030 - Del Bajio | Pagado | 142 |  | 3403-009 |  | 0
N035 | 48 | 3402-003 | 40 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 |  |  |  | NOMINA | 11 |  | 49 | Costo | 48300 | 7728 |  | 5152.02 | 4830 | 46045.98 | 6 | 0014 - Santander | Pagado | 142 |  | 3402-003 |  | 0
N036 | 49 | Pago Carolina Rivera | 41 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 12 |  |  |  | NOMINA | 15 |  | 50 | Balance | 1000000 | 160000 |  | 106667 | 12500 | 1040833 | 11 | 0021 - HSBC | Pagado | 149 |  | Balance |  | 0
N037 | 50 | 2013-003 | 42 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 |  |  |  | NOMINA | 19 |  | 51 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 2013-003 |  | 0
N038 | 51 | 1202-003 | 43 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 10 |  |  |  | NOMINA | 13 |  | 52 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 2500 | 23833.33 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1202-003 |  | 0
N039 | 52 | 1204-003 | 44 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 |  |  |  | NOMINA | 21 |  | 53 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1204-003 |  | 0
N040 | 53 | 2001-003 | 45 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 |  |  |  | NOMINA | 22 |  | 54 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 17 | 0014 - Santander | Pagado | 154 |  | 2001-003 |  | 0
N041 | 54 | 1222-008 | 46 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 18 |  |  |  | NOMINA | 23 |  | 55 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1222-008 |  | 0
N042 | 55 | 2004-003 | 47 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 |  |  |  | NOMINA | 24 |  | 56 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.01 | 2625 | 25024.99 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | Pagado | 154 |  | 2004-003 |  | 0
N043 | 56 | 2005-003 | 48 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 19 |  |  |  | NOMINA | 25 |  | 57 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.53 | 196.88 | 16392.59 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 2005-003 |  | 0
N044 | 57 | 3403-009 | 49 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 11 |  |  |  | NOMINA | 14 |  | 58 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1119.99 | 131.25 | 10928.76 | 10 | 0030 - Del Bajio | Pagado | 154 |  | 3403-009 |  | 0
N045 | 58 | 3402-003 | 50 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 |  |  |  | NOMINA | 11 |  | 59 | Costo | 24150 | 3864 |  | 2576.01 | 2415 | 23022.99 | 6 | 0014 - Santander | Pagado | 154 |  | 3402-003 |  | 0
N046 | 59 | 2201-003 | 51 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 |  |  |  | NOMINA | 26 |  | 60 | Costo | 16170 | 2587.2 |  | 1724.81 | 1617 | 15415.39 | 20 | 0127 - Azteca | Pagado | 154 |  | 2201-003 |  | 0
N047 | 60 | 1101-037 | 52 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  |  |  | NOMINA | 2 |  | 61 | Costo | 210000 | 33600 |  | 22400.07 | 2625 | 218574.93 | 1 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1101-037 |  | 0
N048 | 61 | 1107-015 | 53 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 2 |  |  |  | NOMINA | 2 |  | 62 | Costo | 275000 | 44000 |  | 29333.42 | 3437.5 | 286229.08 | 1 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1107-015 |  | 0
N049 | 62 | 1101-033 | 54 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  |  |  | NOMINA | 4 |  | 63 | Costo | 210000 | 33600 |  | 22400.07 | 21000 | 200199.93 | 3 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1101-033 |  | 0
N050 | 63 | 1107-019 | 55 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 |  |  |  | NOMINA | 4 |  | 64 | Costo | 275000 | 44000 |  | 29333.42 | 27500 | 262166.58 | 3 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1107-019 |  | 0
N051 | 64 | 1104-003 | 56 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 9 |  |  |  | NOMINA | 12 |  | 65 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.35 | 5000 | 47666.65 | 8 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1104-003 |  | 0
N052 | 65 | 2013-004 | 57 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 |  |  |  | NOMINA | 19 |  | 66 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 2013-004 |  | 0
N053 | 66 | 1202-004 | 58 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 10 |  |  |  | NOMINA | 13 |  | 67 | Costo | 33500 | 5360 |  | 3573.34 | 3350 | 31936.66 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1202-004 |  | 0
N054 | 67 | 1204-004 | 59 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 |  |  |  | NOMINA | 21 |  | 68 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1204-004 |  | 0
N055 | 68 | 2001-004 | 60 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 |  |  |  | NOMINA | 22 |  | 69 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 17 | 0014 - Santander | Pagado | 154 |  | 2001-004 |  | 0
N056 | 69 | 1222-009 | 61 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 18 |  |  |  | NOMINA | 23 |  | 70 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 1222-009 |  | 0
N057 | 70 | 2014-003 | 62 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 21 |  |  |  | NOMINA | 27 |  | 71 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 100 | 8326.67 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | Pagado | 154 |  | 2014-003 |  | 0
N058 | 71 | 2004-004 | 63 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 |  |  |  | NOMINA | 24 |  | 72 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.01 | 2625 | 25024.99 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | Pagado | 154 |  | 2004-004 |  | 0
N059 | 72 | 2005-004 | 64 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 19 |  |  |  | NOMINA | 25 |  | 73 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.53 | 196.88 | 16392.59 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 154 |  | 2005-004 |  | 0
N060 | 73 | 3403-010 | 65 |  | Régimen Simplificado de Confianza | Régimen Simplificado de Confianza | 11 |  |  |  | NOMINA | 14 |  | 74 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1119.99 | 131.25 | 10928.76 | 10 | 0030 - Del Bajio | Pagado | 154 |  | 3403-010 |  | 0
N061 | 74 | 3402-004 | 66 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 |  |  |  | NOMINA | 11 |  | 75 | Costo | 24150 | 3864 |  | 2576.01 | 2415 | 23022.99 | 6 | 0014 - Santander | Pagado | 154 |  | 3402-004 |  | 0
N062 | 75 | 2201-004 | 67 |  | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 |  |  |  | NOMINA | 26 |  | 76 | Costo | 32340 | 5174.4 |  | 3449.61 | 3234 | 30830.79 | 20 | 0127 - Azteca | Pagado | 154 |  | 2201-004 |  | 0
P006 | 49 | 2010-006 | 68 |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  |  |  | PROVEEDOR | 5 |  | 24 | Costo | 20000 | 3200 |  |  |  | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | Pagado | 142 |  | 2010-006 |  | 0
P008 | 50 | 2010-010 | 69 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -11 & -10 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 77 | Costo | 11500 | 1840 |  | 0 | 0 | 13340 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2010-010 |  | 0
P008 | 50 | 2011-003 | 69 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -11 & -10 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 77 | Costo | 6000 | 960 |  | 0 | 0 | 6960 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2011-003 |  | 0
P008 | 50 | 2011-011 | 69 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -11 & -10 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 77 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2011-011 |  | 0
P008 | 50 | 7001-003 | 69 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -11 & -10 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 77 | Costo | 2750 | 440 |  | 0 | 0 | 3190 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 7001-003 |  | 0
P009 | 51 | 2010-010 | 70 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -10B | PROVEEDOR | 5 | 0 | 78 | Costo | 5750 | 920 |  | 0 | 0 | 6670 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2010-010 |  | 0
P009 | 51 | 2011-003 | 70 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -10B | PROVEEDOR | 5 | 0 | 78 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2011-003 |  | 0
P009 | 51 | 2011-011 | 70 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -10B | PROVEEDOR | 5 | 0 | 78 | Costo | 2500 | 400 |  | 0 | 0 | 2900 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 2011-011 |  | 0
P009 | 51 | 7001-003 | 70 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | SOFT -10B | PROVEEDOR | 5 | 0 | 78 | Costo | 1375 | 220 |  | 0 | 0 | 1595 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO |  |  | 7001-003 |  | 0
F4 |  | Income (Funding) | 71 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 79 | Balance | 681550 |  |  |  |  | 681550 |  |  | Pagado | 127 |  | Balance |  | 0
F4 |  | Income (Funding) IVA | 72 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 79 | Balance | 109048 |  |  |  |  | 109048 |  |  | Pagado | 127 |  | Balance |  | 0
F5 |  | Income (Funding) | 73 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 80 | Balance | 4185200 |  |  |  |  | 4185200 |  |  | Pagado | 127 |  | Balance |  | 0
F5.1 |  | Income (Funding) IVA | 74 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 81 | Balance | 669632 |  |  |  |  | 669632 |  |  | Pagado | 127 |  | Balance |  | 0
F6 |  | Income (Funding) | 75 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 82 | Balance | 161795 |  |  |  |  | 161795 |  |  | Pagado | 140 |  | Balance |  | 0
F6.1 |  | Income (Funding) IVA | 76 |  | Sin obligaciones fiscales | Sin obligaciones fiscales | 0 |  |  |  | FONDEO | 28 |  | 83 | Balance | 25887.2 |  |  |  |  | 25887.2 |  |  | Pagado | 140 |  | Balance |  | 0
N063 | 76 | 1201-009 | 77 | [7 empty] | NOMINA | 29 |  | 84 | Costo | 500000 | 80000 |  | 53333.5 | 6250 | 520416.5 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | Pagado | 163 |  | 1201-009 |  | 0
PC001 | 77 | Petty Cash & Floats | [6 empty] | 162 |  | PETTY CASH | 30 |  | 85 | Balance | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 6000 | 23 | SANTANDER | Pagado | 162 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45006
PC001 | 77 | 7038-009 | [6 empty] | 162 |  | PETTY CASH | 30 |  | 86 | Costo | 350 | 56 |  | 0 | 0 | 406 | 23 | SANTANDER | Pagado | 162 |  | 7038-009 |  | 0 | [6 empty] | -45006
P009 | 78 | 1641-003 | 78 |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 22 |  | 161.6217 |  | PROVEEDOR | 31 |  | 87 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 24 | 0012-BBVA Bancomer | Pagado | 161 |  | 1641-003 |  | 0 | [6 empty] | -45006.3783
P010 | 79 | 2010-006 | 79 |  | General de Ley Personas Morales | General de Ley Personas Morales | 5 |  | 161.7046 |  | PROVEEDOR | 5 |  | 88 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | Pagado | 163 |  | 2010-006 |  | 0 | [6 empty] | -45006.2954
|  | 7038-008 | [8 empty] | COMISIONES | 7 |  | 89 | Costo | 5 | 0.8 |  |  |  | 5.8 |  |  | Pagado | 161 |  | 7038-008 |  | 0
P012 | 90 | 1287-005 | 80 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | FEBRERO | PROVEEDOR | 32 | 1 | 90 | Costo | 3104.96 | 496.84 |  | 0 | 0 | 3601.8 | 25 | BANORTE | PAGADO | 166
|  | 1287-005 | 81 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | FEBRERO | PROVEEDOR | 32 | 1 | 91 | Costo | 4500.02 | 719.98 |  | 0 | 0 | 5220 | 25 | BANORTE | PAGADO | 166
|  | 1287-005 | 82 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 155.5028 | FEBRERO | PROVEEDOR | 32 | 1 | 92 | Costo | 538 | 86.08 |  | 0 | 0 | 624.08 | 25 | BANORTE | PAGADO | 166 | [10 empty] | -45012.4972
|  | 1287-005 | 83 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 155.5028 | FEBRERO | PROVEEDOR | 32 | 1 | 92 | Costo | 240 | 38.4 |  | 0 | 0 | 278.4 | 25 | BANORTE | PAGADO | 166 | [10 empty] | -45012.4972
|  | Income (Funding) | 84 | [5 empty] | 155.4774 |  | FONDEO | 28 |  | 82 | Balance | 9095093.42 |  |  |  |  | 9095093.42 |  |  | Pagado | 156 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45012.5226
|  | Income (Funding) IVA | 85 | [5 empty] | 155.4809 |  | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 1455214.94 |  |  |  |  | 1455214.94 |  |  | Pagado | 156 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45012.5191
P012 | 91 | 3401-003 | 86 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 166.5031 | FEBRERO | PROVEEDOR | 33 | 1 | 93 | Costo | 13665.96 | 2112 | 396 | 0 | 0 | 16173.96 | 26 | SANTANDER | PAGADO |  |  | 3401-003 |  | -396 | [6 empty] | -45001.4969
|  | 3999-001 | 86 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 166.5031 | FEBRERO | PROVEEDOR | 33 | 1 | 93 | Costo | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 26 | SANTANDER | PAGADO |  |  | 3999-001 |  | 0 | [6 empty] | -45001.4969
|  | 3401-010 | 86 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 166.5031 | FEBRERO | PROVEEDOR | 33 | 1 | 93 | Costo | 6659.33 | 1065.49 |  | 0 | 0 | 7724.82 | 26 | SANTANDER | PAGADO |  |  | 3401-010 |  | 0 | [6 empty] | -45001.4969
N064 | 92 | 2013-004 | 87 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 19 | 1 | 94 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2013-004 |  | 0
N065 | 93 | 1204-004 | 88 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | SEMANA -8 DE PRE | NOMINA | 21 | 2 | 95 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 1204-004 |  | 0
N066 | 94 | 1204-004 | 89 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | NOMINA | 21 | 2 | 96 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 1204-004 |  | 0
N067 | 95 | 2001-004 | 90 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 22 | 3 | 97 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 170 |  | 2001-004 |  | 0
N068 | 96 | 1222-009 | 91 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 23 | 4 | 98 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 1222-009 |  | 0
N069 | 97 | 2014-003 | 92 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 27 | 5 | 99 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 170 |  | 2014-003 |  | 0
N070 | 98 | 2004-004 | 93 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 24 | 6 | 100 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 170 |  | 2004-004 |  | 0
N071 | 99 | 2005-004 | 94 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 25 | 7 | 101 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3361.06 | 393.76 | 32785.18 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2005-004 |  | 0
N072 | 100 | 3403-010 | 95 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 14 | 8 | 102 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.99 | 262.5 | 21857.51 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 170 |  | 3403-010 |  | 0
N073 | 101 | 3402-004 | 96 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 11 | 9 | 103 | Costo | 48300 | 7728 |  | 5152.02 | 4830 | 46045.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 170 |  | 3402-004 |  | 0
N074 | 102 | 3403-015 | 97 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | SEMANA -9 DE PRE | NOMINA | 34 | 10 | 104 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 131.25 | 10928.75 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 3403-015 |  | 0
N075 | 103 | 3403-015 | 98 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 34 | 10 | 105 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 262.5 | 21857.49 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 3403-015 |  | 0
N076 | 104 | 2201-004 | 99 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | SEMANA -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 26 | 11 | 106 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 170 |  | 2201-004 |  | 0
N077 | 105 | 2202-003 | 100 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | SEMANA -9, -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 35 | 12 | 107 | Costo | 64575 | 10332 |  | 6888.03 | 807.18 | 67211.79 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2202-003 |  | 0
N078 | 106 | 2213-003 | 101 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | SEMANA -9, -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 36 | 13 | 108 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032 | 0 | 39816 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2213-003 |  | 0
N079 | 107 | 2206-003 | 102 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | SEMANA -9, -8 y -7 DE PRE | NOMINA | 37 | 14 | 109 | Costo | 47250 | 7560 |  | 5040.03 | 4725 | 45044.97 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 170 |  | 2206-003 |  | 0
N080 | 108 | 1122-011 | 103 | 06100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 3 | VIGENTE |  | 2DA FASE MINI ROOM | NOMINA | 3 | 15 | 110 | Costo | 125000 | 20000 |  | 13333.38 | 12500 | 119166.62 | 2 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 1122-011 |  | 0
N081 | 109 | 1101-041 | 104 | 06100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 3 | VIGENTE |  | BONO GUION 207 | NOMINA | 3 | 15 | 111 | Costo | 210000 | 33600 |  | 22400.07 | 21000 | 200199.93 | 2 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 1101-041 |  | 0
N082 | 110 | 2705-003 | 105 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | SEMANA -9 DE PRE | NOMINA | 38 | 16 | 112 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2705-003 |  | 0
N083 | 111 | 2705-003 | 106 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | SEMANA -8 DE PRE | NOMINA | 38 | 16 | 113 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2705-003 |  | 0
N084 | 112 | 2705-003 | 107 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | NOMINA | 38 | 16 | 114 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 170 |  | 2705-003 |  | 0
P014 | 113 | 2010-011 | 108 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 161.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 115 | Costo | 69000 | 11040 |  | 0 | 0 | 80040 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 170 |  | 2010-011 |  | 0 | [6 empty] | -45006.2954
P014 | 113 | 2011-004 | 108 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 161.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 115 | Costo | 36000 | 5760 |  | 0 | 0 | 41760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 170 |  | 2011-004 |  | 0 | [6 empty] | -45006.2954
P014 | 113 | 2011-012 | 108 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 161.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 115 | Costo | 30000 | 4800 |  | 0 | 0 | 34800 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 170 |  | 2011-012 |  | 0 | [6 empty] | -45006.2954
PC003 | 114 | 3401-011 | 109 | 45039 | 601 | General de Ley Personas Morales | 30 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 39 | 17 | 116 | Costo | 335.34 | 53.66 |  | 0 | 0 | 389 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 110 | 45645 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 117 | Costo | 104.84 | 4.66 |  | 0 | 0 | 109.5 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 111 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 41 | 17 | 118 | Costo | 212.07 | 33.93 |  | 0 | 0 | 246 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 112 | 45200 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 119 | Costo | 101.78 | 6.72 |  | 0 | 0 | 108.5 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 113 | 45100 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 120 | Costo | 54.96 | 2.04 |  | 0 | 0 | 57 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 114 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 33 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 42 | 17 | 121 | Costo | 518.1 | 82.91 |  | 0 | 0 | 601.01 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 115 | 45019 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 122 | Costo | 68.67 | 4.33 |  | 0 | 0 | 73 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 116 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 34 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 43 | 17 | 123 | Costo | 456.04 | 72.96 |  | 0 | 0 | 529 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 | 117 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 35 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 44 | 17 | 124 | Costo | 381.89 | 61.1 |  | 0 | 0 | 442.99 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 45 | 17 | 125 | Costo | 240 |  |  |  |  | 240 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 46 | 17 | 126 | Costo | 191 |  |  |  |  | 191 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
PC003 | 114 | 3401-011 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 47 | 17 | 125 | Costo | 340 |  |  |  |  | 340 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0
P014 | 115 | 7001-004 | 118 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 161.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 127 | Costo | 16500 | 2640 |  | 0 | 0 | 19140 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 170 |  | 7001-004 |  | 0 | [6 empty] | -45006.2954
P016 | 116 | 1287-005 | 119 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 162.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 32 | 1 | 128 | Costo | 817.07 | 130.73 |  | 0 | 0 | 947.8 | 25 | BANORTE | PAGADO | 170 | [10 empty] | -45005.2954
P016 | 117 | 3401-021 | 120 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE | 163.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 48 | 1 | 129 | Costo | 12439 | 1990.24 |  | 0 | 0 | 14429.24 | 32 | UNALANAPAY | PAGADO | 170 |  | 3401-021 |  | 0 | [6 empty] | -45004.2954
P017 | 118 | 7201-003 | 121 | 110010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 38 | VIGENTE | 164.7046 | FEBRERO | PROVEEDOR | 49 | 1 | 130 | Costo | 162700 | 26032 |  | 0 | 0 | 188732 | 33 | 00002 - Banamex Citibank | PAGADO | 170 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -45003.2954
PC002 | 80 | 1487-003 | 122 | 15520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 39 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 50 | 17 | 131 | Costo | 35.34 | 5.66 |  | 0 | 0 | 41 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1487-003 |  | 0
PC002 | 81 | 1426-014 | 123 | 04100 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 40 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 51 | 17 | 132 | Costo | 2000 | 320 |  | 0 | 0 | 2320 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1426-014 |  | 0
PC002 | 82 | 1426-014 | 124 | 04020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 52 | 17 | 133 | Costo | 1436.08 | 24.34 |  | 0 | 0 | 1460.42 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1426-014 |  | 0
PC002 | 83 | 1487-003 | 125 | 15520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 39 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 50 | 17 | 134 | Costo | 59.48 | 9.52 |  | 0 | 0 | 69 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1487-003 |  | 0
PC002 | 84 | 1426-014 | 126 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 42 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 53 | 17 | 135 | Costo | 601.72 | 96.28 |  | 0 | 0 | 698 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1426-014 |  | 0
PC002 | 85 | 1426-014 | 127 | 04100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 54 | 17 | 136 | Costo | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 270 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1426-014 |  | 0
PC002 | 86 | 1487-003 | 128 | 06760 | 601 | General de Ley Personas Morales | 44 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 55 | 17 | 137 | Costo | 8.62 | 1.38 |  | 0 | 0 | 10 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1487-003 |  | 0
PC002 | 87 | 1487-003 | 129 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 56 | 17 | 138 | Costo | 431.03 | 68.97 |  | 0 | 0 | 500 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1487-003 |  | 0
PC002 | 88 | 1487-003 | [7 empty] | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 57 | 17 | 139 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1487-003 |  | 0
PC002 | 89 | 1426-014 | 130 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | SEMANA -7 DE PRE | PETTY CASH | 58 | 17 | 140 | Costo | 3338.24 | 354.25 |  | 0 | 0 | 3692.49 | 15 | BBVA | PAGADO |  |  | 1426-014 |  | 0
F8 | - | Income (Funding) | 131 | 01730 | 616 | Estados Unidos (los) | 0 | VIGENTE | 161.739 | FEBRERO | FONDEO | 0 | 18 | 2 | Balance | 1818638.4 | 0 |  | 0 | 0 | 1818638.4 | 34 | - | PAGADO | 161 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45006.261
T4 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | ENERO | TRASPASO A CP |  |  | 141 | Balance | 318654.25 | 0 |  | 0 | 0 | 318654.25 | 35 | Banorte | PAGADO | 174 |  | Balance |  | 0
T4.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | ENERO | TRASPASO A CP |  |  | 142 | Balance | 155039.14 | 0 |  | 0 | 0 | 155039.14 | 35 | Banorte | PAGADO | 174 |  | Balance |  | 0
P019 | 119 | 2795-003 | 132 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE | 169.7086 | FEBRERO | PROVEEDOR | 48 | 1 | 143 | Costo | 18600 | 2976 |  | 0 | 0 | 21576 | 32 | UNALANAPAY | PAGADO | 174 |  | 2795-003 |  | 0 | [6 empty] | -44998.2914
P020 | 120 | 3401-004 | 133 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 173.57 | FEBRERO | PROVEEDOR | 59 | 1 | 144 | Costo | 22226.89 | 3556.3 | 0 | 0 | 0 | 25783.19 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 174 |  | 3401-004 |  | 0 | [6 empty] | -44994.43
P020 | 120 | 3999-001 | 133 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 173.57 | FEBRERO | PROVEEDOR | 59 | 1 | 144 | Costo | 666.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.81 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 174 |  | 3999-001 |  | 0 | [6 empty] | -44994.43
PC004 | 121 | Petty Cash & Floats | 134 | ´06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 175.5271 | SEMANA -6 DE PRE | PETTY CASH | 60 | 17 | 145 | Balance | 1535000 | 0 |  | 0 | 0 | 1535000 | 37 | STP | PAGADO | 175 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44992.4729
|  | 7003-004 | [8 empty] | PROVEEDOR | 61 |  | 146 | Costo | 1818638.4 |  |  |  |  | 1818638.4 |  |  | PAGADO | 173 |  | 7003-004 |  | 0
PC005 | 122 | 3401-031 | 135 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 147 | Costo | 16508 | 1946 |  |  |  | 18454 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 161 |  | 3401-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 136 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 50 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 63 | 17 | 148 | Costo | 2367.24 | 378.76 |  |  |  | 2746 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 162 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 137 | 44630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 51 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 64 | 17 | 149 | Costo | 2360.35 | 377.66 |  |  |  | 2738.01 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 138 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 52 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 65 | 17 | 150 | Costo | 1631.9 | 261.1 |  |  |  | 1893 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 139 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 53 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 66 | 17 | 151 | Costo | 2000.01 | 320.03 |  |  |  | 2320.04 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 140 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 67 | 17 | 152 | Costo | 38.5 |  |  |  |  | 38.5 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 141 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 67 | 17 | 152 | Costo | 38.5 |  |  |  |  | 38.5 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 142 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 54 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 68 | 17 | 153 | Costo | 2922.41 | 467.59 |  |  |  | 3390 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 166 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 143 | 45200 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 69 | 17 | 154 | Costo | 245.22 | 24.27 |  |  |  | 269.49 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 167 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-011 | 144 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 55 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 70 | 17 | 155 | Costo | 733.62 | 117.38 |  |  |  | 851 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 169 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC005 | 122 | 3401-009 | [6 empty] | 161 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 71 | 17 | 156 | Costo | 189.3 |  |  |  |  | 189.3 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 161 |  | 3401-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45007
PC005 | 122 | 3401-009 | [6 empty] | 161 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 72 | 17 | 157 | Costo | 339 |  |  |  |  | 339 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 161 |  | 3401-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45007
PC005 | 122 | 3401-009 | [6 empty] | 162 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 73 | 17 | 158 | Costo | 275 |  |  |  |  | 275 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 162 |  | 3401-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45006
PC005 | 122 | 3401-022 | [6 empty] | 163 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 74 | 17 | 159 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 163 |  | 3401-022 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45005
PC005 | 122 | 3401-009 | [6 empty] | 163 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 75 | 17 | 160 | Costo | 273.8 |  |  |  |  | 273.8 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 163 |  | 3401-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45005
PC005 | 122 | 3401-009 | [6 empty] | 164 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 76 | 17 | 161 | Costo | 278.4 |  |  |  |  | 278.4 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 164 |  | 3401-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45004
PC005 | 122 | 3401-011 | [6 empty] | 168 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 77 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 168 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45000
PC006 | 123 | 3401-032 | 145 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 163 | Costo | 8670 | 1040 |  |  |  | 9710 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 161 |  | 3401-032 |  | 0 |  |  | NO METER
PC007 | 124 | 3629-006 | 146 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 56 | 17 | 164 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -198 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC007 | 124 | 3401-011 | 147 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 78 | 17 | 165 | Costo | 743.49 | 69.34 |  |  |  | 812.83 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 170 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC007 | 124 | 3401-011 | 148 | 66450 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE | -190 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 54 | 17 | 166 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -190 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45358
PC007 | 124 | 3401-036 | 149 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE | -190 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 167 | Costo | 1860 | 300 |  |  |  | 2160 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -190 |  | 3401-036 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45358
PC007 | 124 | 3401-033 | 150 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE | -190 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 167 | Costo | 22436 | 2548 |  |  |  | 24984 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -190 |  | 3401-033 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45358
PC007 | 124 | 3401-036 | 151 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE | -190 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 168 | Costo | 8250 | 974 |  |  |  | 9224 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -190 |  | 3401-036 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45358
PC007 | 124 | 3401-014 | [6 empty] | 173 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 77 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 40 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 173 |  | 3401-014 |  |  |  |  | NO METER |  |  |  | -44995
PC008 | 125 | 3401-035 | 152 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE | 175 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 169 | Costo | 3747 | 426 |  |  |  | 4173 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 3401-035 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC008 | 125 | 3401-035 | 153 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE | 175 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 62 | 17 | 170 | Costo | 3742 | 425 |  |  |  | 4167 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 3401-035 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC008 | 125 | 7080-003 | 154 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE | 175 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 79 | 17 | 171 | Costo | 82.76 | 13.24 |  |  |  | 96 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC008 | 125 | 7080-003 | 155 | 06601 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE | 175 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 79 | 17 | 172 | Costo | 292.24 | 46.76 |  |  |  | 339 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC008 | 125 | 7080-003 | 156 | 06170 | 601 | General de Ley Personas Morales | 58 | VIGENTE | 175 | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 80 | 17 | 173 | Costo | 90 | 14.4 |  |  |  | 104.4 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | -7 PRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 81 |  | 174 | Balance | -90464.75 |  |  |  |  | -90464.75 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
PC009 | 126 | Petty Cash & Floats |  | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 |  | 168 |  | PETTY CASH | 82 | 17 | 175 | Balance | 203785.83 |  |  |  |  | 203785.83 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 153 | Estos movimientos no se deberan tomar en cuenta para el cierre | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45000
PC010 | 127 | Petty Cash & Floats |  | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 |  | 169 |  | PETTY CASH | 82 | 17 | 176 | Balance | 38010 |  |  |  |  | 38010 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 168 | Estos movimientos no se deberan tomar en cuenta para el cierre | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44999
PC009 | 126 | PC El Niñero S01 |  | 6140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 |  | 168 |  | PETTY CASH | 82 | 17 | 175 | Balance | 203785.83 |  |  |  |  | 203785.83 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 153 | Estos movimientos no se deberan tomar en cuenta para el cierre | Balance |  | 0 | [6 empty] | -45000
PC010 | 127 | PC El Niñero S01 |  | 6140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 |  | 169 |  | PETTY CASH | 82 | 17 | 176 | Balance | 38010 |  |  |  |  | 38010 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 168 | Estos movimientos no se deberan tomar en cuenta para el cierre | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44999
P021 | 128 | 1193-003 | 157 | 01730 | 601 | General de Ley Personas Morales | 6 | VIGENTE | 175.5866 | FEBRERO | PROVEEDOR | 6 | 0 | 177 | Costo | 60000 | 9600 |  | 0 | 0 | 69600 | 5 | BANORTE | PAGADO |  |  | 1193-003 |  | 0 | [6 empty] | -44992.4134
|  | 1193-007 | 158 | 01730 | 601 | General de Ley Personas Morales | 6 | VIGENTE | 175.5866 | FEBRERO | PROVEEDOR | 6 | 0 | 178 | Costo | 125000 | 20000 |  | 0 | 0 | 145000 | 41 | BANORTE | PAGADO |  |  | 1193-007 |  | 0 | [6 empty] | -44992.4134
N085 | 129 | 2013-004 | 159 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 19 | 1 | 179 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 2013-004 |  | 0
N086 | 130 | 1204-004 | 160 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | Semana -6 de Pre | NOMINA | 21 | 2 | 180 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1204-004 |  | 0
N087 | 131 | 1204-004 | 161 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | Semana -5 de Pre | NOMINA | 21 | 2 | 181 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1204-004 |  | 0
N088 | 132 | 2001-004 | 162 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 22 | 3 | 182 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 183 |  | 2001-004 |  | 0
N089 | 133 | 1222-009 | 163 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 23 | 4 | 183 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1222-009 |  | 0
N090 | 134 | 2014-003 | 164 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 27 | 5 | 184 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 183 |  | 2014-003 |  | 0
N091 | 135 | 2020-003 | 165 | 01700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 83 | 19 | 185 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 183 |  | 2020-003 |  | 0
N092 | 136 | 1202-004 | 166 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | Semana -8 y -7 de Pre | NOMINA | 13 | 20 | 186 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1202-004 |  | 0
N093 | 137 | 1202-004 | 167 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 13 | 20 | 187 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1202-004 |  | 0
N094 | 138 | 2017-003 | 168 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 84 | 21 | 188 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 312.5 | 26020.83 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 183 |  | 2017-003 |  | 0
N095 | 139 | 2004-004 | 169 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 24 | 6 | 189 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 183 |  | 2004-004 |  | 0
N096 | 140 | 2005-004 | 170 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 25 | 7 | 190 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 2005-004 |  | 0
N097 | 141 | 2003-003 | 171 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | Semana -9, -8 y -7 de Pre | NOMINA | 85 | 22 | 191 | Costo | 78750 | 12600 |  | 8400.03 | 7875 | 75074.97 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 183 |  | 2003-003 |  | 0
N098 | 142 | 2003-003 | 172 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 85 | 22 | 192 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 183 |  | 2003-003 |  | 0
N099 | 143 | 2005-009 | 173 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | Semana -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 86 | 23 | 193 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800 | 562.5 | 46837.5 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 2005-009 |  | 0
N100 | 144 | 3403-010 | 174 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 14 | 8 | 194 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 183 |  | 3403-010 |  | 0
N101 | 145 | 3403-015 | 175 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 34 | 10 | 195 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 3403-015 |  | 0
N102 | 146 | 3403-003 | 176 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | Semana -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 87 | 24 | 196 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032 | 3780 | 36036 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 3403-003 |  | 0
N103 | 147 | 2201-004 | 177 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 26 | 11 | 197 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 183 |  | 2201-004 |  | 0
N104 | 148 | 2202-003 | 178 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 35 | 12 | 198 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 2202-003 |  | 0
N105 | 149 | 2206-003 | 179 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 37 | 14 | 199 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 183 |  | 2206-003 |  | 0
N106 | 150 | 2401-009 | 180 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 88 | 25 | 200 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 183 |  | 2401-009 |  | 0
N107 | 151 | 2401-003 | 181 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | Semana -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 89 | 26 | 201 | Costo | 53550 | 8568 |  | 5712.03 | 669.39 | 55736.58 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 183 |  | 2401-003 |  | 0
N108 | 152 | 2705-003 | 182 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 38 | 16 | 202 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 2705-003 |  | 0
N109 | 153 | 2703-003 | 183 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | Semana -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 90 | 27 | 203 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200.01 | 375 | 31224.99 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 183 |  | 2703-003 |  | 0
N110 | 154 | 2795-011 | 184 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | Semana -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 91 | 28 | 204 | Costo | 27000 | 4320 |  | 2880 | 2700 | 25740 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 183 |  | 2795-011 |  | 0
N111 | 155 | 2701-003 | 185 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | Semana -9, -8, -7, -6 y -5 de Pre | NOMINA | 92 | 29 | 205 | Costo | 112500 | 18000 |  | 12000.05 | 11250 | 107249.95 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 183 |  | 2701-003 |  | 0
N112 | 156 | 2707-009 | 186 | 16030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 70 | VIGENTE |  | Semana -6 y -5 de Pre | NOMINA | 93 | 30 | 206 | Costo | 23000 | 3680 |  | 2453.34 | 2300 | 21926.66 | 52 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 183 |  | 2707-009 |  | 0
N113 | 157 | 1101-045 | 187 | 04318 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 2 | VIGENTE |  | BONO GUION 208 | NOMINA | 2 | 31 | 207 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.03 | 1312.5 | 109287.47 | 1 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1101-045 |  | 0
N114 | 158 | 1101-046 | 188 | 06140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 4 | VIGENTE |  | BONO GUION 208 | NOMINA | 4 | 32 | 208 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.03 | 10500 | 100099.97 | 3 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 183 |  | 1101-046 |  | 0
PC011 | 159 | 1426-007 | 189 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | -5 PRE | PETTY CASH | 62 | 17 | 209 | Costo | 2794 | 356 |  | 0 | 0 | 3150 | 53 | BBVA | PAGADO | 183 |  | 1426-007 |  | 0
P022 | 160 | 2494-075 | 190 | 03100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 71 | VIGENTE |  | FEBRERO | PROVEEDOR | 94 | 1 | 210 | Costo | 107630 | 17220.8 |  | 0 | 0 | 124850.8 | 54 | BANK OF AMERICA | PAGADO | 183 |  | 2494-075 |  | 0
P023 | 161 | 3401-023 | 191 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE | 180.6564 | FEBRERO | PROVEEDOR | 48 | 1 | 211 | Costo | 16039 | 2566.24 |  | 0 | 0 | 18605.24 | 32 | UNALANAPAY | PAGADO | 183 |  | 3401-023 |  | 0 | [6 empty] | -44987.3436
P024 | 162 | 2010-011 | 192 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 72 | VIGENTE | 180.5695 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 212 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 183 |  | 2010-011 |  | 0 | [6 empty] | -44987.4305
|  | 2011-004 | 192 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 72 | VIGENTE | 180.5695 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 212 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 183 |  | 2011-004 |  | 0 | [6 empty] | -44987.4305
|  | 2011-012 | 192 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 72 | VIGENTE | 180.5695 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 212 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 183 |  | 2011-012 |  | 0 | [6 empty] | -44987.4305
P025 | 163 | 7001-004 | 193 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 72 | VIGENTE | 180.5708 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 213 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 183 |  | 7001-004 |  | 0 | [6 empty] | -44987.4292
P026 | 164 | 7002-003 | 194 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 72 | VIGENTE | 182.5596 | FEBRERO | PROVEEDOR | 5 | 0 | 214 | Balance | 25000 | 4000 |  | 0 | 0 | 29000 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 183 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44985.4404
PC012 | 165 | 3401-014 | 195 | 45300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 73 | VIGENTE | 175 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 95 | 17 | 215 | Costo | 2639.65 | 422.35 |  |  |  | 3062 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC012 | 165 | 3401-014 | 196 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 96 | 17 | 215 | Costo | 2274.14 | 363.86 |  |  |  | 2638 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 176 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-013 | 197 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 97 | 17 | 216 | Costo | 1620.69 | 259.31 |  |  |  | 1880 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-013 | 198 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 97 | 17 | 217 | Costo | 1650.86 | 264.14 |  |  |  | 1915 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-034 | 199 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 75 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 98 | 17 | 218 | Costo | 20601 |  |  |  |  | 20601 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-034 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3629-006 | 200 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 56 | 17 | 219 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 201 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 76 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 99 | 17 | 215 | Costo | 3292.24 | 526.76 |  |  |  | 3819 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 179 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 202 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 76 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 99 | 17 | 215 | Costo | 156.04 | 24.97 |  |  |  | 181.01 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 179 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 203 | 44100 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 69 | 17 | 220 | Costo | 29 |  |  |  |  | 29 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 204 | 44100 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 69 | 17 | 220 | Costo | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 205 | 44130 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 69 | 17 | 220 | Costo | 69 | 6 |  |  |  | 75 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3629-003 | 206 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 77 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 100 | 17 | 221 | Costo | 95.69 | 15.31 |  |  |  | 111 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3629-003 | 207 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 77 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 100 | 17 | 221 | Costo | 95.69 | 15.31 |  |  |  | 111 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 208 | 44700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 101 | 17 | 222 | Costo | 102.41 | 11.59 |  |  |  | 114 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-025 | 209 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 78 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 102 | 17 | 223 | Costo | 47.41 | 7.59 |  |  |  | 55 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-025 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 210 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 103 | 17 | 224 | Costo | 214.66 | 34.34 |  |  |  | 249 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 211 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 103 | 17 | 225 | Costo | 257.76 | 41.24 |  |  |  | 299 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 212 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 78 | 17 | 226 | Costo | 1303.16 | 73.74 |  |  |  | 1376.9 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-013 | 213 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 97 | 17 | 216 | Costo | 1081.9 | 173.1 |  |  |  | 1255 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 3401-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 2080-003 | 214 | 06600 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 69 | 17 | 227 | Costo | 68.1 | 10.9 |  |  |  | 79 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 215 | 44360 | 612 | General de Ley Personas Morales | 80 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 104 | 17 | 228 | Costo | 1745.69 | 279.31 |  |  |  | 2025 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC012 | 165 | 3401-014 | 216 | 45129 | 621 | General de Ley Personas Morales | 81 | VIGENTE | 183 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 105 | 17 | 229 | Costo | 3947.41 | 631.59 |  |  |  | 4579 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC012 | 165 | 3401-014 | [6 empty] | 175 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 22 | 17 | 230 | Costo | 300 |  |  |  |  | 300 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 175 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44993
PC012 | 165 | 3401-012 | [6 empty] | 176 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 106 | 17 | 231 | Costo | 550 |  |  |  |  | 550 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 176 |  | 3401-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44992
PC012 | 165 | 3401-024 | [6 empty] | 177 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 107 | 17 | 232 | Costo | 200 |  |  |  |  | 200 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 3401-024 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44991
PC012 | 165 | 3401-024 | [6 empty] | 177 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 107 | 17 | 233 | Costo | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 3401-024 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44991
PC012 | 165 | 3401-012 | [6 empty] | 177 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 108 | 17 | 231 | Costo | 480 |  |  |  |  | 480 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 3401-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44991
PC012 | 165 | 3401-012 | [6 empty] | 177 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 109 | 17 | 234 | Costo | 282 |  |  |  |  | 282 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 3401-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44991
PC012 | 165 | 3401-012 | [6 empty] | 178 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 109 | 17 | 234 | Costo | 188.25 |  |  |  |  | 188.25 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44990
PC012 | 165 | 3401-012 | [6 empty] | 178 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 109 | 17 | 234 | Costo | 287.25 |  |  |  |  | 287.25 | 55 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44990
PC013 | 166 | 3629-006 | 217 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 56 | 17 | 235 | Costo | 1465.52 | 234.48 |  |  |  | 1700 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -192 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC013 | 166 | 3401-005 | 218 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 82 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 110 | 17 | 236 | Costo | 2013.45 | 382.55 |  |  |  | 2396 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 3401-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC013 | 166 | 3632-018 | 219 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 83 | VIGENTE |  | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 111 | 17 | 237 | Costo | 1403.12 | 217.98 |  |  |  | 1621.1 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 3632-018 |  | 0 |  |  | NO METER
PC013 | 166 | 2495-003 | [6 empty] | 168 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 112 | 17 | 238 | Costo | 1084.6 |  |  |  |  | 1084.6 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 168 |  | 2495-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45000
PC013 | 166 | 3401-024 | [6 empty] | 173 | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 107 | 17 | 239 | Costo | 2600 |  |  |  |  | 2600 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 173 |  | 3401-024 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44995
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 113 |  | 240 | Balance | -59674.61 |  |  |  |  | -59674.61 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
PC014 | 167 | Petty Cash & Floats | 220 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 188 | PRE -4 | PETTY CASH | 60 | 17 | 241 | Balance | 430000 |  |  |  |  | 430000 | 37 | STP | PAGADO | 188 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44980
P027 | 168 | 3902-025 | 221 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 185.4085 | PRE -4 | PROVEEDOR | 97 | 1 | 242 | Costo | 3529.41 | 564.71 | 0 | 0 | 0 | 4094.12 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 191 |  | 3902-025 |  | 0 | [6 empty] | -44982.5915
|  | 3999-001 | 221 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 185.4085 | PRE -4 | PROVEEDOR | 97 | 1 | 242 | Costo | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.88 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 191 |  | 3999-001 |  | 0 | [6 empty] | -44982.5915
P028 | 169 | 3410-003 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 170916.83 | 27346.69 | 0 | 0 | 0 | 198263.52 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-003 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-004 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 82040.08 | 13126.41 | 0 | 0 | 0 | 95166.49 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-004 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-005 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 259793.58 | 41566.97 | 0 | 0 | 0 | 301360.55 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-005 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-006 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 123060.12 | 19689.62 | 0 | 0 | 0 | 142749.74 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-006 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-007 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 123060.12 | 19689.62 | 0 | 0 | 0 | 142749.74 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-007 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-005 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 27061.83 | 4329.89 | 0 | 0 | 0 | 31391.72 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-005 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-018 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 21912.41 | 3505.99 | 0 | 0 | 0 | 25418.4 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-018 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
|  | 3410-019 | 222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 188.4428 | PRE -4 | PROVEEDOR | 114 | 1 | 243 | Costo | 218905.02 | 35024.8 | 0 | 0 | 0 | 253929.82 | 56 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 3410-019 |  | 0 | [6 empty] | -44979.5572
P029 | 170 | 2794-003 | 223 | 13508 | 612 | Personas Fisicas con Actividades Empresariales | 85 | VIGENTE |  | PRE -4 | PROVEEDOR | 115 | 1 | 244 | Costo | 3300 | 528 | 0 | 352 | 0 | 3476 | 57 | BBVA | PAGADO | 191 |  | 2794-003 |  | 0
P030 | 171 | 1287-005 | 224 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5395 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 245 | Costo | 240 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4605
| 172 | 1287-005 | 225 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.541 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 246 | Costo | 563 | 90.08 | 0 | 0 | 0 | 653.08 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.459
| 173 | 1287-005 | 226 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.543 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 247 | Costo | 4333.3 | 693.35 | 0 | 0 | 0 | 5026.65 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.457
| 174 | 1287-005 | 227 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5449 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 248 | Costo | 4999.98 | 800.02 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4551
| 175 | 1287-005 | 228 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5457 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 249 | Costo | 650 | 104 | 0 | 0 | 0 | 754 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4543
| 176 | 1287-005 | 229 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5465 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 250 | Costo | 360 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4535
| 177 | 1287-005 | 230 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5487 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 251 | Costo | 22500 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4513
| 178 | 1287-005 | 231 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 189.5495 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 252 | Costo | 2925 | 468 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44978.4505
| 179 | 1287-005 | 232 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 190.7942 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 253 | Costo | 1200.01 | 191.99 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 25 | BANORTE | PAGADO | 191 |  | 1287-005 |  | 0 | [6 empty] | -44977.2058
P032 | 183 | 3683-006 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 97546.2 | 15607.39 |  | 0 | 0 | 113153.59 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 97546.2 | 15607.39 |  | 0 | 0 | 113153.59 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 146319.3 | 23411.09 |  | 0 | 0 | 169730.39 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 71533.88 | 11445.42 |  | 0 | 0 | 82979.3 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 70233.27 | 11237.32 |  | 0 | 0 | 81470.59 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 35116.63 | 5618.66 |  | 0 | 0 | 40735.29 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 70233.27 | 11237.32 |  | 0 | 0 | 81470.59 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 71533.88 | 11445.42 |  | 0 | 0 | 82979.3 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 71533.88 | 11445.42 |  | 0 | 0 | 82979.3 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 48773.1 | 7803.7 |  | 0 | 0 | 56576.8 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 48773.1 | 7803.7 |  | 0 | 0 | 56576.8 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 48773.1 | 7803.7 |  | 0 | 0 | 56576.8 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 48773.1 | 7803.7 |  | 0 | 0 | 56576.8 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 71533.88 | 11445.42 |  | 0 | 0 | 82979.3 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 48773.1 | 7803.7 |  | 0 | 0 | 56576.8 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 71533.88 | 11445.42 |  | 0 | 0 | 82979.3 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 73159.65 | 11705.54 |  | 0 | 0 | 84865.19 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 91043.12 | 14566.9 |  | 0 | 0 | 105610.02 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 182086.25 | 29133.8 |  | 0 | 0 | 211220.05 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 91043.12 | 14566.9 |  | 0 | 0 | 105610.02 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 91043.12 | 14566.9 |  | 0 | 0 | 105610.02 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 29612.24 | 4737.96 |  | 0 | 0 | 34350.2 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 233 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 254 | Costo | 16257.7 | 2601.23 |  | 0 | 0 | 18858.93 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3683-154 |  | 0
| 184 | 3632-003 | 234 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 255 | Costo | 217000 | 34720 |  | 0 | 0 | 251720 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3632-003 |  | 0
| 185 | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 28038.02 | 4486.09 |  | 0 | 0 | 32524.11 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 942.08 | 150.73 |  | 0 | 0 | 1092.81 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 942.08 | 150.73 |  | 0 | 0 | 1092.81 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 1884.16 | 301.46 |  | 0 | 0 | 2185.62 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 46027.22 | 7364.36 |  | 0 | 0 | 53391.58 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 6229.25 | 996.68 |  | 0 | 0 | 7225.93 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 18168.64 | 2906.98 |  | 0 | 0 | 21075.62 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 235 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 256 | Costo | 2768.55 | 442.97 |  | 0 | 0 | 3211.52 | 58 | BANORTE | PAGADO | 197 |  | 3442-029 |  | 0
P043 | 267 | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 1602.17 | 256.36 |  | $ - | $ - | 1858.53 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 53.83 | 8.61 |  | $ - | $ - | 62.44 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 53.83 | 8.61 |  | $ - | $ - | 62.44 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 107.67 | 17.23 |  | $ - | $ - | 124.9 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 2630.13 | 420.82 |  | $ - | $ - | 3050.95 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-029 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 355.96 | 56.95 |  | $ - | $ - | 412.91 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-029 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-025 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 1038.21 | 166.11 |  | $ - | $ - | 1204.32 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
|  | 3442-029 | 236 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5866 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 257 | Costo | 158.2 | 25.31 |  | $ - | $ - | 183.51 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3442-029 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4134
| 268 | 3632-003 | 237 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5854 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 258 | Costo | 11798.19 | 1887.71 |  | $ - | $ - | 13685.9 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3632-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4146
|  | 3632-003 | 237 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5854 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 258 | Costo | 1236 | 197.76 |  | $ - | $ - | 1433.76 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 3632-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4146
| 269 | 1287-006 | 238 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 197.5841 | -4 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 259 | Costo | 76753.34 | 12280.49 |  | $ - | $ - | 5130.57 | 25 | BANORTE | PAGADO | 202 |  | 1287-006 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44970.4159
P047 | 276 | 3442-024 | 239 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5079 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 260 | Costo | 355 | 56.8 |  | $ - | $ - | 411.8 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-024 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4921
| 277 | 3936-003 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 350.23 | 56.04 |  | $ - | $ - | 406.27 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-004 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 350.23 | 56.04 |  | $ - | $ - | 406.27 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-004 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-008 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 181.15 | 28.98 |  | $ - | $ - | 210.13 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-008 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-009 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 181.15 | 28.98 |  | $ - | $ - | 210.13 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-009 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-003 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 51.97 | 8.32 |  | $ - | $ - | 60.29 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-004 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 51.97 | 8.32 |  | $ - | $ - | 60.29 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-004 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-003 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 34.65 | 5.54 |  | $ - | $ - | 40.19 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
|  | 3936-003 | 240 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.507 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 261 | Costo | 34.65 | 5.54 |  | $ - | $ - | 40.19 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3936-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.493
| 278 | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 1986.69 | 317.87 |  | $ - | $ - | 2304.56 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 66.75 | 10.68 |  | $ - | $ - | 77.43 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 66.75 | 10.68 |  | $ - | $ - | 77.43 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 133.51 | 21.36 |  | $ - | $ - | 154.87 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 3261.36 | 521.82 |  | $ - | $ - | 3783.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-029 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 441.39 | 70.62 |  | $ - | $ - | 512.01 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-029 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-025 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 1287.38 | 205.98 |  | $ - | $ - | 1493.36 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-025 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
|  | 3442-029 | 241 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5088 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 262 | Costo | 196.17 | 31.39 |  | $ - | $ - | 227.56 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3442-029 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4912
| 279 | 3632-003 | 242 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.5062 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 263 | Costo | 12095.51 | 1935.28 |  | $ - | $ - | 14030.79 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3632-003 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.4938
| 280 | 3683-006 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 4757.14 | 761.13 |  | $ - | $ - | 5518.27 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-006 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-012 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 4757.14 | 761.13 |  | $ - | $ - | 5518.27 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-012 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-018 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 7135.7 | 1141.71 |  | $ - | $ - | 8277.41 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-018 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-024 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3488.57 | 558.17 |  | $ - | $ - | 4046.74 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-024 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-030 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3425.14 | 548.02 |  | $ - | $ - | 3973.16 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-030 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-138 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 1712.57 | 274.01 |  | $ - | $ - | 1986.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-138 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-042 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3425.14 | 548.02 |  | $ - | $ - | 3973.16 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-042 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-048 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3488.57 | 558.17 |  | $ - | $ - | 4046.74 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-048 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-054 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3488.57 | 558.17 |  | $ - | $ - | 4046.74 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-054 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-060 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 2378.57 | 380.57 |  | $ - | $ - | 2759.14 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-060 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-066 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 2378.57 | 380.57 |  | $ - | $ - | 2759.14 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-066 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-072 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 2378.57 | 380.57 |  | $ - | $ - | 2759.14 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-072 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-078 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 2378.57 | 380.57 |  | $ - | $ - | 2759.14 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-078 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-084 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3488.57 | 558.17 |  | $ - | $ - | 4046.74 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-084 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-090 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 2378.57 | 380.57 |  | $ - | $ - | 2759.14 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-090 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-096 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3488.57 | 558.17 |  | $ - | $ - | 4046.74 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-096 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-101 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 3567.85 | 570.86 |  | $ - | $ - | 4138.71 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-101 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-105 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 4439.99 | 710.4 |  | $ - | $ - | 5150.39 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-105 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-109 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 8879.99 | 1420.8 |  | $ - | $ - | 10300.79 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-109 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-158 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 4439.99 | 710.4 |  | $ - | $ - | 5150.39 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-158 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-158 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 4439.99 | 710.4 |  | $ - | $ - | 5150.39 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-158 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-171 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 1444.13 | 231.06 |  | $ - | $ - | 1675.19 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-171 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
|  | 3683-154 | 243 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 204.4983 | -4 y -3 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 264 | Costo | 792.86 | 126.86 |  | $ - | $ - | 919.72 | 25 | BANORTE | PAGADO | 203 |  | 3683-154 |  | #VALUE! | [6 empty] | -44963.5017
P057 | 311 | 3683-202 | 244 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 265 | Costo | 90306.76 | 14449.08 |  | 0 | 0 | 104755.84 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-202 |  | 0
| 312 | 3936-003 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 10251.83 | 1640.29 |  | 0 | 0 | 11892.12 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-004 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 10251.83 | 1640.29 |  | 0 | 0 | 11892.12 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-008 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 5302.67 | 848.43 |  | 0 | 0 | 6151.1 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-008 |  | 0
|  | 3936-009 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 5302.67 | 848.44 |  | 0 | 0 | 6151.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-009 |  | 0
|  | 3936-003 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 1521.39 | 243.42 |  | 0 | 0 | 1764.81 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-004 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 1521.39 | 243.42 |  | 0 | 0 | 1764.81 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-003 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 1014.26 | 162.28 |  | 0 | 0 | 1176.54 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-003 | 245 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 266 | Costo | 1014.26 | 162.28 |  | 0 | 0 | 1176.54 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3936-003 |  | 0
| 313 | 3442-024 | 246 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 267 | Costo | 10880 | 1740.8 |  | 0 | 0 | 12620.8 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3442-024 |  | 0
|  | 3442-024 | 246 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 267 | Costo | 1360 | 217.6 |  | 0 | 0 | 1577.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3442-024 |  | 0
|  | 3442-025 | 246 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 267 | Costo | 6800 | 1088 |  | 0 | 0 | 7888 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-024 | 246 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 267 | Costo | 3400 | 544 |  | 0 | 0 | 3944 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3442-024 |  | 0
| 314 | 3683-006 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 17814.39 | 2850.3 |  | 0 | 0 | 20664.69 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 17814.39 | 2850.3 |  | 0 | 0 | 20664.69 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 26721.58 | 4275.45 |  | 0 | 0 | 30997.03 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13063.88 | 2090.22 |  | 0 | 0 | 15154.1 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 12826.36 | 2052.22 |  | 0 | 0 | 14878.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 6413.18 | 1026.11 |  | 0 | 0 | 7439.29 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 12826.36 | 2052.23 |  | 0 | 0 | 14878.59 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13063.88 | 2090.23 |  | 0 | 0 | 15154.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13063.88 | 2090.23 |  | 0 | 0 | 15154.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 8907.19 | 1425.16 |  | 0 | 0 | 10332.35 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 8907.19 | 1425.15 |  | 0 | 0 | 10332.34 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 8907.19 | 1425.15 |  | 0 | 0 | 10332.34 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 8907.19 | 1425.15 |  | 0 | 0 | 10332.34 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13063.88 | 2090.22 |  | 0 | 0 | 15154.1 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 8907.19 | 1425.15 |  | 0 | 0 | 10332.34 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13063.88 | 2090.22 |  | 0 | 0 | 15154.1 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 13360.79 | 2137.73 |  | 0 | 0 | 15498.52 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 16626.76 | 2660.28 |  | 0 | 0 | 19287.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 33253.52 | 5320.56 |  | 0 | 0 | 38574.08 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 16626.76 | 2660.28 |  | 0 | 0 | 19287.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 16626.76 | 2660.28 |  | 0 | 0 | 19287.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 5407.94 | 865.27 |  | 0 | 0 | 6273.21 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 247 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | SEMANA -1 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 268 | Costo | 2969.06 | 475.05 |  | 0 | 0 | 3444.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 3683-154 |  | 0
P031 | 180 | 3902-061 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 29344.44 | 4695.1104 | 0 | 0 | 0 | 34039.5504 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-061 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
|  | 3902-065 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 4800 | 768 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-065 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
|  | 3902-057 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 14672.22 | 2347.5552 | 0 | 0 | 0 | 17019.7752 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-057 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
|  | 3902-065 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 4800 | 768 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-065 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
|  | 3902-056 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 41457.36 | 6633.1776 | 0 | 0 | 0 | 48090.5376 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-056 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
|  | 3902-056 | 248 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 197.6348 | PRE -3 | PROVEEDOR | 116 | 1 | 269 | Costo | 40000 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 46400 | 59 | BANBAJIO | PAGADO |  |  | 3902-056 |  | 0 | [6 empty] | -44970.3652
PC016 | 182 | 3401-017 | 249 | 44130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 87 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 117 | 17 | 270 | Costo | 472.25 | 75.56 |  |  |  | 547.81 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3632-019 | 250 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 88 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 118 | 17 | 271 | Costo | 673.81 | 104.98 |  |  |  | 778.79 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3632-019 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 251 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 89 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 119 | 17 | 272 | Costo | 350 | 56 |  |  |  | 406 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 252 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 120 | 17 | 273 | Costo | 247.41 | 39.59 |  |  |  | 287 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 253 | 45678 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 67 | 17 | 274 | Costo | 83.19 | 5.81 |  |  |  | 89 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 254 | 45129 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 120 | 17 | 275 | Costo | 237.93 | 38.07 |  |  |  | 276 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3632-004 | 255 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 90 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 121 | 17 | 276 | Costo | 601.06 | 92.96 |  |  |  | 694.02 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3632-004 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 256 | 44510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 122 | 17 | 277 | Costo | 33.9 |  |  |  |  | 33.9 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 257 | 45030 | 621 | Incorporación Fiscal | 92 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 123 | 17 | 278 | Costo | 512.07 | 81.93 |  |  |  | 594 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | 258 | 45017 | 601 | General de Ley Personas Morales | 93 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 124 | 17 | 279 | Costo | 284.48 | 45.52 |  |  |  | 330 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC016 | 182 | 3401-017 | [6 empty] | 166 | -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 125 | 17 | 280 | Costo | 352 |  |  |  |  | 352 | 60 | SANTANDER | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0 | [6 empty] | -45002
PC016 | 182 | 3401-017 | [6 empty] | 166 | -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 126 | 17 | 281 | Costo | 218 |  |  |  |  | 218 | 60 | SANTANDER | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0 | [6 empty] | -45002
PC016 | 182 | 3401-017 | [6 empty] | 168 | -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 127 | 17 | 282 | Costo | 65 |  |  |  |  | 65 | 60 | SANTANDER | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0 | [6 empty] | -45000
PC016 | 182 | 3401-017 | [7 empty] | PRE -3 | PETTY CASH - REEMBOLSO | 128 | 17 | 283 | Costo | 115 |  |  |  |  | 115 | 60 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 259 | 06090 | 601 | General de Ley Personas Morales | 94 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 129 | 17 | 284 | Costo | 956.57 | 153.05 |  |  |  | 1109.62 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 260 | 06060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 95 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 130 | 17 | 285 | Costo | 1600 | 256 |  |  |  | 1856 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 261 | 06060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 95 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 130 | 17 | 285 | Costo | 1600 | 256 |  |  |  | 1856 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 262 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 131 | 17 | 286 | Costo | 3401.72 | 544.28 |  |  |  | 3946 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 263 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 131 | 17 | 287 | Costo | 2970.7 | 475.31 |  |  |  | 3446.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 264 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE | 183 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 132 | 17 | 288 | Costo | 645.69 | 103.31 |  |  |  | 749 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44985
PC017 | 186 | 2794-003 | 265 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE | 183 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 132 | 17 | 289 | Costo | 2164.66 | 346.35 |  |  |  | 2511.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44985
PC017 | 186 | 2794-003 | 266 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE | 183 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 132 | 17 | 290 | Costo | 4243.97 | 679.04 |  |  |  | 4923.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44985
PC017 | 186 | 2794-003 | 267 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE | 183 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 132 | 17 | 291 | Costo | 1644.83 | 263.17 |  |  |  | 1908 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44985
PC017 | 186 | 2794-003 | 268 | 06060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 95 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 130 | 17 | 285 | Costo | 1160 | 185.6 |  |  |  | 1345.6 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0
PC017 | 186 | 2794-003 | 269 | 06060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 95 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 130 | 17 | 285 | Costo | 1400 | 224 |  |  |  | 1624 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0
PC018 | 187 | 2794-003 | 270 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 133 | 17 | 292 | Costo | 3992.41 | 627.59 |  |  |  | 4620 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0
PC018 | 187 | 2794-003 | 271 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 133 | 17 | 293 | Costo | 827.59 | 132.41 |  |  |  | 960 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0
PC018 | 187 | 2794-003 | 272 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 79 | 17 | 294 | Costo | 1047.24 | 167.56 |  |  |  | 1214.8 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 2794-003 |  | 0
PC019 | 188 | 2794-003 | 273 | 06820 | 601 | NUEVA WALMART DE MEXICO | 41 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 101 | 17 | 295 | Costo | 3258.3 | 521.33 |  |  |  | 3779.63 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 274 | 06820 | 601 | NUEVA WALMART DE MEXICO | 41 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 101 | 17 | 295 | Costo | 863 | 138.08 |  |  |  | 1001.08 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0
PC019 | 188 | 2794-003 | 275 | 15980 | 601 | HOME DEPOT MEXICO | 99 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 134 | 17 | 296 | Costo | 3741.38 | 598.62 |  |  |  | 4340 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 276 | 02300 | 601 | ITX RETAIL MEXICO | 100 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 135 | 17 | 297 | Costo | 154.31 | 24.69 |  |  |  | 179 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 277 | 05109 | 601 | EL PALACIO DE HIERRO | 101 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 136 | 17 | 298 | Costo | 2585.35 | 413.66 |  |  |  | 2999.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 278 | 05109 | 601 | EL PALACIO DE HIERRO | 101 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 136 | 17 | 299 | Costo | 5687.07 | 909.93 |  |  |  | 6597 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 279 | 02300 | 601 | ITX RETAIL MEXICO | 100 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 135 | 17 | 300 | Costo | 601.72 | 96.28 |  |  |  | 698 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 280 | 02300 | 601 | ZARA MEXICO CONTRATO 1 | 102 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 137 | 17 | 301 | Costo | 1720.7 | 275.3 |  |  |  | 1996 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 281 | 02300 | 601 | ITX RETAIL MEXICO | 100 | VIGENTE | 190 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 135 | 17 | 302 | Costo | 1719.83 | 275.17 |  |  |  | 1995 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44978
PC019 | 188 | 2794-003 | 282 | 02300 | 601 | ZARA MEXICO CONTRATO 1 | 102 | VIGENTE | 308 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 137 | 17 | 303 | Costo | 1854.31 | 296.69 |  |  |  | 2151 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 308 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44860
PC019 | 188 | 2794-003 | 283 | 02300 | 601 | ZARA MEXICO CONTRATO 1 | 102 | VIGENTE | 339 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 137 | 17 | 304 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 339 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44829
PC019 | 188 | 2794-003 | 284 | 02300 | 601 | ITX RETAIL MEXICO | 100 | VIGENTE | 339 | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 135 | 17 | 305 | Costo | 387.07 | 61.93 |  |  |  | 449 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 339 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44829
PC020 | 192 | 2794-003 | 285 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 131 | 17 | 306 | Costo | 11030.61 | 1764.9 |  |  |  | 12795.51 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 2794-003 |  | 0
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 113 |  | 240 | Balance | -71848.28 |  |  |  |  | -71848.28 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
P033 | 189 | 1641-012 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 138 | 1 | 307 | Costo | 6835.5 | 1093.68 |  | 0 | 0 | 7929.18 | 63 | BANAMEX | PAGADO |  |  | 1641-012 |  | 0
P033 | 189 | 1699-001 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 138 | 1 | 307 | Costo | 239.24 |  |  | 0 |  | 239.24 | 63 | BANAMEX | PAGADO |  |  | 1699-001 |  | 0
| 190 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 139 | 1 | 308 | Balance | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 64 | BANCO MIFEL | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
| 191 | 3401-021 | 286 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 140 | 1 | 309 | Costo | 3439 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 3989.24 | 32 | UNALANAPAY | PAGADO |  |  | 3401-021 |  | 0
N114 | 193 | 2013-004 | 287 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 19 | 1 | 310 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2013-004 |  | 0
N115 | 194 | 1202-004 | 288 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 13 | 20 | 311 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1202-004 |  | 0
N116 | 195 | 1204-004 | 289 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 21 | 2 | 312 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1204-004 |  | 0
N117 | 196 | 1204-004 | 290 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 21 | 2 | 313 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1204-004 |  | 0
N118 | 197 | 2001-004 | 291 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 22 | 3 | 314 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2001-004 |  | 0
N119 | 198 | 1222-009 | 292 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 23 | 4 | 315 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1222-009 |  | 0
N120 | 199 | 2014-003 | 293 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 27 | 5 | 316 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2014-003 |  | 0
N121 | 200 | 2020-003 | 294 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 83 | 19 | 317 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2020-003 |  | 0
N122 | 201 | 2017-003 | 295 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 84 | 21 | 318 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2017-003 |  | 0
N123 | 202 | 2020-009 | 296 | 07510 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 103 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 141 | 33 | 319 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 65 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2020-009 |  | 0
N124 | 203 | 1222-003 | 297 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 142 | 34 | 320 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 2100 | 20020 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1222-003 |  | 0
N125 | 204 | 1222-003 | 298 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 142 | 34 | 321 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 2100 | 20020 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 1222-003 |  | 0
N126 | 205 | 2004-004 | 299 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 24 | 6 | 322 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2004-004 |  | 0
N127 | 206 | 2005-004 | 300 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 25 | 7 | 323 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2005-004 |  | 0
N128 | 207 | 2003-003 | 301 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 85 | 22 | 324 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 198 |  | 2003-003 |  | 0
N129 | 208 | 2005-009 | 302 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 86 | 23 | 325 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2005-009 |  | 0
N130 | 209 | 2003-013 | 303 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 105 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 143 | 35 | 326 | Costo | 75000 | 12000 |  | 8002.5 | 7500 | 71497.5 | 67 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2003-013 |  | 0
N131 | 210 | 2005-014 | 304 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 144 | 36 | 327 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 3000 | 28600 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2005-014 |  | 0
N132 | 211 | 3402-004 | 305 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 11 | 9 | 328 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792.01 | 1680 | 16015.99 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 3402-004 |  | 0
N133 | 212 | 3402-004 | 306 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 11 | 9 | 329 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 3402-004 |  | 0
N134 | 213 | 3403-010 | 307 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 14 | 8 | 330 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 198 |  | 3403-010 |  | 0
N135 | 214 | 3403-015 | 308 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 34 | 10 | 331 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 3403-015 |  | 0
N136 | 215 | 3403-003 | 309 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 87 | 24 | 332 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 2520 | 24024 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 3403-003 |  | 0
N137 | 216 | 2201-004 | 310 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 26 | 11 | 333 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 198 |  | 2201-004 |  | 0
N138 | 217 | 2202-003 | 311 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 35 | 12 | 334 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2202-003 |  | 0
N139 | 218 | 2206-003 | 312 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 37 | 14 | 335 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 198 |  | 2206-003 |  | 0
N140 | 219 | 2401-009 | 313 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 88 | 25 | 336 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 198 |  | 2401-009 |  | 0
N141 | 220 | 2401-003 | 314 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 89 | 26 | 337 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2401-003 |  | 0
N142 | 221 | 2501-003 | 315 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 145 | 37 | 338 | Costo | 51000 | 8160 |  | 5439.99 | 0 | 53720.01 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2501-003 |  | 0
N143 | 222 | 2508-003 | 316 | 14300 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 108 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 146 | 38 | 339 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 70 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2508-003 |  | 0
N144 | 223 | 2203-003 | 317 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 147 | 39 | 340 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 198 |  | 2203-003 |  | 0
N145 | 224 | 2206-015 | 318 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 148 | 40 | 341 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2206-015 |  | 0
N146 | 225 | 2401-014 | 319 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 149 | 41 | 342 | Costo | 26775 | 4284 |  | 2856 | 2677.5 | 25525.5 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2401-014 |  | 0
N147 | 226 | 2401-020 | 320 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 150 | 42 | 343 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 223.12 | 18578.88 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2401-020 |  | 0
N148 | 227 | 2501-009 | 321 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 151 | 43 | 344 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 198 |  | 2501-009 |  | 0
N149 | 228 | 2206-009 | 322 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 152 | 44 | 345 | Costo | 23100 | 3696 |  | 2464.02 | 288.75 | 24043.23 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2206-009 |  | 0
N150 | 229 | 2705-003 | 323 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 38 | 16 | 346 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2705-003 |  | 0
N151 | 230 | 2703-003 | 324 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 90 | 27 | 347 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 2703-003 |  | 0
N152 | 231 | 2795-011 | 325 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 91 | 28 | 348 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 198 |  | 2795-011 |  | 0
N153 | 232 | 2701-003 | 326 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 92 | 29 | 349 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800.02 | 4500 | 42899.98 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 198 |  | 2701-003 |  | 0
N154 | 233 | 2707-009 | 327 | 16030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 70 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 93 | 30 | 350 | Costo | 11500 | 1840 |  | 1226.67 | 1150 | 10963.33 | 52 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2707-009 |  | 0
N155 | 234 | 3101-003 | 328 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 153 | 45 | 351 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 262.5 | 21857.49 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 3101-003 |  | 0
N156 | 235 | 3101-004 | 329 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 153 | 45 | 352 | Costo | 126000 | 20160 |  | 13440.03 | 1575 | 131144.97 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 3101-004 |  | 0
N157 | 236 | 5009-004 | 330 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 154 | 46 | 353 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.36 | 550 | 45796.64 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 198 |  | 5009-004 |  | 0
N158 | 237 | 2801-009 | 331 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 155 | 47 | 354 | Costo | 36900 | 5904 |  | 3936.01 | 0 | 38867.99 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2801-009 |  | 0
N159 | 238 | 2804-003 | 332 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 156 | 48 | 355 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 0 | 12640 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 198 |  | 2804-003 |  | 0
N160 | 239 | 2801-003 | 333 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 157 | 49 | 356 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.05 | 1312.5 | 109287.45 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 198 |  | 2801-003 |  | 0
PC021 | 240 | 7038-009 | 334 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 198 | PRE -3 | PETTY CASH | 60 | 17 | 357 | Costo | 696 | 111.36 |  |  |  | 807.36 | 37 | STP | PAGADO | 198 |  | 7038-009 |  | 0 | [6 empty] | -44970
PC022 | 241 | 2808-003 | 335 | 06101 | 601 | General de Ley Personas Morales | 120 | VIGENTE | 198 | PRE -3 | PETTY CASH | 158 | 17 | 358 | Costo | 3344.83 | 535.17 |  |  |  | 3880 | 82 | Banamex | PAGADO | 198 |  | 2808-003 |  | 0 | [6 empty] | -44970
PC023 | 242 | Petty Cash & Floats | 336 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 198 | PRE -3 | PETTY CASH | 60 | 17 | 359 | Balance | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 37 | STP | PAGADO | 198 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44970
PC023 | 242 | 7038-009 | 336 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 198 | PRE -3 | PETTY CASH | 60 | 17 | 360 | Costo | 3660 | 585.6 |  |  |  | 4245.6 | 37 | STP | PAGADO | 198 |  | 7038-009 |  | 0 | [6 empty] | -44970
P034 | 243 | 5018-003 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 96000 | 15360 |  | 0 | 0 | 111360 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5018-003 |  | 0
|  | 5022-005 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 52000 | 8320 |  | 0 | 0 | 60320 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-005 |  | 0
|  | 5022-009 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-009 |  | 0
|  | 5022-010 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 312000 | 49920 |  | 0 | 0 | 361920 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-010 |  | 0
|  | 5022-014 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 150000 | 24000 |  | 0 | 0 | 174000 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-014 |  | 0
|  | 5022-018 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-018 |  | 0
|  | 5022-019 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 117000 | 18720 |  | 0 | 0 | 135720 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-019 |  | 0
|  | 5022-023 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 208000 | 33280 |  | 0 | 0 | 241280 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-023 |  | 0
|  | 5022-027 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 208000 | 33280 |  | 0 | 0 | 241280 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-027 |  | 0
|  | 5022-031 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 208000 | 33280 |  | 0 | 0 | 241280 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-031 |  | 0
|  | 5022-035 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 152000 | 24320 |  | 0 | 0 | 176320 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-035 |  | 0
|  | 5022-039 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 180000 | 28800 |  | 0 | 0 | 208800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-039 |  | 0
|  | 5022-043 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 126000 | 20160 |  | 0 | 0 | 146160 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-043 |  | 0
|  | 5101-007 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 168000 | 26880 |  | 0 | 0 | 194880 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5101-007 |  | 0
|  | 5101-011 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5101-011 |  | 0
|  | 5105-008 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 900000 | 144000 |  | 0 | 0 | 1044000 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5105-008 |  | 0
|  | 5105-012 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5105-012 |  | 0
|  | 5109-003 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 80000 | 12800 |  | 0 | 0 | 92800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5109-003 |  | 0
|  | 5110-003 | 337 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 361 | Costo | 35089.56 | 5614.3296 |  | 0 | 0 | 40703.8896 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5110-003 |  | 0
| 244 | 5001-012 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 6250 | 1000 |  | 0 | 0 | 7250 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5001-012 |  | 0
|  | 5011-010 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5011-010 |  | 0
|  | 5018-008 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 400 | 64 |  | 0 | 0 | 464 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5018-008 |  | 0
|  | 5022-049 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 12000 | 1920 |  | 0 | 0 | 13920 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-049 |  | 0
|  | 5022-053 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5022-053 |  | 0
|  | 5202-008 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5202-008 |  | 0
|  | 5222-015 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5222-015 |  | 0
|  | 5207-008 | 338 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 159 | 1 | 362 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 198 |  | 5207-008 |  | 0
P035 | 245 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 160 | 1 | 363 | Balance | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 84 | BANCO AZTECA | PAGADO | 198 |  | Balance |  | 0
P036 | 246 | 3410-003 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-003 |  | 0
|  | 3410-004 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-004 |  | 0
|  | 3410-005 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-006 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-006 |  | 0
|  | 3410-007 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-007 |  | 0
|  | 3410-005 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-005 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-020 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-020 |  | 0
|  | 3410-021 | 339 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 364 | Costo | 120712.5 | 19314 |  | 0 | 0 | 140026.5 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-021 |  | 0
| 247 | 3410-003 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.16 | 1060.6656 |  | 0 | 0 | 7689.8256 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-003 |  | 0
|  | 3410-004 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.16 | 1060.6656 |  | 0 | 0 | 7689.8256 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-004 |  | 0
|  | 3410-005 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.16 | 1060.6656 |  | 0 | 0 | 7689.8256 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-006 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-006 |  | 0
|  | 3410-007 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-007 |  | 0
|  | 3410-005 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-005 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-005 |  | 0
|  | 3410-013 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-013 |  | 0
|  | 3410-013 | 340 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 365 | Costo | 6629.17 | 1060.6672 |  | 0 | 0 | 7689.8372 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 3410-013 |  | 0
| 248 | 4180-003 | 341 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 161 | 1 | 366 | Costo | 66600 | 10656 |  | 0 | 0 | 77256 | 56 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 4180-003 |  | 0
P037 | 249 | 2485-003 | 342 | 06890 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 122 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 162 | 1 | 367 | Costo | 55003 | 8800.48 |  | 0 | 0 | 63803.48 | 85 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 2485-003 |  | 0
| 250 | 2385-003 | 343 | 06890 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 122 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 162 | 1 | 367 | Costo | 45398.5 | 7263.76 |  | 0 | 0 | 52662.26 | 85 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 2385-003 |  | 0
| 251 | 2585-003 | 344 | 06890 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 122 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 162 | 1 | 367 | Costo | 15876.9 | 2540.304 |  | 0 | 0 | 18417.204 | 85 | BBVA | PAGADO | 198 |  | 2585-003 |  | 0
P038 | 252 | 2010-011 | 345 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 368 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 198 |  | 2010-011 |  | 0
|  | 2011-004 | 345 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 368 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 198 |  | 2011-004 |  | 0
|  | 2011-012 | 345 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 368 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 198 |  | 2011-012 |  | 0
| 253 | 7001-004 | 346 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 368 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 198 |  | 7001-004 |  | 0
F9 | - | Income (Funding) | 347 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 194.4596 | PRE -3 | FONDEO | 28 |  | 369 | Balance | 16567505.77 | 0 |  | 0 | 0 | 16567505.77 | 34 | - | PAGADO | 198 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44973.5404
F9.1 | - | Income (Funding) IVA | 348 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 194.4658 | PRE -3 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 2650800.9232 | 0 |  | 0 | 0 | 2650800.9232 | 34 | - | PAGADO | 198 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44973.5342
N161 | 254 | 3442-005 | 349 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA VIATICOS | 88 | 25 | 370 | Costo | 4200 | 672 |  | 448 | 420 | 4004 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 203 |  | 3442-005 |  | 0
N162 | 255 | 3442-005 | 350 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA VIATICOS | 89 | 26 | 371 | Costo | 4786.67 | 765.87 |  | 510.58 | 59.83 | 4982.13 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 203 |  | 3442-005 |  | 0
N163 | 256 | 3442-005 | 351 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA VIATICOS | 147 | 39 | 372 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 203 |  | 3442-005 |  | 0
N164 | 257 | 3442-005 | 352 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA VIATICOS | 149 | 41 | 373 | Costo | 4853 | 776.48 |  | 517.65 | 485.3 | 4626.53 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 203 |  | 3442-005 |  | 0
N165 | 258 | 3442-005 | 353 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA VIATICOS | 150 | 42 | 374 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 203 |  | 3442-005 |  | 0
N166 | 263 | 1201-009 | 354 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PRE -3 | NOMINA | 29 | 50 | 375 | Costo | 500000 | 80000 |  | 53333.5 | 6250 | 520416.5 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 203 |  | 1201-009 |  | 0
P044 | 270 | 2508-003 | 355 | 16200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 124 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 163 | 51 | 376 | Costo | 30500 | 4880 |  | 0 | 0 | 35380 | 86 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 203 |  | 2508-003 |  | 0
P045 | 271 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 164 | 51 | 377 | Balance | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P046 | 272 | 2010-011 | 356 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 378 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 203 |  | 2010-011 |  | 0
|  | 2011-004 | 356 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 378 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 203 |  | 2011-004 |  | 0
|  | 2011-012 | 356 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 378 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 203 |  | 2011-012 |  | 0
| 273 | 7001-004 | 357 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 379 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 203 |  | 7001-004 |  | 0
| 274 | 7002-003 | 358 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 380 | Balance | 25000 | 4000 |  | 0 | 0 | 29000 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P048 | 281 | 7201-003 | 359 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE | 197.778 | PRE -3 | PROVEEDOR | 165 | 1 | 381 | Costo | 293734 | 46997.44 | 0 | 0 | 0 | 340731.44 | 88 | CITIBANAMEX | PAGADO | 203 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44970.222
| 282 | 7201-003 | 360 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE | 197.771 | PRE -3 | PROVEEDOR | 165 | 1 | 381 | Costo | 85200 | 13632 | 0 | 0 | 0 | 98832 | 88 | CITIBANAMEX | PAGADO | 203 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44970.229
| 283 | 7201-003 | 361 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE | 197.7641 | PRE -3 | PROVEEDOR | 165 | 1 | 381 | Costo | 476436.02 | 76229.7632 | 0 | 0 | 0 | 552665.7832 | 88 | CITIBANAMEX | PAGADO | 203 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44970.2359
| 284 | 7201-003 | 362 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE | 197.771 | PRE -3 | PROVEEDOR | 165 | 1 | 381 | Costo | 250200 | 40032 | 0 | 0 | 0 | 290232 | 88 | CITIBANAMEX | PAGADO | 203 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44970.229
P049 | 285 | 2394-021 | 363 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 126 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 166 | 51 | 382 | Costo | 63074 | 10091.84 | 0 | 6727.91 | 6307.4 | 60130.53 | 89 | HSBC | PAGADO | 203 |  | 2394-021 |  | 0
P050 | 286 | 2494-003 | 364 | 62270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 127 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 167 | 51 | 383 | Costo | 50400 | 8064 |  | 0 | 630 | 57834 | 90 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0
P051 | 287 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEEDOR | 160 | 51 | 384 | Balance | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 84 | BANCO AZTECA | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P052 | 288 | 2494-035 | 365 | 06800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 204.7475 | PRE -3 | PROVEEDOR | 139 | 51 | 385 | Costo | 21700 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 25172 | 64 | MIFEL | PAGADO | 203 |  | 2494-035 |  | 0 | [6 empty] | -44963.2525
| 289 | 2494-003 | 366 | 06800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 204.8103 | PRE -3 | PROVEEDOR | 139 | 51 | 386 | Costo | 162100 | 25936 | 0 | 0 | 0 | 188036 | 64 | MIFEL | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 | [6 empty] | -44963.1897
F10 | - | Income (Funding) | 367 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 203.4084 | PRE -3 | FONDEO | 28 |  | 369 | Balance | 2700241.48 | 0 |  | 0 | 0 | 2700241.48 | 34 | - | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44964.5916
F10.1 | - | Income (Funding) IVA | 368 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 203.4084 | PRE -3 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 432038.64 | 0 |  | 0 | 0 | 432038.64 | 34 | - | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44964.5916
T5 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PRE -3 | TRASPASO A CP |  |  | 387 | Balance | 304197.76 | 0 |  | 0 | 0 | 304197.76 | 35 | Banorte | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
T5.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PRE -3 | TRASPASO A CP |  |  | 388 | Balance | 173808.09 | 0 |  | 0 | 0 | 173808.09 | 35 | Banorte | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P039 | 261 | 3902-007 | 369 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 389 | Costo | 374400 | 59904 |  | 0 | 0 | 434304 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3902-007 |  | 0
|  | 3902-007 | 369 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 389 | Costo | 389366.16 | 62298.5856 |  | 0 | 0 | 451664.7456 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3902-007 |  | 0
| 262 | 3903-003 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 46446.4 | 7431.424 |  | 0 | 0 | 53877.824 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-003 |  | 0
|  | 3903-016 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 13933.92 | 2229.4272 |  | 0 | 0 | 16163.3472 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-016 |  | 0
|  | 3903-010 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 34834.8 | 5573.568 |  | 0 | 0 | 40408.368 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-010 |  | 0
|  | 3903-022 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 23223.2 | 3715.712 |  | 0 | 0 | 26938.912 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-022 |  | 0
|  | 3903-023 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 14099.8 | 2255.968 |  |  |  | 16355.768 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-023 |  | 0
|  | 3903-003 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 104504.4 | 16720.704 |  | 0 | 0 | 121225.104 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-003 |  | 0
|  | 3903-010 | 370 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | -3 | PROVEDOR | 168 | 1 | 390 | Costo | 12957.48 | 2073.1968 |  | 0 | 0 | 15030.6768 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3903-010 |  | 0
P041 | 265 | 3294-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 13125.76 | 2100.1216 |  | 0 | 0 | 15225.8816 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 3294-003 |  | 0
|  | 3185-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 10868.54 | 1738.9664 |  | 0 | 0 | 12607.5064 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 3185-003 |  | 0
|  | 3085-004 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 57844.82 | 9255.1712 |  | 0 | 0 | 67099.9912 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 3085-004 |  | 0
|  | 3485-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 22752.78 | 3640.4448 |  | 0 | 0 | 26393.2248 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 3485-003 |  | 0
|  | 3185-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 56396.9 | 9023.504 |  | 0 | 0 | 65420.404 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 3185-003 |  | 0
|  | 4180-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -3 | PROVEDOR | 169 | 1 | 391 | Costo | 59346.2 | 9495.392 |  | 0 | 0 | 68841.592 | 91 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 202 |  | 4180-003 |  | 0
P042 | 266 | 3902-025 | 371 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | -2 | PROVEEDOR | 59 | 1 | 392 | Costo | 3529.41 | 564.71 | 0 | 0 | 0 | 4094.12 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3902-025 |  | 0
|  | 3999-001 | 371 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | -2 | PROVEEDOR | 59 | 1 | 392 | Costo | 105.88 |  | 0 | 0 | 0 | 105.88 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3999-001 |  | 0
P040 | 264 | 3902-003 | 372 | 44670 | 606 | Arrendamiento | 129 | VIGENTE |  | PRE -3 | PROVEDOR | 170 | 1 | 393 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4268 | 4000 | 38132 | 92 | SANTANDER | PAGADO | 202 |  | 3902-003
PC024 | 259 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 394 | Balance | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC024 | 259 | 7038-009 | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 395 | Costo | 1800 | 288 |  |  |  | 1800 |  |  | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 288
PC025 | 260 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 396 | Balance | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 37 | STP | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC025 | 260 | 7038-009 | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 395 | Costo | 3660 | 585.6 |  |  |  | 4245.6 | 37 | STP | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0
| 275 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 397 | Balance | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
|  | 7038-009 | [7 empty] | PRE -3 |  |  |  | 395 | Costo | 1800 | 288 |  |  |  | 2088 |  |  | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0
PC027 | 294 | 1426-009 | 373 | 45659 | 624 | General de Ley Personas Morales | 130 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 171 |  | 398 | Costo | 420 |  |  |  |  | 420 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1426-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-008 | 374 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 131 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 172 |  | 399 | Costo | 194.83 | 31.17 |  |  |  | 226 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-009 | 375 | 45140 | 621 | Incorporación Fiscal | 132 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 173 |  | 398 | Costo | 450 |  |  |  |  | 450 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1426-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-008 | 376 | 77503 | 601 | General de Ley Personas Morales | 133 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 174 |  | 399 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-008 | 377 | 45129 | 621 | Incorporación Fiscal | 134 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 105 |  | 399 | Costo | 198.28 | 31.72 |  |  |  | 230 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 3401-014 | 378 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 135 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 175 |  | 400 | Costo | 598.5 |  |  |  |  | 598.5 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-008 | 379 | [6 empty] | PRE -3 | PETTY CASH | 176 |  | 401 | Costo | 23 |  |  |  |  | 23 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 1426-008 | 380 | [6 empty] | PRE -3 | PETTY CASH | 177 |  | 401 | Costo | 122 |  |  |  |  | 122 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC027 | 294 | 3401-014 | 381 | [6 empty] | PRE -3 | PETTY CASH | 77 |  | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 3401-014 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 3401-038 | 382 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 62 |  | 402 | Costo | 3590 | 403 |  |  |  | 3993 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3401-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 3401-037 | 383 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 62 |  | 403 | Costo | 948 | 151.68 |  |  |  | 1099.68 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3401-037 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 3401-037 | 384 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 62 |  | 403 | Costo | 14132 | 1574 |  |  |  | 15706 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3401-037 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 7080-003 | 385 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 79 |  | 404 | Costo | 25 | 4 |  |  |  | 29 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1620-004 | 386 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 178 |  | 405 | Costo | 7208.97 | 1059.03 |  |  |  | 8268 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 387 | 15970 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 69 |  | 406 | Costo | 16 |  |  |  |  | 16 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 388 | 15970 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 69 |  | 406 | Costo | 16 |  |  |  |  | 16 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 389 | 09480 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 69 |  | 407 | Costo | 31 |  |  |  |  | 31 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 390 | 08400 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 69 |  | 408 | Costo | 78.86 | 2.14 |  |  |  | 81 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 391 | 08400 | 601 | General de Ley Personas Morales | 137 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 179 |  | 409 | Costo | 1523.28 | 243.72 |  |  |  | 1767 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC028 | 295 | 1426-003 | 392 | 15850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 138 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 180 |  | 409 | Costo | 900.86 | 144.14 |  |  |  | 1045 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 393 | 03200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 181 |  | 410 | Costo | 323.53 | 51.77 |  |  |  | 375.3 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 394 | 06700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 140 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 182 |  | 411 | Costo | 793.1 | 126.9 |  |  |  | 920 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 395 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 183 |  | 412 | Costo | 1133.62 | 181.38 |  |  |  | 1315 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 396 | 03012 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 184 |  | 413 | Costo | 103.37 | 16.53 |  |  |  | 119.9 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 397 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 142 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 185 |  | 414 | Costo | 34.4 | 5.5 |  |  |  | 39.9 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 2808-003 | 398 | 07700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 143 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 186 |  | 415 | Costo | 1721.98 | 275.52 |  |  |  | 1997.5 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC029 | 296 | 3412-138 | 399 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC029 | 296 | 3412-138 | 400 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC029 | 296 | 3412-138 | 401 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 16 |  |  |  |  | 16 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC029 | 296 | 3412-138 | 402 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC029 | 296 | 3401-015 | 403 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 188 |  | 417 | Costo | 43 |  |  |  |  | 43 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC029 | 296 | 3401-015 | 404 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 189 |  | 418 | Costo | 98.8 |  |  |  |  | 98.8 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC029 | 296 | 3401-015 | 405 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 189 |  | 418 | Costo | 109.2 |  |  |  |  | 109.2 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC029 | 296 | 3401-015 | 381 | [5 empty] | 195 | PRE -3 | PETTY CASH | 77 |  | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44973
PC030 | 297 | 3401-017 | 406 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 144 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 190 |  | 419 | Costo | 735.9 | 116.28 | 9.09 |  |  | 852.18 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 3401-017 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 3401-017 | 407 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 53 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 66 |  | 420 | Costo | 3767 | 602.78 |  |  |  | 4369.78 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 3401-017 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 3401-017 | 408 | 15620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 145 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 191 |  | 421 | Costo | 851.72 | 136.28 |  |  |  | 988 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 3401-017 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 3401-017 | 409 | 15620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 145 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 191 |  | 421 | Costo | 941.38 | 150.62 |  |  |  | 1092 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 3401-017 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 1426-003 | 410 | 03100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 101 |  | 422 | Costo | 1559.14 | 81.38 |  |  |  | 1640.52 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 3904-003 | 411 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PRE -3 | PETTY CASH | 192 |  | 423 | Costo | 870.69 | 139.31 |  |  |  | 1010 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC030 | 297 | 3412-138 | 412 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC030 | 297 | 3412-138 | 413 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC030 | 297 | 3412-138 | 414 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 16 |  |  |  |  | 16 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC030 | 297 | 3412-138 | 415 | [5 empty] | 189 | PRE -3 | PETTY CASH | 187 |  | 416 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC030 | 297 | 3401-015 | 403 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 188 |  | 417 | Costo | 43 |  |  |  |  | 43 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC030 | 297 | 3401-015 | 404 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 189 |  | 418 | Costo | 98.8 |  |  |  |  | 98.8 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC030 | 297 | 3401-015 | 405 | [5 empty] | 191 | PRE -3 | PETTY CASH | 189 |  | 418 | Costo | 109.2 |  |  |  |  | 109.2 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC030 | 297 | 3401-015 | 381 | [5 empty] | 195 | PRE -3 | PETTY CASH | 77 |  | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3401-015 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44973
PC031 | 298 | 2794-003 | 416 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 193 |  | 424 | Costo | 2708.59 | 433.41 |  |  |  | 3142 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC032 | 298 | 2794-003 | 417 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 137 |  | 425 | Costo | 3635.36 | 581.64 |  |  |  | 4217 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC033 | 298 | 2794-003 | 418 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 426 | Costo | 308.62 | 49.38 |  |  |  | 358 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC034 | 298 | 2794-003 | 419 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 147 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 194 |  | 427 | Costo | 12548.09 | 2007.69 |  |  |  | 14555.78 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -173 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC035 | 298 | 2794-003 | 420 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 428 | Costo | 206.03 | 32.97 |  |  |  | 239 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC036 | 298 | 2794-003 | 421 | 54769 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 136 |  | 429 | Costo | 16395.83 | 2623.33 |  |  |  | 19019.16 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC037 | 298 | 2794-003 | 422 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 193 |  | 430 | Costo | 464.66 | 74.35 |  |  |  | 539.01 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC038 | 298 | 2794-003 | 423 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 431 | Costo | 239.65 | 38.35 |  |  |  | 278 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC039 | 298 | 2794-003 | 424 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 432 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 425 | 05109 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 195 |  | 433 | Costo | 515.52 | 82.48 |  |  |  | 598 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 426 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 193 |  | 434 | Costo | 214.66 | 34.34 |  |  |  | 249 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 427 | 54769 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 195 |  | 435 | Costo | 11352.6 | 1816.416 |  |  |  | 13169.016 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 428 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 196 |  | 436 | Costo | 1506.9 | 241.104 |  |  |  | 1748.004 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 429 | 05320 | 601 | General de Ley Personas Morales | 148 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 197 |  | 437 | Costo | 2171.72 | 347.4752 |  |  |  | 2519.1952 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 430 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 193 |  | 438 | Costo | 1273.27 | 203.7232 |  |  |  | 1476.9932 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 431 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 193 |  | 439 | Costo | 283.62 | 45.3792 |  |  |  | 328.9992 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 432 | 06080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 149 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 198 |  | 440 | Costo | 1405 | 224.8 |  |  |  | 1629.8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 433 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 199 |  | 441 | Costo | 343.97 | 55.0352 |  |  |  | 399.0052 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 434 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 200 |  | 442 | Costo | 839.66 | 134.34 |  |  |  | 974 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 308 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC040 | 299 | 2794-003 | 435 | 06090 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 151 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 201 |  | 443 | Costo | 507 | 81.12 |  |  |  | 588.12 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 436 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 152 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 202 |  | 444 | Costo | 1378.45 | 220.55 |  |  |  | 1599 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 437 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 203 |  | 445 | Costo | 781.46 | 125.03 |  |  |  | 906.49 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 438 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 137 |  | 434 | Costo | 601.73 | 96.27 |  |  |  | 698 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 439 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 152 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 202 |  | 446 | Costo | 4470.87 | 715.34 |  |  |  | 5186.21 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 440 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 434 | Costo | 3539.66 | 586.34 |  |  |  | 4126 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 441 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 204 |  | 447 | Costo | 360.35 | 57.65 |  |  |  | 418 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 442 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 154 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 205 |  | 425 | Costo | 3485.35 | 557.66 |  |  |  | 4043.01 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 443 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 448 | Costo | 1375 | 220 |  |  |  | 1595 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 444 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 449 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 445 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 450 | Costo | 583.61 | 93.39 |  |  |  | 677 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 446 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 206 |  | 430 | Costo | 274.14 | 43.86 |  |  |  | 318 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 447 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 207 |  | 451 | Costo | 413.1 | 66.1 |  |  |  | 479.2 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 448 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 207 |  | 452 | Costo | 1292.24 | 206.76 |  |  |  | 1499 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 449 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 208 |  | 450 | Costo | 693.96 | 111.05 |  |  |  | 805.01 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 450 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 208 |  | 450 | Costo | 195.68 | 31.32 |  |  |  | 227 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 451 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 208 |  | 453 | Costo | 300.86 | 48.14 |  |  |  | 349 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 452 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 208 |  | 454 | Costo | 946.56 | 151.44 |  |  |  | 1098 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC041 | 300 | 2794-003 | 453 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 207 |  | 455 | Costo | 742.24 | 118.75 |  |  |  | 860.99 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 454 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 456 | Costo | 4219.83 | 675.17 |  |  |  | 4895 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 455 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 427 | Costo | 3854.32 | 616.68 |  |  |  | 4471 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 456 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 457 | Costo | 2755.18 | 440.82 |  |  |  | 3196 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 457 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 209 |  | 458 | Costo | 2090.52 | 334.48 |  |  |  | 2425 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 458 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 459 | Costo | 2877.59 | 460.41 |  |  |  | 3338 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 459 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 427 | Costo | 824.14 | 131.86 |  |  |  | 956 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 460 | 11550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 157 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 210 |  | 460 | Costo | 6379.35 | 1020.7 |  |  |  | 7400.05 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 461 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 137 |  | 461 | Costo | 6243.1 | 998.9 |  |  |  | 7242 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC042 | 301 | 2794-003 | 462 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 137 |  | 462 | Costo | 1291.38 | 206.62 |  |  |  | 1498 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 463 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 463 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 464 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 137 |  | 427 | Costo | 12487.93 | 1998.07 |  |  |  | 14486 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 465 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 211 |  | 464 | Costo | 2343.62 | 374.62 |  |  |  | 2718.24 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 466 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 211 |  | 436 | Costo | 5168.11 | 826.89 |  |  |  | 5995 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 467 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 133 |  | 465 | Costo | 948.28 | 151.72 |  |  |  | 1100 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 468 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 133 |  | 466 | Costo | 3181.03 | 508.97 |  |  |  | 3690 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 469 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 133 |  | 467 | Costo | 3275.86 | 524.14 |  |  |  | 3800 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 470 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 159 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 212 |  | 468 | Costo | 5724.54 | 915.93 |  |  |  | 6640.47 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 471 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 159 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 212 |  | 469 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 472 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 135 |  | 470 | Costo | 2669.83 | 427.17 |  |  |  | 3097 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 473 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 213 |  | 471 | Costo | 106.9 | 17.1 |  |  |  | 124 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 474 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 204 |  | 427 | Costo | 1462.07 | 233.93 |  |  |  | 1696 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC043 | 302 | 2794-003 | 475 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 204 |  | 472 | Costo | 429.31 | 68.69 |  |  |  | 498 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC044 | 303 | 1426-008 | 476 | [5 empty] | 183 | PRE -2 | PETTY CASH | 214 |  | 473 | Costo | 34.11 |  |  |  |  | 34.11 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 1426-008 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC044 | 303 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 195 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 474 | Costo | 513.38 |  |  |  |  | 513.38 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44973
PC044 | 303 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 195 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 475 | Costo | 536.45 |  |  |  |  | 536.45 | 38 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44973
PC045 | 304 | 4180-003 | 478 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 476 | Costo | 3497 | 467 |  |  |  | 3964 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC045 | 304 | 3901-009 | 479 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 477 | Costo | 4551 | 556 |  |  |  | 5107 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 3901-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC045 | 304 | 1426-003 | 480 | 14735 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 69 |  | 478 | Costo | 17 |  |  |  |  | 17 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC045 | 304 | 1426-003 | 481 | 14735 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 69 |  | 478 | Costo | 17.59 | 1.41 |  |  |  | 19 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC045 | 304 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 178 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 479 | Costo | 88 |  |  |  |  | 88 | 94 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44990
PC045 | 304 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 178 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 480 | Costo | 349.91 |  |  |  |  | 349.91 | 95 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44990
PC045 | 304 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 178 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 481 | Costo | 399.89 |  |  |  |  | 399.89 | 96 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44990
PC045 | 304 | 4180-003 | 482 | [5 empty] | 196 | PRE -2 | PETTY CASH | 216 |  | 482 | Costo | 3535.57 |  |  |  |  | 3535.57 | 97 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44972
PC045 | 304 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 198 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 483 | Costo | 365.39 |  |  |  |  | 365.39 | 98 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44970
PC045 | 304 | 1487-003 | 477 | [5 empty] | 201 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 483 | Costo | 162.87 |  |  |  |  | 162.87 | 99 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC046 | 305 | 3904-003 | 483 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 161 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 217 |  | 484 | Costo | 1232.76 | 197.24 |  |  |  | 1430 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1620-004 | 484 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 75 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 98 |  | 485 | Costo | 7869.76 |  |  |  |  | 7869.76 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 485 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 486 | Costo | 2611 | 326 |  |  |  | 2937 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 486 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 487 | Costo | 3497 | 467 |  |  |  | 3964 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 487 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 488 | Costo | 4083.85 | 571.63 |  |  |  | 4655.48 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1640-009 | 488 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 489 | Costo | 12919.04 | 1708.56 |  |  |  | 14627.6 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1640-009 | 489 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 490 | Costo | 13322.46 | 1773.1 |  |  |  | 15095.56 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1640-009 | 490 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 491 | Costo | 12546.6 | 1648.96 |  |  |  | 14195.56 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 491 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 492 | Costo | 5554.11 | 709.41 |  |  |  | 6263.52 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1620-004 | 492 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 178 |  | 493 | Costo | 2913.28 | 371.72 |  |  |  | 3285 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1630-006 | 493 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 178 |  | 494 | Costo | 2877.6 | 362.95 |  |  |  | 3240.55 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 1630-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 7050-005 | 494 | 11580 | 601 | General de Ley Personas Morales | 162 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 218 |  | 495 | Costo | 619.83 | 99.17 |  |  |  | 719 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 495 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 496 | Costo | 3018.11 | 385.44 |  |  |  | 3403.55 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 496 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 497 | Costo | 6601.37 | 876.97 |  |  |  | 7478.34 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 3901-023 | 497 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 498 | Costo | 2128.05 | 243.02 |  |  |  | 2371.07 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 3901-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 3901-013 | 498 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 499 | Costo | 4809.49 | 672.05 |  |  |  | 5481.54 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 3901-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 499 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 58 |  | 500 | Costo | 1907.52 | 305.2 |  |  |  | 2212.72 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 4180-003 | 500 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 501 | Costo | 4922 | 707 |  |  |  | 5629 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1426-007 | 501 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 62 |  | 502 | Costo | 2887 | 397 |  |  |  | 3284 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 1426-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1487-003 | 502 | 55763 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 163 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 219 |  | 503 | Costo | 413.78 | 66.21 |  |  |  | 479.99 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1487-003 | 503 | 54940 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 164 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 220 |  | 504 | Costo | 314.99 | 50.4 |  |  |  | 365.39 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1487-003 | 504 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 165 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 221 |  | 505 | Costo | 140.41 | 22.47 |  |  |  | 162.88 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC046 | 305 | 1487-003 | [6 empty] | 189 | PRE -2 | PETTY CASH | 215 |  | 506 | Costo | 590.81 |  |  |  |  | 590.81 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC046 | 305 | 1640-005 | [6 empty] | 189 | PRE -2 | PETTY CASH | 222 |  | 507 | Costo | 21441.63 |  |  |  |  | 21441.63 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 1640-005 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44979
PC047 | 306 | 2885-003 | 505 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 166 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 223 |  | 508 | Costo | 11258.83 | 1699.17 |  |  |  | 12958 | 100 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2885-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-035 | 506 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 167 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 224 |  | 509 | Costo | 160 | 25.6 |  |  |  | 185.6 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-035 | 507 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 168 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 225 |  | 510 | Costo | 450 | 72 |  |  |  | 522 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-031 | 508 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 168 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 225 |  | 511 | Costo | 1690 | 270.4 |  |  |  | 1960.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-031 | 509 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 168 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 225 |  | 512 | Costo | 3500 | 560 |  |  |  | 4060 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-035 | 510 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 226 |  | 513 | Costo | 2519 | 403.04 |  |  |  | 2922.04 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-035 | 511 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 226 |  | 514 | Costo | 1836 | 293.76 |  |  |  | 2129.76 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-035 | 512 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 226 |  | 515 | Costo | 350 | 56 |  |  |  | 406 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-003 | 513 | 44360 | 621 | Incorporación Fiscal | 170 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 227 |  | 516 | Costo | 999.14 | 159.87 |  |  |  | 1159.01 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2485-003 | 514 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 171 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 228 |  | 517 | Costo | 1800 | 288 |  |  |  | 2088 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-027 | 515 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 229 |  | 518 | Costo | 276.33 | 44.21 |  |  |  | 320.54 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2494-003 | 516 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 230 |  | 519 | Costo | 575.86 | 92.14 |  |  |  | 668 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 231 |  | 520 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 232 |  | 521 | Costo | 182.7 |  |  |  |  | 182.7 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 233 |  | 522 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC048 | 307 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 234 |  | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2285-003 | 517 | 05348 | 601 | General de Ley Personas Morales | 174 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 235 |  | 523 | Costo | 94.83 | 15.17 |  |  |  | 110 | 102 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-059 | 518 | 06050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 175 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 236 |  | 524 | Costo | 6390 | 1022.4 |  |  |  | 7412.4 | 102 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-023 | 519 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 525 | Costo | 375.86 | 60.14 |  |  |  | 436 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-071 | 520 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 526 | Costo | 168.96 | 27.04 |  |  |  | 196 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-035 | 521 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 527 | Costo | 12112.06 | 1937.94 |  |  |  | 14050 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-027 | 522 | 09837 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 238 |  | 528 | Costo | 4223.39 | 675.74 |  |  |  | 4899.13 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2485-003 | 523 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 529 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2485-003 | 524 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 529 | Costo | 32.76 | 5.24 |  |  |  | 38 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-003 | 525 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 530 | Costo | 7418.1 | 1186.9 |  |  |  | 8605 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2494-011 | 526 | 06820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 178 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 239 |  | 531 | Costo | 519.1 | 79.9 |  |  |  | 599 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 240 |  | 532 | Costo | 33.92 |  |  |  |  | 33.92 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC049 | 308 | 2285-003 | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH | 241 |  | 533 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-067 | 527 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 534 | Costo | 2406.9 | 385.1 |  |  |  | 2792 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 194 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-003 | 528 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 535 | Costo | 2273.27 | 363.73 |  |  |  | 2637 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-035 | 529 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 237 |  | 536 | Costo | 1201.73 | 192.27 |  |  |  | 1394 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-007 | 530 | 09837 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 238 |  | 537 | Costo | 258.61 | 41.38 |  |  |  | 299.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-003 | 531 | 09837 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 238 |  | 538 | Costo | 418.02 | 66.88 |  |  |  | 484.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-035 | 532 | 09837 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 238 |  | 539 | Costo | 8.61 | 1.38 |  |  |  | 9.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-003 | 533 | 09837 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 238 |  | 530 | Costo | 603.41 | 96.54 |  |  |  | 699.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-003 | 534 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 181 |  | 538 | Costo | 780.85 | 124.94 |  |  |  | 905.79 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-011 | 535 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 179 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 242 |  | 540 | Costo | 38.79 | 6.21 |  |  |  | 45 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-011 | 536 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 179 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 242 |  | 540 | Costo | 476.65 | 76.27 |  |  |  | 552.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-011 | 537 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 180 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 243 |  | 541 | Costo | 146.22 | 23.38 |  |  |  | 169.6 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-011 | 538 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 181 |  | 541 | Costo | 604.44 | 96.71 |  |  |  | 701.15 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-015 | 539 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 180 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 243 |  | 542 | Costo | 51.56 | 8.24 |  |  |  | 59.8 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-011 | 540 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 181 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 244 |  | 541 | Costo | 422.3 | 67.57 |  |  |  | 489.87 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-003 | 541 | 06060 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 182 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 245 |  | 543 | Costo | 637.07 | 101.93 |  |  |  | 739 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC050 | 309 | 2494-027 | 542 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 183 | VIGENTE |  | PRE -2 | PETTY CASH | 246 |  | 544 | Costo | 103 | 16.48 |  |  |  | 119.48 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 247 |  | 545 | Balance | -447267.1328 |  |  |  |  | -447267.1328 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P056 | 310 | 3902-003 | 543 | 45053 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 184 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 248 | 1 | 546 | Costo | 21400 | 3424 |  | 2282.67 | 2140 | 20401.33 | 105 | CITIBANAMEX | PAGADO | 210 |  | 3902-003 |  | 0
P058 | 315 | 2485-003 | 544 | 13050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 122 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 249 | 51 | 547 | Costo | 2100 | 336 |  | 0 | 0 | 2436 | 85 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2485-003 |  | 0
P059 | 316 | 7050-005 | 545 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 185 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 250 | 1 | 548 | Costo | 14910 | 2385.6 |  | 0 | 0 | 17295.6 | 106 | BANCO HSBC | PAGADO | 210 |  | 7050-005 |  | 0
P060 | 317 | 1401-071 | 546 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 186 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 251 | 1 | 549 | Costo | 297525 | 47604 |  | 0 | 0 | 345129 | 107 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | 1401-071 |  | 0
PC051 | 318 | Petty Cash & Floats | 547 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH |  | 17 | 550 | Balance | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC051 | 318 | 7038-009 | [7 empty] | PRE -1 | PETTY CASH |  |  | 551 | Costo | 6100 | 976 |  |  |  | 7076 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
PC052 | 319 | Petty Cash & Floats | 548 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH |  |  | 552 | Balance | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC052 | 319 | 7038-009 | [7 empty] | PRE -1 | PETTY CASH |  |  | 553 | Costo | 6000 | 960 |  |  |  | 6960 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
N168 | 320 | 3442-005 | 549 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 26 | 11 | 554 | Costo | 2160 | 345.6 |  | 230.4 | 216 | 2059.2 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N169 | 321 | 3442-005 | 550 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 36 | 13 | 555 | Costo | 2400 | 384 |  | 256 | 0 | 2528 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N170 | 322 | 3442-005 | 551 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 37 | 14 | 556 | Costo | 2160 | 345.6 |  | 230.4 | 216 | 2059.2 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N171 | 323 | 3442-005 | 552 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 145 | 37 | 557 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 0 | 3286.4 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N172 | 324 | 3442-005 | 553 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 148 | 40 | 558 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 39 | 3247.4 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N173 | 325 | 3442-006 | 554 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 151 | 43 | 559 | Costo | 4786.67 | 765.87 |  | 510.58 | 478.67 | 4563.29 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 210 |  | 3442-006 |  | 0
N174 | 326 | 3442-006 | 555 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 152 | 44 | 560 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 39 | 3247.4 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-006 |  | 0
N175 | 327 | 3442-005 | 556 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 252 | 52 | 561 | Costo | 3933.33 | 629.33 |  | 419.56 | 49.17 | 4093.93 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N176 | 328 | 3442-006 | 557 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 253 | 53 | 562 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-006 |  | 0
N177 | 329 | 3442-006 | 558 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 254 | 54 | 563 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-006 |  | 0
N178 | 330 | 3442-005 | 559 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 255 | 55 | 564 | Costo | 4200 | 672 |  | 448 | 52.5 | 4371.5 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N179 | 331 | 3442-005 | 560 | 02090 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 191 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 256 | 56 | 565 | Costo | 2160 | 345.6 |  | 230.47 | 216 | 2059.13 | 112 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N180 | 332 | 3442-005 | 561 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 257 | 57 | 566 | Costo | 4240 | 678.4 |  | 452.27 | 424 | 4042.13 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N181 | 333 | 3442-006 | 562 | 01080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 193 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 258 | 58 | 567 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 72 | 686.4 | 114 | 0072 - Banorte | PAGADO | 210 |  | 3442-006 |  | 0
N182 | 334 | 3442-005 | 563 | 09800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 194 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 259 | 59 | 568 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 72 | 686.4 | 115 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N183 | 335 | 3442-005 | 564 | 09860 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 195 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA VIATICOS | 260 | 60 | 569 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 9 | 749.4 | 116 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 3442-005 |  | 0
N184 | 336 | 2013-004 | 565 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 19 | 1 | 570 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2013-004 |  | 0
N185 | 337 | 1202-004 | 566 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 13 | 20 | 571 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 1202-004 |  | 0
N186 | 338 | 1204-004 | 567 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 21 | 2 | 572 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 1204-004 |  | 0
N187 | 339 | 1204-004 | 568 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 21 | 2 | 573 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 1204-004 |  | 0
N188 | 340 | 2001-004 | 569 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 22 | 3 | 574 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2001-004 |  | 0
N189 | 341 | 1222-009 | 570 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 23 | 4 | 575 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 1222-009 |  | 0
N190 | 342 | 2014-003 | 571 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 27 | 5 | 576 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2014-003 |  | 0
N191 | 343 | 2020-003 | 572 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 83 | 19 | 577 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2020-003 |  | 0
N192 | 344 | 2017-003 | 573 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 84 | 21 | 578 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2017-003 |  | 0
N193 | 345 | 1222-003 | 574 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 142 | 34 | 579 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 2100 | 20020 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 1222-003 |  | 0
N194 | 346 | 2020-021 | 575 | 15900 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 196 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 261 | 61 | 580 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 117 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2020-021 |  | 0
N195 | 347 | 2014-009 | 576 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 262 | 62 | 581 | Costo | 36000 | 5760 |  | 3840 | 450 | 37470 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2014-009 |  | 0
N196 | 348 | 2014-009 | 577 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 262 | 62 | 582 | Costo | 27000 | 4320 |  | 2880 | 337.5 | 28102.5 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2014-009 |  | 0
N197 | 349 | 2045-003 | 578 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 263 | 63 | 583 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2559.98 | 2400 | 22880.02 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2045-003 |  | 0
N198 | 350 | 2020-015 | 579 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 264 | 64 | 584 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2020-015 |  | 0
N199 | 351 | 2019-003 | 580 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 265 | 65 | 585 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.67 | 155 | 12906.33 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2019-003 |  | 0
N200 | 352 | 3683-127 | 581 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 266 | 66 | 586 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.68 | 0 | 10533.32 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 3683-127 |  | 0
N201 | 353 | 2004-004 | 582 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 24 | 6 | 587 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2004-004 |  | 0
N202 | 354 | 2005-004 | 583 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 25 | 7 | 588 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2005-004 |  | 0
N203 | 355 | 2003-003 | 584 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 85 | 22 | 589 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2003-003 |  | 0
N204 | 356 | 2005-009 | 585 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 86 | 23 | 590 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2005-009 |  | 0
N205 | 357 | 2003-013 | 586 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 105 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 143 | 35 | 591 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.34 | 5000 | 47666.66 | 67 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2003-013 |  | 0
N206 | 358 | 2005-014 | 587 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 144 | 36 | 592 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 3000 | 28600 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2005-014 |  | 0
N207 | 359 | 2006-003 | 588 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 202 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 267 | 67 | 593 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 123 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2006-003 |  | 0
N208 | 360 | 1301-003 | 589 | 54740 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 203 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 268 | 68 | 594 | Costo | 138600 | 22176 |  | 14784.05 | 13860 | 132131.95 | 124 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 1301-003 |  | 0
N209 | 361 | 3402-004 | 590 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 11 | 9 | 595 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 3402-004 |  | 0
N210 | 362 | 3403-010 | 591 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 14 | 8 | 596 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 210 |  | 3403-010 |  | 0
N211 | 363 | 3403-015 | 592 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 34 | 10 | 597 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3403-015 |  | 0
N212 | 364 | 3403-003 | 593 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 87 | 24 | 598 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 2520 | 24024 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 3403-003 |  | 0
N213 | 365 | 2201-004 | 594 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 26 | 11 | 599 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2201-004 |  | 0
N214 | 366 | 2202-003 | 595 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 35 | 12 | 600 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2202-003 |  | 0
N215 | 367 | 2213-003 | 596 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 36 | 13 | 601 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032 | 0 | 39816 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2213-003 |  | 0
N216 | 368 | 2206-003 | 597 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 37 | 14 | 602 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 210 |  | 2206-003 |  | 0
N217 | 369 | 2401-020 | 598 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 88 | 25 | 603 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 1785 | 17017 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 210 |  | 2401-020 |  | 0
N218 | 370 | 2401-003 | 599 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 89 | 26 | 604 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2401-003 |  | 0
N219 | 371 | 2501-003 | 600 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 145 | 37 | 605 | Costo | 34000 | 5440 |  | 3626.66 | 0 | 35813.34 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2501-003 |  | 0
N220 | 372 | 2203-003 | 601 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 147 | 39 | 606 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 210 |  | 2203-003 |  | 0
N221 | 373 | 2206-015 | 602 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 148 | 40 | 607 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2206-015 |  | 0
N222 | 374 | 2401-014 | 603 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 149 | 41 | 608 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 1785 | 17017 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2401-014 |  | 0
N223 | 375 | 2405-025 | 604 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 150 | 42 | 609 | Costo | 1607.5 | 257.2 |  | 171.47 | 20.09 | 1673.14 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2405-025 |  | 0
N224 | 376 | 2501-009 | 605 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 151 | 43 | 610 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 210 |  | 2501-009 |  | 0
N225 | 377 | 2206-009 | 606 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 152 | 44 | 611 | Costo | 15400 | 2464 |  | 1642.68 | 192.5 | 16028.82 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2206-009 |  | 0
N226 | 378 | 2403-009 | 607 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 252 | 52 | 612 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2403-009 |  | 0
N227 | 379 | 2495-011 | 608 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 253 | 53 | 613 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016 | 236.25 | 19671.75 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2495-011 |  | 0
N228 | 380 | 2401-026 | 609 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 254 | 54 | 614 | Costo | 29400 | 4704 |  | 3136 | 367.52 | 30600.48 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2401-026 |  | 0
N229 | 381 | 2402-003 | 610 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 255 | 55 | 615 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 210 | 17486 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2402-003 |  | 0
N230 | 382 | 2502-003 | 611 | 02090 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 191 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 256 | 56 | 616 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.8 | 2400 | 22879.2 | 112 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2502-003 |  | 0
N231 | 383 | 2403-003 | 612 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 257 | 57 | 617 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 1575 | 15015 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2403-003 |  | 0
N232 | 384 | 2403-021 | 613 | 01080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 193 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 258 | 58 | 618 | Costo | 7800 | 1248 |  | 832 | 780 | 7436 | 114 | 0072 - Banorte | PAGADO | 210 |  | 2403-021 |  | 0
N233 | 385 | 2403-021 | 614 | 09800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 194 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 259 | 59 | 619 | Costo | 7800 | 1248 |  | 832 | 780 | 7436 | 115 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2403-021 |  | 0
N234 | 386 | 2403-021 | 615 | 09860 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 195 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 260 | 60 | 620 | Costo | 7800 | 1248 |  | 832 | 97.5 | 8118.5 | 116 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2403-021 |  | 0
N235 | 387 | 2705-003 | 616 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 38 | 16 | 621 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2705-003 |  | 0
N236 | 388 | 2703-003 | 617 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 90 | 27 | 622 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2703-003 |  | 0
N237 | 389 | 2795-011 | 618 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 91 | 28 | 623 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2795-011 |  | 0
N238 | 390 | 2701-003 | 619 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 92 | 29 | 624 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800.14 | 4500 | 42899.86 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2701-003 |  | 0
N239 | 391 | 2707-003 | 620 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 269 | 69 | 625 | Costo | 22500 | 3600 |  | 2400 | 2250 | 21450 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2707-003 |  | 0
N240 | 392 | 2706-003 | 621 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 270 | 70 | 626 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.02 | 2400 | 22879.98 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 2706-003 |  | 0
N241 | 393 | 1413-003 | 622 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 271 | 71 | 627 | Costo | 25500 | 4080 |  | 2720.26 | 318.75 | 26540.99 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 1413-003 |  | 0
N242 | 394 | 5009-004 | 623 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 154 | 46 | 628 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.68 | 275 | 22898.32 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 5009-004 |  | 0
N243 | 395 | 5010-004 | 624 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 272 | 72 | 629 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 5010-004 |  | 0
N244 | 396 | 2801-009 | 625 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 155 | 47 | 630 | Costo | 24600 | 3936 |  | 2624.01 | 0 | 25911.99 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2801-009 |  | 0
N245 | 397 | 2804-003 | 626 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 156 | 48 | 631 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.01 | 0 | 25279.99 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 210 |  | 2804-003 |  | 0
N246 | 398 | 2801-003 | 627 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 157 | 49 | 632 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 525 | 43714.98 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 210 |  | 2801-003 |  | 0
N247 | 399 | 2802-009 | 628 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 273 | 73 | 633 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 131.25 | 10928.75 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 210 |  | 2802-009 |  | 0
N248 | 400 | 3416-003 | 629 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 274 | 74 | 634 | Costo | 3000 | 0 |  | 0 | 300 | 2700 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 3416-003 |  | 0
N248 | 400 | 4180-003 | 629 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | PRE -1 | NOMINA | 274 | 74 | 634 | Costo | 9000 |  |  | 0 | 900 | 8100 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 210 |  | 4180-003 |  | 0
P061 | 401 | 2494-035 | 630 | 04600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 210 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 160 | 51 | 635 | Costo | 6930 | 1108.8 |  | 739.2 | 0 | 7299.6 | 84 | BANCO INBURSA | PAGADO | 210 |  | 2494-035 |  | 0
| 402 | 2494-003 | 631 | 04600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 210 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 160 | 51 | 636 | Costo | 11360 | 1817.6 |  | 1211.74 | 0 | 11965.86 | 84 | BANCO INBURSA | PAGADO | 210 |  | 2494-003 |  | 0
| 403 | 2494-019 | 632 | 04600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 210 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 160 | 51 | 637 | Costo | 2200 | 352 |  | 234.67 | 0 | 2317.33 | 84 | BANCO INBURSA | PAGADO | 210 |  | 2494-019 |  | 0
P062 | 404 | 2594-003 | 633 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 275 | 51 | 638 | Costo | 3443.1 | 550.9 |  | 0 | 0 | 3994 | 131 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0
P063 | 405 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 276 | 1 | 639 | Balance | 52500 | 0 |  | 0 | 0 | 52500 | 132 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | Balance |  | 0
P064 | 406 | 2494-011 | 634 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 640 | Costo | 2009.35 | 321.5 |  | 0 | 0 | 2330.85 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2494-011 |  | 0
| 407 | 2494-019 | 635 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 641 | Costo | 136.4 | 21.82 |  | 0 | 0 | 158.22 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2494-019 |  | 0
| 408 | 2594-003 | 636 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 642 | Costo | 296.3 | 47.41 |  | 0 | 0 | 343.71 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0
P065 | 409 | 4180-003 | 637 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 278 | 1 | 643 | Costo | 2300 | 368 |  | 0 | 0 | 2668 | 134 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 4180-003 |  | 0
P066 | 410 | 3902-025 | 638 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 279 | 1 | 644 | Costo | 77026.89 | 12324.3 | 0 | 0 | 0 | 89351.19 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | 3902-025 |  | 0
|  | 3999-001 | 638 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 279 | 1 | 644 | Costo | 2310.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.81 | 36 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | 3999-001 |  | 0
P067 | 411 | 1621-003 | 639 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 214 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 280 | 1 | 645 | Costo | 48000 | 7680 |  | 0 | 0 | 55680 | 135 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 1621-003 |  | 0
P068 | 412 | 2794-003 | 640 | 07650 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 215 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 281 | 16 | 646 | Costo | 5500 | 880 |  | 586.67 | 550 | 5243.33 | 136 | BANCO AZTECA | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P069 | 413 | 2794-003 | 641 | 09640 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 216 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 282 | 16 | 647 | Costo | 3600 | 576 |  | 384.12 | 45 | 3746.88 | 137 | BANCO AZTECA | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P070 | 414 | 2794-003 | 642 | 15700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 217 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 283 | 16 | 648 | Costo | 47300 | 7568 |  | 5074.7 | 4730 | 45063.3 | 138 | SCOTIABANK | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P071 | 415 | 2794-003 | 643 | 54080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 218 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 284 | 16 | 649 | Costo | 79400 | 12704 |  | 0 | 992.5 | 91111.5 | 139 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P072 | 416 | 2794-003 | 644 | 16090 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 219 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 285 | 16 | 650 | Costo | 9000 | 1440 |  | 959.98 | 900 | 8580.02 | 140 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P073 | 417 | 2795-003 | 645 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 286 | 16 | 651 | Costo | 26500 | 4240 |  | 0 | 0 | 30740 | 141 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 2795-003 |  | 0
| 418 | 2794-003 | 646 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 286 | 16 | 652 | Costo | 101600 | 16256 |  | 0 | 0 | 117856 | 141 | BANORTE | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0
P074 | 419 | 2311-005 | 647 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 275 | 51 | 653 | Costo | 27000 | 4320 |  | 0 | 0 | 31320 | 131 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 210 |  | 2311-005 |  | 0
P075 | 420 | 2494-067 | 648 | 44638 | 601 | General de Ley de Personas Morales | 221 | VIGENTE | 208.7939 | PRE -1 | PROVEEDOR | 287 | 51 | 654 | Costo | 49940 | 7990.4 |  | 0 | 0 | 57930.4 | 142 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | 2494-067 | *** | 0 | [6 empty] | -44959.2061
P076 | 421 | 2494-003 | 649 | 07960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 222 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 288 | 16 | 655 | Costo | 10610 | 1697.6 |  | 0 | 0 | 12307.6 | 143 | BANCO NU | PAGADO | 210 |  | 2494-003 |  | 0
P077 | 422 | 1641-003 | 650 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 223 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 289 | 1 | 656 | Costo | 73285.86 | 11725.74 |  | 0 | 0 | 85011.6 | 144 | BANREGIO | PAGADO | 210 |  | 1641-003 |  | 0
PC053 | 423 | 2794-003 | 651 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 208 | 17 | 657 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 | 61 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC053 | 423 | 2794-003 | 652 |  | 601 | General de Ley Personas Morales | 154 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 205 | 17 | 658 | Costo | 1637.07 | 261.93 |  |  |  | 1899 | 61 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC053 | 423 | 2794-003 | 653 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 439 | Costo | 541.38 | 86.62 |  |  |  | 628 | 61 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC053 | 423 | 2794-003 | 654 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 659 | Costo | 1033.62 | 165.38 |  |  |  | 1199 | 61 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC053 | 423 | 2794-003 | 655 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 660 | Costo | 753.71 | 120.59 |  |  |  | 874.3 | 61 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2494-011 | 656 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 290 | 17 | 661 | Costo | 1580.17 | 252.83 |  |  |  | 1833 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2494-035 | 657 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 662 | Costo | 585.52 | 93.68 |  |  |  | 679.2 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2494-031 | 658 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 168 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 232 | 17 | 663 | Costo | 1400 | 224 |  |  |  | 1624 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2494-019 | 659 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 664 | Costo | 1375 | 220 |  |  |  | 1595 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2494-003 | 660 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 665 | Costo | 952 | 152.32 |  |  |  | 1104.32 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC054 | 424 | 2285-003 | 661 | [5 empty] | 196 | PRE -1 | PETTY CASH | 291 | 17 | 522 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44972
PC054 | 424 | 2285-003 | 661 | [5 empty] | 198 | PRE -1 | PETTY CASH | 234 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44970
PC055 | 425 | 2808-003 | 662 | 06700 | 626 | General de Ley Personas Morales | 140 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 182 | 17 | 666 | Costo | 7232.77 | 1157.23 |  |  |  | 8390 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 663 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 667 | Costo | 2543.1 | 406.9 |  |  |  | 2950 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 209 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 664 | 44160 | 621 | Incorporación Fiscal | 225 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 292 | 17 | 668 | Costo | 980.13 | 156.82 |  |  | 104.55 | 1032.4 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 209 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 665 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 226 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 293 | 17 | 669 | Costo | 105.42 | 16.87 |  |  |  | 122.29 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 208 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 666 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 143 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 294 | 17 | 670 | Costo | 980.68 | 156.91 |  |  |  | 1137.59 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 206 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 667 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 101 | 17 | 671 | Costo | 465.52 | 74.48 |  |  |  | 540 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 180 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 668 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 101 | 17 | 672 | Costo | 93.97 | 15.03 |  |  |  | 109 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 180 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 669 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 101 | 17 | 673 | Costo | 529.37 | 84.7 |  |  |  | 614.07 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 180 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 670 | 44689 | 601 | General de Ley Personas Morales | 227 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 295 | 17 | 674 | Costo | 4310.34 | 689.66 |  |  |  | 5000 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 671 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 296 | 17 | 675 | Costo | 10408.63 | 1665.37 |  |  |  | 12074 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 209 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 672 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 296 | 17 | 676 | Costo | 3637.94 | 582.06 |  |  |  | 4220 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 209 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 673 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 296 | 17 | 677 | Costo | 10201.73 | 1632.27 |  |  |  | 11834 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 674 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 228 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 297 | 17 | 678 | Costo | 1629.31 | 260.69 |  |  |  | 1890 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 209 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC055 | 425 | 2808-003 | 675 | 03012 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 184 | 17 | 679 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 | 146 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 1641-003 | 676 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 229 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 298 | 17 | 680 | Costo | 48013.06 | 7682.09 |  |  |  | 55695.15 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 3401-042 | 677 | 44210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 230 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 299 | 17 | 681 | Costo | 5162.07 | 825.93 |  |  |  | 5988 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 678 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 682 | Costo | 10844.21 | 1557.79 |  |  |  | 12402 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 679 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 683 | Costo | 11335.59 | 1636.41 |  |  |  | 12972 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 680 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 684 | Costo | 4894.31 | 688.69 |  |  |  | 5583 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 681 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 685 | Costo | 378 | 62 |  |  |  | 440 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 682 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 686 | Costo | 189.66 | 30.34 |  |  |  | 220 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 683 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 687 | Costo | 2142.24 | 342.76 |  |  |  | 2485 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 684 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 688 | Costo | 1209.48 | 193.52 |  |  |  | 1403 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 3401-042 | 685 | 45020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 231 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 300 | 17 | 689 | Costo | 6762.89 | 1082.11 |  |  |  | 7845 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 4180-003 | 686 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 178 | 17 | 690 | Costo | 7208.97 | 1059.03 |  |  |  | 8268 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC056 | 426 | 1641-003 | 687 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 229 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 298 | 17 | 691 | Costo | 41236.64 | 6597.86 |  |  |  | 47834.5 | 93 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC057 | 427 | 2794-003 | 688 | 06020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 232 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 301 | 17 | 692 | Costo | 3597.43 | 575.57 |  |  |  | 4173 | 147 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC057 | 427 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH | 302 | 17 | 693 | Costo | 160 |  |  |  |  | 160 | 147 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC057 | 427 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH | 303 | 17 | 694 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 147 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-011 | 690 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 233 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 304 | 17 | 695 | Costo | 420 | 67.2 |  |  |  | 487.2 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-003 | 691 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 305 | 17 | 696 | Costo | 1905.17 | 304.83 |  |  |  | 2210 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 200 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2285-003 | 692 | 45053 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 69 | 17 | 697 | Costo | 121.84 | 11.66 |  |  |  | 133.5 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 201 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-035 | 693 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 698 | Costo | 300.86 | 48.14 |  |  |  | 349 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 201 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2385-003 | 694 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 699 | Costo | 2381.89 | 381.1 |  |  |  | 2762.99 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-035 | 695 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 700 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-035 | 696 | 44960 | 621 | Incorporación Fiscal | 235 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 307 | 17 | 701 | Costo | 540 |  |  |  |  | 540 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-035 | 697 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 236 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 308 | 17 | 702 | Costo | 810.34 | 129.65 |  |  |  | 939.99 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2494-035 | 698 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 229 | 17 | 703 | Costo | 1115.52 | 178.48 |  |  |  | 1294 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC058 | 428 | 2311-003 | 699 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 704 | Costo | 435.35 | 69.66 |  |  |  | 505.01 | 101 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-015 | 700 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 705 | Costo | 300.86 | 48.14 |  |  |  | 349 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-003 | 701 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 706 | Costo | 662.07 | 105.93 |  |  |  | 768 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 702 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 707 | Costo | 782.76 | 125.24 |  |  |  | 908 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 195 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-031 | 703 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 237 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 309 | 17 | 708 | Costo | 880 | 140.8 |  |  |  | 1020.8 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 704 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 237 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 309 | 17 | 709 | Costo | 40 | 6.4 |  |  |  | 46.4 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-027 | 705 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 310 | 17 | 710 | Costo | 1440 | 230.4 |  |  |  | 1670.4 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-027 | 706 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 310 | 17 | 711 | Costo | 525 | 84 |  |  |  | 609 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 707 | 45500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 239 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 311 | 17 | 712 | Costo | 530 | 84.8 |  |  |  | 614.8 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-003 | 708 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 240 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 312 | 17 | 713 | Costo | 723.27 | 115.71 |  |  |  | 838.98 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 709 | 45630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 241 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 313 | 17 | 714 | Costo | 395 | 63.2 |  |  |  | 458.2 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-031 | 710 | 45630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 241 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 313 | 17 | 715 | Costo | 608 | 97.28 |  |  |  | 705.28 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 711 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 716 | Costo | 447 | 71.52 |  |  |  | 518.52 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2285-003 | 712 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 314 | 17 | 717 | Costo | 244.64 | 39.16 |  |  |  | 283.8 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2285-003 | 713 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 314 | 17 | 718 | Costo | 52.9 |  |  |  |  | 52.9 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-007 | 714 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 719 | Costo | 440 | 70.4 |  |  |  | 510.4 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-011 | 715 | 44530 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 242 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 315 | 17 | 720 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 716 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 721 | Costo | 7115.95 | 1138.55 |  |  |  | 8254.5 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-003 | 717 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 722 | Costo | 1024.14 | 163.86 |  |  |  | 1188 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-003 | 718 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 723 | Costo | 1355.17 | 216.83 |  |  |  | 1572 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 205 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC059 | 429 | 2494-035 | 719 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 724 | Costo | 1000 | 160 |  |  |  | 1160 | 145 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 204 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC060 | 430 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH | 234 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 104 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC060 | 430 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH | 316 | 17 | 725 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 | 104 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 183 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC060 | 430 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PRE -1 | PETTY CASH | 317 | 17 | 726 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 104 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 183 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 720 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 243 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 318 | 17 | 727 | Costo | 2628 | 420.48 |  |  | 32.85 | 3015.63 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 721 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 244 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 319 | 17 | 728 | Costo | 970.63 | 155.28 |  |  |  | 1125.91 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 722 | 44970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 245 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 320 | 17 | 729 | Costo | 1050.5 | 168.08 |  |  |  | 1218.58 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 723 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 246 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 321 | 17 | 730 | Costo | 156.74 | 25.07 |  |  |  | 181.81 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 724 | 44150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 247 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 322 | 17 | 731 | Costo | 858.37 | 137.32 |  |  | 10.69 | 985 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 197 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 725 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 732 | Costo | 1907.16 | 160.34 |  |  |  | 2067.5 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 726 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 733 | Costo | 905.17 | 144.83 |  |  |  | 1050 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 727 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 324 | 17 | 734 | Costo | 308.62 | 49.38 |  |  |  | 358 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 728 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 324 | 17 | 735 | Costo | 292.24 | 46.76 |  |  |  | 339 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 729 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 736 | Costo | 1259.72 | 201.56 |  |  |  | 1461.28 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 730 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 737 | Costo | 465.41 | 74.47 |  |  |  | 539.88 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 202 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 731 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 738 | Costo | 137.9 | 22.06 |  |  |  | 159.96 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 732 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 739 | Costo | 155.12 | 24.82 |  |  |  | 179.94 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 733 | 44280 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 740 | Costo | 68.96 | 11.03 |  |  |  | 79.99 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC061 | 431 | 2494-003 | 734 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 248 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 325 | 17 | 741 | Costo | 244.75 | 39.16 |  |  |  | 283.91 | 148 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-015 | 735 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 742 | Costo | 318.1 | 50.9 |  |  |  | 369 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2485-003 | 736 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 743 | Costo | 111.21 | 17.79 |  |  |  | 129 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-071 | 737 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 744 | Costo | 489.22 | 78.28 |  |  |  | 567.5 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-011 | 738 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 745 | Costo | 1148.28 | 183.72 |  |  |  | 1332 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-035 | 739 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 746 | Costo | 5094.74 | 815.16 |  |  |  | 5909.9 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-023 | 740 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 747 | Costo | 1911.63 | 305.87 |  |  |  | 2217.5 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-003 | 741 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 748 | Costo | 5505.16 | 880.84 |  |  |  | 6386 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC062 | 432 | 2494-059 | 742 | 06050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 175 | VIGENTE |  | PRE -1 | PETTY CASH | 236 | 17 | 749 | Costo | 6390 | 1022.4 |  |  |  | 7412.4 | 103 | EFECTIFINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PRE -1 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 327 |  | 750 | Balance | -298909.1 |  |  | 0 |  | -298909.1 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
PC026 | 290 | Petty Cash & Floats | 743 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PRE -1 | BALANCE | 60 |  | 751 | Balance | 150000 |  |  | 0 |  | 150000 | 37 | STP | PAGADO | 208 |  | Balance |  | 0
PC026 | 290 | 7038-009 | [7 empty] | PRE -1 |  | 60 |  | 395 | Costo | 3660 | 585.6 |  | 0 |  | 4245.6 | 37 | STP | PAGADO | 208 |  | 7038-009 |  | 0
P053 | 291 | 3813-003 | 744 | 57178 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 250 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 328 | 1 | 752 | Costo | 197118.96 | 31539.03 |  | 21026.09 | 19711.9 | 187920 | 149 | CITIBANAMEX | PAGADO | 208 |  | 3813-003 |  | 0
P054 | 292 | 3412-007 | 745 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 329 | 24 | 753 | Costo | 250000 | 40000 |  | 0 | 0 | 290000 | 150 | BANORTE | PAGADO | 208 |  | 3412-007 |  | 0
P055 | 293 | 2494-003 | 746 | 03100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 252 | VIGENTE |  | PRE -1 | PROVEEDOR | 330 | 51 | 754 | Costo | 33626.91 | 5380.31 |  | 3586.88 | 420.34 | 35000 | 151 | CITIBANAMEX | PAGADO | 208 |  | 2494-003 |  | 0
P078 | 433 | 7230-001 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 1 | PROVEEDOR | 331 | 1 | 755 | Costo | 94788.91 | 14468.37 |  |  |  | 109257.28 | 152 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 215 |  | 7230-001 |  | 0 | [5 empty] | SI
P079 | 434 | 1621-013 | 747 | 45820 | 601 | General de Ley Personas Morales | 253 | VIGENTE | 218.5385 | PROD 1 | PROVEEDOR | 332 | 1 | 756 | Costo | 134117.59 | 21458.8144 |  |  |  | 155576.4044 | 153 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 216 |  | 1621-013 |  | 0 | [6 empty] | -44949.4615
|  | 1621-013 | 747 | 45820 | 601 | General de Ley Personas Morales | 253 | VIGENTE | 218.5385 | PROD 1 | PROVEEDOR | 332 | 1 | 756 | Costo | 3468.62 | 554.9792 |  |  |  | 4023.5992 | 153 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 216 |  | 1621-013 |  | 0 | [6 empty] | -44949.4615
P080 | 435 | 1641-003 | 748 | 5320 | 601 | General de Ley Personas Morales | 22 | VIGENTE | 216.7149 | PROD 1 | PROVEEDOR | 333 | 1 | 757 | Costo | 32700 | 5232 |  |  |  | 37932 | 24 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 217 |  | 1641-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2851
N249 | 436 | 3683-128 | 749 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PROD 1 | NOMINA | 266 | 66 | 758 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 219 |  | 3683-128 |  | 0
N250 | 437 | 1302-003 | 750 | 14000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 254 | VIGENTE |  | PROD 1 | NOMINA | 334 | 75 | 759 | Costo | 65000 | 10400 |  | 6933.35 | 6500 | 61966.65 | 154 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 219 |  | 1302-003 |  | 0
N251 | 438 | 1302-004 | 751 | 14000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 254 | VIGENTE |  | PROD 1 | NOMINA | 334 | 75 | 759 | Costo | 1300 | 208 |  | 138.67 | 130 | 1239.33 | 154 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 219 |  | 1302-004 |  | 0
PC063 | 439 | Petty Cash & Floats | 752 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 335 | 17 | 760 | Balance | 1020000 |  |  |  |  | 1020000 |  | STP | PAGADO | 219 |  | Balance |  | 0
PC063 | 439 | 7038-009 | [7 empty] | PROD 1 | PETTY CASH | 335 | 17 | 395 | Costo | 24888 | 3982.08 |  |  |  | 28870.08 |  | STP | PAGADO | 219 |  | 7038-009 |  | 0
P081 | 440 | 5110-003 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 164910.44 | 26385.67 |  | 0 | 0 | 191296.11 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5110-003 |  | 0
P081 | 440 | 5110-004 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5110-004 |  | 0
P081 | 440 | 5113-003 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 160000 | 25600 |  | 0 | 0 | 185600 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5113-003 |  | 0
P081 | 440 | 5120-003 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 200000 | 32000 |  | 0 | 0 | 232000 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5120-003 |  | 0
P081 | 440 | 5209-003 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 57600 | 9216 |  | 0 | 0 | 66816 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5209-003 |  | 0
P081 | 440 | 5222-003 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 162000 | 25920 |  | 0 | 0 | 187920 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-003 |  | 0
P081 | 440 | 5222-004 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 81000 | 12960 |  | 0 | 0 | 93960 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-004 |  | 0
P081 | 440 | 5222-005 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 81000 | 12960 |  | 0 | 0 | 93960 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-005 |  | 0
P081 | 440 | 5222-006 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 81000 | 12960 |  | 0 | 0 | 93960 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-006 |  | 0
P081 | 440 | 5222-007 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 36000 | 5760 |  | 0 | 0 | 41760 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-007 |  | 0
P081 | 440 | 5222-008 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 180000 | 28800 |  | 0 | 0 | 208800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-008 |  | 0
P081 | 440 | 5222-009 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 5222-009 |  | 0
P081 | 440 | 6101-013 | 753 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 761 | Costo | 70242.23 | 11238.76 |  | 0 | 0 | 81480.99 | 83 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 6101-013 |  | 0
P082 | 441 | 3683-036 | 754 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 337 | 76 | 762 | Costo | 3139 | 502.24 |  | 0 | 0 | 3641.24 | 32 | KUSPIT | PAGADO | 219 |  | 3683-036 |  | 0
P083 | 442 | 4180-003 | 755 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 338 | 76 | 763 | Costo | 34250 | 5480 |  | 3654.48 | 428.13 | 35647.39 |  | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0
P084 | 443 | 7080-003 | 756 | 06800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 256 | VIGENTE | 215.7437 | PROD 1 | PROVEEDORES | 339 | 1 | 764 | Costo | 3593.8 | 575.008 |  | 0 | 0 | 4168.808 | 155 | CITIBANAMEX | PAGADO | 219 |  | 7080-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.2563
P085 | 444 | 3401-042 | 757 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE | 215.4894 | PROD 1 | PROVEEDORES | 140 | 1 | 765 | Costo | 41578 | 6652.48 |  | 0 | 0 | 48230.48 | 32 | KUSPIT | PAGADO | 219 |  | 3401-042 |  | 0 | [6 empty] | -44952.5106
P086 | 445 | 2794-003 | 758 | 54080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 218 | VIGENTE | 215.6322 | PROD 1 | PROVEEDORES | 284 | 77 | 766 | Costo | 9900 | 1584 |  | 0 | 123.75 | 11360.25 | 139 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3678
P087 | 446 | 2494-047 | 759 | 52440 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 257 | VIGENTE | 217.5263 | PROD 1 | PROVEEDORES | 340 | 51 | 767 | Costo | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | 156 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 2494-047 |  | 0 | [6 empty] | -44950.4737
P088 | 447 | 2794-003 | 760 | 07650 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 215 | VIGENTE | 215.7414 | PROD 1 | PROVEEDORES | 281 | 78 | 768 | Costo | 2800 | 448 |  | 298.6676 | 280 | 2669.3324 | 136 | BANCO AZTECA | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.2586
P089 | 448 | 4180-003 | 761 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE | 215.9306 | PROD 1 | PROVEEDORES | 278 | 1 | 769 | Costo | 2700 | 432 |  | 0 | 0 | 3132 | 134 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.0694
P090 | 449 | 3201-003 | 762 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE | 215.9331 | PROD 1 | PROVEEDORES | 278 | 1 | 770 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 134 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.0669
P091 | 450 | 4180-003 | 763 | 45405 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 258 | VIGENTE | 216.767 | PROD 1 | PROVEEDORES | 341 | 1 | 771 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.335 | 62.5 | 5204.165 | 157 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.233
P092 | 451 | 3632-003 | 764 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6981 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 772 | Costo | 70291.73 | 11246.6768 |  | 0 | 0 | 81538.4068 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 | [10 empty] | -44951.3019
P093 | 452 | 3683-005 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 34878.26 | 5580.53 |  | 0 | 0 | 40458.79 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-005 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-011 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 34878.26 | 5580.53 |  | 0 | 0 | 40458.79 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-011 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-017 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 26158.7 | 4185.39 |  | 0 | 0 | 30344.09 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-017 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-023 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 6394.35 | 1023.11 |  | 0 | 0 | 7417.46 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-023 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-029 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 6278.09 | 1004.49 |  | 0 | 0 | 7282.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-029 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-138 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 3139.04 | 502.26 |  | 0 | 0 | 3641.3 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-138 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-041 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 6278.09 | 1004.49 |  | 0 | 0 | 7282.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-041 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-047 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 12788.7 | 2046.19 |  | 0 | 0 | 14834.89 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-047 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-053 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 25577.39 | 4092.38 |  | 0 | 0 | 29669.77 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-053 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-059 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 43597.83 | 6975.65 |  | 0 | 0 | 50573.48 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-059 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-065 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 34878.26 | 5580.52 |  | 0 | 0 | 40458.78 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-065 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-071 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 8719.57 | 1395.13 |  | 0 | 0 | 10114.7 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-071 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-077 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 34878.26 | 5580.52 |  | 0 | 0 | 40458.78 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-077 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-083 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 12788.7 | 2046.19 |  | 0 | 0 | 14834.89 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-083 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-089 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 34878.26 | 5580.52 |  | 0 | 0 | 40458.78 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-089 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-095 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 12788.7 | 2046.19 |  | 0 | 0 | 14834.89 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-095 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-143 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 4650.44 | 744.07 |  | 0 | 0 | 5394.51 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-143 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
|  | 3683-154 | 765 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6966 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 773 | Costo | 20345.65 | 3255.3 |  | 0 | 0 | 23600.95 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3683-154 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3034
P094 | 453 | 3442-024 | 766 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.7119 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 774 | Costo | 83 | 13.28 |  | 0 | 0 | 96.28 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3442-024 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2881
P095 | 454 | 3442-024 | 767 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.7001 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 775 | Costo | 17861.82 | 2857.88 |  | 0 | 0 | 20719.7 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3442-024 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2999
|  | 3442-024 | 767 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.7001 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 775 | Costo | 2232.73 | 357.24 |  | 0 | 0 | 2589.97 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3442-024 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2999
|  | 3442-025 | 767 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.7001 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 775 | Costo | 11163.64 | 1786.18 |  | 0 | 0 | 12949.82 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2999
|  | 3442-024 | 767 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.7001 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 775 | Costo | 5581.82 | 893.09 |  | 0 | 0 | 6474.91 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3442-024 |  | 0 | [6 empty] | -44951.2999
P096 | 455 | 3936-003 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 5779.8 | 924.77 |  | 0 | 0 | 6704.57 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-004 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 5779.8 | 924.77 |  | 0 | 0 | 6704.57 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-004 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-008 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 2989.55 | 478.32 |  | 0 | 0 | 3467.87 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-008 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-009 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 2989.55 | 478.32 |  | 0 | 0 | 3467.87 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-009 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-003 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 857.73 | 137.24 |  | 0 | 0 | 994.97 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-004 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 857.73 | 137.24 |  | 0 | 0 | 994.97 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-004 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-003 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 571.82 | 91.49 |  | 0 | 0 | 663.31 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
|  | 3936-003 | 768 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 216.6992 | 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 776 | Costo | 571.82 | 91.49 |  | 0 | 0 | 663.31 | 25 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3936-003 |  | 0 | [6 empty] | -44951.3008
P127 | 514 | 3683-006 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 41805.52 | 6688.87 |  |  |  | 48494.39 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 41805.52 | 6688.87 |  |  |  | 48494.39 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 62708.27 | 10033.32 |  |  |  | 72741.59 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30657.38 | 4905.18 |  |  |  | 35562.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30099.97 | 4816 |  |  |  | 34915.97 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 15049.99 | 2408 |  |  |  | 17457.99 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30099.97 | 4816 |  |  |  | 34915.97 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30657.38 | 4905.18 |  |  |  | 35562.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30657.38 | 4905.18 |  |  |  | 35562.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 20902.76 | 3344.44 |  |  |  | 24247.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 20902.76 | 3344.44 |  |  |  | 24247.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 20902.76 | 3344.44 |  |  |  | 24247.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 20902.76 | 3344.44 |  |  |  | 24247.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30657.38 | 4905.18 |  |  |  | 35562.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 20902.76 | 3344.44 |  |  |  | 24247.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 30657.38 | 4905.18 |  |  |  | 35562.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 31354.14 | 5016.66 |  |  |  | 36370.8 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 39018.48 | 6242.96 |  |  |  | 45261.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 78036.96 | 12485.91 |  |  |  | 90522.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 39018.48 | 6242.96 |  |  |  | 45261.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 39018.48 | 6242.96 |  |  |  | 45261.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 12690.96 | 2030.55 |  |  |  | 14721.51 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 769 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 777 | Costo | 6967.59 | 1114.81 |  |  |  | 8082.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-154 |  | 0
P128 | 515 | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 36849.98 | 5896 |  |  |  | 42745.98 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 1238.16 | 198.1 |  |  |  | 1436.26 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 1238.16 | 198.1 |  |  |  | 1436.26 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 2476.32 | 396.21 |  |  |  | 2872.53 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 60492.92 | 9678.87 |  |  |  | 70171.79 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 8187.01 | 1309.92 |  |  |  | 9496.93 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 23878.78 | 3820.61 |  |  |  | 27699.39 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 770 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 778 | Costo | 3638.67 | 582.19 |  |  |  | 4220.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
P131 | 518 | 3683-006 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 14233.38 | 2277.34 |  |  |  | 16510.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 14233.38 | 2277.34 |  |  |  | 16510.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 21350.07 | 3416.01 |  |  |  | 24766.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10437.81 | 1670.05 |  |  |  | 12107.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10248.03 | 1639.69 |  |  |  | 11887.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 5124.02 | 819.84 |  |  |  | 5943.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10248.03 | 1639.69 |  |  |  | 11887.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10437.81 | 1670.05 |  |  |  | 12107.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10437.81 | 1670.05 |  |  |  | 12107.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 7116.69 | 1138.67 |  |  |  | 8255.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 7116.69 | 1138.67 |  |  |  | 8255.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 7116.69 | 1138.67 |  |  |  | 8255.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 7116.69 | 1138.67 |  |  |  | 8255.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10437.81 | 1670.05 |  |  |  | 12107.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 7116.69 | 1138.67 |  |  |  | 8255.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10437.81 | 1670.05 |  |  |  | 12107.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 10675.04 | 1708.01 |  |  |  | 12383.05 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 13284.49 | 2125.52 |  |  |  | 15410.01 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 26568.98 | 4251.04 |  |  |  | 30820.02 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 13284.49 | 2125.52 |  |  |  | 15410.01 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 13284.49 | 2125.52 |  |  |  | 15410.01 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 4320.85 | 691.34 |  |  |  | 5012.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 771 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 779 | Costo | 2372.23 | 379.56 |  |  |  | 2751.79 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-154 |  | 0
P132 | 519 | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 5030.82 | 804.93 |  |  |  | 5835.75 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 169.04 | 27.04 |  |  |  | 196.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 169.04 | 27.04 |  |  |  | 196.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 338.07 | 54.09 |  |  |  | 392.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 8258.6 | 1321.38 |  |  |  | 9579.98 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 1117.71 | 178.83 |  |  |  | 1296.54 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 3259.97 | 521.6 |  |  |  | 3781.57 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 772 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 780 | Costo | 496.76 | 79.48 |  |  |  | 576.24 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
P133 | 520 | 3632-003 | 773 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 781 | Costo | 32251 | 5160.16 |  |  |  | 37411.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3632-003 |  | 0
P134 | 521 | 3683-006 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 3958.84 | 633.41 |  |  |  | 4592.25 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 3958.84 | 633.41 |  |  |  | 4592.25 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 5938.26 | 950.12 |  |  |  | 6888.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2903.15 | 464.5 |  |  |  | 3367.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2850.36 | 456.06 |  |  |  | 3306.42 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1425.18 | 228.03 |  |  |  | 1653.21 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2850.36 | 456.06 |  |  |  | 3306.42 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2903.15 | 464.5 |  |  |  | 3367.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2903.15 | 464.5 |  |  |  | 3367.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1979.42 | 316.71 |  |  |  | 2296.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1979.42 | 316.71 |  |  |  | 2296.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1979.42 | 316.71 |  |  |  | 2296.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1979.42 | 316.71 |  |  |  | 2296.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2903.15 | 464.5 |  |  |  | 3367.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1979.42 | 316.71 |  |  |  | 2296.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2903.15 | 464.5 |  |  |  | 3367.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 2969.13 | 475.06 |  |  |  | 3444.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 3694.92 | 591.19 |  |  |  | 4286.11 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 7389.83 | 1182.37 |  |  |  | 8572.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-143 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 3694.92 | 591.19 |  |  |  | 4286.11 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-143 |  | 0
|  | 3683-158 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 3694.92 | 591.19 |  |  |  | 4286.11 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 1201.79 | 192.29 |  |  |  | 1394.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 774 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 782 | Costo | 659.81 | 105.56 |  |  |  | 765.37 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3683-154 |  | 0
P135 | 522 | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 480.65 | 76.9 |  |  |  | 557.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 16.15 | 2.58 |  |  |  | 18.73 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 16.15 | 2.58 |  |  |  | 18.73 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 32.3 | 5.18 |  |  |  | 37.48 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 789.04 | 126.25 |  |  |  | 915.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 106.79 | 17.09 |  |  |  | 123.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 311.46 | 49.83 |  |  |  | 361.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 775 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 783 | Costo | 47.46 | 7.59 |  |  |  | 55.05 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3442-029 |  | 0
P136 | 523 | 3632-003 | 776 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 784 | Costo | 11006.45 | 1761.03 |  |  |  | 12767.48 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3632-003 |  | 0
P137 | 524 | 3936-004 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 627.73 | 100.43 |  |  |  | 728.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-004 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 627.73 | 100.43 |  |  |  | 728.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-008 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 324.69 | 51.95 |  |  |  | 376.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-008 |  | 0
|  | 3936-009 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 324.69 | 51.95 |  |  |  | 376.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-009 |  | 0
|  | 3936-003 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 93.16 | 14.9 |  |  |  | 108.06 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-004 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 93.16 | 14.9 |  |  |  | 108.06 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-003 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 62.1 | 9.93 |  |  |  | 72.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-003 | 777 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 2 | PROVEEDORES | 342 | 1 | 785 | Costo | 62.1 | 9.94 |  |  |  | 72.04 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3936-003 |  | 0
P198 | 744 | 3683-006 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 14193.04 | 2270.89 |  | 0 | 0 | 16463.93 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 14193.04 | 2270.89 |  | 0 | 0 | 16463.93 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 21289.57 | 3406.33 |  | 0 | 0 | 24695.9 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10408.23 | 1665.32 |  | 0 | 0 | 12073.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10218.99 | 1635.04 |  | 0 | 0 | 11854.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 5109.5 | 817.52 |  | 0 | 0 | 5927.02 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10218.99 | 1635.04 |  | 0 | 0 | 11854.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10408.23 | 1665.32 |  | 0 | 0 | 12073.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10408.23 | 1665.32 |  | 0 | 0 | 12073.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 7096.52 | 1135.45 |  | 0 | 0 | 8231.97 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 7096.52 | 1135.45 |  | 0 | 0 | 8231.97 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 7096.52 | 1135.44 |  | 0 | 0 | 8231.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 7096.52 | 1135.44 |  | 0 | 0 | 8231.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10408.23 | 1665.32 |  | 0 | 0 | 12073.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 7096.52 | 1135.44 |  | 0 | 0 | 8231.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10408.23 | 1665.33 |  | 0 | 0 | 12073.56 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 10644.78 | 1703.17 |  | 0 | 0 | 12347.95 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 13246.84 | 2119.49 |  | 0 | 0 | 15366.33 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 26493.68 | 4238.99 |  | 0 | 0 | 30732.67 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 13246.84 | 2119.49 |  | 0 | 0 | 15366.33 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 13246.84 | 2119.49 |  | 0 | 0 | 15366.33 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 4308.6 | 689.38 |  | 0 | 0 | 4997.98 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 778 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 786 | Costo | 2365.51 | 378.48 |  | 0 | 0 | 2743.99 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-154 |  | 0
P199 | 745 | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 4886.63 | 781.86 |  | 0 | 0 | 5668.49 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 164.19 | 26.27 |  | 0 | 0 | 190.46 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 164.19 | 26.27 |  | 0 | 0 | 190.46 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 328.38 | 52.54 |  | 0 | 0 | 380.92 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 8021.89 | 1283.5 |  | 0 | 0 | 9305.39 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 1085.67 | 173.71 |  | 0 | 0 | 1259.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 3166.53 | 506.65 |  | 0 | 0 | 3673.18 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 779 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 787 | Costo | 482.52 | 77.2 |  | 0 | 0 | 559.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
P200 | 746 | 3632-003 | 780 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 788 | Costo | 32159.83 | 5145.57 |  | 0 | 0 | 37305.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3632-003 |  | 0
P201 | 747 | 3683-006 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 22649.52 | 3623.92 |  | 0 | 0 | 26273.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-006 |  | 0
|  | 3683-012 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 22649.52 | 3623.92 |  | 0 | 0 | 26273.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 33974.27 | 5435.88 |  | 0 | 0 | 39410.15 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16609.65 | 2657.54 |  | 0 | 0 | 19267.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16307.65 | 2609.22 |  | 0 | 0 | 18916.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 8153.83 | 1304.61 |  | 0 | 0 | 9458.44 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16307.65 | 2609.22 |  | 0 | 0 | 18916.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16609.65 | 2657.53 |  | 0 | 0 | 19267.18 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16609.65 | 2657.53 |  | 0 | 0 | 19267.18 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 11324.76 | 1811.96 |  | 0 | 0 | 13136.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 11324.76 | 1811.96 |  | 0 | 0 | 13136.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 11324.76 | 1811.96 |  | 0 | 0 | 13136.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 11324.76 | 1811.96 |  | 0 | 0 | 13136.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16609.65 | 2657.54 |  | 0 | 0 | 19267.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 11324.76 | 1811.96 |  | 0 | 0 | 13136.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16609.65 | 2657.54 |  | 0 | 0 | 19267.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 16987.14 | 2717.94 |  | 0 | 0 | 19705.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 21139.55 | 3382.33 |  | 0 | 0 | 24521.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 42279.1 | 6764.66 |  | 0 | 0 | 49043.76 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 21139.55 | 3382.33 |  | 0 | 0 | 24521.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 21139.55 | 3382.33 |  | 0 | 0 | 24521.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 6875.75 | 1100.12 |  | 0 | 0 | 7975.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 781 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 789 | Costo | 3774.92 | 603.99 |  | 0 | 0 | 4378.91 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-154 |  | 0
P202 | 748 | 3442-025 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 5340.58 | 854.49 |  | 0 | 0 | 6195.07 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 179.44 | 28.72 |  | 0 | 0 | 208.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-029 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 179.44 | 28.72 |  | 0 | 0 | 208.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-029 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 358.89 | 57.42 |  | 0 | 0 | 416.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 8767.09 | 1402.73 |  | 0 | 0 | 10169.82 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 1186.52 | 189.84 |  | 0 | 0 | 1376.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 3460.69 | 553.71 |  | 0 | 0 | 4014.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 782 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 790 | Costo | 527.34 | 84.38 |  | 0 | 0 | 611.72 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
P203 | 749 | 3632-008 | 783 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 791 | Costo | 37500 | 6000 |  | 0 | 0 | 43500 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3632-008 |  | 0
P210 | 756 | 3683-011 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 5759.12 | 921.46 |  | 0 | 0 | 6680.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-011 |  | 0
|  | 3683-012 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 5759.12 | 921.46 |  | 0 | 0 | 6680.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-012 |  | 0
|  | 3683-018 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 8638.68 | 1382.19 |  | 0 | 0 | 10020.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-018 |  | 0
|  | 3683-024 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4223.35 | 675.73 |  | 0 | 0 | 4899.08 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-024 |  | 0
|  | 3683-030 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4146.57 | 663.45 |  | 0 | 0 | 4810.02 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-030 |  | 0
|  | 3683-138 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2073.28 | 331.73 |  | 0 | 0 | 2405.01 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-138 |  | 0
|  | 3683-042 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4146.57 | 663.45 |  | 0 | 0 | 4810.02 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-042 |  | 0
|  | 3683-048 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4223.35 | 675.74 |  | 0 | 0 | 4899.09 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-048 |  | 0
|  | 3683-054 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4223.35 | 675.74 |  | 0 | 0 | 4899.09 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-054 |  | 0
|  | 3683-060 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2879.56 | 460.73 |  | 0 | 0 | 3340.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-060 |  | 0
|  | 3683-066 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2879.56 | 460.73 |  | 0 | 0 | 3340.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-066 |  | 0
|  | 3683-072 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2879.56 | 460.73 |  | 0 | 0 | 3340.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-072 |  | 0
|  | 3683-078 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2879.56 | 460.73 |  | 0 | 0 | 3340.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-078 |  | 0
|  | 3683-084 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4223.35 | 675.74 |  | 0 | 0 | 4899.09 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-084 |  | 0
|  | 3683-090 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 2879.56 | 460.73 |  | 0 | 0 | 3340.29 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-090 |  | 0
|  | 3683-096 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4223.35 | 675.74 |  | 0 | 0 | 4899.09 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-096 |  | 0
|  | 3683-101 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 4319.34 | 691.09 |  | 0 | 0 | 5010.43 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-101 |  | 0
|  | 3683-105 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 5375.18 | 860.03 |  | 0 | 0 | 6235.21 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-105 |  | 0
|  | 3683-109 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 10750.36 | 1720.06 |  | 0 | 0 | 12470.42 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-109 |  | 0
|  | 3683-158 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 5375.18 | 860.03 |  | 0 | 0 | 6235.21 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-158 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 5375.18 | 860.03 |  | 0 | 0 | 6235.21 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-158 |  | 0
|  | 3683-171 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 1748.3 | 279.73 |  | 0 | 0 | 2028.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-171 |  | 0
|  | 3683-154 | 784 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 792 | Costo | 959.85 | 153.58 |  | 0 | 0 | 1113.43 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3683-154 |  | 0
P211 | 757 | 3632-003 | 785 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 793 | Costo | 12937.08 | 2069.93 |  | 0 | 0 | 15007.01 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3632-003 |  | 0
P212 | 758 | 3936-004 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 646.99 | 103.52 |  | 0 | 0 | 750.51 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-004 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 646.99 | 103.52 |  | 0 | 0 | 750.51 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-008 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 334.65 | 53.57 |  | 0 | 0 | 388.22 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-008 |  | 0
|  | 3936-009 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 334.65 | 53.54 |  | 0 | 0 | 388.19 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-009 |  | 0
|  | 3936-003 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 96.01 | 15.36 |  | 0 | 0 | 111.37 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-004 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 96.01 | 15.36 |  | 0 | 0 | 111.37 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-004 |  | 0
|  | 3936-003 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 64.01 | 10.24 |  | 0 | 0 | 74.25 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-003 |  | 0
|  | 3936-003 | 786 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 794 | Costo | 64.01 | 10.24 |  | 0 | 0 | 74.25 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3936-003 |  | 0
P213 | 759 | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 961.3 | 153.81 |  | 0 | 0 | 1115.11 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 32.3 | 5.17 |  | 0 | 0 | 37.47 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 32.3 | 5.17 |  | 0 | 0 | 37.47 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 64.6 | 10.34 |  | 0 | 0 | 74.94 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 1578.08 | 252.49 |  | 0 | 0 | 1830.57 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 213.57 | 34.17 |  | 0 | 0 | 247.74 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
|  | 3442-025 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 622.92 | 99.67 |  | 0 | 0 | 722.59 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-025 |  | 0
|  | 3442-029 | 787 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 795 | Costo | 94.92 | 15.19 |  | 0 | 0 | 110.11 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3442-029 |  | 0
P097 | 456 | 4180-003 | 788 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.6765 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 796 | Costo | 180000 | 28800 |  | 0 | 0 | 208800 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3235
P098 | 457 | 3412-015 | 789 | 44140 | 606 | Arrendamiento | 260 | VIGENTE | 215.4173 | PROD 1 | PROVEEDORES | 345 | 24 | 797 | Costo | 280000 | 44800 | 0 | 29866.76 | 28000 | 266933.24 | 159 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3412-015 |  | 0 | [6 empty] | -44952.5827
P099 | 458 | 3412-011 | 790 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.5666 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 798 | Costo | 228400 | 36544 |  | 0 | 0 | 264944 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3412-011 |  | 0 | [6 empty] | -44952.4334
P100 | 459 | 3412-131 | 791 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.6946 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 799 | Costo | 16070 | 2571.2 |  | 0 | 0 | 18641.2 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3412-131 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3054
P101 | 460 | 1631-013 | 792 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.6955 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 800 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 1631-013 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3045
P102 | 461 | 3412-131 | 793 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.6966 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 801 | Costo | 3900 | 624 |  | 0 | 0 | 4524 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3412-131 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3034
P103 | 462 | 3403-033 | 794 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE | 215.6981 | PROD 1 | PROVEEDORES | 344 | 24 | 802 | Costo | 16500 | 2640 |  | 0 | 0 | 19140 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3403-033 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3019
P104 | 463 | 3412-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 346 | 24 | 803 | Costo | 26680.346 | 4268.8554 |  | 0 | 0 | 30949.2014 | 160 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 3412-003 |  | 0
P105 | 464 | 3412-007 | 795 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE | 217.4936 | PROD 1 | PROVEEDORES | 329 | 24 | 804 | Costo | 250000 | 40000 |  | 0 | 0 | 290000 | 150 | BANORTE | PAGADO | 219 |  | 3412-007 |  | 0 | [6 empty] | -44950.5064
P106 | 465 | 2494-035 | 796 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 261 | VIGENTE | 215.4238 | PROD 1 | PROVEEDORES | 347 | 51 | 805 | Costo | 8730 | 1396.8 |  | 931.2029 | 0 | 9195.5971 | 161 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 2494-035 |  | 0 | [6 empty] | -44952.5762
P107 | 466 | 2594-003 | 797 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE | 215.6118 | PROD 1 | PROVEEDORES | 348 | 51 | 806 | Costo | 29.59 | 4.7344 |  | 0 | 0 | 34.3244 | 162 | BANBAJIO | PAGADO | 219 |  | 2594-003 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3882
P108 | 467 | 2494-047 | 798 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE | 215.6123 | PROD 1 | PROVEEDORES | 348 | 51 | 807 | Costo | 594.14 | 95.0624 |  | 0 | 0 | 689.2024 | 162 | BANBAJIO | PAGADO | 219 |  | 2494-047 |  | 0 | [6 empty] | -44952.3877
P109 | 468 | 2494-047 | 799 | 52440 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 257 | VIGENTE | 217.5281 | PROD 1 | PROVEEDORES | 340 | 51 | 808 | Costo | 14230 | 0 |  | 0 | 0 | 14230 | 156 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | 2494-047 |  | 0 | [6 empty] | -44950.4719
P110 | 469 | 2394-013 | 800 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 126 | VIGENTE | 218.5079 | PROD 1 | PROVEEDORES | 166 | 51 | 809 | Costo | 27754 | 4440.64 |  | 0 | 0 | 32194.64 | 89 | HSBC | PAGADO | 219 |  | 2394-013 |  | 0 | [6 empty] | -44949.4921
P111 | 470 | 2494-003 | 801 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 217.7334 | PROD 1 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 810 | Costo | 73333.33 | 11733.3328 |  | 0 | 0 | 85066.6628 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 219 |  | 2494-003 |  | 0 | [6 empty] | -44950.2666
P112 | 471 | 2494-007 | 802 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 217.7341 | PROD 1 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 811 | Costo | 73333.33 | 11733.3328 |  | 0 | 0 | 85066.6628 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 219 |  | 2494-007 |  | 0 | [6 empty] | -44950.2659
P113 | 472 | 2494-035 | 803 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 217.7351 | PROD 1 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 812 | Costo | 73333.33 | 11733.3328 |  | 0 | 0 | 85066.6628 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 219 |  | 2494-035 |  | 0 | [6 empty] | -44950.2649
P114 | 473 | 2794-003 | 804 | 09640 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 263 | VIGENTE | 218.6171 | PROD 1 | PROVEEDORES | 350 | 79 | 813 | Costo | 8400 | 1344 |  | 0 | 105 | 9639 | 163 | BANCO AZTECA | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44949.3829
P115 | 474 | 4180-003 | 805 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 814 | Costo | 61400 | 9824 |  | 6549.35 | 6140 | 58534.65 | 164 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0
P116 | 475 | 3112-003 | 806 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | 1 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 815 | Costo | 238000 | 16500 |  | 11000.035 | 10312.5 | 233187.465 | 164 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3112-003 |  | 0
|  | 3112-007 | 806 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | 1 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 815 | Costo | 34000 | 16500 |  | 11000.035 | 10312.5 | 29187.465 | 164 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3112-007 |  | 0
|  | 3193-098 | 806 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | 1 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 815 | Costo | 119000 | 16500 |  | 11000.035 | 10312.5 | 114187.465 | 164 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3193-098 |  | 0
|  | 3193-099 | 806 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | 1 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 815 | Costo | 21500 | 16500 |  | 11000.035 | 10312.5 | 16687.465 | 164 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 219 |  | 3193-099 |  | 0
P117 | 476 | 3902-026 | 807 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 352 | 1 | 816 | Costo | 78642.14 | 12582.74 |  | 0 | 0 | 91224.88 | 59 | BANBAJIO | PAGADO | 219 |  | 3902-026 |  | 0
P117 | 476 | 3999-001 | 808 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 352 | 1 | 816 | Costo | 2359.26 | 0 |  | 0 | 0 | 2359.26 | 59 | BANBAJIO | PAGADO | 219 |  | 3999-001 |  | 0
P118 | 477 | 4180-003 | 809 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 353 | 76 | 817 | Costo | 14000 | 2240 |  | 0 | 0 | 16240 | 165 | AFIRME | PAGADO | 219 |  | 4180-003 |  | 0
P119 | 478 | 2103-004 | 810 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 353 | 76 | 818 | Costo | 371637 | 59461.92 |  | 0 | 0 | 431098.92 | 165 | AFIRME | PAGADO | 219 |  | 2103-004 |  | 0
|  | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 1 | PROVEEDORES | 346 | 24 | 819 | Balance | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 160 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | Balance |  | 0
PC064 | 479 | 2794-003 | 811 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 432 | Costo | 1550 | 248 |  |  |  | 1798 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 812 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 436 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 813 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 457 | Costo | 4993.11 | 798.9 |  |  |  | 5792.01 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 814 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 820 | Costo | 14383.62 | 2301.38 |  |  |  | 16685 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 815 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 821 | Costo | 5346.55 | 855.45 |  |  |  | 6202 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 816 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 822 | Costo | 1377.58 | 220.41 |  |  |  | 1597.99 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 817 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 354 | 17 | 823 | Costo | 2239.66 | 358.35 |  |  |  | 2598.01 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 818 | 06880 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 266 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 355 | 17 | 824 | Costo | 114 | 18.24 |  |  |  | 132.24 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 819 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 354 | 17 | 825 | Costo | 2408.62 | 385.38 |  |  |  | 2794 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 820 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 208 | 17 | 826 | Costo | 683.61 | 109.38 |  |  |  | 792.99 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 821 | 06880 | 601 | General de Ley Personas Morales | 267 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 356 | 17 | 827 | Costo | 280.17 | 44.83 |  |  |  | 325 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC064 | 479 | 2794-003 | 822 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 354 | 17 | 828 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 823 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 357 | 17 | 829 | Costo | 413.09 | 66.11 |  |  |  | 479.2 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 824 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 268 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 358 | 17 | 830 | Costo | 185.35 | 29.66 |  |  |  | 215.01 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 825 | 44360 | 601 | General de Ley Personas Morales | 269 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 359 | 17 | 831 | Costo | 176.74 | 28.28 |  |  |  | 205.02 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 826 | 44360 | 601 | General de Ley Personas Morales | 269 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 359 | 17 | 832 | Costo | 2120.4 | 339.26 |  |  |  | 2459.66 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2485-003 | 827 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 833 | Costo | 287.84 | 46.06 |  |  |  | 333.9 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2311-003 | 828 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 275 | 17 | 834 | Costo | 10518.55 | 1682.97 |  |  |  | 12201.52 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 829 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 275 | 17 | 835 | Costo | 858.48 | 137.36 |  |  |  | 995.84 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 830 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 275 | 17 | 836 | Costo | 170.24 | 27.24 |  |  |  | 197.48 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-031 | 831 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 270 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 360 | 17 | 837 | Costo | 1700 | 272 |  |  |  | 1972 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-031 | 832 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 361 | 17 | 838 | Costo | 299.51 | 48.53 |  |  |  | 348.04 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-031 | 833 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 361 | 17 | 839 | Costo | 698.75 | 113.22 |  |  |  | 811.97 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-031 | 834 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 361 | 17 | 840 | Costo | 1397.61 | 226.45 |  |  |  | 1624.06 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-003 | 835 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 361 | 17 | 841 | Costo | 109.81 | 17.79 |  |  |  | 127.6 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 836 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 362 | 17 | 842 | Costo | 157.8 |  |  |  |  | 157.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 837 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 272 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 363 | 17 | 843 | Costo | 551.72 | 88.28 |  |  |  | 640 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 838 | 45053 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 69 | 17 | 844 | Costo | 166.02 | 10.88 |  |  |  | 176.9 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2385-003 | 839 | 44840 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 364 | 17 | 845 | Costo | 43.02 | 6.88 |  |  |  | 49.9 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2494-035 | 840 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 846 | Costo | 119.83 | 19.17 |  |  |  | 139 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 841 | 44840 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 847 | Costo | 85.34 | 13.66 |  |  |  | 99 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 842 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 275 | 17 | 848 | Costo | 329.31 | 52.69 |  |  |  | 382 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC065 | 480 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 1 | PETTY CASH | 366 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC066 | 481 | 2594-003 | 843 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 275 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 367 | 17 | 849 | Costo | 1773.6 | 283.78 |  |  |  | 2057.38 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC066 | 481 | 2594-003 | 844 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 276 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 368 | 17 | 850 | Costo | 424.4 | 62.9 |  |  |  | 487.3 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC066 | 481 | 2594-003 | 845 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 277 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 369 | 17 | 851 | Costo | 64.66 | 10.34 |  |  |  | 75 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2394-021 | 846 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 852 | Costo | 387.85 | 62.06 |  |  |  | 449.91 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2394-021 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2394-013 | 847 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 278 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 370 | 17 | 853 | Costo | 502.6 | 80.4 |  |  |  | 583 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2394-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2394-013 | 848 | 45140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 279 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 371 | 17 | 854 | Costo | 525.75 | 84.12 |  |  |  | 609.87 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2394-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2385-003 | 849 | 45180 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 280 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 372 | 17 | 855 | Costo | 654 | 104.64 |  |  |  | 758.64 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2394-021 | 850 | 45180 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 280 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 372 | 17 | 856 | Costo | 1355 | 216.8 |  |  |  | 1571.8 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2394-021 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2494-035 | 851 | 45040 | 621 | Incorporación Fiscal | 281 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 373 | 17 | 857 | Costo | 479 | 76.64 |  |  |  | 555.64 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2285-003 | 852 | 45034 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 120 | 17 | 858 | Costo | 236.21 | 37.79 |  |  |  | 274 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2494-035 | 853 | 04600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 282 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 374 | 17 | 859 | Costo | 1412.12 | 228.8 |  |  |  | 1640.92 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2494-035 | 854 | 04600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 282 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 374 | 17 | 860 | Costo | 1412.12 | 228.8 |  |  |  | 1640.92 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC067 | 482 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 1 | PETTY CASH | 375 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC068 | 483 | 2494-015 | 855 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 376 | 17 | 861 | Costo | 3188.79 | 510.21 |  |  |  | 3699 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC068 | 483 | 2494-027 | 856 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 283 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 377 | 17 | 862 | Costo | 217.24 | 34.76 |  |  |  | 252 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC068 | 483 | 2494-027 | 857 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 284 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 378 | 17 | 862 | Costo | 630.41 | 100.87 |  |  |  | 731.28 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC068 | 483 | 2285-003 | 858 | 44639 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 379 | 17 | 863 | Costo | 495 |  |  |  |  | 495 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC068 | 483 | 2285-003 | 859 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 192 | 17 | 864 | Costo | 948.28 | 151.72 |  |  |  | 1100 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2485-003 | 860 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 865 | Costo | 181.04 | 28.96 |  |  |  | 210 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2485-003 | 861 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 380 | 17 | 866 | Costo | 86.22 | 13.8 |  |  |  | 100.02 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2494-031 | 862 | 45400 | 621 | General de Ley Personas Morales | 270 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 360 | 17 | 867 | Costo | 850 | 136 |  |  |  | 986 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2494-035 | 863 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 868 | Costo | 1237.82 | 198.08 |  |  |  | 1435.9 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2494-031 | 864 | 45601 | 601 | General de Ley Personas Morales | 287 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 381 | 17 | 869 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2485-003 | 865 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 870 | Costo | 255.09 | 40.81 |  |  |  | 295.9 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2494-031 | 866 | 45500 | 612 | General de Ley Personas Morales | 288 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 382 | 17 | 871 | Costo | 9000 | 1440 |  |  |  | 10440 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2494-035 | 867 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 872 | Costo | 325 | 52 |  |  |  | 377 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC069 | 484 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 1 | PETTY CASH | 383 | 17 | 522 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 868 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 142 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 185 | 17 | 873 | Costo | 542.07 | 86.73 |  |  |  | 628.8 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 869 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 289 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 376 | 17 | 874 | Costo | 1518.87 | 243.02 |  |  |  | 1761.89 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 870 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 875 | Costo | 2142.6 | 342.83 |  |  |  | 2485.43 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 871 | 44100 | 612 | General de Ley Personas Morales | 290 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 384 | 17 | 876 | Costo | 2327.6 | 372.42 |  |  |  | 2700.02 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 872 | 44160 | 621 | General de Ley Personas Morales | 225 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 292 | 17 | 877 | Costo | 407.47 | 65.2 |  |  | 43.46 | 429.21 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 873 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 291 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 385 | 17 | 878 | Costo | 1496.38 | 239.32 |  |  |  | 1735.7 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 874 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 879 | Costo | 132.76 | 21.24 |  |  |  | 154 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 875 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 292 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 386 | 17 | 880 | Costo | 2618.12 | 418.88 |  |  |  | 3037 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 876 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 296 | 17 | 881 | Costo | 8004.32 | 1280.68 |  |  |  | 9285 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC070 | 485 | 2808-003 | 877 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 228 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 297 | 17 | 882 | Costo | 4250 | 680 |  |  |  | 4930 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC071 | 486 | 2385-003 | 878 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 272 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 363 | 17 | 883 | Costo | 995.69 | 159.31 |  |  |  | 1155 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC071 | 486 | 2494-035 | 879 | 44890 | 612 | General de Ley Personas Morales | 169 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 226 | 17 | 884 | Costo | 450 | 72 |  |  |  | 522 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC071 | 486 | 2494-035 | 880 | 44660 | 612 | General de Ley Personas Morales | 293 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 387 | 17 | 885 | Costo | 1860 |  |  |  |  | 1860 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC071 | 486 | 2494-035 | 881 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 248 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 325 | 17 | 886 | Costo | 60.34 | 9.65 |  |  |  | 69.99 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 882 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 887 | Costo | 7096.52 | 987.6 |  |  |  | 8084.12 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 883 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 294 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 388 | 17 | 888 | Costo | 719.45 | 115.11 |  |  |  | 834.56 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 884 | 45036 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 889 | Costo | 145.69 | 3.31 |  |  |  | 149 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 885 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 181 | 17 | 890 | Costo | 540.78 | 86.52 |  |  |  | 627.3 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2585-003 | 886 | 45036 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 891 | Costo | 1405.58 |  |  |  |  | 1405.58 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2585-003 | 887 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 892 | Costo | 1002.59 | 160.41 |  |  |  | 1163 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2585-003 | 888 | 44100 | 626 | General de Ley Personas Morales | 295 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 389 | 17 | 893 | Costo | 285.19 | 45.63 |  |  |  | 330.82 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 889 | 44100 | 612 | General de Ley Personas Morales | 296 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 390 | 17 | 894 | Costo | 212.1 | 33.94 |  |  |  | 246.04 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 890 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 895 | Costo | 864.65 | 138.35 |  |  |  | 1003 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 891 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 213 | 17 | 896 | Costo | 813.88 | 130.22 |  |  |  | 944.1 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2508-007 | 892 | 03800 | 621 | General de Ley Personas Morales | 297 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 391 | 17 | 897 | Costo | 1603.49 | 256.56 |  |  |  | 1860.05 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2508-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2508-007 | 893 | 03800 | 621 | General de Ley Personas Morales | 297 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 391 | 17 | 897 | Costo | 1603.49 | 256.56 |  |  |  | 1860.05 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2508-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2508-007 | 894 | 03800 | 621 | General de Ley Personas Morales | 297 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 391 | 17 | 897 | Costo | 1068.99 | 171.04 |  |  |  | 1240.03 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2508-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 895 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 392 | 17 | 898 | Costo | 931.03 | 148.97 |  |  |  | 1080 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 896 | 06800 | 612 | General de Ley Personas Morales | 256 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 339 | 17 | 899 | Costo | 1110 | 177.6 |  |  |  | 1287.6 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 897 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 900 | Costo | 1224.14 | 195.86 |  |  |  | 1420 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 898 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 326 | 17 | 901 | Costo | 1577.61 | 252.39 |  |  |  | 1830 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 899 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 902 | Costo | 223.28 | 35.72 |  |  |  | 259 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 900 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 291 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 385 | 17 | 903 | Costo | 284.4 | 45.5 |  |  |  | 329.9 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2594-003 | 901 | 11320 | 626 | General de Ley Personas Morales | 298 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 393 | 17 | 904 | Costo | 296.25 | 48 |  |  |  | 344.25 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 206 | PROD 1 | PETTY CASH | 394 | 17 | 905 | Costo | 115 |  |  |  |  | 115 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44962
PC072 | 487 | 2594-003 | 661 | [5 empty] | 197 | PROD 1 | PETTY CASH | 395 | 17 | 906 | Costo | 1188 |  |  |  |  | 1188 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44971
PC072 | 487 | 2594-003 | 661 | [5 empty] | 197 | PROD 1 | PETTY CASH | 395 | 17 | 906 | Costo | 486 |  |  |  |  | 486 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44971
PC072 | 487 | 2594-003 | 661 | [5 empty] | 200 | PROD 1 | PETTY CASH | 396 | 17 | 907 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44968
PC072 | 487 | 2594-003 | 661 | [5 empty] | 200 | PROD 1 | PETTY CASH | 397 | 17 | 908 | Costo | 157 |  |  |  |  | 157 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44968
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 201 | PROD 1 | PETTY CASH | 398 | 17 | 905 | Costo | 11 |  |  |  |  | 11 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 1 | PETTY CASH | 399 | 17 | 905 | Costo | 5 |  |  |  |  | 5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 1 | PETTY CASH | 398 | 17 | 905 | Costo | 5 |  |  |  |  | 5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC072 | 487 | 2594-003 | 661 | [5 empty] | 203 | PROD 1 | PETTY CASH | 400 | 17 | 909 | Costo | 1700 |  |  |  |  | 1700 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44965
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 1 | PETTY CASH | 401 | 17 | 905 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 1 | PETTY CASH | 402 | 17 | 905 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC072 | 487 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 1 | PETTY CASH | 403 | 17 | 905 | Costo | 45 |  |  |  |  | 45 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC073 | 488 | 2594-003 | 902 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 910 | Costo | 2563.92 | 410.23 |  |  |  | 2974.15 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 903 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 911 | Costo | 581.25 | 93 |  |  |  | 674.25 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 904 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 299 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 404 | 17 | 912 | Costo | 257.76 | 41.24 |  |  |  | 299 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 905 | 44600 | 626 | General de Ley Personas Morales | 300 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 405 | 17 | 913 | Costo | 827.02 | 132.32 |  |  | 10.34 | 949 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 906 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 301 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 406 | 17 | 914 | Costo | 150.86 | 24.14 |  |  |  | 175 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 907 | 44100 | 621 | General de Ley Personas Morales | 302 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 407 | 17 | 915 | Costo | 100 | 16 |  |  |  | 116 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2585-003 | 908 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 303 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 408 | 17 | 916 | Costo | 163.73 | 26.2 |  |  |  | 189.93 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 909 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 304 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 409 | 17 | 917 | Costo | 462.93 | 74.07 |  |  |  | 537 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC073 | 488 | 2594-003 | 910 | 45138 | 626 | General de Ley Personas Morales | 305 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 410 | 17 | 918 | Costo | 2169.93 | 347.19 |  |  | 27.12 | 2490 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC074 | 489 | 2494-011 | 911 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 306 | 17 | 919 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC074 | 489 | 2285-003 | 912 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 192 | 17 | 920 | Costo | 12.93 | 2.07 |  |  |  | 15 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 913 | 44360 | 601 | General de Ley Personas Morales | 306 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 411 | 17 | 921 | Costo | 976.29 | 156.21 |  |  |  | 1132.5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 914 | 44100 | 612 | General de Ley Personas Morales | 307 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 412 | 17 | 922 | Costo | 152.59 | 24.41 |  |  |  | 177 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 915 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 923 | Costo | 1599.47 | 255.93 |  |  |  | 1855.4 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 916 | 37150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 308 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 413 | 17 | 924 | Costo | 560.34 | 89.66 |  |  |  | 650 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 917 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 213 | 17 | 925 | Costo | 1025.12 | 164.03 |  |  |  | 1189.15 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 186 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 918 | 45110 | 612 | General de Ley Personas Morales | 309 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 414 | 17 | 926 | Costo | 515.52 | 82.48 |  |  |  | 598 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 919 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 927 | Costo | 285.34 | 45.66 |  |  |  | 331 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 920 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 310 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 415 | 17 | 928 | Costo | 300.86 | 48.14 |  |  |  | 349 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 921 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 310 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 415 | 17 | 929 | Costo | 601.72 | 96.28 |  |  |  | 698 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2585-003 | 922 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 930 | Costo | 459.48 | 73.52 |  |  |  | 533 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 923 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 931 | Costo | 2046.31 | 280.69 |  |  |  | 2327 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC075 | 490 | 2594-003 | 924 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 323 | 17 | 932 | Costo | 818.1 | 130.9 |  |  |  | 949 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 925 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 79 | 17 | 933 | Costo | 550 | 88 |  |  |  | 638 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 926 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 934 | Costo | 414.65 | 66.34 |  |  |  | 480.99 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-003 | 927 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 42 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 53 | 17 | 935 | Costo | 860.34 | 137.66 |  |  |  | 998 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2311-003 | 928 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 936 | Costo | 228.45 | 36.55 |  |  |  | 265 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 929 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 937 | Costo | 400.86 | 64.14 |  |  |  | 465 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 930 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 238 | 17 | 938 | Costo | 620.62 | 99.3 |  |  |  | 719.92 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2311-003 | 931 | 44260 | 612 | General de Ley Personas Morales | 311 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 416 | 17 | 939 | Costo | 1910.36 | 305.64 |  |  |  | 2216 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-019 | 932 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 417 | 17 | 940 | Costo | 63.79 | 10.21 |  |  |  | 74 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 933 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 941 | Costo | 81.03 | 12.97 |  |  |  | 94 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-003 | 934 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 942 | Costo | 134.48 | 21.52 |  |  |  | 156 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 935 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 365 | 17 | 943 | Costo | 162.84 | 26.06 |  |  |  | 188.9 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-019 | 936 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 944 | Costo | 55.17 | 8.83 |  |  |  | 64 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 937 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 945 | Costo | 1980.21 | 137.79 |  |  |  | 2118 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 938 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 946 | Costo | 205.17 | 32.83 |  |  |  | 238 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2494-035 | 939 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 947 | Costo | 2757.76 | 441.24 |  |  |  | 3199 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2311-003 | 940 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 948 | Costo | 1098.27 | 175.72 |  |  |  | 1273.99 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC076 | 491 | 2311-003 | 941 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 949 | Costo | 450 | 72 |  |  |  | 522 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 2080-003 | 942 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 313 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 418 | 17 | 950 | Costo | 431 | 68.96 |  |  |  | 499.96 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 2080-003 | 943 | 06000 | 612 | General de Ley Personas Morales | 314 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 419 | 17 | 951 | Costo | 2241.38 | 358.62 |  |  |  | 2600 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 2080-003 | 944 | 03300 | 626 | General de Ley Personas Morales | 315 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 420 | 17 | 952 | Costo | 3150 | 504 |  |  |  | 3654 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-006 | 945 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 953 | Costo | 1551.72 | 248.28 |  |  |  | 1800 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-006 | 946 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 953 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-006 | 947 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 953 | Costo | 172.41 | 27.59 |  |  |  | 200 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 1641-012 | 948 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 316 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 421 | 17 | 954 | Costo | 2278.5 | 364.56 |  |  |  | 2643.06 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 1641-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 949 | 47910 | 601 | General de Ley Personas Morales | 317 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 422 | 17 | 955 | Costo | 864.53 | 135.47 |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 950 | 45129 | 621 | General de Ley Personas Morales | 134 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 105 | 17 | 956 | Costo | 219.83 | 35.17 |  |  |  | 255 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 951 | 45129 | 621 | General de Ley Personas Morales | 134 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 105 | 17 | 956 | Costo | 1362.07 | 217.93 |  |  |  | 1580 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 952 | 53490 | 601 | General de Ley Personas Morales | 318 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 423 | 17 | 957 | Costo | 112 |  |  |  |  | 112 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 953 | 53490 | 601 | General de Ley Personas Morales | 318 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 423 | 17 | 958 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 1426-003 | 954 | 15850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 138 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 180 | 17 | 959 | Costo | 1073.28 | 171.72 |  |  |  | 1245 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 955 | 58570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 424 | 17 | 958 | Costo | 93.01 | 9.99 |  |  |  | 103 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 956 | 58570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 424 | 17 | 958 | Costo | 360.56 | 31.44 |  |  |  | 392 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 3629-003 | 957 | 59730 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 424 | 17 | 958 | Costo | 137.41 | 7.59 |  |  |  | 145 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 7080-003 | 958 | 54940 | 625 | General de Ley Personas Morales | 164 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 220 | 17 | 960 | Costo | 65.14 | 10.42 |  |  |  | 75.56 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC077 | 492 | 2080-003 | 959 | 55600 | 612 | General de Ley Personas Morales | 320 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 425 | 17 | 961 | Costo | 708 | 113.28 |  |  |  | 821.28 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 7080-003 | 960 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 152 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 202 | 17 | 962 | Costo | 2260.36 | 361.66 |  |  |  | 2622.02 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 961 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 1 | PETTY CASH | 211 | 17 | 457 | Costo | 4704.13 | 752.66 |  |  |  | 5456.79 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 962 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 436 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 963 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 436 | Costo | 1205.17 | 192.83 |  |  |  | 1398 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 964 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 963 | Costo | 1463.79 | 234.21 |  |  |  | 1698 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 965 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 964 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 966 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 135 | 17 | 965 | Costo | 3358.62 | 537.38 |  |  |  | 3896 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 967 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 135 | 17 | 963 | Costo | 1850.86 | 296.14 |  |  |  | 2147 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 968 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 436 | Costo | 6519.84 | 1043.17 |  |  |  | 7563.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 969 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 964 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 970 | 15980 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 134 | 17 | 966 | Costo | 2780.17 | 444.83 |  |  |  | 3225 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 971 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 135 | 17 | 967 | Costo | 722.41 | 115.59 |  |  |  | 838 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 972 | 05348 | 601 | General de Ley Personas Morales | 321 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 426 | 17 | 968 | Costo | 1843.36 | 294.94 |  |  |  | 2138.3 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 973 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 322 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 427 | 17 | 969 | Costo | 473.27 | 75.72 |  |  |  | 548.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 974 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 322 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 427 | 17 | 970 | Costo | 602.58 | 96.41 |  |  |  | 698.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 975 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 206 | 17 | 965 | Costo | 1311.78 | 209.88 |  |  |  | 1521.66 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 976 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 292 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 428 | 17 | 971 | Costo | 322.41 | 51.59 |  |  |  | 374 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 977 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 429 | 17 | 457 | Costo | 2237.06 | 357.93 |  |  |  | 2594.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 978 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 972 | Costo | 1318.23 | 210.92 |  |  |  | 1529.15 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 979 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 207 | 17 | 973 | Costo | 4997.42 | 799.59 |  |  |  | 5797.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC078 | 493 | 2794-003 | 980 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 208 | 17 | 974 | Costo | 473.28 | 75.72 |  |  |  | 549 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC079 | 494 | 2794-003 | 981 | 54769 | 601 | General de Ley Personas Morales | 323 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 430 | 17 | 975 | Costo | 11293.1 | 1806.9 |  |  |  | 13100 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC079 | 494 | 2794-003 | 982 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 431 | 17 | 976 | Costo | 408 | 65.28 |  |  |  | 473.28 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -169 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC079 | 494 | 2794-003 | 983 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 434 | Costo | 3632.76 | 581.24 |  |  |  | 4214 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC079 | 494 | 2794-003 | 984 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 977 | Costo | -929.31 | -148.69 |  |  |  | -1078 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC080 | 495 | 2794-003 | 985 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 978 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC080 | 495 | 2794-003 | 986 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 137 | 17 | 820 | Costo | 1807.76 | 289.24 |  |  |  | 2097 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC080 | 495 | 2794-003 | 987 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 434 | Costo | 1858.61 | 297.38 |  |  |  | 2155.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 193 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC080 | 495 | 2794-003 | 988 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 977 | Costo | -515.52 | -82.48 |  |  |  | -598 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC080 | 495 | 2794-003 | 989 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 193 | 17 | 979 | Costo | 1494.84 | 239.17 |  |  |  | 1734.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 990 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 202 | 17 | 980 | Costo | 1610.6 | 257.7 |  |  |  | 1868.3 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 991 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 432 | 17 | 981 | Costo | 1200 | 192 |  |  | 15 | 1377 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 992 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 432 | 17 | 982 | Costo | 725 | 116 |  |  | 9.06 | 831.94 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 993 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 1 | PETTY CASH | 432 | 17 | 981 | Costo | 800 | 128 |  |  | 10 | 918 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 994 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 324 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 433 | 17 | 983 | Costo | 1292.24 | 206.76 |  |  |  | 1499 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 995 | 08100 | 626 | General de Ley Personas Morales | 325 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 434 | 17 | 984 | Costo | 8257.8 | 1321.25 |  | 880.83 | 103.22 | 8595 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 996 | 01000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 435 | 17 | 985 | Costo | 3750 | 600 |  |  |  | 4350 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 997 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 986 | Costo | 9564.66 | 1530.34 |  |  |  | 11095 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 998 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 436 | 17 | 987 | Costo | 4570.71 | 731.29 |  |  |  | 5302 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 999 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 436 | 17 | 988 | Costo | 559.48 | 89.52 |  |  |  | 649 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 1000 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 136 | 17 | 989 | Costo | 920.69 | 147.31 |  |  |  | 1068 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 1001 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 213 | 17 | 990 | Costo | 1640.87 | 262.53 |  |  |  | 1903.4 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 1002 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 213 | 17 | 991 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 1003 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 437 | 17 | 992 | Costo | 68.1 | 10.9 |  |  |  | 79 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC081 | 496 | 2794-003 | 1004 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 437 | 17 | 464 | Costo | 1593.97 | 255.04 |  |  |  | 1849.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC082 | 497 | 2794-003 | 1005 | 08100 | 626 | General de Ley Personas Morales | 325 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 434 | 17 | 993 | Costo | 8257.8 | 1321.25 |  | 103.22 | 880.83 | 8595 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC082 | 497 | 2794-003 | 1006 | 06080 | 621 | General de Ley Personas Morales | 328 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 438 | 17 | 994 | Costo | 918.1 | 146.9 |  |  |  | 1065 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC082 | 497 | 2794-003 | 1007 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 439 | 17 | 995 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC082 | 497 | 2794-003 | 1008 | 06800 | 612 | General de Ley Personas Morales | 329 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 440 | 17 | 996 | Costo | 409.48 | 65.52 |  |  |  | 475 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC082 | 497 | 2794-003 | 1009 | 06800 | 612 | General de Ley Personas Morales | 329 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 440 | 17 | 996 | Costo | 409.48 | 65.52 |  |  |  | 475 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3401-042 | 1010 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 96 | 17 | 997 | Costo | 211.21 | 33.79 |  |  |  | 245 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3401-042 | 1011 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 96 | 17 | 997 | Costo | 4030.17 | 644.83 |  |  |  | 4675 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3629-006 | 1012 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 998 | Costo | 1206.9 | 193.1 |  |  |  | 1400 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3629-006 | 1013 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 998 | Costo | 344.83 | 55.17 |  |  |  | 400 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3629-006 | 1014 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 56 | 17 | 998 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 1640-009 | 1015 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 58 | 17 | 999 | Costo | 8072.46 | 933.1 |  |  |  | 9005.56 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 1426-003 | 1016 | 14700 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1000 | Costo | 131.28 | 12.82 |  |  |  | 144.1 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3901-038 | 1017 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1001 | Costo | 2927.69 | 289.18 |  |  |  | 3216.87 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 4180-003 | 1018 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1002 | Costo | 48.62 | 3.38 |  |  |  | 52 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3629-003 | 1019 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 330 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 441 | 17 | 1003 | Costo | 646.55 | 103.45 |  |  |  | 750 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3401-042 | 1020 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1004 | Costo | 1487.36 | 131.32 |  |  |  | 1618.68 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3629-003 | 1021 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1005 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3901-048 | 1022 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1006 | Costo | 2802.62 | 350.95 |  |  |  | 3153.57 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3904-003 | 1023 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 192 | 17 | 1007 | Costo | 2034.48 | 325.52 |  |  |  | 2360 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC083 | 498 | 3901-038 | 1024 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 1 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1008 | Costo | 2858.69 | 278.14 |  |  |  | 3136.83 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 1 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 443 |  | 750 | Balance | -365098.31 |  |  | 0 |  | -365098.31 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P105 | 464 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 329 | 24 | 1009 | Balance | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 50000 | 150 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | Balance |  | 0
F12 | 1000 | 7003-004 | 1025 | 01730 | NA | Sin Obligaciones Fiscales | 0 | VIGENTE | 222.6454 | PROD 2 | PCS FEE | 61 |  | 1010 | Costo | 2910893.45 | 0 |  |  |  | 2910893.45 | 34 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | 7003-004 |  | 0 | [6 empty] | -44945.3546
P120 | 499 | 2594-003 | 1026 | 44500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 331 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 444 | 51 | 1011 | Costo | 5500 | 880 |  | 586.67 | 550 | 5243.33 | 168 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | 2594-003 |  | 0
| 500 | 2494-067 | 1027 | 44500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 331 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 444 | 51 | 1012 | Costo | 279660 | 44745.6 |  | 29830.49 | 27966 | 266609.11 | 168 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | 2494-067 |  | 0
P121 | 501 | 2394-033 | 1028 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 275 | 51 | 1013 | Costo | 18000 | 2880 |  | 0 | 0 | 20880 | 131 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 222 |  | 2394-033 |  | 0
| 502 | 2494-067 | 1029 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 1014 | Costo | 11.13 | 1.78 |  | 0 | 0 | 12.91 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 223 |  | 2494-067 |  | 0
| 503 | 2494-035 | 1030 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 1015 | Costo | 176.97 | 28.3 |  | 0 | 0 | 205.27 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 223 |  | 2494-035 | ** | 0
| 504 | 2494-019 | 1031 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 641 | Costo | 270.22 | 43.24 |  | 0 | 0 | 313.46 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 223 |  | 2494-019 |  | 0
| 505 | 2594-003 | 1032 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 277 | 51 | 1016 | Costo | 440.17 | 70.42 |  | 0 | 0 | 510.59 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 223 |  | 2594-003 |  | 0
| 506 | 2494-067 | 1033 | 44280 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 332 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 445 | 51 | 1017 | Costo | 11900 | 1904 |  | 1269.34 | 148.75 | 12385.91 | 169 | BANORTE | PAGADO | 223 |  | 2494-067 |  | 0
P122 | 507 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 446 | 51 | 1018 | Balance | 32950 | 0 |  | 0 | 0 | 32950 | 170 | BANCO HSBC | PAGADO | 223 |  | Balance |  | 0
P123 | 508 | 2602-003 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 45000 | 7200 |  |  |  | 52200 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-003 |  | 0
P123 | 508 | 2602-004 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 36000 | 5760 |  |  |  | 41760 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-004 |  | 0
P123 | 508 | 2602-005 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 96000 | 15360 |  |  |  | 111360 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-005 |  | 0
P123 | 508 | 2602-006 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 67200 | 10752 |  |  |  | 77952 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-006 |  | 0
P123 | 508 | 2602-007 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 24000 | 3840 |  |  |  | 27840 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-007 |  | 0
P123 | 508 | 2602-008 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 16000 | 2560 |  |  |  | 18560 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-008 |  | 0
P123 | 508 | 2602-009 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 12000 | 1920 |  |  |  | 13920 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-009 |  | 0
P123 | 508 | 2602-010 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 9500 | 1520 |  |  |  | 11020 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-010 |  | 0
P123 | 508 | 2602-011 | 1034 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1019 | Costo | 13200 | 2112 |  |  |  | 15312 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 2602-011 |  | 0
P124 | 509 | 3583-003 | 1035 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1020 | Costo | 83000 | 13280 |  |  |  | 96280 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 3583-003 |  | 0
| 510 | 3583-004 | 1036 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1021 | Costo | 25000 | 4000 |  |  |  | 29000 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 224 |  | 3583-004 |  | 0
P125 | 511 | 2080-003 | 1037 | 13508 | 612 | General de Ley Personas Morales | 85 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 115 | 1 | 1022 | Costo | 73300 | 11728 |  | 7818.62 |  | 77209.38 | 57 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 225 |  | 2080-003 |  | 0
N252 | 512 | 1201-009 | 1038 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 29 | 50 | 1023 | Costo | 500000 | 80000 |  | 53333.5 | 6250 | 520416.5 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 225 |  | 1201-009 |  | 0
P126 | 513 | 3902-026 | 1039 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1024 | Costo | 88482.35 | 14157.18 |  |  |  | 102639.53 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 225 |  | 3902-026
P126 | 513 | 3999-001 | 1039 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1024 | Costo | 2654.47 |  |  |  |  | 2654.47 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 225 |  | 3999-001 |  | 0
P138 | 525 | 2495-003 | 1040 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 334 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 449 | 1 | 1025 | Costo | 35000 | 5600 |  | 3733.35 | 437.5 | 36429.15 | 132 | 0014 - Santander | PAGADO | 225 |  | 2495-003 |  | 0
P139 | 526 | 7230-001 | 1041 | 45050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 335 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 450 | 1 | 1026 | Costo | 26109.66 | 0 |  | 783.29 | 326.37 | 25000 | 172 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 225 |  | 7230-001 |  | 0 | [5 empty] | SI
P140 | 527 | 3408-003 | 1042 | 45405 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 258 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 451 | 1 | 1027 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200.01 | 375 | 31224.99 | 157 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 225 |  | 3408-003 |  | 0
P141 | 528 | 1641-016 | 1043 | 45820 | 601 | General de Ley Personas Morales | 253 | VIGENTE | 229.5114 | PROD 2 | PROVEEDORES | 452 | 76 | 1028 | Costo | 12949.14 | 2071.86 |  |  |  | 15021 | 153 | #N/A | PAGADO | 225 |  | 1641-016 |  | 0 | [6 empty] | -44938.4886
P141 | 528 | 1641-016 | 1044 | 45820 | 601 | General de Ley Personas Morales | 253 | VIGENTE | 229.5136 | PROD 2 | PROVEEDORES | 452 | 76 | 1028 | Costo | 10588.23 | 1694.12 |  |  |  | 12282.35 | 153 | #N/A | PAGADO | 225 |  | 1641-016 |  | 0 | [6 empty] | -44938.4864
P141 | 528 | 1699-001 | 1044 | 45820 | 601 | General de Ley Personas Morales | 253 | VIGENTE | 229.5136 | PROD 2 | PROVEEDORES | 452 | 76 | 1028 | Costo | 317.65 |  |  |  |  | 317.65 | 153 | #N/A | PAGADO | 225 |  | 1699-001 |  | 0 | [6 empty] | -44938.4864
P142 | 529 | 3903-052 | 1045 | 45900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 86 | VIGENTE | 244.8022 | PROD 2 | PROVEEDORES | 352 | 76 | 1028 | Costo | 15159.03 | 2425.44 |  | 615.47 | 72.13 | 16896.87 | 173 | #N/A | PAGADO | 225 |  | 3903-052 |  | 0 | [6 empty] | -44923.1978
P143 | 530 | 3110-003 | 1046 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 1029 | Costo | 5770 | 923.2 |  |  |  | 6693.2 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 225 |  | 3110-003 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 789.46 | 126.31 |  |  |  | 915.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 789.46 | 126.31 |  |  |  | 915.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 1184.19 | 189.47 |  |  |  | 1373.66 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 578.94 | 92.63 |  |  |  | 671.57 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 568.41 | 90.95 |  |  |  | 659.36 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 284.21 | 45.47 |  |  |  | 329.68 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 568.41 | 90.95 |  |  |  | 659.36 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 578.94 | 92.63 |  |  |  | 671.57 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 578.94 | 92.63 |  |  |  | 671.57 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 394.73 | 63.16 |  |  |  | 457.89 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 394.73 | 63.16 |  |  |  | 457.89 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 394.73 | 63.16 |  |  |  | 457.89 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 394.73 | 63.16 |  |  |  | 457.89 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 578.94 | 92.63 |  |  |  | 671.57 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 394.73 | 63.16 |  |  |  | 457.89 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 578.94 | 92.63 |  |  |  | 671.57 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 592.1 | 94.74 |  |  |  | 686.84 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 736.83 | 117.89 |  |  |  | 854.72 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 1473.66 | 235.79 |  |  |  | 1709.45 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 736.83 | 117.89 |  |  |  | 854.72 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 736.83 | 117.89 |  |  |  | 854.72 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 239.66 | 38.35 |  |  |  | 278.01 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
P144 | 531 | 3683-036 | 1047 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1030 | Costo | 131.58 | 21.06 |  |  |  | 152.64 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 225 |  | 3683-036 |  | 0
PC084 | 532 | Petty Cash & Floats | 1048 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 335 | 17 | 1031 | Balance | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | Balance |  | 0
PC084 | 532 | 7038-009 | [7 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 335 | 17 | 395 | Costo | 8540 | 1366.4 |  |  |  | 9906.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 7038-009 |  | 0
PC085 | 533 | 3901-048 | 1049 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1032 | Costo | 12790.42 | 1687.96 |  |  |  | 14478.38 |  | BBVA | PAGADO | 225 |  | 3901-048 |  | 0
PC086 | 534 | 2794-003 | 1050 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 324 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 433 | 17 | 1033 | Costo | 1206.03 | 192.96 |  |  |  | 1398.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1051 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1034 | Costo | 7994.07 | 1279.05 |  |  |  | 9273.12 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1052 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1034 | Costo | 1318.21 | 210.91 |  |  |  | 1529.12 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1053 | 03020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 337 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 454 | 17 | 1035 | Costo | 839.87 | 134.38 |  |  |  | 974.25 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1054 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 432 | Costo | 15318.11 | 2450.9 |  |  |  | 17769.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1055 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1036 | Costo | 9296.55 | 1487.45 |  |  |  | 10784 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1056 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 432 | Costo | 7918.11 | 1266.9 |  |  |  | 9185.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1057 | 03000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1037 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1058 | 04310 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1038 | Costo | 4773.45 | 763.75 |  |  |  | 5537.2 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC086 | 534 | 2794-003 | 1059 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1039 | Costo | 1981.21 | 316.99 |  |  |  | 2298.2 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
N253 | 535 | 3442-006 | 1060 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 36 | 13 | 1040 | Costo | 2400 | 384 |  | 256 | 0 | 2528 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N254 | 536 | 3442-006 | 1061 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 145 | 37 | 1041 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 0 | 3286.4 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N255 | 537 | 3442-006 | 1062 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 147 | 39 | 1042 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N256 | 538 | 3442-006 | 1063 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 148 | 40 | 1043 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 39 | 3247.4 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N257 | 539 | 3442-006 | 1064 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 149 | 41 | 1044 | Costo | 4853 | 776.48 |  | 517.65 | 485.3 | 4626.53 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N258 | 540 | 3442-006 | 1065 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 252 | 52 | 1045 | Costo | 3933.33 | 629.33 |  | 419.56 | 49.17 | 4093.93 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N259 | 541 | 3442-006 | 1066 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 253 | 53 | 1046 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N260 | 542 | 3442-006 | 1067 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 254 | 54 | 1047 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 56.83 | 4732.33 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N261 | 543 | 3442-006 | 1068 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 255 | 55 | 1048 | Costo | 4200 | 672 |  | 448 | 52.5 | 4371.5 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N262 | 544 | 3442-006 | 1069 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 257 | 57 | 1049 | Costo | 4240 | 678.4 |  | 452.27 | 424 | 4042.13 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N263 | 545 | 3442-006 | 1070 | 01830 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 338 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 455 | 80 | 1050 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.82 | 9 | 749.38 | 175 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N264 | 546 | 3442-006 | 1071 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 456 | 81 | 1051 | Costo | 1920 | 307.2 |  | 204.8 | 24 | 1998.4 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N265 | 547 | 3442-006 | 1072 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 456 | 81 | 1052 | Costo | 1920 | 307.2 |  | 204.8 | 24 | 1998.4 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N266 | 548 | 3442-006 | 1073 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 457 | 82 | 1053 | Costo | 920 | 147.2 |  | 98.13 | 11.5 | 957.57 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N267 | 549 | 3442-006 | 1074 | 45070 | 621 | Incorporación Fiscal | 341 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA VIATICOS | 458 | 83 | 1054 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 0 | 758.4 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 3442-006 |  | 0
N268 | 550 | 2013-005 | 1075 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 19 | 1 | 1055 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2013-005 |  | 0
N269 | 551 | 1202-005 | 1076 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 13 | 20 | 1056 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1202-005 |  | 0
N270 | 552 | 1204-005 | 1077 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 21 | 2 | 1057 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1204-005 |  | 0
N271 | 553 | 1204-005 | 1078 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 21 | 2 | 1058 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1204-005 |  | 0
N272 | 554 | 1222-009 | 1079 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 23 | 4 | 1059 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1222-009 |  | 0
N273 | 555 | 2014-004 | 1080 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 27 | 5 | 1060 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2014-004 |  | 0
N274 | 556 | 2020-004 | 1081 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 83 | 19 | 1061 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2020-004 |  | 0
N275 | 557 | 2017-004 | 1082 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 84 | 21 | 1062 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2017-004 |  | 0
N276 | 558 | 2020-009 | 1083 | 07510 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 103 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 141 | 33 | 1063 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 65 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2020-009 |  | 0
N277 | 559 | 2020-010 | 1084 | 07510 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 103 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 141 | 33 | 1064 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 65 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2020-010 |  | 0
N278 | 560 | 1222-004 | 1085 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 142 | 34 | 1065 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 2100 | 20020 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1222-004 |  | 0
N279 | 561 | 2045-004 | 1086 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 263 | 63 | 1066 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 1600 | 15253.34 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2045-004 |  | 0
N280 | 562 | 2020-016 | 1087 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 264 | 64 | 1067 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2020-016 |  | 0
N281 | 563 | 2019-004 | 1088 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 265 | 65 | 1068 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 155 | 12906.32 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2019-004 |  | 0
N282 | 564 | 3683-128 | 1089 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 266 | 66 | 1069 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 3683-128 |  | 0
N283 | 565 | 2020-027 | 1090 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 459 | 84 | 1070 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2020-027 |  | 0
N284 | 566 | 2020-027 | 1091 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 459 | 84 | 1071 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2020-027 |  | 0
N285 | 567 | 2004-005 | 1092 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 24 | 6 | 1072 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2004-005 |  | 0
N286 | 568 | 2005-005 | 1093 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 25 | 7 | 1073 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2005-005 |  | 0
N287 | 569 | 2003-004 | 1094 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 85 | 22 | 1074 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2003-004 |  | 0
N288 | 570 | 2005-010 | 1095 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 86 | 23 | 1075 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2005-010 |  | 0
N289 | 571 | 2003-014 | 1096 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 105 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 143 | 35 | 1076 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.34 | 5000 | 47666.66 | 67 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2003-014 |  | 0
N290 | 572 | 2005-015 | 1097 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 144 | 36 | 1077 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 3000 | 28600 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2005-015 |  | 0
N291 | 573 | 1301-003 | 1098 | 54740 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 203 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 268 | 68 | 1078 | Costo | 138600 | 22176 |  | 14784.05 | 13860 | 132131.95 | 124 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 1301-003 |  | 0
N292 | 574 | 2009-003 | 1099 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 460 | 85 | 1079 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2009-003 |  | 0
N293 | 575 | 2009-004 | 1100 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 460 | 85 | 1080 | Costo | 34000 | 5440 |  | 3626.68 | 0 | 35813.32 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2009-004 |  | 0
N294 | 576 | 1301-011 | 1101 | 04330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 344 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 461 | 86 | 1081 | Costo | 157080 | 25132.8 |  | 16755.25 | 15708 | 149749.55 | 181 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 1301-011 |  | 0
N295 | 577 | 4180-003 | 1102 | 03310 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 345 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 462 | 87 | 1082 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 182 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N296 | 578 | 3402-005 | 1103 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 11 | 9 | 1083 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 3402-005 |  | 0
N297 | 579 | 3403-011 | 1104 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 14 | 8 | 1084 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 226 |  | 3403-011 |  | 0
N298 | 580 | 3403-004 | 1105 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 87 | 24 | 1085 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 2520 | 24024 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3403-004 |  | 0
N299 | 581 | 3403-024 | 1106 | 45047 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 346 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 463 | 88 | 1086 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 183 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3403-024 |  | 0
N300 | 582 | 3403-025 | 1107 | 45047 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 346 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 463 | 88 | 1087 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 200 | 16653.32 | 183 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3403-025 |  | 0
N301 | 583 | 2201-005 | 1108 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 26 | 11 | 1088 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2201-005 |  | 0
N302 | 584 | 2213-004 | 1109 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 36 | 13 | 1089 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 0 | 26544 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2213-004 |  | 0
N303 | 585 | 2401-004 | 1110 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 89 | 26 | 1090 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2401-004 |  | 0
N304 | 586 | 2501-004 | 1111 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 145 | 37 | 1091 | Costo | 34000 | 5440 |  | 3626.66 | 0 | 35813.34 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2501-004 |  | 0
N305 | 587 | 2203-004 | 1112 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 147 | 39 | 1092 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 226 |  | 2203-004 |  | 0
N306 | 588 | 2206-016 | 1113 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 148 | 40 | 1093 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2206-016 |  | 0
N307 | 589 | 2401-015 | 1114 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 149 | 41 | 1094 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 1785 | 17017 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2401-015 |  | 0
N308 | 590 | 2501-010 | 1115 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 151 | 43 | 1095 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 2501-010 |  | 0
N309 | 591 | 2310-003 | 1116 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 464 | 89 | 1096 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568 | 183.76 | 15300.24 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 2310-003 |  | 0
N310 | 592 | 2310-004 | 1117 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 464 | 89 | 1097 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568 | 183.76 | 15300.24 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 2310-004 |  | 0
N311 | 593 | 2206-010 | 1118 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 152 | 44 | 1098 | Costo | 15400 | 2464 |  | 1642.68 | 192.5 | 16028.82 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2206-010 |  | 0
N312 | 594 | 2403-010 | 1119 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 252 | 52 | 1099 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2403-010 |  | 0
N313 | 595 | 2495-012 | 1120 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 253 | 53 | 1100 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2495-012 |  | 0
N314 | 596 | 2401-027 | 1121 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 254 | 54 | 1101 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2401-027 |  | 0
N315 | 597 | 2402-004 | 1122 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 255 | 55 | 1102 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 210 | 17486 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2402-004 |  | 0
N316 | 598 | 2403-004 | 1123 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 257 | 57 | 1103 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 1575 | 15015 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2403-004 |  | 0
N317 | 599 | 2403-021 | 1124 | 01830 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 338 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 455 | 80 | 1104 | Costo | 5850 | 936 |  | 624.2 | 73.13 | 6088.67 | 175 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 2403-021 |  | 0
N318 | 600 | 2310-009 | 1125 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 456 | 81 | 1105 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 78.75 | 6557.25 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2310-009 |  | 0
N319 | 601 | 2310-010 | 1126 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 456 | 81 | 1106 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2310-010 |  | 0
N320 | 602 | 2495-017 | 1127 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 457 | 82 | 1107 | Costo | 6250 | 1000 |  | 666.67 | 78.13 | 6505.2 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2495-017 |  | 0
N321 | 603 | 2405-009 | 1128 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 465 | 90 | 1108 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 1680 | 16016 | 185 | 0021 - HSBC | PAGADO | 226 |  | 2405-009 |  | 0
N322 | 604 | 4180-003 | 1129 | 45070 | 621 | Incorporación Fiscal | 341 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 458 | 83 | 1109 | Costo | 1715 | 274.4 |  | 182.93 | 0 | 1806.47 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N323 | 605 | 2405-003 | 1130 | 45070 | 621 | Incorporación Fiscal | 341 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 458 | 83 | 1110 | Costo | 10290 | 1646.4 |  | 1097.6 | 0 | 10838.8 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 2405-003 |  | 0
N324 | 606 | 2405-004 | 1131 | 45070 | 621 | Incorporación Fiscal | 341 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 458 | 83 | 1111 | Costo | 20580 | 3292.8 |  | 2195.2 | 0 | 21677.6 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 2405-004 |  | 0
N325 | 607 | 2705-004 | 1132 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 38 | 16 | 1112 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2705-004 |  | 0
N326 | 608 | 2703-004 | 1133 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 90 | 27 | 1113 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2703-004 |  | 0
N327 | 609 | 2795-012 | 1134 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 91 | 28 | 1114 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2795-012 |  | 0
N328 | 610 | 2701-004 | 1135 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 92 | 29 | 1115 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800.02 | 4500 | 42899.98 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2701-004 |  | 0
N329 | 611 | 2707-004 | 1136 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 269 | 69 | 1116 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2707-004 |  | 0
N330 | 612 | 2706-004 | 1137 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 270 | 70 | 1117 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2706-004 |  | 0
N331 | 613 | 1413-003 | 1138 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 271 | 71 | 1118 | Costo | 37500 | 6000 |  | 4000.01 | 468.75 | 39031.24 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 1413-003 |  | 0
N332 | 614 | 1413-004 | 1139 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 271 | 71 | 1119 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 1413-004 |  | 0
N333 | 615 | 5009-005 | 1140 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 154 | 46 | 1120 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 5009-005 |  | 0
N334 | 616 | 5010-004 | 1141 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 272 | 72 | 1121 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 5010-004 |  | 0
N335 | 617 | 5010-005 | 1142 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 272 | 72 | 1122 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 5010-005 |  | 0
N336 | 618 | 2801-010 | 1143 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 155 | 47 | 1123 | Costo | 24600 | 3936 |  | 2624.01 | 0 | 25911.99 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 2801-010 |  | 0
N337 | 619 | 2801-004 | 1144 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 157 | 49 | 1124 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 525 | 43714.98 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 2801-004 |  | 0
N338 | 620 | 2805-003 | 1145 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 349 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 466 | 91 | 1125 | Costo | 9300 | 1488 |  | 992 | 930 | 8866 | 186 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2805-003 |  | 0
N339 | 621 | 2805-004 | 1146 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 349 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 466 | 91 | 1126 | Costo | 18600 | 2976 |  | 1984 | 1860 | 17732 | 186 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 2805-004 |  | 0
N340 | 622 | 3416-004 | 1147 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 274 | 74 | 1127 | Costo | 24000 | 0 |  | 0 | 2400 | 21600 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 3416-004 |  | 0
N341 | 623 | 3101-004 | 1148 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 153 | 45 | 1128 | Costo | 84000 | 13440 |  | 8960.02 | 1050 | 87429.98 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3101-004 |  | 0
N342 | 624 | 3101-004 | 1149 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 153 | 45 | 1129 | Costo | 84000 | 13440 |  | 8960.02 | 1050 | 87429.98 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3101-004 |  | 0
N343 | 625 | 3104-003 | 1150 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 467 | 92 | 1130 | Costo | 19706.5 | 3153.04 |  | 2102.03 | 1970.65 | 18786.86 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3104-003 |  | 0
N344 | 626 | 3104-004 | 1151 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 467 | 92 | 1131 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 4300 | 40993.32 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3104-004 |  | 0
N345 | 627 | 3102-009 | 1152 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 468 | 93 | 1132 | Costo | 13125 | 2100 |  | 1400 | 1312.5 | 12512.5 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3102-009 |  | 0
N346 | 628 | 3102-010 | 1153 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 468 | 93 | 1133 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3102-010 |  | 0
N347 | 629 | 3145-020 | 1154 | 16300 | 621 | Incorporación Fiscal | 352 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 469 | 94 | 1134 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 0 | 7900 | 189 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3145-020 |  | 0
N348 | 630 | 3145-021 | 1155 | 16300 | 621 | Incorporación Fiscal | 352 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 469 | 94 | 1135 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 0 | 31600 | 189 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3145-021 |  | 0
N349 | 631 | 3109-004 | 1156 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 353 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 470 | 95 | 1136 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 190 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3109-004 |  | 0
N350 | 632 | 4180-003 | 1157 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 353 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 470 | 95 | 1137 | Costo | 11666.52 | 1866.63 |  | 1244.44 | 1166.64 | 11122.07 | 190 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N351 | 633 | 3108-004 | 1158 | 06820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 354 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 471 | 96 | 1138 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 191 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3108-004 |  | 0
N352 | 634 | 3220-003 | 1159 | 03330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 355 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 472 | 97 | 1139 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 2400 | 22880 | 192 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 3220-003 |  | 0
N353 | 635 | 4180-003 | 1160 | 03330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 355 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 472 | 97 | 1140 | Costo | 6000 | 960 |  | 639.99 | 600 | 5720.01 | 192 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N354 | 636 | 4180-003 | 1161 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 473 | 98 | 1141 | Costo | 17200 | 2752 |  | 1834.67 | 1720 | 16397.33 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N355 | 637 | 3145-004 | 1162 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 473 | 98 | 1142 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3145-004 |  | 0
N356 | 638 | 4180-003 | 1163 | 04800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 357 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 474 | 99 | 1143 | Costo | 11500 | 1840 |  | 1226.67 | 1150 | 10963.33 | 194 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N357 | 639 | 4180-003 | 1164 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 475 | 1 | 1144 | Costo | 23827.32 | 3812.37 |  | 2541.59 | 2382.73 | 22715.37 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N358 | 640 | 3102-004 | 1165 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 475 | 1 | 1145 | Costo | 52000 | 8320 |  | 5546.68 | 5200 | 49573.32 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3102-004 |  | 0
N359 | 641 | 4180-003 | 1166 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 476 | 100 | 1146 | Costo | 13750 | 2200 |  | 1466.67 | 171.88 | 14311.45 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N360 | 642 | 3145-026 | 1167 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 476 | 100 | 1147 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3145-026 |  | 0
N361 | 643 | 3201-006 | 1168 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 477 | 101 | 1148 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920.01 | 1800 | 17159.99 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3201-006 |  | 0
N362 | 644 | 3201-005 | 1169 | 44150 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 360 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 478 | 102 | 1149 | Costo | 2000 | 320 |  | 213.33 | 200 | 1906.67 | 197 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3201-005 |  | 0
N363 | 645 | 3201-005 | 1170 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 479 | 103 | 1150 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 300 | 24980 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 3201-005 |  | 0
N364 | 646 | 2902-010 | 1171 | 20348 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 362 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 480 | 104 | 1151 | Costo | 28634.16 | 4581.46 |  | 3054.32 | 357.92 | 29803.38 | 199 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2902-010 |  | 0
N365 | 647 | 2902-016 | 1172 | 45350 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 363 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 481 | 105 | 1152 | Costo | 28635.6 | 4581.7 |  | 3054.48 | 2863.56 | 27299.26 | 200 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2902-016 |  | 0
N366 | 648 | 2902-004 | 1173 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 364 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 482 | 106 | 1153 | Costo | 28634.16 | 4581.46 |  | 3054.23 | 357.92 | 29803.47 | 201 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 2902-004 |  | 0
N366 | 648 | 4180-003 | 1173 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 364 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 482 | 106 | 1153 | Costo | 2386.3 | 381.81 |  | 254.53 | 29.83 | 2483.75 | 201 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N367 | 649 | 3002-004 | 1174 | 45654 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 365 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 483 | 107 | 1154 | Costo | 28635.6 | 4581.68 |  | 3054.46 | 357.94 | 29804.88 | 202 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 3002-004 |  | 0
N368 | 650 | 3002-016 | 1175 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 366 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 484 | 108 | 1155 | Costo | 28634.16 | 4581.46 |  | 3054.32 | 357.92 | 29803.38 | 203 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 3002-016 |  | 0
N369 | 651 | 3002-010 | 1176 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 485 | 109 | 1156 | Costo | 28635.6 | 4581.68 |  | 3054.46 | 357.94 | 29804.88 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 3002-010 |  | 0
N370 | 652 | 3001-004 | 1177 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 486 | 1 | 1157 | Costo | 17622.38 | 2819.58 |  | 1880.31 | 220.28 | 18341.37 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 3001-004 |  | 0
N371 | 653 | 3001-004 | 1178 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 486 | 1 | 1158 | Costo | 17622.38 | 2819.58 |  | 1880.31 | 220.28 | 18341.37 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 226 |  | 3001-004 |  | 0
N372 | 654 | 3004-004 | 1179 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 487 | 110 | 1159 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.34 | 1955 | 18637.66 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 3004-004 |  | 0
N373 | 655 | 4180-003 | 1180 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 487 | 110 | 1160 | Costo | 1629.16 | 260.67 |  | 173.78 | 162.92 | 1553.13 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N374 | 656 | 3003-004 | 1181 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 488 | 111 | 1161 | Costo | 24140 | 3862.4 |  | 2574.94 | 2414 | 23013.46 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 226 |  | 3003-004 |  | 0
N375 | 657 | 4180-003 | 1182 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 488 | 111 | 1162 | Costo | 4023.32 | 643.73 |  | 429.16 | 402.33 | 3835.56 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
N376 | 658 | 3003-009 | 1183 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 489 | 112 | 1163 | Costo | 3258.33 | 521.33 |  | 347.55 | 40.73 | 3391.38 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3003-009 |  | 0
N377 | 659 | 3003-010 | 1184 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 489 | 112 | 1164 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.32 | 244.38 | 20348.3 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3003-010 |  | 0
N378 | 660 | 3003-021 | 1185 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 490 | 113 | 1165 | Costo | 3450 | 552 |  | 368 | 43.13 | 3590.87 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3003-021 |  | 0
N379 | 661 | 3003-022 | 1186 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 490 | 113 | 1166 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2207.98 | 258.76 | 21545.26 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3003-022 |  | 0
N382 | 664 | 3601-003 | 1187 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 491 | 114 | 1167 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 3601-003 |  | 0
N383 | 665 | 3601-003 | 1188 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 491 | 114 | 1168 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 3601-003 |  | 0
N384 | 666 | 3601-003 | 1189 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 491 | 114 | 1169 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 226 |  | 3601-003 |  | 0
N385 | 667 | 1401-029 | 1190 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 373 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 492 | 115 | 1170 | Costo | 60480 | 9676.8 |  | 6451.22 | 6048 | 57657.58 | 211 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 1401-029 |  | 0
N386 | 668 | 1401-002 | 1191 | 05129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 374 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 493 | 116 | 1171 | Costo | 591360 | 94617.6 |  | 63078.6 | 59136 | 563763 | 212 | 0014 - Santander | PAGADO | 226 |  | 1401-002 |  | 0
N387 | 669 | 3220-003 | 1192 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 375 | VIGENTE |  | PROD 2 | NOMINA | 494 | 117 | 1172 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 213 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 226 |  | 3220-003 |  | 0
P145 | 670 | 3193-106 | 1193 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1173 | Costo | 39000 | 6240 |  | 4160.01 | 3900 | 37179.99 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3193-106 |  | 0
P145 | 670 | 3193-119 | 1193 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1173 | Costo | 16200 | 2592 |  | 1728.01 | 1620 | 15443.99 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3193-119 |  | 0
P145 | 670 | 3193-106 | 1193 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1173 | Costo | 63000 | 10080 |  | 6720.02 | 6300 | 60059.98 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 226 |  | 3193-106 |  | 0
P146 | 671 | 2103-004 | 1194 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 1174 | Costo | 339268 | 54282.88 |  | 0 | 0 | 393550.88 | 165 | 0062-AFIRME |  |  |  | 2103-004 |  | 0
P147 | 672 | 1201-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 16 | 1 | 1175 | Costo | 899999.91 | 0 |  | 0 | 0 | 899999.91 | 214 | WELLS FARGO | PAGADO | 226 |  | 1201-003 |  | 0
PC087 | 673 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 495 | 17 | 1176 | Balance | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 226 |  | Balance |  | 0
PC087 | 673 | 7038-009 | [7 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 495 | 17 | 553 | Costo | 3000 | 480 |  |  |  | 3480 |  | EFECTIVALE | PAGADO | 226 |  | 7038-009 |  | 0
P148 | 674 | 2794-003 | 1195 | 15300 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 376 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 496 | 118 | 1177 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 215 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0
P149 | 675 | 2594-003 | 1196 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 329 | 1 | 1178 | Costo | 819.83 | 131.17 |  | 0 | 0 | 951 | 150 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 2594-003 |  | 0
P150 | 676 | 4180-003 | 1197 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 497 | 1 | 1179 | Costo | 3750 | 600 |  | 400 | 375 | 3575 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 4180-003 |  | 0
P151 | 677 | 3401-042 | 1198 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 497 | 1 | 1180 | Costo | 250 | 40 |  | 26.67 | 25 | 238.33 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 3401-042 |  | 0
P152 | 678 | 3292-003 | 1199 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 497 | 1 | 1181 | Costo | 65625 | 10500 |  | 7000.02 | 6562.5 | 62562.48 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 3292-003 |  | 0
P153 | 679 | 7216-003 | 1200 | 14647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 378 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 498 | 1 | 1182 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 217 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 7216-003 |  | 0
P154 | 680 | 2030-009 | 1201 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 379 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 499 | 1 | 1183 | Costo | 50600 | 8096 |  | 0 | 0 | 58696 | 218 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2030-009 |  | 0
P154 | 680 | 2030-010 | 1201 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 379 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 499 | 1 | 1183 | Costo | 177100 | 28336 |  | 0 | 0 | 205436 | 218 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2030-010 |  | 0
P154 | 680 | 2030-004 | 1201 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 379 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 499 | 1 | 1183 | Costo | 36000 | 5760 |  | 0 | 0 | 41760 | 218 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2030-004 |  | 0
P155 | 681 | 2794-003 | 1202 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 286 | 118 | 1184 | Costo | 129000 | 20640 |  | 0 | 0 | 149640 | 141 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0
P156 | 682 | 2795-003 | 1203 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 286 | 118 | 1185 | Costo | 23250 | 3720 |  | 0 | 0 | 26970 | 141 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 2795-003 |  | 0
P157 | 683 | 7201-003 | 1204 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 500 | 1 | 1186 | Costo | 8266 | 1322.56 |  | 0 | 0 | 9588.56 | 219 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 7201-003 |  | 0
P158 | 684 | 1401-002 | 1205 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 380 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 501 | 1 | 1187 | Costo | 147840 | 23654.4 |  | 0 | 0 | 171494.4 | 220 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 1401-002 |  | 0
P159 | 685 | 2010-012 | 1206 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1188 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2010-012 |  | 0
P159 | 685 | 2011-005 | 1206 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1188 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2011-005 |  | 0
P159 | 685 | 2011-013 | 1206 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1188 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2011-013 |  | 0
P160 | 686 | 7001-005 | 1207 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1189 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 7001-005 |  | 0
P161 | 687 | 2011-019 | 1208 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1190 | Costo | 18000 | 2880 |  | 0 | 0 | 20880 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2011-019 |  | 0
P161 | 687 | 2011-020 | 1208 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1190 | Costo | 49500 | 7920 |  | 0 | 0 | 57420 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2011-020 |  | 0
P162 | 688 | 2011-021 | 1209 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 5 | 0 | 1191 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 226 |  | 2011-021 |  | 0
P163 | 689 | 3412-011 | 1210 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 502 | 24 | 1192 | Costo | 171300 | 27408 |  | 0 | 0 | 198708 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 226 |  | 3412-011 |  | 0
P164 | 690 | 3412-011 | 1211 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 502 | 24 | 1192 | Costo | 171300 | 27408 |  | 0 | 0 | 198708 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 226 |  | 3412-011 |  | 0
P165 | 691 | 3412-015 | 1212 | 44140 | 606 | Arrendamiento | 260 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 345 | 24 | 1193 | Costo | 210000 | 33600 |  | 22400.07 | 21000 | 200199.93 | 159 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 226 |  | 3412-015 |  | 0
P166 | 692 | 3412-015 | 1213 | 44140 | 606 | Arrendamiento | 260 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 345 | 24 | 1194 | Costo | 210000 | 33600 |  | 22400.07 | 21000 | 200199.93 | 159 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 226 |  | 3412-015 |  | 0
P167 | 693 | 3412-007 | 1214 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 329 | 24 | 1195 | Costo | 8000 | 1280 |  | 0 | 0 | 9280 | 150 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 3412-007 |  | 0
P168 | 694 | 3412-007 | 1215 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 329 | 24 | 1196 | Costo | 2500 | 400 |  | 0 | 0 | 2900 | 150 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 3412-007 |  | 0
P169 | 695 | 3412-019 | 1216 | 44210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 381 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 503 | 24 | 1197 | Costo | 37500 | 6000 |  | 0 | 0 | 43500 | 221 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 3412-019 |  | 0
P170 | 696 | 3412-019 | 1217 | 44210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 381 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 503 | 24 | 1198 | Costo | 37500 | 6000 |  | 0 | 0 | 43500 | 221 | BANORTE | PAGADO | 226 |  | 3412-019 |  | 0
P171 | 697 | 2494-047 | 1218 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 504 | 51 | 1199 | Costo | 230 | 36.8 |  | 0 | 0 | 266.8 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2494-047 |  | 0
P172 | 698 | 2494-035 | 1219 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 504 | 51 | 1200 | Costo | 2620 | 419.2 |  | 0 | 0 | 3039.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2494-035 | ** | 0
P173 | 699 | 2594-003 | 1220 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 504 | 51 | 1201 | Costo | 2040 | 326.4 |  | 0 | 0 | 2366.4 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 226 |  | 2594-003 |  | 0
P174 | 700 | 2394-005 | 1221 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 505 | 51 | 1202 | Costo | 10995.4 | 1759.26 |  | 0 | 0 | 12754.66 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 226 |  | 2394-005 |  | 0
P175 | 701 | 2394-005 | 1222 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 505 | 51 | 1203 | Costo | 10110.48 | 1617.68 |  | 0 | 0 | 11728.16 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 226 |  | 2394-005 |  | 0
P176 | 702 | 2794-003 | 1223 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 384 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 506 | 118 | 1204 | Costo | 5130 | 820.8 |  | 547.2 | 513 | 4890.6 | 215 | CITIBANAMEX | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0
P177 | 703 | 2794-003 | 1224 | 04470 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 385 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDOR | 507 | 118 | 1205 | Costo | 5103.14 | 816.5 |  | 544.34 | 510.31 | 4864.99 | 224 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0
PC088 | 704 | 1487-003 | 1225 | 54940 | 625 | General de Ley Personas Morales | 164 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 220 | 17 | 1206 | Costo | 44.78 | 7.16 |  |  |  | 51.94 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1226 | 55763 | 625 | General de Ley Personas Morales | 163 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 219 | 17 | 1207 | Costo | 62.71 | 10.03 |  |  |  | 72.74 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3416-015 | 1227 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1208 | Costo | 1851.44 |  |  |  |  | 1851.44 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3416-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 4180-003 | 1228 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1209 | Costo | 128.98 | 6.62 |  |  |  | 135.6 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2080-003 | 1229 | 45850 | 621 | General de Ley Personas Morales | 386 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 508 | 17 | 1210 | Costo | 1210.34 | 193.66 |  |  |  | 1404 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1230 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1211 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1231 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1211 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1232 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1211 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1233 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1211 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 958 | 54940 | 625 | General de Ley Personas Morales | 164 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 220 | 17 | 1207 | Costo | 65.14 | 10.42 |  |  |  | 75.56 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1234 | 55763 | 625 | General de Ley Personas Morales | 163 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 219 | 17 | 1207 | Costo | 98.12 | 15.7 |  |  |  | 113.82 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 3629-003 | 1235 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 387 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 509 | 17 | 1212 | Costo | 63.79 | 10.21 |  |  |  | 74 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2808-003 | 1236 | 08400 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1213 | Costo | 31.9 | 5.1 |  |  |  | 37 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 | Makeup | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2042-003 | 1237 | 08400 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1214 | Costo | 77.92 | 12.58 | 0.7 |  |  | 90.5 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2042-003 | 1238 | 08400 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 510 | 17 | 1215 | Costo | 50.86 | 8.14 |  |  |  | 59 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2042-003 | 1239 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 388 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 511 | 17 | 1216 | Costo | 434.48 | 69.52 |  |  |  | 504 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2042-003 | 1240 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 33 | 17 | 1217 | Costo | 50 | 8 |  |  |  | 58 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 4180-003 | 1241 | 45129 | 621 | General de Ley Personas Morales | 134 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 105 | 17 | 1218 | Costo | 3979.31 | 636.69 |  |  |  | 4616 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 4180-003 | 1242 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1219 | Costo | 180.04 |  |  |  |  | 180.04 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC088 | 704 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 176 | 17 | 1220 | Costo | 287 |  |  |  |  | 287 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC088 | 704 | 7080-003 | 661 | [5 empty] | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC088 | 704 | 7050-005 | 661 | [5 empty] | 209 | PROD 2 | PETTY CASH | 513 | 17 | 1221 | Costo | 2800.01 |  |  |  |  | 2800.01 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44959
PC088 | 704 | 7080-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 2 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.2 |  |  |  |  | 34.2 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC088 | 704 | 7080-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 2 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC088 | 704 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 213 | PROD 2 | PETTY CASH | 176 | 17 | 1220 | Costo | 554 |  |  |  |  | 554 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44955
PC089 | 705 | 3401-011 | 1243 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 514 | 17 | 1222 | Costo | 55 |  |  |  |  | 55 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 3901-018 | 1244 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1223 | Costo | 3458.69 | 406.6 |  |  |  | 3865.29 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3901-018 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 3999-001 | 1245 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1224 | Costo | 300.81 | 0 |  |  |  | 300.81 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3999-001 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1630-005 | 1246 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1225 | Costo | 3696.57 | 412.2 |  |  |  | 4108.77 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 1630-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1016 | 14700 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1226 | Costo | 131.18 | 12.82 |  |  |  | 144 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1620-003 | 1247 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1227 | Costo | 2952.48 | 389.52 |  |  |  | 3342 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1620-003 | 1248 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1227 | Costo | 4155.52 | 570.48 |  |  |  | 4726 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1640-003 | 1249 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1228 | Costo | 10139.03 | 1444.97 |  |  |  | 11584 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 1640-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1640-003 | 1250 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1229 | Costo | 10139.03 | 1444.97 |  |  |  | 11584 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 1640-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1640-003 | 1251 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1230 | Costo | 8511.45 | 1184.55 |  |  |  | 9696 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 1640-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1252 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1231 | Costo | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1253 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1231 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1254 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1231 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1255 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1232 | Costo | 81 |  |  |  |  | 81 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 1641-020 | 1256 | 45136 | 625 | General de Ley Personas Morales | 389 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 515 | 17 | 1233 | Costo | 22653.82 | 3519.04 | 659.82 |  |  | 26172.86 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 1641-020 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1257 | 14700 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1234 | Costo | 55.59 | 1.41 |  |  |  | 57 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1258 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 510 | 17 | 1235 | Costo | 155.17 | 24.83 |  |  |  | 180 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 2042-003 | 1259 | 45129 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 510 | 17 | 1236 | Costo | 160.34 | 25.66 |  |  |  | 186 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 3401-011 | 1260 | 45850 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1237 | Costo | 542.41 | 51.01 |  |  |  | 593.42 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC089 | 705 | 3401-011 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 2 | PETTY CASH | 516 | 17 | 1238 | Costo | 719 |  |  |  |  | 719 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 3401-011 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC089 | 705 | 7038-009 | 661 | [5 empty] | 207 | PROD 2 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC089 | 705 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 517 | 17 | 1239 | Costo | 38 |  |  |  |  | 38 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC089 | 705 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 517 | 17 | 1239 | Costo | 340 |  |  |  |  | 340 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC090 | 706 | 2594-003 | 1261 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 390 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 518 | 17 | 1240 | Costo | 1200.62 | 192.08 |  |  |  | 1392.7 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1262 | 11570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1241 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1263 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 207 | PROD 2 | PETTY CASH | 78 | 17 | 1242 | Costo | 1082.76 | 173.24 |  |  |  | 1256 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC090 | 706 | 2594-003 | 1264 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1243 | Costo | 3726.82 | 596.28 |  |  |  | 4323.1 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC090 | 706 | 2594-003 | 1265 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 197 | PROD 2 | PETTY CASH | 306 | 17 | 1244 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44971
PC090 | 706 | 2594-003 | 1266 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1245 | Costo | 2016.72 | 322.68 |  |  |  | 2339.4 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC090 | 706 | 2594-003 | 1267 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 519 | 17 | 1246 | Costo | 3059.49 | 489.52 |  |  |  | 3549.01 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC090 | 706 | 2594-003 | 1268 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 203 | PROD 2 | PETTY CASH | 193 | 17 | 1247 | Costo | 731.9 | 117.1 |  |  |  | 849 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44965
PC090 | 706 | 2594-003 | 1269 | 44100 | 612 | General de Ley Personas Morales | 391 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 520 | 17 | 1248 | Costo | 170 | 27.2 |  |  |  | 197.2 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1270 | 44520 | 621 | General de Ley Personas Morales | 392 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 521 | 17 | 1249 | Costo | 140 |  |  |  |  | 140 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2585-003 | 1271 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 185 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1272 | 06020 | 612 | General de Ley Personas Morales | 394 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 523 | 17 | 1250 | Costo | 646.55 | 103.45 |  |  |  | 750 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1273 | 06020 | 612 | General de Ley Personas Morales | 395 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 524 | 17 | 1251 | Costo | 555 | 88.8 |  |  |  | 643.8 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1274 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 396 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 525 | 17 | 1252 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 184 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1275 | 44940 | 601 | General de Ley Personas Morales | 397 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 526 | 17 | 1253 | Costo | 425 | 68 |  |  |  | 493 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2594-003 | 1276 | 37000 | 612 | General de Ley Personas Morales | 398 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 527 | 17 | 1254 | Costo | 228.45 | 36.55 |  |  |  | 265 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC090 | 706 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 528 | 17 | 1255 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC090 | 706 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 214 | PROD 2 | PETTY CASH | 529 | 17 | 1255 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44954
PC090 | 706 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 214 | PROD 2 | PETTY CASH | 530 | 17 | 1255 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44954
PC091 | 707 | 2594-003 | 1277 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 306 | 17 | 1256 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1278 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 399 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 531 | 17 | 1257 | Costo | 394.82 | 63.17 |  |  |  | 457.99 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1279 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 400 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 532 | 17 | 1258 | Costo | 129.31 | 20.69 |  |  |  | 150 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1280 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 400 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 532 | 17 | 1259 | Costo | 129.31 | 20.69 |  |  |  | 150 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1281 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1260 | Costo | 228.45 | 36.55 |  |  |  | 265 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1282 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 401 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 533 | 17 | 1261 | Costo | 286.21 | 45.79 |  |  |  | 332 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1283 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 402 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 534 | 17 | 1262 | Costo | 3448.28 | 551.72 |  |  |  | 4000 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1284 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 403 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 535 | 17 | 1263 | Costo | 1240.52 | 198.48 |  |  |  | 1439 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1285 | 37000 | 612 | General de Ley Personas Morales | 398 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 527 | 17 | 1264 | Costo | 3987.7 | 638.03 |  |  |  | 4625.73 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2585-003 | 1286 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1265 | Costo | 41.31 | 6.61 |  |  |  | 47.92 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2585-003 | 1287 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 248 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 325 | 17 | 1266 | Costo | 219.79 | 35.16 |  |  |  | 254.95 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1288 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 404 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 536 | 17 | 1267 | Costo | 790 |  |  |  |  | 790 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2585-003 | 1289 | 45160 | 612 | General de Ley Personas Morales | 405 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 537 | 17 | 1268 | Costo | 206.91 | 33.09 |  |  |  | 240 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1290 | 45188 | 626 | General de Ley Personas Morales | 406 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 538 | 17 | 1269 | Costo | 301.2 | 48.8 |  |  |  | 350 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1291 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1270 | Costo | 391.68 | 62.67 |  |  |  | 454.35 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1292 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 193 | 17 | 1270 | Costo | 326.72 | 52.28 |  |  |  | 379 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1293 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 390 | 17 | 1271 | Costo | 4051.72 | 648.28 |  |  |  | 4700 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC091 | 707 | 2594-003 | 1294 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1272 | Costo | 1257.76 | 201.24 |  |  |  | 1459 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC091 | 707 | 2585-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC092 | 708 | 2494-035 | 1295 | 45400 | 626 | General de Ley Personas Morales | 407 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 539 | 17 | 1273 | Costo | 1397.59 | 226.45 |  |  |  | 1624.04 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-035 | 1296 | 45400 | 626 | General de Ley Personas Morales | 407 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 539 | 17 | 1274 | Costo | 1397.59 | 226.45 |  |  |  | 1624.04 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-031 | 1297 | 44360 | 612 | General de Ley Personas Morales | 408 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 540 | 17 | 1275 | Costo | 1100 | 176 |  |  |  | 1276 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-035 | 1298 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 409 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 541 | 17 | 1276 | Costo | 6894.84 | 1103.17 |  |  |  | 7998.01 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-003 | 1299 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 409 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 541 | 17 | 1277 | Costo | 6894.84 | 1103.17 |  |  |  | 7998.01 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-035 | 1300 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 409 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 541 | 17 | 1278 | Costo | 6032.76 | 965.24 |  |  |  | 6998 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2494-035 | 1301 | 44160 | 612 | General de Ley Personas Morales | 384 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 506 | 17 | 1279 | Costo | 2534.44 | 405.56 |  |  |  | 2940 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2485-003 | 1302 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 181 | 17 | 1280 | Costo | 401.72 | 64.28 |  |  |  | 466 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 185 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC092 | 708 | 2285-003 | 661 | [5 empty] | 210 | PROD 2 | PETTY CASH | 542 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44958
PC092 | 708 | 2285-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 2 | PETTY CASH | 543 | 17 | 522 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC093 | 709 | 2494-003 | 1303 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 410 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 544 | 17 | 1281 | Costo | 375 | 60 |  |  |  | 435 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2494-027 | 1304 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1282 | Costo | 820.69 | 131.31 |  |  |  | 952 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2494-027 | 1305 | 45050 | 612 | General de Ley Personas Morales | 411 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 545 | 17 | 1283 | Costo | 1402.33 | 224.37 |  |  |  | 1626.7 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2494-019 | 1306 | 45400 | 626 | General de Ley Personas Morales | 412 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 546 | 17 | 1284 | Costo | 202.18 | 32.35 |  |  | 2.53 | 232 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2494-019 | 1307 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 547 | 17 | 1285 | Costo | 826.38 | 102.62 |  |  |  | 929 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2285-003 | 1308 | 45053 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1286 | Costo | 191 |  |  |  |  | 191 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC093 | 709 | 2285-003 | 661 | [5 empty] | 217 | PROD 2 | PETTY CASH | 548 | 17 | 1287 | Costo | 29.5 | 4.72 |  |  |  | 34.22 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44951
PC094 | 710 | 2485-003 | 1309 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 549 | 17 | 1288 | Costo | 600 | 96 |  |  |  | 696 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-019 | 1310 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1289 | Costo | 646.51 | 103.44 |  |  |  | 749.95 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-019 | 1311 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1290 | Costo | 620.62 | 99.3 |  |  |  | 719.92 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-071 | 1312 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 550 | 17 | 1291 | Costo | 241.55 | 38.65 |  |  |  | 280.2 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2385-003 | 1313 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 380 | 17 | 1292 | Costo | 1013.78 | 162.21 |  |  |  | 1175.99 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2311-003 | 1314 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 380 | 17 | 1293 | Costo | 620.7 | 99.31 |  |  |  | 720.01 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-071 | 1315 | 44240 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1294 | Costo | 28.45 | 4.55 |  |  |  | 33 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2485-003 | 1316 | 62517 | 621 | General de Ley Personas Morales | 414 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 551 | 17 | 1295 | Costo | 571.55 | 91.45 |  |  |  | 663 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2485-003 | 1317 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 550 | 17 | 1296 | Costo | 284.48 | 45.52 |  |  |  | 330 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 186 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-019 | 1318 | 45400 | 621 | General de Ley Personas Morales | 270 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 360 | 17 | 1297 | Costo | 870 | 139.2 |  |  |  | 1009.2 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 186 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC094 | 710 | 2494-019 | 1319 | 45400 | 621 | General de Ley Personas Morales | 270 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 360 | 17 | 1298 | Costo | 910 | 145.6 |  |  |  | 1055.6 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 186 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 1320 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1299 | Costo | 250.09 | 40.01 |  |  |  | 290.1 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2394-037 | 1321 | 45920 | 626 | General de Ley Personas Morales | 415 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 552 | 17 | 1300 | Costo | 874.34 | 141.67 |  |  |  | 1016.01 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2394-037 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 1322 | 45647 | 612 | General de Ley Personas Morales | 192 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 257 | 17 | 1301 | Costo | 680 | 108.8 |  |  |  | 788.8 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-019 | 1323 | 45100 | 612 | General de Ley Personas Morales | 416 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 553 | 17 | 1302 | Costo | 639.66 | 102.35 |  |  |  | 742.01 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 1324 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 417 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 554 | 17 | 1303 | Costo | 45.39 | 7.26 |  |  |  | 52.65 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 1325 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1304 | Costo | 603.42 | 96.55 |  |  |  | 699.97 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2385-003 | 1326 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1305 | Costo | 19.26 | 3.08 |  |  |  | 22.34 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 1327 | 44160 | 612 | General de Ley Personas Morales | 285 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 379 | 17 | 1306 | Costo | 651.03 | 4.97 |  |  |  | 656 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 1328 | 45070 | 612 | General de Ley Personas Morales | 285 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 379 | 17 | 1307 | Costo | 170 |  |  |  |  | 170 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 1329 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 77 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 100 | 17 | 1308 | Costo | 75.86 | 12.14 |  |  |  | 88 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 1330 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 424 | 17 | 1309 | Costo | 60.34 | 9.66 |  |  |  | 70 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 1331 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1310 | Costo | 172.41 | 27.58 |  |  |  | 199.99 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-019 | 1332 | 45400 | 612 | General de Ley Personas Morales | 418 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 555 | 17 | 1311 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-019 | 1333 | 45400 | 612 | General de Ley Personas Morales | 418 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 555 | 17 | 1312 | Costo | 570 | 91.2 |  |  |  | 661.2 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-067 | 1334 | 45400 | 601 | General de Ley Personas Morales | 419 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 556 | 17 | 1313 | Costo | 1140 | 182.4 |  |  |  | 1322.4 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-019 | 1335 | 44900 | 626 | General de Ley Personas Morales | 420 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1314 | Costo | 303.36 | 48.54 |  |  | 3.79 | 348.11 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 558 | 17 | 1315 | Costo | 608 |  |  |  |  | 608 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 558 | 17 | 1316 | Costo | 3901 |  |  |  |  | 3901 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 559 | 17 | 1317 | Costo | 32 |  |  |  |  | 32 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2494-035 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 514 | 17 | 1318 | Costo | 588 |  |  |  |  | 588 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 383 | 17 | 522 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC095 | 711 | 2285-003 | 661 | [6 empty] | PROD 2 | PETTY CASH | 383 | 17 | 522 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-038 | 1336 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1319 | Costo | 3463.72 | 420.46 |  |  |  | 3884.18 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-033 | 1337 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1320 | Costo | 8072 | 933 |  |  |  | 9005 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 127 |  | 3901-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1640-009 | 1338 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1321 | Costo | 6966.1 | 938.9 |  |  |  | 7905 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1640-009 | 1339 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1322 | Costo | 3730.64 | 418.96 |  |  |  | 4149.6 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 158 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-051 | 1340 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 560 | 17 | 1323 | Costo | 1017.24 | 162.76 |  |  |  | 1180 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-049 | 1341 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1324 | Costo | 1867.39 | 216.84 |  |  |  | 2084.23 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1630-011 | 1342 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1325 | Costo | 5510.81 | 703.79 |  |  |  | 6214.6 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 1630-011 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-033 | 1343 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1326 | Costo | 3259.78 | 357.68 |  |  |  | 3617.46 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3901-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-038 | 1344 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1327 | Costo | 9812.44 | 1214.1 |  |  |  | 11026.54 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-051 | 1345 | 07700 | 624 | General de Ley Personas Morales | 146 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 560 | 17 | 1328 | Costo | 913.79 | 146.21 |  |  |  | 1060 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 3901-051 | 1346 | 44430 | 601 | General de Ley Personas Morales | 421 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 561 | 17 | 1329 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1640-009 | 1347 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1330 | Costo | 1322.56 | 211.61 |  |  |  | 1534.17 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 401 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1640-009 | 1348 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1331 | Costo | 816.27 | 130.6 |  |  |  | 946.87 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 401 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC096 | 712 | 1640-009 | 1349 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1332 | Costo | 177.31 | 28.37 |  |  |  | 205.68 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 401 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1350 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1333 | Costo | 4474.14 | 715.86 |  |  |  | 5190 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1351 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1334 | Costo | 2239.65 | 358.35 |  |  |  | 2598 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1352 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1335 | Costo | 473.28 | 75.72 |  |  |  | 549 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1353 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 422 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 563 | 17 | 1336 | Costo | 399.96 | 63.99 |  |  |  | 463.95 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1354 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 132 | 17 | 1333 | Costo | 860.34 | 137.66 |  |  |  | 998 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1355 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 132 | 17 | 1337 | Costo | 2392.24 | 382.76 |  |  |  | 2775 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1356 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 564 | 17 | 1333 | Costo | 839.87 | 134.38 |  |  |  | 974.25 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1357 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1337 | Costo | 6716.39 | 1074.61 |  |  |  | 7791 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1358 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1338 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1359 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1333 | Costo | 2237.07 | 357.93 |  |  |  | 2595 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1360 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 132 | 17 | 1339 | Costo | 1837.94 | 294.06 |  |  |  | 2132 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1361 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1340 | Costo | 649.14 | 103.86 |  |  |  | 753 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1362 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1341 | Costo | 13444.84 | 2151.16 |  |  |  | 15596 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1363 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1342 | Costo | 3232.76 | 517.24 |  |  |  | 3750 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1364 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 423 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 566 | 17 | 1343 | Costo | 741.2 | 118.6 |  |  |  | 859.8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1365 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 564 | 17 | 1344 | Costo | 1059.48 | 169.52 |  |  |  | 1229 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1366 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1345 | Costo | 893.97 | 143.03 |  |  |  | 1037 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1367 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1333 | Costo | 387.07 | 61.93 |  |  |  | 449 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1368 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 562 | 17 | 1346 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1369 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 202 | 17 | 1347 | Costo | 413.1 | 66.1 |  |  |  | 479.2 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1370 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1348 | Costo | 1808.62 | 289.38 |  |  |  | 2098 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1371 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1349 | Costo | 4936.21 | 789.79 |  |  |  | 5726 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1372 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1350 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1373 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 132 | 17 | 1333 | Costo | 456.03 | 72.97 |  |  |  | 529 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1374 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1351 | Costo | 387.07 | 61.93 |  |  |  | 449 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1375 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1352 | Costo | 1291.38 | 206.62 |  |  |  | 1498 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1376 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1340 | Costo | 448.28 | 71.72 |  |  |  | 520 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1377 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 424 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 567 | 17 | 1353 | Costo | 2125.02 | 340.01 |  |  |  | 2465.03 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1378 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 152 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 202 | 17 | 1354 | Costo | 1032.94 | 165.27 |  |  |  | 1198.21 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1379 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1338 | Costo | 541.38 | 86.62 |  |  |  | 628 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1380 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1347 | Costo | 162.93 | 26.07 |  |  |  | 189 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1381 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1355 | Costo | 1118.11 | 178.89 |  |  |  | 1297 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1382 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1354 | Costo | 1463.79 | 234.21 |  |  |  | 1698 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1383 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1347 | Costo | 387.07 | 61.93 |  |  |  | 449 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1384 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 425 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1356 | Costo | 941.38 | 150.62 |  |  |  | 1092 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1385 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 426 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 568 | 17 | 1357 | Costo | 990.52 | 158.48 |  |  |  | 1149 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1386 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 435 | 17 | 1358 | Costo | 1896.55 | 303.45 |  |  |  | 2200 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1387 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1348 | Costo | 3616.38 | 578.62 |  |  |  | 4195 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1388 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 132 | 17 | 1333 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1389 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1359 | Costo | 2107.78 | 337.24 |  |  |  | 2445.02 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1390 | 53390 | 623 | General de Ley Personas Morales | 155 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1338 | Costo | 541.38 | 86.62 |  |  |  | 628 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1391 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1338 | Costo | 3617.24 | 578.76 |  |  |  | 4196 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1392 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1360 | Costo | 860.34 | 137.66 |  |  |  | 998 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1393 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 425 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1361 | Costo | 3187.93 | 510.07 |  |  |  | 3698 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1394 | 37545 | 601 | General de Ley Personas Morales | 427 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 569 | 17 | 1362 | Costo | 1202.6 | 192.41 |  |  |  | 1395.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1395 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1352 | Costo | 1592.24 | 254.76 |  |  |  | 1847 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1396 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 428 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 570 | 17 | 1363 | Costo | 3546.84 | 567.48 |  |  |  | 4114.32 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1397 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 60.35 | 9.66 |  |  |  | 70.01 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 269 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC097 | 713 | 2794-003 | 1398 | 45110 | 612 | General de Ley Personas Morales | 429 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 572 | 17 | 1365 | Costo | 905.17 | 144.83 |  |  |  | 1050 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1399 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 65 | 17 | 1366 | Costo | 112.07 | 17.93 |  |  |  | 130 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1400 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 117 | 17 | 1367 | Costo | 147.41 | 23.59 |  |  |  | 171 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1401 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 573 | 17 | 1368 | Costo | 683.62 | 109.38 |  |  |  | 793 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1402 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 430 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 574 | 17 | 1369 | Costo | 1514.66 | 242.35 |  |  |  | 1757.01 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1403 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 89 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 119 | 17 | 1370 | Costo | 379.31 | 60.69 |  |  |  | 440 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1404 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 431 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 575 | 17 | 1370 | Costo | 594.83 | 95.17 |  |  |  | 690 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1405 | 44130 | 612 | General de Ley Personas Morales | 87 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 117 | 17 | 1371 | Costo | 218.1 | 34.9 |  |  |  | 253 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1406 | 45040 | 626 | General de Ley Personas Morales | 432 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 576 | 17 | 1372 | Costo | 312.07 | 49.93 |  |  |  | 362 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1407 | 45134 | 601 | General de Ley Personas Morales | 433 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 577 | 17 | 1373 | Costo | 274.14 | 43.86 |  |  |  | 318 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3485-003 | 1408 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1374 | Costo | 14.14 | 2.26 |  |  |  | 16.4 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1409 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 434 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 578 | 17 | 1375 | Costo | 725.86 | 116.14 |  |  |  | 842 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1410 | 45619 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1376 | Costo | 40.52 | 6.48 |  |  |  | 47 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1411 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1367 | Costo | 157.76 | 25.24 |  |  |  | 183 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1412 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1377 | Costo | 162.07 | 25.93 |  |  |  | 188 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1413 | 45619 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1378 | Costo | 583.62 | 93.38 |  |  |  | 677 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1414 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1367 | Costo | 195.69 | 31.31 |  |  |  | 227 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1415 | 45619 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1367 | Costo | 76.72 | 12.28 |  |  |  | 89 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1416 | 45640 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 120 | 17 | 1379 | Costo | 567.24 | 90.76 |  |  |  | 658 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3485-003 | 1417 | 45675 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1380 | Costo | 183.62 | 29.38 |  |  |  | 213 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1418 | 44100 | 603 | General de Ley Personas Morales | 435 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 579 | 17 | 1381 | Costo | 288 |  |  |  |  | 288 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 1419 | 44100 | 603 | General de Ley Personas Morales | 435 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 579 | 17 | 1382 | Costo | 288 |  |  |  |  | 288 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | VIGENTE | 198 | PROD 2 | PETTY CASH | 580 | 17 | 1383 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44970
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 198 | PROD 2 | PETTY CASH | 581 | 17 | 1383 | Costo | 20.69 | 3.31 |  |  |  | 24 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 198 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44970
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 2 | PETTY CASH | 582 | 17 | 1384 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 2 | PETTY CASH | 580 | 17 | 1385 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 202 | PROD 2 | PETTY CASH | 580 | 17 | 1385 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44966
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 204 | PROD 2 | PETTY CASH | 583 | 17 | 1386 | Costo | 148.38 | 2.62 |  |  |  | 151 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44964
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 207 | PROD 2 | PETTY CASH | 584 | 17 | 1387 | Costo | 29.5 | 4.72 |  |  |  | 34.22 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 585 | 17 | 1388 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 586 | 17 | 1389 | Costo | 72 |  |  |  |  | 72 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 587 | 17 | 1388 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 588 | 17 | 1390 | Costo | 147 |  |  |  |  | 147 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 125 | 17 | 1391 | Costo | 168 |  |  |  |  | 168 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 589 | 17 | 1392 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 208 | PROD 2 | PETTY CASH | 589 | 17 | 1393 | Costo | 270 |  |  |  |  | 270 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44960
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 210 | PROD 2 | PETTY CASH | 590 | 17 | 1394 | Costo | 92 |  |  |  |  | 92 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44958
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 210 | PROD 2 | PETTY CASH | 591 | 17 | 1395 | Costo | 170 |  |  |  |  | 170 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44958
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 2 | PETTY CASH | 588 | 17 | 1396 | Costo | 46 |  |  |  |  | 46 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC098 | 714 | 3401-003 | 661 | [5 empty] | 213 | PROD 2 | PETTY CASH | 583 | 17 | 1397 | Costo | 76 |  |  |  |  | 76 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 3401-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44955
PC099 | 715 | 1426-010 | 661 | [5 empty] | 160 | PROD 2 | PETTY CASH | 592 | 17 | 1398 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 160 |  | 1426-010 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -45008
PC099 | 715 | 1426-010 | 661 | [5 empty] | 183 | PROD 2 | PETTY CASH | 593 | 17 | 1399 | Costo | 341.05 |  |  |  |  | 341.05 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 1426-010 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC099 | 715 | 1426-010 | 661 | [5 empty] | 183 | PROD 2 | PETTY CASH | 593 | 17 | 1400 | Costo | 34.11 |  |  |  |  | 34.11 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 1426-010 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC099 | 715 | 1426-010 | 661 | [5 empty] | 188 | PROD 2 | PETTY CASH | 593 | 17 | 1401 | Costo | 858.98 |  |  |  |  | 858.98 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 1426-010 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44980
PC100 | 716 | 2080-003 | 1420 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 594 | 17 | 1402 | Costo | 68.96 | 11.03 |  |  |  | 79.99 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 1421 | #N/A | #N/A | General de Ley Personas Morales | 36 | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 595 | 17 | 1403 | Costo | 378.45 | 60.55 |  |  |  | 439 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 1422 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 436 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 596 | 17 | 1404 | Costo | 88.79 | 14.21 |  |  |  | 103 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 1423 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 77 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 100 | 17 | 1404 | Costo | 95.69 | 15.31 |  |  |  | 111 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1424 | 45654 | 601 | General de Ley Personas Morales | 437 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 597 | 17 | 1405 | Costo | 324.14 | 51.86 |  |  |  | 376 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 1425 | 05120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 438 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 598 | 17 | 1406 | Costo | 90.52 | 14.48 |  |  |  | 105 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 1426 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 424 | 17 | 1407 | Costo | 1372.41 | 219.59 |  |  |  | 1592 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 2042-003 | 1427 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1408 | Costo | 435.27 | 14.73 |  |  |  | 450 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1428 |  |  | General de Ley Personas Morales |  | #N/A |  | PROD 2 | PETTY CASH | 599 | 17 | 1409 | Costo | 2168.1 | 346.9 |  |  |  | 2515 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1429 | 50450 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1410 | Costo | 198 |  |  |  |  | 198 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1430 | 45129 | 621 | General de Ley Personas Morales | 134 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 105 | 17 | 1411 | Costo | 2889.66 | 462.34 |  |  |  | 3352 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3412-138 | 1431 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 439 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 595 | 17 | 1412 | Costo | 378.45 | 60.55 |  |  |  | 439 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1432 | 45129 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 510 | 17 | 1413 | Costo | 667.24 | 106.76 |  |  |  | 774 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1433 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 96 | 17 | 1414 | Costo | 2181.9 | 349.1 |  |  |  | 2531 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1434 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1415 | Costo | 322.23 |  |  |  |  | 322.23 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1435 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1416 | Costo | 393.1 | 62.9 |  |  |  | 456 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3401-042 | 1436 | 53550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 417 | 17 | 1417 | Costo | 101.55 |  |  |  |  | 101.55 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 2080-003 | 1437 | 45915 | 626 | General de Ley Personas Morales | 440 | VIGENTE |  | PROD 2 | PETTY CASH | 600 | 17 | 1418 | Costo | 97.58 | 15.61 |  |  | 1.19 | 112 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC100 | 716 | 3629-003 | 661 | [5 empty] | 201 | PROD 2 | PETTY CASH | 601 | 17 | 1419 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC100 | 716 | 3629-003 | 661 | [5 empty] | 206 | PROD 2 | PETTY CASH | 602 | 17 | 1419 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44962
PC100 | 716 | 3629-003 | 661 | [5 empty] | 206 | PROD 2 | PETTY CASH | 603 | 17 | 1419 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44962
PC100 | 716 | 3629-003 | 661 | [5 empty] | 206 | PROD 2 | PETTY CASH | 604 | 17 | 1419 | Costo | 68 |  |  |  |  | 68 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44962
PC100 | 716 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 211 | PROD 2 | PETTY CASH | 605 | 17 | 1420 | Costo | 3075 |  |  |  |  | 3075 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC100 | 716 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 599 | 17 | 1421 | Costo | 251.5 |  |  |  |  | 251.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC100 | 716 | 2042-003 | 661 | [5 empty] | 212 | PROD 2 | PETTY CASH | 606 | 17 | 1422 | Costo | 500 |  |  |  |  | 500 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC100 | 716 | 3629-003 | 661 | [5 empty] | 216 | PROD 2 | PETTY CASH | 607 | 17 | 1423 | Costo | 439 |  |  |  |  | 439 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44952
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 608 |  | 1424 | Balance | -431555.25 |  |  |  |  | -431555.25 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
F11 | - | Income (Funding) | 1438 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 218.8784 | PROD 2 | FONDEO | 28 |  | 1425 | Balance | 46837721.55 | 0 |  |  |  | 46837721.55 | 34 | - | PAGADO | 212 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44949.1216
F11.1 | - | Income (Funding) IVA | 1439 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 218.8804 | PROD 2 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 7494035.45 | 0 |  |  |  | 7494035.45 | 34 | - | PAGADO | 212 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44949.1196
| 2000 | 7038-008 | [7 empty] | PROD 2 | COMISIONES | 7 |  | 1426 | Costo | 510 | 81.6 |  |  |  | 591.6 |  |  |  | 226 |  | 7038-008 |  | 0
P129 | 516 | 3201-007 | 1440 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 609 | 1 | 1427 | Costo | 14000 | 2240 |  |  |  | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3201-007 |  | 0
P130 | 517 | 3201-004 | 1441 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 2 | PROVEEDORES | 609 | 1 | 1428 | Costo | 16000 | 2560 |  |  |  | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 225 |  | 3201-004 |  | 0
N386 | 662 | 3003-015 | 1442 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 610 | 119 | 1429 | Costo | 3450 | 552 |  | 368 | 43.13 | 3590.87 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3003-015 |  | 0
N387 | 663 | 3003-016 | 1443 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 610 | 119 | 1430 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2208 | 258.76 | 21545.24 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3003-016 |  | 0
P178 | 717 | 7230-001 | 1444 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 442 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 611 | 1 | 1431 | Costo | 8045.98 | 0 |  | 241.38 | 804.6 | 7000 | 229 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 229 |  | 7230-001 |  | 0 | [5 empty] | SI
P179 | 718 | 4180-003 | 1445 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1432 | Costo | 6800 | 1088 |  | 0 | 0 | 7888 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 4180-003 |  | 0
P180 | 719 | 3902-003 | 1446 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 444 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 613 | 1 | 1433 | Costo | 26000 | 4160 |  | 0 | 0 | 30160 | 231 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3902-003 |  | 0
P181 | 720 | 3902-003 | 1447 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 444 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 613 | 1 | 1434 | Costo | 2600 | 416 |  | 0 | 0 | 3016 | 231 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3902-003 |  | 0
P182 | 721 | 3410-003 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 160998.93 | 25759.83 |  | 0 | 0 | 62252.92 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-003 |  | 124505.84
P182 | 721 | 3410-004 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 77279.48 | 12364.72 |  | 0 | 0 | 29881.4 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-004 |  | 59762.8
P182 | 721 | 3410-005 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 244718.37 | 39154.94 |  | 0 | 0 | 94624.44 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-005 |  | 189248.87
P182 | 721 | 3410-006 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 115919.23 | 18547.07 |  | 0 | 0 | 44822.1 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-006 |  | 89644.2
P182 | 721 | 3410-007 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 115919.23 | 18547.07 |  | 0 | 0 | 44822.1 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-007 |  | 89644.2
P182 | 721 | 3410-008 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 29133.14 | 4661.3 |  | 0 | 0 | 11264.82 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-008 |  | 22529.62
P182 | 721 | 3410-013 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 23589.59 | 3774.33 |  | 0 | 0 | 9121.31 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-013 |  | 18242.61
P182 | 721 | 3410-017 | 1448 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 1435 | Costo | 163652.75 | 26184.44 |  | 0 | 0 | 63279.07 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 229 |  | 3410-017 |  | 126558.12
P183 | 722 | 1642-003 | 1449 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 615 | 1 | 1436 | Costo | 32091.59 | 5134.66 |  | 0 | 0 | 37226.25 | 150 | 0072 - Banorte | PAGADO | 229 |  | 1642-003 |  | 0
P183 | 722 | 3903-052 | 1449 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 615 | 1 | 1436 | Costo | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 150 | 0072 - Banorte | PAGADO | 229 |  | 3903-052 |  | 0
P184 | 723 | 2621-004 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 35184.31 | 5629.4896 |  | 0 | 0 | 40813.7996 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2621-004 |  | 0
|  | 2623-003 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 30706.31 | 4913.0096 |  | 0 | 0 | 35619.3196 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-003 |  | 0
|  | 2623-004 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 30706.31 | 4913.0096 |  | 0 | 0 | 35619.3196 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-004 |  | 0
|  | 2623-005 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 40941.74 | 6550.6784 |  | 0 | 0 | 47492.4184 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-005 |  | 0
|  | 2623-006 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 36143.87 | 5783.0192 |  | 0 | 0 | 41926.8892 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-006 |  | 0
|  | 2623-007 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 9062.62 | 1450.0192 |  | 0 | 0 | 10512.6392 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-007 |  | 0
|  | 2623-008 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 9595.71 | 1535.3136 |  | 0 | 0 | 11131.0236 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-008 |  | 0
|  | 2623-013 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 3241.22 | 518.5952 |  | 0 | 0 | 3759.8152 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-013 |  | 0
|  | 2623-018 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 16206.1 | 2592.976 |  | 0 | 0 | 18799.076 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-018 |  | 0
|  | 2623-019 | 1450 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1437 | Costo | 3411.81 | 545.8896 |  | 0 | 0 | 3957.6996 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-019 |  | 0
P185 | 724 | 2621-004 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 14793.1 | 2366.896 |  | 0 | 0 | 17159.996 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2621-004 |  | 0
|  | 2623-003 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 12910.34 | 2065.6544 |  | 0 | 0 | 14975.9944 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-003 |  | 0
|  | 2623-004 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 12910.34 | 2065.6544 |  | 0 | 0 | 14975.9944 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-004 |  | 0
|  | 2623-005 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 17213.79 | 2754.2064 |  | 0 | 0 | 19967.9964 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-005 |  | 0
|  | 2623-006 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 15196.56 | 2431.4496 |  | 0 | 0 | 17628.0096 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-006 |  | 0
|  | 2623-007 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 3810.35 | 609.656 |  | 0 | 0 | 4420.006 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-007 |  | 0
|  | 2623-008 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 4034.49 | 645.5184 |  | 0 | 0 | 4680.0084 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-008 |  | 0
|  | 2623-013 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 1362.76 | 218.0416 |  | 0 | 0 | 1580.8016 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-013 |  | 0
|  | 2623-018 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 6813.79 | 1090.2064 |  | 0 | 0 | 7903.9964 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-018 |  | 0
|  | 2623-019 | 1451 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1438 | Costo | 1434.48 | 229.5168 |  | 0 | 0 | 1663.9968 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-019 |  | 0
P186 | 725 | 2621-004 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 16022.59 | 2563.6144 |  | 0 | 0 | 18586.2044 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2621-004 |  | 0
|  | 2623-003 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 13983.35 | 2237.336 |  | 0 | 0 | 16220.686 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-003 |  | 0
|  | 2623-004 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 13983.35 | 2237.336 |  | 0 | 0 | 16220.686 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-004 |  | 0
|  | 2623-005 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 18644.47 | 2983.1152 |  | 0 | 0 | 21627.5852 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-005 |  | 0
|  | 2623-006 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 16459.57 | 2633.5312 |  | 0 | 0 | 19093.1012 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-006 |  | 0
|  | 2623-007 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 4127.03 | 660.3248 |  | 0 | 0 | 4787.3548 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-007 |  | 0
|  | 2623-008 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 4369.8 | 699.168 |  | 0 | 0 | 5068.968 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-008 |  | 0
|  | 2623-013 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 1476.02 | 236.1632 |  | 0 | 0 | 1712.1832 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-013 |  | 0
|  | 2623-018 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 7380.11 | 1180.8176 |  | 0 | 0 | 8560.9276 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 |  | 2623-018 |  | 0
|  | 2623-019 | 1452 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | 3 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1439 | Costo | 1553.71 | 248.5936 |  | 0 | 0 | 1802.3036 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 229 | Ajustar | 2623-019 |  | 0
P187 | 726 | 3902-032 | 1453 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1440 | Costo | 117152.94 | 18744.47 |  | 0 | 0 | 135897.41 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 229 |  | 3902-032 |  | 0
P187 | 726 | 3999-001 | 1453 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1440 | Costo | 3514.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3514.59 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 229 |  | 3999-001 |  | 0
P188 | 727 | 2394-009 | 1454 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 126 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 166 | 51 | 1441 | Costo | 105907.5 | 16945.2 |  | 11296.84 | 10590.75 | 100965.11 | 89 | BANCO HSBC | PAGADO | 229 |  | 2394-009 |  | 0
N388 | 728 | 2001-005 | 1455 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 22 | 3 | 1442 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 2001-005 |  | 0
N389 | 729 | 3683-128 | 1456 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 266 | 66 | 1443 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 233 |  | 3683-128 |  | 0
N390 | 730 | 1201-006 | 1457 | 01860 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 13 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 17 | 120 | 1444 | Costo | 900000 | 144000 |  | 96000.3 | 11250 | 936749.7 | 13 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 233 |  | 1201-006 |  | 0
N391 | 731 | 3403-016 | 1458 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 34 | 10 | 1445 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3403-016 |  | 0
N392 | 732 | 3442-006 | 1459 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA VIATICOS | 152 | 44 | 1446 | Costo | 3120 | 499.2 |  | 332.8 | 39 | 3247.4 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3442-006 |  | 0
N393 | 733 | 2804-004 | 1460 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA | 156 | 48 | 1447 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.08 | 0 | 25279.92 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 2804-004 |  | 0
N394 | 734 | 1642-007 | 1461 | 05129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 374 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA VIATICOS | 493 | 116 | 1448 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 1050 | 10010 | 212 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 1642-007 |  | 0
| 734 | 1642-008 | 1461 | 05129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 374 | VIGENTE |  | PROD 3 | NOMINA VIATICOS | 493 | 116 | 1448 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960.01 | 900 | 8579.99 | 212 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 1642-008 |  | 0
P189 | 735 | 3201-004 | 1462 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 616 | 1 | 1449 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3201-004 |  | 0
P190 | 736 | 3201-007 | 1463 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 617 | 1 | 1450 | Costo | 14000 | 2240 |  | 0 | 0 | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3201-007 |  | 0
P191 | 737 | 3201-008 | 1464 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 617 | 1 | 1451 | Costo | 9200 | 1472 |  | 0 | 0 | 10672 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3201-008 |  | 0
P192 | 738 | 4180-003 | 1465 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1452 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 4180-003 |  | 0
P193 | 739 | 3583-004 | 1466 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1453 | Costo | 76000 | 12160 |  | 0 | 0 | 88160 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 3583-004 |  | 0
P194 | 740 | 3193-117 | 1467 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1454 | Costo | 12500 | 2000 |  | 0 | 0 | 14500 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 3193-117 |  | 0
P195 | 741 | 2602-015 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 12000 | 1920 |  | 0 | 0 | 13920 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-015 |  | 0
P195 | 741 | 2602-013 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 12000 | 1920 |  | 0 | 0 | 13920 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-013 |  | 0
P195 | 741 | 2602-014 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 14400 | 2304 |  | 0 | 0 | 16704 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-014 |  | 0
P195 | 741 | 2602-015 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 12000 | 1920 |  | 0 | 0 | 13920 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-015 |  | 0
P195 | 741 | 2602-016 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 25200 | 4032 |  | 0 | 0 | 29232 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-016 |  | 0
P195 | 741 | 2602-019 | 1468 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1455 | Costo | 23900 | 3824 |  | 0 | 0 | 27724 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 233 |  | 2602-019 |  | 0
P196 | 742 | 3110-003 | 1469 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 1456 | Costo | 23080 | 3692.8 |  | 2461.87 | 288.5 | 24022.43 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3110-003 |  | 0
P197 | 743 | 3408-003 | 1470 | 45405 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 258 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 1457 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200.01 | 375 | 31224.99 | 157 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3408-003 |  | 0
P204 | 750 | 3902-032 | 1471 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1458 | Costo | 135870.59 | 21739.29 |  | 0 | 0 | 157609.88 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3902-032 |  | 0 |  |  |  | 137328.59
P204 | 750 | 3999-001 | 1471 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1458 | Costo | 4076.12 | 0 |  | 0 | 0 | 4076.12 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3999-001 |  | 0 |  |  |  | 5534.12
P205 | 751 | 2495-021 | 1472 | 45047 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 445 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 618 | 1 | 1459 | Costo | 19175 | 3068 |  | 0 | 0 | 22243 | 232 | 0021 - HSBC | PAGADO | 233 |  | 2495-021 |  | 0 |  |  |  | 20634
P206 | 752 | 3193-094 | 1473 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 446 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 619 | 1 | 1460 | Costo | 71925 | 11508 |  | 0 | 0 | 83433 | 233 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3193-094 |  | 0 |  |  |  | 73385
P207 | 753 | 3902-008 | 1474 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 763766.16 | 122202.59 |  | 0 | 0 | 885968.75 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3902-008 |  | 0 |  |  |  | 765227.16
P208 | 754 | 3902-008 | 1475 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 34453.66 | 5512.59 |  | 0 | 0 | 39966.25 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3902-008 |  | 0 |  |  |  | 35914.66
P208 | 754 | 3903-029 | 1475 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 184126.8 | 29460.29 |  | 0 | 0 | 213587.09 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3903-029 |  | 0 |  |  |  | 185587.8
P208 | 754 | 3903-040 | 1475 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 31419.54 | 5027.13 |  | 0 | 0 | 36446.67 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3903-040 |  | 0 |  |  |  | 32880.54
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1140.98 | 182.56 |  | 0 | 0 | 1323.54 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2602.98
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1140.98 | 182.56 |  | 0 | 0 | 1323.54 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2602.98
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1711.46 | 273.83 |  | 0 | 0 | 1985.29 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 3173.46
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 836.72 | 133.87 |  | 0 | 0 | 970.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2298.72
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 821.5 | 131.44 |  | 0 | 0 | 952.94 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2283.5
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 410.75 | 65.72 |  | 0 | 0 | 476.47 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 1872.75
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 821.5 | 131.44 |  | 0 | 0 | 952.94 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2283.5
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 836.72 | 133.87 |  | 0 | 0 | 970.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2298.72
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 836.72 | 133.83 |  | 0 | 0 | 970.55 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2298.72
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 570.49 | 91.28 |  | 0 | 0 | 661.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2032.49
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 570.49 | 91.28 |  | 0 | 0 | 661.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2032.49
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 570.49 | 91.28 |  | 0 | 0 | 661.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2032.49
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 570.49 | 91.28 |  | 0 | 0 | 661.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2032.49
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 836.72 | 133.87 |  | 0 | 0 | 970.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2298.72
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 570.49 | 91.28 |  | 0 | 0 | 661.77 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2032.49
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 836.72 | 133.87 |  | 0 | 0 | 970.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2298.72
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 855.73 | 136.92 |  | 0 | 0 | 992.65 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2317.73
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1064.91 | 170.39 |  | 0 | 0 | 1235.3 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2526.91
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 2129.82 | 340.77 |  | 0 | 0 | 2470.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 3591.82
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1064.91 | 170.39 |  | 0 | 0 | 1235.3 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2526.91
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 1064.91 | 170.39 |  | 0 | 0 | 1235.3 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 2526.91
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 346.37 | 55.42 |  | 0 | 0 | 401.79 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 1808.37
P209 | 755 | 3683-036 | 1476 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 1462 | Costo | 190.16 | 30.43 |  | 0 | 0 | 220.59 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 233 |  | 3683-036 |  | 0 |  |  |  | 1652.16
P214 | 760 | 2103-004 | 1477 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 1463 | Costo | 351769 | 56283.04 |  | 0 | 0 | 408052.04 | 165 | 0062-AFIRME | PAGADO | 233 |  | 2103-004 |  | 0 |  |  |  | 353232
P215 | 761 | 2494-003 | 1478 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 1464 | Costo | 1748.9 | 279.83 |  | 0 | 0 | 2028.73 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  |  | 3212.9
P216 | 762 | 2594-003 | 1479 | 45609 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 447 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 621 | 51 | 1465 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 350 | 3336.67 | 234 | CITIBANAMEX | PAGADO | 233 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  |  | 4965
P217 | 763 | 2494-067 | 1480 | 44500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 331 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 444 | 51 | 1466 | Costo | 24900 | 3984 |  | 2656.01 | 2490 | 23737.99 | 168 | BANORTE | PAGADO | 233 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  |  | 26366
P218 | 764 | 2494-031 | 1481 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 448 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 622 | 51 | 1467 | Costo | 10500 | 1680 |  | 0 | 0 | 12180 | 170 | BANCO HSBC | PAGADO | 233 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  |  | 11967
P219 | 765 | 2494-031 | 1482 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 623 | 51 | 1468 | Costo | 1035 | 165.6 |  | 0 | 0 | 1200.6 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 233 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  |  | 2503
| 766 | 2494-031 | 1483 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 623 | 51 | 1469 | Costo | 240 | 38.4 |  | 0 | 0 | 278.4 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 233 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  |  | 1709
P220 | 767 | 2494-003 | 1484 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1470 | Costo | 7284 | 1165.44 |  | 0 | 0 | 8449.44 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  |  | 8754
| 768 | 2594-003 | 1485 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1201 | Costo | 70 | 11.2 |  | 0 | 0 | 81.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 233 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  |  | 1271
| 769 | 2494-003 | 1486 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1470 | Costo | 1800 | 288 |  | 0 | 0 | 2088 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  |  | 3270
P221 | 770 | 2494-003 | 1487 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 261 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 347 | 51 | 1471 | Costo | 3700 | 592 |  | 394.67 | 0 | 3897.33 | 161 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  |  | 5171
| 771 | 2498-003 | 1488 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 261 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 347 | 51 | 1472 | Costo | 5600 | 896 |  | 0 | 0 | 6496 | 161 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  |  | 7072
P222 | 772 | 2494-039 | 1489 | 44657 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 450 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 624 | 51 | 1473 | Costo | 10489.51 | 1678.32 |  | 1118.88 | 1048.95 | 10000 | 236 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2494-039 |  | 0 |  |  |  | 11962.51
P223 | 773 | 2594-003 | 1490 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 275 | 51 | 1474 | Costo | 2851.55 | 456.25 |  | 0 | 0 | 3307.8 | 131 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  |  | 4325.55
P224 | 774 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 1475 | Balance | 90440 | 0 |  | 0 | 0 | 90440 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | Balance |  | 0 |  |  |  | 91915
P225 | 775 | 2394-005 | 1491 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 626 | 51 | 1476 | Costo | 50670 | 8107.2 |  | 0 | 0 | 58777.2 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2394-005 |  | 0 |  |  |  | 52146
P226 | 776 | 2594-003 | 1492 | 44930 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 452 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 627 | 51 | 1477 | Costo | 13440 | 2150.4 |  | 1433.6 | 0 | 14156.8 | 239 | CITIBANAMEX | PAGADO | 233 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  |  | 14917
P227 | 777 | 2494-003 | 1493 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 1478 | Costo | 1340.79 | 214.53 |  | 0 | 0 | 1555.32 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  |  | 2818.79
P228 | 778 | 1410-004 | 1494 | 03610 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 453 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 628 | 1 | 1479 | Costo | 108000 | 17280 |  | 11520.04 | 10800 | 102959.96 | 240 | CITIBANAMEX | PAGADO | 233 |  | 1410-004 |  | 0 |  |  |  | 109479
P229 | 779 | 7201-003 | 1495 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 629 | 1 | 1186 | Costo | 49960 | 7993.6 |  | 0 | 0 | 57953.6 | 241 | CITIBANAMEX | PAGADO | 233 |  | 7201-003 |  | 0 |  |  |  | 51146
P230 | 780 | 1401-003 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 6592.01 |  | 0 | 0 | 28674.05 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-003 |  | 0 |  |  |  | 23562.04
|  | 1401-006 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-006 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-007 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 17230.92 | 3151.6312 |  | 0 | 0 | 20382.5512 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-007 |  | 0 |  |  |  | 18710.92
|  | 1401-012 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 6592.0184 |  | 0 | 0 | 28674.0584 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-012 |  | 0 |  |  |  | 23562.04
|  | 1401-015 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-015 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-016 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 35350.39 | 6610.8744 |  | 0 | 0 | 41961.2644 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-016 |  | 0 |  |  |  | 36830.39
|  | 1401-021 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 6003.164 |  | 0 | 0 | 24404.864 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-021 |  | 0 |  |  |  | 19881.7
|  | 1401-024 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-024 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-025 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 6564 | 3002.78 |  | 0 | 0 | 9566.78 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-025 |  | 0 |  |  |  | 8044
|  | 1401-030 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 6003.164 |  | 0 | 0 | 24404.864 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-030 |  | 0 |  |  |  | 19881.7
|  | 1401-031 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-031 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-032 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 8205 | 3265.34 |  | 0 | 0 | 11470.34 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-032 |  | 0 |  |  |  | 9685
|  | 1401-037 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 6003.164 |  | 0 | 0 | 24404.864 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-037 |  | 0 |  |  |  | 19881.7
|  | 1401-038 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-038 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-039 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1230.78 | 967.9608 |  | 0 | 0 | 2198.7408 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-039 |  | 0 |  |  |  | 2710.78
|  | 1401-052 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 834.7544 |  | 0 | 0 | 5335.5944 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-052 |  | 0 |  |  |  | 5980.84
|  | 1401-076 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 6592.0184 |  | 0 | 0 | 28674.0584 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-076 |  | 0 |  |  |  | 23562.04
|  | 1401-077 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 703.4744 |  | 0 | 0 | 4383.8144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-077 |  | 0 |  |  |  | 5160.34
|  | 1401-078 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 16027.24 | 3239.18 |  | 0 | 0 | 19266.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1401-078 |  | 0 |  |  |  | 17507.24
|  | 1403-011 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 834.7544 |  | 0 | 0 | 5335.5944 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1403-011 |  | 0 |  |  |  | 5980.84
|  | 1406-004 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1711.01 | 388.3816 |  | 0 | 0 | 2099.3916 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1406-004 |  | 0 |  |  |  | 3191.01
|  | 1406-005 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 10266.06 | 3125.9976 |  | 0 | 0 | 13392.0576 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1406-005 |  | 0 |  |  |  | 11746.06
|  | 1406-006 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18548.13 | 3472.7336 |  | 0 | 0 | 22020.8636 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1406-006 |  | 0 |  |  |  | 20028.13
|  | 1410-009 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14721.36 | 4825.4552 |  | 0 | 0 | 19546.8152 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-009 |  | 0 |  |  |  | 16201.36
|  | 1410-010 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 834.7544 |  | 0 | 0 | 5335.5944 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-010 |  | 0 |  |  |  | 5980.84
|  | 1410-011 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14536.73 | 2440.4968 |  | 0 | 0 | 16977.2268 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-011 |  | 0 |  |  |  | 16016.73
|  | 1410-022 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14721.36 | 2470.0376 |  | 0 | 0 | 17191.3976 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-022 |  | 0 |  |  |  | 16201.36
|  | 1410-023 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 834.7544 |  | 0 | 0 | 5335.5944 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-023 |  | 0 |  |  |  | 5980.84
|  | 1410-024 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14536.73 | 2440.4968 |  | 0 | 0 | 16977.2268 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1410-024 |  | 0 |  |  |  | 16016.73
|  | 1411-026 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14721.36 | 4236.6008 |  | 0 | 0 | 18957.9608 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1411-026 |  | 0 |  |  |  | 16201.36
|  | 1411-027 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 9846 | 1689.98 |  | 0 | 0 | 11535.98 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1411-027 |  | 0 |  |  |  | 11326
|  | 1499-001 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 153097.06 | 0 |  | 0 | 0 | 153097.06 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1499-001 |  | 0 |  |  |  | 154577.06
|  | 4180-003 | 1496 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 284107.61 | 0 |  | 0 | 0 | 284107.61 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 4180-003 |  | 0
| 781 | 1301-004 | 1497 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 14970.54 | 6191.0384 |  | 0 | 0 | 21161.5784 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1301-004 |  | 0 |  |  |  | 16451.54
|  | 1301-005 | 1497 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2495.09 | 2198.8944 |  | 0 | 0 | 4693.9844 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1301-005 |  | 0 |  |  |  | 3976.09
|  | 1301-006 | 1497 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 27494.64 | 6768.19 |  | 0 | 0 | 34262.83 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1301-006 |  | 0 |  |  |  | 28975.64
|  | 1301-007 | 1497 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2700 | 2423.68 |  | 0 | 0 | 5123.68 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 1301-007 |  | 0 |  |  |  | 4181
P231 | 782 | 3498-003 | 1498 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 502 | 121 | 1482 | Costo | 36500 | 5840 |  | 0 | 0 | 42340 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  |  | 37982
| 783 | 2602-021 | 1499 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 502 | 121 | 1483 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 2602-021 |  | 0 |  |  |  | 5483
P232 | 784 | 3480-011 | 1500 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 329 | 121 | 1484 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 150 | 0072 - Banorte | PAGADO | 233 |  | 3480-011 |  | 0 |  |  |  | 4484
P233 | 785 | 3412-132 | 1501 | 45239 | 601 | General de Ley Personas Morales | 455 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 631 | 121 | 1485 | Costo | 30000 | 4800 |  | 0 | 0 | 34800 | 243 | BANCO BANBAJIO | PAGADO | 233 |  | 3412-132 |  | 0 |  |  |  | 31485
P234 | 786 | 3498-003 | 1502 | 44900 | 621 | Incorporación Fiscal | 456 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 632 | 121 | 1486 | Costo | 9734.27 | 1557.49 |  | 1038.33 | 973.43 | 9280 | 244 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  |  | 11220.27
T6 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 3 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 1487 | Balance | 478924.93 | 0 |  | 0 | 0 | 478924.93 | 35 | BANORTE | PAGADO | 233 |  | Balance |  | 0 |  |  |  | 480411.93
T6.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 3 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 1488 | Balance | 253385.22 | 0 |  | 0 | 0 | 253385.22 | 35 | BANORTE | PAGADO | 233 |  | Balance |  | 0 |  |  |  | 254873.22
P235 | 787 | 3412-132 | 1503 | 44100 | 621 | Incorporación Fiscal | 457 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 633 | 24 | 1489 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 2500 | 23833.33 | 245 | 0014 - Santander | PAGADO | 233 |  | 3412-132 |  | 0 |  |  |  | 26489
P236 | 788 | 4180-003 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 335925.72 | 53748.12 |  | 0 | 0 | 389673.84 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 4180-003 |  | 0 |  |  |  | 337415.72
P236 | 788 | 3193-041 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 2414076 | 386252.16 |  | 0 | 0 | 2800328.16 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-041 |  | 0 |  |  |  | 2415566
P236 | 788 | 3193-045 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 2110037.4 | 337605.98 |  | 0 | 0 | 2447643.38 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-045 |  | 0 |  |  |  | 2111527.4
P236 | 788 | 3193-082 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 764239 | 122278.24 |  | 0 | 0 | 886517.24 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-082 |  | 0 |  |  |  | 765729
P236 | 788 | 3193-086 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 253876 | 40620.16 |  | 0 | 0 | 294496.16 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-086 |  | 0 |  |  |  | 255366
P236 | 788 | 3193-090 | 1504 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1490 | Costo | 286068.72 | 45771 |  | 0 | 0 | 331839.72 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-090 |  | 0 |  |  |  | 287558.72
P237 | 789 | 3193-090 | 1505 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 458 | VIGENTE |  | PROD 3 | PROVEEDORES | 634 | 1 | 1491 | Costo | 283265.16 | 45322.43 |  | 0 | 0 | 328587.59 | 246 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 233 |  | 3193-090 |  | 0 |  |  |  | 284756.16
PC101 | 790 | 3410-012 | 1506 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 635 | 17 | 1492 | Costo | 87.94 | 14.07 |  |  |  | 102.01 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1579.94
PC101 | 790 | 3410-012 | 1507 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 635 | 17 | 1493 | Costo | 307.79 | 49.25 |  |  |  | 357.04 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1800.79
PC101 | 790 | 2080-003 | 1508 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1494 | Costo | 125.95 | 20.15 |  |  |  | 146.1 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1619.95
PC101 | 790 | 2080-003 | 1509 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 435 | 17 | 1495 | Costo | 1637.93 | 262.07 |  |  |  | 1900 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 3132.93
PC101 | 790 | 2080-003 | 1510 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 435 | 17 | 1495 | Costo | 4215.52 | 674.48 |  |  |  | 4890 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 5710.52
PC101 | 790 | 3410-012 | 1511 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 635 | 17 | 1492 | Costo | 31 |  |  |  |  | 31 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1523
PC101 | 790 | 3410-012 | 1512 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 635 | 17 | 1496 | Costo | 114.5 | 8.4 |  |  |  | 122.9 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1610.5
PC101 | 790 | 2080-003 | 1513 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1497 | Costo | 61.24 | 9.8 |  |  |  | 71.04 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1558.24
PC101 | 790 | 2080-003 | 1514 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1498 | Costo | 154.91 | 24.79 |  |  |  | 179.7 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1652.91
PC101 | 790 | 2080-003 | 1515 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1499 | Costo | 184.4 | 29.5 |  |  |  | 213.9 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1683.4
PC101 | 790 | 2080-003 | 1516 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 379 | 17 | 1500 | Costo | 145 |  |  |  |  | 145 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1645
PC101 | 790 | 2080-003 | 1517 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 79 | 17 | 1501 | Costo | 1756.03 | 280.97 |  |  |  | 2037 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 3257.03
PC101 | 790 | 3410-012 | 1518 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1502 | Costo | 283.36 |  |  |  |  | 283.36 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1785.36
PC101 | 790 | 3410-012 | 1519 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1493 | Costo | 1100.86 | 176.14 |  |  |  | 1277 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 2593.86
PC101 | 790 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 209 | PROD 3 | PETTY CASH | 636 | 17 | 1503 | Costo | 55 |  |  |  |  | 55 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1558 |  |  | -44959
PC101 | 790 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 211 | PROD 3 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER | 196.22 |  |  | -44957
PC101 | 790 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 211 | PROD 3 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER | 196.22 |  |  | -44957
PC101 | 790 | 3410-012 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 637 | 17 | 1504 | Costo | 567 |  |  |  |  | 567 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 2071 |  |  | -44956
PC101 | 790 | Debtor | 689 | [5 empty] | 216 | PROD 3 | PETTY CASH | 638 | 17 | 1505 | Balance | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER | 4505 |  |  | -44952
PC101 | 790 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 216 | PROD 3 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER | 196.22 |  |  | -44952
PC101 | 790 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 639 | 17 | 1506 | Costo | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2506 |  |  | -44948
PC101 | 790 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER | 196.22 |  |  | -44948
PC102 | 791 | 3901-051 | 1520 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 192 | 17 | 1507 | Costo | 1082.33 | 173.17 |  |  |  | 1255.5 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER | 2589.33
PC102 | 791 | 2080-003 | 1521 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1508 | Costo | 207.59 | 33.21 |  |  |  | 240.8 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1715.59
PC102 | 791 | 2080-003 | 1522 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1509 | Costo | 333.62 | 53.38 |  |  |  | 387 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1842.62
PC102 | 791 | 3901-038 | 1523 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1510 | Costo | 668.97 | 107.04 |  |  |  | 776.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER | 2178.97
PC102 | 791 | 3901-038 | 1524 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1511 | Costo | 1565 | 250.4 |  |  |  | 1815.4 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER | 3076
PC102 | 791 | 3901-048 | 1525 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1512 | Costo | 1574.78 | 154.49 |  |  |  | 1729.27 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER | 3086.78
PC102 | 791 | 3401-042 | 1526 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 460 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 640 | 17 | 1513 | Costo | 3650.87 | 584.14 |  |  |  | 4235.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER | 5163.87
PC102 | 791 | 2080-003 | 1527 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1514 | Costo | 96.98 | 15.52 |  |  |  | 112.5 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1610.98
PC102 | 791 | 7050-005 | 1528 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 461 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 641 | 17 | 1515 | Costo | 4731.98 | 757.12 |  |  |  | 5489.1 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER | 6246.98
PC102 | 791 | 7050-005 | 1529 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 461 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 641 | 17 | 1515 | Costo | 4731.98 | 757.12 |  |  |  | 5489.1 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER | 6246.98
PC102 | 791 | 2080-003 | 1530 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1516 | Costo | 162.93 | 26.07 |  |  |  | 189 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1678.93
PC102 | 791 | 3629-003 | 1531 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1532 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1533 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1534 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1535 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1536 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1537 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1538 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1539 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1540 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1541 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3629-003 | 1542 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 442 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1527.34
PC102 | 791 | 3410-012 | 1543 | 45653 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1518 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1545
PC102 | 791 | 3410-012 | 1544 | 45653 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1519 | Costo | 70.69 | 11.31 |  |  |  | 82 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1589.69
PC102 | 791 | 3410-012 | 1545 | 45653 | 623 | General de Ley Personas Morales | 31 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1520 | Costo | 244.97 | 3.03 |  |  |  | 248 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER | 1764.97
PC102 | 791 | 2080-003 | 1546 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1521 | Costo | 76.55 | 12.25 |  |  |  | 88.8 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1597.55
PC102 | 791 | 1487-003 | 689 | [5 empty] | 210 | PROD 3 | PETTY CASH | 642 | 17 | 1522 | Costo | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2722 |  |  | -44958
PC102 | 791 | 1487-003 | 689 | [5 empty] | 210 | PROD 3 | PETTY CASH | 643 | 17 | 1522 | Costo | 500 |  |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 1487-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2022 |  |  | -44958
PC102 | 791 | Debtor | 689 | [5 empty] | 216 | PROD 3 | PETTY CASH | 638 | 17 | 1523 | Balance | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER | 8523 |  |  | -44952
PC102 | 791 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 644 | 17 | 1524 | Costo | 5400 |  |  |  |  | 5400 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 6924 |  |  | -44948
PC103 | 792 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 645 | 17 | 1524 | Costo | 1100 |  |  |  |  | 1100 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2624 |  |  | -44948
PC103 | 792 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 39 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 196.22 |  |  | -44948
PC104 | 793 | 7230-002 | 1547 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 462 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 646 | 17 | 1525 | Costo | 5894.01 | 875.6 |  |  |  | 6769.61 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 7230-002 |  | 0 |  |  | NO METER | 7419.01 |  | SI
PC104 | 793 | 7230-002 | 1548 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 463 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 647 | 17 | 1526 | Costo | 2409.75 | 385.56 |  |  |  | 2795.31 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 7230-002 |  | 0 |  |  | NO METER | 3935.75 |  | SI
PC104 | 793 | 7230-002 | 1549 | 44610 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 464 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 648 | 17 | 1527 | Costo | 3133.15 |  | 93.99 |  | 39.16 | 3093.99 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 7230-002 |  | 0 |  |  | NO METER | 4660.15 |  | SI
PC104 | 793 | 7230-001 | 1550 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 3 | PETTY CASH | 649 | 17 | 1528 | Costo | 0 |  |  |  |  | 25000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -153 |  | 7230-001 |  | -25000 |  |  | NO METER | 1528 |  | SI
PC104 | 793 | 7230-001 | 1551 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1529 | Costo | 498.97 |  |  |  |  | 498.97 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER | 2027.97 |  | SI
PC105 | 794 | 7230-001 | 1552 | 45190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 465 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 650 | 17 | 1530 | Costo | 3500 |  |  |  | 43.75 | 3456.25 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER | 5030 |  | SI
PC105 | 794 | 7230-001 | 1553 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 466 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 651 | 17 | 1531 | Costo | 1246.67 | 199.4672 |  |  |  | 1446.1372 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER | 2777.67 |  | SI
PC105 | 794 | 7230-001 | 689 | [6 empty] | PROD 3 | PETTY CASH | 650 | 17 | 1532 | Costo | 43.75 |  |  |  |  | 43.75 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER | 1575.75 |  | SI
PC106 | 795 | 3629-006 | 1013 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1533 | Costo | 344.83 | 55.17 |  |  |  | 400 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 1877.83
PC106 | 795 | 3629-006 | 946 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1534 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 3258.14
PC106 | 795 | 3629-006 | 1012 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1534 | Costo | 1206.9 | 193.1 |  |  |  | 1400 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2740.9
PC106 | 795 | 3629-006 | 1554 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2397.07
PC106 | 795 | 3629-006 | 1555 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1034.48 | 165.52 |  |  |  | 1200 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2569.48
PC106 | 795 | 3629-006 | 1556 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2655.69
PC106 | 795 | 3629-006 | 1557 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 3259.14
PC106 | 795 | 3629-006 | 1558 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2655.69
PC106 | 795 | 3629-006 | 1559 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2655.69
PC106 | 795 | 2080-003 | 1560 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 510 | 17 | 1536 | Costo | 74.14 | 11.86 |  |  |  | 86 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 1610.14
PC106 | 795 | 2080-003 | 1561 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1537 | Costo | 791.38 | 126.62 |  |  |  | 918 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2328.38
PC106 | 795 | 2080-003 | 1562 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 1537 | Costo | 1015.52 | 162.48 |  |  |  | 1178 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER | 2552.52
PC106 | 795 | 3629-006 | 1563 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1534 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2396.07
PC106 | 795 | 3629-006 | 1564 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1534 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER | 2654.69
PC106 | 795 | 3629-006 | 1565 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1538 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-006 | 1566 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1535 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-003 | 1567 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1539 | Costo | 20.69 | 3.31 |  |  |  | 24 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-003 | 1568 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-006 | 1569 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1540 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3901-033 | 1570 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1541 | Costo | 2505.32 | 318.91 |  |  |  | 2824.23 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 3901-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-003 | 1571 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 2080-003 | 1572 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1542 | Costo | 125 |  |  |  |  | 125 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 1620-003 | 1573 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 178 | 17 | 1543 | Costo | 8217.14 | 1231.86 |  |  |  | 9449 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 1641-003 | 1574 | 45530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 652 | 17 | 1544 | Costo | 633.62 | 101.38 |  |  |  | 735 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3629-006 | 1575 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 1540 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC106 | 795 | 3412-138 | 689 | [5 empty] | 203 | PROD 3 | PETTY CASH | 214 | 17 | 1545 | Costo | 12 |  |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44965
PC106 | 795 | 2080-003 | 689 | [5 empty] | 207 | PROD 3 | PETTY CASH | 653 | 17 | 1546 | Costo | 37 |  |  |  |  | 37 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC106 | 795 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC106 | 795 | 3412-138 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 655 | 17 | 1212 | Costo | 5 |  |  |  |  | 5 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC106 | 795 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 215 | PROD 3 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44953
PC106 | 795 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 216 | PROD 3 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44952
PC106 | 795 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 220 | PROD 3 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44948
PC106 | 795 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 222 | PROD 3 | PETTY CASH | 654 | 17 | 1547 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44946
PC106 | 795 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 225 | PROD 3 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1005 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44943
PC107 | 796 | 3412-138 | 1576 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 78 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 102 | 17 | 1212 | Costo | 47.41 | 7.5856 |  |  |  | 54.9956 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1577 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1548 | Costo | 344.83 | 55.1728 |  |  |  | 400.0028 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1578 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1548 | Costo | 517.24 | 82.7584 |  |  |  | 599.9984 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1579 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1548 | Costo | 862.07 | 137.9312 |  |  |  | 1000.0012 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1580 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1548 | Costo | 1724.14 | 275.8624 |  |  |  | 2000.0024 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1581 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1548 | Costo | 1034.48 | 165.5168 |  |  |  | 1199.9968 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1582 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1549 | Costo | 862.07 | 137.9312 |  |  |  | 1000.0012 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3442-040 | 1583 | 50919 | 601 | General de Ley Personas Morales | 467 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 657 | 17 | 1550 | Costo | 146.55 | 23.448 |  |  |  | 169.998 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3442-040 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3442-040 | 1584 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 424 | 17 | 1551 | Costo | 686.21 | 109.7936 |  |  |  | 796.0036 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3442-040 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3632-004 | 1585 | 44450 | 601 | General de Ley Personas Morales | 468 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 658 | 17 | 1552 | Costo | 778.76 | 121.33 |  |  |  | 900.09 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3632-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3442-015 | 1586 | 58570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 424 | 17 | 1553 | Costo | 215.22 | 9.78 |  |  |  | 225 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3442-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3442-040 | 1587 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 659 | 17 | 1550 | Costo | 53.45 | 8.552 |  |  |  | 62.002 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3442-040 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3442-040 | 1588 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 659 | 17 | 1550 | Costo | 53.45 | 8.552 |  |  |  | 62.002 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3442-040 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3632-004 | 1589 | 50295 | 601 | General de Ley Personas Morales | 470 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 660 | 17 | 1554 | Costo | 792.12 | 123.36 |  |  |  | 915.48 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 3632-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3629-006 | 1590 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1555 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3412-138 | 1591 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 78 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 102 | 17 | 1212 | Costo | 94.83 | 15.1728 |  |  |  | 110.0028 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3901-049 | 1592 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 661 | 17 | 1556 | Costo | 913.79 | 146.2064 |  |  |  | 1059.9964 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3901-049 | 1593 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 661 | 17 | 1557 | Costo | 913.79 | 146.2064 |  |  |  | 1059.9964 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3901-049 | 1594 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 661 | 17 | 1558 | Costo | 913.79 | 146.2064 |  |  |  | 1059.9964 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3901-049 | 1595 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 661 | 17 | 1559 | Costo | 913.79 | 146.2064 |  |  |  | 1059.9964 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 3410-012 | 1596 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 471 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 662 | 17 | 1560 | Costo | 780.01 |  |  |  |  | 780.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 1621-003 | 1597 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1561 | Costo | 2727.84 | 436.46 |  |  |  | 3164.3 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 1621-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 1621-003 | 1598 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1562 | Costo | 1288.98 | 206.22 |  |  |  | 1495.2 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 1621-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC107 | 796 | 1426-003 | 689 | [5 empty] | 191 | PROD 3 | PETTY CASH | 663 | 17 | 1563 | Costo | 1767 |  |  |  |  | 1767 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 1426-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44977
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 664 | 17 | 1564 | Costo | 170 |  |  |  |  | 170 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 664 | 17 | 1564 | Costo | 170 |  |  |  |  | 170 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 665 | 17 | 1564 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 604 | 17 | 1564 | Costo | 68 |  |  |  |  | 68 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 666 | 17 | 1564 | Costo | 105 |  |  |  |  | 105 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 601 | 17 | 1564 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 201 | PROD 3 | PETTY CASH | 667 | 17 | 1564 | Costo | 103 |  |  |  |  | 103 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 201 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44967
PC107 | 796 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 223 | PROD 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44945
PC107 | 796 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 225 | PROD 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44943
PC107 | 796 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 229 | PROD 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44939
PC107 | 796 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 229 | PROD 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44939
PC107 | 796 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 230 | PROD 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44938
PC108 | 797 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 183 | PROD 3 | PETTY CASH | 669 | 17 | 1565 | Costo | 998.1 |  |  |  |  | 998.1 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC108 | 797 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 185 | PROD 3 | PETTY CASH | 670 | 17 | 1566 | Costo | 3848 |  |  |  |  | 3848 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 185 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44983
PC108 | 797 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 183 | PROD 3 | PETTY CASH | 671 | 17 | 1567 | Costo | 1799 |  |  |  |  | 1799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44985
PC109 | 798 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 182 | PROD 3 | PETTY CASH | 670 | 17 | 1568 | Costo | 2505.8 |  |  |  |  | 2505.8 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44986
PC109 | 798 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 188 | PROD 3 | PETTY CASH | 670 | 17 | 1569 | Costo | 1495 |  |  |  |  | 1495 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44980
PC109 | 798 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 180 | PROD 3 | PETTY CASH | 672 | 17 | 1570 | Costo | 8546 |  |  |  |  | 8546 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44988
PC110 | 799 | 2794-003 | 1599 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 673 | 17 | 1571 | Costo | 1550 | 248 |  |  |  | 1798 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC110 | 799 | 2794-003 | 1600 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 673 | 17 | 1571 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC110 | 799 | 2794-003 | 1601 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 673 | 17 | 1571 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC110 | 799 | 2794-003 | 1602 | 53390 | 623 | #N/A | 155 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1571 | Costo | 881.39 | 141.02 |  |  |  | 1022.41 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 211 | PROD 3 | PETTY CASH | 674 | 17 | 905 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 211 | PROD 3 | PETTY CASH | 675 | 17 | 905 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 211 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44957
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 674 | 17 | 905 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 676 | 17 | 1572 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 212 | PROD 3 | PETTY CASH | 677 | 17 | 1573 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 212 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44956
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 213 | PROD 3 | PETTY CASH | 678 | 17 | 1574 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44955
PC111 | 800 | 2794-003 | 689 | [5 empty] | 213 | PROD 3 | PETTY CASH | 674 | 17 | 905 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44955
PC112 | 801 | 2794-003 | 1603 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 213 | 17 | 1575 | Costo | 1033.62 | 165.38 |  |  |  | 1199 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC112 | 801 | 2794-003 | 1604 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1576 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 204 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC112 | 801 | 2794-003 | 1605 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 679 | 17 | 1577 | Costo | 1427.59 | 228.41 |  |  |  | 1656 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC112 | 801 | 2794-003 | 1606 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 680 | 17 | 1578 | Costo | 28.45 | 4.55 |  |  |  | 33 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC113 | 802 | 1640-009 | 1607 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 681 | 17 | 1579 | Costo | 4934 | 618 |  |  |  | 5552 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC113 | 802 | 1630-015 | 1608 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1580 | Costo | 3669.51 | 409.18 |  |  |  | 4078.69 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 1630-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC113 | 802 | 3901-038 | 1609 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1581 | Costo | 7625.12 | 864.14 |  |  |  | 8489.26 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2885-003 | 1610 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 472 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 682 | 17 | 1582 | Costo | 560 | 89.6 |  |  |  | 649.6 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2885-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1611 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 635 | 17 | 1583 | Costo | 1456.04 | 232.97 |  |  |  | 1985.99 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2808-003 |  | -296.98 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1612 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1584 | Costo | 637.07 | 101.93 |  |  |  | 739 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1613 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1585 | Costo | 1343.1 | 214.9 |  |  |  | 1558 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1614 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1586 | Costo | 1120.7 | 179.32 |  |  |  | 1300.02 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1615 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 3 | PETTY CASH | 683 | 17 | 1587 | Costo | 4310.34 | 689.66 |  |  |  | 5000 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1616 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 3 | PETTY CASH | 683 | 17 | 1588 | Costo | 3871.61 | 619.46 |  |  |  | 4491.07 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1617 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 3 | PETTY CASH | 684 | 17 | 1589 | Costo | 689.66 | 110.34 |  |  |  | 800 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2885-003 | 1618 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 291 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 385 | 17 | 1590 | Costo | 309.84 | 49.56 |  |  |  | 359.4 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2885-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2885-003 | 1619 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 101 | 17 | 1591 | Costo | 629.29 | 100.69 |  |  |  | 729.98 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2885-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1620 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 292 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 685 | 17 | 1592 | Costo | 562.93 | 90.07 |  |  |  | 653 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1621 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 296 | 17 | 1593 | Costo | 4800.86 | 768.14 |  |  |  | 5569 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC114 | 803 | 2808-003 | 1622 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 296 | 17 | 1594 | Costo | 1465.52 | 234.48 |  |  |  | 1700 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2594-003 | 1623 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 473 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 686 | 17 | 1595 | Costo | 386.43 | 4.43 |  |  |  | 390.86 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2594-003 | 1624 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 310 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 415 | 17 | 1596 | Costo | 1378.62 | 220.58 |  |  |  | 1599.2 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2585-003 | 1625 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1597 | Costo | 793.1 | 126.9 |  |  |  | 920 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2585-003 | 1626 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1598 | Costo | 2214.58 | 354.33 |  |  |  | 2568.91 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2594-003 | 1627 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 135 | 17 | 918 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC115 | 804 | 2594-003 | 689 | [5 empty] | 190 | PROD 3 | PETTY CASH | 687 | 17 | 1599 | Costo | 160 |  |  |  |  | 160 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44978
PC115 | 804 | 2594-003 | 689 | [5 empty] | 200 | PROD 3 | PETTY CASH | 688 | 17 | 1600 | Costo | 157 |  |  |  |  | 157 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44968
PC115 | 804 | 2594-003 | 689 | [5 empty] | 200 | PROD 3 | PETTY CASH | 689 | 17 | 1601 | Costo | 100 |  |  |  |  | 100 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 200 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44968
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 196 | PROD 3 | PETTY CASH | 690 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 196 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44972
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 203 | PROD 3 | PETTY CASH | 691 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 203 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44965
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 207 | PROD 3 | PETTY CASH | 692 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 207 | PROD 3 | PETTY CASH | 692 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 207 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44961
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 195 | PROD 3 | PETTY CASH | 395 | 17 | 1602 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44973
PC115 | 804 | 2585-003 | 689 | [5 empty] | 197 | PROD 3 | PETTY CASH | 395 | 17 | 1603 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 197 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44971
PC116 | 805 | 2311-003 | 1628 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 474 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 693 | 17 | 1604 | Costo | 64.66 | 10.34 |  |  |  | 75 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2311-003 | 1629 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 311 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 416 | 17 | 1605 | Costo | 137.93 | 22.07 |  |  |  | 160 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-019 | 1630 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 547 | 17 | 1606 | Costo | 401.21 | 16.66 |  |  |  | 417.87 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2385-003 | 1631 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 474 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 693 | 17 | 1607 | Costo | 45.69 | 7.31 |  |  |  | 53 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2285-003 | 1632 | 45053 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1608 | Costo | 143.22 | 14.28 |  |  |  | 157.5 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2394-033 | 1633 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1609 | Costo | 1173 | 187.68 |  |  |  | 1360.68 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2394-033 | 1634 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1610 | Costo | 1112 | 177.92 |  |  | 13.9 | 1276.02 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2394-033 | 1635 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1611 | Costo | 1112 | 177.92 |  |  | 13.9 | 1276.02 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-031 | 1636 | 45588 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 547 | 17 | 1612 | Costo | 491.85 |  |  |  |  | 491.85 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-019 | 1637 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 475 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 694 | 17 | 1613 | Costo | 288.59 | 46.17 |  |  |  | 334.76 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-019 | 1638 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1614 | Costo | 723.53 | 115.76 |  |  |  | 839.29 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2285-003 | 1639 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 547 | 17 | 1615 | Costo | 47.9 |  |  |  |  | 47.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-003 | 1640 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 476 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 695 | 17 | 1616 | Costo | 2057.76 | 329.24 |  |  |  | 2387 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2494-003 | 1641 | 37000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 398 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 527 | 17 | 1617 | Costo | 1051.73 | 168.27 |  |  |  | 1220 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2385-003 | 1642 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 275 | 17 | 1618 | Costo | 73.28 | 11.72 |  |  |  | 85 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2385-003 | 1643 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 3 | PETTY CASH | 275 | 17 | 1619 | Costo | 147.41 | 23.59 |  |  |  | 171 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC116 | 805 | 2285-003 | 689 | [5 empty] | 222 | PROD 3 | PETTY CASH | 690 | 17 | 1620 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44946
PC116 | 805 | 2285-003 | 689 | [5 empty] | 222 | PROD 3 | PETTY CASH | 696 | 17 | 1620 | Costo | 29.5 |  |  |  |  | 29.5 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44946
PC116 | 805 | 2285-003 | 689 | [5 empty] | 227 | PROD 3 | PETTY CASH | 522 | 17 | 1621 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44941
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 697 |  | 1622 | Balance | -243509.7196 |  |  |  |  | -243509.7196 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
F12 | - | Income (Funding) | 1025 | 01730 | NA | Sin Obligaciones Fiscales | 0 | VIGENTE | 222.6454 | PROD 3 | FONDEO | 0 |  | 2 | Balance | 2910893.45 | 0 |  |  |  | 2910893.45 | 34 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44945.3546
PC117 | 806 | Petty Cash & Floats | 1644 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 335 | 17 | 1623 | Balance | 132000 |  |  |  |  | 132000 |  | STP | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC117 | 806 | 7038-009 | [7 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 335 | 17 | 553 | Costo | 3220.8 | 515.33 |  |  |  | 3736.13 |  | STP | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0
P237 | 807 | 3193-115 | 1645 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 1624 | Costo | 19338.46 | 3094.15 |  | 2063.41 | 241.73 | 20127.47 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 236 |  | 3193-115 |  | 0
P237 | 807 | 3193-115 | 1645 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 1624 | Costo | 19338.46 | 3094.15 |  | 2063.41 | 241.73 | 20127.47 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 236 |  | 3193-115 |  | 0
P237 | 807 | 3193-115 | 1645 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 1624 | Costo | 19338.46 | 3094.15 |  | 2063.41 | 241.73 | 20127.47 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 236 |  | 3193-115 |  | 0
P238 | 808 | 3412-043 | 1646 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 698 | 1 | 1625 | Costo | 414960 | 66393.6 |  | 0 | 0 | 481353.6 | 247 | 0014 - Santander | PAGADO | 236 |  | 3412-043 |  | 0
| 809 | Debtor | 1647 | N/A | N/A | N/A | 477 | N/A |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 698 | 1 | 1626 | Balance | 159600 | 0 |  | 0 | 0 | 159600 | 247 | 0014 - Santander | PAGADO | 236 |  | Balance |  | 0
P239 | 810 | 3193-106 | 1648 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1627 | Costo | 39000 | 6240 |  | 4160.02 | 3900 | 37179.98 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 236 |  | 3193-106 |  | 0
P239 | 810 | 3193-119 | 1648 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1627 | Costo | 16200 | 2592 |  | 1728.01 | 1620 | 15443.99 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 236 |  | 3193-119 |  | 0
P239 | 810 | 3193-105 | 1648 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1627 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.33 | 1700 | 16206.67 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 236 |  | 3193-105 |  | 0
P241 | 812 | 2494-023 | 1649 | 44580 | 601 | General de Ley Personas Morales | 478 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 699 | 51 | 1628 | Costo | 14200 | 2272 |  | 0 | 0 | 16472 | 248 | 0021 - HSBC | PAGADO | 236 |  | 2494-023 |  | 0
P242 | 813 | 3193-090 | 1650 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 479 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 700 | 1 | 1629 | Costo | 32900 | 5264 |  | 0 | 0 | 38164 | 249 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 237 |  | 3193-090 |  | 0
P243 | 814 | 3902-003 | 1651 | 44670 | 606 | Arrendamiento | 129 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 701 | 1 | 1630 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4268 | 4000 | 38132 | 92 | 0014 - Santander | PAGADO | 237 |  | 3902-003 |  | 0
PC118 | 815 | Petty Cash & Floats | 1652 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 335 | 17 | 1631 | Balance | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | STP | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC118 | 815 | 7038-009 | [7 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 335 | 17 | 551 | Costo | 854 | 136.64 |  |  |  | 990.64 |  | STP | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0
P244 | 818 | 3412-134 | 1653 | 44130 | 601 | General de Ley Personas Morales | 480 | VIGENTE | 237.7085 | PROD 4 | PROVEEDORES | 702 | 24 | 1632 | Costo | 60000 | 9600 |  | 0 | 0 | 69600 | 250 | INBURSA | PAGADO | 239 |  | 3412-134 |  | 0 | [6 empty] | -44930.2915
P245 | 819 | 2394-061 | 1654 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 481 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 703 | 51 | 1633 | Costo | 29507.91 | 4721.27 |  | 0 | 0 | 34229.18 | 251 | BANCO HSBC | PAGADO | 239 |  | 2394-061 |  | 0
P246 | 820 | 3085-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 169 | 1 | 1634 | Costo | 7696.55 | 1231.45 |  | 0 | 0 | 8928 | 252 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 239 |  | 3085-003 |  | 0
P247 | 821 | 2594-003 | 1655 | 01299 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 482 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 704 | 51 | 1635 | Costo | 2779 | 444.64 |  | 0 | 34.74 | 3188.9 | 253 | BANCO HSBC | PAGADO | 240 |  | 2594-003 |  | 0
P248 | 822 | 2494-003 | 1656 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 384 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 506 | 51 | 1636 | Costo | 22009 | 3521.44 |  | 0 | 0 | 25530.44 | 254 | SCOTIABANK | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
P249 | 823 | 2494-067 | 1657 | 45128 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 483 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 705 | 51 | 1637 | Costo | 3873 | 619.68 |  | 413.12 | 0 | 4079.56 | 255 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-067 |  | 0
| 824 | 2494-031 | 1658 | 45128 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 483 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 705 | 51 | 1638 | Costo | 2862 | 457.92 |  | 305.28 | 0 | 3014.64 | 255 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-031 |  | 0
| 825 | 2498-003 | 1659 | 45128 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 483 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 705 | 51 | 1639 | Costo | 2505 | 400.8 |  | 0 | 0 | 2905.8 | 255 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2498-003 |  | 0
P250 | 826 | 2494-003 | 1660 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1470 | Costo | 690 | 110.4 |  | 0 | 0 | 800.4 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
| 827 | 2494-003 | 1661 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1470 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 0 | 1856 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
| 828 | 2494-023 | 1662 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1640 | Costo | 420 | 67.2 |  | 0 | 0 | 487.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-023 |  | 0
| 829 | 2494-071 | 1663 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 1641 | Costo | 2210 | 353.6 |  | 0 | 0 | 2563.6 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-071 |  | 0
P251 | 830 | 2394-025 | 1664 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 484 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 706 | 51 | 1642 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 43.75 | 3642.92 | 256 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2394-025 |  | 0
P252 | 831 | 2494-023 | 1665 | 45080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 485 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 707 | 51 | 1643 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 257 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-023 |  | 0
P253 | 832 | 2494-067 | 1666 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 626 | 51 | 1644 | Costo | 37000 | 5920 |  | 0 | 0 | 42920 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-067 |  | 0
| 833 | 2594-003 | 1667 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 626 | 51 | 1645 | Costo | 5640 | 902.4 |  | 0 | 0 | 6542.4 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2594-003 |  | 0
P254 | 834 | 2494-003 | 1668 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 1646 | Costo | 38760 | 6201.6 |  | 4134.41 | 0 | 40827.19 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
P255 | 835 | 2494-007 | 1669 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 708 | 51 | 1461 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-007 |  | 0
P256 | 836 | 2494-003 | 1670 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 641 | Costo | 656.24 | 105 |  | 0 | 0 | 761.24 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
| 837 | 2494-023 | 1671 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 1647 | Costo | 14649.6 | 2343.94 |  | 0 | 0 | 16993.54 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-023 |  | 0
P257 | 838 | 2311-005 | 1672 | 45060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 487 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 709 | 51 | 1648 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 0 | 10440 | 258 | BANBAJIO | PAGADO | 240 |  | 2311-005 |  | 0
P258 | 839 | 2494-007 | 1673 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 710 | 51 | 1649 | Costo | 15990 | 2558.4 |  | 0 | 0 | 18548.4 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 240 |  | 2494-007 |  | 0
P259 | 840 | 2494-039 | 1674 | 44657 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 450 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 624 | 51 | 1650 | Costo | 5244.76 | 839.16 |  | 559.44 | 524.48 | 5000 | 236 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-039 |  | 0
P260 | 841 | 2494-007 | 1675 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 293 | VIGENTE | 238.5577 | PROD 4 | PROVEEDORES | 711 | 51 | 1651 | Costo | 2625 | 0 |  | 0 | 0 | 2625 | 260 | SCOTIABANK | PAGADO | 240 |  | 2494-007 |  | 0 | [6 empty] | -44929.4423
P261 | 842 | 2494-031 | 1676 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 626 | 51 | 1652 | Costo | 22130 | 3540.8 |  | 0 | 0 | 25670.8 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-031 |  | 0
P262 | 843 | 2494-035 | 1677 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 1653 | Costo | 8990 | 1438.4 |  | 958.94 | 0 | 9469.46 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-035 |  | 0
P263 | 844 | 2494-015 | 1678 | 45080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 485 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 707 | 51 | 1654 | Costo | 1500 | 240 |  | 0 | 0 | 1740 | 257 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-015 |  | 0
P264 | 845 | 3292-003 | 1679 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 497 | 1 | 1655 | Costo | 60375 | 9660 |  | 6440 | 6037.52 | 57557.48 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3292-003 |  | 0
P264 | 845 | 3292-007 | 1679 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 497 | 1 | 1655 | Costo | 5250 | 840 |  | 560 | 525 | 5005 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3292-007 |  | 0
P265 | 846 | 1301-011 | 1680 | 03100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 489 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 712 | 1 | 1656 | Costo | 69300 | 11088 |  | 0 | 0 | 80388 | 261 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 1301-011 |  | 0
| 847 | 1302-004 | 1681 | 3100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 489 | VIGENTE | 237.5854 | PROD 4 | PROVEEDORES | 712 | 1 | 1657 | Costo | 29250 | 4680 |  | 0 | 0 | 33930 | 261 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 1302-004 |  | 0 | [6 empty] | -44930.4146
P266 | 848 | 3193-111 | 1682 | 04630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 490 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 713 | 1 | 1658 | Costo | 91800 | 14688 |  | 0 | 0 | 106488 | 262 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3193-111 |  | 0
P267 | 849 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 702 | 24 | 1632 | Balance | 69600 | 0 |  | 0 | 0 | 69600 | 250 | INBURSA | PAGADO | 240 |  | Balance |  | 0
P268 | 850 | 3412-131 | 1683 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 491 | VIGENTE | 230.5591 | PROD 4 | PROVEEDORES | 714 | 24 | 1659 | Costo | 25000 | 4000 |  | 0 | 0 | 29000 | 263 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3412-131 |  | 0 | [6 empty] | -44937.4409
P269 | 851 | 2623-007 | 1684 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1660 | Costo | 18000 | 2880 |  | 0 | 0 | 20880 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 240 |  | 2623-007 |  | 0
P269 | 851 | 2621-004 | 1684 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1660 | Costo | 22000 | 3520 |  | 0 | 0 | 25520 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 240 |  | 2621-004 |  | 0
P269 | 851 | 2623-007 | 1684 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 1660 | Costo | 22000 | 3520 |  | 0 | 0 | 25520 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 240 |  | 2623-007 |  | 0
P270 | 852 | 2495-003 | 1685 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 334 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 449 | 1 | 1661 | Costo | 35000 | 5600 |  | 3733.35 | 437.5 | 36429.15 | 132 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2495-003 |  | 0
P271 | 853 | 3408-003 | 1686 | 45405 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 258 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 451 | 1 | 1662 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 62.5 | 5204.16 | 157 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3408-003 |  | 0
P272 | 854 | 3583-004 | 1687 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 1663 | Costo | 23000 | 3680 |  | 0 | 0 | 26680 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 240 |  | 3583-004 |  | 0
P273 | 855 | 3110-003 | 1688 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 1664 | Costo | 11540 | 1846.4 |  | 1230.94 | 144.25 | 12011.21 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3110-003 |  | 0
P274 | 856 | 3201-004 | 1689 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 1665 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 3201-004 |  | 0
| 857 | 3201-007 | 1690 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 1666 | Costo | 14000 | 2240 |  | 0 | 0 | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 3201-007 |  | 0
P275 | 858 | 3407-005 | 1691 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 1667 | Costo | 24500 | 3920 |  | 2613.34 | 2450 | 23356.66 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3407-005 |  | 0
| 859 | 3407-005 | 1692 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 1668 | Costo | 7050 | 1128 |  | 751.99 | 705 | 6721.01 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3407-005 |  | 0
| 860 | 4180-003 | 1693 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 1669 | Costo | 1700 | 272 |  | 181.34 | 200 | 1590.66 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 4180-003 |  | 0
P276 | 861 | 3498-003 | 1694 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 3200 | 512 |  | 0 | 0 | 3712 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3498-003 |  | 0
P277 | 862 | 3193-105 | 1695 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1670 | Costo | 18500 | 2960 |  | 1973.34 | 1850 | 17636.66 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3193-105 |  | 0
P277 | 862 | 3193-119 | 1695 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 1670 | Costo | 16200 | 2592 |  | 1728 | 1620 | 15444 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3193-119 |  | 0
P278 | 863 | 3902-032 | 1696 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1671 | Costo | 162247.06 | 25959.53 |  | 0 | 0 | 188206.59 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3902-032 |  | 0
P278 | 863 | 3999-001 | 1696 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 1671 | Costo | 4867.41 | 0 |  | 0 | 0 | 4867.41 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3999-001 |  | 0
P279 | 864 | 2103-004 | 1697 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 1672 | Costo | 331866 | 53098.56 |  | 0 | 0 | 384964.56 | 165 | 0062-AFIRME | PAGADO | 240 |  | 2103-004 |  | 0
N395 | 865 | 2013-005 | 1698 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 19 | 1 | 1673 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2013-005 |  | 0
N396 | 866 | 1204-005 | 1699 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 21 | 2 | 1674 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1204-005 |  | 0
N397 | 867 | 1204-005 | 1700 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 21 | 2 | 1675 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1204-005 |  | 0
N398 | 868 | 2001-005 | 1701 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 22 | 3 | 1676 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2001-005 |  | 0
N399 | 869 | 1222-009 | 1702 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 23 | 4 | 1677 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1222-009 |  | 0
N400 | 870 | 2014-004 | 1703 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 27 | 5 | 1678 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2014-004 |  | 0
N401 | 871 | 2020-004 | 1704 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 83 | 19 | 1679 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2020-004 |  | 0
N402 | 872 | 2017-004 | 1705 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 84 | 21 | 1680 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2017-004 |  | 0
N403 | 873 | 2014-010 | 1706 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 262 | 62 | 1681 | Costo | 36000 | 5760 |  | 3840 | 450 | 37470 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2014-010 |  | 0
N404 | 874 | 2045-004 | 1707 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 263 | 63 | 1682 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 1600 | 15253.34 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2045-004 |  | 0
N405 | 875 | 2020-010 | 1708 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 264 | 64 | 1683 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2020-010 |  | 0
N406 | 876 | 2019-004 | 1709 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 265 | 65 | 1684 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 155 | 12906.32 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2019-004 |  | 0
N407 | 877 | 3683-128 | 1710 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 266 | 66 | 1685 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3683-128 |  | 0
N408 | 878 | 2020-016 | 1711 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 459 | 84 | 1686 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2020-016 |  | 0
N409 | 879 | 2020-027 | 1712 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 717 | 122 | 1687 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2020-027 |  | 0
N410 | 880 | 2020-027 | 1713 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 717 | 122 | 1688 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2020-027 |  | 0
N411 | 881 | 2019-009 | 1714 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 718 | 123 | 1689 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 1240 | 11821.32 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2019-009 |  | 0
N412 | 882 | 2019-010 | 1715 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 718 | 123 | 1690 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 1240 | 11821.32 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2019-010 |  | 0
N413 | 883 | 2019-010 | 1716 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 718 | 123 | 1691 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 1240 | 11821.32 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2019-010 |  | 0
N414 | 884 | 2001-010 | 1717 | 03920 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 495 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 719 | 124 | 1692 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 267 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 2001-010 |  | 0
N415 | 885 | 2001-011 | 1718 | 03920 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 495 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 719 | 124 | 1693 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 267 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 2001-011 |  | 0
N416 | 886 | 2020-031 | 1719 | 03900 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 496 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 720 | 125 | 1694 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 350 | 3336.67 | 268 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2020-031 |  | 0
N417 | 887 | 2020-032 | 1720 | 03900 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 496 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 720 | 125 | 1695 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 700 | 6673.33 | 268 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2020-032 |  | 0
N418 | 888 | 2004-005 | 1721 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 24 | 6 | 1696 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2004-005 |  | 0
N419 | 889 | 2005-005 | 1722 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 25 | 7 | 1697 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2005-005 |  | 0
N420 | 890 | 2005-010 | 1723 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 86 | 23 | 1698 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2005-010 |  | 0
N421 | 891 | 2005-015 | 1724 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 144 | 36 | 1699 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 3000 | 28600 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2005-015 |  | 0
N422 | 892 | 2006-004 | 1725 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 202 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 267 | 67 | 1700 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 123 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2006-004 |  | 0
N423 | 893 | 2006-004 | 1726 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 202 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 267 | 67 | 1701 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 123 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2006-004 |  | 0
N424 | 894 | 1301-003 | 1727 | 54740 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 203 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 268 | 68 | 1702 | Costo | 184800 | 29568 |  | 19712.06 | 18480 | 176175.94 | 124 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 1301-003 |  | 0
N425 | 895 | 1302-004 | 1728 | 14000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 254 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 334 | 75 | 1703 | Costo | 66300 | 10608 |  | 7072.02 | 6630 | 63205.98 | 154 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1302-004 |  | 0
N426 | 896 | 2009-004 | 1729 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 460 | 85 | 1704 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2009-004 |  | 0
N427 | 897 | 2009-004 | 1730 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 460 | 85 | 1705 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2009-004 |  | 0
N428 | 898 | 1301-011 | 1731 | 04330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 344 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 461 | 86 | 1706 | Costo | 157080 | 25132.8 |  | 16755.25 | 15708 | 149749.55 | 181 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 1301-011 |  | 0
N429 | 899 | 2003-016 | 1732 | 45640 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 497 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 721 | 126 | 1707 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1791.89 | 210 | 17486.11 | 269 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2003-016 |  | 0
N430 | 900 | 1301-019 | 1733 | 11700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 498 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 722 | 127 | 1708 | Costo | 138600 | 22176 |  | 14784.05 | 13860 | 132131.95 | 270 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 1301-019 |  | 0
N431 | 901 | 3402-005 | 1734 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 11 | 9 | 1709 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3402-005 |  | 0
N432 | 902 | 3403-011 | 1735 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 14 | 8 | 1710 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 240 |  | 3403-011 |  | 0
N433 | 903 | 3403-016 | 1736 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 34 | 10 | 1711 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3403-016 |  | 0
N434 | 904 | 3403-004 | 1737 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 87 | 24 | 1712 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 2520 | 24024 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3403-004 |  | 0
N435 | 905 | 3403-037 | 1738 | 34200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 499 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 723 | 128 | 1713 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 850 | 8103.33 | 271 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3403-037 |  | 0
N436 | 906 | 3403-038 | 1739 | 34200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 499 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 723 | 128 | 1714 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 850 | 8103.33 | 271 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3403-038 |  | 0
N437 | 907 | 3403-020 | 1740 | 45036 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 500 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 724 | 129 | 1715 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200.01 | 3000 | 28599.99 | 272 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3403-020 |  | 0
N438 | 908 | 2201-005 | 1741 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 26 | 11 | 1716 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2201-005 |  | 0
N439 | 909 | 2202-004 | 1742 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 35 | 12 | 1717 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2202-004 |  | 0
N440 | 910 | 2202-004 | 1743 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 35 | 12 | 1718 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2202-004 |  | 0
N441 | 911 | 2213-004 | 1744 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 36 | 13 | 1719 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 0 | 26544 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2213-004 |  | 0
N442 | 912 | 2206-004 | 1745 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 37 | 14 | 1720 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 240 |  | 2206-004 |  | 0
N443 | 913 | 2206-004 | 1746 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 37 | 14 | 1721 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 240 |  | 2206-004 |  | 0
N444 | 914 | 2203-004 | 1747 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 147 | 39 | 1722 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 240 |  | 2203-004 |  | 0
N445 | 915 | 2206-016 | 1748 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 148 | 40 | 1723 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2206-016 |  | 0
N446 | 916 | 2401-015 | 1749 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 149 | 41 | 1724 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 1785 | 17017 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2401-015 |  | 0
N447 | 917 | 2405-025 | 1750 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 150 | 42 | 1725 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N448 | 918 | 2501-010 | 1751 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 151 | 43 | 1726 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 2501-010 |  | 0
N449 | 919 | 2310-004 | 1752 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 464 | 89 | 1727 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568 | 183.76 | 15300.24 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 2310-004 |  | 0
N450 | 920 | 2206-010 | 1753 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 152 | 44 | 1728 | Costo | 15400 | 2464 |  | 1642.68 | 192.5 | 16028.82 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2206-010 |  | 0
N451 | 921 | 2403-010 | 1754 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 252 | 52 | 1729 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2403-010 |  | 0
N452 | 922 | 2495-012 | 1755 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 253 | 53 | 1730 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2495-012 |  | 0
N453 | 923 | 2401-027 | 1756 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 254 | 54 | 1731 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2401-027 |  | 0
N454 | 924 | 2401-027 | 1757 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 254 | 54 | 1732 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2401-027 |  | 0
N455 | 925 | 2402-004 | 1758 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 255 | 55 | 1733 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 210 | 17486 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2402-004 |  | 0
N456 | 926 | 2403-004 | 1759 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 257 | 57 | 1734 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 1575 | 15015 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2403-004 |  | 0
N457 | 927 | 2310-010 | 1760 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 456 | 81 | 1735 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2310-010 |  | 0
N458 | 928 | 3480-011 | 1761 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 457 | 82 | 1736 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3480-011 |  | 0
N459 | 929 | 2405-009 | 1762 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 465 | 90 | 1737 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 1680 | 16016 | 185 | 0021 - HSBC | PAGADO | 240 |  | 2405-009 |  | 0
N460 | 930 | 2405-004 | 1763 | 45070 | 621 | Incorporación Fiscal | 341 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 458 | 83 | 1738 | Costo | 20580 | 3292.8 |  | 2195.2 | 0 | 21677.6 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 2405-004 |  | 0
N461 | 931 | 2405-025 | 1764 | 44160 | 621 | Incorporación Fiscal | 501 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 725 | 130 | 1739 | Costo | 10290 | 1646.4 |  | 1097.6 | 0 | 10838.8 | 273 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N462 | 932 | 2495-017 | 1765 | 78200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 502 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 726 | 131 | 1740 | Costo | 6250 | 1000 |  | 666.88 | 78.13 | 6504.99 | 274 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2495-017 |  | 0
N463 | 933 | 2405-025 | 1766 | 45500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 503 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 727 | 132 | 1741 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 275 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N464 | 934 | 2405-025 | 1767 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 728 | 133 | 1742 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 147 | 1401.4 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N465 | 935 | 2403-015 | 1768 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 729 | 134 | 1743 | Costo | 7875 | 1260 |  | 840 | 98.44 | 8196.56 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2403-015 |  | 0
N466 | 936 | 2403-016 | 1769 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 729 | 134 | 1744 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2403-016 |  | 0
N467 | 937 | 2403-016 | 1770 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 729 | 134 | 1745 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2403-016 |  | 0
N468 | 938 | 2405-025 | 1771 | 45609 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 447 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 621 | 135 | 1746 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 147 | 1401.4 | 234 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N469 | 939 | 2405-025 | 1772 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 506 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 730 | 136 | 1747 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 278 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N470 | 940 | 2405-025 | 1773 | 44920 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 507 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 731 | 137 | 1748 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 279 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N471 | 941 | 2401-043 | 1774 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 732 | 138 | 1749 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2401-043 |  | 0
N472 | 942 | 2401-044 | 1775 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 732 | 138 | 1750 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2401-044 |  | 0
N473 | 943 | 2405-025 | 1776 | 44700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 509 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 733 | 139 | 1751 | Costo | 6533.33 | 1045.33 |  | 696.89 | 653.33 | 6228.44 | 281 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N474 | 944 | 2405-025 | 1777 | 44700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 509 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 733 | 139 | 1752 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 281 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N475 | 945 | 2405-025 | 1778 | 44379 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 510 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 734 | 140 | 1753 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.76 | 3060.04 | 282 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N476 | 946 | 2405-025 | 1779 | 60440 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 511 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 735 | 141 | 1754 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 283 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2405-025 |  | 0
N477 | 947 | 2401-021 | 1780 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 736 | 142 | 1755 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 0 | 18802 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2401-021 |  | 0
N478 | 948 | 2401-021 | 1781 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 736 | 142 | 1756 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 0 | 18802 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2401-021 |  | 0
N479 | 949 | 2403-026 | 1782 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 737 | 143 | 1757 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2403-026 |  | 0
N480 | 950 | 2403-027 | 1783 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 737 | 143 | 1758 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2403-027 |  | 0
N481 | 951 | 2705-004 | 1784 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 38 | 16 | 1759 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2705-004 |  | 0
N482 | 952 | 2703-004 | 1785 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 90 | 27 | 1760 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2703-004 |  | 0
N483 | 953 | 2795-012 | 1786 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 91 | 28 | 1761 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2795-012 |  | 0
N484 | 954 | 2707-004 | 1787 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 269 | 69 | 1762 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2707-004 |  | 0
N485 | 955 | 2706-004 | 1788 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 270 | 70 | 1763 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2706-004 |  | 0
N486 | 956 | 2707-025 | 1789 | 44250 | 621 | Incorporación Fiscal | 514 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 738 | 144 | 1764 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 0 | 6320 | 286 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 2707-025 |  | 0
N487 | 957 | 2707-025 | 1790 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 739 | 145 | 1765 | Costo | 3000 | 480 |  | 320 | 37.5 | 3122.5 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2707-025 |  | 0
N488 | 958 | 2707-019 | 1791 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 739 | 145 | 1766 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2707-019 |  | 0
N489 | 959 | 2707-020 | 1792 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 739 | 145 | 1767 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2707-020 |  | 0
N490 | 960 | 2707-025 | 1793 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 740 | 146 | 1768 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 75 | 6245 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2707-025 |  | 0
N491 | 961 | 2706-009 | 1794 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 740 | 146 | 1769 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2706-009 |  | 0
N492 | 962 | 2706-010 | 1795 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 740 | 146 | 1770 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2706-010 |  | 0
N493 | 963 | 1413-004 | 1796 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 271 | 71 | 1771 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 1413-004 |  | 0
N494 | 964 | 5009-005 | 1797 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 154 | 46 | 1772 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 5009-005 |  | 0
N495 | 965 | 2801-010 | 1798 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 155 | 47 | 1773 | Costo | 24600 | 3936 |  | 2624.01 | 0 | 25911.99 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2801-010 |  | 0
N496 | 966 | 2804-004 | 1799 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 156 | 48 | 1774 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 0 | 25280 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2804-004 |  | 0
N497 | 967 | 2802-003 | 1800 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 517 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 741 | 147 | 1775 | Costo | 36000 | 5760 |  | 3840 | 450 | 37470 | 289 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2802-003 |  | 0
N498 | 968 | 2802-004 | 1801 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 517 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 741 | 147 | 1776 | Costo | 48000 | 7680 |  | 5120 | 600 | 49960 | 289 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2802-004 |  | 0
N499 | 969 | 2805-004 | 1802 | 45055 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 349 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 466 | 91 | 1777 | Costo | 18600 | 2976 |  | 1984 | 1860 | 17732 | 186 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2805-004 |  | 0
N500 | 970 | 2802-010 | 1803 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 273 | 73 | 1778 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2802-010 |  | 0
N501 | 971 | 2802-010 | 1804 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 273 | 73 | 1779 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2802-010 |  | 0
N502 | 972 | 2802-020 | 1805 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 518 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 742 | 148 | 1780 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 290 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2802-020 |  | 0
N503 | 973 | 2802-021 | 1806 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 518 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 742 | 148 | 1781 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 290 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2802-021 |  | 0
N504 | 974 | 2805-014 | 1807 | 45630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 519 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 743 | 149 | 1782 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 291 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2805-014 |  | 0
N505 | 975 | 2805-015 | 1808 | 45630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 519 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 743 | 149 | 1783 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 291 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2805-015 |  | 0
N506 | 976 | 2805-009 | 1809 | 29060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 520 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 744 | 150 | 1784 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 292 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2805-009 |  | 0
N507 | 977 | 2805-010 | 1810 | 29060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 520 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 744 | 150 | 1785 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 292 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 2805-010 |  | 0
N508 | 978 | 2802-014 | 1811 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 521 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 745 | 151 | 1786 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 293 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2802-014 |  | 0
N509 | 979 | 2802-015 | 1812 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 521 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 745 | 151 | 1787 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 293 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2802-015 |  | 0
N510 | 980 | 2802-015 | 1813 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 521 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 745 | 151 | 1788 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 293 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2802-015 |  | 0
N511 | 981 | 3416-004 | 1814 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 274 | 74 | 1789 | Costo | 24000 | 0 |  | 0 | 2400 | 21600 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3416-004 |  | 0
N512 | 982 | 3104-004 | 1815 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 467 | 92 | 1790 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 4300 | 40993.32 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3104-004 |  | 0
N513 | 983 | 3102-010 | 1816 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 468 | 93 | 1791 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3102-010 |  | 0
N514 | 984 | 3145-021 | 1817 | 16300 | 621 | Incorporación Fiscal | 352 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 469 | 94 | 1792 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 0 | 31600 | 189 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3145-021 |  | 0
N515 | 985 | 3109-004 | 1818 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 353 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 470 | 95 | 1793 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 190 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3109-004 |  | 0
N516 | 986 | 3108-004 | 1819 | 06820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 354 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 471 | 96 | 1794 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 191 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3108-004 |  | 0
N517 | 987 | 4180-003 | 1820 | 06820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 354 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 471 | 96 | 1795 | Costo | 2333.33 | 373.33 |  | 248.89 | 233.33 | 2224.44 | 191 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 4180-003 |  | 0
N518 | 988 | 3145-004 | 1821 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 473 | 98 | 1796 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3145-004 |  | 0
N519 | 989 | 3102-004 | 1822 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 475 | 1 | 1797 | Costo | 52000 | 8320 |  | 5546.68 | 5200 | 49573.32 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3102-004 |  | 0
N520 | 990 | 3145-026 | 1823 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 476 | 100 | 1798 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-026 |  | 0
N521 | 991 | 3145-009 | 1824 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 746 | 152 | 1799 | Costo | 5750 | 920 |  | 613.34 | 575 | 5481.66 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-009 |  | 0
N522 | 992 | 3145-010 | 1825 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 746 | 152 | 1800 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-010 |  | 0
N523 | 993 | 3102-031 | 1826 | 14030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 523 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 747 | 153 | 1801 | Costo | 21666.66 | 3466.67 |  | 2311.12 | 2166.67 | 20655.54 | 295 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3102-031 |  | 0
N524 | 994 | 3104-029 | 1827 | 44950 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 524 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 748 | 154 | 1802 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 1000 | 9533.33 | 296 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3104-029 |  | 0
N525 | 995 | 3104-019 | 1828 | 44950 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 524 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 748 | 154 | 1803 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 296 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3104-019 |  | 0
N526 | 996 | 3104-029 | 1829 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 749 | 155 | 1804 | Costo | 25083.31 | 4013.33 |  | 2675.56 | 0 | 26421.08 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3104-029 |  | 0
N527 | 997 | 3104-014 | 1830 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 749 | 155 | 1805 | Costo | 21500 | 3440 |  | 2293.34 | 0 | 22646.66 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3104-014 |  | 0
N528 | 998 | 3102-020 | 1831 | 45053 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 526 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 750 | 156 | 1806 | Costo | 13125 | 2100 |  | 1400 | 164.06 | 13660.94 | 298 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3102-020 |  | 0
N528 | 998 | 3102-029 | 1831 | 45053 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 526 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 750 | 156 | 1806 | Costo | 4375 | 700 |  | 466.67 | 54.69 | 4553.64 | 298 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3102-029 |  | 0
N529 | 999 | 3201-006 | 1832 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 477 | 101 | 1807 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3201-006 |  | 0
N530 | 1000 | 3201-005 | 1833 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 477 | 101 | 1808 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 1200 | 11440 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3201-005 |  | 0
N531 | 1001 | 3201-005 | 1834 | 44150 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 360 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 478 | 102 | 1809 | Costo | 2000 | 320 |  | 213.33 | 200 | 1906.67 | 197 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3201-005 |  | 0
N532 | 1002 | 3201-005 | 1835 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 479 | 103 | 1810 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 156.25 | 13010.41 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3201-005 |  | 0
N533 | 1003 | 3201-005 | 1836 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 479 | 103 | 1811 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.67 | 200 | 16653.33 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3201-005 |  | 0
N534 | 1004 | 3201-008 | 1837 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 479 | 103 | 1812 | Costo | 5333.33 | 853.33 |  | 568.89 | 66.67 | 5551.1 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3201-008 |  | 0
N535 | 1005 | 3201-004 | 1838 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 527 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 751 | 157 | 1813 | Costo | 8700 | 1392 |  | 928.03 | 108.75 | 9055.22 | 299 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3201-004 |  | 0
N536 | 1006 | 2902-010 | 1839 | 20348 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 362 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 480 | 104 | 1814 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 357.82 | 29793.88 | 199 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2902-010 |  | 0
N537 | 1007 | 2902-016 | 1840 | 45350 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 363 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 481 | 105 | 1815 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 2862.5 | 27289.2 | 200 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2902-016 |  | 0
N538 | 1008 | 2902-004 | 1841 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 364 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 482 | 106 | 1816 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 357.82 | 29793.88 | 201 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 2902-004 |  | 0
N539 | 1009 | 3002-004 | 1842 | 45654 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 365 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 483 | 107 | 1817 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 357.8 | 29793.9 | 202 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3002-004 |  | 0
N540 | 1010 | 3002-016 | 1843 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 366 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 484 | 108 | 1816 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 357.82 | 29793.88 | 203 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3002-016 |  | 0
N541 | 1011 | 3002-010 | 1844 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 485 | 109 | 1818 | Costo | 14314.8 | 2290.36 |  | 1526.91 | 178.93 | 14899.32 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3002-010 |  | 0
N542 | 1012 | 3001-010 | 1845 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 485 | 109 | 1819 | Costo | 17622.15 | 2819.54 |  | 1879.7 | 220.27 | 18341.72 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3001-010 |  | 0
N543 | 1013 | 3001-004 | 1846 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 486 | 1 | 1820 | Costo | 17622.38 | 2819.58 |  | 1880.31 | 220.28 | 18341.37 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 3001-004 |  | 0
N544 | 1014 | 3001-004 | 1847 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 486 | 1 | 1821 | Costo | 17622.38 | 2819.58 |  | 1880.31 | 220.28 | 18341.37 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 240 |  | 3001-004 |  | 0
N545 | 1015 | 2911-003 | 1848 | 10900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 528 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 752 | 158 | 1822 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 300 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 2911-003 |  | 0
N546 | 1016 | 3004-004 | 1849 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 487 | 110 | 1823 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.34 | 1955 | 18637.66 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3004-004 |  | 0
N547 | 1017 | 3003-004 | 1850 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 488 | 111 | 1824 | Costo | 24140 | 3862.4 |  | 2574.94 | 2414 | 23013.46 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 240 |  | 3003-004 |  | 0
N548 | 1018 | 3003-010 | 1851 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 489 | 112 | 1825 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.32 | 244.38 | 20348.3 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3003-010 |  | 0
N549 | 1019 | 3003-022 | 1852 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 490 | 113 | 1826 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2207.98 | 258.76 | 21545.26 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3003-022 |  | 0
N550 | 1020 | 3003-016 | 1853 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 610 | 119 | 1827 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2208 | 258.76 | 21545.24 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3003-016 |  | 0
N551 | 1021 | 3601-004 | 1854 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 491 | 114 | 1828 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3601-004 |  | 0
N552 | 1022 | 3601-004 | 1855 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 491 | 114 | 1829 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3601-004 |  | 0
N553 | 1023 | 3601-004 | 1856 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 491 | 114 | 1830 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3601-004 |  | 0
N554 | 1024 | 3601-004 | 1857 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 491 | 114 | 1831 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 240 |  | 3601-004 |  | 0
N555 | 1025 | 1401-029 | 1858 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 373 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 492 | 115 | 1832 | Costo | 60480 | 9676.8 |  | 6451.22 | 6048 | 57657.58 | 211 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1401-029 |  | 0
N556 | 1026 | 1401-002 | 1859 | 05129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 374 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 493 | 116 | 1833 | Costo | 443520 | 70963.2 |  | 47308.95 | 44352 | 422822.25 | 212 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 1401-002 |  | 0
N557 | 1027 | 1403-009 | 1860 | 25000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 529 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 753 | 159 | 1834 | Costo | 94500 | 15120 |  | 10080.03 | 9450 | 90089.97 | 301 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 1403-009 |  | 0
N558 | 1028 | 1403-023 | 1861 | 45609 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 530 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 754 | 160 | 1835 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 236.25 | 19671.74 | 302 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1403-023 |  | 0
N559 | 1029 | 1403-002 | 1862 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 531 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 755 | 161 | 1836 | Costo | 94500 | 15120 |  | 10080.03 | 9450 | 90089.97 | 303 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 1403-002 |  | 0
N560 | 1030 | 1401-020 | 1863 | 03800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 532 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 756 | 162 | 1837 | Costo | 44100 | 7056 |  | 4704.01 | 4410 | 42041.99 | 304 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 1401-020 |  | 0
N561 | 1031 | 3220-003 | 1864 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 375 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 494 | 117 | 1838 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 2400 | 22880 | 213 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 3220-003 |  | 0
N562 | 1032 | 4180-003 | 1865 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 375 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 494 | 117 | 1839 | Costo | 2666 | 426.56 |  | 284.38 | 266.6 | 2541.58 | 213 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 240 |  | 4180-003 |  | 0
N563 | 1033 | 3220-007 | 1866 | 13094 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 533 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 757 | 163 | 1840 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 150 | 12490 | 305 | 0638 - Akala | PAGADO | 240 |  | 3220-007 |  | 0
N564 | 1034 | 3220-007 | 1867 | 62736 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 534 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 758 | 164 | 1841 | Costo | 13450.76 | 2152.12 |  | 1434.75 | 168.13 | 14000 | 306 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3220-007 |  | 0
N565 | 1035 | 3220-007 | 1868 | 03330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 535 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 759 | 165 | 1842 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 307 | 0127 - Azteca | PAGADO | 240 |  | 3220-007 |  | 0
N566 | 1036 | 1410-005 | 1869 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1843 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 2100 | 20019.99 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-005 |  | 0
N567 | 1037 | 1410-005 | 1870 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1844 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 2100 | 20019.99 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-005 |  | 0
N568 | 1038 | 1410-005 | 1871 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1845 | Costo | 31000 | 4960 |  | 3306.68 | 3100 | 29553.32 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-005 |  | 0
N569 | 1039 | 1410-005 | 1872 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1846 | Costo | 2718 | 434.88 |  | 289.92 | 271.8 | 2591.16 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-005 |  | 0
N569 | 1039 | 1410-005 | 1872 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1846 | Costo | 17436 | 2789.76 |  | 1859.85 | 1743.6 | 16622.31 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-005 |  | 0
N570 | 1040 | 1410-008 | 1873 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1847 | Costo | 28872 | 4619.52 |  | 3079.69 | 2887.2 | 27524.63 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-008 |  | 0
N571 | 1041 | 1410-006 | 1874 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1848 | Costo | 5436 | 869.76 |  | 579.84 | 543.6 | 5182.32 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-006 |  | 0
N571 | 1041 | 1410-008 | 1874 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 760 | 166 | 1848 | Costo | 8718 | 1394.88 |  | 929.92 | 871.8 | 8311.16 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 1410-008 |  | 0
N572 | 1042 | 4180-003 | 1875 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 761 | 167 | 1849 | Costo | 3750 | 600 |  | 400 | 375 | 3575 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 4180-003 |  | 0
N573 | 1043 | 3145-030 | 1876 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 761 | 167 | 1850 | Costo | 3750 | 600 |  | 400 | 375 | 3575 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-030 |  | 0
N574 | 1044 | 3145-031 | 1877 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 761 | 167 | 1851 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-031 |  | 0
N575 | 1045 | 3145-031 | 1878 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA | 761 | 167 | 1852 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3145-031 |  | 0
N576 | 1046 | 3442-006 | 1879 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 37 | 14 | 1853 | Costo | 2160 | 345.6 |  | 230.4 | 216 | 2059.2 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
N577 | 1047 | 3442-006 | 1880 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 150 | 42 | 1854 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 15.25 | 1269.82 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
N578 | 1048 | 3442-006 | 1881 | 78200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 502 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 726 | 131 | 1855 | Costo | 920 | 147.2 |  | 98.13 | 11.5 | 957.57 | 274 | 0014 - Santander | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
N579 | 1049 | 3442-006 | 1882 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 729 | 134 | 1856 | Costo | 3626.67 | 580.27 |  | 386.85 | 45.33 | 3774.76 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
N580 | 1050 | 3442-006 | 1883 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 729 | 134 | 1857 | Costo | 3626.67 | 580.27 |  | 386.85 | 45.33 | 3774.76 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
N581 | 1051 | 3442-006 | 1884 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 4 | NOMINA VIATICOS | 732 | 138 | 1858 | Costo | 2440 | 390.4 |  | 260.27 | 30.5 | 2539.63 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 240 |  | 3442-006 |  | 0
P280 | 1052 | 2508-007 | 1885 | 44420 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 538 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 762 | 51 | 1859 | Costo | 2500 | 400 |  | 0 | 0 | 2900 | 310 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2508-007 |  | 0
P281 | 1053 | 2494-003 | 1886 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 1860 | Costo | 1000 | 160 |  | 0 | 0 | 1160 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
| 1054 | 2494-007 | 1887 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 1861 | Costo | 1850 | 296 |  | 0 | 0 | 2146 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-007 |  | 0
| 1055 | 2494-071 | 1888 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 1862 | Costo | 1800 | 288 |  | 0 | 0 | 2088 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-071 |  | 0
| 1056 | 2594-003 | 1889 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 1863 | Costo | 5030 | 804.8 |  | 0 | 0 | 5834.8 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2594-003 |  | 0
P282 | 1057 | 2394-041 | 1890 | 45601 | 601 | General de Ley Personas Morales | 539 | VIGENTE | 244.4976 | PROD 4 | PROVEEDORES | 764 | 51 | 1864 | Costo | 17700 | 2832 |  | 0 | 0 | 20532 | 311 | BANCO HSBC | PAGADO | 240 |  | 2394-041 |  | 0 | [6 empty] | -44923.5024
P283 | 1058 | 2494-043 | 1891 | 44756 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 540 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 765 | 51 | 1865 | Costo | 25000 | 4000 |  | 0 | 312.5 | 28687.5 | 312 | SANTANDER | PAGADO | 240 |  | 2494-043 |  | 0
P284 | 1059 | 2494-051 | 1892 | 45235 | 601 | General de Ley Personas Morales | 541 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 766 | 51 | 1866 | Costo | 38696 | 6191.36 |  | 0 | 0 | 44887.36 | 313 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-051 |  | 0
P285 | 1060 | 2494-015 | 1893 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 542 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 767 | 51 | 1867 | Costo | 2098 | 335.68 |  | 223.79 | 209.8 | 2000.09 | 314 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 2494-015 |  | 0
P286 | 1061 | 2494-003 | 1894 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 543 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 768 | 51 | 1868 | Costo | 14469 | 2315.04 |  | 0 | 0 | 16784.04 | 315 | INBURSA | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0
| 1062 | 2494-007 | 1895 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 543 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 768 | 51 | 1869 | Costo | 25100 | 4016 |  | 0 | 0 | 29116 | 315 | INBURSA | PAGADO | 240 |  | 2494-007 |  | 0
P287 | 1063 | 2394-041 | 1896 | 64710 | 601 | General de Ley Personas Morales | 544 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 769 | 51 | 1870 | Costo | 28500 | 4560 |  | 0 | 0 | 33060 | 316 | BANORTE | PAGADO | 240 |  | 2394-041 |  | 0
P288 | 1064 | 2494-019 | 1897 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 770 | 51 | 1871 | Costo | 1290 | 206.4 |  | 137.6 | 129 | 1229.8 | 185 | BANCO HSBC | PAGADO | 240 |  | 2494-019 |  | 0
P289 | 1065 | 1301-004 | 1898 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 15070.72 | 1936.522 |  | 0 | 0 | 17007.242 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1301-004 |  | 0
|  | 1301-005 | 1898 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2595.27 | 688.977 |  | 0 | 0 | 3284.247 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1301-005 |  | 0
|  | 1301-006 | 1898 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 14954.74 | 1924.924 |  | 0 | 0 | 16879.664 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1301-006 |  | 0
|  | 1301-007 | 1898 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2433.56 | 672.896 |  | 0 | 0 | 3106.456 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1301-007 |  | 0
| 1066 | 1401-003 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-003 |  | 0
|  | 1401-006 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-006 |  | 0
|  | 1401-007 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 10889.89 | 1518.439 |  | 0 | 0 | 12408.329 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-007 |  | 0
|  | 1401-012 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-012 |  | 0
|  | 1401-015 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-015 |  | 0
|  | 1401-016 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7867.62 | 1216.212 |  | 0 | 0 | 9083.832 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-016 |  | 0
|  | 1401-021 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-021 |  | 0
|  | 1401-024 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-024 |  | 0
|  | 1401-025 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18151.18 | 2244.568 |  | 0 | 0 | 20395.748 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-025 |  | 0
|  | 1401-030 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-030 |  | 0
|  | 1401-031 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-031 |  | 0
|  | 1401-032 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 31279.18 | 3557.368 |  | 0 | 0 | 34836.548 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-032 |  | 0
|  | 1401-037 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-037 |  | 0
|  | 1401-038 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-038 |  | 0
|  | 1401-039 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 9331.03 | 1362.553 |  | 0 | 0 | 10693.583 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-039 |  | 0
|  | 1401-051 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-051 |  | 0
|  | 1401-053 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 11258.98 | 1555.348 |  | 0 | 0 | 12814.328 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-053 |  | 0
|  | 1401-076 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 25862.56 | 3015.706 |  | 0 | 0 | 28878.266 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-076 |  | 0
|  | 1401-077 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-077 |  | 0
|  | 1401-078 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 5843.82 | 1013.832 |  | 0 | 0 | 6857.652 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1401-078 |  | 0
|  | 1403-010 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22182.22 | 2647.672 |  | 0 | 0 | 24829.892 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-010 |  | 0
|  | 1403-012 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18944.64 | 2323.914 |  | 0 | 0 | 21268.554 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-012 |  | 0
|  | 1403-017 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18501.88 | 2279.638 |  | 0 | 0 | 20781.518 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-017 |  | 0
|  | 1403-019 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 19792.66 | 2408.716 |  | 0 | 0 | 22201.376 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-019 |  | 0
|  | 1403-031 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-031 |  | 0
|  | 1403-031 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7460.85 | 1175.535 |  | 0 | 0 | 8636.385 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-031 |  | 0
|  | 1403-031 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7460.85 | 1175.535 |  | 0 | 0 | 8636.385 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-031 |  | 0
|  | 1403-031 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3780.52 | 807.502 |  | 0 | 0 | 4588.022 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-031 |  | 0
|  | 1403-033 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 13638.76 | 1793.326 |  | 0 | 0 | 15432.086 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1403-033 |  | 0
|  | 1406-004 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1811.19 | 610.569 |  | 0 | 0 | 2421.759 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1406-004 |  | 0
|  | 1406-005 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 10366.24 | 1466.074 |  | 0 | 0 | 11832.314 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1406-005 |  | 0
|  | 1406-006 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14463.84 | 1875.834 |  | 0 | 0 | 16339.674 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1406-006 |  | 0
|  | 1410-009 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 21354.56 | 2564.906 |  | 0 | 0 | 23919.466 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-009 |  | 0
|  | 1410-010 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4601.02 | 889.552 |  | 0 | 0 | 5490.572 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-010 |  | 0
|  | 1410-011 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 11031.54 | 1532.604 |  | 0 | 0 | 12564.144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-011 |  | 0
|  | 1410-022 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 11141.2 | 1543.57 |  | 0 | 0 | 12684.77 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-022 |  | 0
|  | 1410-023 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4601.02 | 889.552 |  | 0 | 0 | 5490.572 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-023 |  | 0
|  | 1410-024 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1850.58 | 614.508 |  | 0 | 0 | 2465.088 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1410-024 |  | 0
|  | 1499-001 | 1899 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | 4 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 181303.69 | 18559.819 |  | 0 | 0 | 199863.509 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 1499-001 |  | 0
P290 | 1067 | 3498-003 | 1900 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 545 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 771 | 1 | 1872 | Costo | 2490 | 398.4 |  | 0 | 0 | 2888.4 | 317 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 3498-003 |  | 0
P291 | 1068 | 3480-003 | 1901 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1873 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 20 | 1836 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3480-003 |  | 0
| 1069 | 3480-003 | 1902 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1874 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3480-003 |  | 0
| 1070 | 3480-003 | 1903 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1875 | Costo | 4800 | 768 |  | 0 | 60 | 5508 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3480-003 |  | 0
| 1071 | 3480-003 | 1904 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1876 | Costo | 3200 | 512 |  | 0 | 40 | 3672 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3480-003 |  | 0
| 1072 | 3716-003 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 2800 | 448 |  | 0 | 35 | 3672 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3716-003 |  | -459
| 1072 | 1621-004 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 2800 | 448 |  | 0 | 35 | 3672 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 1621-004 |  | -459
| 1072 | 1641-004 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 9180 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 1641-004 |  | -573.75
| 1072 | 1641-004 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 20 | 2754 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 1641-004 |  | -918
| 1072 | 3498-003 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 21900 | 3504 |  | 0 | 273.75 | 25130.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3498-003 |  | 0
| 1072 | 3498-003 | 1905 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 1877 | Costo | 27200 | 4352 |  | 0 | 340 | 31212 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3498-003 |  | 0
P292 | 1073 | 3902-003 | 1906 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 248 | 1 | 1878 | Costo | 21400 | 3424 |  | 2282.67 | 2140 | 20401.33 | 105 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3902-003 |  | 0
P293 | 1074 | 2485-004 | 1907 | 45200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 547 | VIGENTE | 238.3584 | PROD 4 | PROVEEDORES | 773 | 1 | 1879 | Costo | 2700 | 432 |  | 0 | 0 | 3132 | 319 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 2485-004 |  | 0 | [6 empty] | -44929.6416
P294 | 1075 | 3412-035 | 1908 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 548 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 774 | 24 | 1880 | Costo | 77586.21 | 12413.79 |  | 0 | 0 | 90000 | 320 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 3412-035 |  | 0
P295 | 1076 | 3412-055 | 1909 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 549 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 775 | 24 | 1881 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 321 | AFIRME | PAGADO | 240 |  | 3412-055 |  | 0
P296 | 1077 | 3412-075 | 1910 | 44750 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 550 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 776 | 24 | 1882 | Costo | 125000 | 20000 |  | 13333.33 | 1562.5 | 130104.17 | 322 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 240 |  | 3412-075 |  | 0
P297 | 1078 | 3412-131 | 1911 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 491 | VIGENTE | 239.7681 | PROD 4 | PROVEEDORES | 714 | 24 | 1883 | Costo | 25000 | 4000 |  | 0 | 0 | 29000 | 263 | CITIBANAMEX | PAGADO | 240 |  | 3412-131 |  | 0 | [6 empty] | -44928.2319
P298 | 1079 | 2010-014 | 1912 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1884 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2010-014 |  | 0
P298 | 1079 | 2011-007 | 1912 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1884 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2011-007 |  | 0
P298 | 1079 | 2011-015 | 1912 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1884 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2011-015 |  | 0
| 1080 | 7002-003 | 1913 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1885 | Balance | 75000 | 12000 |  | 0 | 0 | 87000 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | Balance |  | 0
| 1081 | 7001-007 | 1914 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1886 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 7001-007 |  | 0
| 1082 | 2010-012 | 1915 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1887 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2010-012 |  | 0
| 1082 | 2011-005 | 1915 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1887 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2011-005 |  | 0
| 1082 | 2011-013 | 1915 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1887 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2011-013 |  | 0
| 1083 | 7001-005 | 1916 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1888 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 7001-005 |  | 0
| 1084 | 2011-021 | 1917 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 1889 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 240 |  | 2011-021 |  | 0
PC120 | 1085 | 2311-003 | 1918 | 44100 | 621 | Incorporación Fiscal | 551 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 653 | 17 | 1890 | Costo | 35.9 | 5.74 |  |  |  | 41.64 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-031 | 1919 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 552 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 777 | 17 | 1891 | Costo | 494.13 | 79.06 |  |  | 6.18 | 567.01 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-031 | 1920 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 181 | 17 | 1892 | Costo | 123.15 | 19.7 |  |  |  | 142.85 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-031 | 1921 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1893 | Costo | 1032.52 | 62.48 |  |  |  | 1095 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2285-003 | 1922 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1894 | Costo | 676.9 | 65.1 |  |  |  | 742 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-003 | 1923 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1895 | Costo | 223.28 | 35.72 |  |  |  | 259 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-003 | 1924 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1896 | Costo | 342.24 | 54.76 |  |  |  | 397 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-003 | 1925 | 45400 | 601 | General de Ley Personas Morales | 419 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 556 | 17 | 1897 | Costo | 290 | 46.4 |  |  |  | 336.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2494-003 | 1926 | 45500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 553 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 778 | 17 | 1898 | Costo | 2768.1 | 442.89 |  |  |  | 3210.99 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2485-003 | 1927 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 79 | 17 | 1899 | Costo | 16.38 | 2.62 |  |  |  | 19 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC120 | 1085 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 779 | 17 | 1620 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2394-033 | 1928 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1900 | Costo | 1173 | 187.68 |  |  | 14.66 | 1346.02 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2394-033 | 1929 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1901 | Costo | 1112 | 177.92 |  |  | 13.9 | 1276.02 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2394-033 | 1930 | 44900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 420 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 557 | 17 | 1902 | Costo | 1112 | 177.92 |  |  | 13.9 | 1276.02 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2394-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-003 | 1931 | 37680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 554 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 780 | 17 | 1903 | Costo | 7034.49 | 1125.51 |  |  |  | 8160 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-071 | 1932 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1904 | Costo | 1146.55 | 183.45 |  |  |  | 1330 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-019 | 1933 | 44530 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 555 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 781 | 17 | 1905 | Costo | 620.69 | 99.31 |  |  |  | 720 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2385-003 | 1934 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1906 | Costo | 29.74 | 4.76 |  |  |  | 34.5 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-067 | 1935 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 556 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 782 | 17 | 1907 | Costo | 1160 | 185.6 |  |  | 14.5 | 1331.1 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-067 | 1936 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 556 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 782 | 17 | 1908 | Costo | 900 | 144 |  |  | 14.5 | 1029.5 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-035 | 1937 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1909 | Costo | 1550 | 248 |  |  |  | 1798 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2494-019 | 1938 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1910 | Costo | 322.41 | 51.59 |  |  |  | 374 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2311-003 | 1939 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1911 | Costo | 228.45 | 36.55 |  |  |  | 265 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC121 | 1086 | 2285-003 | 1940 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 134 | 17 | 1912 | Costo | 523.8 | 83.81 |  |  |  | 607.61 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2494-019 | 1941 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 557 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 783 | 17 | 1913 | Costo | 31.04 | 4.97 |  |  |  | 36.01 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2494-035 | 1942 | 44910 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 558 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 784 | 17 | 1914 | Costo | 1084.48 | 173.52 |  |  |  | 1258 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2494-035 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2494-031 | 1943 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1915 | Costo | 554.74 | 88.76 |  |  |  | 643.5 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2394-021 | 1944 | 44970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 559 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 785 | 17 | 1916 | Costo | 450 | 72 |  |  |  | 522 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2394-021 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2311-003 | 1945 | 45676 | 601 | General de Ley Personas Morales | 560 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 786 | 17 | 1917 | Costo | 2278.02 | 364.48 |  |  |  | 2642.5 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2285-003 | 1946 | 44840 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 547 | 17 | 1918 | Costo | 137.07 | 21.93 |  |  |  | 159 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC122 | 1087 | 2494-031 | 1947 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 561 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 787 | 17 | 1919 | Costo | 900 | 144 |  |  |  | 1044 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC123 | 1088 | 2494-019 | 1948 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 418 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 555 | 17 | 1920 | Costo | 396 | 63.36 |  |  |  | 459.36 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC123 | 1088 | 2494-019 | 1949 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 562 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 788 | 17 | 1921 | Costo | 1170 | 187.2 |  |  |  | 1357.2 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC123 | 1088 | 2394-005 | 1950 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 278 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 370 | 17 | 1922 | Costo | 2028.41 | 324.52 |  |  |  | 2352.93 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2394-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC124 | 1089 | 2594-003 | 1951 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 563 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 789 | 17 | 1923 | Costo | 584.74 | 93.56 |  |  |  | 678.3 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 213 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1952 | 44450 | 601 | General de Ley Personas Morales | 564 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 790 | 17 | 1924 | Costo | 758.58 | 121.36 |  |  |  | 879.94 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1953 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 425 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1925 | Costo | 2158.62 | 345.38 |  |  |  | 2504 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1954 | 53390 | 623 | #N/A | 155 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1926 | Costo | 541.37 | 86.62 |  |  |  | 627.99 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1955 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1927 | Costo | 4656.05 | 744.95 |  |  |  | 5401 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1956 | 53390 | 623 | #N/A | 155 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 206 | 17 | 1928 | Costo | 1406.22 | 225 |  |  |  | 1631.22 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1957 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1929 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1958 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1930 | Costo | 3100 | 496 |  |  |  | 3596 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1959 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1929 | Costo | 473.28 | 75.72 |  |  |  | 549 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1960 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1931 | Costo | 1808.62 | 289.38 |  |  |  | 2098 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1961 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1932 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1962 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1933 | Costo | 1206.03 | 192.97 |  |  |  | 1399 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -147 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1963 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 435 | 17 | 1934 | Costo | 2844.83 | 455.17 |  |  |  | 3300 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -147 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1964 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 435 | 17 | 1935 | Costo | 517.24 | 82.76 |  |  |  | 600 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | -147 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1965 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 4 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1936 | Costo | 1839.65 | 294.35 |  |  |  | 2134 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1966 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 424 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 792 | 17 | 1937 | Costo | 6715.53 | 1074.49 |  |  |  | 7790.02 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1967 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1938 | Costo | 86.12 | 13.78 |  |  |  | 99.9 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1968 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 429 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 572 | 17 | 1939 | Costo | 9374.83 | 1499.97 |  |  |  | 10874.8 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1969 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 793 | 17 | 1940 | Costo | 1893.97 | 303.03 |  |  |  | 2197 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1970 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1941 | Costo | 1396.57 | 223.45 |  |  |  | 1620.02 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1971 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 565 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 794 | 17 | 1942 | Costo | 422.41 | 67.59 |  |  |  | 490 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1972 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 425 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1943 | Costo | 1900.86 | 304.14 |  |  |  | 2205 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1973 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 425 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 565 | 17 | 1944 | Costo | 2525 | 404 |  |  |  | 2929 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1974 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 424 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 792 | 17 | 1945 | Costo | 2025.86 | 324.14 |  |  |  | 2350 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1975 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1946 | Costo | 1489.66 | 238.34 |  |  |  | 1728 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1976 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1947 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1977 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1948 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1978 | 44360 | 621 | Incorporación Fiscal | 566 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 795 | 17 | 1949 | Costo | 396 | 63.36 |  |  |  | 459.36 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1979 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1950 | Costo | 50.86 | 8.14 |  |  |  | 59 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1980 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1951 | Costo | 1161.21 | 185.79 |  |  |  | 1347 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC125 | 1090 | 2794-003 | 1981 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1952 | Costo | 1212.93 | 194.07 |  |  |  | 1407 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1982 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 567 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 796 | 17 | 1953 | Costo | 86.12 | 13.78 |  |  |  | 99.9 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1983 | 44630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 568 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 797 | 17 | 1954 | Costo | 3793.1 | 606.9 |  |  |  | 4400 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1984 | 45609 | 601 | General de Ley Personas Morales | 569 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 798 | 17 | 1955 | Costo | 1550 | 248 |  |  |  | 1798 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1985 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 570 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 799 | 17 | 1956 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1986 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1957 | Costo | 1681.03 | 268.97 |  |  |  | 1950 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1987 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 571 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 800 | 17 | 1958 | Costo | 700 | 112 |  |  |  | 812 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1988 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1959 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1989 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1346 | Costo | 1033.79 | 165.41 |  |  |  | 1199.2 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1990 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1929 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1991 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1960 | Costo | 559.48 | 89.52 |  |  |  | 649 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1992 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1947 | Costo | 172.42 | 27.58 |  |  |  | 200 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1993 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1929 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1994 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1961 | Costo | 6374.14 | 1019.86 |  |  |  | 7394 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1995 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1948 | Costo | 886.21 | 141.79 |  |  |  | 1028 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1996 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1997 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1998 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 801 | 17 | 1962 | Costo | 77.59 | 12.41 |  |  |  | 90 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 1999 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 211 | 17 | 1963 | Costo | 482.07 | 77.13 |  |  |  | 559.2 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2000 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 4 | PETTY CASH | 802 | 17 | 1964 | Costo | 515.52 | 82.48 |  |  |  | 598 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2001 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 204 | 17 | 1965 | Costo | 774.14 | 123.86 |  |  |  | 898 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2002 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1966 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2003 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1935 | Costo | 1067.23 | 170.77 |  |  |  | 1238 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2004 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1967 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2005 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1929 | Costo | 369.83 | 59.17 |  |  |  | 429 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2006 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 791 | 17 | 1952 | Costo | 2037.07 | 325.93 |  |  |  | 2363 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2007 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 572 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 803 | 17 | 905 | Costo | 8.62 | 1.38 |  |  |  | 10 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2008 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC126 | 1091 | 2794-003 | 2009 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 572 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 803 | 17 | 1968 | Costo | 94.83 | 15.17 |  |  |  | 110 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC127 | 1092 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 804 | 17 | 905 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC127 | 1092 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 208 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC127 | 1092 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 805 | 17 | 905 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC127 | 1092 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 806 | 17 | 905 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 209 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC127 | 1092 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 807 | 17 | 905 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 7080-003 | 2010 | 45037 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 808 | 17 | 1969 | Costo | 1162.07 | 185.93 |  |  |  | 1348 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 7080-003 | 2011 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 808 | 17 | 1521 | Costo | 141.21 | 22.59 |  |  |  | 163.8 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 1630-025 | 2012 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 58 | 17 | 1970 | Costo | 4143.56 | 485.03 |  |  |  | 4628.59 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 1630-025 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 2080-003 | 2013 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 275 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 367 | 17 | 1971 | Costo | 3696 | 591.36 |  |  |  | 4287.36 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 2080-003 | 2014 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 275 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 367 | 17 | 1971 | Costo | 56.7 | 9.07 |  |  |  | 65.77 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC128 | 1093 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 223 | PROD 4 | PETTY CASH | 809 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44945
PC128 | 1093 | 7038-009 | 689 | [5 empty] | 226 | PROD 4 | PETTY CASH | 809 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44942
PC128 | 1093 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 226 | PROD 4 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1972 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44942
PC128 | 1093 | 3629-003 | 689 | [5 empty] | 226 | PROD 4 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1972 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44942
PC128 | 1093 | 3412-138 | 689 | [5 empty] | 231 | PROD 4 | PETTY CASH | 810 | 17 | 1973 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44937
PC129 | 1094 | 3629-006 | 2015 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1974 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC129 | 1094 | 3629-006 | 2016 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 656 | 17 | 1974 | Costo | 603.45 | 96.55 |  |  |  | 700 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3442-015 | 2017 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 96 | 17 | 1975 | Costo | 1103.45 | 176.55 |  |  |  | 1280 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 3442-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3412-138 | 2018 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 439 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 595 | 17 | 1976 | Costo | 378.45 | 60.55 |  |  |  | 439 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2080-003 | 2019 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 248 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 325 | 17 | 1977 | Costo | 157.71 | 25.23 |  |  |  | 182.94 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3442-015 | 2020 | 46730 | 621 | Incorporación Fiscal | 573 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 811 | 17 | 1978 | Costo | 456.89 | 73.11 |  |  |  | 530 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3442-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3632-004 | 2021 | 45870 | 601 | General de Ley Personas Morales | 574 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 812 | 17 | 1979 | Costo | 173.03 | 26.97 |  |  |  | 200 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3632-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3401-042 | 2022 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 50 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 63 | 17 | 1980 | Costo | 3340.52 | 534.48 |  |  |  | 3875 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3629-003 | 2023 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 659 | 17 | 1981 | Costo | 114.66 | 18.34 |  |  |  | 133 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3629-003 | 2024 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 659 | 17 | 1981 | Costo | 114.66 | 18.34 |  |  |  | 133 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3401-042 | 2025 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 575 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 573 | 17 | 1980 | Costo | 2783.67 | 445.39 |  |  |  | 3229.06 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3629-003 | 2026 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 424 | 17 | 1982 | Costo | 556.9 | 89.1 |  |  |  | 646 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3629-003 | 2027 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 576 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 813 | 17 | 1981 | Costo | 157.76 | 25.24 |  |  |  | 183 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3401-042 | 2028 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 549 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 814 | 17 | 1983 | Costo | 284.48 | 45.52 |  |  |  | 330 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3401-042 | 2029 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 549 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 814 | 17 | 1983 | Costo | 396.55 | 63.45 |  |  |  | 460 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3410-012 | 2030 | 44130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 87 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 117 | 17 | 1984 | Costo | 1077.59 | 172.41 |  |  |  | 1250 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3401-042 | 2031 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 184 | 17 | 1985 | Costo | 571.47 | 32.03 |  |  |  | 603.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2080-003 | 2032 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 514 | 17 | 1986 | Costo | 113.36 | 18.14 |  |  |  | 131.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2080-003 | 2033 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 514 | 17 | 1987 | Costo | 167.16 | 26.75 |  |  |  | 193.91 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2080-003 | 2034 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 79 | 17 | 1988 | Costo | 6116.38 | 978.62 |  |  |  | 7095 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2080-003 | 2035 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 563 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 789 | 17 | 1989 | Costo | 898.72 | 143.78 |  |  |  | 1042.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3442-015 | 2036 | 45650 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 4 | PETTY CASH | 69 | 17 | 1990 | Costo | 146.55 | 23.45 |  |  |  | 170 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 3442-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 2623-003 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 815 | 17 | 1991 | Costo | 400 |  |  |  |  | 400 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2623-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 7038-009 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3632-019 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 73 | 17 | 1992 | Costo | 465 |  |  |  |  | 465 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 3632-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3412-138 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 74 | 17 | 1993 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3412-138 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 74 | 17 | 1993 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3632-019 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 816 | 17 | 1992 | Costo | 390 |  |  |  |  | 390 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 3632-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 7038-009 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 654 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 7050-005 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 817 | 17 | 1994 | Costo | 856.5 |  |  |  |  | 856.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3632-019 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 814 | 17 | 1992 | Costo | 39 |  |  |  |  | 39 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3632-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC130 | 1095 | 3410-012 | 661 | [6 empty] | PROD 4 | PETTY CASH | 818 | 17 | 1995 | Costo | 319 |  |  |  |  | 319 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 697 |  | 1996 | Balance | -169777.12 |  |  |  |  | -169777.12 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P122 | 507 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 4 | PROVEEDOR | 446 | 51 | 1018 | Balance | -32950 | 0 |  | 0 | 0 | -32950 | 170 | BANCO HSBC | PAGADO | 223 |  | Balance |  | 0
N582 | 1096 | 2009-008 | 2037 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 577 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 819 | 168 | 1997 | Costo | 8400 | 1344 |  | 896 | 105 | 8743 | 324 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2009-008 |  | 0
| 1096 | 2009-009 | 2037 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 577 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 819 | 168 | 1997 | Costo | 11433.33 | 1829.33 |  | 1219.56 | 142.92 | 11900.18 | 324 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2009-009 |  | 0
N583 | 1097 | 2009-013 | 2038 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 577 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 819 | 168 | 1998 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 212.5 | 17694.16 | 324 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2009-013 |  | 0
N584 | 1098 | 2009-014 | 2039 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 577 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 819 | 168 | 1999 | Costo | 34000 | 5440 |  | 3626.68 | 425 | 35388.32 | 324 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2009-014 |  | 0
N585 | 1099 | 4180-003 | 2040 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 468 | 93 | 2000 | Costo | 13125 | 2100 |  | 1400 | 1312.5 | 12512.5 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 4180-003 |  | 0
N586 | 1100 | 1401-011 | 2041 | 10700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 578 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 820 | 169 | 2001 | Costo | 240000 | 38400 |  | 25600.08 | 3000 | 249799.92 | 325 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 1401-011 |  | 0
N587 | 1101 | 1401-011 | 2042 | 10700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 578 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 820 | 169 | 2002 | Costo | 240000 | 38400 |  | 25600.08 | 3000 | 249799.92 | 325 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 1401-011 |  | 0
N588 | 1102 | 1642-012 | 2043 | 10700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 578 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 820 | 169 | 2003 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 131.25 | 10928.75 | 325 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 1642-012 |  | 0
| 1102 | 1642-013 | 2043 | 10700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 578 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 820 | 169 | 2003 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960.01 | 112.5 | 9367.49 | 325 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 1642-013 |  | 0
N589 | 1103 | 1401-036 | 2044 | 55717 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 579 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 821 | 170 | 2004 | Costo | 60480 | 9676.8 |  | 6451.22 | 756 | 62949.58 | 326 | 0036 - Inbursa | PAGADO | 244 |  | 1401-036 |  | 0
P299 | 1102 | 2311-005 | 2045 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 822 | 171 | 2005 | Costo | 26800 | 4288 |  | 0 | 0 | 31088 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 244 |  | 2311-005 |  | 0
P300 | 1103 | 2494-071 | 2046 | 45150 | 621 | Incorporación Fiscal | 580 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 823 | 171 | 2006 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.66 | 0 | 10533.34 | 327 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0
| 1104 | 2494-047 | 2047 | 45150 | 621 | Incorporación Fiscal | 580 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 823 | 171 | 2007 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.64 | 0 | 42133.36 | 327 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2494-047 |  | 0
P301 | 1105 | 2494-007 | 2048 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 625 | 171 | 2008 | Costo | 56085 | 8973.6 |  | 5982.42 | 0 | 59076.18 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2494-007 |  | 0
P302 | 1106 | 2494-071 | 2049 | 44580 | 601 | General de Ley Personas Morales | 478 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 699 | 51 | 2009 | Costo | 600 | 96 |  | 0 | 0 | 696 | 248 | 0021 - HSBC | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0
| 1107 | 2494-023 | 2050 | 44580 | 601 | General de Ley Personas Morales | 478 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 699 | 51 | 2010 | Costo | 9900 | 1584 |  | 0 | 0 | 11484 | 248 | 0021 - HSBC | PAGADO | 244 |  | 2494-023 |  | 0
P303 | 1108 | 2494-023 | 2051 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 185 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 250 | 51 | 2011 | Costo | 2550 | 408 |  | 272 | 255 | 2431 | 106 | 0021 - HSBC | PAGADO | 244 |  | 2494-023 |  | 0
| 1109 | 4180-003 | 2052 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 185 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 250 | 1 | 2012 | Costo | 3300 | 528 |  | 352 | 330 | 3146 | 106 | 0021 - HSBC | PAGADO | 244 |  | 4180-003 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-004 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 9980.36 | 1290.1468 |  | 0 | 0 | 11270.5068 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-004 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-006 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 6255 | 805.85 |  | 0 | 0 | 7060.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-006 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-007 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 666.68 | 79.3684 |  | 0 | 0 | 746.0484 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-007 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-012 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 12475.45 | 1614.5085 |  | 0 | 0 | 14089.9585 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-012 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-013 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2495.09 | 317.0617 |  | 0 | 0 | 2812.1517 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-013 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-014 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 11676 | 1510.58 |  | 0 | 0 | 13186.58 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-014 |  | 0
P304 | 1110 | 1301-015 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2000.04 | 252.7052 |  | 0 | 0 | 2252.7452 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1301-015 |  | 0
P304 | 1110 | 1302-005 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 2495.09 | 317.0617 |  | 0 | 0 | 2812.1517 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1302-005 |  | 0
P304 | 1110 | 1302-006 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1302-006 |  | 0
P304 | 1110 | 1302-008 | 2053 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 333.34 | 36.0342 |  | 0 | 0 | 369.3742 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1302-008 |  | 0
| 1111 | 1401-003 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2863.3652 |  | 0 | 0 | 24945.4052 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-003 |  | 0
| 1111 | 1401-006 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-006 |  | 0
| 1111 | 1401-007 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 6564.16 | 846.0408 |  | 0 | 0 | 7410.2008 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-007 |  | 0
| 1111 | 1401-012 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2863.3652 |  | 0 | 0 | 24945.4052 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-012 |  | 0
| 1111 | 1401-015 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-015 |  | 0
| 1111 | 1401-016 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 6974.42 | 899.3746 |  | 0 | 0 | 7873.7946 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-016 |  | 0
| 1111 | 1401-021 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 23574.01 | 3057.3213 |  | 0 | 0 | 26631.3313 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-021 |  | 0
| 1111 | 1401-024 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-024 |  | 0
| 1111 | 1401-025 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 16410 | 2126 |  | 0 | 0 | 18536 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-025 |  | 0
| 1111 | 1401-030 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2863.3652 |  | 0 | 0 | 24945.4052 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-030 |  | 0
| 1111 | 1401-031 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-031 |  | 0
| 1111 | 1401-032 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 12307.5 | 1592.675 |  | 0 | 0 | 13900.175 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-032 |  | 0
| 1111 | 1401-037 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2863.3652 |  | 0 | 0 | 24945.4052 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-037 |  | 0
| 1111 | 1401-038 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-038 |  | 0
| 1111 | 1401-039 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1312.8 | 163.364 |  | 0 | 0 | 1476.164 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-039 |  | 0
| 1111 | 1401-058 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 2384.921 |  | 0 | 0 | 20786.621 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-058 |  | 0
| 1111 | 1401-059 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-059 |  | 0
| 1111 | 1401-060 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3692.34 | 472.7042 |  | 0 | 0 | 4165.0442 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-060 |  | 0
| 1111 | 1401-066 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 577.8092 |  | 0 | 0 | 5078.6492 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-066 |  | 0
| 1111 | 1401-076 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2863.3652 |  | 0 | 0 | 24945.4052 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-076 |  | 0
| 1111 | 1401-077 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.1442 |  | 0 | 0 | 4151.4842 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-077 |  | 0
| 1111 | 1403-003 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1428.0326 |  | 0 | 0 | 12469.0526 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-003 |  | 0
| 1111 | 1403-024 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 10964.64 | 1418.1032 |  | 0 | 0 | 12382.7432 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-024 |  | 0
| 1111 | 1403-052 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7309.76 | 942.9688 |  | 0 | 0 | 8252.7288 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-052 |  | 0
| 1111 | 1403-054 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 841.66 | 102.1158 |  | 0 | 0 | 943.7758 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-054 |  | 0
| 1111 | 1403-059 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 949.5884 |  | 0 | 0 | 8310.2684 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-059 |  | 0
| 1111 | 1403-061 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 6564 | 846.02 |  | 0 | 0 | 7410.02 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-061 |  | 0
| 1111 | 1403-066 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 949.5884 |  | 0 | 0 | 8310.2684 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-066 |  | 0
| 1111 | 1403-073 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 949.5884 |  | 0 | 0 | 8310.2684 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1403-073 |  | 0
| 1111 | 1404-006 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3654.88 | 467.8344 |  | 0 | 0 | 4122.7144 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1404-006 |  | 0
| 1111 | 1406-004 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1711.01 | 215.1313 |  | 0 | 0 | 1926.1413 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1406-004 |  | 0
| 1111 | 1406-005 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 10266.06 | 1327.2878 |  | 0 | 0 | 11593.3478 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1406-005 |  | 0
| 1111 | 1406-006 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14296.5 | 1851.245 |  | 0 | 0 | 16147.745 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1406-006 |  | 0
| 1111 | 1410-009 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 949.5884 |  | 0 | 0 | 8310.2684 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1410-009 |  | 0
| 1111 | 1410-011 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 820.52 | 99.3676 |  | 0 | 0 | 919.8876 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1410-011 |  | 0
| 1111 | 1410-022 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 949.5884 |  | 0 | 0 | 8310.2684 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1410-022 |  | 0
| 1111 | 1410-024 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 820.52 | 99.3676 |  | 0 | 0 | 919.8876 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1410-024 |  | 0
| 1111 | 1499-001 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 169673.93 | 22050.3109 |  | 0 | 0 | 191724.2409 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1499-001 |  | 0
| 1111 | 1499-001 | 2054 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 2092.26 | 266.2938 |  | 0 | 0 | 2358.5538 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1499-001 |  | 0
P305 | 1112 | 1413-016 | 2055 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 824 | 1 | 2013 | Costo | 2100 | 336 |  | 224.0007 | 26.25 | 2185.7493 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 244 |  | 1413-016 |  | 0
P305 | 1112 | 1413-020 | 2055 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 824 | 1 | 2013 | Costo | 2100 | 336 |  | 224.0007 | 26.25 | 2185.7493 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 244 |  | 1413-020 |  | 0
P305 | 1112 | 1413-028 | 2055 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 824 | 1 | 2013 | Costo | 2100 | 336 |  | 224.0007 | 26.25 | 2185.7493 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 244 |  | 1413-028 |  | 0
P305 | 1112 | 1413-024 | 2055 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 824 | 1 | 2013 | Costo | 9200 | 1472 |  | 981.3364 | 115 | 9575.6636 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 244 |  | 1413-024 |  | 0
P306 | 1113 | 1401-011 | 2056 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 582 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 825 | 1 | 2014 | Costo | 60000 | 9600 |  | 0 | 0 | 69600 | 329 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-011 |  | 0
| 1114 | 1401-011 | 2057 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 582 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 825 | 1 | 2015 | Costo | 60000 | 9600 |  | 0 | 0 | 69600 | 329 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 1401-011 |  | 0
P307 | 1115 | 3498-003 | 2058 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 329 | 24 | 2016 | Costo | 1465.52 | 234.48 |  | 0 | 0 | 1700 | 150 | 0072 - Banorte | PAGADO | 244 |  | 3498-003 |  | 0
P308 | 1116 | 3412-132 | 2059 | 44920 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 583 | VIGENTE | 243.645 | PROD 5 | PROVEEDORES | 826 | 24 | 2017 | Costo | 41000 | 6560 |  | 4373.347 | 4100 | 39086.653 | 330 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 3412-132 |  | 0 | [6 empty] | -44924.355
P309 | 1117 | 3412-087 | 2060 | 44610 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 584 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 827 | 24 | 2018 | Costo | 300000 | 48000 |  | 0 | 0 | 348000 | 331 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 3412-087 |  | 0
P310 | 1118 | 3412-091 | 2061 | 44110 | 621 | Incorporación Fiscal | 585 | VIGENTE | 237.594 | PROD 5 | PROVEEDORES | 828 | 24 | 2019 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.675 | 2500 | 23833.325 | 332 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 3412-091 |  | 0 | [6 empty] | -44930.406
P311 | 1119 | 2494-015 | 2062 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 2020 | Costo | 9880 | 1580.8 |  | 0 | 0 | 11460.8 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 244 |  | 2494-015 |  | 0
| 1120 | 2494-023 | 2063 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 2021 | Costo | 5750 | 920 |  | 0 | 0 | 6670 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 244 |  | 2494-023 |  | 0
P312 | 1121 | 2594-003 | 2064 | 45190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 586 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 830 | 51 | 2022 | Costo | 4625.1 | 740.02 |  | 0 | 57.81 | 5307.31 | 333 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0
P313 | 1122 | 2494-023 | 2065 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 1478 | Costo | 3250.33 | 520.06 |  | 0 | 0 | 3770.39 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2494-023 |  | 0
P314 | 1123 | 2394-009 | 2066 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 698 | 51 | 2023 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 247 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2394-009 |  | 0
| 1124 | 2394-009 | 2067 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 698 | 51 | 2024 | Costo | 18850 | 3016 |  | 0 | 0 | 21866 | 247 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 2394-009 |  | 0
P315 | 1125 | 2594-003 | 2068 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 587 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 831 | 51 | 2025 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 0 | 1856 | 334 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-003 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.29 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.58 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-003 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-003 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-003 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-013 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-013 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-005 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-005 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-006 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-006 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-007 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-007 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-008 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-008 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-013 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-013 |  | 0
P316 | 1126 | 3410-013 | 2069 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 2026 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  | 0 | 0 | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 3410-013 |  | 0
P317 | 1127 | 2495-021 | 2070 | 45047 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 445 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 618 | 1 | 2027 | Costo | 775.87 | 124.13 |  | 0 | 0 | 900 | 232 | 0021 - HSBC | PAGADO | 244 |  | 2495-021 |  | 0
P318 | 1128 | 1621-003 | 2071 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 214 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 833 | 1 | 2028 | Costo | 38400 | 6144 |  | 0 | 0 | 44544 | 135 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 244 |  | 1621-003 |  | 0
P319 | 1129 | 4180-003 | 2072 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2029 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 4180-003 |  | 0
P319 | 1130 | 4180-003 | 2073 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2030 | Costo | 1000 | 160 |  | 0 | 0 | 1160 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 4180-003 |  | 0
P319 | 1130 | 3220-019 | 2073 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2030 | Costo | 36000 | 5760 |  | 0 | 0 | 41760 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-019 |  | 0
P319 | 1131 | 3220-007 | 2074 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2031 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 0 | 10440 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-007 |  | 0
P319 | 1131 | 3220-015 | 2074 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2031 | Costo | 28000 | 4480 |  | 0 | 0 | 32480 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-015 |  | 0
P319 | 1131 | 3220-007 | 2074 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2031 | Costo | 30000 | 4800 |  | 0 | 0 | 34800 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-007 |  | 0
P319 | 1132 | 3220-007 | 2075 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2032 | Costo | 36000 | 5760 |  | 0 | 0 | 41760 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-007 |  | 0
P319 | 1133 | 3220-007 | 2076 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2033 | Costo | 1000 | 160 |  | 0 | 0 | 1160 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-007 |  | 0
P319 | 1133 | 3220-003 | 2076 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2033 | Costo | 267000 | 42720 |  | 0 | 0 | 309720 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 3220-003 |  | 0
P319 | 1134 | 4180-003 | 2077 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 834 | 1 | 2034 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 244 |  | 4180-003 |  | 0
P320 | 1135 | 3412-071 | 2078 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 589 | VIGENTE | 244.5585 | PROD 5 | PROVEEDORES | 835 | 24 | 2035 | Costo | 150000 | 24000 |  | 0 | 0 | 174000 | 336 | JP MORGAN | PAGADO | 244 |  | 3412-071 |  | 0 | [6 empty] | -44923.4415
| 1136 | 3412-071 | 2079 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 589 | VIGENTE | 244.5621 | PROD 5 | PROVEEDORES | 835 | 24 | 2036 | Costo | 7000 | 1120 |  | 0 | 0 | 8120 | 336 | JP MORGAN | PAGADO | 244 |  | 3412-071 |  | 0 | [6 empty] | -44923.4379
P321 | 1137 | 3412-023 | 2080 | 44660 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 590 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 836 | 24 | 2037 | Costo | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 70000 | 337 | BANBAJIO | PAGADO | 244 |  | 3412-023 |  | 0
P323 | 1139 | 3110-003 | 2081 | 45402 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 591 | VIGENTE | 244.5019 | PROD 5 | PROVEEDORES | 837 | 24 | 2038 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.69 | 700 | 6673.31 | 338 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 244 |  | 3110-003 |  | 0 | [6 empty] | -44923.4981
N590 | 1140 | 1201-009 | 2082 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 29 | 50 | 2039 | Costo | 180000 | 28800 |  | 19200.06 | 2250 | 187349.94 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 247 |  | 1201-009 |  | 0
| 1140 | 1287-011 | 2082 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 29 | 50 | 2039 | Costo | 117000 | 18720 |  | 12480.03 | 1462.5 | 121777.47 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 247 |  | 1287-011 |  | 0
| 1140 | 1287-012 | 2082 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 29 | 50 | 2039 | Costo | 91000 | 14560 |  | 9706.69 | 1137.5 | 94715.81 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 247 |  | 1287-012 |  | 0
| 1140 | 1287-013 | 2082 | 06100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE |  | PROD 5 | NOMINA | 29 | 50 | 2039 | Costo | 112000 | 17920 |  | 11946.72 | 1400 | 116573.28 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 247 |  | 1287-013 |  | 0
P324 | 1141 | 3807-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 50400 | 8064 |  |  |  | 58464 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 3807-003 |  | 0
P324 | 1141 | 3807-007 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 84000 | 13440 |  |  |  | 97440 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 3807-007 |  | 0
P324 | 1141 | 3807-011 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 152000 | 24320 |  |  |  | 176320 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 3807-011 |  | 0
P324 | 1141 | 3807-012 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 152000 | 24320 |  |  |  | 176320 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 3807-012 |  | 0
P324 | 1141 | 6102-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 96000 | 15360 |  |  |  | 111360 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6102-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 10000 | 1600 |  |  |  | 11600 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-004 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 475000 | 76000 |  |  |  | 551000 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-004 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-008 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 288000 | 46080 |  |  |  | 334080 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-008 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-012 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 281750 | 45080 |  |  |  | 326830 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-012 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-016 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 288000 | 46080 |  |  |  | 334080 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-016 |  | 0
P324 | 1141 | 5001-022 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 6250 | 1000 |  |  |  | 7250 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5001-022 |  | 0
P324 | 1141 | 5002-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 180500 | 28880 |  |  |  | 209380 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5002-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5002-007 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 150000 | 24000 |  |  |  | 174000 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5002-007 |  | 0
P324 | 1141 | 5002-011 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 105000 | 16800 |  |  |  | 121800 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5002-011 |  | 0
P324 | 1141 | 5011-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 3000 | 480 |  |  |  | 3480 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5011-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5011-004 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 187200 | 29952 |  |  |  | 217152 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5011-004 |  | 0
P324 | 1141 | 5101-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 140000 | 22400 |  |  |  | 162400 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5101-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5105-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 10000 | 1600 |  |  |  | 11600 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5105-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5105-004 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 264000 | 42240 |  |  |  | 306240 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5105-004 |  | 0
P324 | 1141 | 5201-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 252000 | 40320 |  |  |  | 292320 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5201-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5201-008 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 126000 | 20160 |  |  |  | 146160 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5201-008 |  | 0
P324 | 1141 | 5201-013 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 126000 | 20160 |  |  |  | 146160 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5201-013 |  | 0
P324 | 1141 | 5201-017 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 108000 | 17280 |  |  |  | 125280 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5201-017 |  | 0
P324 | 1141 | 5202-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 56000 | 8960 |  |  |  | 64960 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5202-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5203-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 126000 | 20160 |  |  |  | 146160 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5203-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5207-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 250000 | 40000 |  |  |  | 290000 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5207-003 |  | 0
P324 | 1141 | 5222-009 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 103000 | 16480 |  |  |  | 119480 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 5222-009 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-013 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 29757.77 | 4761.24 |  |  |  | 34519.01 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-013 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-003 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 100000 | 16000 |  |  |  | 116000 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-003 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-013 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 10000 | 1600 |  |  |  | 11600 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-013 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-008 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 70000 | 11200 |  |  |  | 81200 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-008 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-009 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 20000 | 3200 |  |  |  | 23200 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-009 |  | 0
P324 | 1141 | 6101-013 | 2083 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 336 | 1 | 2040 | Costo | 15984.47 | 2557.52 |  |  |  | 18541.99 | 83 | 0014 - Santander | PAGADO | 247 |  | 6101-013 |  | 0
P325 | 1142 | 2601-003 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 47500 | 7600 |  |  |  | 55100 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2601-003 |  | 0
P325 | 1142 | 2601-007 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 14400 | 2304 |  |  |  | 16704 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2601-007 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-009 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 12000 | 1920 |  |  |  | 13920 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-009 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-011 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 800 | 128 |  |  |  | 928 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-011 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-019 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 36100 | 5776 |  |  |  | 41876 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-019 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-021 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 33600 | 5376 |  |  |  | 38976 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-021 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-022 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 34000 | 5440 |  |  |  | 39440 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-022 |  | 0
P325 | 1142 | 2602-022 | 2084 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2041 | Costo | 42700 | 6832 |  |  |  | 49532 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 247 |  | 2602-022 |  | 0
P326 | 1143 | 3193-090 | 2085 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 479 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 700 | 1 | 2042 | Costo | 8300 | 1328 |  |  |  | 9628 | 249 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 247 |  | 3193-090 |  | 0
P327 | 1144 | 2103-004 | 2086 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 2043 | Costo | 73600 | 11776 |  |  |  | 85376 | 165 | 0062-AFIRME | PAGADO | 247 |  | 2103-004 |  | 0
P328 | 1145 | 2794-003 | 2087 | 45117 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 592 | VIGENTE | 245.6164 | PROD 5 | PROVEEDORES | 838 | 172 | 2044 | Costo | 22250 | 3560 |  | 2373.3407 | 2225 | 21211.6593 | 339 | INBURSA | PAGADO | 247 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44922.3836
P329 | 1146 | 2080-003 | 2088 | 13508 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 85 | VIGENTE | 246.7885 | PROD 5 | PROVEEDORES | 115 | 1 | 2045 | Costo | 48600 | 7776 |  | 5183.97 | 0 | 51192.03 | 57 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 247 |  | 2080-003 |  | 0 | REVISAR ARTE | No es de Arte Es de prod? |  |  |  |  | -44921.2115
P330 | 1147 | 1401-002 | 2089 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 380 | VIGENTE | 246.5826 | PROD 5 | PROVEEDORES | 501 | 1 | 2046 | Costo | 221760 | 35481.6 |  | 0 | 0 | 257241.6 | 220 | SANTANDER | PAGADO | 247 |  | 1401-002 |  | 0 | [6 empty] | -44921.4174
PC137 | 1154 | 3901-049 | 2090 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2047 | Costo | 1034.5 | 165.52 |  |  |  | 1200.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 462 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 3901-033 | 2091 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2048 | Costo | 4262.53 | 504.06 |  |  |  | 4766.59 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 462 |  | 3901-033 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1620-003 | 2092 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2049 | Costo | 4245.52 | 586.48 |  |  |  | 4832 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1620-003 | 2093 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2049 | Costo | 5184.31 | 736.69 |  |  |  | 5921 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1620-003 | 2094 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2050 | Costo | 356.78 | 53.22 |  |  |  | 410 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1620-003 | 2095 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2051 | Costo | 8660.07 | 1209.93 |  |  |  | 9870 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1620-003 | 2096 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2052 | Costo | 7190.24 | 974.76 |  |  |  | 8165 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 3901-004 | 2097 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2053 | Costo | 7190.24 | 974.76 |  |  |  | 8165 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 3901-048 | 2098 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2054 | Costo | 1430 | 136 |  |  |  | 1566 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 3901-048 | 2099 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2055 | Costo | 232.76 | 37.24 |  |  |  | 270 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 3901-048 | 2100 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2056 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1640-009 | 2101 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2057 | Costo | 350 | 56 |  |  |  | 406 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC137 | 1154 | 1640-009 | 2102 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2058 | Costo | 4755 | 585.24 |  |  |  | 5340.24 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1640-009 | 2103 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2059 | Costo | 564 | 90.34 |  |  |  | 654.34 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1640-009 | 2104 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2060 | Costo | 645 | 103 |  |  |  | 748 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1640-009 | 2105 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2061 | Costo | 991 | 158.62 |  |  |  | 1149.62 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2106 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2062 | Costo | 3710.57 | 415.75 |  |  |  | 4126.32 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-043 | 2107 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2063 | Costo | 2181.81 | 253 |  |  |  | 2434.81 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2108 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2064 | Costo | 905.19 | 144.83 |  |  |  | 1050.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2109 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2065 | Costo | 1812.12 | 193.94 |  |  |  | 2006.06 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2110 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2066 | Costo | 3148.42 | 503.75 |  |  |  | 3652.17 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2111 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2066 | Costo | 224.3 | 35.89 |  |  |  | 260.19 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2112 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2066 | Costo | 3445.11 | 373.28 |  |  |  | 3818.39 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-051 | 2113 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 840 | 17 | 2067 | Costo | 814.66 | 130.34 |  |  |  | 945 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 3901-048 | 2114 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2068 | Costo | 7690.56 | 1052.54 |  |  |  | 8743.1 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1640-009 | 2115 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2069 | Costo | 7449.72 | 1016.28 |  |  |  | 8466 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1640-009 | 2116 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2070 | Costo | 9110.93 | 1282.07 |  |  |  | 10393 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC138 | 1155 | 1620-003 | 2117 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2049 | Costo | 17346.28 | 2599.72 |  |  |  | 19946 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC139 | 1156 | 3901-049 | 2118 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 839 | 17 | 2071 | Costo | 16026.83 | 2208.4 |  |  |  | 18235.23 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2119 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 468 | Costo | 9601.73 | 1536.27 |  |  |  | 11138 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 181 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2120 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 965 | Costo | 1118.96 | 179.04 |  |  |  | 1298 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2121 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2072 | Costo | 173.28 | 27.72 |  |  |  | 201 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2122 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2073 | Costo | 7407.77 | 1185.25 |  |  |  | 8593.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2123 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2074 | Costo | 6512.07 | 1041.93 |  |  |  | 7554 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2124 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2073 | Costo | 989.66 | 158.35 |  |  |  | 1148.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2125 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2075 | Costo | 168.96 | 27.03 |  |  |  | 195.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC140 | 1157 | 2794-003 | 2126 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2076 | Costo | 25 | 4 |  |  |  | 29 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2127 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 571 | 17 | 2077 | Costo | 779.33 | 124.71 |  |  |  | 904.04 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2128 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 571 | 17 | 2077 | Costo | 536.23 | 85.79 |  |  |  | 622.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2129 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 429 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 572 | 17 | 2078 | Costo | 1725 | 276 |  |  |  | 2001 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2130 | 11570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 594 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 841 | 17 | 2079 | Costo | 38.79 | 6.21 |  |  |  | 45 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2131 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 103 | 17 | 2080 | Costo | 1290.18 | 206.42 |  |  |  | 1496.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2132 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 103 | 17 | 2081 | Costo | 517.76 | 82.84 |  |  |  | 600.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2133 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 522 | 17 | 2079 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2134 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 522 | 17 | 2079 | Costo | 129.31 | 20.69 |  |  |  | 150 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2135 | 11570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 594 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 841 | 17 | 2079 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2136 | 05348 | 601 | General de Ley Personas Morales | 595 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 842 | 17 | 2079 | Costo | 30.17 | 4.83 |  |  |  | 35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC141 | 1158 | 2794-003 | 2137 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 522 | 17 | 2079 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2138 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2082 | Costo | 1937.93 | 310.07 |  |  |  | 2248 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2139 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2083 | Costo | 1722.42 | 275.59 |  |  |  | 1998.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2140 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 2084 | Costo | 1723.28 | 275.72 |  |  |  | 1999 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2141 | 06000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 596 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 843 | 17 | 2085 | Costo | 460.69 | 72.8 | 5.69 |  |  | 533.49 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2142 | 04500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 597 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 844 | 17 | 2086 | Costo | 150.86 | 24.14 |  |  |  | 175 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2143 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 598 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 845 | 17 | 2086 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC142 | 1159 | 2794-003 | 2144 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 846 | 17 | 2086 | Costo | 60.35 | 9.66 |  |  |  | 70.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 215 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 87 |  |  |  |  | 87 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 191 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 37 |  |  |  |  | 37 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 37 |  |  |  |  | 37 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 37 |  |  |  |  | 37 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 847 | 17 | 2087 | Costo | 87 |  |  |  |  | 87 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 848 | 17 | 2087 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 849 | 17 | 2087 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 177 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 850 | 17 | 2087 | Costo | 85 |  |  |  |  | 85 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 851 | 17 | 2087 | Costo | 63 |  |  |  |  | 63 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC143 | 1160 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 852 | 17 | 2088 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2145 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2089 | Costo | 1335.34 | 213.65 |  |  |  | 1548.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2146 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 213 | 17 | 1960 | Costo | 1247.5 | 199.6 |  |  |  | 1447.1 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2147 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 213 | 17 | 2090 | Costo | 348.36 | 55.74 |  |  |  | 404.1 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2148 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1935 | Costo | 1236.22 | 197.78 |  |  |  | 1434 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2149 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1935 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2150 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1346 | Costo | 1377.58 | 220.42 |  |  |  | 1598 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2151 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 2091 | Costo | 868.1 | 138.9 |  |  |  | 1007 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2152 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2092 | Costo | 1719.83 | 275.17 |  |  |  | 1995 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2153 | 45049 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 599 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 853 | 17 | 2093 | Costo | 59.48 | 9.52 |  |  |  | 69 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2154 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1960 | Costo | 4651.73 | 744.27 |  |  |  | 5396 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2155 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 209 | 17 | 1948 | Costo | 731.9 | 117.1 |  |  |  | 849 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2156 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 323 | 17 | 1340 | Costo | 1538.91 | 246.21 |  |  |  | 1785.12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2157 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2094 | Costo | 1557.76 | 249.24 |  |  |  | 1807 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2158 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 136 | 17 | 1346 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2159 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 211.2 | 33.8 |  |  |  | 245 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2160 | 45165 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 204 | 17 | 2095 | Costo | 256.9 | 41.1 |  |  |  | 298 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2161 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 1340 | Costo | 613.02 | 98.08 |  |  |  | 711.1 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2162 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2096 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2163 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2097 | Costo | 85.34 | 13.66 |  |  |  | 99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2164 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 600 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 854 | 17 | 2097 | Costo | 239.65 | 38.35 |  |  |  | 278 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2165 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1340 | Costo | 323.06 | 51.69 |  |  |  | 374.75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2166 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 122 | 17 | 1340 | Costo | 93.59 | 14.97 |  |  |  | 108.56 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2167 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1959 | Costo | 8012.93 | 1282.07 |  |  |  | 9295 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2168 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1947 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2169 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1959 | Costo | 3101.38 | 496.22 |  |  |  | 3597.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2170 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2098 | Costo | 3049.14 | 487.86 |  |  |  | 3537 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2171 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 193 | 17 | 1960 | Costo | 403.45 | 64.55 |  |  |  | 468 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC144 | 1161 | 2794-003 | 2172 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1346 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2173 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1926 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2174 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1926 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2175 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2099 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2176 | 45058 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 136 | 17 | 2100 | Costo | 963.79 | 154.21 |  |  |  | 1118 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2177 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2101 | Costo | 3588.7 | 574.2 |  |  |  | 4162.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2178 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2102 | Costo | 2594.22 | 415.08 |  |  |  | 3009.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2179 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2103 | Costo | 2592.42 | 414.79 |  |  |  | 3007.21 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2180 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1965 | Costo | 1075.87 | 172.13 |  |  |  | 1248 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2181 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 137 | 17 | 1960 | Costo | 1032.76 | 165.24 |  |  |  | 1198 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2182 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2092 | Costo | 3956.9 | 633.1 |  |  |  | 4590 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2183 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 601 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 802 | 17 | 2104 | Costo | 418.97 | 67.03 |  |  |  | 486 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2184 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2104 | Costo | 256.9 | 41.1 |  |  |  | 298 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2185 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2104 | Costo | 162.93 | 26.07 |  |  |  | 189 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2186 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 204 | 17 | 2104 | Costo | 325 | 52 |  |  |  | 377 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2187 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2092 | Costo | 3961.21 | 633.79 |  |  |  | 4595 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2188 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 132 | 17 | 2104 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2189 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 855 | 17 | 2105 | Costo | 4309.49 | 689.51 |  |  |  | 4999 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2190 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 136 | 17 | 2092 | Costo | 3706.04 | 592.97 |  |  |  | 4299.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2191 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1960 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2192 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2092 | Costo | 6108.62 | 977.38 |  |  |  | 7086 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC145 | 1162 | 2794-003 | 2193 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 147 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 194 | 17 | 2106 | Costo | 3016.38 | 482.62 |  |  |  | 3499 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2194 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 602 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 856 | 17 | 2107 | Costo | 1069.68 | 173.31 |  |  |  | 1242.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2195 | 78220 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 603 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 857 | 17 | 2108 | Costo | 3500 | 560 |  |  |  | 4060 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-031 | 2196 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 562 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 788 | 17 | 2109 | Costo | 540 | 86.4 |  |  |  | 626.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2197 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 306 | 17 | 2110 | Costo | 824.14 | 131.86 |  |  |  | 956 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-019 | 2198 | 45419 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 604 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 858 | 17 | 2111 | Costo | 240 | 38.4 |  |  |  | 278.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2199 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 605 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 859 | 17 | 2112 | Costo | 174.4 | 27.9 |  |  |  | 202.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2200 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 606 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 860 | 17 | 2113 | Costo | 273.28 | 43.72 |  |  |  | 317 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2201 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2114 | Costo | 1091.08 | 174.57 |  |  |  | 1265.65 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2202 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2115 | Costo | 603.36 | 96.54 |  |  |  | 699.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2203 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2116 | Costo | 103.4 | 16.54 |  |  |  | 119.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2204 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2117 | Costo | 646.55 | 103.45 |  |  |  | 750 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2205 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2118 | Costo | 17.23 | 2.76 |  |  |  | 19.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2206 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2119 | Costo | 754.72 | 24.08 | 16.45 |  |  | 778.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2207 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2120 | Costo | 615.51 | 98.48 |  |  |  | 713.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2208 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2120 | Costo | 818.97 | 131.04 |  |  |  | 950.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2209 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 208 | 17 | 2121 | Costo | 1208.61 | 193.37 |  |  |  | 1401.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2210 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 208 | 17 | 2122 | Costo | 1654.29 | 264.69 |  |  |  | 1918.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2211 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2123 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2212 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2124 | Costo | 206.03 | 32.97 |  |  |  | 239 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC146 | 1163 | 2494-003 | 2213 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 135 | 17 | 2125 | Costo | 515.52 | 82.48 |  |  |  | 598 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2394-013 | 2214 | 44950 | 601 | General de Ley Personas Morales | 607 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 861 | 17 | 2126 | Costo | 3396.25 | 543.71 |  |  |  | 3939.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2394-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2485-003 | 2215 | 45414 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 608 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 862 | 17 | 2127 | Costo | 3594.83 | 575.17 |  |  |  | 4170 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-003 | 2216 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 609 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 863 | 17 | 2128 | Costo | 256.9 | 41 |  |  |  | 297.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-015 | 2217 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2129 | Costo | 1824.73 | 291.96 |  |  |  | 2116.69 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2394-025 | 2218 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 864 | 17 | 2130 | Costo | 1480.86 | 236.94 |  |  |  | 1717.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2394-025 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-071 | 2219 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2131 | Costo | 1275.86 | 204.14 |  |  |  | 1480 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-007 | 2220 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2132 | Costo | 2429.31 | 388.69 |  |  |  | 2818 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-007 | 2221 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2133 | Costo | 462.07 | 73.93 |  |  |  | 536 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 235 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-007 | 2222 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2134 | Costo | 619.83 | 99.17 |  |  |  | 719 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-007 | 2223 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2135 | Costo | 61.64 | 9.86 |  |  |  | 71.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 235 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2285-003 | 2224 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2136 | Costo | 504.31 | 80.69 |  |  |  | 585 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2385-003 | 2225 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 611 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 865 | 17 | 2137 | Costo | 625 | 100 |  |  |  | 725 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2385-003 | 2226 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 612 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 866 | 17 | 2138 | Costo | 834.08 | 133.45 |  |  |  | 967.53 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2394-073 | 2227 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2139 | Costo | 455.17 | 72.83 |  |  |  | 528 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2394-073 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2385-003 | 2228 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 278 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 370 | 17 | 2140 | Costo | 775 | 124 |  |  |  | 899 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-071 | 2229 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 294 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 388 | 17 | 2141 | Costo | 531 | 84.96 |  |  |  | 615.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2394-009 | 2230 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 612 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 866 | 17 | 2142 | Costo | 5901.38 | 944.22 |  |  |  | 6845.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2394-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC147 | 1164 | 2494-031 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 867 | 17 | 2143 | Costo | 200 |  |  |  |  | 200 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-019 | 2231 | 45419 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 604 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 858 | 17 | 2144 | Costo | 190 | 30.4 |  |  |  | 220.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-003 | 2232 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2145 | Costo | 705.17 | 112.83 |  |  |  | 818 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2285-003 | 2233 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 613 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 868 | 17 | 2146 | Costo | 413.52 | 31.48 | 2.76 |  |  | 445 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-015 | 2234 | 45221 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 614 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 869 | 17 | 2147 | Costo | 2765 | 448 |  |  |  | 3213 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2394-021 | 2235 | 44470 | 601 | General de Ley Personas Morales | 615 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 870 | 17 | 2148 | Costo | 2781.72 | 445.08 |  |  |  | 3226.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2394-021 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2236 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 616 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 871 | 17 | 2149 | Costo | 1620.69 | 259.31 |  |  |  | 1880 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2237 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2150 | Costo | 4074.15 | 651.85 |  |  |  | 4726 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2238 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2151 | Costo | 1930.43 | 308.87 |  |  |  | 2239.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2239 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2152 | Costo | 13.36 | 2.14 |  |  |  | 15.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2240 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2153 | Costo | 5741.49 | 918.62 |  |  |  | 6660.11 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-015 | 2241 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 306 | 17 | 2154 | Costo | 420.69 | 67.31 |  |  |  | 488 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC148 | 1165 | 2494-007 | 2242 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 306 | 17 | 2155 | Costo | 2239.66 | 358.34 |  |  |  | 2598 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC149 | 1166 | 2394-005 | 2243 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 617 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 872 | 17 | 2156 | Costo | 6300 | 1008 |  |  |  | 7308 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2394-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC149 | 1166 | 2494-031 | 2244 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 562 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 788 | 17 | 2157 | Costo | 1522.41 | 243.59 |  |  |  | 1766 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC149 | 1166 | 2494-003 | 2245 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2158 | Costo | 3103.28 | 49.3 | 6.9 |  |  | 3152.58 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2246 | 44360 | 621 | Incorporación Fiscal | 618 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 873 | 17 | 2159 | Costo | 3411.21 | 545.79 |  |  |  | 3957 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2247 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 874 | 17 | 2160 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2248 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 874 | 17 | 2161 | Costo | 881 | 140.96 |  |  |  | 1021.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2249 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 620 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 875 | 17 | 2162 | Costo | 1150 | 184 |  |  |  | 1334 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 2250 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 621 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 876 | 17 | 2163 | Costo | 375 | 60 |  |  |  | 435 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2251 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 622 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 877 | 17 | 2164 | Costo | 107.64 | 17.22 |  |  |  | 124.86 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-031 | 2252 | 45630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 241 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 313 | 17 | 2165 | Costo | 440 | 70.4 |  |  |  | 510.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-031 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2385-003 | 2253 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 623 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 878 | 17 | 2166 | Costo | 741.37 | 118.62 |  |  |  | 859.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2385-003 | 2254 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 864 | 17 | 2167 | Costo | 1557.76 | 249.24 |  |  |  | 1807 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2311-003 | 2255 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 275 | 17 | 2168 | Costo | 168.1 | 126.9 |  |  |  | 295 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2311-003 | 2256 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2169 | Costo | 734.48 | 117.52 |  |  |  | 852 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2385-003 | 2257 | 44180 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 624 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 879 | 17 | 2170 | Costo | 137.93 | 22.07 |  |  |  | 160 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 2258 | 44150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 247 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 322 | 17 | 2171 | Costo | 963.84 | 156.16 |  |  |  | 1120 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 2259 | 44810 | 601 | General de Ley Personas Morales | 625 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 880 | 17 | 2172 | Costo | 1015 | 162.4 |  |  |  | 1177.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2385-003 | 2260 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2173 | Costo | 2579.31 | 412.69 |  |  |  | 2992 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 2261 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 296 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 390 | 17 | 2174 | Costo | 1094.83 | 175.17 |  |  |  | 1270 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2311-003 | 2262 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 275 | 17 | 2175 | Costo | 3083.44 | 493.35 |  |  |  | 3576.79 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2385-003 | 2263 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 275 | 17 | 2176 | Costo | 455.17 | 72.83 |  |  |  | 528 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 2264 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2177 | Costo | 7754.48 | 1240.71 |  |  |  | 8995.19 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2178 | Costo | 52 |  |  |  |  | 52 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC150 | 1167 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 881 | 17 | 2179 | Costo | 95 |  |  |  |  | 95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 1641-008 | 2265 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 882 | 17 | 2180 | Costo | 6546.23 |  |  |  |  | 6546.23 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 1641-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 3629-006 | 2266 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2181 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 7080-003 | 2267 | 45129 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2182 | Costo | 13.16 | 2.1 |  |  |  | 15.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 7080-003 | 2268 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 883 | 17 | 2183 | Costo | 1680.17 | 268.83 |  |  |  | 1949 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 3410-012 | 2269 | 53490 | 601 | General de Ley Personas Morales | 138 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 180 | 17 | 2184 | Costo | 730.17 | 116.83 |  |  |  | 847 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 3410-012 | 2270 | 59730 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 424 | 17 | 2185 | Costo | 478.02 | 48.98 |  |  |  | 527 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC151 | 1168 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 884 | 17 | 2186 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3410-013 | 2271 | 45129 | 621 | Incorporación Fiscal | 134 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 105 | 17 | 2187 | Costo | 537.93 | 86.07 |  |  |  | 624 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3410-013 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 2272 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 424 | 17 | 2188 | Costo | 470.69 | 75.31 |  |  |  | 546 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 2273 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 436 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 885 | 17 | 2188 | Costo | 88.79 | 14.21 |  |  |  | 103 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2274 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 626 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 886 | 17 | 2189 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2275 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 627 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 887 | 17 | 2190 | Costo | 5222.41 | 835.59 |  |  |  | 6058 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 2276 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 67 | 17 | 1517 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2277 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 67 | 17 | 2191 | Costo | 42 |  |  |  |  | 42 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2278 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 67 | 17 | 2192 | Costo | 57 |  |  |  |  | 57 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3442-015 | 2279 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2193 | Costo | 91.98 | 5.52 |  |  |  | 97.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3442-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2280 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 549 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 814 | 17 | 2194 | Costo | 193.96 | 31.05 |  |  |  | 225.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2281 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2195 | Costo | 1885.35 | 301.65 |  |  |  | 2187 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2282 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2196 | Costo | 646.38 | 103.42 |  |  |  | 749.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2283 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 184 | 17 | 2197 | Costo | 401.15 | 32.25 |  |  |  | 433.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 2284 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 576 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 813 | 17 | 2188 | Costo | 46.55 | 7.45 |  |  |  | 54 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 2285 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 628 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 888 | 17 | 2198 | Costo | 1198.28 | 191.72 |  |  |  | 1390 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 2286 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 576 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 813 | 17 | 2188 | Costo | 46.55 | 7.45 |  |  |  | 54 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3410-012 | 2287 | 58570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 424 | 17 | 2199 | Costo | 97.61 | 11.39 |  |  |  | 109 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2288 | 44520 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 629 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 889 | 17 | 2200 | Costo | 950 | 152 |  |  |  | 1102 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2289 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2201 | Costo | 1294.83 | 207.17 |  |  |  | 1502 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 7080-003 | 2290 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2202 | Costo | 706.03 | 112.97 |  |  |  | 819 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-006 | 2291 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2203 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-006 | 2292 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2203 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3410-012 | 2293 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 630 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 890 | 17 | 2204 | Costo | 499.5 |  |  |  |  | 499.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 891 | 17 | 2205 | Costo | 62 |  |  |  |  | 62 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 892 | 17 | 2205 | Costo | 62 |  |  |  |  | 62 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 604 | 17 | 2205 | Costo | 68 |  |  |  |  | 68 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 893 | 17 | 2205 | Costo | 105 |  |  |  |  | 105 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3412-138 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 74 | 17 | 1993 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3412-138 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 894 | 17 | 1212 | Costo | 65 |  |  |  |  | 65 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 895 | 17 | 2206 | Costo | 910 |  |  |  |  | 910 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 896 | 17 | 2206 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC152 | 1169 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 888 | 17 | 2206 | Costo | 139 |  |  |  |  | 139 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2294 | 07969 | 601 | General de Ley Personas Morales | 631 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 897 | 17 | 2207 | Costo | 163.78 | 26.2 |  |  |  | 189.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2295 | 45685 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 632 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 898 | 17 | 2207 | Costo | 128.23 | 20.52 |  |  |  | 148.75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2296 | 09839 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 633 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 899 | 17 | 2208 | Costo | 377.44 | 60.39 |  |  |  | 437.83 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2297 | 45200 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 634 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 900 | 17 | 2209 | Costo | 74.78 | 11.96 |  |  |  | 86.74 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2298 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2210 | Costo | 28.88 | 4.62 |  |  |  | 33.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2299 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2210 | Costo | 28.88 | 4.62 |  |  |  | 33.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2300 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2210 | Costo | 46.72 | 7.48 |  |  |  | 54.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2301 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2211 | Costo | 49.84 | 7.98 |  |  |  | 57.82 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2302 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2212 | Costo | 51.67 | 8.27 |  |  |  | 59.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2303 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2212 | Costo | 60.28 | 9.64 |  |  |  | 69.92 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2304 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2209 | Costo | 77.53 | 12.41 |  |  |  | 89.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2305 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2211 | Costo | 97.49 | 15.6 |  |  |  | 113.09 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2306 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2213 | Costo | 117.04 | 18.73 |  |  |  | 135.77 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2307 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2214 | Costo | 129.3 | 20.69 |  |  |  | 149.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2308 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2211 | Costo | 150.17 | 24.03 |  |  |  | 174.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2309 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2211 | Costo | 155.11 | 24.82 |  |  |  | 179.93 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2310 | 45429 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 636 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 902 | 17 | 2208 | Costo | 195.79 | 31.33 |  |  |  | 227.12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2311 | 49000 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 637 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 903 | 17 | 2213 | Costo | 94.79 | 15.17 |  |  |  | 109.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2312 | 44298 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 638 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 904 | 17 | 2208 | Costo | 189.64 | 30.34 |  |  |  | 219.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2313 | 06870 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 639 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 905 | 17 | 2210 | Costo | 37.54 | 6.01 |  |  |  | 43.55 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2314 | 45609 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 640 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 906 | 17 | 2208 | Costo | 391.77 | 62.68 |  |  |  | 454.45 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2315 | 22785 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 641 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 907 | 17 | 2208 | Costo | 306.15 | 48.98 |  |  |  | 355.13 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2316 | 45235 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 642 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 908 | 17 | 2211 | Costo | 86.16 | 13.79 |  |  |  | 99.95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2317 | 45236 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 643 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 909 | 17 | 2208 | Costo | 189.65 | 30.34 |  |  |  | 219.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2318 | 72570 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 644 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 910 | 17 | 2211 | Costo | 138.73 | 22.2 |  |  |  | 160.93 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2319 | 45180 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 645 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 911 | 17 | 2213 | Costo | 126.12 | 20.18 |  |  |  | 146.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2320 | 45653 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 646 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 912 | 17 | 2212 | Costo | 60.28 | 9.64 |  |  |  | 69.92 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2321 | 44210 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 647 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 913 | 17 | 2212 | Costo | 86.17 | 13.79 |  |  |  | 99.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2322 | 45680 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 648 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 914 | 17 | 2209 | Costo | 75.86 | 12.14 |  |  |  | 88 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2323 | 45130 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 649 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 915 | 17 | 2215 | Costo | 109.34 | 17.49 |  |  |  | 126.83 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2324 | 07480 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 650 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 916 | 17 | 2216 | Costo | 146.52 | 23.44 |  |  |  | 169.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2325 | 45180 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 651 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 917 | 17 | 2212 | Costo | 43.02 | 6.88 |  |  |  | 49.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2326 | 45180 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 651 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 917 | 17 | 2213 | Costo | 83.62 | 13.38 |  |  |  | 97 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC153 | 1170 | 3904-003 | 2327 | 45200 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 652 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 918 | 17 | 2210 | Costo | 51.67 | 8.27 |  |  |  | 59.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2328 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 142 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 185 | 17 | 2217 | Costo | 128.45 | 20.55 |  |  |  | 149 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2329 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 635 | 17 | 2218 | Costo | 138.79 | 22.21 |  |  |  | 161 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2330 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 635 | 17 | 2219 | Costo | 35.34 | 5.65 |  |  |  | 40.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2331 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 136 | 17 | 2220 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2332 | 44160 | 621 | Incorporación Fiscal | 225 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 292 | 17 | 2221 | Costo | 1993.29 | 318.93 |  |  | 212.62 | 2099.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2333 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 226 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 919 | 17 | 2222 | Costo | 876.96 | 140.31 |  |  |  | 1017.27 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2334 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 653 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 920 | 17 | 2223 | Costo | 418.3 | 66.93 |  |  | 5.23 | 480 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2335 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 296 | 17 | 2224 | Costo | 1180.17 | 188.83 |  |  |  | 1369 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC154 | 1171 | 2808-003 | 2336 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 184 | 17 | 2225 | Costo | 204.31 | 32.69 |  |  |  | 237 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC155 | 1172 | 2494-003 | 2337 | 45221 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 614 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 869 | 17 | 2226 | Costo | 1755.53 | 284.44 |  |  |  | 2039.97 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC155 | 1172 | 2494-003 | 2338 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2227 | Costo | 110.34 | 17.66 |  |  |  | 128 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC155 | 1172 | 2494-003 | 2339 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 654 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 921 | 17 | 2228 | Costo | 6762.5 | 1082 |  |  |  | 7844.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC155 | 1172 | 2494-003 | 2340 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 654 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 921 | 17 | 2229 | Costo | 3300 | 528 |  |  |  | 3828 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-003 | 2341 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2230 | Costo | 5861.34 | 937.81 |  |  |  | 6799.15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-059 | 2342 | 44550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2231 | Costo | 1089.62 | 174.34 |  |  |  | 1263.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-003 | 2343 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 620 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 875 | 17 | 2232 | Costo | 1950 | 312 |  |  |  | 2262 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2385-003 | 2344 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 474 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 693 | 17 | 2233 | Costo | 652.5 | 104.4 |  |  |  | 756.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-015 | 2345 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2234 | Costo | 579.39 | 92.7 |  |  |  | 672.09 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-015 | 2346 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2235 | Costo | 358 | 57.28 |  |  |  | 415.28 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2385-003 | 2347 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2236 | Costo | 165.52 | 26.48 |  |  |  | 192 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2348 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2237 | Costo | 82.06 | 13.13 |  |  |  | 95.19 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2349 | 44470 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 655 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 922 | 17 | 2238 | Costo | 86.12 | 13.78 |  |  |  | 99.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2485-003 | 2350 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2239 | Costo | 115.5 | 18.5 |  |  |  | 134 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2351 | 45053 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2240 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-015 | 2352 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 923 | 17 | 2241 | Costo | 455 | 72.8 |  |  |  | 527.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-007 | 2353 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 293 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 387 | 17 | 2242 | Costo | 1300 |  |  |  |  | 1300 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-003 | 2354 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 429 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 572 | 17 | 2243 | Costo | 500 | 80 |  |  |  | 580 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2355 | 45407 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 656 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 924 | 17 | 2244 | Costo | 103.38 | 16.54 |  |  |  | 119.92 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2356 | 45404 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 657 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 925 | 17 | 2245 | Costo | 60.34 | 9.65 |  |  |  | 69.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2285-003 | 2357 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2246 | Costo | 94.74 | 15.16 |  |  |  | 109.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2311-003 | 2358 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 275 | 17 | 2247 | Costo | 1130.17 | 180.83 |  |  |  | 1311 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-015 | 2359 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 361 | 17 | 2248 | Costo | 773.71 | 125.36 |  |  |  | 899.07 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC156 | 1173 | 2494-071 | 2360 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 547 | 17 | 2249 | Costo | 100.86 | 16.14 |  |  |  | 117 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2361 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2250 | Costo | 8309.13 | 616.6 | 55.82 |  |  | 8925.73 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2362 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 609 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 863 | 17 | 2251 | Costo | 3332.76 | 533.24 |  |  |  | 3866 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-007 | 2363 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2252 | Costo | 9051.12 | 1448.18 |  |  |  | 10499.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2364 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2253 | Costo | 3447.93 | 551.67 |  |  |  | 3999.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2365 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 136 | 17 | 2254 | Costo | 645.69 | 103.31 |  |  |  | 749 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2366 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 926 | 17 | 2255 | Costo | 386.21 | 61.79 |  |  |  | 448 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2367 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2256 | Costo | 68.95 | 11.03 |  |  |  | 79.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2368 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2257 | Costo | 1318.23 | 210.92 |  |  |  | 1529.15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2369 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 658 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 927 | 17 | 2258 | Costo | 1283.62 | 205.38 |  |  |  | 1489 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2370 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2259 | Costo | 4322.41 | 691.59 |  |  |  | 5014 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2285-003 | 2371 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 275 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 367 | 17 | 2260 | Costo | 869.82 | 139.17 |  |  |  | 1008.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2285-003 | 2372 | 45070 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2261 | Costo | 49 |  |  |  |  | 49 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2373 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2262 | Costo | 1757.16 | 281.15 |  |  |  | 2038.31 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2485-003 | 2374 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 278 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 370 | 17 | 2263 | Costo | 477.59 | 76.41 |  |  |  | 554 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 2375 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 659 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 928 | 17 | 2264 | Costo | 521.81 | 83.49 |  |  |  | 605.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-007 | 2376 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2265 | Costo | 2667.16 | 426.74 |  |  |  | 3093.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-071 | 2377 | 45136 | 601 | General de Ley Personas Morales | 294 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 388 | 17 | 2266 | Costo | 431.76 | 69.08 |  |  |  | 500.84 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2285-003 | 2378 | 44200 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2267 | Costo | 481.07 | 18.94 |  |  |  | 500.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2485-003 | 2379 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2268 | Costo | 111.21 | 17.79 |  |  |  | 129 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-007 | 2380 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 660 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 929 | 17 | 2269 | Costo | 1723.28 | 275.72 |  |  |  | 1999 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 514 | 17 | 2270 | Costo | 169 |  |  |  |  | 169 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC157 | 1174 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | PROD 5 | PETTY CASH | 930 | 17 | 2271 | Costo | 45 |  |  |  |  | 45 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2494-019 | 2381 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 661 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 931 | 17 | 2272 | Costo | 482.88 | 78.24 |  |  |  | 561.12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2494-019 | 2382 | 44400 | 621 | Incorporación Fiscal | 662 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 932 | 17 | 2273 | Costo | 90 | 14.4 |  |  |  | 104.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2494-071 | 2383 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2274 | Costo | 215.52 | 34.48 |  |  |  | 250 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2494-003 | 2384 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2275 | Costo | 17.24 | 2.76 |  |  |  | 20 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2394-073 | 2385 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 663 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 933 | 17 | 2276 | Costo | 1030.52 | 164.88 |  |  |  | 1195.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2394-073 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2311-003 | 2386 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 663 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 933 | 17 | 2277 | Costo | 712.55 | 114.01 |  |  |  | 826.56 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC158 | 1175 | 2494-003 | 2387 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 5 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2278 | Costo | 14588.8 | 2334.2 |  |  |  | 16923 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-007 | 2388 | 37680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 554 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 780 | 17 | 2279 | Costo | 2668.96 | 427.03 |  |  |  | 3095.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-015 | 2389 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 435 | 17 | 2280 | Costo | 7155.17 | 1144.83 |  |  |  | 8300 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2390 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 664 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 934 | 17 | 2281 | Costo | 264.66 | 42.34 |  |  |  | 307 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2391 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 864 | 17 | 2282 | Costo | 64.66 | 10.35 |  |  |  | 75.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2392 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 665 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 935 | 17 | 2283 | Costo | 138.79 | 22.21 |  |  |  | 161 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2393 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 664 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 934 | 17 | 2284 | Costo | 234.49 | 37.51 |  |  |  | 272 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-007 | 2394 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2285 | Costo | 215.52 | 34.48 |  |  |  | 250 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 606 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2585-003 | 2395 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 616 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 871 | 17 | 2286 | Costo | 400 | 64 |  |  |  | 464 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-071 | 2396 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2287 | Costo | 429.68 | 68.72 |  |  |  | 498.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 606 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-003 | 2397 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2288 | Costo | 619.83 | 99.17 |  |  |  | 719 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2398 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 666 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 936 | 17 | 2289 | Costo | 969 | 155.04 |  |  |  | 1124.04 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2485-003 | 2399 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 666 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 936 | 17 | 2290 | Costo | 693.6 | 110.98 |  |  |  | 804.58 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2494-003 | 2400 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 667 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 937 | 17 | 2291 | Costo | 566.38 | 90.62 |  |  |  | 657 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC159 | 1176 | 2594-003 | 2401 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 668 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 938 | 17 | 2292 | Costo | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2402 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 211 | 17 | 2293 | Costo | 2688.44 | 430.16 |  |  |  | 3118.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2403 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 211 | 17 | 457 | Costo | 3023.45 | 483.75 |  |  |  | 3507.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2404 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 158 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 211 | 17 | 457 | Costo | 3514.05 | 562.25 |  |  |  | 4076.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2405 | 06010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 98 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 939 | 17 | 2294 | Costo | 905.17 | 144.83 |  |  |  | 1050 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 182 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2406 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2295 | Costo | 1289.65 | 206.34 |  |  |  | 1495.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 183 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2407 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2296 | Costo | 550.86 | 88.14 |  |  |  | 639 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2408 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 680 | 17 | 2297 | Costo | 1637.07 | 261.93 |  |  |  | 1899 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1177 | 2794-003 | 2409 | 06010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 96 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 679 | 17 | 2298 | Costo | 35.34 | 5.65 |  |  |  | 40.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 5 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 940 |  | 1996 | Balance | -567400.26 |  |  |  |  | -567400.26 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P267 | 849 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 5 | PROVEEDORES | 702 | 24 | 2299 | Balance | -69600 | - |  | - | - | -69600 | 250 | INBURSA | PAGADO |  |  | Balance |  | #VALUE!
PC119 | 816 | 3901-048 | 2410 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2300 | Costo | 7775.69 | 1066.18 |  |  |  | 8841.87 |  | BBVA | PAGADO | 244 |  | 3901-048 |  | 0
PC120 | 817 | 3410-013 | 2411 | 45850 | 601 | General de Ley Personas Morales | 74 | VIGENTE |  | PROD 5 | PETTY CASH | 941 | 17 | 2301 | Costo | 16250 | 2600 |  |  |  | 18850 |  | BBVA | PAGADO | 244 |  | 3410-013 |  | 0
P322 | 1138 | 3412-067 | 2412 | 1219 | 601 | General de Ley Personas Morales | 669 | VIGENTE | 282.5177 | PROD 5 | PROVEEDORES | 942 | 24 | 2302 | Costo | 80000 | 12800 |  | 0 | 0 | 92800 | 340 | SANTANDER | PAGADO | 244 |  | 3412-067 |  | v | [6 empty] | -44885.4823
F12 | - | Income (Funding) | 2413 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 247.5497 | PROD 6 | FONDEO | 28 |  | 1425 | Balance | 21622459.65 | 0 |  |  |  | 21622459.65 | 34 | - | PAGADO | 250 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44920.4503
F12.1 | - | Income (Funding) IVA | 2414 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 247.5512 | PROD 6 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 3459593.54 | 0 |  |  |  | 3459593.54 | 34 | - | PAGADO | 250 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44920.4488
P331 | 1178 | 3410-003 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.29 |  |  |  | 40007.58 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-003 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-003 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-003 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-013 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-013 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-005 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-005 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-006 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-006 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-007 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-007 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-008 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-008 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-018 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-018 |  | 0
P331 | 1178 | 3410-013 | 2415 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2303 | Costo | 34489.29 | 5518.28 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3410-013 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-099 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 40100 | 6416 |  | 4277.35 | 4010 | 38228.65 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-099 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-101 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 49000 | 7840 |  | 5226.68 | 4900 | 46713.32 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-101 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-103 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-103 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-104 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 49000 | 7840 |  | 5226.68 | 4900 | 46713.32 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-104 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-105 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 153500 | 24560 |  | 16373.38 | 15350 | 146336.62 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-105 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-106 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 500 | 4766.66 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-106 |  | 0
P332 | 1179 | 3193-107 | 2416 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2304 | Costo | 63400 | 10144 |  | 6762.69 | 6340 | 60441.31 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3193-107 |  | 0
P333 | 1180 | 3201-004 | 2417 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2305 | Costo | 16000 | 2560 |  |  |  | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 250 |  | 3201-004 |  | 0
| 1181 | 3201-007 | 2418 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2306 | Costo | 14000 | 2240 |  |  |  | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 250 |  | 3201-007 |  | 0
| 1182 | 3201-015 | 2419 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2307 | Costo | 14000 | 2240 |  |  |  | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 250 |  | 3201-015 |  | 0
P334 | 1183 | 3193-117 | 2420 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2308 | Costo | 25000 | 4000 |  |  |  | 29000 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 250 |  | 3193-117 |  | 0
P335 | 1184 | 3193-115 | 2421 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 2309 | Costo | 286000 | 45760 |  | 30506.76 | 3575 | 297678.24 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 250 |  | 3193-115 | REVISAR | 0
P336 | 1185 | 3193-115 | 2422 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 2310 | Costo | 12385.8 | 1981.73 |  | 1321.16 | 154.82 | 12891.55 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 250 |  | 3193-115 | REVISAR | 0
P337 | 1186 | 3110-003 | 2423 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 2311 | Costo | 5770 | 923.2 |  | 615.47 | 72.13 | 6005.6 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3110-003 | REVISAR | 0
P338 | 1187 | 3305-003 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 19000 | 3040 |  |  |  | 22040 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-003 |  | 0
P338 | 1187 | 3305-004 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 20000 | 3200 |  |  |  | 23200 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-004 |  | 0
P338 | 1187 | 3305-005 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 4500 | 720 |  |  |  | 5220 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-005 |  | 0
P338 | 1187 | 3305-006 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 12000 | 1920 |  |  |  | 13920 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-006 |  | 0
P338 | 1187 | 3305-011 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 32000 | 5120 |  |  |  | 37120 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-011 |  | 0
P338 | 1187 | 3305-007 | 2424 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2312 | Costo | 27900 | 4464 |  |  |  | 32364 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 250 |  | 3305-007 |  | 0
P339 | 1188 | 2621-003 | 2425 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2313 | Costo | 10000 | 1600 |  |  |  | 11600 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 250 |  | 2621-003 |  | 0
P339 | 1188 | 2623-017 | 2425 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2313 | Costo | 10400 | 1664 |  |  |  | 12064 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 250 |  | 2623-017 |  | 0
P339 | 1188 | 2623-012 | 2425 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2313 | Costo | 1000 | 160 |  |  |  | 1160 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 250 |  | 2623-012 |  | 0
P340 | 1189 | 3412-133 | 2426 | 44920 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 583 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 826 | 24 | 2314 | Costo | 2007.01 | 321.12 |  | 214.08 | 200.7 | 1913.35 | 330 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 250 |  | 3412-133 |  | 0
P341 | 1190 | 2311-003 | 2427 | 45060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 487 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 709 | 51 | 2315 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 0 | 10440 | 258 | BANCO BANBAJIO | PAGADO | 250 |  | 2311-003 |  | 0
| 1191 | 2394-045 | 2428 | 45060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 487 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 709 | 51 | 2316 | Costo | 5400 | 864 |  | 0 | 0 | 6264 | 258 | BANCO BANBAJIO | PAGADO | 250 |  | 2394-045 |  | 0
P342 | 1192 | 2394-045 | 2429 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 671 | VIGENTE | 222.5491 | PROD 6 | PROVEEDORES | 944 | 51 | 2317 | Costo | 9800 | 1568 |  | 0 | 0 | 11368 | 342 | BANORTE | PAGADO | 250 |  | 2394-045 |  | 0 | [6 empty] | -44945.4509
P343 | 1193 | 2494-023 | 2430 | 45080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 485 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 707 | 51 | 2318 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 257 | SANTANDER | PAGADO | 250 |  | 2494-023 |  | 0
P344 | 1194 | 2594-003 | 2431 | 44620 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 107 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 145 | 51 | 2319 | Costo | 2200 | 352 |  | 234.66 | 27.5 | 2289.84 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 250 |  | 2594-003 |  | 0
P345 | 1195 | 2213-004 | 2432 | 97345 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 672 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 945 | 51 | 2320 | Costo | 5500 | 880 |  | 586.67 | 550 | 5243.33 | 343 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 250 |  | 2213-004 |  | 0
P346 | 1196 | 3480-003 | 2433 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2321 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 250 |  | 3480-003 |  | 0
| 1197 | 3480-007 | 2434 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2322 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 250 |  | 3480-007 |  | 0
| 1197 | 1621-004 | 2434 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2322 | Costo | 5600 | 896 |  | 0 | 70 | 6426 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 250 |  | 1621-004 |  | 0
| 1197 | 3716-003 | 2434 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2322 | Costo | 5600 | 896 |  | 0 | 70 | 6426 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 250 |  | 3716-003 |  | 0
P347 | 1198 | 1401-036 | 2435 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 673 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 946 | 1 | 2323 | Costo | 50400 | 8064 |  | 0 | 0 | 58464 | 344 | INBURSA | PAGADO | 250 |  | 1401-036 |  | 0
P348 | 1199 | 3412-133 | 2436 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 674 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 947 | 24 | 2324 | Costo | 7000 | 1120 |  | 0 | 87.5 | 8032.5 | 345 | BANORTE | PAGADO | 250 |  | 3412-133 |  | 0
P349 | 1200 | 3683-202 | 2437 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2325 | Costo | 8000 | 1280 |  |  |  | 9280 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-202 |  | 0
| 1201 | 3683-202 | 2438 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2326 | Costo | 24102 | 3856.32 |  |  |  | 27958.32 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-202 |  | 0
| 1202 | 3683-202 | 2439 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2326 | Costo | 21798 | 3487.68 |  |  |  | 25285.68 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-202 |  | 0
| 1202 | 3683-204 | 2439 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2326 | Costo | 19098 | 3055.68 |  |  |  | 22153.68 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-204 |  | 0
| 1203 | 3683-204 | 2440 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2327 | Costo | 4200 | 672 |  |  |  | 4872 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-204 |  | 0
| 1204 | 3683-204 | 2441 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2328 | Costo | 49700 | 7952 |  |  |  | 57652 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 251 |  | 3683-204 |  | 0
P350 | 1205 | 2494-043 | 2442 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 675 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 948 | 51 | 2329 | Costo | 22700 | 3632 |  | 0 | 0 | 26332 | 346 | BANORTE | PAGADO | 251 |  | 2494-043 |  | 0
P351 | 1206 | 2594-003 | 2443 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 2330 | Costo | 1836.15 | 293.79 |  | 0 | 0 | 2129.94 | 162 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0
P352 | 1207 | 2494-043 | 2444 | 45129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 126 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 166 | 51 | 2331 | Costo | 76686 | 12269.76 |  | 0 | 0 | 88955.76 | 89 | BANCO HSBC | PAGADO | 251 |  | 2494-043 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-004 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 18174.58 | 2326.35 |  | 0 | 0 | 20500.93 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-004 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-005 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-005 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-006 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 6882.6 | 880.97 |  | 0 | 0 | 7763.57 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-006 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-007 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 1126.89 | 144.24 |  | 0 | 0 | 1271.13 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-007 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-012 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 14970.54 | 1916.23 |  | 0 | 0 | 16886.77 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-012 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-013 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 2495.09 | 319.37 |  | 0 | 0 | 2814.46 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-013 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-014 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 16680 | 2135.04 |  | 0 | 0 | 18815.04 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-014 |  | 0
P353 | 1208 | 1301-015 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 2666.72 | 341.34 |  | 0 | 0 | 3008.06 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1301-015 |  | 0
P353 | 1208 | 1302-005 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 35876.45 | 4592.19 |  | 0 | 0 | 40468.64 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1302-005 |  | 0
P353 | 1208 | 1302-006 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 4990.18 | 638.74 |  | 0 | 0 | 5628.92 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1302-006 |  | 0
P353 | 1208 | 1302-007 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 34550.85 | 4422.51 |  | 0 | 0 | 38973.36 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1302-007 |  | 0
P353 | 1208 | 1302-008 | 2445 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1480 | Costo | 2666.72 | 341.34 |  | 0 | 0 | 3008.06 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1302-008 |  | 0
| 1209 | 1401-003 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-003 |  | 0
| 1209 | 1401-006 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-006 |  | 0
| 1209 | 1401-007 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 17846.31 | 2284.33 |  | 0 | 0 | 20130.64 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-007 |  | 0
| 1209 | 1401-012 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 25762.38 | 3297.58 |  | 0 | 0 | 29059.96 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-012 |  | 0
| 1209 | 1401-015 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-015 |  | 0
| 1209 | 1401-016 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 24205.34 | 3098.28 |  | 0 | 0 | 27303.62 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-016 |  | 0
| 1209 | 1401-021 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-021 |  | 0
| 1209 | 1401-024 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-024 |  | 0
| 1209 | 1401-025 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 11487 | 1470.34 |  | 0 | 0 | 12957.34 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-025 |  | 0
| 1209 | 1401-030 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-030 |  | 0
| 1209 | 1401-031 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-031 |  | 0
| 1209 | 1401-032 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 24615 | 3150.72 |  | 0 | 0 | 27765.72 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-032 |  | 0
| 1209 | 1401-037 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-037 |  | 0
| 1209 | 1401-038 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-038 |  | 0
| 1209 | 1401-039 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 6974.42 | 892.73 |  | 0 | 0 | 7867.15 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-039 |  | 0
| 1209 | 1401-051 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 55205.1 | 7066.25 |  | 0 | 0 | 62271.35 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-051 |  | 0
| 1209 | 1401-053 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 33134.65 | 4241.24 |  | 0 | 0 | 37375.89 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-053 |  | 0
| 1209 | 1401-058 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 33123.06 | 4239.75 |  | 0 | 0 | 37362.81 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-058 |  | 0
| 1209 | 1401-059 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-059 |  | 0
| 1209 | 1401-060 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 4102.6 | 525.13 |  | 0 | 0 | 4627.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-060 |  | 0
| 1209 | 1401-065 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 25762.38 | 3297.58 |  | 0 | 0 | 29059.96 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-065 |  | 0
| 1209 | 1401-066 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-066 |  | 0
| 1209 | 1401-067 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3282.08 | 420.11 |  | 0 | 0 | 3702.19 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-067 |  | 0
| 1209 | 1401-076 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 44689.84 | 5720.3 |  | 0 | 0 | 50410.14 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-076 |  | 0
| 1209 | 1401-077 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-077 |  | 0
| 1209 | 1401-078 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 5743.64 | 735.19 |  | 0 | 0 | 6478.83 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1401-078 |  | 0
| 1209 | 1403-003 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-003 |  | 0
| 1209 | 1403-024 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 21980.2 | 2813.47 |  | 0 | 0 | 24793.67 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-024 |  | 0
| 1209 | 1403-026 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 15691.51 | 2008.51 |  | 0 | 0 | 17700.02 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-026 |  | 0
| 1209 | 1403-052 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7309.76 | 935.65 |  | 0 | 0 | 8245.41 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-052 |  | 0
| 1209 | 1403-054 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 4887.12 | 625.55 |  | 0 | 0 | 5512.67 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-054 |  | 0
| 1209 | 1403-059 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-059 |  | 0
| 1209 | 1403-061 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 16410 | 2100.48 |  | 0 | 0 | 18510.48 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-061 |  | 0
| 1209 | 1403-066 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-066 |  | 0
| 1209 | 1403-068 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 6153.9 | 787.7 |  | 0 | 0 | 6941.6 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-068 |  | 0
| 1209 | 1499-001 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 14332.99 | 1834.62 |  | 0 | 0 | 16167.61 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1499-001 |  | 0
| 1209 | 1403-073 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1403-073 |  | 0
| 1209 | 1404-006 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 17911.49 | 2292.67 |  | 0 | 0 | 20204.16 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1404-006 |  | 0
| 1209 | 1406-004 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 1711.01 | 219.01 |  | 0 | 0 | 1930.02 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1406-004 |  | 0
| 1209 | 1406-005 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 10266.06 | 1314.06 |  | 0 | 0 | 11580.12 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1406-005 |  | 0
| 1209 | 1406-006 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 14868.36 | 1903.15 |  | 0 | 0 | 16771.51 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1406-006 |  | 0
| 1209 | 1410-009 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 14721.36 | 1884.33 |  | 0 | 0 | 16605.69 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1410-009 |  | 0
| 1209 | 1410-010 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 10712.69 | 1371.22 |  | 0 | 0 | 12083.91 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1410-010 |  | 0
| 1209 | 1499-001 | 2446 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 630 | 1 | 1481 | Costo | 288344.98 | 36860.46 |  | 0 | 0 | 325205.44 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 251 |  | 1499-001 |  | 0
P355 | 1210 | 3412-047 | 2447 | 44690 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 676 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 949 | 24 | 2332 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600.01 | 187.5 | 15612.49 | 347 | BANORTE | PAGADO | 251 |  | 3412-047 |  | 0
P356 | 1211 | 3412-051 | 2448 | 44690 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 676 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 949 | 24 | 2333 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600.01 | 187.5 | 15612.49 | 347 | BANORTE | PAGADO | 251 |  | 3412-051 |  | 0
P357 | 1212 | 3407-005 | 2449 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 2334 | Costo | 14175 | 2268 |  | 1512.01 | 1417.5 | 13513.49 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 252 |  | 3407-005 |  | 0
| 1213 | 3407-011 | 2450 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 2335 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 252 |  | 3407-011 |  | 0
| 1214 | 3407-005 | 2451 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 2336 | Costo | 14175 | 2268 |  | 1512 | 1417.5 | 13513.5 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 252 |  | 3407-005 |  | 0
P358 | 1215 | 3902-032 | 2452 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2337 | Costo | 74117.4 | 11858.78 |  |  |  | 85976.18 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 252 |  | 3902-032 |  | 0
P358 | 1215 | 3902-032 | 2452 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2337 | Costo | 140609.91 | 22497.59 |  |  |  | 163107.5 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 252 |  | 3902-032 |  | 0
P358 | 1215 | 3902-032 | 2452 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2337 | Costo | 1096.22 | 175.4 |  |  |  | 1271.62 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 252 |  | 3902-032 |  | 0
P358 | 1215 | 3999-001 | 2452 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2337 | Costo | 6474.7 |  |  |  |  | 6474.7 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 252 |  | 3999-001 |  | 0
P359 | 1216 | 2494-043 | 2453 | 44656 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 677 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 950 | 51 | 2338 | Costo | 7894.96 | 1263.19 |  | 842.13 | 0 | 8316.02 | 348 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 252 |  | 2494-043 |  | 0
P360 | 1217 | 1401-071 | 2454 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 186 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 251 | 1 | 2339 | Costo | 339362.5 | 54298 |  | 0 | 0 | 393660.5 | 107 | SANTANDER | PAGADO | 252 |  | 1401-071 |  | 0
P361 | 1218 | 2010-012 | 2455 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 2340 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 252 |  | 2010-012 |  | 0
P361 | 1218 | 2011-005 | 2455 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 2340 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 252 |  | 2011-005 |  | 0
P361 | 1218 | 2011-013 | 2455 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 2340 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 252 |  | 2011-013 |  | 0
| 1219 | 2011-021 | 2456 | 52763 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 2341 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 252 |  | 2011-021 |  | 0
| 1220 | 7001-005 | 2457 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 2342 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 252 |  | 7001-005 |  | 0
P362 | 1221 | 3412-063 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 951 | 24 | 2343 | Costo | 51750 | 0 |  | 0 | 0 | 51750 | 349 | BANK OF AMERICA | PAGADO | 252 |  | 3412-063 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-006 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 6625.91 | 1060.1456 |  |  |  | 7686.0556 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-006 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-012 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 6909.5 | 1105.52 |  |  |  | 8015.02 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-012 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-018 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 10151.56 | 1624.2496 |  |  |  | 11775.8096 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-018 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-024 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4962.99 | 794.0784 |  |  |  | 5757.0684 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-024 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-030 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4668.57 | 746.9712 |  |  |  | 5415.5412 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-030 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-138 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 2271.9 | 363.504 |  |  |  | 2635.404 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-138 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-042 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4668.57 | 746.9712 |  |  |  | 5415.5412 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-042 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-048 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4962.99 | 794.0784 |  |  |  | 5757.0684 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-048 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-054 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4755.03 | 760.8048 |  |  |  | 5515.8348 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-054 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-060 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3383.85 | 541.416 |  |  |  | 3925.266 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-060 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-066 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3383.85 | 541.416 |  |  |  | 3925.266 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-066 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-072 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3383.85 | 541.416 |  |  |  | 3925.266 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-072 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-078 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3383.85 | 541.416 |  |  |  | 3925.266 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-078 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-084 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4962.99 | 794.0784 |  |  |  | 5757.0684 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-084 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-090 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3383.85 | 541.416 |  |  |  | 3925.266 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-090 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-096 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4962.99 | 794.0784 |  |  |  | 5757.0684 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-096 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-101 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 4650.41 | 744.0656 |  |  |  | 5394.4756 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-101 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-105 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 5787.18 | 925.9488 |  |  |  | 6713.1288 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-105 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-109 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 11839.03 | 1894.2448 |  |  |  | 13733.2748 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-109 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-113 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 1287.68 | 206.0288 |  |  |  | 1493.7088 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-113 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-158 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 11080.7 | 1772.912 |  |  |  | 12853.612 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-158 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-171 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 3604.05 | 576.648 |  |  |  | 4180.698 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-171 |  | 0
P363 | 1222 | 3683-154 | 2458 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2344 | Costo | 1978.7 | 316.592 |  |  |  | 2295.292 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 252 |  | 3683-154 |  | 0
P364 | 1223 | 2623-012 | 2459 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2345 | Costo | 5250 | 840 |  |  |  | 6090 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 253 |  | 2623-012 |  | 0
P364 | 1223 | 2623-016 | 2459 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2345 | Costo | 5200 | 832 |  |  |  | 6032 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 254 |  | 2623-016 |  | 0
P364 | 1223 | 2623-007 | 2459 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 443 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 612 | 1 | 2345 | Costo | 11000 | 1760 |  |  |  | 12760 | 230 | 0113- BX+ | PAGADO | 254 |  | 2623-007 |  | 0
P365 | 1224 | 3305-007 | 2460 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2346 | Costo | 150000 | 24000 |  |  |  | 174000 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3305-007 |  | 0
P366 | 1225 | 3192-015 | 2461 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 952 | 1 | 2347 | Costo | 67000 | 10720 |  |  |  | 77720 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3192-015 |  | 0
| 1226 | 3192-015 | 2462 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 952 | 1 | 2348 | Costo | 67000 | 10720 |  |  |  | 77720 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3192-015 |  | 0
P367 | 1227 | 3201-004 | 2463 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2349 | Costo | 16000 | 2560 |  |  |  | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 254 |  | 3201-004 |  | 0
| 1228 | 3201-007 | 2464 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2350 | Costo | 14000 | 2240 |  |  |  | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 254 |  | 3201-007 |  | 0
| 1229 | 3201-015 | 2465 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2351 | Costo | 14000 | 2240 |  |  |  | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 254 |  | 3201-015 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-003 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.29 | 5518.29 |  |  |  | 40007.58 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-003 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-003 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-003 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-013 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-013 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-005 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-005 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-006 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-006 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-007 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-007 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-008 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-008 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-018 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-018 |  | 0
P368 | 1230 | 3410-013 | 2466 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 614 | 1 | 2352 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-013 |  | 0
P369 | 1231 | 3410-003 | 2467 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 2353 | Costo | 5770 | 923.2 |  | 615.47 | 72.13 | 6005.6 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 254 |  | 3410-003 |  | 0
P370 | 1232 | 3902-008 | 2468 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 532314.02 | 85170.24 |  |  |  | 617484.26 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3902-008 |  | 0
P370 | 1232 | 3902-008 | 2468 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 31500 | 5040 |  |  |  | 36540 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3902-008 |  | 0
P370 | 1232 | 3902-014 | 2468 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 199952.14 | 31992.34 |  |  |  | 231944.48 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3902-014 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-011 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 16900.92 | 2704.15 |  |  |  | 19605.07 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-011 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-017 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 41801.76 | 6688.28 |  |  |  | 48490.04 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-017 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-023 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 5805.8 | 928.93 |  |  |  | 6734.73 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-023 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-034 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 23223.2 | 3715.71 |  |  |  | 26938.91 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-034 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-035 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 15924.48 | 2547.92 |  |  |  | 18472.4 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-035 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-040 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 28297.26 | 4527.56 |  |  |  | 32824.82 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-040 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-041 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 59716.8 | 9554.69 |  |  |  | 69271.49 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-041 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-042 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 9716.8 | 1554.69 |  |  |  | 11271.49 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-042 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-046 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 8294 | 1327.04 |  |  |  | 9621.04 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-046 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-047 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 8294 | 1327.04 |  |  |  | 9621.04 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-047 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-048 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 8294 | 1327.04 |  |  |  | 9621.04 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-048 |  | 0
P371 | 1233 | 3903-048 | 2469 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 1461 | Costo | 23730.98 | 3796.96 |  |  |  | 27527.94 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 254 |  | 3903-048 |  | 0
P372 | 1234 | 2394-045 | 2470 | 45060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 487 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 709 | 1 | 2354 | Costo | 5400 | 864 |  | 0 | 0 | 6264 | 258 | BANCO BANBAJIO | PAGADO | 254 |  | 2394-045 |  | 0
P373 | 1235 | 2494-059 | 2471 | 45600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 678 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 953 | 1 | 2355 | Costo | 12400 | 1984 |  | 0 | 0 | 14384 | 350 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 2494-059 |  | 0
P374 | 1236 | 2494-039 | 2472 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2356 | Costo | 12041 | 1926.56 |  | 0 | 0 | 13967.56 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-039 |  | 0
P375 | 1237 | 2494-059 | 2473 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 623 | 1 | 2357 | Costo | 955 | 152.8 |  | 0 | 0 | 1107.8 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-059 |  | 0
| 1238 | 2494-071 | 2474 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 623 | 1 | 2358 | Costo | 6180.6 | 988.9 |  | 0 | 0 | 7169.5 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-071 |  | 0
P376 | 1239 | 2494-043 | 2475 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 277 | 1 | 2359 | Costo | 2510.13 | 401.61 |  | 0 | 0 | 2911.74 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 2494-043 |  | 0
P377 | 1240 | 2494-043 | 2476 | 45600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 678 | VIGENTE | 250.643 | PROD 6 | PROVEEDORES | 953 | 1 | 2360 | Costo | 12420 | 1987.2 |  | 0 | 0 | 14407.2 | 350 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 2494-043 |  | 0 | [6 empty] | -44917.357
P378 | 1241 | 2494-071 | 2477 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2361 | Costo | 510 | 81.6 |  | 0 | 0 | 591.6 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-071 |  | 0
| 1242 | 2494-023 | 2478 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2362 | Costo | 2835 | 453.6 |  | 0 | 0 | 3288.6 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-023 |  | 0
| 1243 | 2494-071 | 2479 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2363 | Costo | 1970 | 315.2 |  | 0 | 0 | 2285.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-071 |  | 0
| 1244 | 2494-071 | 2480 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2364 | Costo | 330 | 52.8 |  | 0 | 0 | 382.8 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-071 |  | 0
| 1245 | 2494-047 | 2481 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 504 | 1 | 2365 | Costo | 670 | 107.2 |  | 0 | 0 | 777.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2494-047 |  | 0
P379 | 1246 | 2498-003 | 2482 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 623 | 1 | 2366 | Costo | 1450 | 232 |  | 0 | 0 | 1682 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 254 |  | 2498-003 |  | 0
P380 | 1247 | 3412-059 | 2483 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 679 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 954 | 1 | 2367 | Costo | 45000 | 7200 |  | 0 | 0 | 52200 | 351 | INBURSA | PAGADO | 254 |  | 3412-059 |  | 0
P381 | 1248 | 3412-133 | 2484 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 674 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 947 | 1 | 2368 | Costo | 4500 | 720 |  | 0 | 56.25 | 5163.75 | 345 | BANORTE | PAGADO | 254 |  | 3412-133 |  | 0
P382 | 1249 | 3412-099 | 2485 | 44110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 680 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 955 | 1 | 2369 | Costo | 50000 | 8000 |  | 0 | 0 | 58000 | 352 | BANCO HSBC | PAGADO | 254 |  | 3412-099 |  | 0
P383 | 1250 | 3412-133 | 2486 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 681 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 956 | 1 | 2370 | Costo | 6600 | 1056 |  | 0 | 0 | 7656 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3412-133 |  | 0
P384 | 1251 | 3407-005 | 2487 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 957 | 1 | 2371 | Costo | 13150 | 2104 |  | 1402.67 | 1315 | 12536.33 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3407-005 |  | 0
| 1252 | 3407-011 | 2488 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 957 | 1 | 2372 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 600 | 5720 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3407-011 |  | 0
P385 | 1253 | 7050-004 | 2489 | 45019 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 682 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 958 | 1 | 2373 | Costo | 28680 | 4588.8 |  |  |  | 33268.8 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 7050-004 |  | 0
P386 | 1254 | 3902-032 | 2490 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2374 | Costo | 203791.06 | 32606.57 |  |  |  | 236397.63 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3902-032 |  | 0
P386 | 1254 | 3902-038 | 2490 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2374 | Costo | 19020.7 | 3043.31 |  |  |  | 22064.01 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3902-038 |  | 0
P386 | 1254 | 3999-001 | 2490 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2374 | Costo | 6684.36 |  |  |  |  | 6684.36 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3999-001 |  | 0
P387 | 1255 | 3632-003 | 2491 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2375 | Costo | 1800 | 288 |  |  |  | 2088 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1256 | 3632-003 | 2492 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2376 | Costo | 5972.36 | 955.5776 |  |  |  | 6927.9376 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1257 | 3632-003 | 2493 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2377 | Costo | 32561 | 5209.76 |  |  |  | 37770.76 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1257 | 3442-025 | 2493 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2377 | Costo | 1972.32 | 315.5712 |  |  |  | 2287.8912 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-025 |  | 0
| 1258 | 3442-025 | 2494 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2378 | Costo | 16987.68 | 2718.0288 |  |  |  | 19705.7088 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-025 |  | 0
| 1258 | 3632-003 | 2494 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2378 | Costo | 172.32 | 27.5712 |  |  |  | 199.8912 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1259 | 3936-003 | 2495 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2379 | Costo | 1269.52 | 203.1232 |  |  |  | 1472.6432 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1260 | 3632-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 6259.02 | 1001.4432 |  |  |  | 7260.4632 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1260 | 3632-013 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 6003.1 | 960.496 |  |  |  | 6963.596 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-013 |  | 0
| 1260 | 3632-008 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 1538.52 | 246.1632 |  |  |  | 1784.6832 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-008 |  | 0
| 1260 | 3632-013 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 1715.17 | 274.4272 |  |  |  | 1989.5972 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-013 |  | 0
| 1260 | 3632-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 3274.23 | 523.8768 |  |  |  | 3798.1068 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1260 | 3632-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 2727.8 | 436.448 |  |  |  | 3164.248 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1260 | 3442-025 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 3267.97 | 522.8752 |  |  |  | 3790.8452 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-025 |  | 0
| 1260 | 3442-029 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 466.53 | 74.6448 |  |  |  | 541.1748 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-029 |  | 0
| 1260 | 3629-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 1528.06 | 244.4896 |  |  |  | 1772.5496 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3629-003 |  | 0
| 1260 | 3629-004 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 1311.21 | 209.7936 |  |  |  | 1521.0036 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3629-004 |  | 0
| 1260 | 3412-138 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 944.53 | 151.1248 |  |  |  | 1095.6548 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3412-138 |  | 0
| 1260 | 3683-055 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 952.87 | 152.4592 |  |  |  | 1105.3292 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-055 |  | 0
| 1260 | 3936-004 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 1215.87 | 194.5392 |  |  |  | 1410.4092 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-004 |  | 0
| 1260 | 3936-008 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 125.78 | 20.1248 |  |  |  | 145.9048 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-008 |  | 0
| 1260 | 3936-009 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 628.9 | 100.624 |  |  |  | 729.524 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-009 |  | 0
| 1260 | 3936-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 180.44 | 28.8704 |  |  |  | 209.3104 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1260 | 3936-004 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 180.44 | 28.8704 |  |  |  | 209.3104 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-004 |  | 0
| 1260 | 3936-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 120.29 | 19.2464 |  |  |  | 139.5364 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1260 | 3936-003 | 2496 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2380 | Costo | 120.29 | 19.2464 |  |  |  | 139.5364 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1261 | 3632-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 48562.34 | 7769.9744 |  |  |  | 56332.3144 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1261 | 3632-013 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 46576.68 | 7452.2688 |  |  |  | 54028.9488 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-013 |  | 0
| 1261 | 3632-008 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 11937.04 | 1909.9264 |  |  |  | 13846.9664 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-008 |  | 0
| 1261 | 3632-013 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 13307.62 | 2129.2192 |  |  |  | 15436.8392 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-013 |  | 0
| 1261 | 3632-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 25404 | 4064.64 |  |  |  | 29468.64 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1261 | 3632-008 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 21164.41 | 3386.3056 |  |  |  | 24550.7156 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-008 |  | 0
| 1261 | 3442-025 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 25355.46 | 4056.8736 |  |  |  | 29412.3336 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-025 |  | 0
| 1261 | 3442-029 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 3619.67 | 579.1472 |  |  |  | 4198.8172 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-029 |  | 0
| 1261 | 3629-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 11855.87 | 1896.9392 |  |  |  | 13752.8092 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3629-003 |  | 0
| 1261 | 3629-004 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 10173.38 | 1627.7408 |  |  |  | 11801.1208 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3629-004 |  | 0
| 1261 | 3683-053 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 7328.36 | 1172.5376 |  |  |  | 8500.8976 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-053 |  | 0
| 1261 | 3683-055 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 7393.12 | 1182.8992 |  |  |  | 8576.0192 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-055 |  | 0
| 1261 | 3936-004 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 9433.63 | 1509.3808 |  |  |  | 10943.0108 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-004 |  | 0
| 1261 | 3936-008 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 975.89 | 156.1424 |  |  |  | 1132.0324 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-008 |  | 0
| 1261 | 3936-009 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 4879.46 | 780.7136 |  |  |  | 5660.1736 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-009 |  | 0
| 1261 | 3936-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 1399.96 | 223.9936 |  |  |  | 1623.9536 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1261 | 3936-004 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 1399.96 | 223.9936 |  |  |  | 1623.9536 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-004 |  | 0
| 1261 | 3936-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 933.31 | 149.3296 |  |  |  | 1082.6396 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
| 1261 | 3936-003 | 2497 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2381 | Costo | 933.31 | 149.3296 |  |  |  | 1082.6396 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-003 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-006 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 3135.59 | 501.6944 |  |  |  | 3637.2844 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-006 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-012 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 3269.79 | 523.1664 |  |  |  | 3792.9564 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-012 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-018 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 4804.03 | 768.6448 |  |  |  | 5572.6748 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-018 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-024 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2348.64 | 375.7824 |  |  |  | 2724.4224 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-024 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-030 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2209.31 | 353.4896 |  |  |  | 2562.7996 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-030 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-138 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1075.13 | 172.0208 |  |  |  | 1247.1508 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-138 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-042 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2209.31 | 353.4896 |  |  |  | 2562.7996 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-042 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-048 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2348.64 | 375.7824 |  |  |  | 2724.4224 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-048 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-054 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2250.22 | 360.0352 |  |  |  | 2610.2552 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-054 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-060 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1601.34 | 256.2144 |  |  |  | 1857.5544 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-060 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-066 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1601.34 | 256.2144 |  |  |  | 1857.5544 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-066 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-072 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1601.34 | 256.2144 |  |  |  | 1857.5544 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-072 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-078 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1601.34 | 256.2144 |  |  |  | 1857.5544 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-078 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-084 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2348.64 | 375.7824 |  |  |  | 2724.4224 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-084 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-090 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1601.34 | 256.2144 |  |  |  | 1857.5544 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-090 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-096 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2348.64 | 375.7824 |  |  |  | 2724.4224 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-096 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-101 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2200.72 | 352.1152 |  |  |  | 2552.8352 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-101 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-105 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 2738.67 | 438.1872 |  |  |  | 3176.8572 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-105 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-109 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 5602.59 | 896.4144 |  |  |  | 6499.0044 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-109 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-113 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 609.37 | 97.4992 |  |  |  | 706.8692 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-113 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-158 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 5243.72 | 838.9952 |  |  |  | 6082.7152 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-158 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-171 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 1705.55 | 272.888 |  |  |  | 1978.438 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-171 |  | 0
P388 | 1262 | 3683-154 | 2498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2382 | Costo | 936.38 | 149.8208 |  |  |  | 1086.2008 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-154 |  | 0
| 1263 | 3632-003 | 2499 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2383 | Costo | 23066.76 | 3690.68 |  |  |  | 26757.44 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1264 | 3442-029 | 2500 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2384 | Costo | 7200 | 1152 |  |  |  | 8352 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-029 |  | 0
| 1265 | 3936-008 | 2501 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2385 | Costo | 10598.51 | 1695.76 |  |  |  | 12294.27 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3936-008 |  | 0
P389 | 1266 | 3442-029 | 2502 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2386 | Costo | 480 | 76.8 |  |  |  | 556.8 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-029 |  | 0
| 1267 | 3632-008 | 2503 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2387 | Costo | 2427 | 388.32 |  |  |  | 2815.32 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-008 |  | 0
| 1268 | 3442-029 | 2504 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2388 | Costo | 7020 | 1123.2 |  |  |  | 8143.2 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-029 |  | 0
| 1269 | 3683-006 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 1056.67 | 169.0672 |  |  |  | 1225.7372 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-006 |  | 0
| 1269 | 3683-012 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 1101.9 | 176.304 |  |  |  | 1278.204 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-012 |  | 0
| 1269 | 3683-018 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 1618.93 | 259.0288 |  |  |  | 1877.9588 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-018 |  | 0
| 1269 | 3683-024 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 791.48 | 126.6368 |  |  |  | 918.1168 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-024 |  | 0
| 1269 | 3683-030 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 744.52 | 119.1232 |  |  |  | 863.6432 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-030 |  | 0
| 1269 | 3683-138 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 362.31 | 57.9696 |  |  |  | 420.2796 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-138 |  | 0
| 1269 | 3683-042 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 744.52 | 119.1232 |  |  |  | 863.6432 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-042 |  | 0
| 1269 | 3683-048 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 791.48 | 126.6368 |  |  |  | 918.1168 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-048 |  | 0
| 1269 | 3683-054 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 758.31 | 121.3296 |  |  |  | 879.6396 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-054 |  | 0
| 1269 | 3683-060 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 539.64 | 86.3424 |  |  |  | 625.9824 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-060 |  | 0
| 1269 | 3683-066 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 539.64 | 86.3424 |  |  |  | 625.9824 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-066 |  | 0
| 1269 | 3683-072 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 539.64 | 86.3424 |  |  |  | 625.9824 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-072 |  | 0
| 1269 | 3683-078 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 539.64 | 86.3424 |  |  |  | 625.9824 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-078 |  | 0
| 1269 | 3683-084 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 791.48 | 126.6368 |  |  |  | 918.1168 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-084 |  | 0
| 1269 | 3683-090 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 539.64 | 86.3424 |  |  |  | 625.9824 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-090 |  | 0
| 1269 | 3683-096 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 791.48 | 126.6368 |  |  |  | 918.1168 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-096 |  | 0
| 1269 | 3683-101 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 741.63 | 118.6608 |  |  |  | 860.2908 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-101 |  | 0
| 1269 | 3683-105 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 922.91 | 147.6656 |  |  |  | 1070.5756 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-105 |  | 0
| 1269 | 3683-109 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 1888.04 | 302.0864 |  |  |  | 2190.1264 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-109 |  | 0
| 1269 | 3683-113 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 205.35 | 32.856 |  |  |  | 238.206 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-113 |  | 0
| 1269 | 3683-158 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 1767.1 | 282.736 |  |  |  | 2049.836 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-158 |  | 0
| 1269 | 3683-171 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 574.76 | 91.9616 |  |  |  | 666.7216 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-171 |  | 0
| 1269 | 3683-154 | 2505 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2389 | Costo | 315.55 | 50.488 |  |  |  | 366.038 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-154 |  | 0
| 1270 | 3632-008 | 2506 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2390 | Costo | 15216.5 | 2434.64 |  |  |  | 17651.14 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-008 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-006 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1886.91 | 301.9056 |  |  |  | 2188.8156 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-006 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-012 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1967.68 | 314.8288 |  |  |  | 2282.5088 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-012 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-018 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 2890.95 | 462.552 |  |  |  | 3353.502 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-018 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-024 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1413.35 | 226.136 |  |  |  | 1639.486 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-024 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-030 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1329.51 | 212.7216 |  |  |  | 1542.2316 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-030 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-138 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 646.99 | 103.5184 |  |  |  | 750.5084 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-138 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-042 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1329.51 | 212.7216 |  |  |  | 1542.2316 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-042 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-048 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1413.35 | 226.136 |  |  |  | 1639.486 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-048 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-054 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1354.13 | 216.6608 |  |  |  | 1570.7908 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-054 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-060 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 963.65 | 154.184 |  |  |  | 1117.834 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-060 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-066 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 963.65 | 154.184 |  |  |  | 1117.834 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-066 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-072 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 963.65 | 154.184 |  |  |  | 1117.834 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-072 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-078 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 963.65 | 154.184 |  |  |  | 1117.834 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-078 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-084 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1413.35 | 226.136 |  |  |  | 1639.486 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-084 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-090 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 963.65 | 154.184 |  |  |  | 1117.834 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-090 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-096 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1413.35 | 226.136 |  |  |  | 1639.486 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-096 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-101 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1324.34 | 211.8944 |  |  |  | 1536.2344 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-101 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-105 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1648.06 | 263.6896 |  |  |  | 1911.7496 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-105 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-109 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 3371.5 | 539.44 |  |  |  | 3910.94 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-109 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-113 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 366.7 | 58.672 |  |  |  | 425.372 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-113 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-158 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 3155.54 | 504.8864 |  |  |  | 3660.4264 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-158 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-171 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 1026.36 | 164.2176 |  |  |  | 1190.5776 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-171 |  | 0
P390 | 1271 | 3683-154 | 2507 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2391 | Costo | 563.49 | 90.1584 |  |  |  | 653.6484 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3683-154 |  | 0
| 1272 | 3632-003 | 2508 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2392 | Costo | 2097.33 | 335.57 |  |  |  | 2432.9 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3632-003 |  | 0
| 1273 | 3442-025 | 2509 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 2393 | Costo | 960 | 153.6 |  |  |  | 1113.6 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 3442-025 |  | 0
P391 | 1274 | 2103-004 | 2510 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | PROD 6 | PROVEEDORES | 959 | 1 | 2394 | Costo | 303467 | 48554.72 |  |  |  | 352021.72 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 254 |  | 2103-004 |  | 0
PC160 | 1275 | 2494-023 | 2511 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2395 | Costo | 1165.19 | 186.41 |  |  |  | 1351.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1275 | 2494-023 | 2512 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2396 | Costo | 701.97 | 112.33 |  |  |  | 814.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC160 | 1275 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2397 | Costo | 100 |  |  |  |  | 100 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2594-003 | 2513 | 44940 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 683 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 960 | 17 | 2398 | Costo | 1212.93 | 194.07 |  |  |  | 1407 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2485-003 | 2514 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2399 | Costo | 264.88 | 42.38 |  |  |  | 307.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-027 | 2515 | 44840 | 601 | General de Ley Personas Morales | 569 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 798 | 17 | 2400 | Costo | 778.8 | 124.61 |  |  |  | 903.41 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-071 | 2516 | 44280 | 601 | General de Ley Personas Morales | 684 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 961 | 17 | 2401 | Costo | 325 | 52 |  |  |  | 377 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-071 | 2517 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 365 | 17 | 2402 | Costo | 65.95 | 10.55 |  |  |  | 76.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-047 | 2518 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 326 | 17 | 2403 | Costo | 2658.71 | 425.39 |  |  |  | 3084.1 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-063 | 2519 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 326 | 17 | 2404 | Costo | 1822.41 | 291.59 |  |  |  | 2114 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC161 | 1276 | 2494-063 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2405 | Costo | 149.5 |  |  |  |  | 149.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2494-003 | 2520 | 45402 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 685 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 962 | 17 | 2406 | Costo | 1300 | 208 |  |  |  | 1508 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2494-003 | 2521 | 45402 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 685 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 962 | 17 | 2407 | Costo | 1100 | 176 |  |  |  | 1276 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2522 | 22470 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 686 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 963 | 17 | 2408 | Costo | 94.75 | 15.16 |  |  |  | 109.91 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2523 | 44410 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 687 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 964 | 17 | 2409 | Costo | 94.78 | 15.17 |  |  |  | 109.95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2524 | 45580 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 688 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 965 | 17 | 2410 | Costo | 97.62 | 15.62 |  |  |  | 113.24 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2525 | 44430 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 689 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 966 | 17 | 2411 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2526 | 45615 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 690 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 967 | 17 | 2412 | Costo | 60.01 | 9.6 |  |  |  | 69.61 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2527 | 44790 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 691 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 968 | 17 | 2413 | Costo | 94.77 | 15.16 |  |  |  | 109.93 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2528 | 45130 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 692 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 969 | 17 | 2414 | Costo | 94.79 | 15.17 |  |  |  | 109.96 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2529 | 44766 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 693 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 970 | 17 | 2415 | Costo | 75.9 | 12.14 |  |  |  | 88.04 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2530 | 44990 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 694 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 971 | 17 | 2416 | Costo | 30.65 | 4.9 |  |  |  | 35.55 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2531 | 45066 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 695 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 972 | 17 | 2417 | Costo | 86.16 | 13.79 |  |  |  | 99.95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2532 | 44890 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 696 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 973 | 17 | 2418 | Costo | 77.5 | 12.4 |  |  |  | 89.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2533 | 45070 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 697 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 974 | 17 | 2419 | Costo | 86.2 | 13.79 |  |  |  | 99.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2534 | 45417 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 698 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 975 | 17 | 2420 | Costo | 77.51 | 12.4 |  |  |  | 89.91 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2535 | 44298 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 699 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 976 | 17 | 2244 | Costo | 94.74 | 15.16 |  |  |  | 109.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2536 | 44280 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 700 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 977 | 17 | 2246 | Costo | 103.4 | 16.54 |  |  |  | 119.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2285-003 | 2537 | 45615 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 701 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 978 | 17 | 2421 | Costo | 94.78 | 15.16 |  |  |  | 109.94 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2385-003 | 2538 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 702 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 979 | 17 | 2422 | Costo | 158.99 | 25.76 |  |  |  | 184.75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC162 | 1277 | 2494-003 | 2539 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 703 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 980 | 17 | 2423 | Costo | 300 | 48 |  |  |  | 348 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-003 | 2540 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 620 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 875 | 17 | 2424 | Costo | 450 | 72 |  |  |  | 522 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2385-003 | 2541 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2425 | Costo | 432.76 | 69.24 |  |  |  | 502 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-071 | 2542 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2426 | Costo | 5335.35 | 853.66 |  |  |  | 6189.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2543 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2427 | Costo | 628.58 | 100.57 |  |  |  | 729.15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2544 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 547 | 17 | 2428 | Costo | 1694.83 | 271.17 |  |  |  | 1966 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-015 | 2545 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 547 | 17 | 2429 | Costo | 232.35 |  |  |  |  | 232.35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2546 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2430 | Costo | 222.41 | 35.59 |  |  |  | 258 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2385-003 | 2547 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 380 | 17 | 2431 | Costo | 255.18 | 40.83 |  |  |  | 296.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-023 | 2548 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2432 | Costo | 508.26 | 81.32 |  |  |  | 589.58 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-015 | 2549 | 45400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 271 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 361 | 17 | 2433 | Costo | 2176.55 | 352.66 |  |  |  | 2529.21 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-015 | 2550 | 44360 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 704 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 981 | 17 | 2434 | Costo | 933.18 | 151.2 |  |  |  | 1084.38 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-015 | 2551 | 45400 | 621 | Incorporación Fiscal | 270 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 360 | 17 | 2435 | Costo | 350 | 56 |  |  |  | 406 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-003 | 2552 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 705 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 982 | 17 | 2436 | Costo | 241.4 | 38.62 |  |  |  | 280.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2285-003 | 2553 | 45053 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2437 | Costo | 126.02 | 4.48 |  |  |  | 130.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2285-003 | 2554 | 45053 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2438 | Costo | 145.69 | 23.31 |  |  |  | 169 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2555 | 45820 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 706 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 983 | 17 | 2439 | Costo | 2549.96 | 407.99 |  |  |  | 2957.95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2556 | 45820 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 706 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 983 | 17 | 2440 | Costo | 1100.01 | 175.99 |  |  |  | 1276 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2557 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2441 | Costo | 438.57 | 63.93 |  |  |  | 502.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-027 | 2558 | 44840 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 547 | 17 | 2442 | Costo | 561.03 | 89.77 |  |  |  | 650.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2485-003 | 2559 | 45820 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 706 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 983 | 17 | 2443 | Costo | 1127.64 | 180.44 |  |  |  | 1308.08 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2494-003 | 2250 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 621 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 876 | 17 | 2163 | Costo | 375 | 60 |  |  |  | 435 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 375 | 17 | 522 | Costo | 29.5 |  |  |  |  | 29.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC163 | 1278 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 984 | 17 | 2444 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2594-003 | 2560 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 707 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 985 | 17 | 2445 | Costo | 1600 |  |  |  |  | 1600 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 604 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2594-003 | 2561 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 708 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 986 | 17 | 2446 | Costo | 195 |  |  |  |  | 195 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 604 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2594-003 | 2562 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 707 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 985 | 17 | 2447 | Costo | 870 |  |  |  |  | 870 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 604 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2563 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 384 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 506 | 17 | 2448 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2564 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 78 | 17 | 2449 | Costo | 292.23 | 46.76 |  |  |  | 338.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2285-003 | 2565 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 78 | 17 | 2450 | Costo | 346.36 | 20.14 |  |  |  | 366.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2566 | 44200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 709 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 987 | 17 | 2451 | Costo | 707.05 | 114.56 |  |  |  | 821.61 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2567 | 44200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 709 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 987 | 17 | 2452 | Costo | 1494 | 239.04 |  |  | 18.68 | 1714.36 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2568 | 44200 | 621 | Incorporación Fiscal | 710 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 988 | 17 | 2453 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2569 | 44200 | 621 | Incorporación Fiscal | 710 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 988 | 17 | 2454 | Costo | 1600 | 256 |  |  |  | 1856 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2570 | 44200 | 621 | Incorporación Fiscal | 710 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 988 | 17 | 2455 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2594-003 | 2571 | 44200 | 621 | Incorporación Fiscal | 711 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 989 | 17 | 2456 | Costo | 680 |  |  |  |  | 680 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2594-003 | 2572 | 44260 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 712 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 990 | 17 | 2457 | Costo | 980 |  |  |  |  | 980 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-047 | 2573 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2458 | Costo | 155.17 | 24.83 |  |  |  | 180 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-047 | 2574 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2459 | Costo | 1908.28 | 305.32 |  |  |  | 2213.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2485-003 | 2575 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2460 | Costo | 32.76 | 5.24 |  |  |  | 38 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2485-003 | 2576 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2461 | Costo | 113.79 | 18.21 |  |  |  | 132 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-047 | 2577 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2462 | Costo | 1587.84 | 254.06 |  |  |  | 1841.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2578 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 713 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 991 | 17 | 2463 | Costo | 646.55 | 103.45 |  |  |  | 750 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2494-071 | 2579 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2464 | Costo | 475.85 | 76.15 |  |  |  | 552 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 375 | 17 | 522 | Costo | 29.5 | 4.72 |  |  |  | 34.22 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 992 | 17 | 2465 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 993 | 17 | 522 | Costo | 30.89 | 4.95 |  |  |  | 35.84 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC164 | 1279 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 2466 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2580 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 560 | 17 | 2467 | Costo | 892.24 | 142.76 |  |  |  | 1035 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2581 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 560 | 17 | 2468 | Costo | 991.38 | 158.62 |  |  |  | 1150 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2582 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2054 | Costo | 1859.38 | 201.5 |  |  |  | 2060.88 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 1630-020 | 2583 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2469 | Costo | 9070.41 | 1275.59 |  |  |  | 10346 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1630-020 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2584 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2470 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2585 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2471 | Costo | 1319.13 | 129.12 |  |  |  | 1448.25 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2586 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2472 | Costo | 114.83 | 4.32 |  |  |  | 119.15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2587 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2473 | Costo | 60.34 | 9.65 |  |  |  | 69.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2588 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2474 | Costo | 2077.93 | 236.47 |  |  |  | 2314.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2589 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2063 | Costo | 1461.07 | 151.83 |  |  |  | 1612.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-038 | 2590 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2475 | Costo | 9740.05 | 1024.59 |  |  |  | 10764.64 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC165 | 1280 | 3901-049 | 2591 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2476 | Costo | 3335.81 | 355.79 |  |  |  | 3691.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2592 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2593 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 238 | 17 | 1340 | Costo | 60.28 | 9.65 |  |  |  | 69.93 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2594 | 01219 | 601 | General de Ley Personas Morales | 669 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 994 | 17 | 905 | Costo | 8.62 | 1.37 |  |  |  | 9.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2595 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 208 | 17 | 1959 | Costo | 687.94 | 110.08 |  |  |  | 798.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2596 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2597 | 05348 | 601 | General de Ley Personas Morales | 595 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 842 | 17 | 905 | Costo | 146.54 | 23.46 |  |  |  | 170 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2598 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 103.45 | 16.55 |  |  |  | 120 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2599 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 181.03 | 28.97 |  |  |  | 210 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2600 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 600 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 854 | 17 | 1965 | Costo | 370.43 | 59.28 |  |  |  | 429.71 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2601 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1965 | Costo | 764.65 | 122.35 |  |  |  | 887 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2602 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1965 | Costo | 257.76 | 41.24 |  |  |  | 299 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC166 | 1281 | 2794-003 | 2603 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 601 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 802 | 17 | 1965 | Costo | 111.21 | 17.79 |  |  |  | 129 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC167 | 1282 | 2794-003 | 2604 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 135 | 17 | 1948 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC167 | 1282 | 2794-003 | 2605 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 995 | 17 | 2477 | Costo | 2626.73 | 420.27 |  |  |  | 3047 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC167 | 1282 | 2794-003 | 2606 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2478 | Costo | 297.27 | 47.56 |  |  |  | 344.83 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2607 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 603.48 | 96.57 |  |  |  | 700.05 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2608 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 714 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 996 | 17 | 2479 | Costo | 1070.88 | 171.34 |  |  |  | 1242.22 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2609 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 204 | 17 | 2480 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2610 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 150.87 | 24.14 |  |  |  | 175.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2611 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1960 | Costo | 2015 | 322.4 |  |  |  | 2337.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2612 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1960 | Costo | 1515.18 | 242.42 |  |  |  | 1757.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2613 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2481 | Costo | 249.14 | 39.86 |  |  |  | 289 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2614 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2479 | Costo | 1031.03 | 164.97 |  |  |  | 1196 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2615 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 1340 | Costo | 408.45 | 65.35 |  |  |  | 473.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2616 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2617 | 53390 | 623 | #N/A | 715 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 997 | 17 | 2482 | Costo | 3767.24 | 602.76 |  |  |  | 4370 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2618 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 204 | 17 | 2483 | Costo | 1779.3 | 284.7 |  |  |  | 2064 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2619 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 137 | 17 | 2484 | Costo | 10251.73 | 1640.27 |  |  |  | 11892 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2620 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2485 | Costo | 334.75 | 53.55 |  |  |  | 388.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2621 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2486 | Costo | 650.17 | 104.03 |  |  |  | 754.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC168 | 1283 | 2794-003 | 2622 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2485 | Costo | 369.83 | 59.17 |  |  |  | 429 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2494-071 | 2623 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 716 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 998 | 17 | 2487 | Costo | 100 | 16 |  |  |  | 116 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2494-071 | 2624 | 44100 | 621 | Incorporación Fiscal | 717 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 999 | 17 | 2488 | Costo | 720 | 115.2 |  |  |  | 835.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2485-003 | 2625 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1000 | 17 | 2489 | Costo | 398.28 | 63.72 |  |  |  | 462 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2311-003 | 2626 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1000 | 17 | 2490 | Costo | 1377.58 | 220.4 |  |  |  | 1597.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2285-003 | 2627 | 45070 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2491 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2594-003 | 2628 | 21100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2492 | Costo | 964.91 | 154.39 |  |  |  | 1119.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2594-003 | 2629 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 719 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1001 | 17 | 2493 | Costo | 396.55 | 63.45 |  |  |  | 460 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2494-071 | 2630 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2494 | Costo | 4432.68 | 532.96 |  |  |  | 4965.64 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2494-071 | 2631 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2495 | Costo | 557.74 |  |  |  |  | 557.74 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2494-071 | 2632 | 44280 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2496 | Costo | 715.41 | 114.46 |  |  |  | 829.87 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 696 | 17 | 522 | Costo | 29.5 |  |  |  |  | 29.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC169 | 1284 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1002 | 17 | 2497 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2494-071 | 2633 | 44690 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 720 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1003 | 17 | 2498 | Costo | 389 |  |  |  |  | 389 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2494-003 | 2634 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2499 | Costo | 60.34 | 9.65 |  |  |  | 69.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2311-003 | 2635 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 721 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1004 | 17 | 2500 | Costo | 3164.66 | 506.34 |  |  |  | 3671 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2494-063 | 2636 | 45019 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 722 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1005 | 17 | 2501 | Costo | 5058.62 | 809.38 |  |  |  | 5868 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2494-063 | 2637 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 723 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1006 | 17 | 2501 | Costo | 6524.14 | 1043.86 |  |  |  | 7568 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2494-043 | 2638 | 45226 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 724 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1007 | 17 | 2502 | Costo | 18750 |  |  |  |  | 18750 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC170 | 1285 | 2385-003 | 2639 | 45060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 725 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1008 | 17 | 2503 | Costo | 351.64 | 56.26 |  |  |  | 407.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2485-003 | 2640 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 310 | 17 | 2504 | Costo | 1090 | 174.4 |  |  |  | 1264.4 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2485-003 | 2641 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 310 | 17 | 2505 | Costo | 1050 | 168 |  |  |  | 1218 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2485-003 | 2642 | 45820 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 706 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 983 | 17 | 2506 | Costo | 2017.2 | 322.75 |  |  |  | 2339.95 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2585-003 | 2643 | 45130 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2507 | Costo | 430.17 | 68.83 |  |  |  | 499 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2485-003 | 2644 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 229 | 17 | 2508 | Costo | 229.2 | 36.67 |  |  |  | 265.87 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2311-003 | 2645 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 275 | 17 | 2509 | Costo | 1350 | 216 |  |  |  | 1566 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-071 | 2646 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 726 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1009 | 17 | 2510 | Costo | 14657.95 | 2345.27 |  |  | 183.22 | 16820 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-071 | 2647 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 713 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 991 | 17 | 2511 | Costo | 300 | 48 |  |  |  | 348 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-015 | 2648 | 45400 | 601 | General de Ley Personas Morales | 727 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1010 | 17 | 2512 | Costo | 180 | 28.8 |  |  |  | 208.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2485-003 | 2649 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 728 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1011 | 17 | 2513 | Costo | 120 | 19.2 |  |  |  | 139.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-015 | 2650 | 44360 | 621 | Incorporación Fiscal | 618 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 873 | 17 | 2514 | Costo | 375.44 | 60.07 |  |  |  | 435.51 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2311-003 | 2651 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 864 | 17 | 2515 | Costo | 1107.33 | 177.17 |  |  |  | 1284.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-043 | 2652 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 380 | 17 | 2516 | Costo | 687.6 | 110.01 |  |  |  | 797.61 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2385-003 | 2653 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2517 | Costo | 2034.49 | 325.52 |  |  |  | 2360.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC171 | 1286 | 2494-043 | 2654 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 380 | 17 | 2518 | Costo | 2849.7 | 455.95 |  |  |  | 3305.65 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2655 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 305 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 410 | 17 | 2519 | Costo | 165.58 | 26.49 |  |  | 2.07 | 190 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2656 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 305 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 410 | 17 | 2520 | Costo | 1472.77 | 235.64 |  |  | 18.41 | 1690 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2657 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2521 | Costo | 1652.76 | 264.44 |  |  |  | 1917.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2658 | 44280 | 601 | General de Ley Personas Morales | 729 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1012 | 17 | 2522 | Costo | 865.09 | 138.41 |  |  |  | 1003.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2659 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 230 | 17 | 2523 | Costo | 1354.03 | 2.61 |  |  |  | 1356.64 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2660 | 44100 | 621 | Incorporación Fiscal | 730 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1013 | 17 | 2524 | Costo | 2021.78 | 60.68 | 121.66 |  |  | 2082.46 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2661 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 731 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1014 | 17 | 2525 | Costo | 77.59 | 12.41 |  |  |  | 90 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2662 | 44460 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2526 | Costo | 1585.65 | 253.7 |  |  |  | 1839.35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2663 | 44240 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2527 | Costo | 812.95 | 35.03 |  |  |  | 847.98 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2664 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 296 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1015 | 17 | 2528 | Costo | 137.07 | 21.93 |  |  |  | 159 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2665 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 78 | 17 | 2529 | Costo | 85.72 |  |  |  |  | 85.72 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2666 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 78 | 17 | 2530 | Costo | 237.22 |  |  |  |  | 237.22 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2667 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 401 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 533 | 17 | 2531 | Costo | 189.66 | 30.34 |  |  |  | 220 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2668 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 732 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1016 | 17 | 2532 | Costo | 5156 | 824.96 |  |  | 64.45 | 5916.51 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2494-003 | 2669 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 733 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1017 | 17 | 2533 | Costo | 1396.55 | 223.45 |  |  |  | 1620 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2585-003 | 2670 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2534 | Costo | 377.01 |  |  |  |  | 377.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2671 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2535 | Costo | 525 | 84 |  |  |  | 609 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2672 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2536 | Costo | 1015.59 | 162.49 |  |  |  | 1178.08 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC172 | 1287 | 2594-003 | 2673 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2537 | Costo | 897.2 | 143.55 |  |  |  | 1040.75 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2674 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 364 | 17 | 2538 | Costo | 1403.19 | 224.51 |  |  |  | 1627.7 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 2675 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2539 | Costo | 1245.86 | 199.34 |  |  |  | 1445.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2676 | 44360 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2540 | Costo | 165 |  |  |  |  | 165 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2677 | 44610 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2541 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2678 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2542 | Costo | 548.41 | 83.59 |  |  |  | 632 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2679 | 44600 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2543 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2680 | 46760 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2544 | Costo | 298.28 | 47.72 |  |  |  | 346 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2681 | 45019 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2545 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 2682 | 44520 | 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | 734 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1018 | 17 | 2546 | Costo | 265 |  |  |  |  | 265 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2683 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2547 | Costo | 27.5 |  |  |  |  | 27.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2684 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2548 | Costo | 643.81 | 103.01 |  |  |  | 746.82 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2685 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 134 | 17 | 2549 | Costo | 486.72 | 77.88 |  |  |  | 564.6 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 2686 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2550 | Costo | 369.18 | 59.07 |  |  |  | 428.25 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 2687 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2551 | Costo | 964.66 | 154.34 |  |  |  | 1119 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2688 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2552 | Costo | 182.76 | 29.24 |  |  |  | 212 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2689 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2553 | Costo | 1312.36 | 209.99 |  |  |  | 1522.35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2494-003 | 2690 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2554 | Costo | 822.55 | 131.6 |  |  |  | 954.15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2691 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 735 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1019 | 17 | 2555 | Costo | 452.95 | 72.47 |  |  | 5.66 | 519.76 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2692 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 67 | 17 | 2556 | Costo | 86.21 | 13.79 |  |  |  | 100 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 2693 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 67 | 17 | 2557 | Costo | 86.21 | 13.79 |  |  |  | 100 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1020 | 17 | 2558 | Costo | 45 |  |  |  |  | 45 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1021 | 17 | 905 | Costo | 5 |  |  |  |  | 5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1022 | 17 | 2559 | Costo | 12 |  |  |  |  | 12 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1023 | 17 | 2560 | Costo | 82 |  |  |  |  | 82 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1022 | 17 | 2559 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1024 | 17 | 2497 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1025 | 17 | 2561 | Costo | 239.99 |  |  |  |  | 239.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1024 | 17 | 2497 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 235 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1024 | 17 | 2497 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1026 | 17 | 2562 | Costo | 405 |  |  |  |  | 405 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1027 | 17 | 2562 | Costo | 273 |  |  |  |  | 273 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1028 | 17 | 2563 | Costo | 350 |  |  |  |  | 350 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1029 | 17 | 2497 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 242 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1030 | 17 | 905 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC173 | 1288 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 402 | 17 | 905 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2694 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 736 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1031 | 17 | 2564 | Costo | 392.51 | 62.8 |  |  |  | 455.31 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2695 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2565 | Costo | 2422.74 | 157.52 |  |  |  | 2580.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2696 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2566 | Costo | 70.5 |  |  |  |  | 70.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2697 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2567 | Costo | 271.55 | 43.45 |  |  |  | 315 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2698 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2568 | Costo | 885.35 |  |  |  |  | 885.35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2699 | 45645 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2569 | Costo | 297.8 |  |  |  |  | 297.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2700 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2570 | Costo | 453.44 | 72.56 |  |  |  | 526 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 235 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2701 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2571 | Costo | 1182.75 | 189.25 |  |  |  | 1372 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 235 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2702 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2572 | Costo | 841.2 | 134.6 |  |  |  | 975.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2703 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2573 | Costo | 295.69 | 47.31 |  |  |  | 343 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2704 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2574 | Costo | 1376 |  |  |  |  | 1376 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2705 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2575 | Costo | 2890.51 | 462.49 |  |  |  | 3353 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2706 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 737 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1032 | 17 | 2576 | Costo | 1534.48 | 245.52 |  |  |  | 1780 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2707 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 79 | 17 | 2577 | Costo | 2085.96 | 333.74 |  |  |  | 2419.7 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2708 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 738 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1033 | 17 | 2578 | Costo | 8.62 | 1.38 |  |  |  | 10 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2709 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 549 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 814 | 17 | 2579 | Costo | 372.4 | 59.59 |  |  |  | 431.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2710 | 45645 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2580 | Costo | 62 |  |  |  |  | 62 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2594-003 | 2711 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 181 | 17 | 2581 | Costo | 151.03 | 24.17 |  |  |  | 175.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2712 | 45645 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2582 | Costo | 132.76 | 21.24 |  |  |  | 154 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC174 | 1289 | 2585-003 | 2713 | 45645 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2582 | Costo | 37.93 | 6.07 |  |  |  | 44 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2714 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 417 | 17 | 2583 | Costo | 316.2 | 23.85 |  |  |  | 340.05 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2715 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2584 | Costo | 84.05 | 13.45 |  |  |  | 97.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2716 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2585 | Costo | 235.35 | 37.65 |  |  |  | 273 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2717 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 739 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1034 | 17 | 2586 | Costo | 695.7 | 111.31 |  |  |  | 807.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2718 | 45016 | 601 | General de Ley Personas Morales | 739 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1034 | 17 | 2587 | Costo | 909.49 | 145.52 |  |  |  | 1055.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2719 | 45120 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2588 | Costo | 40 |  |  |  |  | 40 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2720 | 45040 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 69 | 17 | 2589 | Costo | 86.21 | 13.79 |  |  |  | 100 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2721 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 417 | 17 | 2590 | Costo | 1024.7 | 25.56 |  |  |  | 1050.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2722 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 417 | 17 | 2591 | Costo | 107.7 |  |  |  |  | 107.7 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2723 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 243 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 318 | 17 | 2592 | Costo | 1478.09 | 239.49 |  |  |  | 1717.58 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2585-003 | 2724 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 740 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1035 | 17 | 2593 | Costo | 3448.28 | 551.72 |  |  |  | 4000 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2725 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 741 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1036 | 17 | 2594 | Costo | 85.35 | 13.66 |  |  |  | 99.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2726 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 741 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1036 | 17 | 2594 | Costo | 214.66 | 34.35 |  |  |  | 249.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2727 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2595 | Costo | 5748.53 | 919.77 |  |  |  | 6668.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC175 | 1290 | 2594-003 | 2728 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 742 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1037 | 17 | 2596 | Costo | 3318.36 | 530.94 |  |  |  | 3849.3 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-051 | 2729 | 44430 | 601 | General de Ley Personas Morales | 421 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 561 | 17 | 2597 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 401 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 1630-015 | 2730 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2598 | Costo | 38.23 | 6.12 |  |  |  | 44.35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 1630-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-051 | 2731 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 560 | 17 | 2597 | Costo | 818.53 | 130.97 |  |  |  | 949.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-051 | 2732 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 560 | 17 | 2599 | Costo | 818.53 | 130.97 |  |  |  | 949.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-049 | 2733 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2600 | Costo | 200.96 | 32.15 |  |  |  | 233.11 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-049 | 2734 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2048 | Costo | 2882.12 | 365.14 |  |  |  | 3247.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-049 | 2735 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2601 | Costo | 2005.15 | 225.02 |  |  |  | 2230.17 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 1640-009 | 2736 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2602 | Costo | 4677.17 | 572.83 |  |  |  | 5250 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-039 | 2737 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2603 | Costo | 5853.34 | 744.92 |  |  |  | 6598.26 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 3901-051 | 2738 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 560 | 17 | 2604 | Costo | 1066.81 | 170.69 |  |  |  | 1237.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC176 | 1291 | 1620-004 | 2739 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2605 | Costo | 9628.14 | 1447.86 |  |  |  | 11076 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2740 | 44220 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2606 | Costo | 168.97 | 27.03 |  |  |  | 196 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2741 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2606 | Costo | 130.17 | 20.83 |  |  |  | 151 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2742 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 743 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1038 | 17 | 1395 | Costo | 232.75 | 37.24 |  |  |  | 269.99 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 216 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2743 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 744 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1039 | 17 | 2607 | Costo | 202.59 | 32.41 |  |  |  | 235 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2744 | 44360 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 745 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1040 | 17 | 2608 | Costo | 1978.9 | 316.62 |  |  | 24.74 | 2270.78 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2745 | 44360 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 745 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1040 | 17 | 2609 | Costo | 808.72 | 129.4 |  |  | 10.11 | 928.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2746 | 44360 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 745 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1040 | 17 | 2610 | Costo | 47.93 | 7.67 |  |  | 0.6 | 55 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2747 | 44360 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 745 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1040 | 17 | 2611 | Costo | 1506.96 | 241.11 |  |  | 18.85 | 1729.22 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3485-003 | 2748 | 45050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 746 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1041 | 17 | 2612 | Costo | 827.59 | 132.41 |  |  |  | 960 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2749 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 6 | PETTY CASH | 573 | 17 | 2613 | Costo | 737.07 | 117.93 |  |  |  | 855 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 225 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2750 | 45160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 747 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1042 | 17 | 2614 | Costo | 192.24 | 30.76 |  |  |  | 223 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2751 | 44130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 87 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 117 | 17 | 1391 | Costo | 165.51 | 26.49 |  |  |  | 192 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2752 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 77 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1043 | 17 | 2615 | Costo | 95.69 | 15.31 |  |  |  | 111 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2753 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 748 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1044 | 17 | 2616 | Costo | 551.72 | 88.28 |  |  |  | 640 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2754 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2617 | Costo | 1336.21 | 213.79 |  |  |  | 1550 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2755 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2618 | Costo | 1336.21 | 213.79 |  |  |  | 1550 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2756 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2619 | Costo | 1336.21 | 213.79 |  |  |  | 1550 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 2757 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 749 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1045 | 17 | 2620 | Costo | 125 | 20 |  |  |  | 145 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3485-003 | 2758 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2621 | Costo | 96.47 | 15.43 |  |  |  | 111.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 2759 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales |  |  |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2622 | Costo | 148.24 | 5.66 |  |  |  | 153.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 586 | 17 | 2623 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1046 | 17 | 2624 | Costo | 73.9 |  |  |  |  | 73.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1047 | 17 | 2625 | Costo | 408 |  |  |  |  | 408 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1046 | 17 | 277 | Costo | 30.9 |  |  |  |  | 30.9 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 586 | 17 | 2623 | Costo | 64 |  |  |  |  | 64 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 586 | 17 | 2626 | Costo | 56 |  | - |  |  | 56 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1048 | 17 | 2627 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 222 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1049 | 17 | 2628 | Costo | 35 |  |  |  |  | 35 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC177 | 1292 | 3412-138 | 689 | [6 empty] | PROD 6 | PETTY CASH | 1050 | 17 | 2629 | Costo | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 | REVISAR | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2760 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2630 | Costo | 143.96 | 23.04 |  |  |  | 167 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2761 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 122 | 17 | 283 | Costo | 82.82 | 5.98 |  |  |  | 88.8 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2762 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 750 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1051 | 17 | 279 | Costo | 214.66 | 34.35 |  |  |  | 249.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2763 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2631 | Costo | 162.07 | 25.93 |  |  |  | 188 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2764 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2632 | Costo | 109.48 | 17.52 |  |  |  | 127 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2765 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2633 | Costo | 192.24 | 30.76 |  |  |  | 223 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2766 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 120 | 17 | 2634 | Costo | 205.17 | 32.83 |  |  |  | 238 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3904-003 | 2767 | 44770 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 751 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1052 | 17 | 2635 | Costo | 63.1 | 10.1 |  |  |  | 73.2 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3904-003 | 2768 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2636 | Costo | 60.36 | 9.66 |  |  |  | 70.02 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3412-138 | 2769 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2637 | Costo | 1422.41 | 227.59 |  |  |  | 1650 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3412-138 | 2770 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2638 | Costo | 1422.41 | 227.59 |  |  |  | 1650 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3412-138 | 2771 | 44100 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 435 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 579 | 17 | 2639 | Costo | 1422.41 | 227.59 |  |  |  | 1650 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2772 | 72410 | 601 | General de Ley Personas Morales | 752 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1053 | 17 | 2640 | Costo | 20.69 | 3.31 |  |  |  | 24 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3904-003 | 2773 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 901 | 17 | 2636 | Costo | 37.8 | 6.05 |  |  |  | 43.85 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2774 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 744 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1039 | 17 | 2641 | Costo | 148.28 | 23.72 |  |  |  | 172 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3485-003 | 2775 | 44638 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 753 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1054 | 17 | 2642 | Costo | 142.24 | 22.76 |  |  |  | 165 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3412-133 | 2776 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 754 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1055 |  | 2643 | Costo | 2272.06 | 352.94 | 66.18 |  |  | 2625 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3412-133 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3412-133 | 2777 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 754 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1055 |  | 2643 | Costo | 2596.64 | 403.36 | 75.63 |  |  | 3000 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3412-133 |  | 0 |  |  | NO METER
PC178 | 1293 | 3401-042 | 2778 | 44600 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 755 | VIGENTE |  | PROD 6 | PETTY CASH | 1056 |  | 2636 | Costo | 34.49 | 5.52 |  |  |  | 40.01 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 6 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1057 |  | 2644 | Balance | -344473.21 |  |  | 0 |  | -344473.21 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
|  | 7038-008 | [7 empty] | PROD 6 | COMISION | 7 |  | 2645 | Costo | 510 | 81.6 |  | 0 |  | 591.6 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
P392 | 1294 | 1401-020 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1058 | 1 | 2646 | Costo | 36747.9 | 0 |  | 0 | 0 | 36750 | 354 | CHASE | PAGADO | 257 |  | 1401-020 |  | -2.1
| 1295 | 1401-029 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1058 | 1 | 2647 | Costo | 50393.7 | 0 |  | 0 | 0 | 50400 | 354 | CHASE | PAGADO | 257 |  | 1401-029 |  | -6.3
P393 | 1296 | 2494-051 | 2779 | 45235 | 601 | General de Ley Personas Morales | 541 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 766 | 51 | 2648 | Costo | 2500 | 400 |  | 0 | 0 | 2900 | 313 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 257 |  | 2494-051 |  | 0
P394 | 1297 | 2311-004 | 2780 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 756 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1059 | 51 | 2649 | Costo | 1130 | 180.8 |  | 0 | 0 | 1310.8 | 355 | SANTANDER | PAGADO | 257 |  | 2311-004 |  | 0
P395 | 1298 | 2494-003 | 2781 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 757 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1060 | 51 | 2650 | Costo | 13500 | 2160 |  | 1440 | 168.75 | 14051.25 | 356 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 2494-003 |  | 0
P396 | 1299 | 2494-039 | 2782 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 2651 | Costo | 1000 | 160 |  | 0 | 0 | 1160 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 257 |  | 2494-039 |  | 0
P397 | 1300 | 2494-043 | 2783 | 44657 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 450 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 624 | 51 | 2652 | Costo | 1048.96 | 167.83 |  | 111.89 | 104.9 | 1000 | 236 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 257 |  | 2494-043 |  | 0
P398 | 1301 | 3498-003 | 2784 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 259 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 502 | 24 | 2653 | Costo | 4500 | 720 |  | 0 | 0 | 5220 | 158 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 257 |  | 3498-003 |  | 0
P399 | 1302 | 1320-003 | 2785 | 06860 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 758 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1061 | 1 | 2654 | Costo | 79000 | 12640 |  | 8426.69 | 7900 | 75313.31 | 357 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 1320-003 |  | 0
P400 | 1303 | 3480-003 | 2786 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2655 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 3480-003 |  | 0
P400 | 1303 | 3480-007 | 2786 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2655 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 3480-007 |  | 0
| 1304 | 1641-004 | 2787 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2656 | Costo | 6400 | 1024 |  | 0 | 80 | 7344 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 1641-004 |  | 0
| 1304 | 3716-003 | 2787 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2656 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 20 | 1836 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 3716-003 |  | 0
| 1304 | 3498-003 | 2787 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2656 | Costo | 18900 | 3024 |  | 0 | 236.25 | 21687.75 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 257 |  | 3498-003 |  | 0
P401 | 1305 | 3485-003 | 2788 | 03510 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 759 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1062 | 1 | 2657 | Costo | 16084.03 | 2573.46 |  | 0 | 0 | 18657.49 | 358 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 257 |  | 3485-003 |  | 0
P402 | 1306 | 3412-131 | 2789 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 760 | VIGENTE | 254.5043 | PROD 7 | PROVEEDORES | 1063 | 24 | 2658 | Costo | 15000 | 2400 |  | 0 | 0 | 17400 | 359 | BANBAJIO | PAGADO | 257 |  | 3412-131 |  | 0 | [6 empty] | -44913.4957
N591 | 1307 | 2013-005 | 2790 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 19 | 1 | 2659 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2013-005 |  | 0
N592 | 1308 | 1202-005 | 2791 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 13 | 20 | 2660 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1202-005 |  | 0
N593 | 1309 | 1202-005 | 2792 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 13 | 20 | 2661 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1202-005 |  | 0
N594 | 1310 | 1204-005 | 2793 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 21 | 2 | 2662 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1204-005 |  | 0
N595 | 1311 | 1204-005 | 2794 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 21 | 2 | 2663 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1204-005 |  | 0
N596 | 1312 | 2001-005 | 2795 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 22 | 3 | 2664 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2001-005 |  | 0
N597 | 1313 | 1222-009 | 2796 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 23 | 4 | 2665 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1222-009 |  | 0
N598 | 1314 | 2014-004 | 2797 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 27 | 5 | 2666 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2014-004 |  | 0
N599 | 1315 | 2020-004 | 2798 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 83 | 19 | 2667 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2020-004 |  | 0
N600 | 1316 | 1222-004 | 2799 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 142 | 34 | 2668 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.99 | 2100 | 20020.01 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1222-004 |  | 0
N601 | 1317 | 1222-004 | 2800 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 142 | 34 | 2669 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 2100 | 20019.99 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1222-004 |  | 0
N602 | 1318 | 2045-004 | 2801 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 263 | 63 | 2670 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 1600 | 15253.34 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2045-004 |  | 0
N603 | 1319 | 2020-010 | 2802 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 264 | 64 | 2671 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2020-010 |  | 0
N604 | 1320 | 2019-004 | 2803 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 265 | 65 | 2672 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 155 | 12906.32 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2019-004 |  | 0
N605 | 1321 | 3683-128 | 2804 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 266 | 66 | 2673 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3683-128 |  | 0
N606 | 1322 | 2020-016 | 2805 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 459 | 84 | 2674 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2020-016 |  | 0
N607 | 1323 | 2019-010 | 2806 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 718 | 123 | 2675 | Costo | 12400 | 1984 |  | 1322.68 | 1240 | 11821.32 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2019-010 |  | 0
N608 | 1324 | 2001-011 | 2807 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 495 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 719 | 124 | 2676 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 267 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 2001-011 |  | 0
N609 | 1325 | 2001-012 | 2808 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 495 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 719 | 124 | 2677 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 267 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 2001-012 |  | 0
N610 | 1326 | 2020-032 | 2809 | 03900 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 496 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 720 | 125 | 2678 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 700 | 6673.33 | 268 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2020-032 |  | 0
N611 | 1327 | 2020-033 | 2810 | 03900 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 496 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 720 | 125 | 2679 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 350 | 3336.67 | 268 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2020-033 |  | 0
N612 | 1328 | 2045-009 | 2811 | 59680 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 761 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1064 | 173 | 2680 | Costo | 37500 | 6000 |  | 4000 | 3750 | 35750 | 360 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2045-009 |  | 0
N613 | 1329 | 2004-005 | 2812 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 24 | 6 | 2681 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2004-005 |  | 0
N614 | 1330 | 2005-005 | 2813 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 25 | 7 | 2682 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.1 | 393.76 | 32786.14 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2005-005 |  | 0
N615 | 1331 | 2003-004 | 2814 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 85 | 22 | 2683 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2003-004 |  | 0
N616 | 1332 | 2003-004 | 2815 | 11400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 62 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 85 | 22 | 2684 | Costo | 43750 | 7000 |  | 4666.68 | 4375 | 41708.32 | 44 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2003-004 |  | 0
N617 | 1333 | 2005-010 | 2816 | 03010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 63 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 86 | 23 | 2685 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 312.5 | 26020.83 | 45 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2005-010 |  | 0
N618 | 1334 | 2003-014 | 2817 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 105 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 143 | 35 | 2686 | Costo | 100000 | 16000 |  | 10666.68 | 10000 | 95333.32 | 67 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2003-014 |  | 0
N619 | 1335 | 2005-015 | 2818 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 144 | 36 | 2687 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 3000 | 28600 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2005-015 |  | 0
N620 | 1336 | 1301-003 | 2819 | 54740 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 203 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 268 | 68 | 2688 | Costo | 21666.66 | 3466.67 |  | 2311.12 | 2166.67 | 20655.54 | 124 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 1301-003 |  | 0
N621 | 1337 | 2009-004 | 2820 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 460 | 85 | 2689 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2009-004 |  | 0
N622 | 1338 | 2009-004 | 2821 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 460 | 85 | 2690 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2009-004 |  | 0
N623 | 1339 | 1301-019 | 2822 | 11700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 498 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 722 | 127 | 2691 | Costo | 138600 | 22176 |  | 14784.05 | 13860 | 132131.95 | 270 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 1301-019 |  | 0
N624 | 1340 | 2009-009 | 2823 | 45200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 762 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1065 | 174 | 2692 | Costo | 2800 | 448 |  | 298.67 | 35 | 2914.33 | 361 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2009-009 |  | 0
N625 | 1341 | 2006-011 | 2824 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 763 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1066 | 175 | 2693 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 62.5 | 5204.16 | 362 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 257 |  | 2006-011 |  | 0
N626 | 1342 | 2003-009 | 2825 | 04220 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 764 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1067 | 176 | 2694 | Costo | 4167 | 666.72 |  | 444.48 | 416.7 | 3972.54 | 363 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2003-009 |  | 0
N627 | 1343 | 2003-008 | 2826 | 03103 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 765 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1068 | 177 | 2695 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 2500 | 23833.33 | 364 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2003-008 |  | 0
N628 | 1344 | 2003-009 | 2827 | 03103 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 765 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1068 | 177 | 2696 | Costo | 50000 | 8000 |  | 5333.34 | 5000 | 47666.66 | 364 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2003-009 |  | 0
N629 | 1345 | 3402-005 | 2828 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 11 | 9 | 2697 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3402-005 |  | 0
N630 | 1346 | 3403-011 | 2829 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 14 | 8 | 2698 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2239.98 | 262.5 | 21857.52 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 257 |  | 3403-011 |  | 0
N631 | 1347 | 3403-016 | 2830 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 34 | 10 | 2699 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 262.5 | 21857.5 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3403-016 |  | 0
N632 | 1348 | 3403-025 | 2831 | 45047 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 346 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 463 | 88 | 2700 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 200 | 16653.32 | 183 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3403-025 |  | 0
N633 | 1349 | 3403-025 | 2832 | 45047 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 346 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 463 | 88 | 2701 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 200 | 16653.32 | 183 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3403-025 |  | 0
N634 | 1350 | 3403-038 | 2833 | 34200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 499 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 723 | 128 | 2702 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 850 | 8103.33 | 271 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3403-038 |  | 0
N635 | 1351 | 2201-005 | 2834 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 26 | 11 | 2703 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2201-005 |  | 0
N636 | 1352 | 2206-004 | 2835 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 37 | 14 | 2704 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 257 |  | 2206-004 |  | 0
N637 | 1353 | 2401-004 | 2836 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 89 | 26 | 2705 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2401-004 |  | 0
N638 | 1354 | 2401-004 | 2837 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 89 | 26 | 2706 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2401-004 |  | 0
N639 | 1355 | 2501-004 | 2838 | 44620 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 107 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 145 | 37 | 2707 | Costo | 68000 | 10880 |  | 7253.32 | 850 | 70776.68 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2501-004 |  | 0
N640 | 1356 | 2508-003 | 2839 | 14300 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 108 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 146 | 38 | 2708 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 1250 | 11916.66 | 70 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2508-003 |  | 0
N641 | 1357 | 2206-016 | 2840 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 148 | 40 | 2709 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2206-016 |  | 0
N642 | 1358 | 2401-015 | 2841 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 149 | 41 | 2710 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 1785 | 17017 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2401-015 |  | 0
N643 | 1359 | 2405-025 | 2842 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 150 | 42 | 2711 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 187.5 | 15612.5 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N644 | 1360 | 2405-025 | 2843 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 150 | 42 | 2712 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.35 | 62.5 | 5204.15 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N645 | 1361 | 2206-010 | 2844 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 152 | 44 | 2713 | Costo | 15400 | 2464 |  | 1642.68 | 192.5 | 16028.82 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2206-010 |  | 0
N646 | 1362 | 2495-012 | 2845 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 253 | 53 | 2714 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2495-012 |  | 0
N647 | 1363 | 2402-004 | 2846 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 255 | 55 | 2715 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 210 | 17486 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2402-004 |  | 0
N648 | 1364 | 2502-004 | 2847 | 02090 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 191 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 256 | 56 | 2716 | Costo | 48000 | 7680 |  | 5120.02 | 4800 | 45759.98 | 112 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2502-004 |  | 0
N649 | 1365 | 2310-010 | 2848 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 456 | 81 | 2717 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2310-010 |  | 0
N650 | 1366 | 2020-038 | 2849 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 457 | 82 | 2718 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2020-038 |  | 0
N651 | 1367 | 2020-038 | 2850 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 457 | 82 | 2719 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2020-038 |  | 0
N652 | 1368 | 2405-009 | 2851 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 465 | 90 | 2720 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792 | 1680 | 16016 | 185 | 0021 - HSBC | PAGADO | 257 |  | 2405-009 |  | 0
N653 | 1369 | 2405-004 | 2852 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 341 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 458 | 83 | 2721 | Costo | 20580 | 3292.8 |  | 2195.2 | 257.26 | 21420.34 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 2405-004 |  | 0
N654 | 1370 | 2405-025 | 2853 | 78200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 502 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 726 | 131 | 2722 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.7 | 36.76 | 3059.94 | 274 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N655 | 1371 | 2401-038 | 2854 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 728 | 133 | 2723 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 1700 | 16206.66 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2401-038 |  | 0
N656 | 1372 | 2401-039 | 2855 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 728 | 133 | 2724 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 850 | 8103.33 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2401-039 |  | 0
N657 | 1373 | 2401-044 | 2856 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 732 | 138 | 2725 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2401-044 |  | 0
N658 | 1374 | 2401-045 | 2857 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 732 | 138 | 2726 | Costo | 8500 | 1360 |  | 906.67 | 106.25 | 8847.08 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2401-045 |  | 0
N659 | 1375 | 2405-025 | 2858 | 44700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 509 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 733 | 139 | 2727 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 281 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N660 | 1376 | 2405-020 | 2859 | 60440 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 511 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 735 | 141 | 2728 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600.02 | 187.5 | 15612.48 | 283 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2405-020 |  | 0
N661 | 1377 | 2403-027 | 2860 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 737 | 143 | 2729 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2403-027 |  | 0
N662 | 1378 | 2403-028 | 2861 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 737 | 143 | 2730 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2403-028 |  | 0
N663 | 1379 | 2707-025 | 2862 | 45605 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 766 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1069 | 178 | 2731 | Costo | 16320 | 2611.2 |  | 1740.8 | 204 | 16986.4 | 365 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2707-025 |  | 0
N664 | 1380 | 2705-004 | 2863 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 38 | 16 | 2732 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2705-004 |  | 0
N665 | 1381 | 2703-004 | 2864 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 90 | 27 | 2733 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2703-004 |  | 0
N666 | 1382 | 2795-012 | 2865 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 91 | 28 | 2734 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2795-012 |  | 0
N667 | 1383 | 2701-004 | 2866 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 92 | 29 | 2735 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800.02 | 4500 | 42899.98 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2701-004 |  | 0
N668 | 1384 | 2701-004 | 2867 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 92 | 29 | 2736 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800.02 | 4500 | 42899.98 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2701-004 |  | 0
N669 | 1385 | 2707-004 | 2868 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 269 | 69 | 2737 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2707-004 |  | 0
N670 | 1386 | 2706-004 | 2869 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 270 | 70 | 2738 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2706-004 |  | 0
N671 | 1387 | 2707-020 | 2870 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 739 | 145 | 2739 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2707-020 |  | 0
N672 | 1388 | 2707-021 | 2871 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 739 | 145 | 2740 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2707-021 |  | 0
N673 | 1389 | 2706-010 | 2872 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 740 | 146 | 2741 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2706-010 |  | 0
N674 | 1390 | 2707-025 | 2873 | 45560 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 767 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1070 | 179 | 2742 | Costo | 4500 | 720 |  | 480 | 56.25 | 4683.75 | 366 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2707-025 |  | 0
N675 | 1391 | 2707-025 | 2874 | 45149 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 768 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1071 | 180 | 2743 | Costo | 3000 | 480 |  | 320 | 37.5 | 3122.5 | 367 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 2707-025 |  | 0
N676 | 1392 | 2707-025 | 2875 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 769 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1072 | 181 | 2744 | Costo | 3000 | 480 |  | 320.01 | 300 | 2859.99 | 368 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2707-025 |  | 0
N677 | 1393 | 2707-013 | 2876 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 769 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1072 | 181 | 2745 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.7 | 1000 | 9533.3 | 368 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2707-013 |  | 0
N678 | 1394 | 2707-014 | 2877 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 769 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1072 | 181 | 2746 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.7 | 1000 | 9533.3 | 368 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2707-014 |  | 0
N679 | 1395 | 2707-015 | 2878 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 769 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1072 | 181 | 2747 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.7 | 1000 | 9533.3 | 368 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2707-015 |  | 0
N680 | 1396 | 1413-004 | 2879 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 271 | 71 | 2748 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 1413-004 |  | 0
N681 | 1397 | 5009-005 | 2880 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 154 | 46 | 2749 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 5009-005 |  | 0
N682 | 1398 | 5010-005 | 2881 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 272 | 72 | 2750 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.36 | 4400 | 41946.64 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 5010-005 |  | 0
N683 | 1399 | 2801-010 | 2882 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 155 | 47 | 2751 | Costo | 24600 | 3936 |  | 2624.01 | 0 | 25911.99 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2801-010 |  | 0
N684 | 1400 | 2804-004 | 2883 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 156 | 48 | 2752 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 0 | 25280 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2804-004 |  | 0
N685 | 1401 | 2802-010 | 2884 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 273 | 73 | 2753 | Costo | 10100 | 1616 |  | 1077.34 | 126.25 | 10512.41 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2802-010 |  | 0
N686 | 1402 | 2802-010 | 2885 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 273 | 73 | 2754 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2802-010 |  | 0
N687 | 1403 | 2802-010 | 2886 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 273 | 73 | 2755 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2802-010 |  | 0
N688 | 1404 | 2802-010 | 2887 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 273 | 73 | 2756 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2802-010 |  | 0
N689 | 1405 | 2805-015 | 2888 | 45630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 519 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 743 | 149 | 2757 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 291 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2805-015 |  | 0
N690 | 1406 | 2805-010 | 2889 | 29060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 520 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 744 | 150 | 2758 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 292 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 2805-010 |  | 0
N691 | 1407 | 3416-004 | 2890 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 274 | 74 | 2759 | Costo | 24000 | 0 |  | 0 | 2400 | 21600 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3416-004 |  | 0
N692 | 1408 | 3416-010 | 2891 | 45678 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 770 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1073 | 182 | 2760 | Costo | 12000 | 0 |  | 0 | 1200 | 10800 | 369 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3416-010 |  | 0
N693 | 1409 | 3416-010 | 2892 | 45678 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 770 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1073 | 182 | 2761 | Costo | 12000 | 0 |  | 0 | 1200 | 10800 | 369 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3416-010 |  | 0
N694 | 1410 | 3101-004 | 2893 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 153 | 45 | 2762 | Costo | 84000 | 13440 |  | 8960.02 | 1050 | 87429.98 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3101-004 |  | 0
N695 | 1411 | 3101-005 | 2894 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 153 | 45 | 2763 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.04 | 1312.5 | 109287.46 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3101-005 |  | 0
N696 | 1412 | 3104-004 | 2895 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 467 | 92 | 2764 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 4300 | 40993.32 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3104-004 |  | 0
N697 | 1413 | 3102-010 | 2896 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 468 | 93 | 2765 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 5250 | 50049.98 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3102-010 |  | 0
N698 | 1414 | 3109-004 | 2897 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 353 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 470 | 95 | 2766 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 190 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3109-004 |  | 0
N699 | 1415 | 3145-004 | 2898 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 473 | 98 | 2767 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3145-004 |  | 0
N700 | 1416 | 3102-004 | 2899 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 475 | 1 | 2768 | Costo | 52000 | 8320 |  | 5546.68 | 5200 | 49573.32 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3102-004 |  | 0
N701 | 1417 | 3145-026 | 2900 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 476 | 100 | 2769 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-026 |  | 0
N702 | 1418 | 3145-010 | 2901 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 746 | 152 | 2770 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-010 |  | 0
N703 | 1419 | 3145-010 | 2902 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 746 | 152 | 2771 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-010 |  | 0
N704 | 1420 | 3102-015 | 2903 | 14030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 523 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 747 | 153 | 2772 | Costo | 13000 | 2080 |  | 1386.67 | 1300 | 12393.33 | 295 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3102-015 |  | 0
N705 | 1421 | 3102-016 | 2904 | 14030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 523 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 747 | 153 | 2773 | Costo | 52000 | 8320 |  | 5546.68 | 5200 | 49573.32 | 295 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3102-016 |  | 0
N706 | 1422 | 3104-008 | 2905 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 771 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1074 | 183 | 2774 | Costo | 3583.33 | 573.33 |  | 382.22 | 44.79 | 3729.65 | 370 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3104-008 |  | 0
N707 | 1423 | 3104-009 | 2906 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 771 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1074 | 183 | 2775 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 537.5 | 44755.82 | 370 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3104-009 |  | 0
N708 | 1424 | 3104-009 | 2907 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 771 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1074 | 183 | 2776 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 537.5 | 44755.82 | 370 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3104-009 |  | 0
N709 | 1425 | 3104-009 | 2908 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 771 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1074 | 183 | 2777 | Costo | 43000 | 6880 |  | 4586.68 | 537.5 | 44755.82 | 370 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3104-009 |  | 0
N710 | 1426 | 3104-013 | 2909 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 749 | 155 | 2778 | Costo | 10750 | 1720 |  | 1146.67 | 0 | 11323.33 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3104-013 |  | 0
N711 | 1427 | 3104-014 | 2910 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 749 | 155 | 2779 | Costo | 21500 | 3440 |  | 2293.34 | 0 | 22646.66 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3104-014 |  | 0
N712 | 1428 | 3102-020 | 2911 | 45053 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 526 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 750 | 156 | 2780 | Costo | 4375 | 700 |  | 466.66 | 54.68 | 4553.66 | 298 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3102-020 |  | 0
N713 | 1429 | 3102-021 | 2912 | 45053 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 526 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 750 | 156 | 2781 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600 | 656.24 | 54643.76 | 298 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3102-021 |  | 0
N714 | 1430 | 3145-040 | 2913 | 56530 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 772 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1075 | 184 | 2782 | Costo | 17250 | 2760 |  | 1840.01 | 1725 | 16444.99 | 371 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3145-040 |  | 0
N715 | 1431 | 3145-066 | 2914 | 09290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 773 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1076 | 185 | 2783 | Costo | 17250 | 2760 |  | 1840.01 | 1725 | 16444.99 | 372 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-066 |  | 0
N716 | 1432 | 3145-045 | 2915 | 09290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 773 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1076 | 185 | 2784 | Costo | 11500 | 1840 |  | 1226.67 | 1150 | 10963.33 | 372 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-045 |  | 0
N717 | 1433 | 3145-046 | 2916 | 09290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 773 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1076 | 185 | 2785 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 372 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-046 |  | 0
N718 | 1434 | 3109-010 | 2917 | 16739 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 774 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1077 | 186 | 2786 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 373 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3109-010 |  | 0
N719 | 1435 | 3109-008 | 2918 | 16739 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 774 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1077 | 186 | 2787 | Costo | 3333 | 533.28 |  | 355.52 | 41.66 | 3469.1 | 373 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3109-008 |  | 0
N720 | 1436 | 3109-008 | 2919 | 16739 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 774 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1077 | 186 | 2788 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 373 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3109-008 |  | 0
N721 | 1437 | 3101-010 | 2920 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 775 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1078 | 187 | 2789 | Costo | 35000 | 5600 |  | 3733.34 | 3500 | 33366.66 | 374 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3101-010 |  | 0
| 1437 | 3145-066 | 2920 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 775 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1078 | 187 | 2789 | Costo | 17499.99 | 2799.99 |  | 1866.66 | 1749.99 | 16683.33 | 374 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-066 |  | 0
N722 | 1438 | 3101-011 | 2921 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 775 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1078 | 187 | 2790 | Costo | 70000 | 11200 |  | 7466.69 | 7000 | 66733.31 | 374 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3101-011 |  | 0
| 1438 | 3101-010 | 2921 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 775 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1078 | 187 | 2790 | Costo | 17500 | 2800 |  | 1866.66 | 1750 | 16683.34 | 374 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3101-010 |  | 0
N723 | 1439 | 3101-013 | 2922 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 776 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1079 | 188 | 2791 | Costo | 7520 | 1203.2 |  | 802.14 | 752 | 7169.06 | 375 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3101-013 |  | 0
N724 | 1440 | 3201-005 | 2923 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 477 | 101 | 2792 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 1200 | 11440 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3201-005 |  | 0
N725 | 1441 | 3201-006 | 2924 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 477 | 101 | 2793 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3201-006 |  | 0
N726 | 1442 | 3201-006 | 2925 | 44150 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 360 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 478 | 102 | 2794 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 197 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3201-006 |  | 0
N727 | 1443 | 3201-006 | 2926 | 44150 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 360 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 478 | 102 | 2795 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 197 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3201-006 |  | 0
N728 | 1444 | 3201-013 | 2927 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 527 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 751 | 157 | 2796 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.08 | 300 | 24979.92 | 299 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3201-013 |  | 0
N729 | 1445 | 2902-010 | 2928 | 20348 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 362 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 480 | 104 | 2797 | Costo | 28629.6 | 4580.74 |  | 3053.84 | 357.88 | 29798.62 | 199 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2902-010 |  | 0
N730 | 1446 | 2902-016 | 2929 | 45350 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 363 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 481 | 105 | 2798 | Costo | 28625.04 | 4580 |  | 3053.34 | 2862.5 | 27289.2 | 200 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2902-016 |  | 0
N731 | 1447 | 2902-004 | 2930 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 364 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 482 | 106 | 2799 | Costo | 28629.6 | 4580.74 |  | 3053.84 | 357.88 | 29798.62 | 201 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 2902-004 |  | 0
N732 | 1448 | 3002-004 | 2931 | 45654 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 365 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 483 | 107 | 2800 | Costo | 28629.6 | 4580.72 |  | 3053.82 | 357.86 | 29798.64 | 202 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3002-004 |  | 0
N733 | 1449 | 3002-016 | 2932 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 366 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 484 | 108 | 2801 | Costo | 28629.6 | 4580.74 |  | 3053.84 | 357.88 | 29798.62 | 203 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3002-016 |  | 0
N734 | 1450 | 3001-010 | 2933 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 485 | 109 | 2802 | Costo | 17622.15 | 2819.54 |  | 1879.7 | 220.27 | 18341.72 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3001-010 |  | 0
N735 | 1451 | 3001-010 | 2934 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 485 | 109 | 2803 | Costo | 3307.35 | 529.17 |  | 352.78 | 41.34 | 3442.4 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3001-010 |  | 0
N736 | 1452 | 3002-010 | 2935 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 485 | 109 | 2804 | Costo | 14314.8 | 2290.36 |  | 1526.91 | 178.93 | 14899.32 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3002-010 |  | 0
N737 | 1453 | 3001-004 | 2936 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 486 | 1 | 2805 | Costo | 35243.38 | 5638.94 |  | 3759.3 | 440.55 | 36682.47 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3001-004 |  | 0
N738 | 1454 | 3002-022 | 2937 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 777 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1080 | 189 | 2806 | Costo | 28629.6 | 4580.74 |  | 3053.84 | 2862.96 | 27293.54 | 376 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3002-022 |  | 0
N739 | 1455 | 3002-028 | 2938 | 44730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 778 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1081 | 190 | 2807 | Costo | 31020.17 | 4963.23 |  | 3308.83 | 3102.02 | 29572.55 | 377 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3002-028 |  | 0
N740 | 1456 | 3002-034 | 2939 | 07240 | 621 | Incorporación Fiscal | 779 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1082 | 191 | 2808 | Costo | 14317 | 2290.72 |  | 1527.15 | 0 | 15080.57 | 378 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3002-034 |  | 0
N741 | 1457 | 3002-034 | 2940 | 07240 | 621 | Incorporación Fiscal | 779 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1082 | 191 | 2809 | Costo | 14317 | 2290.72 |  | 1527.15 | 0 | 15080.57 | 378 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3002-034 |  | 0
N742 | 1458 | 3002-022 | 2941 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 780 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1083 | 192 | 2810 | Costo | 28634 | 4581.44 |  | 3054.3 | 2863.4 | 27297.74 | 379 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3002-022 |  | 0
N743 | 1459 | 3002-028 | 2942 | 04630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 781 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1084 | 193 | 2811 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 380 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3002-028 |  | 0
N744 | 1460 | 3003-004 | 2943 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 488 | 111 | 2812 | Costo | 24140 | 3862.4 |  | 2574.94 | 2414 | 23013.46 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 257 |  | 3003-004 |  | 0
N745 | 1461 | 3003-010 | 2944 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 489 | 112 | 2813 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.32 | 244.38 | 20348.3 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3003-010 |  | 0
N746 | 1462 | 3003-022 | 2945 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 490 | 113 | 2814 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2207.98 | 258.76 | 21545.26 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3003-022 |  | 0
N747 | 1463 | 3003-016 | 2946 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 610 | 119 | 2815 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2208 | 258.76 | 21545.24 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3003-016 |  | 0
N748 | 1464 | 3003-039 | 2947 | 53279 | 621 | Incorporación Fiscal | 782 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1085 | 194 | 2816 | Costo | 6900 | 1104 |  | 736 | 0 | 7268 | 381 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3003-039 |  | 0
N749 | 1465 | 3003-040 | 2948 | 53279 | 621 | Incorporación Fiscal | 782 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1085 | 194 | 2817 | Costo | 20700 | 3312 |  | 2208 | 0 | 21804 | 381 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3003-040 |  | 0
N750 | 1466 | 3601-004 | 2949 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 491 | 114 | 2818 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3601-004 |  | 0
N751 | 1467 | 3601-004 | 2950 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 491 | 114 | 2819 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3601-004 |  | 0
N752 | 1468 | 1401-029 | 2951 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 373 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 492 | 115 | 2820 | Costo | 80640 | 12902.44 |  | 8601.63 | 8064 | 76876.81 | 211 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1401-029 |  | 0
N753 | 1469 | 1401-002 | 2952 | 05129 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 374 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 493 | 116 | 1833 | Costo | 443520 | 70963.2 |  | 47308.95 | 44352 | 422822.25 | 212 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 1401-002 |  | 0
N754 | 1470 | 1403-023 | 2953 | 45609 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 530 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 754 | 160 | 2821 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 236.25 | 19671.74 | 302 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1403-023 |  | 0
N755 | 1471 | 1403-002 | 2954 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 531 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 755 | 161 | 2822 | Costo | 94500 | 15120 |  | 10080.03 | 9450 | 90089.97 | 303 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 1403-002 |  | 0
N756 | 1472 | 1401-020 | 2955 | 03800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 532 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 756 | 162 | 2823 | Costo | 102900 | 16464 |  | 10976.03 | 10290 | 98097.97 | 304 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 1401-020 |  | 0
N757 | 1473 | 1401-036 | 2956 | 55717 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 579 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 821 | 170 | 2824 | Costo | 60480 | 9676.8 |  | 6451.22 | 756 | 62949.58 | 326 | 0036 - Inbursa | PAGADO | 257 |  | 1401-036 |  | 0
N758 | 1474 | 1404-005 | 2957 | 45170 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 783 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1086 | 195 | 2825 | Costo | 4285 | 685.6 |  | 457.04 | 428.5 | 4085.06 | 382 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1404-005 |  | 0
N759 | 1475 | 1404-005 | 2958 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 784 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1087 | 196 | 2826 | Costo | 4285 | 685.6 |  | 457.07 | 53.56 | 4459.97 | 383 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 1404-005 |  | 0
N760 | 1476 | 1403-016 | 2959 | 47600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 785 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1088 | 197 | 2827 | Costo | 58800 | 9408 |  | 6272.02 | 5880 | 56055.98 | 384 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 1403-016 |  | 0
N761 | 1477 | 1403-030 | 2960 | 72810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 786 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1089 | 198 | 2828 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.03 | 10500 | 100099.97 | 385 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 1403-030 |  | 0
N762 | 1478 | 3220-003 | 2961 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 375 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 494 | 117 | 2829 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 2400 | 22880 | 213 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3220-003 |  | 0
N763 | 1479 | 3220-007 | 2962 | 13094 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 533 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 757 | 163 | 2830 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560 | 300 | 24980 | 305 | 0638 - Akala | PAGADO | 257 |  | 3220-007 |  | 0
N764 | 1480 | 3220-007 | 2963 | 03330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 535 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 759 | 165 | 2831 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 307 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3220-007 |  | 0
N765 | 1481 | 3201-014 | 2964 | 06400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 787 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1090 | 199 | 2832 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 386 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3201-014 |  | 0
N766 | 1482 | 3201-014 | 2965 | 06400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 787 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1090 | 199 | 2833 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.67 | 1600 | 15253.33 | 386 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3201-014 |  | 0
N767 | 1483 | 3108-008 | 2966 | 07510 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 788 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1091 | 200 | 2834 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 387 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3108-008 |  | 0
N768 | 1484 | 3108-008 | 2967 | 09970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 789 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1092 | 201 | 2835 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 388 | 0127 - Azteca | PAGADO | 257 |  | 3108-008 |  | 0
N769 | 1485 | 1410-008 | 2968 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 760 | 166 | 2836 | Costo | 20154 | 3224.64 |  | 2149.77 | 2015.4 | 19213.47 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1410-008 |  | 0
N770 | 1486 | 1410-008 | 2969 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 760 | 166 | 2837 | Costo | 14154 | 2264.64 |  | 1509.76 | 1415.4 | 13493.48 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1410-008 |  | 0
N771 | 1487 | 3145-031 | 2970 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 761 | 167 | 2838 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-031 |  | 0
N772 | 1488 | 3145-015 | 2971 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1093 | 202 | 2839 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-015 |  | 0
| 1488 | 4180-003 | 2971 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1093 | 202 | 2839 | Costo | 6250 | 1000 |  | 666.67 | 78.13 | 6505.2 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 4180-003 |  | 0
N773 | 1489 | 3145-016 | 2972 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1093 | 202 | 2840 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-016 |  | 0
N774 | 1490 | 3145-016 | 2973 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1093 | 202 | 2841 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-016 |  | 0
N775 | 1491 | 3145-016 | 2974 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1093 | 202 | 2842 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3200 | 375 | 31225 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3145-016 |  | 0
N776 | 1492 | 3442-006 | 2975 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 37 | 14 | 2843 | Costo | 1080 | 172.8 |  | 115.2 | 108 | 1029.6 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N777 | 1493 | 3442-006 | 2976 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 89 | 26 | 2844 | Costo | 4786.67 | 765.87 |  | 510.58 | 59.83 | 4982.13 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N778 | 1494 | 3442-007 | 2977 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 89 | 26 | 2845 | Costo | 4786.67 | 765.87 |  | 510.58 | 59.83 | 4982.13 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3442-007 |  | 0
N779 | 1495 | 3442-006 | 2978 | 44620 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 107 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 145 | 37 | 2846 | Costo | 1560 | 249.6 |  | 166.4 | 19.5 | 1623.7 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N780 | 1496 | 3442-006 | 2979 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 148 | 40 | 2847 | Costo | 1560 | 249.6 |  | 166.4 | 19.5 | 1623.7 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N781 | 1497 | 3442-006 | 2980 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 149 | 41 | 2848 | Costo | 2426.5 | 388.24 |  | 258.83 | 242.65 | 2313.26 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N782 | 1498 | 3442-006 | 2981 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 152 | 44 | 2849 | Costo | 1560 | 249.6 |  | 166.4 | 19.5 | 1623.7 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N783 | 1499 | 3442-006 | 2982 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 253 | 53 | 2850 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.16 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N784 | 1500 | 3442-006 | 2983 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 255 | 55 | 2851 | Costo | 2120 | 339.2 |  | 226.13 | 26.5 | 2206.57 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N785 | 1501 | 3442-006 | 2984 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 456 | 81 | 2852 | Costo | 960 | 153.6 |  | 102.4 | 12 | 999.2 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N786 | 1502 | 3442-006 | 2985 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 728 | 133 | 2853 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 122 | 1163.07 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N787 | 1503 | 3442-006 | 2986 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 728 | 133 | 2854 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 122 | 1163.07 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N788 | 1504 | 3442-007 | 2987 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 728 | 133 | 2855 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 122 | 1163.07 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-007 |  | 0
N789 | 1505 | 3442-006 | 2988 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 732 | 138 | 2856 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 15.25 | 1269.82 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N790 | 1506 | 3442-007 | 2989 | 04000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 508 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 732 | 138 | 2857 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 15.25 | 1269.82 | 280 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-007 |  | 0
N791 | 1507 | 3442-006 | 2990 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 737 | 143 | 2858 | Costo | 2440 | 390.4 |  | 260.27 | 30.5 | 2539.63 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N792 | 1508 | 3442-006 | 2991 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 737 | 143 | 2859 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 15.25 | 1269.82 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N793 | 1509 | 3442-007 | 2992 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 737 | 143 | 2860 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 15.25 | 1269.82 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 257 |  | 3442-007 |  | 0
N794 | 1510 | 2310-004 | 2993 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 464 | 89 | 2861 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568 | 183.76 | 15300.24 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 2310-004 |  | 0
N795 | 1511 | 3442-006 | 2994 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 464 | 89 | 2862 | Costo | 960 | 153.6 |  | 102.4 | 12 | 999.2 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N796 | 1512 | 3442-006 | 2995 | 44130 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 791 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 1094 | 203 | 2863 | Costo | 920 | 147.2 |  | 98.13 | 11.5 | 957.57 | 390 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N797 | 1513 | 2495-017 | 2996 | 44130 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 791 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1094 | 203 | 2864 | Costo | 6250 | 1000 |  | 666.67 | 78.13 | 6505.2 | 390 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2495-017 |  | 0
N798 | 1514 | 1403-037 | 2997 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 792 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1095 | 204 | 2865 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 391 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 1403-037 |  | 0
N799 | 1515 | 1403-079 | 2998 | 28019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 793 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1096 | 205 | 2866 | Costo | 38850 | 6216 |  | 4144.01 | 485.63 | 40436.36 | 392 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 1403-079 |  | 0
N800 | 1516 | 3002-034 | 2999 | 45130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 794 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1097 | 206 | 2867 | Costo | 2500 | 400 |  | 266.67 | 250 | 2383.33 | 393 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 257 |  | 3002-034 |  | 0
N801 | 1517 | 2405-025 | 3000 | 44240 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 795 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1098 | 207 | 2868 | Costo | 7350 | 1176 |  | 1176 | 91.88 | 7258.12 | 394 | 0021 - HSBC | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N802 | 1518 | 2495-017 | 3001 | 44950 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 796 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1099 | 208 | 2869 | Costo | 6250 | 1000 |  | 666.67 | 78.13 | 6505.2 | 395 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2495-017 |  | 0
N803 | 1519 | 3442-006 | 3002 | 44950 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 796 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA VIATICOS | 1099 | 208 | 2870 | Costo | 920 | 147.2 |  | 98.13 | 11.5 | 957.57 | 395 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 3442-006 |  | 0
N804 | 1520 | 2405-025 | 3003 | 44950 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 796 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1099 | 208 | 2871 | Costo | 5880 | 940.8 |  | 627.2 | 73.51 | 6120.09 | 395 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N805 | 1521 | 2405-025 | 3004 | 44200 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 797 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1100 | 209 | 2872 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 396 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 257 |  | 2405-025 |  | 0
N806 | 1522 | 3145-052 | 3005 | 56377 | 621 | Incorporación Fiscal | 798 | VIGENTE |  | PROD 7 | NOMINA | 1101 | 210 | 2873 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 0 | 13166.66 | 397 | 0072 - Banorte | PAGADO | 257 |  | 3145-052 |  | 0
P403 | 1523 | 3412-107 | 3006 | 45150 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 799 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1102 | 24 | 2874 | Costo | 58000 | 9280 |  | 0 | 0 | 67280 | 398 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 258 |  | 3412-107 |  | 0
P404 | 1524 | 3498-003 | 3007 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 698 | 24 | 2875 | Costo | 9829 | 1572.64 |  | 0 | 0 | 11401.64 | 247 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 3498-003 |  | 0
| 1525 | 3412-043 | 3008 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 698 | 24 | 2876 | Costo | 14725 | 2356 |  | 0 | 0 | 17081 | 247 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 3412-043 |  | 0
P406 | 1527 | 3412-131 | 3009 | 45654 | 601 | General de Ley Personas Morales | 800 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1103 | 24 | 2877 | Costo | 4310.34 | 689.65 |  | 0 | 0 | 4999.99 | 399 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 3412-131 |  | 0
P407 | 1528 | 2394-061 | 3010 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 481 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 703 | 51 | 2878 | Costo | 2000 | 320 |  | 0 | 0 | 2320 | 251 | BANCO HSBC | PAGADO | 259 |  | 2394-061 |  | 0
P408 | 1529 | 2494-003 | 3011 | 44620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 801 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1104 | 51 | 2879 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 0 | 10440 | 400 | BANORTE | PAGADO | 259 |  | 2494-003 |  | 0
P409 | 1530 | 2494-043 | 3012 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 2880 | Costo | 24720 | 3955.2 |  | 0 | 0 | 28675.2 | 401 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 2494-043 |  | 0
| 1531 | 2494-071 | 3013 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 2363 | Costo | 890 | 142.4 |  | 0 | 0 | 1032.4 | 401 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 2494-071 |  | 0
| 1532 | 2494-059 | 3014 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 2881 | Costo | 560 | 89.6 |  | 0 | 0 | 649.6 | 401 | SANTANDER | PAGADO | 259 |  | 2494-059 |  | 0
P410 | 1533 | 2494-071 | 3015 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 543 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 768 | 51 | 2882 | Costo | 2300 | 368 |  | 0 | 0 | 2668 | 315 | INBURSA | PAGADO | 259 |  | 2494-071 |  | 0
P411 | 1534 | 2494-043 | 3016 | 44500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 802 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1105 | 51 | 2883 | Costo | 4000 | 640 |  | 400 | 0 | 4240 | 402 | CITIBANAMEX | PAGADO | 259 |  | 2494-043 |  | 0
| 1535 | 2494-071 | 3017 | 44500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 802 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1105 | 51 | 2884 | Costo | 6000 | 960 |  | 600 | 0 | 6360 | 402 | CITIBANAMEX | PAGADO | 259 |  | 2494-071 |  | 0
P412 | 1536 | 2494-027 | 3018 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 675 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1106 | 51 | 2885 | Costo | 22700 | 3632 |  | 0 | 0 | 26332 | 346 | BANORTE | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0
P413 | 1537 | 3292-007 | 3019 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 497 | 1 | 2886 | Costo | 27000 | 4320 |  | 2880.01 | 2700 | 25739.99 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 259 |  | 3292-007 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-006 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 15606.79 | 2497.09 |  | 0 | 0 | 18103.88 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-006 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-012 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 15606.79 | 2497.09 |  | 0 | 0 | 18103.88 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-012 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-018 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 23410.18 | 3745.63 |  | 0 | 0 | 27155.81 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-018 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-024 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11444.98 | 1831.2 |  | 0 | 0 | 13276.18 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-024 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-030 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11236.89 | 1797.9 |  | 0 | 0 | 13034.79 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-030 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-138 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 5618.44 | 898.95 |  | 0 | 0 | 6517.39 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-138 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-042 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11236.89 | 1797.9 |  | 0 | 0 | 13034.79 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-042 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-048 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11444.98 | 1831.2 |  | 0 | 0 | 13276.18 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-048 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-054 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11444.98 | 1831.2 |  | 0 | 0 | 13276.18 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-054 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-060 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 7803.39 | 1248.54 |  | 0 | 0 | 9051.93 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-060 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-066 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 7803.39 | 1248.54 |  | 0 | 0 | 9051.93 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-066 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-072 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 7803.39 | 1248.54 |  | 0 | 0 | 9051.93 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-072 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-078 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 7803.39 | 1248.54 |  | 0 | 0 | 9051.93 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-078 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-084 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11444.98 | 1831.2 |  | 0 | 0 | 13276.18 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-084 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-090 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 7803.39 | 1248.54 |  | 0 | 0 | 9051.93 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-090 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-096 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11444.98 | 1831.2 |  | 0 | 0 | 13276.18 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-096 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-101 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 11705.09 | 1872.81 |  | 0 | 0 | 13577.9 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-101 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-105 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 14566.33 | 2330.61 |  | 0 | 0 | 16896.94 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-105 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-109 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 29132.67 | 4661.23 |  | 0 | 0 | 33793.9 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-109 |  | 0
P414 | 1538 | 3683-113 | 3020 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2887 | Costo | 14566.33 | 2330.61 |  | 0 | 0 | 16896.94 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-113 |  | 0
| 1539 | 3683-158 | 3021 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2888 | Costo | 14566.33 | 2330.61 |  | 0 | 0 | 16896.94 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-158 |  | 0
| 1539 | 3683-171 | 3021 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2888 | Costo | 4737.77 | 758.04 |  | 0 | 0 | 5495.81 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3683-171 |  | 0
| 1539 | 3683-154 | 3021 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2888 | Costo | 2601.13 | 416.18 |  | 0 | 0 | 3017.31 | 403 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 260 |  | 3683-154 |  | 0
| 1540 | 3632-003 | 3022 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2889 | Costo | 13854.6 | 2216.74 |  | 0 | 0 | 16071.34 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1540 | 3632-003 | 3022 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2889 | Costo | 6982.72 | 1117.23 |  | 0 | 0 | 8099.95 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1540 | 3632-003 | 3022 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2889 | Costo | 1995.06 | 319.21 |  | 0 | 0 | 2314.27 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1540 | 3632-003 | 3022 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2889 | Costo | 1995.06 | 319.21 |  | 0 | 0 | 2314.27 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1540 | 3632-003 | 3022 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2889 | Costo | 5431 | 868.96 |  | 0 | 0 | 6299.96 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1541 | 3632-003 | 3023 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2890 | Costo | 3990.12 | 638.42 |  | 0 | 0 | 4628.54 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1541 | 3632-003 | 3023 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2890 | Costo | 31.1 | 4.98 |  | 0 | 0 | 36.08 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1541 | 3632-003 | 3023 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2890 | Costo | 110.84 | 17.73 |  | 0 | 0 | 128.57 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3632-003 |  | 0
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 4902.65 | 784.42 |  | 0 | 0 | 5687.07 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 164.73 | 26.35 |  | 0 | 0 | 191.08 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 164.73 | 26.35 |  | 0 | 0 | 191.08 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 329.46 | 52.71 |  | 0 | 0 | 382.17 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 8048.19 | 1287.71 |  | 0 | 0 | 9335.9 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-029 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 1089.23 | 174.28 |  | 0 | 0 | 1263.51 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1542 | 3442-025 | 3024 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 257.4758 | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2891 | Costo | 3176.92 | 508.31 |  | 0 | 0 | 3685.23 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44910.5242
| 1543 | 3442-029 | 3025 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDOR | 32 | 1 | 2892 | Costo | 484.1 | 77.46 |  | 0 | 0 | 561.56 | 353 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 259 |  | 3442-029 |  | 0
P415 | 1544 | 7050-003 | 3026 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1107 | 1 | 2893 | Costo | 202495.56 | 32399.2896 |  | 0 | 0 | 265083.2 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 260 |  | 7050-003 |  | -30188.3504
P415 | 1544 | 3410-012 | 3026 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1107 | 1 | 2893 | Costo | 26024.44 | 4163.9104 |  | 0 | 0 | 265083.2 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 260 |  | 3410-012 |  | -234894.8496
P416 | 1545 | 2594-003 | 3027 | 44815 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 804 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1108 | 51 | 2894 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 112.5 | 10327.5 | 405 | SANTANDER | PAGADO | 261 |  | 2594-003 |  | 0
| 1546 | 2594-003 | 3028 | 44815 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 804 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1108 | 51 | 2895 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 18.75 | 1561.25 | 405 | SANTANDER | PAGADO | 261 |  | 2594-003 |  | 0
P417 | 1547 | 2494-071 | 3029 | 44160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 384 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 506 | 51 | 2896 | Costo | 2391.61 | 382.66 |  | 255.11 | 239.16 | 2280 | 254 | SCOTIABANK | PAGADO | 261 |  | 2494-071 |  | 0
P418 | 1548 | 2594-003 | 3030 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 805 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1109 | 51 | 2897 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 406 | SCOTIABANK | PAGADO | 261 |  | 2594-003 |  | 0
| 1549 | 2494-035 | 3031 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 805 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1109 | 51 | 2898 | Costo | 3995 | 639.2 |  | 0 | 0 | 4634.2 | 406 | SCOTIABANK | PAGADO | 261 |  | 2494-035 |  | 0
P419 | 1550 | 2594-003 | 3032 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 151 | 51 | 2899 | Costo | 7600 | 1216 |  | 810.67 | 760 | 7245.33 | 407 | BANORTE | PAGADO | 261 |  | 2594-003 |  | 0
P420 | 1551 | 2494-071 | 3033 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 770 | 51 | 2900 | Costo | 3700 | 592 |  | 394.67 | 0 | 3897.33 | 185 | BANCO HSBC | PAGADO | 261 |  | 2494-071 |  | 0
P421 | 1552 | 2494-007 | 3034 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 698 | 51 | 2901 | Costo | 7900 | 1264 |  | 0 | 0 | 9164 | 247 | SANTANDER | PAGADO | 261 |  | 2494-007 |  | 0
| 1553 | 2498-003 | 3035 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 477 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 698 | 51 | 2902 | Costo | 650 | 104 |  | 0 | 0 | 754 | 247 | SANTANDER | PAGADO | 261 |  | 2498-003 |  | 0
P422 | 1554 | 1401-011 | 3036 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 582 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 825 | 1 | 2903 | Costo | 80000 | 12800 |  | 0 | 0 | 92800 | 329 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-011 |  | 0
P423 | 1555 | 3480-003 | 3037 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2904 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 261 |  | 3480-003 |  | 0
| 1556 | 1641-004 | 3038 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2905 | Costo | 8000 | 1280 |  | 0 | 100 | 9180 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 261 |  | 1641-004 |  | 0
| 1556 | 3716-003 | 3038 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2905 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 20 | 1836 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 261 |  | 3716-003 |  | 0
| 1556 | 3498-003 | 3038 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 2905 | Costo | 29000 | 4640 |  | 0 | 362.5 | 33277.5 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 261 |  | 3498-003 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-003 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 44113.16 | 5646.48 |  | 0 | 0 | 49759.64 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-003 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-006 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-006 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-007 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 15176.62 | 1942.61 |  | 0 | 0 | 17119.23 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-007 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-012 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 44164.08 | 5653 |  | 0 | 0 | 49817.08 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-012 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-015 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-015 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-016 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 16000.14 | 2048.02 |  | 0 | 0 | 18048.16 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-016 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-021 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-021 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-024 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 12874.96 | 1647.99 |  | 0 | 0 | 14522.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-024 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-025 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 27897 | 3570.82 |  | 0 | 0 | 31467.82 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-025 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-030 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-030 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-031 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-031 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-032 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 36483.24 | 4669.85 |  | 0 | 0 | 41153.09 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-032 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-037 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-037 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-038 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-038 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-039 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11897.54 | 1522.89 |  | 0 | 0 | 13420.43 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-039 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-051 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 6972.31 | 892.46 |  | 0 | 0 | 7864.77 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-051 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-058 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-058 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-059 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-059 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-065 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 45824.17 | 5865.49 |  | 0 | 0 | 51689.66 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-065 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-067 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11897.54 | 1522.89 |  | 0 | 0 | 13420.43 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-067 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-076 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 43775.71 | 5603.29 |  | 0 | 0 | 49379 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-076 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-077 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-077 |  | 0
P424 | 1557 | 1401-078 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 15179.62 | 1942.99 |  | 0 | 0 | 17122.61 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-078 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-003 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-003 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-031 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 9071.69 | 1161.18 |  | 0 | 0 | 10232.87 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-031 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-033 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 5159.26 | 660.39 |  | 0 | 0 | 5819.65 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-033 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-059 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-059 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-066 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1413.25 |  | 0 | 0 | 12454.27 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-066 |  | 0
P424 | 1557 | 1403-068 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3692.34 | 472.62 |  | 0 | 0 | 4164.96 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-068 |  | 0
P424 | 1557 | 1406-004 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4206.1 | 538.38 |  | 0 | 0 | 4744.48 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-004 |  | 0
P424 | 1557 | 1406-005 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 36143.89 | 4626.42 |  | 0 | 0 | 40770.31 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-005 |  | 0
P424 | 1557 | 1406-006 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 35994.13 | 4607.25 |  | 0 | 0 | 40601.38 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-006 |  | 0
P424 | 1557 | 1410-009 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1413.25 |  | 0 | 0 | 12454.27 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-009 |  | 0
P424 | 1557 | 1410-011 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 2871.82 | 367.59 |  | 0 | 0 | 3239.41 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-011 |  | 0
P424 | 1557 | 1410-022 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-022 |  | 0
P424 | 1557 | 1410-024 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 5743.64 | 735.19 |  | 0 | 0 | 6478.83 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-024 |  | 0
P424 | 1557 | 1499-001 | 3039 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 279486.31 | 33896.82 |  | 0 | 0 | 313383.13 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1499-001 |  | 0
| 1558 | 1301-012 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 14970.54 | 2395.29 |  | 0 | 0 | 17365.83 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-012 |  | 0
| 1558 | 1301-014 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 3669.62 | 587.14 |  | 0 | 0 | 4256.76 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-014 |  | 0
| 1558 | 1301-015 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 2333.38 | 373.34 |  | 0 | 0 | 2706.72 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-015 |  | 0
| 1558 | 1302-005 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 36402.21 | 5182.99 |  | 0 | 0 | 41585.2 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-005 |  | 0
| 1558 | 1302-007 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 25845.47 | 4135.28 |  | 0 | 0 | 29980.75 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-007 |  | 0
| 1558 | 1302-008 | 3040 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 2000.04 | 320.01 |  | 0 | 0 | 2320.05 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-008 |  | 0
| 1559 | 1401-003 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-003 |  | 0
| 1559 | 1401-006 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-006 |  | 0
| 1559 | 1401-007 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 18584.73 | 2378.86 |  | 0 | 0 | 20963.59 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-007 |  | 0
| 1559 | 1401-012 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-012 |  | 0
| 1559 | 1401-015 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-015 |  | 0
| 1559 | 1401-016 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 15384.75 | 1969.25 |  | 0 | 0 | 17354 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-016 |  | 0
| 1559 | 1401-021 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 36803.4 | 4710.84 |  | 0 | 0 | 41514.24 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-021 |  | 0
| 1559 | 1401-024 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 942.17 |  | 0 | 0 | 8302.85 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-024 |  | 0
| 1559 | 1401-025 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 1641 | 210.05 |  | 0 | 0 | 1851.05 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-025 |  | 0
| 1559 | 1401-030 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-030 |  | 0
| 1559 | 1401-031 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-031 |  | 0
| 1559 | 1401-032 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3282 | 420.1 |  | 0 | 0 | 3702.1 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-032 |  | 0
| 1559 | 1401-037 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-037 |  | 0
| 1559 | 1401-038 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-038 |  | 0
| 1559 | 1401-039 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4977.8 | 637.16 |  | 0 | 0 | 5614.96 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-039 |  | 0
| 1559 | 1401-051 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 24985.64 | 3198.16 |  | 0 | 0 | 28183.8 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-051 |  | 0
| 1559 | 1401-053 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 16668.12 | 2133.52 |  | 0 | 0 | 18801.64 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-053 |  | 0
| 1559 | 1401-058 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2826.5 |  | 0 | 0 | 24908.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-058 |  | 0
| 1559 | 1401-059 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 3680.34 | 471.08 |  | 0 | 0 | 4151.42 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-059 |  | 0
| 1559 | 1401-065 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1413.25 |  | 0 | 0 | 12454.27 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-065 |  | 0
| 1559 | 1401-076 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 29442.72 | 3768.67 |  | 0 | 0 | 33211.39 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-076 |  | 0
| 1559 | 1401-078 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 28102.81 | 3597.16 |  | 0 | 0 | 31699.97 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1401-078 |  | 0
| 1559 | 1403-003 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 14721.36 | 1884.33 |  | 0 | 0 | 16605.69 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-003 |  | 0
| 1559 | 1403-005 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 2051.3 | 262.57 |  | 0 | 0 | 2313.87 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-005 |  | 0
| 1559 | 1403-024 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22005.66 | 2816.72 |  | 0 | 0 | 24822.38 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-024 |  | 0
| 1559 | 1403-026 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 1629.04 | 208.52 |  | 0 | 0 | 1837.56 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-026 |  | 0
| 1559 | 1403-031 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1413.25 |  | 0 | 0 | 12454.27 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-031 |  | 0
| 1559 | 1403-066 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1413.25 |  | 0 | 0 | 12454.27 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1403-066 |  | 0
| 1559 | 1404-006 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 6583.94 | 842.74 |  | 0 | 0 | 7426.68 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1404-006 |  | 0
| 1559 | 1406-004 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 1711.01 | 219.01 |  | 0 | 0 | 1930.02 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-004 |  | 0
| 1559 | 1406-005 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 20246.42 | 2591.54 |  | 0 | 0 | 22837.96 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-005 |  | 0
| 1559 | 1406-006 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 28498.29 | 3647.78 |  | 0 | 0 | 32146.07 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1406-006 |  | 0
| 1559 | 1410-009 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 2355.42 |  | 0 | 0 | 20757.12 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-009 |  | 0
| 1559 | 1410-010 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 16362.36 | 2094.38 |  | 0 | 0 | 18456.74 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1410-010 |  | 0
| 1559 | 1499-001 | 3041 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 135216.26 | 17922.82 |  | 0 | 0 | 153139.08 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1499-001 |  | 0
| 1560 | 1301-012 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278.01 | 1443.59 |  | 0 | 0 | 12721.6 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-012 |  | 0
| 1560 | 1301-014 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278.01 | 1443.59 |  | 0 | 0 | 12721.6 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-014 |  | 0
| 1560 | 1301-015 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278 | 1443.58 |  | 0 | 0 | 12721.58 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1301-015 |  | 0
| 1560 | 1302-005 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278 | 1443.58 |  | 0 | 0 | 12721.58 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-005 |  | 0
| 1560 | 1302-007 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278 | 1443.58 |  | 0 | 0 | 12721.58 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-007 |  | 0
| 1560 | 1302-008 | 3042 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 11278 | 1443.58 |  | 0 | 0 | 12721.58 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 261 |  | 1302-008 |  | 0
P425 | 1561 | 2795-003 | 3043 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1111 | 172 | 2906 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 141 | BANORTE | PAGADO | 261 |  | 2795-003 |  | 0
P426 | 1562 | 3902-003 | 3044 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 444 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1112 | 1 | 2907 | Costo | 15600 | 2496 |  | 0 | 0 | 18096 | 231 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3902-003 |  | 0
P427 | 1563 | 3193-090 | 3045 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2908 | Costo | 63000 | 10080 |  | 6720.02 | 6300 | 60059.98 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3193-090 |  | 0
P427 | 1563 | 3193-105 | 3045 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 2908 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3193-105 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-003 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.29 | 5518.29 |  |  |  | 40007.58 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-003 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-003 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-003 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-013 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-013 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-005 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-005 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-006 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-006 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-007 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-007 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-008 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-008 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-018 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-018 |  | 0
P428 | 1564 | 3410-013 | 3046 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 2909 | Costo | 34489.28 | 5518.29 |  |  |  | 40007.57 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3410-013 |  | 0
P429 | 1565 | 3110-003 | 3047 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 336 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 453 | 1 | 2910 | Costo | 11540 | 1846.4 |  | 1230.94 | 144.25 | 12011.21 | 174 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3110-003 |  | 0
P430 | 1566 | 3902-038 | 3048 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2911 | Costo | 74117.4 | 11858.78 |  |  |  | 85976.18 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 261 |  | 3902-038 |  | 0
P430 | 1566 | 3902-038 | 3048 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2911 | Costo | 88823.78 | 14211.8 |  |  |  | 103035.58 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 261 |  | 3902-038 |  | 0
P430 | 1566 | 3999-001 | 3048 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 2911 | Costo | 4888.23 |  |  |  |  | 4888.23 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 261 |  | 3999-001 |  | 0
P431 | 1567 | 3407-005 | 3049 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 957 | 1 | 2912 | Costo | 15150 | 2424 |  | 1616.01 | 1515 | 14442.99 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 261 |  | 3407-005 |  | 0
P432 | 1568 | 3305-007 | 3050 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 2913 | Costo | 67400 | 10784 |  | 0 | 0 | 78184 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 261 |  | 3305-007 |  | 0
P433 | 1569 | 3201-004 | 3051 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2914 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 261 |  | 3201-004 |  | 0
| 1570 | 3201-007 | 3052 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2915 | Costo | 14000 | 2240 |  | 0 | 0 | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 261 |  | 3201-007 |  | 0
P434 | 1571 | 3298-003 | 3053 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 2916 | Costo | 7967.56 | 1274.81 |  | 0 | 0 | 9242.37 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 261 |  | 3298-003 |  | 0
P435 | 1572 | 2601-003 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 16098.01 | 2575.6816 |  | 0 | 0 | 18673.6916 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2601-003 |  | 0
P435 | 1572 | 2601-007 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 4880.24 | 780.8384 |  | 0 | 0 | 5661.0784 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2601-007 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-009 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 4066.87 | 650.6992 |  | 0 | 0 | 4717.5692 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-009 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-011 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 271.12 | 43.3792 |  | 0 | 0 | 314.4992 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-011 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-019 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 12234.49 | 1957.5184 |  | 0 | 0 | 14192.0084 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-019 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-021 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 11387.22 | 1821.9552 |  | 0 | 0 | 13209.1752 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-021 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-022 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 11522.79 | 1843.6464 |  | 0 | 0 | 13366.4364 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-022 |  | 0
P435 | 1572 | 2602-022 | 3054 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2917 | Costo | 14471.26 | 2315.4016 |  | 0 | 0 | 16786.6616 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 2602-022 |  | 0
P436 | 1573 | 1420-003 | 3055 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 806 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1114 | 1 | 2918 | Costo | 266875.5 | 42700.08 |  | 0 | 0 | 309575.58 | 408 | 0072 - Banorte | PAGADO | 261 |  | 1420-003 |  | 0
| 1574 | 1420-003 | 3056 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 806 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1114 | 1 | 2919 | Costo | 114367.5 | 18298.8 |  | 0 | 0 | 132666.3 | 408 | 0072 - Banorte | PAGADO | 261 |  | 1420-003 |  | 0
P437 | 1575 | 3193-117 | 3057 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2920 | Costo | 75000 | 12000 |  | 0 | 0 | 87000 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 3193-117 |  | 0
P438 | 1576 | 3410-012 | 3058 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 807 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 1115 | 1 | 2921 | Costo | 16560 | 2649.6 |  | 1766.41 | 1656 | 15787.19 | 409 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 261 |  | 3410-012 |  | 0
P439 | 1577 | 3583-003 | 3059 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2922 | Costo | 7000 | 1120 |  | 0 | 0 | 8120 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 3583-003 |  | 0
P439 | 1577 | 3583-004 | 3059 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 2922 | Costo | 85000 | 13600 |  | 0 | 0 | 98600 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 261 |  | 3583-004 |  | 0
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3060 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 808 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1116 | 17 | 2923 | Costo | 172.75 | 27.64 |  |  |  | 200.39 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3061 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 809 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1117 | 17 | 2924 | Costo | 68.97 | 11.03 |  |  |  | 80 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3062 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 809 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1117 | 17 | 2924 | Costo | 465.52 | 74.48 |  |  |  | 540 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3063 | 45029 | 601 | General de Ley Personas Morales | 563 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 789 | 17 | 2925 | Costo | 144.82 | 23.18 |  |  |  | 168 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3412-138 | 3064 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 78 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 102 | 17 | 2926 | Costo | 47.41 | 7.59 |  |  |  | 55 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3065 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 810 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1118 | 17 | 2927 | Costo | 379.3 | 60.69 |  |  | 4.74 | 435.25 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3066 | 45010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 563 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 789 | 17 | 2928 | Costo | 203.02 | 32.48 |  |  |  | 235.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3067 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1119 | 17 | 2929 | Costo | 153.46 | 24.55 |  |  |  | 178.01 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3068 | 45640 | 601 | General de Ley Personas Morales | 739 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1034 | 17 | 2930 | Costo | 1551.72 | 248.28 |  |  |  | 1800 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3901-048 | 3069 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2931 | Costo | 858.94 | 137.43 |  |  |  | 996.37 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3901-048 | 3070 | 77503 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 811 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1120 | 17 | 2932 | Costo | 344.83 | 55.17 |  |  |  | 400 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3071 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 251 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1121 | 17 | 2933 | Costo | 1732.76 | 277.24 |  |  |  | 2010 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3072 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2934 | Costo | 256.9 | 41.1 |  |  |  | 298 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3416-015 | 3073 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2935 | Costo | 293.95 |  |  |  |  | 293.95 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3416-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3074 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 812 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1122 | 17 | 2936 | Costo | 394.83 | 63.17 |  |  |  | 458 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3075 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 813 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1123 | 17 | 2936 | Costo | 597.41 | 95.59 |  |  |  | 693 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 3076 | 45020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 2937 | Costo | 965.52 | 154.48 |  |  |  | 1120 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3410-012 | 3077 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 814 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1124 | 17 | 2938 | Costo | 2508.62 | 401.38 |  |  |  | 2910 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3416-015 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 514 | 17 | 2939 | Costo | 65 |  |  |  |  | 65 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3416-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3416-015 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 514 | 17 | 2939 | Costo | 274.76 |  |  |  |  | 274.76 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3416-015 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1125 | 17 | 2940 | Costo | 500 |  |  |  |  | 500 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 2080-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1126 | 17 | 2941 | Costo | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 3412-138 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 74 | 17 | 2942 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC179 | 1593 | 7050-005 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 817 | 17 | 2943 | Costo | 850 |  |  |  |  | 850 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3078 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2944 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3079 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2944 | Costo | 775.86 | 124.14 |  |  |  | 900 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3410-012 | 3080 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 815 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1127 | 17 | 2945 | Costo | 244.82 | 39.17 |  |  |  | 283.99 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 2080-003 | 3081 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 2946 | Costo | 18.96 | 3.03 |  |  |  | 21.99 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3410-012 | 3082 | 44630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 816 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1128 | 17 | 2947 | Costo | 545 |  |  |  |  | 545 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3410-012 | 3083 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 54 | 17 | 2948 | Costo | 97.5 |  |  |  |  | 97.5 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 1631-004 | 3084 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 817 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1129 | 17 | 2949 | Costo | 5745.03 | 892.43 | 167.33 |  |  | 6637.46 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 1631-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3085 | 52120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 818 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1130 | 17 | 2950 | Costo | 431.9 | 69.1 |  |  |  | 501 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3410-012 | 3086 | 53490 | 601 | General de Ley Personas Morales | 138 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 180 | 17 | 2951 | Costo | 1074.14 | 171.86 |  |  |  | 1246 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3087 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2952 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3088 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2953 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3412-139 | 3089 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 56 | 17 | 2953 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3412-139 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1131 | 17 | 2954 | Costo | 96 |  |  |  |  | 96 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1131 | 17 | 2954 | Costo | 97.75 |  |  |  |  | 97.75 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1132 | 17 | 2955 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 1643-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 215 | 17 | 2956 | Costo | 177.9 |  |  |  |  | 177.9 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1643-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC180 | 1594 | 1643-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 215 | 17 | 2956 | Costo | 79.94 |  |  |  |  | 79.94 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1643-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-039 | 3090 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2957 | Costo | 1924.71 | 212.15 |  |  |  | 2136.86 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-049 | 3091 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2958 | Costo | 3039.94 | 308.64 |  |  |  | 3348.58 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 402 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-049 | 3092 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2959 | Costo | 2544.58 | 325.19 |  |  |  | 2869.77 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-049 | 3093 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2600 | Costo | 905.19 | 144.83 |  |  |  | 1050.02 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-004 | 3094 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2960 | Costo | 4342.39 | 612.84 |  |  |  | 4955.23 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3901-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-039 | 3095 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2961 | Costo | 3728.69 | 418.84 |  |  |  | 4147.53 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-039 | 3096 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2962 | Costo | 4107.51 | 493.32 |  |  |  | 4600.83 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC181 | 1595 | 3901-051 | 3097 | 07700 | 624 |  | 146 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1133 | 17 | 2963 | Costo | 991.38 | 158.62 |  |  |  | 1150 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3098 | 05348 | 601 | General de Ley Personas Morales | 595 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 842 | 17 | 905 | Costo | 17.24 | 2.76 |  |  |  | 20 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3099 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 819 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1134 | 17 | 2964 | Costo | 86.2 | 13.79 |  |  |  | 99.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3100 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 820 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1135 | 17 | 2965 | Costo | 5120.7 | 819.3 |  |  |  | 5940 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3101 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 821 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1136 | 17 | 2966 | Costo | 6163.79 | 986.21 |  |  |  | 7150 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3102 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 179 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1137 | 17 | 1939 | Costo | 262.98 | 42.08 |  |  |  | 305.06 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3103 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 179 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1137 | 17 | 1939 | Costo | 104.13 | 16.66 |  |  |  | 120.79 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3104 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 103.45 | 16.55 |  |  |  | 120 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3105 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 137 | 17 | 2967 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3106 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 238 | 17 | 2968 | Costo | 8.6 | 1.38 |  |  |  | 9.98 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3107 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2969 | Costo | 309.48 | 49.52 |  |  |  | 359 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3108 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 207 | 17 | 2970 | Costo | 4652.58 | 744.42 |  |  |  | 5397 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3109 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 150 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 855 | 17 | 2971 | Costo | 1529.29 | 244.67 |  |  |  | 1773.96 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3110 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 193 | 17 | 2972 | Costo | 2067.25 | 330.75 |  |  |  | 2398 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3111 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 137 | 17 | 2973 | Costo | 773.28 | 123.72 |  |  |  | 897 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3112 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 572 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 803 | 17 | 905 | Costo | 17.24 | 2.76 |  |  |  | 20 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3113 | 45055 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 822 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1138 | 17 | 2974 | Costo | 1162.93 | 186.07 |  |  |  | 1349 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3114 | 44360 | 621 | Incorporación Fiscal | 823 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1139 | 17 | 2483 | Costo | 650 | 104 |  |  |  | 754 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3115 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 103 | 17 | 2080 | Costo | 782.42 | 125.18 |  |  |  | 907.6 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3116 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 103 | 17 | 2975 | Costo | 822.42 | 131.58 |  |  |  | 954 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC182 | 1596 | 2794-003 | 3117 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 103 | 17 | 2483 | Costo | 614.66 | 98.34 |  |  |  | 713 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1641-003 | 3118 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 882 | 17 | 2976 | Costo | 7093.82 |  |  |  |  | 7093.82 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1641-003 | 3119 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 882 | 17 | 2977 | Costo | 6096.44 |  |  |  |  | 6096.44 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1641-003 | 3120 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 882 | 17 | 2978 | Costo | 3601.86 |  |  |  |  | 3601.86 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1641-008 | 3121 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 882 | 17 | 2979 | Costo | 5884.83 |  |  |  |  | 5884.83 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 7050-005 | 3122 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 379 | 17 | 2980 | Costo | 380 |  |  |  |  | 380 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 7050-005 | 3123 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 379 | 17 | 2981 | Costo | 464.14 | 7.86 |  |  |  | 472 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3124 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2982 | Costo | 769.83 | 123.17 |  |  |  | 893 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3125 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2983 | Costo | 828.45 | 132.55 |  |  |  | 961 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3126 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2983 | Costo | 991.38 | 158.62 |  |  |  | 1150 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3127 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2982 | Costo | 319.83 | 51.17 |  |  |  | 371 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3128 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2983 | Costo | 769.83 | 123.17 |  |  |  | 893 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3129 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2982 | Costo | 319.83 | 51.17 |  |  |  | 371 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 5024-003 | 3130 |  |  |  | 36 | #N/A |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1140 | 17 | 2984 | Costo | 43543 |  |  |  |  | 43543 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 5024-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 2080-003 | 3131 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 122 | 17 | 2985 | Costo | 478.45 | 76.55 |  |  |  | 555 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3132 | 15620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 824 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1141 | 17 | 2986 | Costo | 451.72 | 72.28 |  |  |  | 524 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3133 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 824 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1141 | 17 | 2986 | Costo | 451.72 | 72.28 |  |  |  | 524 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3134 | 15620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 824 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1141 | 17 | 2986 | Costo | 451.72 | 72.28 |  |  |  | 524 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3135 | 45659 | 601 | General de Ley Personas Morales | 824 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1141 | 17 | 2986 | Costo | 451.72 | 72.28 |  |  |  | 524 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3136 | 15620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 824 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1141 | 17 | 2986 | Costo | 473.27 | 75.73 |  |  |  | 549 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3137 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2987 | Costo | 6055.12 | 790.88 |  |  |  | 6846 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 159 |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 2080-003 | 3138 | 44820 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 825 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1142 | 17 | 2988 | Costo | 626.75 | 100.28 |  |  | 7.83 | 719.2 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 159 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3139 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2989 | Costo | 350 | 56 |  |  |  | 406 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 159 |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3901-048 | 3140 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 62 | 17 | 2990 | Costo | 1442 | 102 |  |  |  | 1544 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 159 |  | 3901-048 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3442-029 | 3141 | 45640 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 510 | 17 | 2991 | Costo | 140.52 | 22.48 |  |  |  | 163 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 159 |  | 3442-029 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1640-009 | 3142 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2992 | Costo | 2185.34 | 349.66 |  |  |  | 2535 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1640-009 | 3143 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2993 | Costo | 6384.07 | 845.93 |  |  |  | 7230 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 1640-009 | 3144 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 178 | 17 | 2994 | Costo | 681.03 | 108.97 |  |  |  | 790 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1143 | 17 | 2995 | Costo | 72 |  |  |  |  | 72 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 371 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 383 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 513 | 17 | 2996 | Costo | 1850 |  |  |  |  | 1850 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1131 | 17 | 2997 | Costo | 67 |  |  |  |  | 67 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1131 | 17 | 2997 | Costo | 66.75 |  |  |  |  | 66.75 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 691 | 17 | 162 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC183 | 1597 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1131 | 17 | 2997 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3145 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 306 | 17 | 2998 | Costo | 16995.7 | 2719.3 |  |  |  | 19715 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3146 | 45135 | 601 | General de Ley Personas Morales | 826 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1144 | 17 | 2999 | Costo | 1129.31 | 180.69 |  |  |  | 1310 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3147 | 45135 | 601 | General de Ley Personas Morales | 826 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1144 | 17 | 3000 | Costo | 224.14 | 35.86 |  |  |  | 260 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3148 | 45135 | 601 | General de Ley Personas Morales | 826 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1144 | 17 | 3001 | Costo | 974.14 | 155.86 |  |  |  | 1130 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3149 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 827 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1145 | 17 | 3002 | Costo | 3883.62 | 621.38 |  |  |  | 4505 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3150 | 44600 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 828 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1146 | 17 | 3003 | Costo | 520 | 83.2 |  |  |  | 603.2 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3151 | 44600 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 828 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1146 | 17 | 3004 | Costo | 1400 | 224 |  |  |  | 1624 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3152 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 306 | 17 | 3005 | Costo | 516.38 | 82.62 |  |  |  | 599 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-003 | 3153 | 44940 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 829 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1147 | 17 | 3006 | Costo | 3446.63 | 551.46 |  |  | 43.08 | 3955.01 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3154 | 45500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 830 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1148 | 17 | 3007 | Costo | 6267.54 | 1002.81 |  |  | 78.35 | 7192 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3155 | 45500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 830 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1148 | 17 | 3008 | Costo | 510.5 | 81.68 |  |  | 6.38 | 585.8 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3156 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 288 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 382 | 17 | 3009 | Costo | 830 | 132.8 |  |  |  | 962.8 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3157 | 45630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 241 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 313 | 17 | 3010 | Costo | 1076.73 | 172.28 |  |  |  | 1249.01 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3158 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 827 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1145 | 17 | 3011 | Costo | 344.84 | 55.17 |  |  |  | 400.01 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 3159 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 365 | 17 | 3012 | Costo | 461.72 | 73.88 |  |  |  | 535.6 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2485-003 | 3160 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3013 | Costo | 343.1 | 54.9 |  |  |  | 398 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-059 | 3161 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 659 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 928 | 17 | 3014 | Costo | 2442.24 | 390.76 |  |  |  | 2833 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-047 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 514 | 17 | 3015 | Costo | 39 |  |  |  |  | 39 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 542 | 17 | 3016 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1149 | 17 | 3017 | Costo | 100 |  |  |  |  | 100 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1149 | 17 | 3018 | Costo | 100 |  |  |  |  | 100 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1150 | 17 | 3019 | Costo | 38 |  |  |  |  | 38 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 375 | 17 | 3016 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC184 | 1598 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1151 | 17 | 3020 | Costo | 264 |  |  |  |  | 264 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2385-003 | 3162 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 275 | 17 | 3021 | Costo | 1949.14 | 311.86 |  |  |  | 2261 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-063 | 3163 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3022 | Costo | 369.03 | 39.9 |  |  |  | 408.93 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-071 | 3164 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 390 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 518 | 17 | 3023 | Costo | 2812.77 | 450.03 |  |  |  | 3262.8 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-071 | 3165 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3024 | Costo | 578.66 | 92.59 |  |  |  | 671.25 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2485-003 | 3166 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 864 | 17 | 3025 | Costo | 534.06 | 85.45 |  |  |  | 619.51 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-043 | 3167 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3026 | Costo | 483.41 | 77.34 |  |  |  | 560.75 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2485-003 | 3168 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 864 | 17 | 3027 | Costo | 1144.39 | 183.11 |  |  |  | 1327.5 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-071 | 3169 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 229 | 17 | 3028 | Costo | 1388.85 | 222.22 |  |  |  | 1611.07 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2285-003 | 3170 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3029 | Costo | 143.7 |  |  |  |  | 143.7 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2285-003 | 3171 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3030 | Costo | 257.76 | 41.24 |  |  |  | 299 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2494-071 | 3172 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 365 | 17 | 3031 | Costo | 1397.24 | 223.56 |  |  |  | 1620.8 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2485-003 | 3173 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 864 | 17 | 3032 | Costo | 881.91 | 141.1 |  |  |  | 1023.01 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2394-005 | 3174 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3033 | Costo | 875 | 140 |  |  |  | 1015 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2394-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC185 | 1599 | 2311-003 | 3175 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3034 | Costo | 3996.55 | 639.45 |  |  |  | 4636 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3176 | 45650 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 69 | 17 | 3035 | Costo | 18.97 | 3.04 |  |  |  | 22.01 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3177 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 831 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1152 | 17 | 3036 | Costo | 413.82 | 66.18 |  |  |  | 480 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3178 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3037 | Costo | 129.75 | 3.45 |  |  |  | 133.2 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3179 | 66450 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 67 | 17 | 3038 | Costo | 51 |  |  |  |  | 51 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3180 | 66450 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 67 | 17 | 3039 | Costo | 93 |  |  |  |  | 93 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3181 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3040 | Costo | 178.25 | 7.52 |  |  |  | 185.77 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3182 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3041 | Costo | 623.2 |  |  |  |  | 623.2 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3183 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3042 | Costo | 4290.52 | 686.48 | 898.8 |  |  | 4977 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3184 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3043 | Costo | 1988.3 |  | 15.91 |  |  | 1988.3 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3185 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 832 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1153 | 17 | 3044 | Costo | 141.38 | 22.62 |  |  |  | 164 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3186 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 833 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1154 | 17 | 3045 | Costo | 250 |  |  |  |  | 250 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 3187 | 44200 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 69 | 17 | 3046 | Costo | 66 |  |  |  |  | 66 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3188 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3047 | Costo | 375 | 60 |  |  |  | 435 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3189 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3048 | Costo | 289.65 | 46.34 |  |  |  | 335.99 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3190 | 44140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 834 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1155 | 17 | 3049 | Costo | 77.59 | 12.41 |  |  |  | 90 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3191 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 364 | 17 | 3050 | Costo | 123.28 | 19.72 |  |  |  | 143 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3192 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3051 | Costo | 249.97 | 35.03 |  |  |  | 285 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3193 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 312 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 417 | 17 | 3052 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3194 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3053 | Costo | 849.14 | 135.86 |  |  |  | 985 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 3195 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3054 | Costo | 1429.31 | 228.69 |  |  |  | 1658 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 661 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1156 | 17 | 3055 | Costo | 11 |  |  |  |  | 11 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2594-003 | 661 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1157 | 17 | 3056 | Costo | 78 |  |  |  |  | 78 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC186 | 1600 | 2585-003 | 661 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1158 | 17 | 3055 | Costo | 25 |  |  |  |  | 25 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3196 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3057 | Costo | 801.72 | 128.28 |  |  |  | 930 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2594-003 | 3197 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 835 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1159 | 17 | 3058 | Costo | 994.82 | 159.18 |  |  |  | 1154 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2594-003 | 3198 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 835 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1159 | 17 | 3059 | Costo | 969.05 | 155.05 |  |  |  | 1124.1 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2594-003 | 3199 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 204 | 17 | 3060 | Costo | 128.45 | 20.55 |  |  |  | 149 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3200 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3061 | Costo | 170.3 |  |  |  |  | 170.3 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3201 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3062 | Costo | 1078.21 |  |  |  |  | 1078.21 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3202 | 44610 | 621 | Incorporación Fiscal | 836 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1160 | 17 | 3063 | Costo | 387.93 | 62.07 |  |  |  | 450 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3203 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 69 | 17 | 3064 | Costo | 40 |  |  |  |  | 40 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3204 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3065 | Costo | 2030.3 | 34.83 |  |  |  | 2065.13 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2594-003 | 3205 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 837 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1119 | 17 | 3066 | Costo | 1370.69 | 219.31 |  |  |  | 1590 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3206 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3067 | Costo | 1193.52 | 28.28 |  |  |  | 1221.8 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3207 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 838 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1161 | 17 | 3068 | Costo | 712 |  |  |  |  | 712 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC187 | 1601 | 2585-003 | 3208 | 44689 | 601 | General de Ley Personas Morales | 839 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1162 | 17 | 3069 | Costo | 1194.44 | 95.56 |  |  |  | 1290 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2311-003 | 3209 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 278 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 370 | 17 | 3070 | Costo | 1754.33 | 280.68 |  |  |  | 2035.01 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2485-003 | 3210 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3071 | Costo | 222.42 | 35.59 |  |  |  | 258.01 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-003 | 3211 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3072 | Costo | 337.96 | 54.07 |  |  |  | 392.03 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-003 | 3212 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3072 | Costo | 217.26 | 34.76 |  |  |  | 252.02 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2285-003 | 3213 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3073 | Costo | 52.5 |  |  |  |  | 52.5 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-007 | 3214 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 840 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1163 | 17 | 3074 | Costo | 671.55 | 107.45 |  |  |  | 779 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-007 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-071 | 3215 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 290 | 17 | 3075 | Costo | 2193.7 | 351 |  |  |  | 2544.7 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-071 | 3216 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 841 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1164 | 17 | 3076 | Costo | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-071 | 3217 | 44260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 842 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1165 | 17 | 3077 | Costo | 1100 | 176 |  |  |  | 1276 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-059 | 3218 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3078 | Costo | 65.52 | 10.48 |  |  |  | 76 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC188 | 1602 | 2494-059 | 3219 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 294 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 388 | 17 | 3079 | Costo | 956.61 | 153.06 |  |  |  | 1109.67 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3220 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 616 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 871 | 17 | 3080 | Costo | 6992 | 1118.72 |  |  |  | 8110.72 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3221 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 616 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 871 | 17 | 3081 | Costo | 1390 | 222.4 |  |  |  | 1612.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3222 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 616 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 871 | 17 | 3082 | Costo | 2026.07 | 324.17 |  |  |  | 2350.24 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2485-003 | 3223 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3083 | Costo | 144.83 | 23.17 |  |  |  | 168 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 3224 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3084 | Costo | 100.4 |  |  |  |  | 100.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3225 | 44250 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3085 | Costo | 2479.31 | 396.69 |  |  |  | 2876 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3226 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3086 | Costo | 1859.48 | 297.52 |  |  |  | 2157 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3227 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 238 | 17 | 3087 | Costo | 189.6 | 30.34 |  |  |  | 219.94 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-059 | 3228 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 843 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1166 | 17 | 3088 | Costo | 789.87 |  |  |  | 9.87 | 780 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 375 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1167 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1168 | 17 | 3089 | Costo | 85 |  |  |  |  | 85 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2494-071 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 1169 | 17 | 3090 | Costo | 70 |  |  |  |  | 70 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 375 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3091 | Costo | 81.36 |  |  |  |  | 81.36 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3092 | Costo | 119.93 |  |  |  |  | 119.93 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC189 | 1603 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | PROD 7 | PETTY CASH | 691 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-049 | 3229 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2476 | Costo | 6058.73 | 791.65 |  |  |  | 6850.38 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-039 | 3230 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3093 | Costo | 29110.4 | 3946.66 |  |  |  | 33057.06 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-051 | 3231 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 560 | 17 | 3094 | Costo | 693.97 | 111.03 |  |  |  | 805 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-051 | 3232 | 07700 | 624 | #N/A | 146 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 560 | 17 | 3095 | Costo | 853.45 | 136.55 |  |  |  | 990 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-024 | 3233 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3096 | Costo | 1988.94 | 236.29 |  |  |  | 2225.23 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-024 |  | 0 |  |  | NO METER
PC190 | 1604 | 3901-029 | 3234 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3097 | Costo | 4342.39 | 612.84 |  |  |  | 4955.23 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-029 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3235 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3098 | Costo | 403.44 | 64.55 |  |  |  | 467.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3236 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 207 | 17 | 1959 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3237 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 844 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1170 | 17 | 1939 | Costo | 226.29 | 36.21 |  |  |  | 262.5 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3238 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 120.7 | 19.32 |  |  |  | 140.02 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3239 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 803.83 | 128.62 |  |  |  | 932.45 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3240 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 571 | 17 | 1364 | Costo | 1500.05 | 239.99 |  |  |  | 1740.04 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3241 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 844 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1170 | 17 | 1939 | Costo | 175.86 | 28.14 |  |  |  | 204 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3242 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 306 | 17 | 3099 | Costo | 2498.28 | 399.72 |  |  |  | 2898 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3243 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 100 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1171 | 17 | 3100 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3244 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 310 | 17 | 3101 | Costo | 1272 | 203.52 |  |  |  | 1475.52 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3245 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 310 | 17 | 3101 | Costo | 394 | 63.04 |  |  |  | 457.04 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3246 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 310 | 17 | 3101 | Costo | 216 | 34.56 |  |  |  | 250.56 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3247 | 44630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 568 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1172 | 17 | 3102 | Costo | 4616.38 | 738.62 |  |  |  | 5355 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3248 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 129.31 | 20.69 |  |  |  | 150 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3249 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 238 | 17 | 3103 | Costo | 77.58 | 12.41 |  |  |  | 89.99 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3250 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 238 | 17 | 3104 | Costo | 758.37 | 121.34 |  |  |  | 879.71 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3251 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 844 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1170 | 17 | 3105 | Costo | 531.68 | 85.07 |  |  |  | 616.75 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3252 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 844 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1170 | 17 | 3105 | Costo | 272.41 | 43.59 |  |  |  | 316 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3253 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 522 | 17 | 905 | Costo | 77.59 | 12.41 |  |  |  | 90 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3254 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 380 | 17 | 3106 | Costo | 68.96 | 11.04 |  |  |  | 80 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3255 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 428 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 570 | 17 | 1945 | Costo | 3485.34 | 557.66 |  |  |  | 4043 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3256 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 204 | 17 | 3107 | Costo | 1291.38 | 206.62 |  |  |  | 1498 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3257 | 45100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 845 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1173 | 17 | 3108 | Costo | 38.12 | 6.1 |  |  |  | 44.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3258 | 11570 | 601 | General de Ley Personas Morales | 594 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 841 | 17 | 905 | Costo | 12.93 | 2.07 |  |  |  | 15 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC191 | 1605 | 2794-003 | 3259 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 846 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1174 | 17 | 3109 | Costo | 609.15 | 97.46 |  |  | 7.61 | 699 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC192 | 1606 | 1641-008 | 3260 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 847 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1175 | 17 | 3110 | Costo | 41189.66 | 6590.35 |  |  |  | 47780.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 214 |  | 1641-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 7 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1176 |  | 3111 | Balance | -427816.07 |  |  | 0 |  | -427816.07 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P444 | 1582 | 3683-006 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 7435.56 | 1189.69 |  | 0 | 0 | 8625.25 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-006 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-012 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 7435.56 | 1189.69 |  | 0 | 0 | 8625.25 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-012 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-018 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 11153.34 | 1784.53 |  | 0 | 0 | 12937.87 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-018 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-024 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5452.74 | 872.44 |  | 0 | 0 | 6325.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-024 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-030 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5353.6 | 856.58 |  | 0 | 0 | 6210.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-030 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-138 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 2676.8 | 428.29 |  | 0 | 0 | 3105.09 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-138 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-042 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5353.6 | 856.58 |  | 0 | 0 | 6210.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-042 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-048 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5452.74 | 872.44 |  | 0 | 0 | 6325.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-048 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-054 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5452.74 | 872.44 |  | 0 | 0 | 6325.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-054 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-060 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 3717.78 | 594.84 |  | 0 | 0 | 4312.62 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-060 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-066 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 3717.78 | 594.84 |  | 0 | 0 | 4312.62 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-066 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-072 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 3717.78 | 594.87 |  | 0 | 0 | 4312.65 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-072 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-078 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 3717.78 | 594.87 |  | 0 | 0 | 4312.65 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-078 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-084 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5452.74 | 872.44 |  | 0 | 0 | 6325.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-084 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-090 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 3717.78 | 594.84 |  | 0 | 0 | 4312.62 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-090 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-096 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5452.74 | 872.44 |  | 0 | 0 | 6325.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-096 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-101 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 5576.67 | 892.27 |  | 0 | 0 | 6468.94 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-101 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-105 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 6939.85 | 1110.38 |  | 0 | 0 | 8050.23 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-105 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-109 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 13879.71 | 2220.75 |  | 0 | 0 | 16100.46 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-109 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-113 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 6939.85 | 1110.38 |  | 0 | 0 | 8050.23 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-113 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-158 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 6939.85 | 1110.38 |  | 0 | 0 | 8050.23 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-158 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-171 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 2257.22 | 361.16 |  | 0 | 0 | 2618.38 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-171 |  | 0
P444 | 1582 | 3683-154 | 3261 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3112 | Costo | 1239.26 | 198.28 |  | 0 | 0 | 1437.54 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-154 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 8573.07 | 1371.69 |  | 0 | 0 | 9944.76 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 4320.83 | 691.34 |  | 0 | 0 | 5012.17 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 1234.52 | 197.52 |  | 0 | 0 | 1432.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 1234.52 | 197.52 |  | 0 | 0 | 1432.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 3360.64 | 537.7 |  | 0 | 0 | 3898.34 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 2469.04 | 395.05 |  | 0 | 0 | 2864.09 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 19.25 | 3.08 |  | 0 | 0 | 22.33 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1583 | 3632-003 | 3262 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3113 | Costo | 68.58 | 10.97 |  | 0 | 0 | 79.55 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1584 | 3442-025 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 1890.56 | 302.49 |  | 0 | 0 | 2193.05 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1584 | 3442-029 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 63.52 | 10.17 |  | 0 | 0 | 73.69 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1584 | 3442-029 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 63.52 | 10.16 |  | 0 | 0 | 73.68 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1584 | 3442-029 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 127.05 | 20.33 |  | 0 | 0 | 147.38 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1584 | 3442-025 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 3103.55 | 496.57 |  | 0 | 0 | 3600.12 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1584 | 3442-029 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 420.03 | 67.2 |  | 0 | 0 | 487.23 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1584 | 3442-025 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 1225.09 | 196.01 |  | 0 | 0 | 1421.1 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1584 | 3442-029 | 3263 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3114 | Costo | 186.68 | 29.87 |  | 0 | 0 | 216.55 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1585 | 3683-006 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 2189.75 | 350.36 |  | 0 | 0 | 2540.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-006 |  | 0
| 1585 | 3683-012 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 2189.75 | 350.36 |  | 0 | 0 | 2540.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-012 |  | 0
| 1585 | 3683-018 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 3284.63 | 525.54 |  | 0 | 0 | 3810.17 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-018 |  | 0
| 1585 | 3683-024 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1605.82 | 256.93 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-024 |  | 0
| 1585 | 3683-030 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1576.62 | 252.26 |  | 0 | 0 | 1828.88 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-030 |  | 0
| 1585 | 3683-138 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 788.31 | 126.13 |  | 0 | 0 | 914.44 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-138 |  | 0
| 1585 | 3683-042 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1576.62 | 252.26 |  | 0 | 0 | 1828.88 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-042 |  | 0
| 1585 | 3683-048 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1605.82 | 256.93 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-048 |  | 0
| 1585 | 3683-054 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1605.82 | 256.93 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-054 |  | 0
| 1585 | 3683-060 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1094.88 | 175.14 |  | 0 | 0 | 1270.02 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-060 |  | 0
| 1585 | 3683-066 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1094.88 | 175.18 |  | 0 | 0 | 1270.06 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-066 |  | 0
| 1585 | 3683-072 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1094.88 | 175.18 |  | 0 | 0 | 1270.06 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-072 |  | 0
| 1585 | 3683-078 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1094.88 | 175.18 |  | 0 | 0 | 1270.06 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-078 |  | 0
| 1585 | 3683-084 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1605.82 | 256.93 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-084 |  | 0
| 1585 | 3683-090 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1094.88 | 175.18 |  | 0 | 0 | 1270.06 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-090 |  | 0
| 1585 | 3683-096 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1605.82 | 256.93 |  | 0 | 0 | 1862.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-096 |  | 0
| 1585 | 3683-101 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 1642.31 | 262.77 |  | 0 | 0 | 1905.08 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-101 |  | 0
| 1585 | 3683-105 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 2043.77 | 327 |  | 0 | 0 | 2370.77 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-105 |  | 0
| 1585 | 3683-109 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 4087.54 | 654.01 |  | 0 | 0 | 4741.55 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-109 |  | 0
| 1585 | 3683-113 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 2043.77 | 327 |  | 0 | 0 | 2370.77 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-113 |  | 0
| 1585 | 3683-158 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 2043.77 | 327 |  | 0 | 0 | 2370.77 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-158 |  | 0
| 1585 | 3683-171 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 664.75 | 106.36 |  | 0 | 0 | 771.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-171 |  | 0
| 1585 | 3683-154 | 3264 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3115 | Costo | 364.96 | 58.39 |  | 0 | 0 | 423.35 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-154 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 1990.13 | 318.42 |  | 0 | 0 | 2308.55 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 1003.03 | 160.48 |  | 0 | 0 | 1163.51 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 286.58 | 45.85 |  | 0 | 0 | 332.43 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 286.58 | 45.86 |  | 0 | 0 | 332.44 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 780.13 | 124.82 |  | 0 | 0 | 904.95 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 573.16 | 91.71 |  | 0 | 0 | 664.87 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 4.47 | 0.71 |  | 0 | 0 | 5.18 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1586 | 3632-003 | 3265 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3116 | Costo | 15.92 | 2.55 |  | 0 | 0 | 18.47 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0
| 1587 | 3442-025 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 288.39 | 46.14 |  | 0 | 0 | 334.53 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1587 | 3442-029 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 9.69 | 1.55 |  | 0 | 0 | 11.24 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1587 | 3442-029 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 9.69 | 1.55 |  | 0 | 0 | 11.24 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1587 | 3442-029 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 19.38 | 3.1 |  | 0 | 0 | 22.48 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1587 | 3442-025 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 473.42 | 75.75 |  | 0 | 0 | 549.17 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1587 | 3442-029 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 64.07 | 10.25 |  | 0 | 0 | 74.32 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1587 | 3442-025 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 186.88 | 29.9 |  | 0 | 0 | 216.78 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0
| 1587 | 3442-029 | 3266 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3117 | Costo | 28.48 | 4.56 |  | 0 | 0 | 33.04 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0
| 1588 | 3683-006 | 3267 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.755 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3118 | Costo | 3215.26 | 514.44 |  | 0 | 0 | 3729.7 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-006 |  | 0 | [6 empty] | -44907.245
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 4918.72 | 787 |  | 0 | 0 | 5705.72 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 2479.04 | 396.65 |  | 0 | 0 | 2875.69 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 708.3 | 113.3 |  | 0 | 0 | 821.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 708.3 | 113.33 |  | 0 | 0 | 821.63 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 1928.14 | 308.5 |  | 0 | 0 | 2236.64 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 1416.59 | 226.66 |  | 0 | 0 | 1643.25 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 11.04 | 1.77 |  | 0 | 0 | 12.81 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1589 | 3632-003 | 3268 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7503 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3119 | Costo | 39.35 | 6.3 |  | 0 | 0 | 45.65 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2497
| 1590 | 3683-006 | 3269 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7512 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3120 | Costo | 4588.11 | 734.0976 |  | 0 | 0 | 5322.2076 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-006 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2488
| 1591 | 3442-025 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 592.8 | 94.85 |  | 0 | 0 | 687.65 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-029 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 19.92 | 3.19 |  | 0 | 0 | 23.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-029 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 19.92 | 3.19 |  | 0 | 0 | 23.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-029 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 39.84 | 6.36 |  | 0 | 0 | 46.2 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-025 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 973.15 | 155.7 |  | 0 | 0 | 1128.85 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-029 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 131.7 | 21.07 |  | 0 | 0 | 152.77 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-025 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 384.14 | 61.46 |  | 0 | 0 | 445.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1591 | 3442-029 | 3270 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.7519 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3121 | Costo | 58.54 | 9.37 |  | 0 | 0 | 67.91 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44907.2481
| 1592 | 3683-006 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1714.82 | 274.37 |  | 0 | 0 | 1989.19 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-006 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-012 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1714.82 | 274.37 |  | 0 | 0 | 1989.19 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-012 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-018 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 2572.24 | 411.56 |  | 0 | 0 | 2983.8 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-018 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-024 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1257.54 | 201.21 |  | 0 | 0 | 1458.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-024 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-030 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1234.67 | 197.55 |  | 0 | 0 | 1432.22 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-030 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-138 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 617.34 | 98.77 |  | 0 | 0 | 716.11 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-138 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-042 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1234.67 | 197.55 |  | 0 | 0 | 1432.22 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-042 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-048 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1257.54 | 201.21 |  | 0 | 0 | 1458.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-048 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-054 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1257.54 | 201.21 |  | 0 | 0 | 1458.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-054 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-060 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 857.41 | 137.19 |  | 0 | 0 | 994.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-060 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-066 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 857.41 | 137.19 |  | 0 | 0 | 994.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-066 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-072 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 857.41 | 137.19 |  | 0 | 0 | 994.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-072 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-078 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 857.41 | 137.19 |  | 0 | 0 | 994.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-078 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-084 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1257.54 | 201.21 |  | 0 | 0 | 1458.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-084 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-090 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 857.41 | 137.19 |  | 0 | 0 | 994.6 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-090 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-096 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1257.54 | 201.21 |  | 0 | 0 | 1458.75 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-096 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-101 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1286.12 | 205.78 |  | 0 | 0 | 1491.9 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-101 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-105 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1600.5 | 256.08 |  | 0 | 0 | 1856.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-105 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-109 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 3201 | 512.16 |  | 0 | 0 | 3713.16 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-109 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-113 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1600.5 | 256.08 |  | 0 | 0 | 1856.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-113 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-158 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 1600.5 | 256.08 |  | 0 | 0 | 1856.58 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-158 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-171 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 520.57 | 83.29 |  | 0 | 0 | 603.86 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-171 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
| 1592 | 3683-154 | 3271 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 260.783 | PROD 7 | PROVEEDORES | 32 | 51 | 3122 | Costo | 285.8 | 45.7 |  | 0 | 0 | 331.5 | 25 | BANORTE | PAGADO | 262 |  | 3683-154 |  | 0 | [6 empty] | -44907.217
|  | 7038-008 | [7 empty] | PROD 7 | COMISION | 7 |  | 2645 | Costo | 1020 | 163.2 |  | 0 |  | 1183.2 |  |  |  | 257 |  | 7038-008 |  | 0
PC193 | 1631 | 3632-009 | 3272 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1177 | 17 | 3123 | Costo | 11273.8 | 1749.92 | 336.77 |  |  | 13023.72 |  | EFECTIVALE COMBUSTIBLE | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC194 | 1632 | 3632-009 | 3273 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1177 | 17 | 3124 | Costo | 51252.17 | 7993.61 | 1292.15 |  |  | 59245.78 |  | EFECTIVALE COMBUSTIBLE | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC195 | 1633 | 3632-009 | 3274 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 | VIGENTE |  | PROD 7 | PETTY CASH | 1177 | 17 | 3125 | Costo | 138299.09 | 21604.88 | 3268.64 |  |  | 159903.97 |  | EFECTIVALE COMBUSTIBLE | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | PROD 7 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1176 |  | 3126 | Balance | -232173.47 |  |  | 0 |  | -232173.47 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P440 | 1578 | 3412-132 | 3275 | 44690 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 848 | VIGENTE | 258.594 | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1178 | 24 | 3127 | Costo | 8000 | 1180 |  | 0 | 0 | 9180 | 411 | SANTANDER | PAGADO | 264 |  | 3412-132 |  | 0 | [6 empty] | -44909.406
P441 | 1579 | 3412-132 | 3276 | 44610 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 584 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 827 | 24 | 3128 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 331 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 264 |  | 3412-132 |  | 0
P442 | 1580 | 3412-103 | 3277 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 849 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1179 | 24 | 3129 | Costo | 40000 | 6400 |  | 0 | 500 | 45900 | 412 | SANTANDER | PAGADO | 264 |  | 3412-103 |  | 0
P443 | 1581 | 2795-003 | 3278 | 56516 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 850 | VIGENTE | 261.5458 | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1180 | 1 | 3130 | Costo | 15000 | 2400 |  | 0 | 0 | 17400 | 413 | BANCO AZTECA | PAGADO | 264 |  | 2795-003 |  | 0 | [6 empty] | -44906.4542
P445 | 1607 | 1201-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 16 | 1 | 1175 | Costo | 1248994.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1249000 | 214 | WELLS FARGO | PAGADO | 265 |  | 1201-003 |  | -5.5
P446 | 1608 | 3902-048 | 3279 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 851 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1181 | 1 | 3131 | Costo | 13572.8 | 2171.65 |  | 0 | 0 | 15744.45 | 414 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 3902-048 |  | 0
| 1609 | 3902-047 | 3280 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 851 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1181 | 1 | 3132 | Costo | 4093.6 | 654.98 |  | 0 | 0 | 4748.58 | 414 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 3902-047 |  | 0
P447 | 1610 | 2794-003 | 3281 | 45117 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 592 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 838 | 172 | 3133 | Costo | 3200 | 512 |  | 341.33 | 320 | 3050.67 | 339 | INBURSA | PAGADO | 266 |  | 2794-003 |  | 0
P448 | 1611 | 2794-003 | 3282 | 15700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 217 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 283 | 172 | 3134 | Costo | 28800 | 4608 |  | 3072.01 | 2880 | 27455.99 | 138 | SCOTIABANK | PAGADO | 266 |  | 2794-003 |  | 0
P449 | 1612 | 2010-012 | 3283 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3135 | Costo | 23000 | 3680 |  | 0 | 0 | 26680 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 266 |  | 2010-012 |  | 0
| 1612 | 2011-005 | 3283 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3135 | Costo | 12000 | 1920 |  | 0 | 0 | 13920 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 266 |  | 2011-005 |  | 0
| 1612 | 2011-013 | 3283 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3135 | Costo | 10000 | 1600 |  | 0 | 0 | 11600 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 266 |  | 2011-013 |  | 0
| 1613 | 7001-005 | 3284 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3136 | Costo | 5500 | 880 |  | 0 | 0 | 6380 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 266 |  | 7001-005 |  | 0
| 1614 | 2011-021 | 3285 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3137 | Costo | 5500 | 880 |  | 0 | 0 | 6380 | 4 | 0112 - MONEX | PAGADO | 266 |  | 2011-021 |  | 0
P450 | 1615 | 3193-094 | 3286 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 852 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1182 | 1 | 3138 | Costo | 34482.76 | 5517.24 |  | 0 | 0 | 40000 | 415 | 0014 - Santander | PAGADO | 265 |  | 3193-094 |  | 0
| 1616 | 3085-003 | 3287 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 852 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1182 | 1 | 3139 | Costo | 3600 | 576 |  | 0 | 0 | 4176 | 415 | 0014 - Santander | PAGADO | 265 |  | 3085-003 |  | 0
P451 | 1617 | 2103-004 | 3288 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 3140 | Costo | 255058.6 | 40809.38 |  | 0 | 0 | 295867.98 | 165 | 0062-AFIRME | PAGADO | 265 |  | 2103-004 |  | 0
P452 | 1618 | 7050-004 | 3289 | 45019 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 682 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1183 | 1 | 3141 | Costo | 1650 | 264 |  | 0 | 0 | 1914 | 416 | 0014 - Santander | PAGADO | 265 |  | 7050-004 |  | 0
P453 | 1619 | 2985-003 | 3290 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 671 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1184 | 1 | 3142 | Costo | 7700 | 1232 |  | 0 | 0 | 8932 | 417 | 0072 - Banorte | PAGADO | 265 |  | 2985-003 |  | 0
P454 | 1620 | 2103-004 | 3291 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 265 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 353 | 1 | 3143 | Costo | 15200 | 2432 |  | 0 | 0 | 17632 | 165 | 0062-AFIRME | PAGADO | 265 |  | 2103-004 |  | 0
P455 | 1621 | 3793-003 | 3292 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 6 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1185 | 1 | 3144 | Costo | 800000 | 128000 |  | 0 | 0 | 928000 | 41 | 0072 - Banorte | PAGADO | 265 |  | 3793-003 |  | 0
P456 | 1622 | 1641-003 | 3293 | 05320 | 601 | General de Ley Personas Morales | 22 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 333 | 1 | 3145 | Costo | 8333.33 | 1333.33 |  | 0 | 0 | 9666.66 | 24 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 1641-003 |  | 0
P457 | 1623 | 1403-030 | 3294 | 10000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 853 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1186 | 1 | 3146 | Costo | 32813 | 5250.08 |  | 3500.06 | 3281.3 | 31281.72 | 418 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 1403-030 |  | 0
P458 | 1624 | 3498-003 | 3295 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 854 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1187 | 24 | 3147 | Costo | 1654.01 | 264.64 |  | 176.43 | 20.68 | 1721.54 | 419 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 3498-003 |  | 0
| 1625 | 3498-003 | 3296 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 854 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1187 | 24 | 3148 | Costo | 4747.08 | 759.53 |  | 506.36 | 59.34 | 4940.91 | 419 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 3498-003 |  | 0
P459 | 1626 | 1621-003 | 3297 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 214 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1188 | 1 | 3149 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 0 | 1856 | 135 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 1621-003 |  | 0
P460 | 1627 | 2494-043 | 3298 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3150 | Costo | 15000 | 2400 |  | 0 | 0 | 17400 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2494-043 |  | 0
| 1628 | 2494-059 | 3299 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3151 | Costo | 22000 | 3520 |  | 0 | 0 | 25520 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2494-059 |  | 0
| 1629 | 2594-003 | 3300 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3152 | Costo | 1050 | 168 |  | 0 | 0 | 1218 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2594-003 |  | 0
P461 | 1630 | 1413-008 | 3301 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 824 | 51 | 3153 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 131.25 | 10928.75 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 266 |  | 1413-008 |  | 0
N807 | 1631 | 2013-005 | 3302 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 19 | 1 | 3154 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2013-005 |  | 0
N808 | 1632 | 1204-005 | 3303 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 21 | 2 | 3155 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 1204-005 |  | 0
N809 | 1633 | 2001-005 | 3304 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 22 | 3 | 3156 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2001-005 |  | 0
N810 | 1634 | 1222-009 | 3305 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 23 | 4 | 3157 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 1222-009 |  | 0
N811 | 1635 | 2014-004 | 3306 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 27 | 5 | 3158 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 100 | 8326.67 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2014-004 |  | 0
N812 | 1636 | 2020-004 | 3307 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 83 | 19 | 3159 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2020-004 |  | 0
N813 | 1637 | 2017-004 | 3308 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 84 | 21 | 3160 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 156.25 | 13010.41 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2017-004 |  | 0
N814 | 1638 | 2014-010 | 3309 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 262 | 62 | 3161 | Costo | 27000 | 4320 |  | 2880 | 337.5 | 28102.5 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2014-010 |  | 0
N815 | 1639 | 2045-004 | 3310 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 263 | 63 | 3162 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 800 | 7626.67 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2045-004 |  | 0
N816 | 1640 | 2020-010 | 3311 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 264 | 64 | 3163 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 112.5 | 9367.5 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-010 |  | 0
N817 | 1641 | 2019-004 | 3312 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 265 | 65 | 3164 | Costo | 6200 | 992 |  | 661.34 | 77.5 | 6453.16 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2019-004 |  | 0
N818 | 1642 | 3683-128 | 3313 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 266 | 66 | 3165 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3683-128 |  | 0
N819 | 1643 | 3683-128 | 3314 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 266 | 66 | 3166 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3683-128 |  | 0
N820 | 1644 | 2020-016 | 3315 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 459 | 84 | 3167 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-016 |  | 0
N821 | 1645 | 2020-027 | 3316 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 717 | 122 | 3168 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.67 | 400 | 3813.33 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-027 |  | 0
N822 | 1646 | 2019-010 | 3317 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 718 | 123 | 3169 | Costo | 6200 | 992 |  | 661.34 | 620 | 5910.66 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2019-010 |  | 0
N823 | 1647 | 2045-009 | 3318 | 59680 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 761 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1064 | 173 | 3170 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 360 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2045-009 |  | 0
N824 | 1648 | 2014-015 | 3319 | 15000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 855 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1189 | 211 | 3171 | Costo | 24000 | 3840 |  | 2560.01 | 2400 | 22879.99 | 420 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2014-015 |  | 0
N825 | 1649 | 2020-044 | 3320 | 92830 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 856 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1190 | 212 | 3172 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.66 | 400 | 3813.34 | 421 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-044 |  | 0
N826 | 1650 | 2020-044 | 3321 | 92830 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 856 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1190 | 212 | 3173 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.66 | 400 | 3813.34 | 421 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-044 |  | 0
N827 | 1651 | 2004-005 | 3322 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 24 | 6 | 3174 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.01 | 2625 | 25024.99 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2004-005 |  | 0
N828 | 1652 | 2005-005 | 3323 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 19 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 25 | 7 | 3175 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.05 | 196.88 | 16393.07 | 19 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2005-005 |  | 0
N829 | 1653 | 2003-014 | 3324 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 105 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 143 | 35 | 3176 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 2500 | 23833.33 | 67 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2003-014 |  | 0
N830 | 1654 | 2005-015 | 3325 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 106 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 144 | 36 | 3177 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 68 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2005-015 |  | 0
N831 | 1655 | 2006-004 | 3326 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 202 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 267 | 67 | 3178 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 123 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2006-004 |  | 0
N832 | 1656 | 4180-003 | 3327 | 54740 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 203 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 268 | 68 | 3179 | Costo | 10833.33 | 1733.33 |  | 1155.56 | 1083.33 | 10327.77 | 124 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 4180-003 |  | 0
N833 | 1657 | 1302-004 | 3328 | 14000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 254 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 334 | 75 | 3180 | Costo | 33150 | 5304 |  | 3536.01 | 3315 | 31602.99 | 154 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 1302-004 |  | 0
N834 | 1658 | 2009-004 | 3329 | 82110 | 621 | Incorporación Fiscal | 343 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 460 | 85 | 3181 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.34 | 0 | 17906.66 | 180 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2009-004 |  | 0
N835 | 1659 | 1301-011 | 3330 | 04330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 344 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 461 | 86 | 3182 | Costo | 78540 | 12566.4 |  | 8377.63 | 7854 | 74874.77 | 181 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 1301-011 |  | 0
N836 | 1660 | 1301-019 | 3331 | 11700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 498 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 722 | 127 | 3183 | Costo | 184800 | 29568 |  | 19712.06 | 18480 | 176175.94 | 270 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 1301-019 |  | 0
N837 | 1661 | 2003-009 | 3332 | 04220 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 764 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1067 | 176 | 3184 | Costo | 4167 | 666.72 |  | 444.48 | 416.7 | 3972.54 | 363 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2003-009 |  | 0
N838 | 1662 | 3402-005 | 3333 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 11 | 9 | 3185 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 2100 | 20019.99 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3402-005 |  | 0
N839 | 1663 | 3403-011 | 3334 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 11 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 14 | 8 | 3186 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1119.99 | 131.25 | 10928.76 | 10 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 266 |  | 3403-011 |  | 0
N840 | 1664 | 3403-016 | 3335 | 45116 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 25 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 34 | 10 | 3187 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 131.25 | 10928.75 | 27 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3403-016 |  | 0
N841 | 1665 | 3403-025 | 3336 | 45047 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 346 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 463 | 88 | 3188 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 100 | 8326.66 | 183 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 3403-025 |  | 0
N842 | 1666 | 2201-005 | 3337 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 26 | 11 | 3189 | Costo | 32340 | 5174.4 |  | 3449.61 | 3234 | 30830.79 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2201-005 |  | 0
N843 | 1667 | 2202-004 | 3338 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 35 | 12 | 3190 | Costo | 21525 | 3444 |  | 2296.01 | 269.06 | 22403.93 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2202-004 |  | 0
N844 | 1668 | 2213-004 | 3339 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 36 | 13 | 3191 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 0 | 13272 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2213-004 |  | 0
N845 | 1669 | 2206-004 | 3340 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 37 | 14 | 3192 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.01 | 1575 | 15014.99 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 266 |  | 2206-004 |  | 0
N846 | 1670 | 2401-004 | 3341 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 89 | 26 | 3193 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904.01 | 223.13 | 18578.86 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2401-004 |  | 0
N847 | 1671 | 2501-004 | 3342 | 44620 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 107 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 145 | 37 | 3194 | Costo | 17000 | 2720 |  | 1813.33 | 212.5 | 17694.17 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2501-004 |  | 0
N848 | 1672 | 2203-004 | 3343 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 147 | 39 | 3195 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 266 |  | 2203-004 |  | 0
N849 | 1673 | 2206-016 | 3344 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 148 | 40 | 3196 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2206-016 |  | 0
N850 | 1674 | 2401-015 | 3345 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 149 | 41 | 3197 | Costo | 8925 | 1428 |  | 952 | 892.5 | 8508.5 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2401-015 |  | 0
N851 | 1675 | 2405-025 | 3346 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 150 | 42 | 3198 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N852 | 1676 | 2405-025 | 3347 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 150 | 42 | 3199 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N853 | 1677 | 2501-010 | 3348 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 151 | 43 | 3200 | Costo | 9800 | 1568 |  | 1045.34 | 980 | 9342.66 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 2501-010 |  | 0
N854 | 1678 | 2206-010 | 3349 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 152 | 44 | 3201 | Costo | 7700 | 1232 |  | 821.34 | 96.25 | 8014.41 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2206-010 |  | 0
N855 | 1679 | 2310-004 | 3350 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 464 | 89 | 3202 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 78.75 | 6557.25 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 266 |  | 2310-004 |  | 0
N856 | 1680 | 2403-010 | 3351 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 252 | 52 | 3203 | Costo | 7875 | 1260 |  | 840 | 98.44 | 8196.56 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2403-010 |  | 0
N857 | 1681 | 2495-012 | 3352 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 253 | 53 | 3204 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 78.75 | 6557.25 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2495-012 |  | 0
N858 | 1682 | 2401-027 | 3353 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 254 | 54 | 3205 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2401-027 |  | 0
N859 | 1683 | 2402-004 | 3354 | 28979 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 190 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 255 | 55 | 3206 | Costo | 8400 | 1344 |  | 896 | 105 | 8743 | 111 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2402-004 |  | 0
N860 | 1684 | 2502-004 | 3355 | 02090 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 191 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 256 | 56 | 3207 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 112 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2502-004 |  | 0
N861 | 1685 | 2310-010 | 3356 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 456 | 81 | 3208 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 78.75 | 6557.25 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2310-010 |  | 0
N862 | 1686 | 2020-038 | 3357 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 457 | 82 | 3209 | Costo | 1166.66 | 186.67 |  | 124.44 | 14.58 | 1214.31 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2020-038 |  | 0
N863 | 1687 | 2405-004 | 3358 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 341 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 458 | 83 | 3210 | Costo | 10290 | 1646.4 |  | 1097.6 | 128.63 | 10710.17 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 2405-004 |  | 0
N864 | 1688 | 2405-025 | 3359 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 728 | 133 | 3211 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 500 | 4766.66 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N865 | 1689 | 2403-016 | 3360 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 729 | 134 | 3212 | Costo | 7875 | 1260 |  | 840 | 98.44 | 8196.56 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2403-016 |  | 0
N866 | 1690 | 2405-025 | 3361 | 44920 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 507 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 731 | 137 | 3213 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 279 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N867 | 1691 | 2405-025 | 3362 | 44700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 509 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 733 | 139 | 3214 | Costo | 9800 | 1568 |  | 1045.34 | 980 | 9342.66 | 281 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N868 | 1692 | 2405-025 | 3363 | 60440 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 511 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 735 | 141 | 3215 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 283 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N869 | 1693 | 2401-021 | 3364 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 736 | 142 | 3216 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904 | 0 | 18802 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2401-021 |  | 0
N870 | 1694 | 2401-021 | 3365 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 736 | 142 | 3217 | Costo | 8925 | 1428 |  | 952 | 0 | 9401 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2401-021 |  | 0
N871 | 1695 | 2405-025 | 3366 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 737 | 143 | 3218 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N872 | 1696 | 2707-025 | 3367 | 45605 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 766 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1069 | 178 | 3219 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 365 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2707-025 |  | 0
N873 | 1697 | 2502-008 | 3368 | 44420 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 538 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 762 | 213 | 3220 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 310 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2502-008 |  | 0
N874 | 1698 | 2405-025 | 3369 | 44220 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 857 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1191 | 214 | 3221 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 422 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N875 | 1699 | 2405-025 | 3370 | 44220 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 857 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1191 | 214 | 3222 | Costo | 10290 | 1646.4 |  | 1097.6 | 128.63 | 10710.17 | 422 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2405-025 |  | 0
N876 | 1700 | 2401-032 | 3371 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1192 | 215 | 3223 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2401-032 |  | 0
N877 | 1701 | 2401-032 | 3372 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1192 | 215 | 3224 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2401-032 |  | 0
N878 | 1702 | 2401-032 | 3373 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1192 | 215 | 3225 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2401-032 |  | 0
N879 | 1703 | 2705-004 | 3374 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 38 | 16 | 3226 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2705-004 |  | 0
N880 | 1704 | 2703-004 | 3375 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 90 | 27 | 3227 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2703-004 |  | 0
N881 | 1705 | 2795-012 | 3376 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 91 | 28 | 3228 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2795-012 |  | 0
N882 | 1706 | 2707-004 | 3377 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 269 | 69 | 3229 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2707-004 |  | 0
N883 | 1707 | 2706-004 | 3378 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 270 | 70 | 3230 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2706-004 |  | 0
N884 | 1708 | 2706-010 | 3379 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 740 | 146 | 3231 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 18.75 | 1561.25 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2706-010 |  | 0
N885 | 1709 | 2707-025 | 3380 | 45560 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 767 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1070 | 179 | 3232 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 18.75 | 1561.25 | 366 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2707-025 |  | 0
N886 | 1710 | 2707-025 | 3381 | 45149 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 768 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1071 | 180 | 3233 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 75 | 6245 | 367 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2707-025 |  | 0
N887 | 1711 | 1413-004 | 3382 | 14050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 206 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 271 | 71 | 3234 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 127 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 1413-004 |  | 0
N888 | 1712 | 5009-005 | 3383 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 154 | 46 | 3235 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.67 | 275 | 22898.33 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 5009-005 |  | 0
N889 | 1713 | 5010-005 | 3384 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 272 | 72 | 3236 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 5010-005 |  | 0
N890 | 1714 | 2804-004 | 3385 | 45559 | 621 | Incorporación Fiscal | 118 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 156 | 48 | 3237 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 0 | 12640 | 80 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 2804-004 |  | 0
N891 | 1715 | 2801-004 | 3386 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 157 | 49 | 3238 | Costo | 84000 | 13440 |  | 8960.04 | 1050 | 87429.96 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2801-004 |  | 0
N892 | 1716 | 2801-004 | 3387 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 157 | 49 | 3239 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 262.5 | 21857.49 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 2801-004 |  | 0
N893 | 1717 | 2805-004 | 3388 | 45055 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 349 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 466 | 91 | 3240 | Costo | 9300 | 1488 |  | 992 | 930 | 8866 | 186 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2805-004 |  | 0
N894 | 1718 | 2802-010 | 3389 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 208 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 273 | 73 | 3241 | Costo | 10300 | 1648 |  | 1098.67 | 128.75 | 10720.58 | 129 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 2802-010 |  | 0
N895 | 1719 | 3416-004 | 3390 | 07269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 274 | 74 | 3242 | Costo | 12000 | 0 |  | 0 | 1200 | 10800 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3416-004 |  | 0
N896 | 1720 | 3104-004 | 3391 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 467 | 92 | 3243 | Costo | 21500 | 3440 |  | 2293.34 | 2150 | 20496.66 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3104-004 |  | 0
N897 | 1721 | 3102-010 | 3392 | 10800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 351 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 468 | 93 | 3244 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.01 | 2625 | 25024.99 | 188 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3102-010 |  | 0
N898 | 1722 | 3109-004 | 3393 | 03020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 353 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 470 | 95 | 3245 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 190 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3109-004 |  | 0
N899 | 1723 | 3145-004 | 3394 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 473 | 98 | 3246 | Costo | 17250 | 2760 |  | 1840.01 | 1725 | 16444.99 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 3145-004 |  | 0
N900 | 1724 | 3102-004 | 3395 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 475 | 1 | 3247 | Costo | 26000 | 4160 |  | 2773.34 | 2600 | 24786.66 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3102-004 |  | 0
N901 | 1725 | 3145-026 | 3396 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 476 | 100 | 3248 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 187.5 | 15612.5 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3145-026 |  | 0
N902 | 1726 | 3145-010 | 3397 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 746 | 152 | 3249 | Costo | 17250 | 2760 |  | 1840.01 | 1725 | 16444.99 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3145-010 |  | 0
N903 | 1727 | 3104-009 | 3398 | 45120 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 771 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1074 | 183 | 3250 | Costo | 21500 | 3440 |  | 2293.34 | 268.75 | 22377.91 | 370 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 3104-009 |  | 0
N904 | 1728 | 3201-006 | 3399 | 44987 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 359 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 477 | 101 | 3251 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 900 | 8580 | 196 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3201-006 |  | 0
N905 | 1729 | 3201-005 | 3400 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 479 | 103 | 3252 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 150 | 12490 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3201-005 |  | 0
N906 | 1730 | 3201-012 | 3401 | 44610 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 859 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1193 | 216 | 3253 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 137.5 | 11449.16 | 424 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3201-012 |  | 0
N907 | 1731 | 2902-010 | 3402 | 20348 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 362 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 480 | 104 | 3254 | Costo | 14314.8 | 2290.37 |  | 1526.92 | 178.94 | 14899.31 | 199 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2902-010 |  | 0
N908 | 1732 | 2902-016 | 3403 | 45350 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 363 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 481 | 105 | 3255 | Costo | 14312.52 | 2290 |  | 1526.67 | 1431.25 | 13644.6 | 200 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2902-016 |  | 0
N909 | 1733 | 2902-004 | 3404 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 364 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 482 | 106 | 3256 | Costo | 14314.8 | 2290.37 |  | 1526.92 | 178.94 | 14899.31 | 201 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 2902-004 |  | 0
N910 | 1734 | 3002-004 | 3405 | 45654 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 365 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 483 | 107 | 3257 | Costo | 14314.8 | 2290.36 |  | 1526.91 | 178.93 | 14899.32 | 202 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 266 |  | 3002-004 |  | 0
N911 | 1735 | 3002-016 | 3406 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 366 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 484 | 108 | 3256 | Costo | 14314.8 | 2290.37 |  | 1526.92 | 178.99 | 14899.26 | 203 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3002-016 |  | 0
N912 | 1736 | 3002-010 | 3407 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 485 | 109 | 3257 | Costo | 14314.8 | 2290.36 |  | 1526.91 | 178.93 | 14899.32 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 266 |  | 3002-010 |  | 0
N913 | 1737 | 3001-004 | 3408 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 486 | 1 | 3258 | Costo | 17621.23 | 2819.4 |  | 1879.6 | 220.27 | 18340.76 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 3001-004 |  | 0
N914 | 1738 | 3003-004 | 3409 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 488 | 111 | 3259 | Costo | 12070 | 1931.2 |  | 1287.47 | 1207 | 11506.73 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 266 |  | 3003-004 |  | 0
N915 | 1739 | 3004-004 | 3410 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 487 | 110 | 3260 | Costo | 9775 | 1564 |  | 1042.67 | 977.5 | 9318.83 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3004-004 |  | 0
N916 | 1740 | 3003-010 | 3411 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 489 | 112 | 3261 | Costo | 9775 | 1564 |  | 1042.66 | 122.19 | 10174.15 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 3003-010 |  | 0
N917 | 1741 | 3003-022 | 3412 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 490 | 113 | 3262 | Costo | 10350 | 1656 |  | 1103.99 | 129.38 | 10772.63 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3003-022 |  | 0
N918 | 1742 | 3003-016 | 3413 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 610 | 119 | 3263 | Costo | 10350 | 1656 |  | 1104 | 129.38 | 10772.62 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3003-016 |  | 0
N919 | 1743 | 3601-004 | 3414 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 491 | 114 | 3264 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 266 |  | 3601-004 |  | 0
N920 | 1744 | 1401-011 | 3415 | 10700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 578 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 820 | 169 | 3265 | Costo | 320000 | 51200 |  | 34133.44 | 4000 | 333066.56 | 325 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 1401-011 |  | 0
N922 | 1746 | 1401-036 | 3416 | 55717 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 579 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 821 | 170 | 3266 | Costo | 80640 | 12902.4 |  | 8601.63 | 1008 | 83932.77 | 326 | 0036 - Inbursa | PAGADO | 266 |  | 1401-036 |  | 0
N923 | 1747 | 1403-037 | 3417 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 792 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1095 | 204 | 3267 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 391 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 1403-037 |  | 0
N924 | 1748 | 1404-005 | 3418 | 44800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 860 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1194 | 217 | 3268 | Costo | 8570 | 1371.2 |  | 914.13 | 857 | 8170.07 | 425 | 0072 - Banorte | PAGADO | 266 |  | 1404-005 |  | 0
N925 | 1749 | 1403-044 | 3419 | 44610 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 861 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1195 | 218 | 3269 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1792.01 | 210 | 17485.99 | 426 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 1403-044 |  | 0
N926 | 1750 | 3220-003 | 3420 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 375 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 494 | 117 | 3270 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 1200 | 11440 | 213 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 266 |  | 3220-003 |  | 0
N927 | 1751 | 3220-007 | 3421 | 03330 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 535 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 759 | 165 | 3271 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 307 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3220-007 |  | 0
N928 | 1752 | 1411-023 | 3422 | 91500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 862 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1196 | 219 | 3272 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 1000 | 9533.33 | 427 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 1411-023 |  | 0
| 1752 | 1411-024 | 3422 | 91500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 862 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1196 | 219 | 3272 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 1000 | 9533.33 | 427 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 1411-024 |  | 0
| 1752 | 1411-025 | 3422 | 91500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 862 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1196 | 219 | 3272 | Costo | 9026 | 1444.16 |  | 962.78 | 902.6 | 8604.78 | 427 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 1411-025 |  | 0
N929 | 1753 | 3145-031 | 3423 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 761 | 167 | 3273 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3145-031 |  | 0
N930 | 1754 | 3145-016 | 3424 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA | 1093 | 202 | 3274 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 187.5 | 15612.5 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3145-016 |  | 0
N931 | 1756 | 3442-006 | 3425 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 26 | 11 | 3275 | Costo | 2160 | 345.6 |  | 230.4 | 216 | 2059.2 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N932 | 1757 | 3442-006 | 3426 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 26 | 11 | 3276 | Costo | 1080 | 172.8 |  | 115.2 | 108 | 1029.6 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N933 | 1758 | 3442-007 | 3427 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 26 | 11 | 3277 | Costo | 1080 | 172.8 |  | 115.2 | 108 | 1029.6 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N934 | 1759 | 3442-007 | 3428 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 148 | 40 | 3278 | Costo | 1560 | 249.6 |  | 166.4 | 19.5 | 1623.7 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N935 | 1760 | 3442-007 | 3429 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 149 | 41 | 3279 | Costo | 2426.5 | 388.24 |  | 258.83 | 242.65 | 2313.26 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N936 | 1761 | 3442-007 | 3430 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 253 | 53 | 3280 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.16 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N937 | 1762 | 3442-007 | 3431 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 339 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 456 | 81 | 3281 | Costo | 960 | 153.6 |  | 102.4 | 12 | 999.2 | 176 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N938 | 1763 | 3442-007 | 3432 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 254 | 54 | 3282 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.16 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N939 | 1764 | 3442-006 | 3433 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 147 | 39 | 3283 | Costo | 2273.35 | 363.74 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.18 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N940 | 1765 | 3442-007 | 3434 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 729 | 134 | 3284 | Costo | 1813 | 290.08 |  | 193.39 | 22.66 | 1887.03 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N941 | 1766 | 3442-006 | 3435 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 252 | 52 | 3285 | Costo | 1966.67 | 314.67 |  | 209.78 | 24.58 | 2046.98 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N942 | 1767 | 3442-007 | 3436 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 252 | 52 | 3286 | Costo | 1966.67 | 314.67 |  | 209.78 | 24.58 | 2046.98 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N943 | 1768 | 3442-007 | 3437 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 147 | 39 | 3287 | Costo | 2273.35 | 363.74 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.18 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
N944 | 1769 | 3442-006 | 3438 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 736 | 142 | 3288 | Costo | 4546.67 | 727.47 |  | 484.98 | 0 | 4789.16 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N945 | 1770 | 3442-006 | 3439 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 736 | 142 | 3289 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 0 | 2394.58 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-006 |  | 0
N946 | 1771 | 3442-007 | 3440 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 1 | NOMINA VIÁTICOS | 736 | 142 | 3290 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 0 | 2394.58 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 266 |  | 3442-007 |  | 0
P461 | 1772 | 2508-007 | 3441 | 45190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 586 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 830 | 51 | 3291 | Costo | 10564.78 | 1690.36 |  | 0 | 132.06 | 12123.08 | 333 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2508-007 |  | 0
P462 | 1773 | 2494-055 | 3442 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 3292 | Costo | 1070 | 171.2 |  | 0 | 0 | 1241.2 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 266 |  | 2494-055 |  | 0
P463 | 1774 | 2594-003 | 3443 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 3293 | Costo | 184.4 | 29.5 |  | 0 | 0 | 213.9 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2594-003 |  | 0
| 1775 | 2494-023 | 3444 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 3294 | Costo | 416.54 | 66.65 |  | 0 | 0 | 483.19 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2494-023 |  | 0
| 1776 | 2494-071 | 3445 | 44140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 212 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 3295 | Costo | 11481.75 | 1837.08 |  | 0 | 0 | 13318.83 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2494-071 |  | 0
P464 | 1777 | 2494-003 | 3446 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 863 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1197 | 172 | 3296 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 0 | 6636 | 428 | SANTANDER | PAGADO | 266 |  | 2494-003 |  | 0
P465 | 1778 | 2494-007 | 3447 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 864 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1198 | 51 | 3297 | Costo | 24080 | 3852.8 |  | 0 | 0 | 27932.8 | 429 | FONDEADORA | PAGADO | 266 |  | 2494-007 |  | 0
P466 | 1779 | 2594-003 | 3448 | 44620 | 621 | Incorporación Fiscal | 107 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 145 | 51 | 3298 | Costo | 120000 | 19200 |  | 12800.04 | 1500 | 124899.96 | 430 | SANTANDER | PAGADO | 266 |  | 2594-003 |  | 0
P467 | 1780 | 2494-023 | 3449 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 3299 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 266 |  | 2494-023 |  | 0
| 1781 | 2494-043 | 3450 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 3299 | Costo | 3000 | 480 |  | 0 | 0 | 3480 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 266 |  | 2494-043 |  | 0
| 1782 | 2494-007 | 3451 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 3299 | Costo | 400 | 64 |  | 0 | 0 | 464 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 266 |  | 2494-007 |  | 0
P468 | 1783 | 2394-005 | 3452 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3300 | Costo | 4900 | 784 |  | 0 | 0 | 5684 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 2394-005 |  | 0
P469 | 1784 | 2494-027 | 3453 | 45010 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 185 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 250 | 51 | 3301 | Costo | 3400 | 544 |  | 362.67 | 340 | 3241.33 | 106 | BANCO HSBC | PAGADO | 266 |  | 2494-027 |  | 0
P470 | 1785 | 2494-047 | 3454 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 805 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1109 | 51 | 3302 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 406 | SCOTIABANK | PAGADO | 266 |  | 2494-047 |  | 0
P471 | 1786 | 3442-016 | 3455 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 11 | 24 | 3303 | Costo | 10841 | 1734.56 |  | 1156.38 | 1084.1 | 10335.08 | 7 | BANAMEX | PAGADO | 266 |  | 3442-016 |  | 0
P472 | 1787 | 3498-003 | 3456 | 44660 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 590 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 836 | 24 | 3304 | Costo | 21650 | 0 |  | 0 | 0 | 21650 | 337 | BANBAJIO | PAGADO | 266 |  | 3498-003 |  | 0
P473 | 1788 | 3412-111 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1199 | 24 | 3305 | Costo | 85830.72 | 0 |  | 0 | 0 | 85830.72 | 431 | BANSI | PAGADO | 266 |  | 3412-111 |  | 0
P474 | 1789 | 3412-132 | 3457 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 865 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1200 | 24 | 3306 | Costo | 20979.03 | 3356.64 |  | 2237.77 | 2097.9 | 20000 | 432 | SCOTIABANK | PAGADO | 266 |  | 3412-132 |  | 0
P475 | 1790 | 3902-003 | 3458 | 44670 | 606 | Arrendamiento | 129 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 701 | 1 | 3307 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3201 | 3000 | 28599 | 92 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3902-003 |  | 0
P476 | 1791 | 2602-004 | 3459 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 333 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 447 | 1 | 3308 | Costo | 15800 | 2528 |  | 0 | 0 | 18328 | 171 | 0030-BAJIO | PAGADO | 268 |  | 2602-004 |  | 0
P477 | 1792 | 3193-115 | 3460 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 338 | 1 | 3309 | Costo | 9771.6 | 1563.46 |  | 1042.31 | 122.15 | 10170.6 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3193-115 |  | 0
P478 | 1793 | 3201-004 | 3461 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 3310 | Costo | 16000 | 2560 |  | 0 | 0 | 18560 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3201-004 |  | 0
| 1794 | 3201-007 | 3462 | 45221 | 601 | General de Ley Personas Morales | 213 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 715 | 1 | 3311 | Costo | 14000 | 2240 |  | 0 | 0 | 16240 | 134 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3201-007 |  | 0
P479 | 1795 | 3902-038 | 3463 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3312 | Costo | 2572.08 | 411.53 |  | 0 | 0 | 2983.61 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3902-038 |  | 0
P479 | 1795 | 3902-038 | 3463 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3312 | Costo | 157310.4 | 25169.66 |  | 0 | 0 | 182480.06 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3902-038 |  | 0
P479 | 1795 | 3902-038 | 3463 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3312 | Costo | 1715.84 | 274.53 |  | 0 | 0 | 1990.37 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3902-038 |  | 0
P479 | 1795 | 3999-001 | 3463 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3312 | Costo | 4847.95 |  |  | 0 | 0 | 4847.95 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3999-001 |  | 0
P480 | 1796 | 3305-007 | 3464 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 670 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 943 | 1 | 3313 | Costo | 75400 | 12064 |  | 0 | 0 | 87464 | 341 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 268 |  | 3305-007 |  | 0
P481 | 1797 | 3193-094 | 3465 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 852 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1182 | 1 | 3314 | Costo | 34482.76 | 5517.24 |  | 0 | 0 | 40000 | 415 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3193-094 |  | 0
| 1798 | 3193-094 | 3466 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 852 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1182 | 1 | 3315 | Costo | 34482.76 | 5517.24 |  | 0 | 0 | 40000 | 415 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3193-094 |  | 0
| 1799 | 3091-007 | 3467 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 852 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1182 | 1 | 3316 | Costo | 54633.33 | 8741.33 |  | 0 | 0 | 63374.66 | 415 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3091-007 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-006 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 16318.09 | 2610.91 |  | 0 | 0 | 18929 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-006 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-012 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 17016.49 | 2722.64 |  | 0 | 0 | 19739.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-012 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-018 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 25000.94 | 4000.15 |  | 0 | 0 | 29001.09 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-018 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-024 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 12222.68 | 1955.63 |  | 0 | 0 | 14178.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-024 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-030 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 11497.61 | 1839.62 |  | 0 | 0 | 13337.23 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-030 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-138 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 5595.16 | 895.23 |  | 0 | 0 | 6490.39 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-138 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-042 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 11497.61 | 1839.62 |  | 0 | 0 | 13337.23 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-042 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-048 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 12222.68 | 1955.63 |  | 0 | 0 | 14178.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-048 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-054 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 11710.53 | 1873.68 |  | 0 | 0 | 13584.21 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-054 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-060 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8333.65 | 1333.38 |  | 0 | 0 | 9667.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-060 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-066 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8333.65 | 1333.38 |  | 0 | 0 | 9667.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-066 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-072 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8333.65 | 1333.38 |  | 0 | 0 | 9667.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-072 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-078 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8333.65 | 1333.38 |  | 0 | 0 | 9667.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-078 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-084 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 12222.68 | 1955.63 |  | 0 | 0 | 14178.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-084 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-090 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8333.65 | 1333.38 |  | 0 | 0 | 9667.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-090 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-096 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 12222.68 | 1955.63 |  | 0 | 0 | 14178.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-096 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-101 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 11452.88 | 1832.46 |  | 0 | 0 | 13285.34 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-101 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-105 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 14252.47 | 2280.4 |  | 0 | 0 | 16532.87 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-105 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-109 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 29156.78 | 4665.08 |  | 0 | 0 | 33821.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-109 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-113 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 3171.27 | 507.4 |  | 0 | 0 | 3678.67 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-113 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-158 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 27289.18 | 4366.27 |  | 0 | 0 | 31655.45 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-158 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-171 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 8875.95 | 1420.15 |  | 0 | 0 | 10296.1 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-171 |  | 0
P482 | 1800 | 3683-154 | 3468 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3317 | Costo | 4873.07 | 779.69 |  | 0 | 0 | 5652.76 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 268 |  | 3683-154 |  | 0
P483 | 1801 | 3220-003 | 3469 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 952 | 1 | 3318 | Costo | 71000 | 11360 |  | 0 | 0 | 82360 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3220-003 |  | 0
P484 | 1802 | 3407-005 | 3470 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 492 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 716 | 1 | 3319 | Costo | 12950 | 2072 |  | 1381.34 | 1295 | 12345.66 | 264 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 268 |  | 3407-005 |  | 0
P485 | 1803 | 3220-003 | 3471 | 44300 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 588 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 952 | 1 | 3320 | Costo | 79000 | 12640 |  | 0 | 0 | 91640 | 335 | 0014 - Santander | PAGADO | 268 |  | 3220-003 |  | 0
P486 | 1804 | 2795-003 | 3472 | 55104 | 621 | Incorporación Fiscal | 866 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1201 | 1 | 3321 | Costo | 6600 | 1056 |  | 0 | 0 | 7656 | 433 | BANAMEX | PAGADO | 268 |  | 2795-003 |  | 0
P487 | 1805 | 7002-003 | 3473 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 867 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1202 | 1 | 3322 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3199.98 | 3000 | 28600.02 | 434 | SCOTIABANK | PAGADO | 268 |  | 7002-003 |  | 0
P488 | 1806 | 1410-021 | 3474 | 01710 | 601 | General de Ley Personas Morales | 868 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1203 | 1 | 3323 | Costo | 40000 | 6400 |  | 0 | 0 | 46400 | 435 | BANORTE | PAGADO | 268 |  | 1410-021 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-015 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 9204.02 | 1196.52 |  | 0 | 0 | 10400.54 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-015 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-016 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 17436.05 | 2266.69 |  | 0 | 0 | 19702.74 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-016 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-021 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 47844.42 | 6219.77 |  | 0 | 0 | 54064.19 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-021 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-024 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 585.11 |  | 0 | 0 | 5085.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-024 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-025 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 13128.04 | 1706.65 |  | 0 | 0 | 14834.69 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-025 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-030 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2870.67 |  | 0 | 0 | 24952.71 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-030 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-031 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 585.11 |  | 0 | 0 | 5085.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-031 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-032 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 32820 | 4266.6 |  | 0 | 0 | 37086.6 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-032 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-037 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2870.67 |  | 0 | 0 | 24952.71 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-037 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-038 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 585.11 |  | 0 | 0 | 5085.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-038 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-039 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 9230.85 | 1200.01 |  | 0 | 0 | 10430.86 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-039 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-058 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22082.04 | 2870.67 |  | 0 | 0 | 24952.71 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-058 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-059 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4500.84 | 585.11 |  | 0 | 0 | 5085.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-059 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-060 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 4512.86 | 586.67 |  | 0 | 0 | 5099.53 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-060 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-065 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11041.02 | 1435.33 |  | 0 | 0 | 12476.35 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-065 |  | 0
P489 | 1807 | 1401-067 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 410.26 | 53.33 |  | 0 | 0 | 463.59 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-067 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-003 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 956.89 |  | 0 | 0 | 8317.57 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-003 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-024 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 21591.83 | 2806.94 |  | 0 | 0 | 24398.77 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-024 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-026 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 11532.15 | 1499.18 |  | 0 | 0 | 13031.33 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-026 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-052 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7309.76 | 950.27 |  | 0 | 0 | 8260.03 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-052 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-054 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 2850.82 | 370.61 |  | 0 | 0 | 3221.43 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-054 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-059 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7360.68 | 956.89 |  | 0 | 0 | 8317.57 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-059 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-061 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 18051.12 | 2346.65 |  | 0 | 0 | 20397.77 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-061 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-066 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 22031.12 | 2864.05 |  | 0 | 0 | 24895.17 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-066 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-068 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 6558.16 | 852.56 |  | 0 | 0 | 7410.72 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-068 |  | 0
P489 | 1807 | 1499-001 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 14721.36 | 1913.78 |  | 0 | 0 | 16635.14 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1499-001 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-073 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 18401.7 | 2392.22 |  | 0 | 0 | 20793.92 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-073 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-074 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 7551.93 | 981.75 |  | 0 | 0 | 8533.68 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-074 |  | 0
P489 | 1807 | 1403-075 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 6974.42 | 906.67 |  | 0 | 0 | 7881.09 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1403-075 |  | 0
P489 | 1807 | 1406-004 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 5514.28 | 716.86 |  | 0 | 0 | 6231.14 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1406-004 |  | 0
P489 | 1807 | 1406-005 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 10266.06 | 1334.59 |  | 0 | 0 | 11600.65 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1406-005 |  | 0
P489 | 1807 | 1406-006 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 21519.58 | 2797.55 |  | 0 | 0 | 24317.13 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1406-006 |  | 0
P489 | 1807 | 1410-009 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 73606.8 | 9568.88 |  | 0 | 0 | 83175.68 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1410-009 |  | 0
P489 | 1807 | 1410-011 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 13128.32 | 1706.65 |  | 0 | 0 | 14834.97 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1410-011 |  | 0
P489 | 1807 | 1499-001 | 3475 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1480 | Costo | 239432.84 | 30149.91 |  | 0 | 0 | 269582.75 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1499-001 |  | 0
| 1808 | 1401-003 | 3476 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 22082.04 | 2870.67 |  | 0 | 0 | 24952.71 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-003 |  | 0
| 1808 | 1401-006 | 3476 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 4500.84 | 585.11 |  | 0 | 0 | 5085.95 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-006 |  | 0
| 1808 | 1401-007 | 3476 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 15589.88 | 2026.68 |  | 0 | 0 | 17616.56 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-007 |  | 0
| 1808 | 1401-012 | 3476 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1110 | 1 | 1481 | Costo | 44164.08 | 5741.33 |  | 0 | 0 | 49905.41 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 1401-012 |  | 0
P490 | 1809 | 3902-048 | 3477 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 851 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1181 | 1 | 3324 | Costo | 43923.51 | 7027.75 |  | 0 | 0 | 50951.26 | 414 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 3902-048 |  | 0
P490 | 1809 | 3902-052 | 3477 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 851 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1181 | 1 | 3324 | Costo | 8940 | 1430.3 |  | 0 | 0 | 10370.3 | 414 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 3902-052 |  | 0
P491 | 1810 | 2494-071 | 3478 | 44290 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 581 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 824 | 51 | 3325 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 75 | 6245 | 328 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-071 |  | 0
P492 | 1811 | 3412-095 | 3479 | 44110 | 621 | Incorporación Fiscal | 585 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 828 | 24 | 3326 | Costo | 35000 | 5600 |  | 0 | 0 | 40600 | 332 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 3412-095 |  | 0
P493 | 1812 | 3412-079 | 3480 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1107 | 24 | 3327 | Costo | 45000 | 7200 |  | 0 | 0 | 52200 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 268 |  | 3412-079 |  | 0
P493 | 1812 | 3412-133 | 3480 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1107 | 24 | 3327 | Costo | 18000 | 2880 |  | 0 | 0 | 20880 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 268 |  | 3412-133 |  | 0
P494 | 1813 | 3412-111 | 3481 | 45136 | 601 | General de Ley Personas Morales | 869 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1199 | 24 | 3328 | Costo | 17000 | 2720 |  | 0 | 0 | 19720 | 431 | BANSI | PAGADO | 268 |  | 3412-111 |  | 0
P495 | 1814 | 3498-003 | 3482 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 870 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1204 | 24 | 3329 | Costo | 2820 | 451.2 |  | 0 | 0 | 3271.2 | 221 | BANORTE | PAGADO | 268 |  | 3498-003 |  | 0
P496 | 1815 | 2794-003 | 3483 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1111 | 172 | 3330 | Costo | 7750 | 1240 |  | 0 | 0 | 8990 | 141 | BANORTE | PAGADO | 268 |  | 2794-003 |  | 0
P497 | 1816 | 2494-055 | 3484 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1205 | 51 | 3331 | Costo | 591.5 | 94.64 |  | 0 | 0 | 686.14 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-055 |  | 0
| 1817 | 2498-003 | 3485 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1205 | 51 | 3332 | Costo | 160 | 25.6 |  | 0 | 0 | 185.6 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2498-003 |  | 0
P498 | 1818 | 2494-059 | 3486 | 45128 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 483 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 705 | 51 | 3333 | Costo | 1739 | 278.24 |  | 185.49 | 0 | 1831.75 | 255 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-059 |  | 0
P499 | 1819 | 2394-005 | 3487 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3334 | Costo | 1350 | 216 |  | 0 | 0 | 1566 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 2394-005 |  | 0
P500 | 1820 | 2394-073 | 3488 | 45136 | 601 | General de Ley Personas Morales | 869 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1199 | 51 | 3335 | Costo | 4000 | 640 |  | 0 | 0 | 4640 | 431 | BANSI | PAGADO | 268 |  | 2394-073 |  | 0
P501 | 1821 | 2490-004 | 3489 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 35 | 51 | 3336 | Costo | 70000 | 11200 |  | 7466.69 | 875 | 72858.31 | 28 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 2490-004 |  | 0
P502 | 1822 | 2494-059 | 3490 | 06760 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 871 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 1206 | 51 | 3337 | Costo | 6000 | 960 |  | 0 | 0 | 6960 | 436 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 268 |  | 2494-059 |  | 0
P503 | 1823 | 2494-071 | 3491 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 3338 | Costo | 3950 | 632 |  | 0 | 0 | 4582 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-071 |  | 0
| 1824 | 2494-023 | 3492 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 382 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 504 | 51 | 3339 | Costo | 2400 | 384 |  | 0 | 0 | 2784 | 222 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-023 |  | 0
P504 | 1825 | 2494-023 | 3493 | 45080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 485 | VIGENTE |  | WRAP 1 | PROVEEDORES | 707 | 51 | 3340 | Costo | 2000 | 320 |  | 0 | 0 | 2320 | 257 | SANTANDER | PAGADO | 268 |  | 2494-023 |  | 0
T7 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 1 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 3341 | Balance | 1423536.98 | 0 |  | 0 | 0 | 1423536.98 | 35 | BANORTE | PAGADO | 265 |  | Balance |  | 0
T7.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 1 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 3342 | Balance | 828220.15 | 0 |  | 0 | 0 | 828220.15 | 35 | BANORTE | PAGADO | 265 |  | Balance |  | 0
PC196 | 1825 | 7230-001 | 3494 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 872 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1207 | 17 | 3343 | Costo | 3554.95 | 568.79 |  | 379.31 | 44.44 | 3699.99 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC196 | 1825 | 7230-001 | 3495 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 514 | 17 | 3344 | Costo | 203.91 |  |  | 0 |  | 203.91 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC197 | 1826 | 3485-003 | 3496 | 45050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 746 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1041 | 17 | 3345 | Costo | 2335 | 373.6 |  | 0 |  | 2708.6 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3412-138 | 3497 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1208 | 17 | 3346 | Costo | 1200 | 192 |  | 0 |  | 1392 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3498 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3347 | Costo | 47.38 | 2.62 |  | 0 |  | 50 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3499 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 873 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1209 | 17 | 278 | Costo | 507.76 | 81.24 |  |  |  | 589 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3485-003 | 3500 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3348 | Costo | 23.28 | 3.72 |  |  |  | 27 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3501 | 44690 | 606 | Arrendamiento | 874 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1210 | 17 | 3349 | Costo | 184.48 | 29.52 |  |  |  | 214 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3502 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 834 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1155 | 17 | 3350 | Costo | 43.24 | 2.76 | 1.93 |  |  | 46 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3503 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 875 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1211 | 17 | 3349 | Costo | 168.97 | 27.04 |  |  |  | 196.01 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3504 | 44116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 131 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 172 | 17 | 3351 | Costo | 128.45 | 20.55 |  |  |  | 149 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3505 | 44116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 131 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 172 | 17 | 3351 | Costo | 201.72 | 32.28 |  |  |  | 234 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3412-138 | 3506 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 876 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1208 | 17 | 3352 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3412-138 | 3507 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 876 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1208 | 17 | 3353 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3508 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 877 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1212 | 17 | 279 | Costo | 191.38 | 30.64 |  |  |  | 222.02 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3509 | 44670 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3354 | Costo | 29 |  |  |  |  | 29 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3510 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3347 | Costo | 59 |  |  |  |  | 59 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3511 | 44250 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 878 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1213 | 17 | 3355 | Costo | 34.39 | 5.5 |  |  |  | 39.89 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3512 | 44720 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 879 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1214 | 17 | 3355 | Costo | 36.62 | 5.86 |  |  |  | 42.48 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3513 | 45650 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 880 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1215 | 17 | 3355 | Costo | 36.97 | 5.92 |  |  |  | 42.89 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3514 | 45407 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 656 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 924 | 17 | 3355 | Costo | 36.28 | 5.8 |  |  |  | 42.08 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 3515 | 45065 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 881 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1216 | 17 | 3355 | Costo | 37.78 | 6.04 |  |  |  | 43.82 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1217 | 17 | 1387 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 228 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 586 | 17 | 3356 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1046 | 17 | 277 | Costo | 21.9 |  |  |  |  | 21.9 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 125 | 17 | 1391 | Costo | 98 |  |  |  |  | 98 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1046 | 17 | 277 | Costo | 40.4 |  |  |  |  | 40.4 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC197 | 1826 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1218 | 17 | 3357 | Costo | 118 |  |  |  |  | 118 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3516 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 882 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1219 | 17 | 3358 | Costo | 255.19 | 40.84 |  |  |  | 296.03 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3517 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3359 | Costo | 273.28 | 43.72 |  |  |  | 317 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3518 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3360 | Costo | 157.76 | 25.24 |  |  |  | 183 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3519 | 44620 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3354 | Costo | 72.41 | 11.59 |  |  |  | 84 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3520 | 45200 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 883 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1220 | 17 | 3361 | Costo | 31.16 | 4.99 |  |  |  | 36.15 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3521 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3362 | Costo | 95 |  |  |  |  | 95 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3522 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3363 | Costo | 18.5 |  |  |  |  | 18.5 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3523 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3350 | Costo | 31.38 | 2.62 |  |  |  | 34 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3524 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3364 | Costo | 42.38 | 2.62 |  |  |  | 45 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3525 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3365 | Costo | 72 |  |  |  |  | 72 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3485-003 | 3526 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3348 | Costo | 67.24 | 10.76 |  |  |  | 78 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3527 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3366 | Costo | 108.5 | 4 |  |  |  | 112.5 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3528 | 44647 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3367 | Costo | 300 | 48 |  |  |  | 348 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3529 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3360 | Costo | 204.31 | 32.69 |  |  |  | 237 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3530 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3360 | Costo | 240.52 | 38.48 |  |  |  | 279 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3531 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3360 | Costo | 118.97 | 19.03 |  |  |  | 138 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3532 | 44689 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 885 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1221 | 17 | 3368 | Costo | 807.75 | 129.24 |  |  |  | 936.99 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3533 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3369 | Costo | 22 |  |  |  |  | 22 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3534 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 884 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1132 | 17 | 3363 | Costo | 27.98 | 1.52 |  |  |  | 29.5 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 3535 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 886 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1222 | 17 | 1389 | Costo | 37.93 | 6.07 |  |  |  | 44 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1223 | 17 | 1387 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1224 | 17 | 3370 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 587 | 17 | 3371 | Costo | 125 |  |  |  |  | 125 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 775 | 17 | 2606 | Costo | 227 |  |  |  |  | 227 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1225 | 17 | 279 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 233 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 588 | 17 | 3372 | Costo | 59 |  |  |  |  | 59 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 588 | 17 | 1396 | Costo | 83 |  |  |  |  | 83 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 588 | 17 | 1395 | Costo | 79 |  |  |  |  | 79 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1226 | 17 | 1396 | Costo | 55 |  |  |  |  | 55 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC198 | 1827 | 3485-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1227 | 17 | 3373 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3536 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 887 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1228 | 17 | 3374 | Costo | 1033.62 | 165.38 |  |  |  | 1199 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3537 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3375 | Costo | 141.47 | 22.63 |  |  |  | 164.1 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3538 | 53390 | 623 | #N/A | 155 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 206 | 17 | 3376 | Costo | 387.5 | 62 |  |  |  | 449.5 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3539 | 44240 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 323 | 17 | 1340 | Costo | 48.28 | 7.72 |  |  |  | 56 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3540 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 572 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 803 | 17 | 905 | Costo | 17.24 | 2.76 |  |  |  | 20 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3541 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 572 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 803 | 17 | 905 | Costo | 8.62 | 1.38 |  |  |  | 10 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3542 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 137 | 17 | 3377 | Costo | 4562.94 | 730.06 |  |  |  | 5293 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3543 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 393 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 522 | 17 | 905 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3544 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 323 | 17 | 1340 | Costo | 1984.24 | 317.48 |  |  |  | 2301.72 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3545 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 888 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1229 | 17 | 3378 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3546 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 888 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1229 | 17 | 3378 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3547 | 45110 | 621 | Incorporación Fiscal | 889 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1230 | 17 | 3379 | Costo | 82.76 | 13.24 |  |  |  | 96 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3548 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 207 | 17 | 2103 | Costo | 1679.74 | 268.76 |  |  |  | 1948.5 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3549 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 179 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1231 | 17 | 3380 | Costo | 137.9 | 22.06 |  |  |  | 159.96 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC199 | 1828 | 2794-003 | 3550 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 417 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 554 | 17 | 3381 | Costo | 296.4 | 47.42 |  |  |  | 343.82 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3551 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 67 | 17 | 283 | Costo | 77 |  | 3.15 |  |  | 77 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3552 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 144 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 190 | 17 | 3382 | Costo | 66.24 | 10.6 |  |  | 0.83 | 76.01 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3553 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 144 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 190 | 17 | 3383 | Costo | 252.72 | 40.44 |  |  | 3.16 | 290 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3554 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 144 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 190 | 17 | 3384 | Costo | 186.49 | 29.84 |  |  | 2.33 | 214 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3555 | 44116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 131 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 172 | 17 | 3385 | Costo | 256.03 | 40.96 |  |  |  | 296.99 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3556 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 89 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 119 | 17 | 3386 | Costo | 537.93 | 86.07 |  |  |  | 624 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3557 | 44100 | 621 | Incorporación Fiscal | 890 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1232 | 17 | 3387 | Costo | 365.52 | 58.48 |  |  |  | 424 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3485-003 | 3558 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3388 | Costo | 46.55 | 7.45 |  |  |  | 54 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3559 | 45037 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3389 | Costo | 56.67 | 2.83 |  |  |  | 59.5 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3560 | 45645 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 277 | Costo | 76.9 | 9.1 |  |  |  | 86 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3561 | 44630 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 277 | Costo | 60.5 |  |  |  |  | 60.5 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3562 | 45037 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3390 | Costo | 50.86 | 8.14 |  |  |  | 59 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3485-003 | 3563 | 44160 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3391 | Costo | 80.17 | 12.83 |  |  |  | 93 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3564 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3392 | Costo | 367.24 | 58.76 |  |  |  | 426 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 3565 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 120 | 17 | 3393 | Costo | 227.59 | 36.41 |  |  |  | 264 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1233 | 17 | 3394 | Costo | 192 |  |  |  |  | 192 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1046 | 17 | 277 | Costo | 68.5 |  |  |  |  | 68.5 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1234 | 17 | 3395 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1235 | 17 | 1389 | Costo | 37 |  |  |  |  | 37 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1236 | 17 | 3396 | Costo | 130 |  |  |  |  | 130 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1234 | 17 | 3395 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC200 | 1829 | 3401-042 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1234 | 17 | 3397 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | 437 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2385-003 | 3566 | 44130 | 601 | General de Ley Personas Morales | 891 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1237 | 17 | 3398 | Costo | 366.21 | 58.59 |  |  |  | 424.8 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-059 | 3567 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3399 | Costo | 761.55 | 121.85 |  |  |  | 883.4 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-059 | 3568 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 78 | 17 | 3400 | Costo | 788.43 | 2.47 |  |  |  | 790.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-059 | 3569 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 78 | 17 | 3401 | Costo | 1785.42 | 4.94 |  |  |  | 1790.36 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2385-003 | 3570 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 122 | 17 | 3402 | Costo | 18.88 | 3.02 |  |  |  | 21.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-059 | 3571 | 45118 | 601 | General de Ley Personas Morales | 659 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 928 | 17 | 3014 | Costo | 1084.48 | 173.52 |  |  |  | 1258 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-071 | 3572 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3403 | Costo | 927.59 | 148.41 |  |  |  | 1076 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-071 | 3573 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3404 | Costo | 6212 | 444 |  |  |  | 6656 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-071 | 3574 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 122 | 17 | 3405 | Costo | 226.74 | 36.28 |  |  |  | 263.02 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2311-003 | 3575 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1000 | 17 | 3406 | Costo | 132.76 | 21.24 |  |  |  | 154 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 3576 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 892 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1238 | 17 | 3407 | Costo | 530 | 84.8 |  |  |  | 614.8 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 3577 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3408 | Costo | 588.69 | 94.19 |  |  |  | 682.88 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2485-003 | 3578 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1000 | 17 | 3409 | Costo | 303.46 | 48.55 |  |  |  | 352.01 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2485-003 | 3579 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 365 | 17 | 3410 | Costo | 495.6 | 79.3 |  |  |  | 574.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2485-003 | 3580 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3411 | Costo | 954.65 | 152.74 |  |  |  | 1107.39 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2485-003 | 3581 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 892 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1238 | 17 | 3412 | Costo | 1036 | 165.76 |  |  |  | 1201.76 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 3582 | 45054 | 601 | General de Ley Personas Morales | 310 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 415 | 17 | 3413 | Costo | 1835.69 | 293.71 |  |  |  | 2129.4 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 3583 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 229 | 17 | 3414 | Costo | 344.44 | 55.11 |  |  |  | 399.55 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 3584 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3415 | Costo | 399.57 | 63.93 |  |  |  | 463.5 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-043 | 3585 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 893 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1239 | 17 | 3416 | Costo | 953.2 | 152.51 |  |  |  | 1105.71 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1240 | 17 | 3417 | Costo | 486 |  |  |  |  | 486 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC201 | 1830 | 2494-027 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1241 | 17 | 3418 | Costo | 330 |  |  |  |  | 330 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2311-003 | 3586 | 44130 | 601 | General de Ley Personas Morales | 891 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1237 | 17 | 3419 | Costo | 386.38 | 61.82 |  |  |  | 448.2 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2494-063 | 3587 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 894 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1242 | 17 | 3420 | Costo | 775.86 | 124.14 |  |  |  | 900 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2494-063 | 3588 | 44630 | 601 | General de Ley Personas Morales | 894 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1242 | 17 | 3421 | Costo | 1171.55 | 187.45 |  |  |  | 1359 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2385-003 | 3589 | 45350 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 895 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1243 | 17 | 3422 | Costo | 5140 |  |  |  | 64.25 | 5075.75 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2385-003 | 3590 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3423 | Costo | 688.79 | 110.21 |  |  |  | 799 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2285-003 | 3591 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 379 | 17 | 3424 | Costo | 586.55 | 15.44 |  |  |  | 601.99 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1244 | 17 | 522 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1245 | 17 | 3055 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1246 | 17 | 3055 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC202 | 1831 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1246 | 17 | 3055 | Costo | 110 |  |  |  |  | 110 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3592 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 896 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1247 | 17 | 3425 | Costo | 624 |  |  |  |  | 624 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3593 | 45150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 323 | 17 | 3426 | Costo | 246.21 | 21.79 |  |  |  | 268 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3594 | 45120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 364 | 17 | 3427 | Costo | 1535.17 | 245.63 |  |  |  | 1780.8 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3595 | 45120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 364 | 17 | 3428 | Costo | 823.71 | 131.79 |  |  |  | 955.5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3596 | 44620 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3429 | Costo | 160 |  |  |  |  | 160 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3597 | 44689 | 601 | General de Ley Personas Morales | 839 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1162 | 17 | 3430 | Costo | 1429.17 | 7.33 |  |  |  | 1436.5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3598 | 45016 | 601 | General de Ley Personas Morales | 739 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1034 | 17 | 3431 | Costo | 1198.28 | 191.72 |  |  |  | 1390 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3599 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3432 | Costo | 25.81 | 4.13 |  |  |  | 29.94 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3600 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3433 | Costo | 543 | 86.88 |  |  |  | 629.88 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3601 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 122 | 17 | 3434 | Costo | 40.5 |  |  |  |  | 40.5 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3602 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 390 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 518 | 17 | 3435 | Costo | 310.35 | 49.65 |  |  |  | 360 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2585-003 | 3603 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 230 | 17 | 3436 | Costo | 749.52 | 16 |  |  |  | 765.52 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 3604 | 46730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 897 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1248 | 17 | 3437 | Costo | 503.45 | 80.55 |  |  |  | 584 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 256 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 514 | 17 | 3438 | Costo | 241 |  |  |  |  | 241 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 514 | 17 | 3438 | Costo | 72 |  |  |  |  | 72 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC203 | 1832 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1249 | 17 | 3439 | Costo | 910 |  |  |  |  | 910 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 256 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-071 | 3605 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 898 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1250 | 17 | 3440 | Costo | 2260 | 361.6 |  |  |  | 2621.6 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-059 | 3606 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 290 | 17 | 3441 | Costo | 871.98 | 139.52 |  |  |  | 1011.5 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3607 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 248 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 325 | 17 | 3442 | Costo | 155.15 | 24.82 |  |  |  | 179.97 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3608 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3443 | Costo | 3992.1 | 638.74 |  |  |  | 4630.84 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-071 | 3609 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3444 | Costo | 955.17 | 152.83 |  |  |  | 1108 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2394-029 | 3610 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 365 | 17 | 3445 | Costo | 662.07 | 105.93 |  |  |  | 768 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2394-029 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2311-003 | 3611 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 899 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1251 | 17 | 3446 | Costo | 44.83 | 7.17 |  |  |  | 52 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3612 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3447 | Costo | 764.74 | 122.36 |  |  |  | 887.1 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3613 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3448 | Costo | 4144.62 | 663.14 |  |  |  | 4807.76 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3614 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3449 | Costo | 2326.21 | 372.19 |  |  |  | 2698.4 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3615 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3450 | Costo | 402.98 | 64.48 |  |  |  | 467.46 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3616 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3451 | Costo | 206.84 | 33.1 |  |  |  | 239.94 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3617 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 79 | 17 | 3452 | Costo | 207.76 | 33.24 |  |  |  | 241 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3618 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 310 | 17 | 3453 | Costo | 1560 | 249.6 |  |  |  | 1809.6 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3619 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 310 | 17 | 3454 | Costo | 1450 | 232 |  |  |  | 1682 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3620 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 310 | 17 | 3455 | Costo | 1400 | 224 |  |  |  | 1624 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-027 | 3621 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 310 | 17 | 3456 | Costo | 1200 | 192 |  |  |  | 1392 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2494-071 | 3622 | 44860 | 621 | Incorporación Fiscal | 900 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1252 | 17 | 3457 | Costo | 650.88 | 104.14 |  |  |  | 755.02 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC204 | 1833 | 2285-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 809 | 17 | 3458 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-071 | 3624 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 290 | 17 | 3459 | Costo | 3960.62 | 633.65 |  |  |  | 4594.27 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-071 | 3625 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 290 | 17 | 3460 | Costo | 1033.22 | 165.29 |  |  |  | 1198.51 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-059 | 3626 | 44130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 901 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1253 | 17 | 3461 | Costo | 970 | 155.2 |  |  |  | 1125.2 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-071 | 3627 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 79 | 17 | 3462 | Costo | 286.64 | 45.86 |  |  |  | 332.5 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3628 | 44190 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3463 | Costo | 129.31 | 20.69 |  |  |  | 150 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3629 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3464 | Costo | 441.42 | 70.63 |  |  |  | 512.05 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3630 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 181 | 17 | 3465 | Costo | 88.28 | 14.12 |  |  |  | 102.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2485-003 | 3631 | 44100 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3466 | Costo | 878.19 | 140.51 |  |  |  | 1018.7 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2485-003 | 3632 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 134 | 17 | 3467 | Costo | 1638.79 | 262.21 |  |  |  | 1901 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-059 | 3633 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 609 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 863 | 17 | 3468 | Costo | 1033.62 | 165.38 |  |  |  | 1199 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3634 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 207 | 17 | 3469 | Costo | 601.72 | 96.28 |  |  |  | 698 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3635 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 122 | 17 | 3470 | Costo | 905.18 | 144.83 |  |  |  | 1050.01 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3636 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 365 | 17 | 3471 | Costo | 181.9 | 29.1 |  |  |  | 211 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3637 | 45140 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 902 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1254 | 17 | 3472 | Costo | 100 | 16 |  |  |  | 116 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-059 | 3638 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 609 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 863 | 17 | 3473 | Costo | 343.44 | 54.96 |  |  |  | 398.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2285-003 | 3639 | 44200 | 623 | #N/A | 31 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 69 | 17 | 3474 | Costo | 177.59 | 12.41 | 7.41 |  |  | 190 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 3640 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 903 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1255 | 17 | 3475 | Costo | 3359.07 | 537.45 |  |  |  | 3896.52 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 805 | 17 | 3055 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1256 | 17 | 3055 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1257 | 17 | 3476 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 215 | 17 | 3477 | Costo | 89.9 |  |  |  |  | 89.9 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC205 | 1834 | 2494-027 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 514 | 17 | 3478 | Costo | 1692 |  |  |  |  | 1692 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-071 | 3641 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 843 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1166 | 17 | 3479 | Costo | 1700 | 21.25 |  |  | 42.5 | 1678.75 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-067 | 3642 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3480 | Costo | 482.69 | 77.23 |  |  |  | 559.92 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-067 | 3643 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 238 | 17 | 3481 | Costo | 86.19 | 13.79 |  |  |  | 99.98 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-067 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-059 | 3644 | 45116 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 285 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 379 | 17 | 3482 | Costo | 650.96 | 3.03 |  |  |  | 653.99 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-059 | 3645 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 207 | 17 | 3483 | Costo | 962.59 | 154.01 |  |  |  | 1116.6 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-059 | 3646 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 193 | 17 | 3484 | Costo | 18709.57 | 2993.43 |  |  |  | 21703 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-071 | 3647 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 226 | 17 | 3485 | Costo | 929 | 148.64 |  |  |  | 1077.64 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-071 | 3648 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 226 | 17 | 3486 | Costo | 1623.79 | 259.81 |  |  |  | 1883.6 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-071 | 3649 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 169 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 226 | 17 | 3487 | Costo | 2086.21 | 333.79 |  |  |  | 2420 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-059 | 3650 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 306 | 17 | 3488 | Costo | 3413.8 | 546.2 |  |  |  | 3960 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-071 | 3651 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 904 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1258 | 17 | 3489 | Costo | 1119.83 | 179.17 |  |  |  | 1299 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2485-003 | 3652 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 904 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1258 | 17 | 3490 | Costo | 25.86 | 4.14 |  |  |  | 30 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-003 | 3653 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 101 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 136 | 17 | 3491 | Costo | 8134.48 | 1301.52 |  |  |  | 9436 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 809 | 17 | 3492 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC206 | 1835 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 136 | 17 | 3493 | Costo | 5036 |  |  |  |  | 5036 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC207 | 1836 | 7230-001 | 3654 | 45070 | 601 | General de Ley Personas Morales | 905 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1259 | 17 | 3494 | Costo | 357.76 | 57.24 |  |  |  | 415 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC207 | 1836 | 7230-001 | 3655 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 872 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1207 | 17 | 3495 | Costo | 3554.95 | 568.79 |  | 379.31 | 44.44 | 3699.99 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 463 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1260 | 17 | 905 | Costo | 8 |  |  |  |  | 8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1260 | 17 | 905 | Costo | 8 |  |  |  |  | 8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1260 | 17 | 905 | Costo | 8 |  |  |  |  | 8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1261 | 17 | 905 | Costo | 49 |  |  |  |  | 49 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1262 | 17 | 905 | Costo | 34 |  |  |  |  | 34 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 592 | 17 | 3496 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1260 | 17 | 905 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 592 | 17 | 3496 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1263 | 17 | 3497 | Costo | 500 |  |  |  |  | 500 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC208 | 1837 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 809 | 17 | 3496 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC209 | 1838 | 2794-003 | 3656 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 323 | 17 | 3498 | Costo | 171.55 | 27.45 |  |  |  | 199 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC209 | 1838 | 2794-003 | 3657 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 132 | 17 | 1926 | Costo | 249.14 | 39.86 |  |  |  | 289 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC209 | 1838 | 2794-003 | 3658 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 79 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 103 | 17 | 3499 | Costo | 59.48 | 9.52 |  |  |  | 69 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC209 | 1838 | 2794-003 | 3659 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 593 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 571 | 17 | 1364 | Costo | 480.95 | 76.95 |  |  |  | 557.9 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC209 | 1838 | 2794-003 | 3660 | 04369 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 906 | VIGENTE |  | WRAP 1 | Petty Cash | 1264 | 17 | 3500 | Costo | 1665 | 266.4 |  |  | 20.81 | 1910.59 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 178 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 190 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 30.16 |  |  |  |  | 30.16 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1266 | 17 | 1939 | Costo | 580 |  |  |  |  | 580 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC210 | 1839 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 1 | Petty Cash | 1265 | 17 | 3501 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 1 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1267 |  | 3502 | Balance | -186467.57 |  |  | 0 |  | -232173.47 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
|  | 7038-008 | [7 empty] | WRAP 1 | COMISION | 7 |  | 2645 | Costo | 510 | 81.6 |  | 0 |  | 591.6 |  |  |  | 257 |  | 7038-008 |  | 0
P505 | 1840 | 3407-005 | 3661 | 45186 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 907 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1268 | 1 | 3503 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 439 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 3407-005 |  | 0
| 1841 | 3407-005 | 3662 | 45186 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 907 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1268 | 1 | 3504 | Costo | 9100 | 1456 |  | 970.67 | 113.75 | 9471.58 | 439 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 3407-005 |  | 0
P506 | 1842 | 3407-005 | 3663 | 45412 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 908 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1269 | 1 | 3505 | Costo | 24500 | 3920 |  | 2613.34 | 2450 | 23356.66 | 440 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 274 |  | 3407-005 |  | 0
| 1843 | 4180-003 | 3664 | 45412 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 908 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1269 | 1 | 3506 | Costo | 700 | 112 |  | 74.67 | 70 | 667.33 | 440 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 4180-003 |  | 0
| 1844 | 3407-005 | 3665 | 45412 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 908 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1269 | 1 | 3507 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 350 | 3336.67 | 440 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 3407-005 |  | 0
P507 | 1845 | 3407-011 | 3666 | 45138 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 909 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1270 | 1 | 3503 | Costo | 16800 | 2688 |  | 1791.99 | 1680 | 16016.01 | 441 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 3407-011 |  | 0
P508 | 1846 | 4180-003 | 3667 | 45407 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 910 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1271 | 1 | 3506 | Costo | 700 | 112 |  | 74.67 | 70 | 667.33 | 442 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 4180-003 |  | 0
| 1847 | 3407-006 | 3668 | 45407 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 910 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1271 | 1 | 3507 | Costo | 4200 | 672 |  | 448 | 420 | 4004 | 442 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 271 |  | 3407-006 |  | 0
N947 | 1848 | 2006-008 | 3669 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 911 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1272 | 220 | 3508 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.76 | 7806.24 | 443 | 0014 - Santander | PAGADO | 272 |  | 2006-008 |  | 0
| 1848 | 2006-009 | 3669 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 911 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1272 | 220 | 3508 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.66 | 125 | 10408.34 | 443 | 0014 - Santander | PAGADO | 272 |  | 2006-009 |  | 0
N948 | 1849 | 2006-009 | 3670 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 911 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1272 | 220 | 3509 | Costo | 3750 | 600 |  | 400 | 46.88 | 3903.12 | 443 | 0014 - Santander | PAGADO | 272 |  | 2006-009 |  | 0
N949 | 1850 | 2020-021 | 3671 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.7266 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3510 | Costo | 2333 | 373.28 |  | 248.85 | 233.3 | 2224.13 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-021 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2734
N950 | 1851 | 2020-022 | 3672 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.705 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3511 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-022 |  | 0 | [6 empty] | -44896.295
N951 | 1852 | 2020-022 | 3673 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.7217 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3512 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-022 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2783
N952 | 1853 | 2020-022 | 3674 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.7234 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3513 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-022 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2766
N953 | 1854 | 2020-022 | 3675 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.7199 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3514 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 700 | 6673.33 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-022 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2801
N954 | 1855 | 2020-023 | 3676 | 52790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 912 | VIGENTE | 271.7289 | WRAP 2 | NOMINA | 1273 | 221 | 3515 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 444 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 272 |  | 2020-023 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2711
P509 | 1856 | 2390-004 | 3677 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 26 | 51 | 3516 | Costo | 60840 | 9734.4 |  | 6489.6203 | 6084 | 58000.7797 | 20 | BANCO AZTECA | PAGADO | 272 |  | 2390-004 |  | 0
P510 | 1857 | 2490-005 | 3678 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 464 | 51 | 3517 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 184 | BANCOPPEL | PAGADO | 272 |  | 2490-005 |  | 0
P511 | 1858 | 3412-139 | 3679 | 44639 | 601 | General de Ley Personas Morales | 913 | VIGENTE | 271.0595 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1274 | 24 | 3518 | Costo | 9000 | 1440 |  | 0 | 0 | 10440 | 445 | BANBAJIO | PAGADO | 272 |  | 3412-139 |  | 0 | [6 empty] | -44896.9405
P512 | 1859 | 3412-139 | 3680 | 45239 | 601 | General de Ley Personas Morales | 455 | VIGENTE | 271.5453 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 631 | 24 | 3519 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 243 | BANBAJIO | PAGADO | 272 |  | 3412-139 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4547
P513 | 1860 | 3498-003 | 3681 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 854 | VIGENTE | 268.7021 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1187 | 24 | 3520 | Costo | 4235.05 | 677.61 |  | 451.7401 | 52.9381 | 4407.9818 | 419 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 272 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44899.2979
P514 | 1861 | 3498-003 | 3682 | 44140 | 606 | Arrendamiento | 260 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 345 | 24 | 3521 | Costo | 6294 | 1007.04 |  | 671.3621 | 629.4 | 6000.2779 | 159 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 272 |  | 3498-003 |  | 0
P515 | 1862 | 2010-014 | 3683 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3522 | Costo | 46000 | 7360 |  |  |  | 53360 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2010-014 |  | 0
| 1862 | 2011-007 | 3683 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3522 | Costo | 24000 | 3840 |  |  |  | 27840 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2011-007 |  | 0
| 1862 | 2011-015 | 3683 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3522 | Costo | 20000 | 3200 |  |  |  | 23200 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2011-015 |  | 0
| 1863 | 7001-007 | 3684 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3523 | Costo | 11000 | 1760 |  |  |  | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 7001-007 |  | 0
| 1864 | 7002-003 | 3685 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3524 | Balance | 75000 | 12000 |  |  |  | 87000 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | Balance |  | 0
| 1864 | 2010-013 | 3686 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3525 | Costo | 46000 | 7360 |  |  |  | 53360 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2010-013 |  | 0
| 1864 | 2011-006 | 3686 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3525 | Costo | 24000 | 3840 |  |  |  | 27840 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2011-006 |  | 0
| 1864 | 2011-014 | 3686 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3525 | Costo | 20000 | 3200 |  |  |  | 23200 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2011-014 |  | 0
| 1866 | 7001-006 | 3687 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3526 | Costo | 11000 | 1760 |  |  |  | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 7001-006 |  | 0
| 1867 | 2011-022 | 3688 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3527 | Costo | 11000 | 1760 |  |  |  | 12760 | 323 | MONEX | PAGADO | 272 |  | 2011-022 |  | 0
P517 | 1869 | 3407-005 | 3689 | 45407 | 612 | #N/A | 910 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1271 | 1 | 3505 | Costo | 20300 | 3248 |  | 2165.34 | 2030 | 19352.66 | 442 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3407-005 |  | 0
P518 | 1870 | 3198-003 | 3690 | 44960 | 612 | #N/A | 264 | VIGENTE | 271.6948 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 351 | 1 | 3528 | Costo | 30357 | 4857.12 |  | 3238.09 | 3035.7 | 28940.33 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3198-003 |  | 0 | [6 empty] | -44896.3052
P519 | 1871 | 3902-008 | 3691 | 45110 | 601 | #N/A | 24 | VIGENTE | 273.6743 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 3529 | Costo | 187375.6 | 29980.1 |  |  |  | 217355.7 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-008 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3257
| 1871 | 3902-009 | 3691 | 45110 | 601 | #N/A | 24 | VIGENTE | 273.6743 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 620 | 1 | 3529 | Costo | 93687.8 | 14990.05 |  |  |  | 108677.85 | 26 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-009 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3257
P520 | 1872 | 3407-005 | 3692 | 45186 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 907 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1268 | 1 | 3507 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 43.75 | 3642.92 | 439 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3407-005 |  | 0
P521 | 1873 | 3193-094 | 3693 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 479 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 700 | 1 | 3530 | Costo | 8000 | 1280 |  | 0 | 0 | 9280 | 249 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3193-094 |  | 0
P522 | 1874 | 3902-027 | 3694 | 44520 | 601 | #N/A | 47 | VIGENTE | 274.5508 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3531 | Costo | 11470.62 | 1835.3 |  |  |  | 13305.92 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-027 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4492
| 1874 | 3902-033 | 3694 | 44520 | 601 | #N/A | 47 | VIGENTE | 274.5508 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3531 | Costo | 15882.3 | 2541.17 |  |  |  | 18423.47 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-033 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4492
| 1874 | 3902-039 | 3694 | 44520 | 601 | #N/A | 47 | VIGENTE | 274.5508 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3531 | Costo | 5090.86 | 814.54 |  |  |  | 5905.4 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-039 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4492
| 1874 | 3902-027 | 3694 | 44520 | 601 | #N/A | 47 | VIGENTE | 274.5508 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3531 | Costo | 24275.55 | 3884.09 |  |  |  | 28159.64 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3902-027 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4492
| 1874 | 3999-001 | 3694 | 44520 | 601 | #N/A | 47 | VIGENTE | 274.5508 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3531 | Costo | 1701.58 |  |  |  |  | 1701.58 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3999-001 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4492
P523 | 1875 | 2494-071 | 3695 | 44140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 212 | VIGENTE | 274.4359 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 3532 | Costo | 6378.75 | 1020.6 |  |  |  | 7399.35 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 2494-071 |  | 0 | [6 empty] | -44893.5641
| 1876 | 2494-071 | 3696 | 44140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 212 | VIGENTE | 274.4359 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 277 | 51 | 3532 | Costo | 5529.27 | 884.6832 |  |  |  | 6413.9532 | 133 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 2494-071 |  | 0 | [6 empty] | -44893.5641
P524 | 1877 | 2498-003 | 3697 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 449 | VIGENTE | 273.6861 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1205 | 51 | 3533 | Costo | 1100 | 176 |  |  |  | 1276 | 235 | SANTANDER | PAGADO | 275 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3139
P525 | 1878 | 2394-005 | 3698 | 44680 | 601 | General de Ley Personas Morales | 451 | VIGENTE | 273.6554 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 763 | 51 | 3534 | Costo | 8327.2 | 1332.352 |  |  |  | 9659.552 | 238 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 2394-005 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3446
P526 | 1879 | 2494-007 | 3699 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE | 273.7363 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 3535 | Costo | 6315 | 1010.4 |  |  |  | 7325.4 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 275 |  | 2494-007 |  | 0 | [6 empty] | -44894.2637
| 1880 | 2494-015 | 3700 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE | 273.7366 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 829 | 51 | 3536 | Costo | 2650 | 424 |  |  |  | 3074 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 275 |  | 2494-015 |  | 0 | [6 empty] | -44894.2634
P527 | 1881 | 2494-055 | 3701 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 273.6774 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 33 | 51 | 3537 | Costo | 250 | 40 |  |  |  | 290 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 275 |  | 2494-055 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3226
P528 | 1882 | 2394-005 | 3702 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE | 272.6093 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1275 | 51 | 3538 | Costo | 8296.76 | 1327.4816 |  |  |  | 9624.2416 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 275 |  | 2394-005 |  | 0 | [6 empty] | -44895.3907
| 1883 | 2394-005 | 3703 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE | 272.6156 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1275 | 51 | 3538 | Costo | 13675.52 | 2188.0832 |  |  |  | 15863.6032 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 275 |  | 2394-005 |  | 0 | [6 empty] | -44895.3844
P529 | 1884 | 2494-071 | 3704 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE | 271.7212 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 770 | 51 | 3539 | Costo | 3990 | 638.4 |  | 425.6013 | 399 | 3803.7987 | 185 | BANCO HSBC | PAGADO | 275 |  | 2494-071 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2788
| 1885 | 2494-003 | 3705 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE | 271.7236 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 770 | 51 | 3540 | Costo | 3780 | 604.8 |  | 403.2013 | 378 | 3603.5987 | 185 | BANCO HSBC | PAGADO | 275 |  | 2494-003 |  | 0 | [6 empty] | -44896.2764
P530 | 1886 | 2080-003 | 3706 | 13508 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 85 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 115 | 1 | 3541 | Costo | 8050 | 1288 |  | 0 | 0 | 9338 | 57 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 2080-003 |  | 0
P531 | 1887 | 1401-071 | 3707 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 186 | VIGENTE | 271.4842 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 251 | 1 | 3542 | Costo | 339362.5 | 54298 |  | 0 | 0 | 393660.5 | 107 | SANTANDER | PAGADO | 275 |  | 1401-071 |  | 0 | [6 empty] | -44896.5158
P532 | 1888 | 1403-030 | 3708 | 10000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 853 | VIGENTE | 274.4748 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1186 | 1 | 3146 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.0087 | 2625 | 25024.9912 | 418 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1403-030 |  | 0 | [6 empty] | -44893.5252
P533 | 1889 | 3498-003 | 3709 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE | 272.7898 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1275 | 24 | 3543 | Costo | 22725.25 | 3636.04 |  | 0 | 0 | 26361.29 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 275 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44895.2102
P534 | 1890 | 3498-003 | 3710 | 44140 | 606 | Arrendamiento | 260 | VIGENTE | 272.6883 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 345 | 24 | 3544 | Costo | 11500 | 1840 |  | 1226.6705 | 1150 | 10963.3295 | 159 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44895.3117
P535 | 1891 | 3498-003 | 3711 | 44280 | 601 | General de Ley Personas Morales | 914 | VIGENTE | 273.5334 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1276 | 24 | 3545 | Costo | 15000 | 2400 |  | 0 | 0 | 17400 | 446 | BANBAJIO | PAGADO | 275 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44894.4666
P536 | 1892 | 2794-003 | 3712 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 220 | VIGENTE | 272.7423 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1111 | 172 | 3546 | Costo | 175000 | 28000 |  | 0 | 0 | 203000 | 141 | BANORTE | PAGADO | 275 |  | 2794-003 |  | 0 | [6 empty] | -44895.2577
P537 | 1893 | 3407-005 | 3713 | 44720 | 612 | #N/A | 915 | VIGENTE | 272.8114 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1277 | 1 | 3547 | Costo | 26600 | 4256 |  | 2837.33 | 3080 | 24938.67 | 447 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3407-005 |  | 0 | [6 empty] | -44895.1886
| 1894 | 4180-003 | 3714 | 44720 | 612 | #N/A | 915 | VIGENTE | 272.8063 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1277 | 1 | 3506 | Costo | 700 | 112 |  | 74.67 | 70 | 667.33 | 447 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44895.1937
P538 | 1895 | 3407-011 | 3715 | 45407 | 612 | #N/A | 916 | VIGENTE | 274.4613 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1278 | 1 | 3548 | Costo | 8400 | 1344 |  | 896 | 840 | 8008 | 448 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3407-011 |  | 0 | [6 empty] | -44893.5387
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.34 | 5058.14 |  |  |  | 36671.48 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.34 | 5058.14 |  |  |  | 36671.48 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.34 | 5058.14 |  |  |  | 36671.48 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P539 | 1896 | 3410-013 | 3716 | 44200 | 601 | #N/A | 84 | VIGENTE | 271.5926 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1113 | 1 | 3549 | Costo | 31613.33 | 5058.13 |  |  |  | 36671.46 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44896.4074
P540 | 1897 | 3683-006 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 14109.44 | 2257.52 |  |  |  | 16366.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-006 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-012 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 14713.4 | 2354.15 |  |  |  | 17067.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-012 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-018 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 21617.06 | 3458.74 |  |  |  | 25075.8 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-018 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-024 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 10568.34 | 1690.94 |  |  |  | 12259.28 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-024 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-030 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 9941.41 | 1590.63 |  |  |  | 11532.04 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-030 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-138 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 4837.85 | 774.06 |  |  |  | 5611.91 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-138 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-042 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 9941.4 | 1590.63 |  |  |  | 11532.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-042 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-048 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 10568.33 | 1690.94 |  |  |  | 12259.27 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-048 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-054 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 10125.5 | 1620.09 |  |  |  | 11745.59 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-054 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-060 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7205.68 | 1152.9 |  |  |  | 8358.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-060 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-066 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7205.68 | 1152.9 |  |  |  | 8358.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-066 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-072 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7205.68 | 1152.9 |  |  |  | 8358.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-072 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-078 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7205.68 | 1152.9 |  |  |  | 8358.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-078 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-084 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 10568.33 | 1690.93 |  |  |  | 12259.26 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-084 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-090 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7205.68 | 1152.9 |  |  |  | 8358.58 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-090 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-096 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 10568.33 | 1690.93 |  |  |  | 12259.26 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-096 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-101 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 9902.72 | 1584.44 |  |  |  | 11487.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-101 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-105 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 12323.39 | 1971.74 |  |  |  | 14295.13 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-105 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-109 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 25210.39 | 4033.66 |  |  |  | 29244.05 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-109 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-113 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 2742.03 | 438.72 |  |  |  | 3180.75 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-113 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-158 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 23595.57 | 3775.29 |  |  |  | 27370.86 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-158 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-171 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 7674.58 | 1227.93 |  |  |  | 8902.51 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-171 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
P540 | 1897 | 3683-154 | 3717 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4927 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3550 | Costo | 4213.49 | 674.15 |  |  |  | 4887.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3683-154 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5073
| 1898 | 3632-003 | 3718 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4933 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3551 | Costo | 101023.68 | 16163.79 |  |  |  | 117187.47 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5067
| 1899 | 3936-004 | 3719 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4939 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3552 | Costo | 18178.57 | 2908.57 |  |  |  | 21087.14 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3936-004 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5061
| 1900 | 3442-029 | 3720 | 44150 | 601 | #N/A | 23 | VIGENTE | 275.4944 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 3553 | Costo | 27240 | 4358.4 |  |  |  | 31598.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3442-029 |  | 0 | [6 empty] | -44892.5056
N955 | 1901 | 2013-006 | 3721 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 19 | 1 | 3554 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2013-006 |  | 0
N956 | 1902 | 1204-006 | 3722 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 21 | 2 | 3555 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1204-006 |  | 0
N957 | 1903 | 1204-006 | 3723 | 04210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 21 | 2 | 3556 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1204-006 |  | 0
N958 | 1904 | 2001-006 | 3724 | 07050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 22 | 3 | 3557 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 4000 | 38133.32 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2001-006 |  | 0
N959 | 1905 | 1222-009 | 3725 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 23 | 4 | 3558 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1222-009 |  | 0
N960 | 1906 | 2014-005 | 3726 | 03023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 27 | 5 | 3559 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2014-005 |  | 0
N961 | 1907 | 2020-005 | 3727 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 60 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 83 | 19 | 3560 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 42 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2020-005 |  | 0
N962 | 1908 | 2017-004 | 3728 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 84 | 21 | 3561 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2017-004 |  | 0
N963 | 1909 | 2017-005 | 3729 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 84 | 21 | 3562 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 312.5 | 26020.82 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2017-005 |  | 0
N964 | 1910 | 1222-004 | 3730 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 142 | 34 | 3563 | Costo | 10500 | 1680 |  | 1120 | 1050 | 10010 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1222-004 |  | 0
N965 | 1911 | 2045-005 | 3731 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE | 273.8394 | WRAP 2 | NOMINA | 263 | 63 | 3564 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 800 | 7626.67 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2045-005 |  | 0 | [6 empty] | -44894.1606
N966 | 1912 | 2019-005 | 3732 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 265 | 65 | 3565 | Costo | 9300 | 1488 |  | 992.01 | 116.25 | 9679.74 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2019-005 |  | 0
N967 | 1913 | 2020-017 | 3733 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 459 | 84 | 3566 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2020-017 |  | 0
N968 | 1914 | 2020-027 | 3734 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 717 | 122 | 3567 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2020-027 |  | 0
N969 | 1915 | 2020-027 | 3735 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 717 | 122 | 3568 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.67 | 400 | 3813.33 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2020-027 |  | 0
N970 | 1916 | 2019-011 | 3736 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 718 | 123 | 3569 | Costo | 9300 | 1488 |  | 992.01 | 930 | 8865.99 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2019-011 |  | 0
N971 | 1917 | 2017-009 | 3737 | 06400 | 621 | Incorporación Fiscal | 917 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1279 | 222 | 3570 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 0 | 13166.66 | 449 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2017-009 |  | 0
N972 | 1918 | 2017-010 | 3738 | 06400 | 621 | Incorporación Fiscal | 917 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1279 | 222 | 3571 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.68 | 0 | 26333.32 | 449 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2017-010 |  | 0
N973 | 1919 | 2017-011 | 3739 | 06400 | 621 | Incorporación Fiscal | 917 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1279 | 222 | 3572 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 0 | 13166.66 | 449 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2017-011 |  | 0
N974 | 1920 | 2014-016 | 3740 | 15000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 855 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1189 | 211 | 3573 | Costo | 32000 | 5120 |  | 3413.34 | 3200 | 30506.66 | 420 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2014-016 |  | 0
N975 | 1921 | 2020-027 | 3741 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1280 | 223 | 3574 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.45 | 43.75 | 3642.8 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2020-027 |  | 0
N976 | 1922 | 2020-027 | 3742 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1280 | 223 | 3575 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.45 | 43.75 | 3642.8 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2020-027 |  | 0
N977 | 1923 | 2020-027 | 3743 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1280 | 223 | 3576 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.45 | 43.75 | 3642.8 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2020-027 |  | 0
N978 | 1924 | 2030-003 | 3744 | 44410 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 919 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1281 | 224 | 3577 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 451 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 2030-003 |  | 0
N979 | 1925 | 2030-004 | 3745 | 44410 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 919 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1281 | 224 | 3578 | Costo | 48000 | 7680 |  | 5120.04 | 4800 | 45759.96 | 451 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 2030-004 |  | 0
N980 | 1926 | 2030-004 | 3746 | 48570 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 920 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1282 | 225 | 3579 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.6 | 100 | 8326.4 | 452 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2030-004 |  | 0
N981 | 1927 | 2004-005 | 3747 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 7 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 24 | 6 | 3580 | Costo | 26250 | 4200 |  | 2800.01 | 2625 | 25024.99 | 7 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2004-005 |  | 0
N982 | 1928 | 2006-004 | 3748 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 202 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 267 | 67 | 3581 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 123 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2006-004 |  | 0
N983 | 1929 | 1301-027 | 3749 | 06100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 921 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1283 | 226 | 3582 | Costo | 462000 | 73920 |  | 49280.15 | 46200 | 440439.85 | 453 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1301-027 |  | 0
N984 | 1930 | 1301-031 | 3750 | 06100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 921 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1283 | 226 | 3583 | Costo | 17802.4 | 2848.38 |  | 1898.93 | 1780.24 | 16971.61 | 453 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1301-031 |  | 0
N985 | 1931 | 3402-006 | 3751 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 11 | 9 | 3584 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.02 | 4200 | 40039.98 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3402-006 |  | 0
N986 | 1932 | 2201-006 | 3752 | 01030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 26 | 11 | 3585 | Costo | 64680 | 10348.8 |  | 6899.22 | 6468 | 61661.58 | 20 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2201-006 |  | 0
N987 | 1933 | 2202-004 | 3753 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 35 | 12 | 3586 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2202-004 |  | 0
N988 | 1934 | 2202-005 | 3754 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 26 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 35 | 12 | 3587 | Costo | 43050 | 6888 |  | 4592.02 | 538.12 | 44807.86 | 28 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2202-005 |  | 0
N989 | 1935 | 2213-004 | 3755 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 36 | 13 | 3588 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 0 | 26544 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2213-004 |  | 0
N990 | 1936 | 2213-004 | 3756 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 36 | 13 | 3589 | Costo | 11100 | 1776 |  | 1184 | 0 | 11692 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2213-004 |  | 0
N991 | 1937 | 2206-005 | 3757 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 37 | 14 | 3590 | Costo | 31500 | 5040 |  | 3360.02 | 3150 | 30029.98 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 275 |  | 2206-005 |  | 0
N992 | 1938 | 2401-005 | 3758 | 04480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 89 | 26 | 3591 | Costo | 35700 | 5712 |  | 3808.02 | 446.26 | 37157.72 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2401-005 |  | 0
N993 | 1939 | 2203-004 | 3759 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 147 | 39 | 3592 | Costo | 25200 | 4032 |  | 2688 | 315 | 26229 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 275 |  | 2203-004 |  | 0
N994 | 1940 | 2203-005 | 3760 | 45150 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 109 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 147 | 39 | 3593 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 71 | 0060 - Bansi | PAGADO | 275 |  | 2203-005 |  | 0
N995 | 1941 | 2206-017 | 3761 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 148 | 40 | 3594 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 175 | 14571.66 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2206-017 |  | 0
N996 | 1942 | 2405-025 | 3762 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 150 | 42 | 3595 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N997 | 1943 | 2501-010 | 3763 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 151 | 43 | 3596 | Costo | 19600 | 3136 |  | 2090.68 | 1960 | 18685.32 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 2501-010 |  | 0
N998 | 1944 | 2501-011 | 3764 | 45077 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 113 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 151 | 43 | 3597 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568.01 | 1470 | 14013.99 | 75 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 2501-011 |  | 0
N999 | 1945 | 2206-011 | 3765 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 152 | 44 | 3598 | Costo | 15400 | 2464 |  | 1642.68 | 192.5 | 16028.82 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2206-011 |  | 0
N1000 | 1946 | 2310-005 | 3766 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 464 | 89 | 3599 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 184 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 275 |  | 2310-005 |  | 0
N1001 | 1947 | 2403-010 | 3767 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 252 | 52 | 3600 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2403-010 |  | 0
N1002 | 1948 | 2403-011 | 3768 | 45402 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 187 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 252 | 52 | 3601 | Costo | 7875 | 1260 |  | 840 | 98.44 | 8196.56 | 108 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2403-011 |  | 0
N1003 | 1949 | 2495-013 | 3769 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 253 | 53 | 3602 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2495-013 |  | 0
N1004 | 1950 | 2401-027 | 3770 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 254 | 54 | 3603 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2401-027 |  | 0
N1005 | 1951 | 2401-027 | 3771 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 254 | 54 | 3604 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2401-027 |  | 0
N1006 | 1952 | 2401-027 | 3772 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 254 | 54 | 3605 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2401-027 |  | 0
N1007 | 1953 | 2401-028 | 3773 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 254 | 54 | 3606 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2401-028 |  | 0
N1008 | 1954 | 2403-022 | 3774 | 01830 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 338 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 455 | 80 | 3607 | Costo | 3900 | 624 |  | 416.02 | 48.76 | 4059.22 | 175 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 2403-022 |  | 0
N1009 | 1955 | 2403-022 | 3775 | 09800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 194 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 259 | 59 | 3608 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 390 | 3718 | 115 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2403-022 |  | 0
N1010 | 1956 | 2403-022 | 3776 | 09860 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 195 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 260 | 60 | 3609 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 48.76 | 4059.24 | 116 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2403-022 |  | 0
N1011 | 1957 | 2405-009 | 3777 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 465 | 90 | 3610 | Costo | 8400 | 1344 |  | 896 | 840 | 8008 | 185 | 0021 - HSBC | PAGADO | 275 |  | 2405-009 |  | 0
N1012 | 1958 | 2403-017 | 3778 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 729 | 134 | 3611 | Costo | 7875 | 1260 |  | 840 | 98.44 | 8196.56 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-017 |  | 0
N1013 | 1959 | 2405-025 | 3779 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 506 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 730 | 136 | 3612 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 278 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1015 | 1961 | 2405-025 | 3780 | 44920 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 507 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 731 | 137 | 3613 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 279 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1016 | 1962 | 2405-025 | 3781 | 44700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 509 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 733 | 139 | 3614 | Costo | 14700 | 2352 |  | 1568.01 | 1470 | 14013.99 | 281 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1017 | 1963 | 2401-022 | 3782 | 45238 | 621 | Incorporación Fiscal | 512 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 736 | 142 | 3615 | Costo | 8925 | 1428 |  | 952 | 0 | 9401 | 284 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2401-022 |  | 0
N1018 | 1964 | 2405-025 | 3783 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 737 | 143 | 3616 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1019 | 1965 | 2405-025 | 3784 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 922 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1284 | 227 | 3617 | Costo | 5880 | 940.8 |  | 627.2 | 73.5 | 6120.1 | 454 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1020 | 1966 | 2405-025 | 3785 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 922 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1284 | 227 | 3617 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 454 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1021 | 1967 | 2405-025 | 3786 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 922 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1284 | 227 | 3617 | Costo | 4410 | 705.6 |  | 470.4 | 55.13 | 4590.07 | 454 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1022 | 1968 | 2405-025 | 3787 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 922 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1284 | 227 | 3617 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 454 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1023 | 1969 | 2405-025 | 3788 | 45605 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 766 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1069 | 178 | 3618 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 365 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1024 | 1970 | 2310-011 | 3789 | 44220 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 857 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1191 | 214 | 3619 | Costo | 6300 | 1008 |  | 672 | 78.75 | 6557.25 | 422 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2310-011 |  | 0
N1025 | 1971 | 2401-033 | 3790 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1192 | 215 | 3620 | Costo | 51450 | 8232 |  | 5488 | 643.16 | 53550.84 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2401-033 |  | 0
N1026 | 1972 | 2405-025 | 3791 | 45655 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 923 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1285 | 228 | 3621 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 455 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2405-025 |  | 0
N1029 | 1975 | 2403-022 | 3792 | 56620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 924 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1286 | 229 | 3622 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 390 | 3718 | 456 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 275 |  | 2403-022 |  | 0
N1030 | 1976 | 2403-032 | 3793 | 45519 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1287 | 230 | 3623 | Costo | 3266.66 | 522.67 |  | 348.44 | 326.67 | 3114.22 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-032 |  | 0
N1031 | 1977 | 2403-033 | 3794 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1287 | 230 | 3624 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 500 | 4766.66 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-033 |  | 0
N1032 | 1978 | 2403-033 | 3795 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1287 | 230 | 3625 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-033 |  | 0
N1033 | 1979 | 2403-034 | 3796 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1287 | 230 | 3626 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-034 |  | 0
N1034 | 1980 | 2403-021 | 3797 | 01270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 926 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1288 | 231 | 3627 | Costo | 1950 | 312 |  | 208 | 24.38 | 2029.62 | 458 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2403-021 |  | 0
N1035 | 1981 | 2705-005 | 3798 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 29 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 38 | 16 | 3628 | Costo | 28000 | 4480 |  | 2986.68 | 2800 | 26693.32 | 31 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2705-005 |  | 0
N1036 | 1982 | 2703-005 | 3799 | 03910 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 67 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 90 | 27 | 3629 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 250 | 20816.66 | 49 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2703-005 |  | 0
N1037 | 1983 | 2795-013 | 3800 | 01730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 68 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 91 | 28 | 3630 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 1800 | 17160 | 50 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2795-013 |  | 0
N1038 | 1984 | 2701-004 | 3801 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 92 | 29 | 3631 | Costo | 22500 | 3600 |  | 2400.07 | 2250 | 21449.93 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2701-004 |  | 0
N1039 | 1985 | 2701-005 | 3802 | 01020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 69 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 92 | 29 | 3632 | Costo | 22500 | 3600 |  | 2400.07 | 2250 | 21449.93 | 51 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2701-005 |  | 0
N1040 | 1986 | 2707-005 | 3803 | 01600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 269 | 69 | 3633 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2707-005 |  | 0
N1041 | 1987 | 2706-005 | 3804 | 06720 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 205 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 270 | 70 | 3634 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 126 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2706-005 |  | 0
N1042 | 1988 | 2707-025 | 3805 | 44250 | 621 | Incorporación Fiscal | 514 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 738 | 144 | 3635 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240 | 0 | 22120 | 286 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1043 | 1989 | 2707-025 | 3806 | 44250 | 621 | Incorporación Fiscal | 514 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 738 | 144 | 3636 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 0 | 9480 | 286 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1044 | 1990 | 2707-025 | 3807 | 44250 | 621 | Incorporación Fiscal | 514 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 738 | 144 | 3637 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 0 | 9480 | 286 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1045 | 1991 | 2707-025 | 3808 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 515 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 739 | 145 | 3638 | Costo | 3000 | 480 |  | 320 | 37.5 | 3122.5 | 287 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1046 | 1992 | 2707-025 | 3809 | 44270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 516 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 740 | 146 | 3639 | Costo | 4500 | 720 |  | 480 | 56.25 | 4683.75 | 288 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1047 | 1993 | 2707-025 | 3810 | 45560 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 767 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1070 | 179 | 3640 | Costo | 4500 | 720 |  | 480 | 56.25 | 4683.75 | 366 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1048 | 1994 | 2707-025 | 3811 | 45149 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 768 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1071 | 180 | 3641 | Costo | 4500 | 720 |  | 480 | 56.25 | 4683.75 | 367 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2707-025 |  | 0
N1049 | 1995 | 5009-005 | 3812 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 154 | 46 | 3642 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 5009-005 |  | 0
N1050 | 1996 | 5010-005 | 3813 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 272 | 72 | 3643 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 5010-005 |  | 0
N1051 | 1997 | 5010-005 | 3814 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 272 | 72 | 3644 | Costo | 11000 | 1760 |  | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 5010-005 |  | 0
N1052 | 1998 | 5001-024 | 3815 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 927 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1289 | 232 | 3645 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.67 | 50 | 4163.33 | 459 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 5001-024 |  | 0
N1053 | 1999 | 2801-010 | 3816 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 155 | 47 | 3646 | Costo | 12300 | 1968 |  | 1312 | 0 | 12956 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2801-010 |  | 0
N1054 | 2000 | 2801-011 | 3817 | 76148 | 621 | Incorporación Fiscal | 117 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 155 | 47 | 3647 | Costo | 12300 | 1968 |  | 1312 | 0 | 12956 | 79 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2801-011 |  | 0
N1055 | 2001 | 2802-004 | 3818 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 517 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 741 | 147 | 3648 | Costo | 36000 | 5760 |  | 3840 | 450 | 37470 | 289 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2802-004 |  | 0
N1056 | 2002 | 2801-005 | 3819 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 157 | 49 | 3649 | Costo | 21000 | 3360 |  | 2240.01 | 262.5 | 21857.49 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2801-005 |  | 0
N1057 | 2003 | 2801-005 | 3820 | 10810 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 119 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 157 | 49 | 3650 | Costo | 13200 | 2112 |  | 1408 | 165 | 13739 | 81 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 2801-005 |  | 0
N1058 | 2004 | 2805-004 | 3821 | 45055 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 349 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 466 | 91 | 3651 | Costo | 18600 | 2976 |  | 1984 | 1860 | 17732 | 186 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 2805-004 |  | 0
N1059 | 2005 | 2805-019 | 3822 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 518 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 742 | 148 | 3652 | Costo | 3000 | 480 |  | 320 | 300 | 2860 | 290 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2805-019 |  | 0
N1060 | 2006 | 2805-019 | 3823 | 45080 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 928 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1290 | 233 | 3653 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 460 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 2805-019 |  | 0
N1061 | 2007 | 3145-021 | 3824 | 16300 | 621 | Incorporación Fiscal | 352 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 469 | 94 | 3654 | Costo | 16250 | 2600 |  | 1733.33 | 0 | 17116.67 | 189 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3145-021 |  | 0
N1062 | 2008 | 3145-021 | 3825 | 16300 | 621 | Incorporación Fiscal | 352 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 469 | 94 | 3655 | Costo | 1250 | 200 |  | 133.33 | 0 | 1316.67 | 189 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3145-021 |  | 0
N1063 | 2009 | 3145-005 | 3826 | 55070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 356 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 473 | 98 | 3656 | Costo | 5750 | 920 |  | 613.34 | 575 | 5481.66 | 193 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3145-005 |  | 0
N1064 | 2010 | 3145-011 | 3827 | 11320 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 522 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 746 | 152 | 3657 | Costo | 5750 | 920 |  | 613.34 | 575 | 5481.66 | 294 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3145-011 |  | 0
N1065 | 2011 | 3104-027 | 3828 | 44950 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 524 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 748 | 154 | 3658 | Costo | 2500 | 400 |  | 266.67 | 250 | 2383.33 | 296 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3104-027 |  | 0
N1066 | 2012 | 3104-027 | 3829 | 44950 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 524 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 748 | 154 | 3659 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 296 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3104-027 |  | 0
N1067 | 2013 | 3104-023 | 3830 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 749 | 155 | 3660 | Costo | 7166.66 | 1146.67 |  | 764.45 | 0 | 7548.88 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3104-023 |  | 0
N1068 | 2014 | 3145-040 | 3831 | 56530 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 772 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1075 | 184 | 3661 | Costo | 11500 | 1840 |  | 1226.67 | 1150 | 10963.33 | 371 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 275 |  | 3145-040 |  | 0
N1069 | 2015 | 3145-040 | 3832 | 56530 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 772 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1075 | 184 | 3662 | Costo | 34500 | 5520 |  | 3680.02 | 3450 | 32889.98 | 371 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 275 |  | 3145-040 |  | 0
N1070 | 2016 | 3102-025 | 3833 | 44670 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 775 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1078 | 187 | 3663 | Costo | 93333.32 | 14933.34 |  | 9955.58 | 9333.34 | 88977.74 | 374 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3102-025 |  | 0
N1071 | 2017 | 3145-064 | 3834 | 56377 | 621 | Incorporación Fiscal | 798 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1101 | 210 | 3664 | Costo | 8625 | 1380 |  | 920.01 | 0 | 9084.99 | 397 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3145-064 |  | 0
N1072 | 2018 | 3145-064 | 3835 | 56377 | 621 | Incorporación Fiscal | 798 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1101 | 210 | 3665 | Costo | 1250 | 200 |  | 133.33 | 0 | 1316.67 | 397 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3145-064 |  | 0
N1073 | 2019 | 3145-051 | 3836 | 56377 | 621 | Incorporación Fiscal | 798 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1101 | 210 | 3666 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 0 | 7900 | 397 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 3145-051 |  | 0
N1074 | 2020 | 3201-005 | 3837 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 479 | 103 | 3667 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.67 | 200 | 16653.33 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3201-005 |  | 0
N1075 | 2021 | 3201-005 | 3838 | 52763 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 361 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 479 | 103 | 3668 | Costo | 12000 | 1920 |  | 1280 | 150 | 12490 | 198 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 3201-005 |  | 0
N1076 | 2022 | 2902-022 | 3839 | 10900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 528 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 752 | 158 | 3669 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 300 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2902-022 |  | 0
N1077 | 2023 | 2902-028 | 3840 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 929 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1291 | 234 | 3670 | Costo | 28634 | 4581.44 |  | 3054.3 | 357.92 | 29803.22 | 461 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 2902-028 |  | 0
N1078 | 2024 | 3003-005 | 3841 | 09780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 369 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 488 | 111 | 3671 | Costo | 4023.32 | 643.73 |  | 429.16 | 402.33 | 3835.56 | 207 | 0021 - HSBC | PAGADO | 275 |  | 3003-005 |  | 0
N1079 | 2025 | 3003-011 | 3842 | 09209 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 370 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 489 | 112 | 3672 | Costo | 3258.33 | 521.33 |  | 347.55 | 40.73 | 3391.38 | 208 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3003-011 |  | 0
N1080 | 2026 | 3003-023 | 3843 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 490 | 113 | 3673 | Costo | 3450 | 552 |  | 368 | 43.13 | 3590.87 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3003-023 |  | 0
N1081 | 2027 | 3003-017 | 3844 | 16500 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 441 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 610 | 119 | 3674 | Costo | 3450 | 552 |  | 368 | 43.13 | 3590.87 | 228 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3003-017 |  | 0
N1082 | 2028 | 3601-005 | 3845 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 491 | 114 | 3675 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 275 |  | 3601-005 |  | 0
N1083 | 2029 | 1403-002 | 3846 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 531 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 755 | 161 | 3676 | Costo | 47250 | 7560 |  | 5040.02 | 4725 | 45044.98 | 303 | 0014 - Santander | PAGADO | 275 |  | 1403-002 |  | 0
N1084 | 2030 | 1403-079 | 3847 | 28019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 793 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1096 | 205 | 3677 | Costo | 38850 | 6216 |  | 4144.01 | 485.63 | 40436.36 | 392 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 1403-079 |  | 0
N1085 | 2031 | 1404-005 | 3848 | 44300 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 930 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1292 | 235 | 3678 | Costo | 4285 | 685.6 |  | 457.07 | 428.5 | 4085.03 | 462 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 1404-005 |  | 0
N1086 | 2032 | 1404-005 | 3849 | 45180 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 931 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1293 | 236 | 3679 | Costo | 4285 | 685.6 |  | 457.07 | 428.5 | 4085.03 | 463 | 0072 - Banorte | PAGADO | 275 |  | 1404-005 |  | 0
N1087 | 2033 | 1401-050 | 3850 | 64790 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 932 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1294 | 237 | 3680 | Costo | 352800 | 56448 |  | 37632.12 | 35280 | 336335.88 | 464 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 1401-050 |  | 0
N1088 | 2034 | 1401-075 | 3851 | 52937 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 933 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1295 | 238 | 3681 | Costo | 416000 | 66560 |  | 44373.47 | 5200 | 432986.53 | 465 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 1401-075 |  | 0
N1089 | 2035 | 1401-057 | 3852 | 54060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 934 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1296 | 239 | 3682 | Costo | 199500 | 31920 |  | 21279.87 | 19950 | 190190.13 | 466 | 0036 - Inbursa | PAGADO | 275 |  | 1401-057 |  | 0
N1090 | 2036 | 1403-058 | 3853 | 45350 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 935 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1297 | 240 | 3683 | Costo | 50400 | 8064 |  | 5376.02 | 630 | 52457.98 | 467 | 0133 - Actinver | PAGADO | 275 |  | 1403-058 |  | 0
N1091 | 2037 | 1404-005 | 3854 | 45027 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 936 | VIGENTE | 273.6889 | WRAP 2 | NOMINA | 1298 | 241 | 3684 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 62.5 | 5204.16 | 468 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44894.3111
N1092 | 2038 | 4180-003 | 3855 | 62736 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 534 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 758 | 164 | 3685 | Costo | 6900 | 1104 |  | 736 | 86.25 | 7181.75 | 306 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 4180-003 |  | 0
N1093 | 2039 | 3108-008 | 3856 | 09970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 789 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1092 | 201 | 3686 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 388 | 0127 - Azteca | PAGADO | 275 |  | 3108-008 |  | 0
N1094 | 2040 | 3108-008 | 3857 | 07510 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 788 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 1091 | 200 | 3687 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.34 | 1400 | 13346.66 | 387 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3108-008 |  | 0
N1095 | 2041 | 1410-008 | 3858 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 760 | 166 | 3688 | Costo | 14154 | 2264.64 |  | 1509.76 | 1415.4 | 13493.48 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1410-008 |  | 0
N1096 | 2042 | 1410-008 | 3859 | 03440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 760 | 166 | 3689 | Costo | 20154 | 3224.64 |  | 2149.77 | 2015.4 | 19213.47 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 1410-008 |  | 0
N1097 | 2043 | 3145-031 | 3860 | 03400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA | 761 | 167 | 3690 | Costo | 2500 | 400 |  | 266.67 | 250 | 2383.33 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3145-031 |  | 0
N1098 | 2044 | 3442-007 | 3861 | 44220 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 857 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1191 | 214 | 3691 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 9 | 749.4 | 422 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1099 | 2045 | 3442-006 | 3862 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1192 | 215 | 3692 | Costo | 3933.33 | 629.33 |  | 419.56 | 49.17 | 4093.93 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1100 | 2046 | 3442-006 | 3863 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1192 | 215 | 3693 | Costo | 3933.33 | 629.33 |  | 419.56 | 49.17 | 4093.93 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1101 | 2047 | 3442-006 | 3864 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1192 | 215 | 3694 | Costo | 1966.66 | 314.67 |  | 209.78 | 24.58 | 2046.97 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1102 | 2048 | 3442-007 | 3865 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 858 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1192 | 215 | 3695 | Costo | 1966.66 | 314.67 |  | 209.78 | 24.58 | 2046.97 | 423 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1103 | 2049 | 3442-007 | 3866 | 44980 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 937 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1299 | 242 | 3696 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 9 | 749.4 | 469 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1104 | 2050 | 3442-007 | 3867 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 737 | 143 | 3697 | Costo | 2120 | 339.2 |  | 226.13 | 26.5 | 2206.57 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1105 | 2051 | 3442-007 | 3868 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 152 | 44 | 3698 | Costo | 1560 | 249.6 |  | 166.4 | 19.5 | 1623.7 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1106 | 2052 | 3442-006 | 3869 | 45588 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 189 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 254 | 54 | 3699 | Costo | 2273.34 | 363.73 |  | 242.49 | 28.42 | 2366.16 | 110 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1107 | 2053 | 3442-007 | 3870 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 37 | 14 | 3700 | Costo | 1080 | 172.8 |  | 115.2 | 108 | 1029.6 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1108 | 2054 | 3442-007 | 3434 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 729 | 134 | 3284 | Costo | 1813 | 290.08 |  | 193.39 | 22.66 | 1887.03 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1109 | 2055 | 3442-007 | 3871 | 02420 | 621 | Incorporación Fiscal | 27 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 36 | 13 | 3701 | Costo | 840 | 134.4 |  | 89.6 | 0 | 884.8 | 29 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
N1110 | 2056 | 3442-006 | 3872 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1287 | 230 | 3702 | Costo | 2440 | 390.4 |  | 260.27 | 244 | 2326.13 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1111 | 2057 | 3442-006 | 3873 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1287 | 230 | 3703 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 122 | 1163.07 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-006 |  | 0
N1112 | 2058 | 3442-007 | 3874 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 925 | VIGENTE |  | WRAP 2 | NOMINA VIÁTICOS | 1287 | 230 | 3704 | Costo | 1220 | 195.2 |  | 130.13 | 122 | 1163.07 | 457 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 275 |  | 3442-007 |  | 0
P541 | 2059 | 2394-025 | 3875 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE | 274.5654 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 464 | 51 | 3705 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.668 | 50 | 4163.332 | 184 | BANCOPPEL | PAGADO | 275 |  | 2394-025 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4346
P542 | 2060 | 2494-071 | 3876 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 341 | VIGENTE | 274.5012 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 458 | 51 | 3706 | Costo | 2000 | 320 |  | 213.334 | 25 | 2081.666 | 470 | BANORTE | PAGADO | 275 |  | 2494-071 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4988
P543 | 2061 | 2498-003 | 3877 | 06800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 274.5135 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1300 | 51 | 3707 | Costo | 3950 | 632 |  | 0 | 0 | 4582 | 64 | MIFEL | PAGADO | 275 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44893.4865
P544 | 2062 | 3813-003 | 3878 | 54080 | 601 | General de Ley Personas Morales | 938 | VIGENTE | 271.6039 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1301 | 1 | 3708 | Costo | 21459.02 | 3433.4432 |  | 0 | 0 | 24892.4632 | 471 | BANORTE | PAGADO | 275 |  | 3813-003 |  | 0 | [6 empty] | -44896.3961
P545 | 2063 | 1641-004 | 3879 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 229 | VIGENTE | 265.6891 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 298 | 51 | 3709 | Costo | 5200 | 832 |  | 0 | 0 | 6032 | 472 | CITIBANAMEX | PAGADO | 275 |  | 1641-004 |  | 0 | [6 empty] | -44902.3109
P546 | 2064 | 1301-028 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.76 |  | 0 | 0 | 6762.7 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-028 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-029 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-029 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-030 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-030 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-031 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-031 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-036 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-036 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-037 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-037 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-038 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-038 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1301-039 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1301-039 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1302-005 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1302-005 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1302-006 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1302-006 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1302-007 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1302-007 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
P546 | 2064 | 1302-008 | 3880 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7101 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3710 | Costo | 5829.94 | 932.79 |  | 0 | 0 | 6762.73 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1302-008 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2899
| 2065 | 1480-003 | 3881 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 274.7473 | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1110 | 51 | 3711 | Costo | 70000 | 11200 |  | 0 | 0 | 81200 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 275 |  | 1480-003 |  | 0 | [6 empty] | -44893.2527
PC196 | 1790 | Petty Cash & Floats | 3882 | 6100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 48 | VIGENTE | 273.5305 | WRAP 2 | PETTY CASH | 82 | 243 | 3712 | Balance | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | STP | PAGADO | 274 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44894.4695
PC196 | 1790 | 7038-009 | [7 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 82 | 243 | 553 | Costo | 400 | 64 |  |  |  | 464 |  | STP | PAGADO | 274 |  | 7038-009 |  | 0
PC197 | 1791 | Petty Cash & Floats |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 82 | 243 | 3713 | Balance | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | SANTANDER | PAGADO | 274 |  | Balance |  | 0
PC211 | 2066 | 7230-001 | 3883 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 514 | 243 | 3714 | Costo | 837.82 |  |  |  |  | 837.82 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC211 | 2066 | 7230-003 | 3884 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 939 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 331 | 243 | 3715 | Costo | 9095.68 | 1455.31 |  |  |  | 10550.99 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC211 | 2066 | 7230-003 | 3885 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 939 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 331 | 243 | 3715 | Costo | 990 |  |  |  |  | 990 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC212 | 2067 | 7230-003 | 3886 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 459 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 635 | 243 | 3716 | Costo | 2093.24 | 10.76 |  |  |  | 2104 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 7230-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC212 | 2067 | 7230-004 | 3887 | 45048 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 940 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1302 | 243 | 3717 | Costo | 1500 |  |  |  | 150 | 1350 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-004 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC213 | 2068 | 1641-008 | 3888 | 45070 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 941 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1303 | 243 | 3718 | Costo | 53150 | 8504 |  |  |  | 61654 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-008 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-055 | 3889 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3719 | Costo | 2672.41 | 427.59 |  |  |  | 3100 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2385-003 | 3890 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3720 | Costo | 279.31 | 44.69 |  |  |  | 324 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2385-003 | 3891 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3721 | Costo | 2881.03 | 460.96 |  |  |  | 3341.99 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2485-003 | 3892 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 892 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1238 | 243 | 3722 | Costo | 734 | 117.44 |  |  |  | 851.44 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2385-003 | 3893 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 275 | 243 | 3723 | Costo | 7932.57 | 1269.21 |  |  |  | 9201.78 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-055 | 3894 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3724 | Costo | 7012.93 | 1122.07 |  |  |  | 8135 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2485-003 | 3895 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 79 | 243 | 3725 | Costo | 937.67 | 150.03 |  |  |  | 1087.7 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2485-003 | 3896 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1000 | 243 | 3726 | Costo | 551.76 | 88.28 |  |  |  | 640.04 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-071 | 3897 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 942 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1304 | 243 | 3727 | Costo | 493.1 | 78.9 |  |  |  | 572 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-059 | 3898 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3728 | Costo | 1464.78 | 234.36 |  |  |  | 1699.14 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-027 | 3899 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 310 | 243 | 3729 | Costo | 1471 | 235.36 |  |  |  | 1706.36 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-027 | 3900 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 310 | 243 | 3729 | Costo | 1604 | 256.64 |  |  |  | 1860.64 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-027 | 3901 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 310 | 243 | 3729 | Costo | 1471 | 235.36 |  |  |  | 1706.36 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-027 | 3902 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 238 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 310 | 243 | 3729 | Costo | 1444 | 231.04 |  |  |  | 1675.04 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-071 | 3903 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 943 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1305 | 243 | 3730 | Costo | 284.48 | 45.52 |  |  |  | 330 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-047 | 3904 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3731 | Costo | 1785.19 | 285.63 |  |  |  | 2070.82 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-047 | 3905 | 44650 | 601 | General de Ley Personas Morales | 944 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1306 | 243 | 3732 | Costo | 9434.49 | 1509.51 |  |  |  | 10944 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-063 | 3906 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 290 | 243 | 3733 | Costo | 5067.06 | 810.72 |  |  |  | 5877.78 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-043 | 3907 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 663 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 933 | 243 | 3734 | Costo | 517.24 | 82.76 |  |  |  | 600 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2494-063 | 3908 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 290 | 243 | 3735 | Costo | 2799.13 | 447.87 |  |  |  | 3247 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 809 | 243 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 809 | 243 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC214 | 2069 | 2385-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1307 | 243 | 3736 | Costo | 22 |  |  |  |  | 22 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2285-003 | 3909 | 45030 | 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | 31 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 69 | 243 | 3737 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3910 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 171 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 228 | 243 | 3738 | Costo | 4500 | 720 |  |  |  | 5220 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2494-047 | 3911 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 79 | 243 | 3739 | Costo | 3361.21 | 537.79 |  |  |  | 3899 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2494-047 | 3912 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 79 | 243 | 3740 | Costo | 827.07 | 132.33 |  |  |  | 959.4 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2494-003 | 3913 | 45402 | 621 | Incorporación Fiscal | 945 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1308 | 243 | 3741 | Costo | 1500 | 240 |  |  |  | 1740 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3914 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 275 | 243 | 3742 | Costo | 1081.03 | 172.97 |  |  |  | 1254 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3915 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 275 | 243 | 3743 | Costo | 495.69 | 79.31 |  |  |  | 575 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2285-003 | 3916 | 45053 | 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | 31 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 69 | 243 | 3744 | Costo | 115.64 | 9.87 |  |  |  | 125.51 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3917 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3745 | Costo | 219.57 | 35.13 |  |  |  | 254.7 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 3918 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 275 | 243 | 3746 | Costo | 836.21 | 133.79 |  |  |  | 970 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 3919 | 45595 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 211 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 275 | 243 | 3747 | Costo | 544.83 | 87.17 |  |  |  | 632 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 3920 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1000 | 243 | 3748 | Costo | 1261.21 | 201.78 |  |  |  | 1462.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3921 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3749 | Costo | 50.51 | 8.08 |  |  |  | 58.59 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 3922 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 78 | 243 | 3750 | Costo | 20.26 | 3.24 |  |  |  | 23.5 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2498-003 | 3923 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 326 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 435 | 243 | 3751 | Costo | 1353.45 | 216.55 |  |  |  | 1570 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 3924 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3752 | Costo | 730 | 116.8 |  |  |  | 846.8 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 205 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 3925 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3753 | Costo | 388.79 | 62.21 |  |  |  | 451 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 206 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2494-071 | 3926 | 44500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 946 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1309 | 243 | 3754 | Costo | 6300 | 1008 |  |  |  | 7308 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2385-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1310 | 243 | 3755 | Costo | 93 |  |  |  |  | 93 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1311 | 243 | 3756 | Costo | 295 |  |  |  |  | 295 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC215 | 2070 | 2485-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 676 | 243 | 3757 | Costo | 240 |  |  |  |  | 240 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC216 | 2071 | 2585-003 | 3927 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 732 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1016 | 243 | 3758 | Costo | 2765 | 442.4 |  |  | 34.56 | 3172.84 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC216 | 2071 | 2585-003 | 3928 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3759 | Costo | 266.81 | 42.69 |  |  |  | 309.5 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2285-003 | 3929 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 79 | 243 | 3760 | Costo | 72.41 | 11.59 |  |  |  | 84 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2494-027 | 3930 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 903 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1255 | 243 | 3761 | Costo | 80.51 | 12.88 |  |  |  | 93.39 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2398-003 | 3931 | 45055 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3762 | Costo | 945.95 | 151.35 |  |  |  | 1097.3 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2398-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2398-003 | 3932 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3763 | Costo | 755.52 | 120.88 |  |  |  | 876.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2398-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2494-023 | 3933 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3764 | Costo | 215.52 | 34.48 |  |  |  | 250 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2494-023 | 3934 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 139 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 181 | 243 | 3765 | Costo | 89.44 | 14.31 |  |  |  | 103.75 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 262 |  | 2494-023 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2494-027 | 3935 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3766 | Costo | 1400 | 224 |  |  |  | 1624 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2285-003 | 3936 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 739 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1034 | 243 | 3767 | Costo | 1284.48 | 205.52 |  |  |  | 1490 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 691 | 243 | 3768 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2385-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 676 | 243 | 3769 | Costo | 187 |  |  |  |  | 187 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2485-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1307 | 243 | 3770 | Costo | 36 |  |  |  |  | 36 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC217 | 2072 | 2494-027 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1312 | 243 | 3771 | Costo | 210 |  |  |  |  | 210 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-003 | 3937 | 45400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 620 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 875 | 243 | 3772 | Costo | 1300 | 208 |  |  |  | 1508 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-071 | 3938 | 45177 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 947 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1313 | 243 | 3773 | Costo | 1130 | 180.8 |  |  |  | 1310.8 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-071 | 3939 | 45177 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 947 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1313 | 243 | 3773 | Costo | 1070 | 171.2 |  |  |  | 1241.2 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-071 | 3940 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3774 | Costo | 1410 | 225.6 |  |  |  | 1635.6 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-071 | 3941 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3775 | Costo | 1551.72 | 248.28 |  |  |  | 1800 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-071 | 3942 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3776 | Costo | 1658.1 | 265.3 |  |  |  | 1923.4 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-055 | 3943 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3777 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-055 | 3944 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3778 | Costo | 1465.52 | 234.48 |  |  |  | 1700 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-055 | 3945 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3779 | Costo | 1336.21 | 213.79 |  |  |  | 1550 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2494-055 | 3946 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 874 | 243 | 3780 | Costo | 1508.62 | 241.38 |  |  |  | 1750 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC218 | 2073 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1314 | 243 | 1573 | Costo | 35.84 |  |  |  |  | 35.84 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC219 | 2074 | 2498-003 | 3947 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 948 | VIGENTE |  | 2 | PETTY CASH | 1315 | 243 | 3781 | Costo | 11800 | 1888 |  |  |  | 13688 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC219 | 2074 | 2494-003 | 3948 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3782 | Costo | 20862.42 | 3337.98 |  |  |  | 24200.4 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC219 | 2074 | 2494-063 | 3949 | 44639 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 949 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1316 | 243 | 3783 | Costo | 695 |  |  |  |  | 695 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC220 | 2075 | 2498-003 | 3950 | 44540 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3784 | Costo | 226.42 | 36.23 |  |  |  | 262.65 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 217 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC220 | 2075 | 2494-003 | 3951 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3785 | Costo | 2616.21 | 418.59 |  |  |  | 3034.8 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 232 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-063 | 3952 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 290 | 243 | 3786 | Costo | 362.71 | 58.04 |  |  |  | 420.75 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-047 | 3953 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 365 | 243 | 3787 | Costo | 375 | 60 |  |  |  | 435 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2494-047 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-003 | 3954 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 950 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1317 | 243 | 3788 | Costo | 1580.88 | 252.92 |  |  |  | 1833.8 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-003 | 3955 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 291 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 385 | 243 | 3789 | Costo | 654.65 | 104.75 |  |  |  | 759.4 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-003 | 3956 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3790 | Costo | 175.6 | 28.1 |  |  |  | 203.7 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-003 | 3957 | 45165 | 601 | General de Ley Personas Morales | 153 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 204 | 243 | 3791 | Costo | 6022.41 | 963.59 |  |  |  | 6986 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-059 | 3958 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 207 | 243 | 3014 | Costo | 3776.51 | 604.24 |  |  |  | 4380.75 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC221 | 2076 | 2494-059 | 3959 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 609 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 863 | 243 | 3014 | Costo | 613.71 | 98.19 |  |  |  | 711.9 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7050-003 | 3960 | 11560 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 951 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1318 | 243 | 3792 | Costo | 750 | 120 |  |  |  | 870 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 402 |  | 7050-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3901-038 | 3961 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 58 | 243 | 3793 | Costo | 3159.58 | 341.66 |  |  |  | 3501.24 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7050-003 | 3962 | 11560 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 951 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1318 | 243 | 3794 | Costo | 750 | 120 |  |  |  | 870 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7050-003 | 3963 | 11560 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 951 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1318 | 243 | 3795 | Costo | 1434.48 | 229.52 |  |  |  | 1664 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3901-038 | 3964 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 58 | 243 | 3796 | Costo | 3558.22 | 391.37 |  |  |  | 3949.59 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-038 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7080-003 | 3965 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3797 | Costo | 317.24 | 50.76 |  |  |  | 368 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7080-003 | 3966 | 45120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 364 | 243 | 3798 | Costo | 168.1 | 26.9 |  |  |  | 195 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 1641-012 | 3967 | 06600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 316 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1319 | 243 | 3799 | Costo | 1849.88 | 285.97 | 62.56 |  |  | 2135.85 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7230-004 | 3968 | 45100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 952 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1320 | 243 | 3800 | Costo | 1525.87 | 244.14 |  |  |  | 1770.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-004 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC222 | 2077 | 3901-051 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1321 | 243 | 3801 | Costo | 523.5 |  |  |  |  | 523.5 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1322 | 243 | 3802 | Costo | 165 |  |  |  |  | 165 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3412-138 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1156 | 243 | 3803 | Costo | 11 |  |  |  |  | 11 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 513 | 243 | 3804 | Costo | 925 |  |  |  |  | 925 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 817 | 243 | 3805 | Costo | 3996 |  |  |  |  | 3996 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 310 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC222 | 2077 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 383 | 243 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 947 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 172.41 | 27.59 |  |  |  | 200 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3969 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 948.28 | 151.72 |  |  |  | 1100 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3970 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 7080-003 | 3971 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3808 | Costo | 53.45 | 8.55 |  |  |  | 62 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3972 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 2080-003 | 3973 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3809 | Costo | 55.17 | 8.83 |  |  |  | 64 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3410-012 | 3974 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3810 | Costo | 205.59 | 0.41 |  |  |  | 206 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3975 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 93.1 | 14.9 |  |  |  | 108 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3976 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3977 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3978 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3979 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3980 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3981 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3982 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3983 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3901-051 | 3984 | 07700 | 624 | Coordinados | 146 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 661 | 243 | 3811 | Costo | 771.55 | 123.45 |  |  |  | 895 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3985 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 3986 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  |  |  | 1500 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3987 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3988 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3989 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3990 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-006 | 945 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 656 | 243 | 3806 | Costo | 1551.72 | 248.28 |  |  |  | 1800 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3410-012 | 3991 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 184 | 243 | 3812 | Costo | 861.7 |  |  |  |  | 861.7 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3992 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3993 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3629-003 | 3994 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 442 | 243 | 3807 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 3410-012 | 3995 | 45129 | 601 | General de Ley Personas Morales | 32 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 510 | 243 | 3813 | Costo | 241.38 | 38.62 |  |  |  | 280 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 7230-005 | 3996 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 122 | 243 | 3814 | Costo | 89.23 | 14.27 |  |  |  | 103.5 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-005 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC223 | 2078 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1323 | 243 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 310 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 884 | 243 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 884 | 243 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC223 | 2078 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1323 | 243 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 2080-003 | 3997 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 953 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1324 | 243 | 3815 | Costo | 554.56 | 88.73 |  |  |  | 643.29 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 2080-003 | 3998 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 954 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1325 | 243 | 3816 | Costo | 166.38 | 26.62 |  |  |  | 193 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 7050-004 | 3999 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 955 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1326 | 243 | 3817 | Costo | 758.1 | 121.3 |  |  | 9.38 | 870.02 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 3410-012 | 4000 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 122 | 243 | 3818 | Costo | 193.88 | 11.52 |  |  |  | 205.4 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 3410-012 | 4001 | 45040 | 601 | General de Ley Personas Morales | 956 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1327 | 243 | 2938 | Costo | 343.1 | 54.9 |  |  |  | 398 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 7050-004 | 4002 | 20286 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 957 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1328 | 243 | 3819 | Costo | 1853.45 | 296.55 |  |  |  | 2150 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 3410-012 | 4003 | 45659 | 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | 31 | VIGENTE | 273.5833 | WRAP 2 | PETTY CASH | 69 | 243 | 3820 | Costo | 87.84 | 1.65 |  |  |  | 89.49 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.4167
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4004 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 436 | VIGENTE | 273.7759 | WRAP 2 | PETTY CASH | 885 | 243 | 3821 | Costo | 88.79 | 14.21 |  |  |  | 103 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.2241
PC224 | 2079 | 3412-138 | 4005 | 45640 | 601 | General de Ley Personas Morales | 958 | VIGENTE | 273.6352 | WRAP 2 | PETTY CASH | 1329 | 243 | 3822 | Costo | 119.83 | 19.17 |  |  |  | 139 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.3648
PC224 | 2079 | 3412-138 | 4006 | 45640 | 601 | General de Ley Personas Morales | 958 | VIGENTE | 273.6402 | WRAP 2 | PETTY CASH | 1329 | 243 | 3823 | Costo | 119.83 | 19.17 |  |  |  | 139 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.3598
PC224 | 2079 | 2080-003 | 4007 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE | 273.6271 | WRAP 2 | PETTY CASH | 122 | 243 | 3824 | Costo | 24.5 |  |  |  |  | 24.5 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.3729
PC224 | 2079 | 2080-003 | 4008 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE | 273.5862 | WRAP 2 | PETTY CASH | 134 | 243 | 3825 | Costo | 644.67 | 103.15 |  |  |  | 747.82 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.4138
PC224 | 2079 | 3410-012 | 4009 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 959 | VIGENTE | 273.6107 | WRAP 2 | PETTY CASH | 1330 | 243 | 3826 | Costo | 205.18 | 32.83 |  |  |  | 238.01 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.3893
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4010 | 5120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 438 | VIGENTE | 273.7708 | WRAP 2 | PETTY CASH | 598 | 243 | 3821 | Costo | 117.24 | 18.76 |  |  |  | 136 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.2292
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4011 | 5120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 438 | VIGENTE | 273.7749 | WRAP 2 | PETTY CASH | 598 | 243 | 3821 | Costo | 181.03 | 28.97 |  |  |  | 210 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.2251
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4012 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE | 273.8001 | WRAP 2 | PETTY CASH | 424 | 243 | 3821 | Costo | 204.31 | 32.69 |  |  |  | 237 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.1999
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4013 | 1219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 576 | VIGENTE | 273.78 | WRAP 2 | PETTY CASH | 813 | 243 | 3821 | Costo | 93.1 | 14.9 |  |  |  | 108 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.22
PC224 | 2079 | 3629-003 | 4014 | 1219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE | 273.793 | WRAP 2 | PETTY CASH | 659 | 243 | 3821 | Costo | 106.9 | 17.1 |  |  |  | 124 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44894.207
PC224 | 2079 | 3410-012 | 4015 | 50434 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 960 | VIGENTE | 274.5102 | WRAP 2 | PETTY CASH | 1331 | 243 | 3827 | Costo | 349.14 | 55.86 |  |  |  | 405 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44893.4898
PC224 | 2079 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 809 | 243 | 3828 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1332 | 243 | 3829 | Costo | 260 |  |  |  |  | 260 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 2080-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1333 | 243 | 3830 | Costo | 498.01 |  |  |  |  | 498.01 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 809 | 243 | 3828 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC224 | 2079 | 7050-005 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1334 | 243 | 3831 | Costo | 736.95 |  |  |  |  | 736.95 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7050-005 |  | 0 |  |  | NO METER
PC225 | 2080 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 135 | 243 | 3832 | Costo | -698 |  |  |  |  | -698 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 195 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC225 | 2080 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 206 | 243 | 3833 | Costo | -1529.32 |  |  |  |  | -1529.32 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 202 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC225 | 2080 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 1335 | 243 | 3834 | Costo | -4098 |  |  |  |  | -4098 | 61 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 180 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC226 | 2081 | 2794-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH | 202 | 243 | 3835 | Costo | -1599 |  |  |  |  | -1599 | 62 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 2794-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4016 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 472 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 682 | 243 | 3836 | Costo | 280 | 44.8 |  |  |  | 324.8 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4017 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 142 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 185 | 243 | 2217 | Costo | 593.53 | 94.97 |  |  |  | 688.5 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4018 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 142 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 185 | 243 | 3837 | Costo | 137.76 | 22.04 |  |  |  | 159.8 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4019 | 45136 | 621 | Incorporación Fiscal | 961 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1336 | 243 | 3838 | Costo | 43.1 | 6.9 |  |  |  | 50 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4020 | 44100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 962 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1337 | 243 | 3839 | Costo | 142.68 | 22.82 |  |  |  | 165.5 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4021 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 963 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 1338 | 243 | 3840 | Costo | 2013.67 | 322.18 |  |  |  | 2335.85 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4022 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 177 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 238 | 243 | 3841 | Costo | 172.3 | 27.57 |  |  |  | 199.87 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 255 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4023 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 132 | 243 | 2217 | Costo | 437.07 | 69.93 |  |  |  | 507 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4024 | 44360 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 226 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 919 | 243 | 3842 | Costo | 1453.53 | 232.56 |  |  |  | 1686.09 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4025 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 653 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 920 | 243 | 3843 | Costo | 313.72 | 50.2 |  |  | 3.92 | 360 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4026 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 653 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 920 | 243 | 2223 | Costo | 392.16 | 62.75 |  |  | 4.9 | 450.01 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4027 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 653 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 920 | 243 | 3844 | Costo | 575.16 | 92.03 |  |  | 7.19 | 660 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4028 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 294 | 243 | 3845 | Costo | 1389.52 | 222.32 |  |  |  | 1611.84 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4029 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 294 | 243 | 3846 | Costo | 4090.68 | 654.52 |  |  |  | 4745.2 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4030 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 323 | 243 | 3847 | Costo | 171.98 | 27.52 |  |  |  | 199.5 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4031 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 292 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 386 | 243 | 3848 | Costo | 1064.65 | 170.35 |  |  |  | 1235 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4032 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 296 | 243 | 3849 | Costo | 14991.4 | 2398.6 |  |  |  | 17390 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC227 | 2082 | 2808-003 | 4033 | 44648 | 601 | General de Ley Personas Morales | 141 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PETTY CASH | 296 | 243 | 3850 | Costo | 6978.44 | 1116.56 |  |  |  | 8095 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
F13 | - | Income (Funding) | 4034 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 265.744 | WRAP 2 | FONDEO | 28 |  | 1425 | Balance | 4315842.24 | 0 |  | 0 | 0 | 4315842.24 | 34 | - | PAGADO | 268 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44902.256
F13.1 | - | Income (Funding) IVA | 4035 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 265.7458 | WRAP 2 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 690534.76 | 0 |  | 0 | 0 | 690534.76 | 34 | - | PAGADO | 268 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44902.2542
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1339 |  | 3851 | Balance | -332279.42 |  |  | 0 |  | -332279.42 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
|  | DEV IVA | [7 empty] | WRAP 2 |  | 1340 |  | 3852 | Balance | 333646.3 |  |  | 0 |  | 333646.3 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4036 | [6 empty] | WRAP 2 | DEV DE IVA | 1341 |  | 3853 | Balance | -9955.5431 | 1592.8869 |  | 0 |  | -8362.6562 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4037 | [6 empty] | WRAP 2 | DEV DE IVA | 1341 |  | 3854 | Balance | -7560.8879 | 1209.7421 |  | 0 |  | -6351.1459 | [5 empty] | Balance |  | 0
P457 | 1623 | 1403-030 | 3294 | 10000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 853 | VIGENTE |  | WRAP 2 | PROVEEDORES | 1186 | 1 | 3146 | Costo | -32813 | -5250.08 | 0 | -3500.06 | -3281.3 | -31281.72 | 418 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 266 |  | 1403-030 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | WRAP 2 | COMISION | 7 |  | 3855 | Costo | -33.12 |  |  | 0 |  | -33.12 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
P547 | 2083 | 3498-003 | 4038 | 05120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 964 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1342 | 1 | 3856 | Costo | 3200 | 512 |  | 0 | 0 | 3712 | 473 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 282 |  | 3498-003 |  | 0
N1113 | 2084 | 1287-013 | 4039 | 6100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 123 | VIGENTE | 278.7186 | WRAP 3 | NOMINA | 29 | 50 | 3857 | Costo | 109000 | 17440 |  | 11626.7 | 1362.5 | 113450.8 | 22 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 279 |  | 1287-013 |  | 0 | [6 empty] | -44889.2814
P548 | 2085 | 2495-021 | 4040 | 45047 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 445 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1343 | 1 | 3858 | Costo | 3000 | 480 |  |  |  | 3480 | 232 | 0021 - HSBC | PAGADO | 280 |  | 2495-021 |  | 0
P549 | 2086 | 3683-036 | 4041 | 44520 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 965 | VIGENTE | 279.5905 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1344 | 1 | 3859 | Costo | 8780 | 1404.8 |  |  |  | 10184.8 | 474 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 280 |  | 3683-036 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4095
PC228 | 2088 | 2794-003 | 4042 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3860 | Costo | 828.45 | 132.55 |  |  |  | 961 |  | BANCO AZTECA | PAGADO | 282 |  | 2794-003 |  | 0
PC229 | 2089 | 2794-003 | 4043 | 06700 | 601 | General de Ley Personas Morales | 327 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 436 | 17 | 3861 | Costo | 861.21 | 137.79 |  |  |  | 999 |  | CITIBANAMEX | PAGADO | 282 |  | 2794-003 |  | 0
PC229 | 2089 | 2794-003 | 4044 | 53390 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3862 | Costo | 1593.97 | 255.04 |  |  |  | 1849.01 |  | CITIBANAMEX | PAGADO | 282 |  | 2794-003 |  | 0
P551 | 2090 | 3902-026 | 4045 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 281.5533 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3863 | Costo | 15529.41 | 2484.71 |  |  |  | 18014.12 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 3902-026 |  | 0 | [6 empty] | -44886.4467
|  | 3999-001 | 4045 | 44520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 47 | VIGENTE | 281.5533 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 448 | 1 | 3863 | Costo | 465.88 |  |  |  |  | 465.88 | 36 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 3999-001 |  | 0 | [6 empty] | -44886.4467
P552 | 2091 | 3683-036 | 807 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 3864 | Costo | 1800 | 288 |  |  |  | 2088 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 282 |  | 3683-036 |  | 0
| 2092 | 3683-036 | 807 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 3864 | Costo | 9000 | 1440 |  |  |  | 10440 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 282 |  | 3683-036 |  | 0
| 2093 | 3683-036 | 807 | 45693 | 601 | General de Ley Personas Morales | 37 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PROVEEDORES | 337 | 1 | 3864 | Costo | 25100 | 4016 |  |  |  | 29116 | 32 | 0653- KUSPIT | PAGADO | 282 |  | 3683-036 |  | 0
P553 | 2094 | 2495-003 | 4046 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 334 | VIGENTE | 280.3831 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 449 | 1 | 3865 | Costo | 35000 | 5600 |  | 3733.35 | 437.5 | 36429.15 | 132 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 2495-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.6169
N1114 | 2095 | 3683-129 | 4047 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | WRAP 3 | NOMINA | 266 | 66 | 3866 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.68 | 0 | 10533.32 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 282 |  | 3683-129 |  | 0
N1115 | 2096 | 1401-043 | 4048 | 62584 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 966 | VIGENTE | 279.8624 | WRAP 3 | NOMINA | 1345 | 244 | 3867 | Costo | 456750 | 73080 |  | 48720.15 | 45675 | 435434.85 | 475 | 0072 - Banorte | PAGADO | 282 |  | 1401-043 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1376
N1116 | 2097 | 1401-064 | 4049 | 11550 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 967 | VIGENTE | 279.6692 | WRAP 3 | NOMINA | 1346 | 245 | 3868 | Costo | 386400 | 61824 |  | 41216.13 | 38640 | 368367.87 | 476 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 282 |  | 1401-064 |  | 0 | [6 empty] | -44888.3308
N1117 | 2098 | 2405-025 | 4050 | 39715 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 968 | VIGENTE |  | WRAP 3 | NOMINA | 1347 | 246 | 3869 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 477 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 2405-025 |  | 0
N1118 | 2099 | 2405-019 | 4051 | 39715 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 968 | VIGENTE |  | WRAP 3 | NOMINA | 1347 | 246 | 3870 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 93.75 | 7806.25 | 477 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 2405-019 |  | 0
N1119 | 2100 | 2405-020 | 4052 | 39715 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 968 | VIGENTE |  | WRAP 3 | NOMINA | 1347 | 246 | 3871 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 187.5 | 15612.5 | 477 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 2405-020 |  | 0
N1120 | 2101 | 3442-006 | 4053 | 39715 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 968 | VIGENTE |  | WRAP 3 | NOMINA | 1347 | 246 | 3872 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 9 | 749.4 | 477 | 0014 - Santander | PAGADO | 282 |  | 3442-006 |  | 0
N1121 | 2102 | 3145-031 | 4054 | 3400 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 537 | VIGENTE | 279.9539 | WRAP 3 | NOMINA | 761 | 167 | 3690 | Costo | 1250 | 200 |  | 133.33 | 125 | 1191.67 | 309 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 282 |  | 3145-031 |  | 0 | [6 empty] | -44888.0461
P554 | 2103 | 3716-003 | 4055 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE | 281.4338 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 3873 | Costo | 4800 | 768 |  | 0 | 60 | 5508 | 318 | BANAMEX | PAGADO | 282 |  | 3716-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5662
|  | 1641-004 | 4055 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE | 281.4338 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 3873 | Costo | 9600 | 1536 |  | 0 | 120 | 11016 | 318 | BANAMEX | PAGADO | 282 |  | 1641-004 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5662
|  | 3480-003 | 4055 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE | 281.4338 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 3873 | Costo | 7500 | 1200 |  | 0 | 93.75 | 8606.25 | 318 | BANAMEX | PAGADO | 282 |  | 3480-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5662
|  | 3498-003 | 4055 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE | 281.4338 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 3873 | Costo | 75100 | 12016 |  | 0 | 938.75 | 86177.25 | 318 | BANAMEX | PAGADO | 282 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5662
P555 | 2104 | 3498-003 | 4056 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 969 | VIGENTE | 281.579 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1348 | 1 | 3874 | Costo | 17000 | 2720 |  | 0 | 212.5 | 19507.5 | 478 | BANORTE | PAGADO | 282 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.421
P556 | 2105 | 3298-003 | 4057 | 45500 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 377 | VIGENTE | 278.7352 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 497 | 1 | 3875 | Costo | 27050 | 4328 |  | 2885.3423 | 2705 | 25787.6577 | 216 | CITIBANAMEX | PAGADO | 282 |  | 3298-003 |  | 0 | [6 empty] | -44889.2648
P557 | 2106 | 3412-138 | 4058 | 44100 | 606 | Arrendamiento | 970 | VIGENTE | 278.6775 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1349 | 24 | 3876 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960.003 | 900 | 8579.997 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 282 |  | 3412-138 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3225
P558 | 2107 | 3498-003 | 4059 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 383 | VIGENTE | 280.5583 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1275 | 24 | 3877 | Costo | 2480 | 396.8 |  | 0 | 0 | 2876.8 | 223 | BANCO HSBC | PAGADO | 282 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4417
P559 | 2108 | 3498-003 | 4060 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 971 | VIGENTE | 280.72 | WRAP 3 | PROVEEDORES | 1350 | 24 | 3878 | Costo | 4300 | 688 |  | 0 | 0 | 4988 | 479 | SANTANDER | PAGADO | 282 |  | 3498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.28
PC228 | 2109 | 2494-027 | 4061 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 132 | 17 | 3879 | Costo | 3836.22 | 613.78 |  |  |  | 4450 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2494-027 | 4062 | 45030 | 601 | General de Ley Personas Morales | 97 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 132 | 17 | 3879 | Costo | 43.1 | 6.9 |  |  |  | 50 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2485-003 | 4063 | 45038 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 972 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1351 | 17 | 3880 | Costo | 319.4 | 51.1 |  |  |  | 370.5 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4064 | 44900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 973 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1352 | 17 | 3881 | Costo | 2893.97 | 463.03 |  |  |  | 3357 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4065 | 45134 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 974 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1353 | 17 | 3882 | Costo | 435.73 | 69.72 |  |  | 5.45 | 500 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4066 | 45134 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 974 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1353 | 17 | 3882 | Costo | 958.61 | 153.38 |  |  | 11.98 | 1100.01 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4067 | 45047 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 78 | 17 | 3883 | Costo | 137.07 | 21.93 |  |  |  | 159 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2485-003 | 4068 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 550 | 17 | 3884 | Costo | 64.31 | 10.29 |  |  |  | 74.6 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4069 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3885 | Costo | 3309.83 | 529.57 |  |  |  | 3839.4 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2485-003 | 4070 | 09830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 550 | 17 | 3886 | Costo | 181.03 | 28.97 |  |  |  | 210 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 4071 | 02300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 234 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 306 | 17 | 3887 | Costo | 7236.19 | 1157.81 |  |  |  | 8394 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 809 | 17 | 522 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC228 | 2109 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1354 | 17 | 3888 | Costo | 92 |  |  |  |  | 92 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC229 | 2110 | 2494-003 | 4072 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 229 | 17 | 3889 | Costo | 767.22 | 122.76 |  |  |  | 889.98 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC229 | 2110 | 2494-003 | 4073 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 172 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 229 | 17 | 3890 | Costo | 1168.36 | 186.94 |  |  |  | 1355.3 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC229 | 2110 | 2494-055 | 4074 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3891 | Costo | 2928.1 | 468.5 |  |  |  | 3396.6 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 256 |  | 2494-055 |  | 0 |  |  | NO METER
PC229 | 2110 | 2494-027 | 4075 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 290 | 17 | 3892 | Costo | 2381.47 | 381.02 |  |  |  | 2762.49 | 410 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2498-003 | 4076 | 45180 | 601 | General de Ley Personas Morales | 975 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1355 | 17 | 3893 | Costo | 4688.79 | 750.21 |  |  |  | 5439 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2498-003 | 4077 | 45180 | 601 | General de Ley Personas Morales | 975 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1355 | 17 | 3893 | Costo | 10344.83 | 1655.17 |  |  |  | 12000 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2485-003 | 4078 | 45136 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3894 | Costo | 270.36 | 9.93 |  |  |  | 280.29 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2485-003 | 4079 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 976 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1356 | 17 | 3895 | Costo | 584.13 | 93.46 |  |  |  | 677.59 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2311-003 | 4080 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 718 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1000 | 17 | 3896 | Costo | 2007.76 | 321.23 |  |  |  | 2328.99 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2498-003 | 4081 | 44639 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 977 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1357 | 17 | 3897 | Costo | 646.56 | 103.45 |  |  |  | 750.01 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2498-003 | 4082 | 44690 | 601 | General de Ley Personas Morales | 409 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1358 | 17 | 3898 | Costo | 4308.62 | 689.38 |  |  |  | 4998 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2311-003 | 4083 | 44900 | 601 | General de Ley Personas Morales | 978 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1359 | 17 | 3899 | Costo | 478.64 | 76.58 |  |  |  | 555.22 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2311-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC230 | 2111 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1360 | 17 | 3458 | Costo | 26.68 |  |  |  |  | 26.68 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 4084 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 979 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1361 | 17 | 3900 | Costo | 975 | 156 |  |  |  | 1131 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4085 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3901 | Costo | 2196.54 | 69.42 |  |  |  | 2265.96 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 4086 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 173 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 230 | 17 | 3902 | Costo | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 4087 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 401 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 533 | 17 | 3903 | Costo | 3530.17 | 564.83 |  |  |  | 4095 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 4088 | 44100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 296 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1015 | 17 | 3904 | Costo | 501 |  |  |  |  | 501 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 4089 | 44260 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3905 | Costo | 806.21 | 128.99 |  |  |  | 935.2 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4090 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 3906 | Costo | 900.86 | 144.14 |  |  |  | 1045 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4091 | 44190 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 122 | 17 | 3907 | Costo | 507.69 | 35.31 |  |  |  | 543 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4092 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3908 | Costo | 101.72 | 16.28 |  |  |  | 118 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 264 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2598-003 | 4093 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 980 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1362 | 17 | 3909 | Costo | 2067.36 | 330.78 |  |  |  | 2398.14 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2598-003 | 4094 | 45045 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3910 | Costo | 1188.79 | 190.21 |  |  |  | 1379 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2598-003 | 4095 | 44600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 844 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1170 | 17 | 3911 | Costo | 143.1 | 22.9 |  |  |  | 166 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 267 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2598-003 | 4096 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 323 | 17 | 3912 | Costo | 197.41 | 31.59 |  |  |  | 229 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4097 | 44670 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 79 | 17 | 3913 | Costo | 488.79 | 78.21 |  |  |  | 567 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4098 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 981 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1363 | 17 | 3914 | Costo | 50 | 8 |  |  |  | 58 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 4099 | 45645 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 3915 | Costo | 833.53 | 133.37 |  |  |  | 966.9 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1364 | 17 | 3916 | Costo | 113.68 |  |  |  |  | 113.68 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1365 | 17 | 3917 | Costo | 296 |  |  |  |  | 296 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC231 | 2112 | 2585-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1218 | 17 | 3918 | Costo | 1093 |  |  |  |  | 1093 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2585-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC232 | 2113 | 2594-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1159 | 17 | 3919 | Costo | 419 |  |  |  |  | 419 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2594-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC233 | 2114 | 2494-063 | 4100 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 122 | 17 | 3920 | Costo | 43.1 | 6.9 |  |  |  | 50 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2494-063 |  | 0 |  |  | NO METER
PC233 | 2114 | 2494-003 | 4101 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 207 | 17 | 3921 | Costo | 4464.25 | 714.27 |  |  |  | 5178.52 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC233 | 2114 | 2494-059 | 4102 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 290 | 17 | 3922 | Costo | 1743.96 | 279.04 |  |  |  | 2023 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2494-059 |  | 0 |  |  | NO METER
PC233 | 2114 | 2485-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 801 | 17 | 3923 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 145 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2494-027 | 4103 | 44657 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 290 | 17 | 3924 | Costo | 157.54 | 25.21 |  |  |  | 182.75 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2494-027 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2285-003 | 4104 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 982 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1366 | 17 | 3925 | Costo | 51.72 | 8.28 |  |  |  | 60 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2498-003 | 4105 | 04600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 983 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1367 | 17 | 3926 | Costo | 1675 | 268 |  |  |  | 1943 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2498-003 | 4106 | 06890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 984 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1368 | 17 | 3927 | Costo | 590 | 94.4 |  |  |  | 684.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2494-003 | 4107 | 44639 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 977 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1357 | 17 | 3928 | Costo | 1715.52 | 274.48 |  |  |  | 1990 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2485-003 | 4108 | 44639 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 977 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1357 | 17 | 3929 | Costo | 215.52 | 34.48 |  |  |  | 250 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2498-003 | 4109 | 06090 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 550 | 17 | 3930 | Costo | 423.19 | 67.71 |  |  |  | 490.9 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2498-003 | 4110 | 15530 | 601 | General de Ley Personas Morales | 176 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 237 | 17 | 3931 | Costo | 573.28 | 91.72 |  |  |  | 665 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2485-003 | 4111 | 06090 | 601 | General de Ley Personas Morales | 413 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 550 | 17 | 3932 | Costo | 8.62 | 1.38 |  |  |  | 10 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1369 | 17 | 3925 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1370 | 17 | 3458 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC234 | 2115 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1371 | 17 | 3458 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4112 | 45190 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 985 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1372 | 17 | 3933 | Costo | 58.49 | 9.36 |  |  |  | 67.85 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4113 | 45185 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 986 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1373 | 17 | 3934 | Costo | 103.4 | 16.54 |  |  |  | 119.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4114 | 45427 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 987 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1374 | 17 | 3935 | Costo | 86.16 | 13.79 |  |  |  | 99.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4115 | 45130 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 988 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1375 | 17 | 3935 | Costo | 129.28 | 20.69 |  |  |  | 149.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4116 | 10810 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 989 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1376 | 17 | 3936 | Costo | 460.73 | 73.72 |  |  |  | 534.45 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4117 | 09638 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 990 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1377 | 17 | 3936 | Costo | 45.13 | 7.22 |  |  |  | 52.35 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4118 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 901 | 17 | 3937 | Costo | 129.27 | 20.68 |  |  |  | 149.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4119 | 44970 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 991 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1378 | 17 | 3938 | Costo | 103.37 | 16.54 |  |  |  | 119.91 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 254 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4120 | 45060 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 992 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1379 | 17 | 3938 | Costo | 77.52 | 12.4 |  |  |  | 89.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4121 | 45236 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 643 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 909 | 17 | 3938 | Costo | 77.56 | 12.41 |  |  |  | 89.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4122 | 44750 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 993 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1380 | 17 | 3939 | Costo | 94.81 | 15.17 |  |  |  | 109.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4123 | 45010 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 994 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1381 | 17 | 3940 | Costo | 120.68 | 19.31 |  |  |  | 139.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4124 | 45200 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 995 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1382 | 17 | 3941 | Costo | 86.2 | 13.79 |  |  |  | 99.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4125 | 45645 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 996 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1383 | 17 | 3942 | Costo | 94.78 | 94.78 |  |  |  | 189.56 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4126 | 45402 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 997 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1384 | 17 | 3941 | Costo | 86.12 | 13.78 |  |  |  | 99.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4127 | 45590 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 998 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1385 | 17 | 3939 | Costo | 94.79 | 15.17 |  |  |  | 109.96 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4128 | 45068 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 999 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1386 | 17 | 3941 | Costo | 79.11 | 12.66 |  |  |  | 91.77 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 245 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4129 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 901 | 17 | 3941 | Costo | 137.9 | 22.06 |  |  |  | 159.96 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4130 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 901 | 17 | 3939 | Costo | 86.17 | 13.79 |  |  |  | 99.96 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 4131 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 901 | 17 | 3941 | Costo | 94.81 | 15.17 |  |  |  | 109.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3943 | Costo | 109.97 |  |  |  |  | 109.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 223 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3943 | Costo | 89.99 |  |  |  |  | 89.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 224 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3943 | Costo | 99.93 |  |  |  |  | 99.93 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 226 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3943 | Costo | 91.94 |  |  |  |  | 91.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3944 | Costo | 99.91 |  |  |  |  | 99.91 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 227 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3944 | Costo | 109.93 |  |  |  |  | 109.93 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3945 | Costo | 179.92 |  |  |  |  | 179.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 257 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3946 | Costo | 99.93 |  |  |  |  | 99.93 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 99.98 |  |  |  |  | 99.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3948 | Costo | 119.98 |  |  |  |  | 119.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 109.98 |  |  |  |  | 109.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 259 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3946 | Costo | 99.94 |  |  |  |  | 99.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 109.98 |  |  |  |  | 109.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 260 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 99.92 |  |  |  |  | 99.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 261 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 109.9 |  |  |  |  | 109.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 262 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 169.98 |  |  |  |  | 169.98 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3947 | Costo | 89.94 |  |  |  |  | 89.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3949 | Costo | 89.97 |  |  |  |  | 89.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 230 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3950 | Costo | 64.13 |  |  |  |  | 64.13 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC235 | 2116 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3951 | Costo | 180.58 |  |  |  |  | 180.58 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 4132 | 45655 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1000 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1387 | 17 | 3939 | Costo | 86.16 | 13.78 |  |  |  | 99.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3952 | Costo | 99.93 |  |  |  |  | 99.93 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 236 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3953 | Costo | 142.83 |  |  |  |  | 142.83 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3954 | Costo | 109.97 |  |  |  |  | 109.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 239 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3955 | Costo | 69.97 |  |  |  |  | 69.97 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3954 | Costo | 169.92 |  |  |  |  | 169.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 240 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 102.13 |  |  |  |  | 102.13 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3957 | Costo | 144.51 |  |  |  |  | 144.51 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 252 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3958 | Costo | 99.92 |  |  |  |  | 99.92 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 89.94 |  |  |  |  | 89.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3958 | Costo | 89.9 |  |  |  |  | 89.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 89.91 |  |  |  |  | 89.91 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3959 | Costo | 109.95 |  |  |  |  | 109.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3960 | Costo | 149.95 |  |  |  |  | 149.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3961 | Costo | 154.71 |  |  |  |  | 154.71 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3962 | Costo | 151.75 |  |  |  |  | 151.75 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3963 | Costo | 46.32 |  |  |  |  | 46.32 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3964 | Costo | 99.9 |  |  |  |  | 99.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 247 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 99.94 |  |  |  |  | 99.94 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3965 | Costo | 119.95 |  |  |  |  | 119.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC236 | 2117 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3960 | Costo | 169.91 |  |  |  |  | 169.91 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3966 | Costo | 84.32 |  |  |  |  | 84.32 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 99.95 |  |  |  |  | 99.95 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 243 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3956 | Costo | 89.9 |  |  |  |  | 89.9 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3967 | Costo | 34.89 |  |  |  |  | 34.89 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 244 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3968 | Costo | 109.99 |  |  |  |  | 109.99 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 234 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC237 | 2118 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 215 | 17 | 3969 | Costo | 137.25 |  |  |  |  | 137.25 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 237 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC238 | 2119 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH |  | 17 | 3970 | Costo | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 271 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC239 | 2120 | 2485-003 | 4133 | 44630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1001 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1388 | 17 | 3971 | Costo | 1139.67 | 182.33 |  |  |  | 1322 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC239 | 2120 | 2494-043 | 4134 | 45588 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1002 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1389 | 17 | 3972 | Costo | 793.11 | 126.89 |  |  |  | 920 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC239 | 2120 | 2494-043 | 4135 | 45588 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1002 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1389 | 17 | 3973 | Costo | 1206.9 | 193.1 |  |  |  | 1400 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 2494-043 |  | 0 |  |  | NO METER
PC240 | 2121 | 2808-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 383 | 17 | 3974 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 229 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC240 | 2121 | 2808-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1390 | 17 | 3975 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 238 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC240 | 2121 | 2808-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1390 | 17 | 3976 | Costo | 50 |  |  |  |  | 50 | 146 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 241 |  | 2808-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC241 | 2122 | 1620-004 | 4136 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1391 | 17 | 2052 | Costo | 5358.52 | 774.48 |  |  |  | 6133 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC241 | 2122 | 3901-039 | 4137 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2600 | Costo | 180.44 | 28.87 |  |  |  | 209.31 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC241 | 2122 | 3901-039 | 4138 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3977 | Costo | 2012.22 | 240.01 |  |  |  | 2252.23 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 3901-039 |  | 0 |  |  | NO METER
PC241 | 2122 | 3901-049 | 4139 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2958 | Costo | 4317.65 | 512.88 |  |  |  | 4830.53 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-049 | 4140 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 2600 | Costo | 870.69 | 139.31 |  |  |  | 1010 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-049 | 4141 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3978 | Costo | 4299.3 | 605.95 |  |  |  | 4905.25 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-049 | 4142 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3979 | Costo | 4652.02 | 744 |  |  |  | 5396.02 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-019 | 4143 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3980 | Costo | 3827.73 | 612.28 |  |  |  | 4440.01 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-019 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-051 | 4144 | 07700 | 624 | Coordinados | 146 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 840 | 17 | 3981 | Costo | 327.59 | 52.41 |  |  |  | 380 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 1640-004 | 4145 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1391 | 17 | 3982 | Costo | 1163.79 | 186.21 |  |  |  | 1350 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 1640-004 | 4146 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1391 | 17 | 2470 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 1640-004 | 4147 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1391 | 17 | 2470 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 1620-004 | 4148 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1391 | 17 | 3983 | Costo | 5473.17 | 792.83 |  |  |  | 6266 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1620-004 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-049 | 4149 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3984 | Costo | 2591.01 | 318.76 |  |  |  | 2909.77 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC242 | 2123 | 3901-049 | 4150 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3985 | Costo | 2433.75 | 293.59 |  |  |  | 2727.34 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC243 | 2124 | 3901-051 | 4151 | 07700 | 624 | Coordinados | 146 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 840 | 17 | 3986 | Costo | 1059.05 | 169.45 |  |  |  | 1228.5 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC243 | 2124 | 3901-049 | 4152 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3987 | Costo | 2271.62 | 185.71 |  |  |  | 2457.33 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC243 | 2124 | 3901-049 | 4153 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 58 | 17 | 3988 | Costo | 1773.44 | 201.81 |  |  |  | 1975.25 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4154 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 258.62 | 41.38 |  |  |  | 300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7230-005 | 4155 | 45136 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1003 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1392 | 17 | 3990 | Costo | 708.86 |  |  |  | 8.86 | 700 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7230-005 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4156 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4157 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4158 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4159 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 431.03 | 68.97 |  |  |  | 500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4160 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3989 | Costo | 517.24 | 82.76 |  |  |  | 600 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7080-003 | 4161 | 44520 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 629 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 889 | 17 | 3991 | Costo | 800 | 128 |  |  |  | 928 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 1641-003 | 4162 | 45049 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1004 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1393 | 17 | 3992 | Costo | 1795.7 | 287.31 |  |  |  | 2083.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1641-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 2080-003 | 4163 | 53569 | 601 | General de Ley Personas Morales | 99 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 134 | 17 | 3993 | Costo | 587.93 | 94.07 |  |  |  | 682 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7080-003 | 4164 | 44600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1005 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 1394 | 17 | 3994 | Costo | 650 | 104 |  |  |  | 754 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3410-012 | 4165 | 53500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 41 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 101 | 17 | 3995 | Costo | 313.04 | 28.97 |  |  |  | 342.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4166 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 43 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 67 | 17 | 3996 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 4167 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 56 | 17 | 3997 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7080-003 | 4168 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 273 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 364 | 17 | 3998 | Costo | 159.48 | 25.52 |  |  |  | 185 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3410-012 | 4169 | 45070 | 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | 31 | VIGENTE |  | WRAP 3 | PETTY CASH | 69 | 17 | 3999 | Costo | 59 |  |  |  |  | 59 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 668 | 17 | 162 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1395 | 17 | 4000 | Costo | 80 |  |  |  |  | 80 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1396 | 17 | 4001 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 3629-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 667 | 17 | 4001 | Costo | 103 |  |  |  |  | 103 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1371 | 17 | 162 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 7038-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1371 | 17 | 162 | Costo | 31.32 |  |  |  |  | 31.32 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC244 | 2125 | 2080-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1397 | 17 | 4002 | Costo | 1856 |  |  |  |  | 1856 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 2080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC245 | 2126 | 7230-005 | 4170 | 45050 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 335 | VIGENTE | 278.646 | WRAP 3 | PETTY CASH | 1398 | 17 | 4003 | Costo | 522.2 |  |  | 15.67 | 6.53 | 500 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 7230-005 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI | -44889.354
PC246 | 2127 | 7230-001 | 4171 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 872 | VIGENTE | 279.4862 | WRAP 3 | PETTY CASH | 1207 | 17 | 4004 | Costo | 672.55 | 107.61 |  | 71.76 | 8.41 | 699.99 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 220 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI | -44888.5138
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1339 |  | 4005 | Balance | -167845.72 |  |  | 0 |  | -167845.72 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
PC247 | 2128 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 3 | PETTY CASH | 1399 | 17 | 4006 | Balance | -450 |  |  | 0 |  | -450 | 480 | BANORTE | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
F14 | - | Income (Funding) | 4172 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 280.883 | WRAP 4 | FONDEO | 28 |  | 1425 | Balance | 8697617 | 0 |  | 0 | 0 | 8697617 | 34 | - | PAGADO | 289 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44887.117
F14.1 | - | Income (Funding) IVA | 4173 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 280.8855 | WRAP 4 | FONDEO | 28 |  | 23 | Balance | 1391618.72 | 0 |  | 0 | 0 | 1391618.72 | 34 | - | PAGADO | 289 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44887.1145
P559 | 2128 | 2394-005 | 4174 | 44190 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 347 | VIGENTE | 279.6661 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 464 | 51 | 4007 | Costo | 5500 | 880 |  | 586.67 | 68.75 | 5724.58 | 184 | BANCOPPEL | PAGADO | 286 |  | 2394-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.3339
P560 | 2129 | 2494-003 | 4175 | 3920 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1006 | VIGENTE | 279.4078 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1400 | 51 | 4008 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 481 | SANTANDER | PAGADO | 286 |  | 2494-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.5922
P561 | 2130 | 2494-071 | 4176 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE | 281.4715 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 4009 | Costo | 12420 | 1987.2 |  | 1324.8 | 0 | 13082.4 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 286 |  | 2494-071 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5285
P562 | 2131 | 2498-003 | 4177 | 9860 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 195 | VIGENTE | 278.8518 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 260 | 51 | 4010 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 75 | 6245 | 116 | CITIBANAMEX | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1482
P563 | 2132 | 2498-003 | 4178 | 6800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 279.5557 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1300 | 51 | 4011 | Costo | 500 | 80 |  | 0 | 0 | 580 | 64 | MIFEL | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4443
| 2133 | 2498-003 | 4179 | 6800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 279.5612 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1300 | 51 | 4012 | Costo | 500 | 80 |  | 0 | 0 | 580 | 64 | MIFEL | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4388
| 2134 | 2498-003 | 4180 | 6800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 279.5644 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1300 | 51 | 4013 | Costo | 1050 | 168 |  | 0 | 0 | 1218 | 64 | MIFEL | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4356
P564 | 2135 | 2490-003 | 4181 | 4480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE | 280.479 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 89 | 51 | 4014 | Costo | 19000 | 3040 |  | 2026.67 | 237.5 | 19775.83 | 48 | SANTANDER | PAGADO | 286 |  | 2490-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.521
P565 | 2136 | 2490-003 | 4182 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE | 279.5366 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 37 | 51 | 4015 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600 | 1500 | 14300 | 30 | BANBAJIO | PAGADO | 286 |  | 2490-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4634
P566 | 2137 | 2390-005 | 4183 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE | 280.5495 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 88 | 51 | 4016 | Costo | 2000 | 320 |  | 213.33 | 200 | 1906.67 | 47 | SCOTIABANK | PAGADO | 286 |  | 2390-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4505
P567 | 2138 | 2498-003 | 4184 | 6800 | 601 | General de Ley Personas Morales | 128 | VIGENTE | 281.4817 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1300 | 51 | 4017 | Costo | 1400 | 224 |  | 0 | 0 | 1624 | 64 | MIFEL | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5183
P568 | 2139 | 2398-003 | 4185 | 9830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 280.7256 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 4018 | Costo | 35000 | 5600 |  | 0 | 0 | 40600 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 286 |  | 2398-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2744
| 2140 | 2498-003 | 4186 | 9830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 281.4118 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 4019 | Costo | 800 | 128 |  | 0 | 0 | 928 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5882
P569 | 2141 | 2398-003 | 4187 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE | 280.7411 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 4020 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 0 | 3686.67 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 286 |  | 2398-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2589
| 2142 | 2494-055 | 4188 | 44200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 486 | VIGENTE | 280.7842 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 4021 | Costo | 3050 | 488 |  | 325.33 | 0 | 3212.67 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 286 |  | 2494-055 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2158
P570 | 2143 | 2498-003 | 4189 | 44190 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 348 | VIGENTE | 282.7322 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 770 | 51 | 4022 | Costo | 2270 | 363.2 |  | 242.13 | 227 | 2164.07 | 185 | BANCO HSBC | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44885.2678
P571 | 2144 | 2498-003 | 4190 | 4600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 210 | VIGENTE | 282.6293 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 160 | 51 | 4023 | Costo | 11450 | 1832 |  | 1221.34 | 0 | 12060.66 | 482 | INBURSA | PAGADO | 287 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44885.3707
P572 | 2145 | 2498-003 | 4191 | 45138 | 601 | General de Ley Personas Morales | 488 | VIGENTE | 280.4617 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1401 | 51 | 4024 | Costo | 1832.98 | 293.28 |  | 0 | 0 | 2126.26 | 259 | BANBAJIO | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5383
P573 | 2146 | 2498-003 | 4192 | 9830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 281.784 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 4019 | Costo | 800 | 128 |  | 0 | 0 | 928 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.216
P574 | 2147 | 2498-003 | 4193 | 1030 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 20 | VIGENTE | 280.716 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 26 | 51 | 4025 | Costo | 12700 | 2032 |  | 1354.67 | 1270 | 12107.33 | 20 | BANCO AZTECA | PAGADO | 286 |  | 2498-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.284
P575 | 2148 | 2398-003 | 4194 | 9830 | 601 | General de Ley Personas Morales | 262 | VIGENTE | 282.8278 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 349 | 51 | 4026 | Costo | 18200 | 2912 |  | 0 | 0 | 21112 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 286 |  | 2398-003 |  | 0 | [6 empty] | -44885.1722
P576 | 2149 | 3412-027 | 4195 | 44660 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 590 | VIGENTE | 289.5342 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 836 | 24 | 4027 | Costo | 140000 | 0 |  | 0 | 0 | 140000 | 337 | BANBAJIO | PAGADO | 286 |  | 3412-027 |  | 0 | [6 empty] | -44878.4658
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 308.42 | 49.35 |  |  |  | 357.77 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 308.42 | 49.35 |  |  |  | 357.77 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 462.62 | 74.02 |  |  |  | 536.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 226.17 | 36.19 |  |  |  | 262.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 222.06 | 35.53 |  |  |  | 257.59 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 111.03 | 17.76 |  |  |  | 128.79 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 222.06 | 35.53 |  |  |  | 257.59 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 226.17 | 36.19 |  |  |  | 262.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 226.17 | 36.19 |  |  |  | 262.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 154.21 | 24.67 |  |  |  | 178.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 154.21 | 24.67 |  |  |  | 178.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 154.21 | 24.67 |  |  |  | 178.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 154.21 | 24.67 |  |  |  | 178.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 226.17 | 36.19 |  |  |  | 262.36 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 154.21 | 24.67 |  |  |  | 178.88 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 226.16 | 36.19 |  |  |  | 262.35 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 231.3 | 37.01 |  |  |  | 268.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 287.84 | 46.05 |  |  |  | 333.89 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 575.69 | 92.12 |  |  |  | 667.81 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 287.84 | 46.05 |  |  |  | 333.89 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 287.84 | 46.05 |  |  |  | 333.89 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 93.62 | 14.98 |  |  |  | 108.6 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P577 | 2150 | 3683-202 | 4196 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8353 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4028 | Costo | 51.4 | 8.22 |  |  |  | 59.62 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1647
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 6860.06 | 1097.61 |  |  |  | 7957.67 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 6860.06 | 1097.61 |  |  |  | 7957.67 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 10290.13 | 1646.42 |  |  |  | 11936.55 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5030.73 | 804.92 |  |  |  | 5835.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 4939.24 | 790.28 |  |  |  | 5729.52 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 2469.64 | 395.14 |  |  |  | 2864.78 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 4939.24 | 790.28 |  |  |  | 5729.52 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5030.73 | 804.92 |  |  |  | 5835.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5030.73 | 804.92 |  |  |  | 5835.65 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 3430.03 | 548.8 |  |  |  | 3978.83 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 3430.03 | 548.8 |  |  |  | 3978.83 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 3430.03 | 548.8 |  |  |  | 3978.83 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 3430.03 | 548.8 |  |  |  | 3978.83 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5030.72 | 804.92 |  |  |  | 5835.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 3430.03 | 548.8 |  |  |  | 3978.83 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5030.72 | 804.92 |  |  |  | 5835.64 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 5145.06 | 823.21 |  |  |  | 5968.27 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 6402.72 | 1024.44 |  |  |  | 7427.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 12805.44 | 2048.87 |  |  |  | 14854.31 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 6402.72 | 1024.44 |  |  |  | 7427.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 6402.72 | 1024.44 |  |  |  | 7427.16 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 2082.51 | 333.2 |  |  |  | 2415.71 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
P578 | 2151 | 3683-202 | 4197 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.4458 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4029 | Costo | 1143.32 | 182.93 |  |  |  | 1326.25 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5542
| 2152 | 3442-025 | 4198 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.83 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4030 | Costo | 9240 | 1478.4 |  |  |  | 10718.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44881.17
| 2153 | 3936-004 | 4199 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.829 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4031 | Costo | 12419.21 | 1987.07 |  |  |  | 14406.28 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3936-004 |  | 0 | [6 empty] | -44881.171
| 2154 | 3632-003 | 4200 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8282 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4032 | Costo | 51630.14 | 8260.82 |  |  |  | 59890.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1718
P579 | 2155 | 3632-003 | 4201 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8333 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4033 | Costo | 7510 | 1201.6 |  |  |  | 8711.6 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3632-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1667
| 2156 | 3442-025 | 4202 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8339 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4034 | Costo | 2520 | 403.2 |  |  |  | 2923.2 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 3442-025 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1661
P580 | 2157 | 4180-003 | 4203 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 287.6245 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4035 | Costo | 121546.42 | 19447.43 |  |  |  | 140993.85 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 288 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44880.3755
P581 | 2158 | 3442-033 | 4204 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 288.5132 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 4036 | Costo | 16200 | 2592 |  |  |  | 18792 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 288 |  | 3442-033 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4868
P581 | 2158 | 3442-034 | 4204 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 288.5132 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 4036 | Costo | 152640 | 24422.4 |  |  |  | 177062.4 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 288 |  | 3442-034 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4868
P581 | 2158 | 3442-038 | 4204 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 288.5132 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 4036 | Costo | 17280 | 2764.8 |  |  |  | 20044.8 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 288 |  | 3442-038 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4868
P582 | 2159 | 3410-013 | 4205 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 84 | VIGENTE | 288.5143 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 832 | 1 | 4037 | Costo | 145965 | 23354.4 |  |  |  | 169319.4 | 56 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 288 |  | 3410-013 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4857
P583 | 2160 | 2494-059 | 4206 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1007 | VIGENTE | 287.4617 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1402 | 51 | 4038 | Costo | 7560 | 1209.6 |  | 806.4025 | 0 | 7963.1975 | 483 | CITIBANAMEX | PAGADO | 288 |  | 2494-059 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5383
P584 | 2161 | 2494-007 | 4207 | 44160 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1008 | VIGENTE | 286.4836 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1403 | 51 | 4039 | Costo | 5000 | 800 |  | 0 | 0 | 5800 | 484 | BANBAJIO | PAGADO | 288 |  | 2494-007 |  | 0 | [6 empty] | -44881.5164
P585 | 2162 | 1410-005 | 4208 | 3610 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 453 | VIGENTE | 285.5563 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 628 | 1 | 4040 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 1000 | 9533.33 | 240 | CITIBANAMEX | PAGADO | 288 |  | 1410-005 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4437
P586 | 2163 | 1641-004 | 4209 | 45133 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 546 | VIGENTE | 286.4169 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 772 | 1 | 4041 | Costo | 1600 | 256 |  | 0 | 20 | 1836 | 318 | CITIBANAMEX | PAGADO | 288 |  | 1641-004 |  | 0 | [6 empty] | -44881.5831
P587 | 2164 | 3412-031 | 4210 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1009 | VIGENTE | 285.5559 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1404 | 24 | 4042 | Costo | 60000 | 9600 |  | 0 | 0 | 69600 | 485 | SANTANDER | PAGADO | 288 |  | 3412-031 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4441
P588 | 2165 | 2010-014 | 4211 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5179 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4043 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2010-014 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4821
P588 | 2165 | 2011-007 | 4211 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5179 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4043 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2011-007 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4821
P588 | 2165 | 2011-015 | 4211 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5179 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4043 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2011-015 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4821
| 2166 | 7002-003 | 4212 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5156 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 3524 | Balance | 75000 | 12000 |  | 0 | 0 | 87000 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44882.4844
| 2167 | 7001-007 | 4213 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5279 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4044 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 7001-007 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4721
| 2168 | 2011-022 | 4214 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5202 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4045 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2011-022 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4798
| 2169 | 7001-006 | 4215 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5237 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4046 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 7001-006 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4763
| 2170 | 2010-013 | 4216 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5116 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4047 | Costo | 46000 | 7360 |  | 0 | 0 | 53360 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2010-013 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4884
| 2170 | 2011-006 | 4216 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5116 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4047 | Costo | 24000 | 3840 |  | 0 | 0 | 27840 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2011-006 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4884
| 2170 | 2011-014 | 4216 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5116 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4047 | Costo | 20000 | 3200 |  | 0 | 0 | 23200 | 4 | MONEX | PAGADO | 288 |  | 2011-014 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4884
P589 | 2171 | 2494-003 | 4217 | 3100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 252 | VIGENTE | 286.5175 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 330 | 51 | 4048 | Costo | 25000 | 4000 |  | 2666.67 | 312.5 | 26020.83 | 151 | CITIBANAMEX | PAGADO | 289 |  | 2494-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.4825
P590 | 2172 | 2494-035 | 4218 | 44670 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1010 | VIGENTE | 287.6772 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1405 | 51 | 4049 | Costo | 6000 | 960 |  | 0 | 75 | 6885 | 486 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 289 |  | 2494-035 |  | 0 | [6 empty] | -44880.3228
P591 | 2173 | 3902-052 | 4219 | 45116 | 601 | General de Ley Personas Morales | 851 | VIGENTE | 289.3689 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1181 | 1 | 4050 | Costo | 1056.8 | 169.088 |  | 0 | 0 | 1225.888 | 414 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 289 |  | 3902-052 |  | 0 | [6 empty] | -44878.6311
P592 | 2174 | 7002-003 | 4220 | 06700 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 867 | VIGENTE | 288.3957 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1202 | 1 | 4051 | Costo | 30000 | 4800 |  | 3199.98 | 3000 | 28600.02 | 434 | SCOTIABANK | PAGADO | 289 |  | 7002-003 |  | 0 | [6 empty] | -44879.6043
P593 | 2175 | 3793-003 | 4221 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 6 | VIGENTE | 288.555 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1185 | 1 | 4052 | Costo | 80000 | 12800 |  | 0 | 0 | 92800 | 434 | SCOTIABANK | PAGADO | 289 |  | 3793-003 |  | 0 | [6 empty] | -44879.445
P594 | 2176 | 7094-003 | 4222 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 6 | VIGENTE | 288.5525 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1185 | 1 | 4053 | Costo | 582177.36 | 93148.38 |  | 0 | 0 | 675325.74 | 434 | SCOTIABANK | PAGADO | 289 |  | 7094-003 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4475
P595 | 2177 | 3407-007 | 4223 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1011 | VIGENTE | 289.4903 | WRAP 4 | PROVEEDORES | 1406 | 1 | 3503 | Costo | 14000 | 2240 |  | 1493.32 | 1400 | 13346.68 | 434 | SCOTIABANK | PAGADO | 289 |  | 3407-007 |  | 0 | [6 empty] | -44878.5097
N1122 | 2178 | 2013-006 | 4224 | 1620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE | 280.5982 | WRAP 4 | NOMINA | 19 | 1 | 4054 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032.02 | 3780 | 36035.98 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2013-006 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4018
N1123 | 2179 | 1202-005 | 4225 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 13 | 20 | 4055 | Costo | 33500 | 5360 |  | 3573.34 | 418.75 | 34867.91 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1202-005 |  | 0
N1124 | 2180 | 1202-006 | 4226 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 13 | 20 | 4056 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1202-006 |  | 0
N1125 | 2181 | 1202-006 | 4227 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 13 | 20 | 4057 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1202-006 |  | 0
N1126 | 2182 | 1204-006 | 4228 | 4210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE | 278.84 | WRAP 4 | NOMINA | 21 | 2 | 4058 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1204-006 |  | 0 | [6 empty] | -44889.16
N1127 | 2183 | 1204-006 | 4229 | 4210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE | 278.8413 | WRAP 4 | NOMINA | 21 | 2 | 4059 | Costo | 42000 | 6720 |  | 4480.01 | 4200 | 40039.99 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1204-006 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1587
N1128 | 2184 | 2001-006 | 4230 | 7050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 17 | VIGENTE | 280.9142 | WRAP 4 | NOMINA | 22 | 3 | 4060 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 17 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 2001-006 |  | 0 | [6 empty] | -44887.0858
N1129 | 2185 | 2014-005 | 4231 | 3023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE | 279.437 | WRAP 4 | NOMINA | 27 | 5 | 4061 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.66 | 200 | 16653.34 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2014-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.563
N1130 | 2186 | 2017-005 | 4232 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE | 279.5201 | WRAP 4 | NOMINA | 84 | 21 | 4062 | Costo | 12500 | 2000 |  | 1333.34 | 156.25 | 13010.41 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2017-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4799
N1131 | 2187 | 2017-005 | 4233 | 70380 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 61 | VIGENTE | 279.5079 | WRAP 4 | NOMINA VIÁTICOS | 84 | 21 | 4063 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.33 | 43.75 | 3642.92 | 43 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2017-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4921
N1132 | 2188 | 2020-011 | 4234 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE | 279.8591 | WRAP 4 | NOMINA | 264 | 64 | 4064 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920 | 225 | 18735 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2020-011 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1409
N1133 | 2189 | 2020-011 | 4235 | 44650 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 199 | VIGENTE | 279.8609 | WRAP 4 | NOMINA | 264 | 64 | 4065 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 112.5 | 9367.5 | 120 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2020-011 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1391
N1134 | 2190 | 2019-005 | 4236 | 46600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 200 | VIGENTE | 279.8666 | WRAP 4 | NOMINA | 265 | 65 | 4066 | Costo | 9300 | 1488 |  | 992.01 | 116.25 | 9679.74 | 121 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2019-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1334
N1135 | 2191 | 2020-017 | 4237 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 342 | VIGENTE | 279.7524 | WRAP 4 | NOMINA | 459 | 84 | 4067 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 87.5 | 7285.83 | 179 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2020-017 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2476
N1136 | 2192 | 2019-011 | 4238 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 494 | VIGENTE | 279.8536 | WRAP 4 | NOMINA | 718 | 123 | 4068 | Costo | 3100 | 496 |  | 330.67 | 310 | 2955.33 | 266 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2019-011 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1464
N1137 | 2193 | 2014-016 | 4239 | 15000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 855 | VIGENTE | 279.5023 | WRAP 4 | NOMINA | 1189 | 211 | 4069 | Costo | 32000 | 5120 |  | 3413.34 | 3200 | 30506.66 | 420 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2014-016 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4977
N1138 | 2194 | 2020-027 | 4240 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE | 279.5442 | WRAP 4 | NOMINA | 1280 | 223 | 4070 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.5 | 62.5 | 5204 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2020-027 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4558
N1139 | 2195 | 2020-027 | 4241 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE | 279.5464 | WRAP 4 | NOMINA | 1280 | 223 | 4071 | Costo | 3500 | 560 |  | 373.45 | 43.75 | 3642.8 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2020-027 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4536
N1140 | 2196 | 2014-011 | 4242 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE | 280.676 | WRAP 4 | NOMINA | 262 | 62 | 4072 | Costo | 36000 | 5760 |  | 3840 | 450 | 37470 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2014-011 |  | 0 | [6 empty] | -44887.324
N1141 | 2197 | 2005-020 | 4243 | 97138 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1012 | VIGENTE | 278.832 | WRAP 4 | NOMINA | 1407 | 247 | 4073 | Costo | 45000 | 7200 |  | 4800 | 4500 | 42900 | 487 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2005-020 |  | 0 | [6 empty] | -44889.168
N1142 | 2198 | 3402-006 | 4244 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE | 278.6991 | WRAP 4 | NOMINA | 11 | 9 | 4074 | Costo | 7000 | 1120 |  | 746.67 | 700 | 6673.33 | 6 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 3402-006 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3009
N1143 | 2199 | 3403-020 | 4245 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 500 | VIGENTE | 278.8667 | WRAP 4 | NOMINA | 724 | 129 | 4075 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 1000 | 9533.33 | 272 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-020 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1333
N1144 | 2200 | 3403-038 | 4246 | 34200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 499 | VIGENTE | 280.4814 | WRAP 4 | NOMINA | 723 | 128 | 4076 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 294 | 2802.8 | 271 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-038 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5186
N1145 | 2201 | 3403-004 | 4247 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE | 280.4828 | WRAP 4 | NOMINA | 87 | 24 | 4077 | Costo | 37800 | 6048 |  | 4032 | 3780 | 36036 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-004 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5172
N1146 | 2202 | 3403-005 | 4248 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE | 280.4891 | WRAP 4 | NOMINA | 87 | 24 | 4078 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 1260 | 12012 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5109
N1147 | 2203 | 3403-005 | 4249 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE | 280.492 | WRAP 4 | NOMINA | 87 | 24 | 4079 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 1260 | 12012 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.508
N1148 | 2204 | 3403-005 | 4250 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE | 280.4948 | WRAP 4 | NOMINA | 87 | 24 | 4080 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 1260 | 12012 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5052
N1149 | 2205 | 2206-005 | 4251 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 28 | VIGENTE | 278.6079 | WRAP 4 | NOMINA | 37 | 14 | 4081 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680.01 | 1575 | 15014.99 | 30 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 289 |  | 2206-005 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3921
N1150 | 2206 | 2405-025 | 4252 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE | 278.8172 | WRAP 4 | NOMINA | 150 | 42 | 4082 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.67 | 125 | 10408.33 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1828
N1151 | 2207 | 2405-025 | 4253 | 14479 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 112 | VIGENTE | 278.8195 | WRAP 4 | NOMINA | 150 | 42 | 4083 | Costo | 3415 | 546.4 |  | 364.27 | 42.69 | 3554.44 | 74 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1805
N1152 | 2208 | 2206-011 | 4254 | 44600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 114 | VIGENTE | 278.6018 | WRAP 4 | NOMINA | 152 | 44 | 4084 | Costo | 7700 | 1232 |  | 821.34 | 96.25 | 8014.41 | 76 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2206-011 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3982
N1153 | 2209 | 2495-013 | 4255 | 45590 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 188 | VIGENTE | 279.7234 | WRAP 4 | NOMINA | 253 | 53 | 4085 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 109 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2495-013 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2766
N1154 | 2210 | 2403-016 | 4256 | 45685 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 505 | VIGENTE | 280.537 | WRAP 4 | NOMINA | 729 | 134 | 4086 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 196.88 | 16393.12 | 277 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-016 |  | 0 | [6 empty] | -44887.463
N1155 | 2211 | 2405-025 | 4257 | 44920 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 507 | VIGENTE | 280.7883 | WRAP 4 | NOMINA | 731 | 137 | 4087 | Costo | 13230 | 2116.8 |  | 1411.2 | 165.38 | 13770.22 | 279 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2117
N1156 | 2212 | 2405-025 | 4258 | 23070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 513 | VIGENTE | 279.0521 | WRAP 4 | NOMINA | 737 | 143 | 4088 | Costo | 1520 | 243.2 |  | 162.13 | 19 | 1582.07 | 285 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44888.9479
N1157 | 2213 | 2405-025 | 4259 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 922 | VIGENTE | 278.6273 | WRAP 4 | NOMINA | 1284 | 227 | 3617 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 454 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3727
N1158 | 2214 | 2405-025 | 4260 | 45605 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 766 | VIGENTE | 279.3604 | WRAP 4 | NOMINA | 1069 | 178 | 4089 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 18.38 | 1530.02 | 365 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44888.6396
N1159 | 2215 | 2403-022 | 4261 | 44980 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 937 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1299 | 242 | 4090 | Costo | 4410 | 705.6 |  | 470.4 | 55.13 | 4590.07 | 469 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-022 |  | 0
N1160 | 2216 | 2403-022 | 4262 | 44980 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 937 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1299 | 242 | 4091 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 469 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-022 |  | 0
N1161 | 2217 | 2403-022 | 4263 | 1270 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 926 | VIGENTE | 280.9477 | WRAP 4 | NOMINA | 1288 | 231 | 4092 | Costo | 1950 | 312 |  | 208 | 24.38 | 2029.62 | 458 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-022 |  | 0 | [6 empty] | -44887.0523
N1162 | 2218 | 2403-021 | 4264 | 09000 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1013 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1408 | 248 | 4093 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 48.75 | 4059.25 | 488 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2403-021 |  | 0
N1163 | 2219 | 2405-025 | 4265 | 45608 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1014 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1409 | 249 | 4094 | Costo | 4410 | 705.6 |  | 470.55 | 55.13 | 4589.92 | 489 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0
N1164 | 2220 | 2405-025 | 4266 | 45608 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1014 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1409 | 249 | 4095 | Costo | 4410 | 705.6 |  | 470.55 | 55.13 | 4589.92 | 489 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0
N1165 | 2221 | 2403-021 | 4267 | 52928 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1015 | VIGENTE | 279.5041 | WRAP 4 | NOMINA | 1410 | 250 | 4096 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 48.75 | 4059.25 | 490 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-021 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4959
N1166 | 2222 | 2403-004 | 4268 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE | 279.5386 | WRAP 4 | NOMINA | 257 | 57 | 4097 | Costo | 23625 | 3780 |  | 2520 | 2362.5 | 22522.5 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-004 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4614
N1167 | 2223 | 2403-005 | 4269 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE | 279.5633 | WRAP 4 | NOMINA | 257 | 57 | 4098 | Costo | 15750 | 2520 |  | 1680 | 1575 | 15015 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4367
N1168 | 2224 | 2403-005 | 4270 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE | 279.5782 | WRAP 4 | NOMINA | 257 | 57 | 4099 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 882 | 8408.4 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.4218
N1169 | 2225 | 2501-005 | 4271 | 44620 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 107 | VIGENTE | 278.8038 | WRAP 4 | NOMINA | 145 | 37 | 4100 | Costo | 34000 | 5440 |  | 3626.66 | 425 | 35388.34 | 69 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 2501-005 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1962
N1171 | 2227 | 2403-005 | 4272 | 44950 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 796 | VIGENTE | 279.7231 | WRAP 4 | NOMINA | 1099 | 208 | 4101 | Costo | 7350 | 1176 |  | 784 | 91.88 | 7650.12 | 395 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2769
N1172 | 2228 | 2403-005 | 4273 | 48970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1016 | VIGENTE | 279.7873 | WRAP 4 | NOMINA | 1411 | 251 | 4102 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.85 | 147 | 1401.35 | 491 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2127
N1173 | 2229 | 2403-005 | 4274 | 48970 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1016 | VIGENTE | 279.792 | WRAP 4 | NOMINA | 1411 | 251 | 4103 | Costo | 4410 | 705.6 |  | 470.55 | 441 | 4204.05 | 491 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2403-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.208
N1174 | 2230 | 2401-039 | 4275 | 44810 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 504 | VIGENTE | 280.0153 | WRAP 4 | NOMINA | 728 | 133 | 4104 | Costo | 8333.35 | 1333.34 |  | 888.89 | 833.34 | 7944.46 | 276 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 2401-039 |  | 0 | [6 empty] | -44887.9847
N1175 | 2231 | 2401-016 | 4276 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE | 279.8121 | WRAP 4 | NOMINA | 149 | 41 | 4105 | Costo | 8925 | 1428 |  | 952 | 892.5 | 8508.5 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 2401-016 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1879
N1176 | 2232 | 2401-016 | 4277 | 45059 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 111 | VIGENTE | 279.8419 | WRAP 4 | NOMINA | 149 | 41 | 4106 | Costo | 8333.35 | 1333.34 |  | 888.89 | 833.34 | 7944.46 | 73 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 2401-016 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1581
N1177 | 2233 | 2401-010 | 4278 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE | 280.5319 | WRAP 4 | NOMINA | 88 | 25 | 4107 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 147 | 1401.4 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 289 |  | 2401-010 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4681
N1178 | 2234 | 2401-010 | 4279 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE | 280.5461 | WRAP 4 | NOMINA | 88 | 25 | 4108 | Costo | 1498.29 | 239.73 |  | 159.82 | 149.83 | 1428.37 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 289 |  | 2401-010 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4539
N1179 | 2235 | 2401-010 | 4280 | 29020 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 65 | VIGENTE | 280.5379 | WRAP 4 | NOMINA | 88 | 25 | 4109 | Costo | 3333.34 | 533.34 |  | 355.56 | 333.34 | 3177.78 | 47 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 289 |  | 2401-010 |  | 0 | [6 empty] | -44887.4621
N1180 | 2236 | 2405-025 | 4281 | 44130 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 791 | VIGENTE | 280.6572 | WRAP 4 | NOMINA | 1094 | 203 | 4110 | Costo | 5880 | 940.8 |  | 627.2 | 73.51 | 6120.09 | 390 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3428
N1181 | 2237 | 2707-005 | 4282 | 1600 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 204 | VIGENTE | 278.6569 | WRAP 4 | NOMINA | 269 | 69 | 4111 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 125 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 2707-005 |  | 0 | [6 empty] | -44889.3431
N1182 | 2238 | 5009-005 | 4283 | 6400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 279.7094 | WRAP 4 | NOMINA | 154 | 46 | 4112 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2906
N1183 | 2239 | 5010-005 | 4284 | 4260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 278.718 | WRAP 4 | NOMINA | 272 | 72 | 4113 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44889.282
N1184 | 2240 | 2805-019 | 4285 | 45080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1017 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1412 | 252 | 4114 | Costo | 3000 | 480 |  | 320 | 300 | 2860 | 492 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 2805-019 |  | 0
N1185 | 2241 | 3101-005 | 4286 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 153 | 45 | 4115 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.04 | 1312.5 | 109287.46 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 3101-005 |  | 0
N1186 | 2242 | 3101-005 | 4287 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 153 | 45 | 4116 | Costo | 105000 | 16800 |  | 11200.04 | 1312.5 | 109287.46 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 3101-005 |  | 0
N1187 | 2243 | 3104-014 | 4288 | 44600 | 621 | Incorporación Fiscal | 525 | VIGENTE | 280.593 | WRAP 4 | NOMINA | 749 | 155 | 4117 | Costo | 7166.66 | 1146.67 |  | 764.45 | 0 | 7548.88 | 297 | 0014 - Santander | PAGADO | 289 |  | 3104-014 |  | 0 | [6 empty] | -44887.407
N1188 | 2244 | 3145-052 | 4289 | 56377 | 621 | Incorporación Fiscal | 798 | VIGENTE | 280.8208 | WRAP 4 | NOMINA | 1101 | 210 | 4118 | Costo | 32500 | 5200 |  | 3466.67 | 0 | 34233.33 | 397 | 0072 - Banorte | PAGADO | 289 |  | 3145-052 |  | 0 | [6 empty] | -44887.1792
N1189 | 2245 | 3104-004 | 4290 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 350 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 467 | 92 | 4119 | Costo | 7166.66 | 1146.67 |  | 764.45 | 716.67 | 6832.21 | 187 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 3104-004 |  | 0
N1190 | 2246 | 1201-006 | 4291 | 1730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 13 | VIGENTE | 286.5905 | WRAP 4 | NOMINA | 1413 | 120 | 4120 | Costo | 649000 | 103840 |  | 69226.88 | 8112.5 | 675500.62 | 13 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 1201-006 |  | 0 | [6 empty] | -44881.4095
N1191 | 2247 | 3001-003 | 4292 | 44210 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 255 | VIGENTE | 279.7116 | WRAP 4 | NOMINA | 486 | 1 | 4121 | Costo | 17622.15 | 2819.54 |  | 1879.58 | 220.28 | 18341.83 | 205 | 0072 - Banorte | PAGADO | 289 |  | 3001-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2884
N1192 | 2248 | 3002-015 | 4293 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 366 | VIGENTE | 279.7577 | WRAP 4 | NOMINA | 484 | 108 | 4122 | Costo | 7157.4 | 1145.18 |  | 763.46 | 89.47 | 7449.65 | 203 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 3002-015 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2423
N1193 | 2249 | 2902-017 | 4294 | 45350 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 363 | VIGENTE | 279.9529 | WRAP 4 | NOMINA | 481 | 105 | 4123 | Costo | 7157.4 | 1145.18 |  | 763.46 | 715.74 | 6823.38 | 200 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 2902-017 |  | 0 | [6 empty] | -44888.0471
N1194 | 2250 | 3002-003 | 4295 | 45654 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 365 | VIGENTE | 280.4065 | WRAP 4 | NOMINA | 483 | 107 | 4124 | Costo | 7157.4 | 1145.18 |  | 763.45 | 89.46 | 7449.67 | 202 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 289 |  | 3002-003 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5935
N1195 | 2251 | 3002-010 | 4296 | 45138 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 367 | VIGENTE | 280.4341 | WRAP 4 | NOMINA | 485 | 109 | 4124 | Costo | 7157.4 | 1145.18 |  | 763.45 | 89.46 | 7449.67 | 204 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 289 |  | 3002-010 |  | 0 | [6 empty] | -44887.5659
N1196 | 2252 | 3004-004 | 4297 | 9780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE | 280.6636 | WRAP 4 | NOMINA | 487 | 110 | 4125 | Costo | 19550 | 3128 |  | 2085.34 | 1955 | 18637.66 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 3004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3364
N1197 | 2253 | 3004-005 | 4298 | 9780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 368 | VIGENTE | 280.6523 | WRAP 4 | NOMINA | 487 | 110 | 4126 | Costo | 3258.32 | 521.33 |  | 347.56 | 325.83 | 3106.26 | 206 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 3004-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3477
N1198 | 2254 | 3601-005 | 4299 | 80301 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 372 | VIGENTE | 280.6442 | WRAP 4 | NOMINA | 491 | 114 | 4127 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 210 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 289 |  | 3601-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3558
N1199 | 2255 | 1403-086 | 4300 | 4100 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1018 | VIGENTE | 279.7724 | WRAP 4 | NOMINA | 1414 | 253 | 4128 | Costo | 84000 | 13440 |  | 8959.94 | 1050 | 87430.06 | 493 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 289 |  | 1403-086 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2276
N1200 | 2256 | 1403-023 | 4301 | 45609 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 530 | VIGENTE | 280.6386 | WRAP 4 | NOMINA | 754 | 160 | 4129 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 302 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1403-023 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3614
N1202 | 2258 | 1403-051 | 4302 | 45066 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1019 | VIGENTE | 280.6614 | WRAP 4 | NOMINA | 1415 | 254 | 4130 | Costo | 50400 | 8064 |  | 5376.01 | 630 | 52457.99 | 494 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 289 |  | 1403-051 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3386
N1203 | 2259 | 3416-004 | 4303 | 7269 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 209 | VIGENTE | 280.7609 | WRAP 4 | NOMINA | 274 | 74 | 4131 | Costo | 2000 | 0 |  | 0 | 200 | 1800 | 130 | 0127 - Azteca | PAGADO | 289 |  | 3416-004 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2391
N1207 | 2263 | 1411-033 | 4304 | 54160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1020 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1416 | 255 | 4132 | Costo | 4154 | 664.64 |  | 443.09 | 415.4 | 3960.15 | 495 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1411-033 |  | 0
N1208 | 2264 | 1411-038 | 4305 | 54160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1020 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1416 | 255 | 4133 | Costo | 7654 | 1224.64 |  | 816.43 | 765.4 | 7296.81 | 495 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1411-038 |  | 0
N1209 | 2265 | 1411-033 | 4306 | 54160 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1020 | VIGENTE |  | WRAP 4 | NOMINA | 1416 | 255 | 4134 | Costo | 8090 | 1294.4 |  | 862.94 | 809 | 7712.46 | 495 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 289 |  | 1411-033 |  | 0
PC248 | 2266 | 2485-003 | 4307 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 610 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 864 | 17 | 4135 | Costo | 2317.24 | 370.75 |  |  |  | 2687.99 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 273 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC248 | 2266 | 2485-003 | 4308 | 06060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1021 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1417 | 17 | 4136 | Costo | 1189.66 | 190.34 |  |  |  | 1380 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 199 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC248 | 2266 | 2485-003 | 4309 | 45050 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 840 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1163 | 17 | 4137 | Costo | 314.66 | 50.34 |  |  |  | 365 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 246 |  | 2485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC248 | 2266 | 2498-003 | 4310 | 21100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE | 283.7202 | WRAP 4 | PETTY CASH | 207 | 17 | 4138 | Costo | 1206.47 | 193.04 |  |  |  | 1399.51 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 283 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44884.2798
PC248 | 2266 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 592 | 17 | 522 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 276 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC248 | 2266 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1418 | 17 | 4139 | Costo | 250 |  |  |  |  | 250 | 103 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 281 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2494-071 | 4311 | 44290 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 619 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 874 | 17 | 4140 | Costo | 485 | 77.6 |  |  |  | 562.6 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 278 |  | 2494-071 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4312 | 5109 | 601 | General de Ley Personas Morales | 160 | VIGENTE | 278.726 | WRAP 4 | PETTY CASH | 213 | 17 | 4141 | Costo | 1982.75 | 317.26 |  |  |  | 2300.01 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 278 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44889.274
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4313 | 3660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1022 | VIGENTE | 281.7946 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1419 | 17 | 4142 | Costo | 1640 | 262.4 |  |  |  | 1902.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 281 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44886.2054
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4314 | 3660 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 1023 | VIGENTE | 282.4355 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1420 | 17 | 4143 | Costo | 980 | 156.8 |  |  |  | 1136.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.5645
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4315 | 9080 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE | 282.4655 | WRAP 4 | PETTY CASH | 79 | 17 | 4144 | Costo | 59.74 | 9.56 |  |  |  | 69.3 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.5345
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4316 | 11000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 224 | VIGENTE | 282.5539 | WRAP 4 | PETTY CASH | 290 | 17 | 4145 | Costo | 358.3 | 57.33 |  |  |  | 415.63 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.4461
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4317 | 6050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1024 | VIGENTE | 279.5916 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1421 | 17 | 4146 | Costo | 1040 | 166.4 |  |  |  | 1206.4 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44888.4084
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4318 | 3012 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE | 283.7321 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1422 | 17 | 4147 | Costo | 748.29 | 119.71 |  |  |  | 868 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 283 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44884.2679
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4319 | 3000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 249 | VIGENTE | 282.5662 | WRAP 4 | PETTY CASH | 326 | 17 | 4148 | Costo | 899.4 | 143.9 |  |  |  | 1043.3 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.4338
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4320 | 9089 | 601 | General de Ley Personas Morales | 56 | VIGENTE | 283.752 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1422 | 17 | 4149 | Costo | 851.73 | 136.27 |  |  |  | 988 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 283 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44884.248
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4321 | 6000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 314 | VIGENTE | 279.7646 | WRAP 4 | PETTY CASH | 419 | 17 | 4150 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44888.2354
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4322 | 6000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 314 | VIGENTE | 279.7674 | WRAP 4 | PETTY CASH | 419 | 17 | 4151 | Costo | 732.76 | 117.24 |  |  |  | 850 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44888.2326
PC249 | 2267 | 2498-003 | 4323 | 21100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE | 283.7208 | WRAP 4 | PETTY CASH | 207 | 17 | 4152 | Costo | 1206.47 | 193.04 |  |  |  | 1399.51 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 283 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44884.2792
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1423 | 17 | 4153 | Costo | 180 |  |  |  |  | 180 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1424 | 17 | 4154 | Costo | 790 |  |  |  |  | 790 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1425 | 17 | 4155 | Costo | 350 |  |  |  |  | 350 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 278 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1426 | 17 | 3055 | Costo | 132 |  |  |  |  | 132 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1426 | 17 | 3055 | Costo | 48 |  |  |  |  | 48 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 278 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 850 | 17 | 3055 | Costo | 95 |  |  |  |  | 95 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 278 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1427 | 17 | 3458 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1428 | 17 | 4156 | Costo | 261 |  |  |  |  | 261 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1418 | 17 | 4157 | Costo | 750 |  |  |  |  | 750 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 281 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2285-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1429 | 17 | 4158 | Costo | 600 |  |  |  |  | 600 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC249 | 2267 | 2498-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1418 | 17 | 4159 | Costo | 135 |  |  |  |  | 135 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC250 | 2268 | 2598-003 | 4324 | 1020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1025 | VIGENTE | 282.5635 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1430 | 17 | 4160 | Costo | 343.97 | 55.03 |  |  |  | 399 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.4365
PC250 | 2268 | 2598-003 | 4325 | 6000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1026 | VIGENTE | 282.8727 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1431 | 17 | 4161 | Costo | 2800 | 448 |  |  |  | 3248 | 147 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 2598-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44885.1273
PC251 | 2269 | 2385-003 | 4326 | 45019 | 601 | General de Ley Personas Morales | 721 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1004 | 17 | 4162 | Costo | 1670.26 | 267.24 |  |  |  | 1937.5 | 166 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 250 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC252 | 2270 | 2285-003 | 4327 | 45130 | 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | 1027 | VIGENTE | 281.4936 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1432 | 17 | 4163 | Costo | 47.02 | 7.52 |  |  |  | 54.54 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 281 |  | 2285-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44886.5064
PC253 | 2271 | 2385-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1433 | 17 | 4164 | Costo | 48.62 |  |  |  |  | 48.62 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 251 |  | 2385-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC253 | 2271 | 2494-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1434 | 17 | 4165 | Costo | 11410.79 |  |  |  |  | 11410.79 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 231 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC254 | 2272 | 2498-003 | 4328 | 21100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 156 | VIGENTE | 285.3812 | WRAP 4 | PETTY CASH | 207 | 17 | 4166 | Costo | 2533.88 | 405.42 |  |  |  | 2939.3 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 285 |  | 2498-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.6188
PC254 | 2272 | 2494-003 | 4329 | 45047 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1028 | VIGENTE | 285.6759 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1435 | 17 | 4167 | Costo | 1000 | 160 |  |  |  | 1160 | 101 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 285 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.3241
PC255 | 2273 | 3410-012 | 4330 | 53550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1029 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1436 | 17 | 4168 | Costo | 1549.14 | 247.86 |  |  |  | 1797 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3632-009 | 4331 | 50453 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1030 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1437 | 17 | 4169 | Costo | 595.28 | 92.7 |  |  |  | 687.98 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3629-006 | 4332 | 05120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 438 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 598 | 17 | 4170 | Costo | 58.62 | 9.38 |  |  |  | 68 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3629-006 | 4333 | 05120 | 601 | General de Ley Personas Morales | 438 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 598 | 17 | 4170 | Costo | 90.52 | 14.48 |  |  |  | 105 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3629-006 | 4334 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 424 | 17 | 4171 | Costo | 481.9 | 77.1 |  |  |  | 559 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3632-009 | 4335 | 50739 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1031 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1438 | 17 | 4172 | Costo | 623.33 | 97.03 |  |  |  | 720.36 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3629-006 | 4336 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 659 | 17 | 4171 | Costo | 106.9 | 17.1 |  |  |  | 124 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3410-012 | 4337 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1032 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1439 | 17 | 4173 | Costo | 929.31 | 148.69 |  |  |  | 1078 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 7080-003 | 4338 | 55248 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1033 | VIGENTE | 278.8907 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1440 | 17 | 4174 | Costo | 2570.56 | 411.29 |  |  |  | 2981.85 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 189 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44889.1093
PC255 | 2273 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1441 | 17 | 4175 | Costo | 1067 |  |  |  |  | 1067 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC255 | 2273 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1442 | 17 | 4176 | Costo | 1567.59 |  |  |  |  | 1567.59 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC256 | 2274 | 7230-001 | 4339 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 872 | VIGENTE | 282.5302 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1207 | 17 | 4177 | Costo | 2882.4 | 461.18 |  | 36.03 | 307.55 | 3000 | 148 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 311 |  | 7230-001 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  | SI | -44885.4698
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4340 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 901 | 17 | 4178 | Costo | 338.29 | 54.13 |  |  |  | 392.42 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4341 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 901 | 17 | 4179 | Costo | 78.51 | 12.56 |  |  |  | 91.07 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4342 | 45408 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1034 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1443 | 17 | 2210 | Costo | 51.65 | 8.26 |  |  |  | 59.91 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4343 | 45149 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1035 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1444 | 17 | 2211 | Costo | 77.52 | 12.4 |  |  |  | 89.92 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 188 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4344 | 45134 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1036 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1445 | 17 | 4178 | Costo | 310.29 | 49.65 |  |  |  | 359.94 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4345 | 44360 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1037 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1446 | 17 | 2211 | Costo | 188.09 | 30.09 |  |  |  | 218.18 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 249 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4346 | 45167 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1038 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1447 | 17 | 4180 | Costo | 68.94 | 11.03 |  |  |  | 79.97 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4347 | 45500 | 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | 1039 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1448 | 17 | 4180 | Costo | 77.57 | 12.41 |  |  |  | 89.98 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 280 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4348 | 09200 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1040 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1449 | 17 | 4179 | Costo | 87.96 | 14.07 |  |  |  | 102.03 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4349 | 1020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE | 285.6993 | WRAP 4 | PETTY CASH | 901 | 17 | 4178 | Costo | 336.18 | 53.79 |  |  |  | 389.97 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 402 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.3007
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4350 | 45070 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1041 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1450 | 17 | 4178 | Costo | 297.57 | 47.61 |  |  |  | 345.18 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 402 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4351 | 44410 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1042 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1451 | 17 | 2211 | Costo | 103.41 | 16.55 |  |  |  | 119.96 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4352 | 44860 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1043 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1452 | 17 | 2210 | Costo | 38.16 | 6.11 |  |  |  | 44.27 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4353 | 45180 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1044 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1453 | 17 | 4180 | Costo | 86.12 | 13.78 |  |  |  | 99.9 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 433 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4354 | 44320 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1045 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1454 | 17 | 2211 | Costo | 108.41 | 17.35 |  |  |  | 125.76 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4355 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 901 | 17 | 4178 | Costo | 229.62 | 36.74 |  |  |  | 266.36 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4356 | 54040 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1046 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1455 | 17 | 2211 | Costo | 112.05 | 17.93 |  |  |  | 129.98 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4357 | 44750 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1047 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1456 | 17 | 2211 | Costo | 292.55 | 46.81 |  |  |  | 339.36 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4358 | 45653 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1048 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1457 | 17 | 4179 | Costo | 104.47 | 16.72 |  |  |  | 121.19 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4359 | 45403 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1049 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1458 | 17 | 2211 | Costo | 224.97 | 36 |  |  |  | 260.97 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4360 | 04480 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1050 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1459 | 17 | 2210 | Costo | 51.69 | 8.27 |  |  |  | 59.96 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4361 | 44580 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1051 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1460 | 17 | 2211 | Costo | 163.71 | 26.19 |  |  |  | 189.9 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4362 | 45520 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1052 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1461 | 17 | 4180 | Costo | 77.56 | 12.41 |  |  |  | 89.97 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4363 | 01020 | 601 | General de Ley Personas Morales | 635 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 901 | 17 | 4180 | Costo | 86.16 | 13.79 |  |  |  | 99.95 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4364 | 57180 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1053 | VIGENTE | 285.5401 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1462 | 17 | 4178 | Costo | 200.46 | 32.07 |  |  |  | 232.53 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 403 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.4599
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4365 | 45130 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 649 | VIGENTE | 285.5405 | WRAP 4 | PETTY CASH | 915 | 17 | 4181 | Costo | 86.16 | 13.79 |  |  |  | 99.95 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 403 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.4595
PC257 | 2275 | 3904-003 | 4366 | 45130 | 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | 1054 | VIGENTE | 285.5394 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1463 | 17 | 4182 | Costo | 120.64 | 19.3 |  |  |  | 139.94 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 403 |  | 3904-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.4606
PC258 | 2276 | 3629-006 | 4367 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE | 285.7624 | WRAP 4 | PETTY CASH | 56 | 17 | 4183 | Costo | 1120.69 | 179.31 |  |  |  | 1300 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 403 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44882.2376
PC259 | 2277 | 3401-042 | 4368 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1055 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1464 | 17 | 4184 | Costo | 318.97 | 51.04 |  |  |  | 370.01 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 4369 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 575 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 573 | 17 | 4185 | Costo | 178.45 | 28.55 |  |  |  | 207 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3498-003 | 4370 | 45100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1056 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1465 | 17 | 4186 | Costo | 1706.41 | 73.59 |  |  |  | 1780 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 4371 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 122 | 17 | 4187 | Costo | 53.02 | 8.48 |  |  |  | 61.5 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 4372 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 122 | 17 | 4188 | Costo | 23.71 | 1.79 |  |  |  | 25.5 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 4373 | 45160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 91 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 122 | 17 | 4187 | Costo | 53.02 | 8.48 |  |  |  | 61.5 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3485-003 | 4374 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 380 | 17 | 4189 | Costo | 58.62 | 9.38 |  |  |  | 68 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3498-003 | 4375 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 380 | 17 | 4190 | Costo | 103.45 | 16.55 |  |  |  | 120 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3498-003 | 4376 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 380 | 17 | 4191 | Costo | 248.28 | 39.73 |  |  |  | 288.01 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3412-127 | 4377 | 44510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1057 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1466 | 17 | 4192 | Costo | 2155.17 | 344.83 |  |  |  | 2500 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 275 |  | 3412-127 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1467 | 17 | 3016 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1468 | 17 | 4193 | Costo | 328 |  |  |  |  | 328 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 210 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1469 | 17 | 1573 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 218 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1469 | 17 | 1573 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 266 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC259 | 2277 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1470 | 17 | 1573 | Costo | 30.74 |  |  |  |  | 30.74 | 226 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 272 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC260 | 2278 | 3498-003 | 4378 | 45130 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1058 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1471 | 17 | 4194 | Costo | 528.86 | 84.62 |  |  |  | 613.48 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 258 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC260 | 2278 | 3498-003 | 4379 | 44920 | 601 | General de Ley Personas Morales | 286 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 380 | 17 | 4195 | Costo | 159.05 | 25.45 |  |  |  | 184.5 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 265 |  | 3498-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC260 | 2278 | 3401-042 | 4380 | 44630 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1059 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 1472 | 17 | 4196 | Costo | 507.76 | 81.24 |  |  |  | 589 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 274 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC260 | 2278 | 3485-003 | 4381 | 45050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 57 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 79 | 17 | 4197 | Costo | 1463.79 | 234.21 |  |  |  | 1698 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 276 |  | 3485-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC260 | 2278 | 3401-042 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 584 | 17 | 1387 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 438 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 268 |  | 3401-042 |  | 0 |  |  | NO METER
PC261 | 2279 | 2494-003 | 4382 | 5000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1060 | VIGENTE | 286.7923 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1473 | 17 | 4198 | Costo | 400 | 64 |  |  |  | 464 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 286 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44881.2077
PC261 | 2279 | 2494-003 | 4383 | 5000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1060 | VIGENTE | 286.7902 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1473 | 17 | 4199 | Costo | 1600 | 256 |  |  |  | 1856 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 286 |  | 2494-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44881.2098
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4200 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 187 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4200 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4200 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4201 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4202 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4203 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4202 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3901-051 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4204 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 395 | 17 | 4205 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 395 | 17 | 4205 | Costo | 20 |  |  |  |  | 20 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1474 | 17 | 4206 | Costo | 630 |  |  |  |  | 630 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 311 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1474 | 17 | 4207 | Costo | 350 |  |  |  |  | 350 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 311 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7038-009 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 559 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 311 |  | 7038-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 69 | 17 | 4208 | Costo | 17 |  |  |  |  | 17 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 311 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC262 | 2280 | 3629-006 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 69 | 17 | 4209 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 403 |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC263 | 2281 | 7080-003 | 4384 | 2300 | 601 | General de Ley Personas Morales | 102 | VIGENTE | 286.6254 | WRAP 4 | PETTY CASH | 1475 | 17 | 4210 | Costo | 602.59 | 96.41 |  |  |  | 699 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 434 |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER |  |  |  | -44881.3746
PC263 | 2281 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1474 | 17 | 4211 | Costo | 609 |  |  |  |  | 609 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC264 | 2282 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1476 | 17 | 4212 | Costo | 300 |  |  |  |  | 300 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC264 | 2282 | 4180-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 176 | 17 | 4213 | Costo | 237 |  |  |  |  | 237 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC264 | 2282 | 7080-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 512 | 17 | 162 | Costo | 34.22 |  |  |  |  | 34.22 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC264 | 2282 | 2042-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1477 | 17 | 4214 | Costo | 635.25 |  |  |  |  | 635.25 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 2042-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC265 | 2283 | 7080-003 | 4385 | 06000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 274 | VIGENTE |  | WRAP 4 | PETTY CASH | 365 | 17 | 4215 | Costo | 765.96 | 122.55 |  |  |  | 888.51 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 7080-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC266 | 2284 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH | 1478 | 17 | 4216 | Balance | -26422.09 |  |  |  |  | -26422.09 | 104 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 289 |  | Balance |  | 0
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 4 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1479 |  | 4217 | Balance | -81118.58 |  |  | 0 |  | -81118.58 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
P033 | 190 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 4 | PROVEEDOR | 139 | 1 | 308 | Balance | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 64 | BANCO MIFEL | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
P035 | 245 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 4 | PROVEEDOR | 160 | 1 | 363 | Balance | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000 | 84 | BANCO AZTECA | PAGADO | 198 |  | Balance |  | 0
P045 | 271 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 4 | PROVEEDOR | 164 | 51 | 377 | Balance | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 87 | SCOTIABANK | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P051 | 287 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 4 | PROVEEDOR | 160 | 51 | 384 | Balance | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 84 | BANCO AZTECA | PAGADO | 203 |  | Balance |  | 0
P224 | 774 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 4 | PROVEEDORES | 625 | 51 | 1475 | Balance | -90400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90440 | 237 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 233 |  | Balance |  | 40
N1170 | 2226 | 2403-005 | 4386 | 09800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1061 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1480 | 256 | 4218 | Costo | 3900 | 624 |  | 416 | 390 | 3718 | 496 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 293 |  | 2403-005 |  | 0
N1201 | 2257 | 1403-023 | 4387 | 45609 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 530 | VIGENTE | 280.6431 | WRAP 5 | NOMINA | 754 | 160 | 4219 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 157.5 | 13114.5 | 302 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 1403-023 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3569
N1204 | 2260 | 1411-007 | 4388 | 01080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1062 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1481 | 257 | 4220 | Costo | 9154 | 1464.64 |  | 976.43 | 915.4 | 8726.81 | 497 | 0021 - HSBC | PAGADO | 293 |  | 1411-007 |  | 0
N1205 | 2261 | 1411-047 | 4389 | 01080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1062 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1481 | 257 | 4221 | Costo | 8936 | 1429.76 |  | 953.18 | 893.6 | 8518.98 | 497 | 0021 - HSBC | PAGADO | 293 |  | 1411-047 |  | 0
N1206 | 2262 | 1411-047 | 4390 | 01080 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1062 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1481 | 257 | 4222 | Costo | 11090 | 1774.4 |  | 1182.94 | 1109 | 10572.46 | 497 | 0021 - HSBC | PAGADO | 293 |  | 1411-047 |  | 0
P596 | 2263 | 2495-003 | 4391 | 45040 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 334 | VIGENTE | 289.5646 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 449 | 1 | 4223 | Costo | 35689.35 | 5710.3 |  | 3806.88 | 446.12 | 37146.65 | 132 | 0014 - Santander | PAGADO | 293 |  | 2495-003 |  | 0 | [6 empty] | -44878.4354
P597 | 2264 | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.2 | 156.2 |  | 0 |  | 1132.4 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
|  | 3091-003 | 4392 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 286.8324 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4224 | Costo | 976.19 | 156.19 |  | 0 |  | 1132.38 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 3091-003 |  | 0 | [6 empty] | -44881.1676
P598 | 2265 | 3407-007 | 4393 | 45138 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 909 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1482 | 1 | 3507 | Costo | 4200 | 672 |  | 448 | 420 | 4004 | 441 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 293 |  | 3407-007 |  | 0
N1210 | 2266 | 3683-127 | 4394 | 9200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE | 286.6366 | WRAP 5 | NOMINA | 266 | 66 | 4225 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 293 |  | 3683-127 |  | 0 | [6 empty] | -44881.3634
N1211 | 2267 | 3683-129 | 4395 | 9200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE | 286.6402 | WRAP 5 | NOMINA | 266 | 66 | 4226 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.68 | 0 | 10533.32 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 293 |  | 3683-129 |  | 0 | [6 empty] | -44881.3598
N1212 | 2268 | 2020-027 | 4396 | 45645 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 918 | VIGENTE | 280.7992 | WRAP 5 | NOMINA | 1280 | 223 | 4227 | Costo | 18000 | 2880 |  | 1920.6 | 225 | 18734.4 | 450 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 293 |  | 2020-027 |  | 0 | [6 empty] | -44887.2008
N1213 | 2269 | 2405-004 | 4397 | 45070 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 341 | VIGENTE | 278.744 | WRAP 5 | NOMINA | 458 | 83 | 4228 | Costo | 5880 | 940.8 |  | 627.2 | 73.5 | 6120.1 | 178 | 0072 - Banorte | PAGADO | 293 |  | 2405-004 |  | 0 | [6 empty] | -44889.256
N1214 | 2270 | 2206-017 | 4398 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE | 279.6391 | WRAP 5 | NOMINA | 148 | 40 | 4229 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 293 |  | 2206-017 |  | 0 | [6 empty] | -44888.3609
N1215 | 2271 | 2405-025 | 4399 | 45560 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1063 | VIGENTE | 280.9711 | WRAP 5 | NOMINA | 1483 | 258 | 4230 | Costo | 5880 | 940.8 |  | 627.2 | 73.5 | 6120.1 | 498 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 293 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44887.0289
N1216 | 2272 | 2707-025 | 4400 | 14430 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1064 | VIGENTE | 280.6919 | WRAP 5 | NOMINA | 1484 | 259 | 4231 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 150 | 1430 | 499 | 0127 - Azteca | PAGADO | 293 |  | 2707-025 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3081
N1217 | 2273 | 2911-003 | 4401 | 10900 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1065 | VIGENTE | 281.5696 | WRAP 5 | NOMINA | 1485 | 260 | 4232 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 500 | 0137 - Bancoppel | PAGADO | 293 |  | 2911-003 |  | 0 | [6 empty] | -44886.4304
P599 | 2274 | 2011-023 | 4402 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 285.5552 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4233 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 293 |  | 2011-023 |  | 0 | [6 empty] | -44882.4448
P600 | 2275 | 7008-003 | 4403 | 76220 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1066 | VIGENTE | 289.4742 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1486 | 1 | 4234 | Costo | 15300 | 2448 |  | 0 | 0 | 17748 | 501 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 293 |  | 7008-003 |  | 0 | [6 empty] | -44878.5258
P601 | 2276 | 1403-065 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1487 | 1 | 4235 | Costo | 13200 | 0 |  | 0 | 0 | 13200 | 502 | CITY NATIONAL BANK | PAGADO | 293 |  | 1403-065 |  | 0
|  | 1401-050 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1487 | 1 | 4236 | Costo | 88200 | 0 |  | 0 | 0 | 88200 | 502 | CITY NATIONAL BANK | PAGADO | 293 |  | 1401-050 |  | 0
N1218 | 2277 | 3442-007 | 4404 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1067 | VIGENTE | 279.8861 | WRAP 5 | NOMINA VIÁTICOS | 1488 | 261 | 4237 | Costo | 720 | 115.2 |  | 76.8 | 72 | 686.4 | 503 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 3442-007 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1139
N1219 | 2278 | 2403-022 | 4405 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1067 | VIGENTE | 279.8847 | WRAP 5 | NOMINA | 1488 | 261 | 4238 | Costo | 16000 | 2560 |  | 1706.68 | 1600 | 15253.32 | 503 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 2403-022 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1153
N1220 | 2279 | 2403-022 | 4406 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1067 | VIGENTE | 279.8799 | WRAP 5 | NOMINA | 1488 | 261 | 2872 | Costo | 1470 | 235.2 |  | 156.8 | 147 | 1401.4 | 503 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 2403-022 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1201
N1221 | 2280 | 2403-022 | 4407 | 45070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1067 | VIGENTE | 279.8825 | WRAP 5 | NOMINA | 1488 | 261 | 4239 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 503 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 2403-022 |  | 0 | [6 empty] | -44888.1175
N1222 | 2281 | 2707-025 | 4408 | 1730 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1068 | VIGENTE | 281.4117 | WRAP 5 | NOMINA | 1489 | 262 | 4240 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 150 | 1430 | 504 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 294 |  | 2707-025 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5883
N1223 | 2282 | 2020-027 | 4409 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE | 278.7627 | WRAP 5 | NOMINA | 717 | 122 | 4241 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.67 | 400 | 3813.33 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2020-027 |  | 0 | [6 empty] | -44889.2373
N1224 | 2283 | 2013-006 | 4410 | 1620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE | 286.6741 | WRAP 5 | NOMINA | 19 | 1 | 4242 | Costo | 18900 | 3024 |  | 2016.01 | 1890 | 18017.99 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2013-006 |  | 0 | [6 empty] | -44881.3259
N1225 | 2284 | 2013-006 | 4411 | 01620 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 15 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 19 | 1 | 4243 | Costo | 75600 | 12096 |  | 8064.04 | 7560 | 72071.96 | 15 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2013-006 |  | 0
N1226 | 2285 | 2014-005 | 4412 | 3023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE | 286.6815 | WRAP 5 | NOMINA | 27 | 5 | 4244 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 100 | 8326.67 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 296 |  | 2014-005 |  | 0 | [6 empty] | -44881.3185
N1227 | 2286 | 1222-009 | 4413 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 23 | 4 | 4245 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 1222-009 |  | 0
N1228 | 2287 | 2014-011 | 4414 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 197 | VIGENTE | 287.4705 | WRAP 5 | NOMINA | 262 | 62 | 4246 | Costo | 9000 | 1440 |  | 960 | 112.5 | 9367.5 | 118 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2014-011 |  | 0 | [6 empty] | -44880.5295
N1229 | 2288 | 3683-127 | 4415 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 266 | 66 | 4247 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 296 |  | 3683-127 |  | 0
N1230 | 2289 | 2014-016 | 4416 | 15000 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 855 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1189 | 211 | 4248 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 420 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 296 |  | 2014-016 |  | 0
N1231 | 2290 | 2020-027 | 4417 | 45110 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 493 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 717 | 122 | 4249 | Costo | 4000 | 640 |  | 426.67 | 400 | 3813.33 | 265 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2020-027 |  | 0
N1232 | 2291 | 2020-038 | 4418 | 95600 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 340 | VIGENTE | 279.4298 | WRAP 5 | NOMINA | 457 | 82 | 4250 | Costo | 1120.89 | 179.34 |  | 119.56 | 14.01 | 1166.66 | 177 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2020-038 |  | 0 | [6 empty] | -44888.5702
N1233 | 2292 | 2502-012 | 4419 | 45010 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1069 | VIGENTE | 288.5712 | WRAP 5 | NOMINA | 1490 | 263 | 4251 | Costo | 9800 | 1568 |  | 1045.34 | 122.5 | 10200.16 | 505 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 296 |  | 2502-012 |  | 0 | [6 empty] | -44879.4288
N1234 | 2293 | 2401-005 | 4420 | 4480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 66 | VIGENTE | 288.6533 | WRAP 5 | NOMINA | 89 | 26 | 4252 | Costo | 17850 | 2856 |  | 1904.01 | 223.13 | 18578.86 | 48 | 0014 - Santander | PAGADO | 296 |  | 2401-005 |  | 0 | [6 empty] | -44879.3467
N1235 | 2294 | 2405-025 | 4421 | 47480 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1070 | VIGENTE | 289.3996 | WRAP 5 | NOMINA | 1491 | 264 | 4253 | Costo | 8820 | 1411.2 |  | 940.8 | 110.25 | 9180.15 | 506 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2405-025 |  | 0 | [6 empty] | -44878.6004
N1236 | 2295 | 3442-007 | 4422 | 45647 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 192 | VIGENTE | 290.6533 | WRAP 5 | NOMINA VIÁTICOS | 257 | 57 | 4254 | Costo | 2120 | 339.2 |  | 226.13 | 212 | 2021.07 | 113 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 3442-007 |  | 0 | [6 empty] | -44877.3467
N1237 | 2296 | 5009-005 | 4423 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 154 | 46 | 4255 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 296 |  | 5009-005 |  | 0
N1238 | 2297 | 5010-005 | 4424 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 272 | 72 | 4256 | Costo | 22000 | 3520 |  | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 296 |  | 5010-005 |  | 0
N1239 | 2298 | 2902-011 | 4425 | 20348 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 362 | VIGENTE | 289.3857 | WRAP 5 | NOMINA | 480 | 104 | 4257 | Costo | 7157.4 | 1145.18 |  | 763.46 | 89.47 | 7449.65 | 199 | 0127 - Azteca | PAGADO | 296 |  | 2902-011 |  | 0 | [6 empty] | -44878.6143
N1240 | 2299 | 2911-003 | 4426 | 01710 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1071 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1492 | 265 | 4258 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 507 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2911-003 |  | 0
N1241 | 2300 | 2911-003 | 4427 | 01710 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1071 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1492 | 265 | 4259 | Costo | 2385.8 | 381.73 |  | 254.49 | 29.82 | 2483.22 | 507 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2911-003 |  | 0
N1242 | 2301 | 2805-019 | 4428 | 29060 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 520 | VIGENTE | 280.6983 | WRAP 5 | NOMINA | 744 | 150 | 4260 | Costo | 7500 | 1200 |  | 800 | 750 | 7150 | 292 | 0014 - Santander | PAGADO | 296 |  | 2805-019 |  | 0 | [6 empty] | -44887.3017
N1243 | 2302 | 2805-019 | 4429 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1072 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1493 | 266 | 4261 | Costo | 6000 | 960 |  | 640 | 75 | 6245 | 508 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 2805-019 |  | 0
N1244 | 2303 | 1404-005 | 4430 | 11410 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1073 | VIGENTE | 279.78 | WRAP 5 | NOMINA | 1494 | 267 | 4262 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 62.5 | 5204.16 | 509 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 296 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.22
N1245 | 2304 | 1404-005 | 4431 | 45117 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1074 | VIGENTE | 281.4098 | WRAP 5 | NOMINA | 1495 | 268 | 4263 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.5 | 62.5 | 5204 | 510 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 296 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44886.5902
N1246 | 2305 | 1404-005 | 4432 | 45110 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1075 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1496 | 269 | 4264 | Costo | 15000 | 2400 |  | 1600.05 | 187.5 | 15612.45 | 511 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 1404-005 |  | 0
N1247 | 2306 | 1404-005 | 4433 | 45040 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1076 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1497 | 270 | 4265 | Costo | 10570 | 1691.2 |  | 1127.47 | 1057 | 10076.73 | 512 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 296 |  | 1404-005 |  | 0
N1248 | 2307 | 1404-005 | 4434 | 14140 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1077 | VIGENTE | 279.4741 | WRAP 5 | NOMINA | 1498 | 271 | 4266 | Costo | 3600 | 576 |  | 384 | 45 | 3747 | 513 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44888.5259
N1249 | 2308 | 1410-008 | 4435 | 3440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 536 | VIGENTE | 278.8315 | WRAP 5 | NOMINA | 760 | 166 | 4267 | Costo | 25590 | 4094.4 |  | 2729.61 | 2559 | 24395.79 | 308 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 1410-008 |  | 0 | [6 empty] | -44889.1685
N1250 | 2309 | 1411-007 | 4436 | 7800 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1078 | VIGENTE | 285.8124 | WRAP 5 | NOMINA | 1499 | 272 | 4268 | Costo | 7154 | 1144.64 |  | 763.1 | 715.4 | 6820.14 | 514 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 1411-007 |  | 0 | [6 empty] | -44882.1876
N1251 | 2310 | 1411-047 | 4437 | 54170 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1079 | VIGENTE | 279.7467 | WRAP 5 | NOMINA | 1500 | 273 | 4269 | Costo | 15526 | 2484.16 |  | 1656.11 | 1552.6 | 14801.45 | 515 | 0127 - Azteca | PAGADO | 296 |  | 1411-047 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2533
N1252 | 2311 | 1411-058 | 4438 | 09070 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1080 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1501 | 274 | 4270 | Costo | 4154 | 664.64 |  | 443.09 | 415.4 | 3960.15 | 516 | 0127 - Azteca | PAGADO | 296 |  | 1411-058 |  | 0
N1253 | 2312 | 3145-016 | 4439 | 08700 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 790 | VIGENTE |  | WRAP 5 | NOMINA | 1093 | 202 | 4271 | Costo | 2500 | 400 |  | 266.67 | 31.25 | 2602.08 | 389 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 3145-016 |  | 0
N1254 | 2313 | 3102-003 | 4440 | 44960 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 264 | VIGENTE | 292.4362 | WRAP 5 | NOMINA | 475 | 1 | 4272 | Costo | 4333.33 | 693.33 |  | 462.22 | 433.33 | 4131.11 | 164 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 296 |  | 3102-003 |  | 0 | [6 empty] | -44875.5638
P602 | 2314 | 2080-003 | 4441 | 45402 | 621 | Incorporación Fiscal | 1081 | VIGENTE | 295.8558 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1502 | 1 | 4273 | Costo | 3431.66 | 549.07 |  | 366.16 | 0 | 3614.57 | 517 | 0030 - Del Bajio | PAGADO | 296 |  | 2080-003 |  | 0 | [6 empty] | -44872.1442
| 463 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 346 | 24 | 819 | Balance | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | 160 | SANTANDER | PAGADO | 219 |  | Balance |  | 0
| 464 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 329 | 24 | 1009 | Balance | -50000 | 0 |  | 0 | 0 | -50000 | 150 | BANORTE | PAGADO | 222 |  | Balance |  | 0
| 809 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | PROVEEDORES | 698 | 1 | 1626 | Balance | -159600 | 0 |  | 0 | 0 | -159600 | 247 | 0014 - Santander | PAGADO | 236 |  | Balance |  | 0
T8 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4274 | Balance | 1454966.6 | 0 |  | 0 | 0 | 1454966.6 | 35 | BANORTE | PAGADO | 294 |  | Balance |  | 0
T8.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 5 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4275 | Balance | 829657.08 | 0 |  | 0 | 0 | 829726.05 | 35 | BANORTE | PAGADO | 294 |  | Balance |  | -68.97
P603 | 2315 | 1401-064 | 4442 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1082 | VIGENTE | 293.6364 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1503 | 1 | 4276 | Costo | 96600 | 15456 |  | 0 | 0 | 112056 | 518 | SCOTIABANK | PAGADO | 296 |  | 1401-064 |  | 0 | [6 empty] | -44874.3636
P604 | 2316 | 6002-004 | 4443 | 11550 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1083 | VIGENTE | 293.499 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1504 | 1 | 4277 | Costo | 44100 | 7056 |  | 4704.0147 | 4410 | 42041.9853 | 519 | SCOTIABANK | PAGADO | 296 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44874.501
P605 | 2317 | 6002-004 | 4444 | 01780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1084 | VIGENTE | 293.6296 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1505 | 1 | 4277 | Costo | 44100 | 7056 |  | 4705.47 | 4410 | 42040.53 | 520 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 296 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44874.3704
P606 | 2318 | 5402-003 | 4445 | 51200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1085 | VIGENTE | 293.0127 | WRAP 5 | PROVEEDORES | 1506 | 1 | 4278 | Costo | 35000 | 5600 |  | 0 | 0 | 40600 | 521 | CITIBANAMEX | PAGADO | 296 |  | 5402-003 |  | 0 | [6 empty] | -44874.9873
PC267 | 2319 | 3412-138 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 815 | 17 | 4279 | Costo | 1317 |  |  |  |  | 1317 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 158 |  | 3412-138 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3632-009 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1507 | 17 | 4280 | Costo | 1872.53 |  |  |  |  | 1872.53 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 340 |  | 3632-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3410-012 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1508 | 17 | 4281 | Costo | 200 |  |  |  |  | 200 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 401 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3629-006 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1509 | 17 | 4282 | Costo | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3410-012 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 815 | 17 | 4283 | Costo | 500 |  |  |  |  | 500 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3901-049 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1510 | 17 | 4284 | Costo | 400 |  |  |  |  | 400 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3901-049 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1511 | 17 | 4285 | Costo | 1010 |  |  |  |  | 1010 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3410-012 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1512 | 17 | 4286 | Costo | 452 |  |  |  |  | 452 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 310 |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC267 | 2319 | 3410-012 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1513 | 17 | 4287 | Costo | 736.95 |  |  |  |  | 736.95 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0 |  |  | NO METER
PC268 | 2320 | 4180-003 | 4446 | 53550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1029 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 1436 | 17 | 4288 | Costo | 819.83 | 131.17 |  |  |  | 951 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC268 | 2320 | 4180-003 | 4447 | 53550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1029 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 1436 | 17 | 4288 | Costo | 1095.69 | 175.31 |  |  |  | 1271 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC268 | 2320 | 4180-003 | 3623 | [6 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH | 1436 | 17 | 4288 | Costo | 857 |  |  |  |  | 857 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 4180-003 |  | 0 |  |  | NO METER
PC269 | 2321 | 3901-049 | 130 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 4289 | Costo | 3338.24 | 354.25 |  |  |  | 3692.49 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 307 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC269 | 2321 | 3901-049 | 4448 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 4290 | Costo | 2434.81 | 292.1 |  |  |  | 2726.91 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC269 | 2321 | 3901-049 | 4449 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 4291 | Costo | 2699.89 | 298.25 |  |  |  | 2998.14 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC269 | 2321 | 3901-049 | 4450 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 4291 | Costo | 3972.13 | 457.6 |  |  |  | 4429.73 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 128 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC269 | 2321 | 3901-049 | 4451 | 66600 | 601 | General de Ley Personas Morales | 46 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 58 | 17 | 4292 | Costo | 6471.9 | 857.76 |  |  |  | 7329.66 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 219 |  | 3901-049 |  | 0 |  |  | NO METER
PC270 | 2322 | 1640-009 | 4452 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 4293 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC270 | 2322 | 1640-009 | 4453 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 136 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 178 | 17 | 4293 | Costo | 259.48 | 41.52 |  |  |  | 301 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0 |  |  | NO METER
PC271 | 2323 | 3629-006 | 4454 | 44610 | 601 | General de Ley Personas Morales | 319 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 424 | 17 | 4294 | Costo | 933.62 | 149.38 |  |  |  | 1083 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
PC271 | 2323 | 3629-006 | 4455 | 01219 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 469 | VIGENTE |  | WRAP 5 | PETTY CASH | 659 | 17 | 4294 | Costo | 229.32 | 36.68 |  |  |  | 266 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 |  |  | NO METER
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 5 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1514 |  | 4295 | Balance | -33895.41 |  |  | 0 |  | -33895.41 | [5 empty] | Balance |  | 0 |  |  | NO METER
|  | 7038-008 | [7 empty] | WRAP 5 | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 569.86 | 91.1776 |  | 0 |  | 661.0376 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
N1255 | 2324 | 2045-005 | 4456 | 10200 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 198 | VIGENTE |  | WRAP 6 | NOMINA | 263 | 63 | 4297 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 800 | 7626.67 | 119 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 299 |  | 2045-005 |  | 0
N1256 | 2325 | 2707-014 | 4457 | 44660 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 769 | VIGENTE | 285.6679 | WRAP 6 | NOMINA | 1072 | 181 | 4298 | Costo | 10000 | 1600 |  | 1066.7 | 1000 | 9533.3 | 368 | 0014 - Santander | PAGADO | 300 |  | 2707-014 |  | 0 | [6 empty] | -44882.3321
N1257 | 2326 | 1404-005 | 4458 | 45030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1086 | VIGENTE | 280.688 | WRAP 6 | NOMINA | 1515 | 275 | 4299 | Costo | 4285 | 685.6 |  | 457.07 | 53.56 | 4459.97 | 522 | 0072 - Banorte | PAGADO | 300 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44887.312
N1258 | 2327 | 2206-017 | 4459 | 45019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 110 | VIGENTE | 296.0573 | WRAP 6 | NOMINA | 148 | 40 | 4300 | Costo | 2940 | 470.4 |  | 313.6 | 36.75 | 3060.05 | 72 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 300 |  | 2206-017 |  | 0 | [6 empty] | -44871.9427
N1259 | 2328 | 1413-032 | 4460 | 66630 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1087 | VIGENTE | 295.584 | WRAP 6 | NOMINA | 1516 | 276 | 4301 | Costo | 3300 | 528 |  | 352 | 41.25 | 3434.75 | 523 | 0036 - Inbursa | PAGADO | 300 |  | 1413-032 |  | 0 | [6 empty] | -44872.416
N1260 | 2329 | 3002-016 | 4461 | 56610 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1088 | VIGENTE | 297.3987 | WRAP 6 | NOMINA | 1517 | 277 | 4302 | Costo | 4771.6 | 763.46 |  | 508.97 | 59.65 | 4966.44 | 524 | 0127 - Azteca | PAGADO | 300 |  | 3002-016 |  | 0 | [6 empty] | -44870.6013
N1261 | 2330 | 4180-003 | 4462 | 76908 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1089 | VIGENTE | 279.7421 | WRAP 6 | NOMINA | 1518 | 278 | 4303 | Costo | 1500 | 240 |  | 160 | 150 | 1430 | 525 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 303 |  | 4180-003 |  | 0 | [6 empty] | -44888.2579
N1262 | 2331 | 1403-065 | 4463 | 45417 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1090 | VIGENTE | 282.3575 | WRAP 6 | NOMINA | 1519 | 279 | 4304 | Costo | 52800 | 8448 |  | 5632.02 | 5280 | 50335.98 | 526 | 0014 - Santander | PAGADO | 303 |  | 1403-065 |  | 0 | [6 empty] | -44885.6425
N1263 | 2332 | 1411-007 | 4464 | 3440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1091 | VIGENTE | 281.3255 | WRAP 6 | NOMINA | 1520 | 280 | 4305 | Costo | 4154 | 664.64 |  | 443.09 | 415.4 | 3960.15 | 527 | 0127 - Azteca | PAGADO | 303 |  | 1411-007 |  | 0 | [6 empty] | -44886.6745
N1264 | 2333 | 1411-007 | 4465 | 3440 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1091 | VIGENTE | 281.3272 | WRAP 6 | NOMINA | 1520 | 280 | 4306 | Costo | 4154 | 664.64 |  | 443.09 | 415.4 | 3960.15 | 527 | 0127 - Azteca | PAGADO | 303 |  | 1411-007 |  | 0 | [6 empty] | -44886.6728
N1265 | 2334 | 3145-025 | 4466 | 54614 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 358 | VIGENTE | 300.4156 | WRAP 6 | NOMINA | 476 | 100 | 4307 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 62.5 | 5204.16 | 195 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 3145-025 |  | 0 | [6 empty] | -44867.5844
N1266 | 2335 | 3101-013 | 4467 | 3100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 776 | VIGENTE | 300.7045 | WRAP 6 | NOMINA VIÁTICOS | 1079 | 188 | 4308 | Costo | 6480 | 1036.8 |  | 691.2 | 648 | 6177.6 | 375 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 3101-013 |  | 0 | [6 empty] | -44867.2955
N1267 | 2336 | 3003-023 | 4468 | 14108 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 371 | VIGENTE | 301.6867 | WRAP 6 | NOMINA | 490 | 113 | 4309 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.33 | 62.5 | 5204.17 | 209 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 3003-023 |  | 0 | [6 empty] | -44866.3133
N1268 | 2337 | 3683-127 | 4469 | 9200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE | 299.7016 | WRAP 6 | NOMINA VIÁTICOS | 266 | 66 | 4310 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 303 |  | 3683-127 |  | 0 | [6 empty] | -44868.2984
N1269 | 2338 | 1204-006 | 4470 | 4210 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 16 | VIGENTE | 300.5176 | WRAP 6 | NOMINA | 21 | 2 | 4311 | Costo | 3750 | 600 |  | 400 | 375 | 3575 | 16 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 1204-006 |  | 0 | [6 empty] | -44867.4824
N1270 | 2339 | 1202-006 | 4471 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE | 300.6376 | WRAP 6 | NOMINA | 13 | 20 | 4312 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 1202-006 |  | 0 | [6 empty] | -44867.3624
N1271 | 2340 | 2014-005 | 4472 | 3023 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 21 | VIGENTE | 301.3808 | WRAP 6 | NOMINA | 27 | 5 | 4313 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.33 | 100 | 8326.67 | 21 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 303 |  | 2014-005 |  | 0 | [6 empty] | -44866.6192
N1272 | 2341 | 1403-072 | 4473 | 3520 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1092 | VIGENTE | 300.7544 | WRAP 6 | NOMINA VIÁTICOS | 1521 | 281 | 4314 | Costo | 20000 | 3200 |  | 2133.34 | 2000 | 19066.66 | 528 | 0127 - Azteca | PAGADO | 303 |  | 1403-072 |  | 0 | [6 empty] | -44867.2456
N1273 | 2342 | 1403-072 | 4474 | 3520 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1092 | VIGENTE | 300.7484 | WRAP 6 | NOMINA | 1521 | 281 | 4315 | Costo | 8400 | 1344 |  | 896 | 840 | 8008 | 528 | 0127 - Azteca | PAGADO | 303 |  | 1403-072 |  | 0 | [6 empty] | -44867.2516
P607 | 2343 | 3683-202 | 4475 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 301.4822 | WRAP 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4316 | Costo | 16925.03 | 2708 |  |  |  | 19633.03 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 303 |  | 3683-202 |  | 0 | [6 empty] | -44866.5178
P608 | 2344 | 1621-003 | 4476 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 214 | VIGENTE | 301.6971 | WRAP 6 | PROVEEDORES | 833 | 1 | 4317 | Costo | 510 | 81.6 |  |  |  | 591.6 | 135 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 303 |  | 1621-003 |  | 0 | [6 empty] | -44866.3029
P609 | 2345 | 3698-003 | 4477 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 301.7508 | WRAP 6 | PROVEEDORES | 343 | 1 | 4318 | Costo | 174781 | 27964.96 |  |  |  | 202745.96 | 25 | 0072 - Banorte | PAGADO | 303 |  | 3698-003 |  | 0 | [6 empty] | -44866.2492
P063 | 405 | Debtor |  | NA | NA | NA |  | NA |  | WRAP 6 | PROVEEDORES | 276 | 1 | 639 | Balance | -52500 | 0 |  | 0 | 0 | -52500 | 132 | SANTANDER | PAGADO | 210 |  | Balance |  | 0
P610 | 2346 | 2011-023 | 4478 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 5 | VIGENTE | 301.5894 | WRAP 6 | PROVEEDORES | 5 | 0 | 4319 | Costo | 11000 | 1760 |  | 0 | 0 | 12760 | 4 | MONEX | PAGADO | 303 |  | 2011-023 |  | 0 | [6 empty] | -44866.4106
P611 | 2347 | 2594-003 | 4479 | 01090 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1093 | VIGENTE | 302.5223 | WRAP 6 | PROVEEDORES | 1522 | 1 | 4320 | Costo | 135000 | 21600 |  | 0 | 0 | 156600 | 529 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 303 |  | 2594-003 |  | 0 | [6 empty] | -44865.4777
PC272 | 2348 | 3410-012 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 514 | 17 | 3820 | Costo | 68.5 |  |  |  |  | 68.5 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3410-012 |  | 0
PC272 | 2348 | 3901-051 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4321 | Costo | 895 |  |  |  |  | 895 | 167 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3901-051 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 48.08 |  |  |  |  | 48.08 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 189.77 |  |  |  |  | 189.77 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 279 |  | 3904-003 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 294.64 |  |  |  |  | 294.64 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 309 |  | 3904-003 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 160.06 |  |  |  |  | 160.06 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3904-003 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 187.78 |  |  |  |  | 187.78 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 341 |  | 3904-003 |  | 0
PC273 | 2349 | 3904-003 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 215 | 17 | 4322 | Costo | 126.48 |  |  |  |  | 126.48 | 227 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 372 |  | 3904-003 |  | 0
PC274 | 2350 | 3901-049 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 1511 | 17 | 4323 | Costo | 4724.37 |  |  |  |  | 4724.37 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 127 |  | 3901-049 |  | 0
PC274 | 2350 | 3901-051 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 661 | 17 | 4324 | Costo | 2150 |  |  |  |  | 2150 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 248 |  | 3901-051 |  | 0
PC274 | 2350 | 1640-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 1523 | 17 | 4325 | Costo | 3950 |  |  |  |  | 3950 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0
PC275 | 2351 | 3629-006 | 4480 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE | 299.5103 | WRAP 6 | PETTY CASH | 56 | 17 | 4326 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0 | [6 empty] | -44868.4897
PC276 | 2352 | 1640-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 4327 | Costo | 301 |  |  |  |  | 301 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0
PC276 | 2352 | 1640-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 4328 | Costo | 3318.34 |  |  |  |  | 3318.34 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0
PC276 | 2352 | 1640-009 | 689 | [6 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH | 178 | 17 | 4329 | Costo | 4318.34 |  |  |  |  | 4318.34 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1640-009 |  | 0
PC277 | 2353 | 3632-009 | 4481 | 6140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 | VIGENTE | 287 | WRAP 6 | PETTY CASH | 82 | 17 | 4330 | Costo | 128828.49 | 20143.24 | 2932.98 |  |  | 148971.73 |  | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0 | [6 empty] | -44881
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1524 |  | 4331 | Balance | -22732.36 |  |  | 0 |  | -22732.36 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | WRAP 6 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1524 |  | 4332 | Balance | -148971.73 |  |  | 0 |  | -148971.73 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0
N1274 | 2354 | 3683-127 | 4482 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE | 306.5523 | POST 1 | NOMINA | 266 | 66 | 4333 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 310 |  | 3683-127 |  | 0 | [6 empty] | -44861.4477
N1275 | 2355 | 3683-127 | 4483 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE | 306.5543 | POST 1 | NOMINA | 266 | 66 | 4334 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 310 |  | 3683-127 |  | 0 | [6 empty] | -44861.4457
N1276 | 2356 | 3101-005 | 4484 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE | 306.5162 | POST 1 | NOMINA | 153 | 45 | 4335 | Costo | 52500 | 8400 |  | 5600.02 | 656.25 | 54643.73 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 310 |  | 3101-005 |  | 0 | [6 empty] | -44861.4838
N1277 | 2357 | 3101-006 | 4485 | 52148 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 115 | VIGENTE | 306.5191 | POST 1 | NOMINA | 153 | 45 | 4336 | Costo | 100000 | 16000 |  | 10666.7 | 1250 | 104083.3 | 77 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 310 |  | 3101-006 |  | 0 | [6 empty] | -44861.4809
N1278 | 2358 | 1201-006 | 4486 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 13 | VIGENTE | 307.7981 | POST 1 | NOMINA | 17 | 120 | 4337 | Costo | 600560 | 96089.6 |  | 64059.9305 | 7507 | 729165.97 | 13 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 310 |  | 1201-006 |  | -104083.3005 | [6 empty] | -44860.2019
N1278 | 2358 | 1621-008 | 4486 | 01730 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 13 | VIGENTE | 307.7981 | POST 1 | NOMINA | 17 | 120 | 4337 | Costo | 100000 | 16000 |  | 10666.6995 | 1250 | 104083.3005 | [5 empty] | 1621-008 |  | 0 | [6 empty] | -44860.2019
N1279 | 2359 | 2020-047 | 4487 | 86150 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1094 | VIGENTE | 307.7087 | POST 1 | NOMINA | 1525 | 282 | 4338 | Costo | 8000 | 1280 |  | 853.34 | 800 | 7626.66 | 530 | 0044 - Scotiabank - Inverlat | PAGADO | 310 |  | 2020-047 |  | 0 | [6 empty] | -44860.2913
N1280 | 2360 | 5009-005 | 4488 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 308.6319 | POST 1 | NOMINA | 154 | 46 | 4339 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 310 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44859.3681
N1281 | 2361 | 1404-005 | 4489 | 45133 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1095 | VIGENTE | 308.5398 | POST 1 | NOMINA | 1526 | 283 | 4340 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 500 | 4766.66 | 531 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 310 |  | 1404-005 |  | 0 | [6 empty] | -44859.4602
P612 | 2362 | 3407-005 | 4490 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE | 308.6586 | POST 1 | PROVEEDORES | 1107 | 1 | 4341 | Costo | 4500 | 720 |  | 0 | 0 | 5220 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 313 |  | 3407-005 |  | 0 | [6 empty] | -44859.3414
| 2363 | 3410-012 | 4491 | 44160 | 601 | General de Ley Personas Morales | 803 | VIGENTE | 308.6603 | POST 1 | PROVEEDORES | 1107 | 1 | 4342 | Costo | 15800 | 2528 |  | 0 | 0 | 18328 | 404 | BANREGIO | PAGADO | 313 |  | 3410-012 |  | 0 | [6 empty] | -44859.3397
P613 | 2364 | 3902-008 | 4492 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 309.6447 | POST 1 | PROVEEDORES | 33 | 1 | 4343 | Costo | 3611.04 | 577.7664 |  | 0 | 0 | 4188.8064 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 313 |  | 3902-008 |  | 0 | [6 empty] | -44858.3553
| 2365 | 3903-029 | 4493 | 45110 | 601 | General de Ley Personas Morales | 24 | VIGENTE | 309.6486 | POST 1 | PROVEEDORES | 33 | 1 | 4344 | Costo | 114696.15 | 18351.384 |  | 0 | 0 | 133047.534 | 26 | SANTANDER | PAGADO | 313 |  | 3903-029 |  | 0 | [6 empty] | -44858.3514
P614 | 2366 | 1287-007 | 4494 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 306.7327 | POST 1 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4345 | Costo | 14440 | 2310.4 |  | 0 | 0 | 16750.4 | 532 | BANORTE | PAGADO | 313 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44861.2673
PC278 | 2367 | 3485-003 | 4495 | 44280 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1096 | VIGENTE | 287.9583 | POST 1 | PETTY CASH | 1527 | 17 | 4346 | Costo | 633.62 | 101.38 |  | 0 |  | 735 | 226 | EFECTIVALE | PAGADO | 287 |  | 3485-003 |  | 0 | [6 empty] | -44880.0417
PC279 | 2368 | 3412-115 | 4496 | 44100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1097 | VIGENTE | 297.4803 | POST 1 | PETTY CASH | 1528 | 17 | 4347 | Costo | 8620.71 | 1379.3 |  | 0 |  | 10000.01 | 438 | EFECTIVALE | PAGADO | 297 |  | 3412-115 |  | 0 | [6 empty] | -44870.5197
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 1 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1529 |  | 4348 | Balance | -10735.01 |  |  | 0 |  | -10735.01 |  |  |  | 212 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4497 | [6 empty] | POST 1 | DEV DE IVA | 1341 |  | 4349 | Balance | -10524.3103 | 1683.8897 |  | 0 |  | -8840.4207 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [7 empty] | POST 1 | DEV DE IVA | 1530 |  | 4350 | Balance | 200463.09 |  |  | 0 |  | 200463.09 | [5 empty] | Balance |  | 0
P615 | 2369 | 1287-007 | 4498 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4351 | Costo | 13600 | 2176 |  | 0 | 0 | 15776 | 532 | BANORTE | PAGADO | 316 |  | 1287-007 |  | 0
P616 | 2370 | 2485-004 | 4499 | 45147 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1098 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 1531 | 1 | 4352 | Costo | 4050 | 648 |  | 162 | 0 | 4536 | 533 | BANORTE | PAGADO | 316 |  | 2485-004 |  | 0
| 2371 | 2485-004 | 4500 | 45147 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1098 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 1531 | 1 | 4353 | Costo | 1500 | 240 |  | 60 | 0 | 1680 | 533 | BANORTE | PAGADO | 316 |  | 2485-004 |  | 0
N1282 | 2372 | 1222-009 | 4501 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 23 | 4 | 4354 | Costo | 40000 | 6400 |  | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 317 |  | 1222-009 |  | 0
N1283 | 2373 | 1202-006 | 4502 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 13 | 20 | 4355 | Costo | 67000 | 10720 |  | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 317 |  | 1202-006 |  | 0
N1284 | 2374 | 3403-005 | 4503 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 87 | 24 | 4356 | Costo | 12600 | 2016 |  | 1344 | 1260 | 12012 | 46 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 317 |  | 3403-005 |  | 0
P617 | 2375 | 3407-007 | 4504 | 44518 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 1099 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 1532 | 1 | 3503 | Costo | 18200 | 2912 |  | 1941.32 | 245 | 18925.68 | 534 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 320 |  | 3407-007 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 4505 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | POST 2 | PETTY CASH | 56 | 17 | 4357 | Costo | 517.24 | 82.76 |  |  |  | 600 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 4506 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | POST 2 | PETTY CASH | 56 | 17 | 4357 | Costo | 517.24 | 82.76 |  |  |  | 600 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 3629-006 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 4507 | 11529 | 601 | General de Ley Personas Morales | 45 | VIGENTE |  | POST 2 | PETTY CASH | 56 | 17 | 4357 | Costo | 862.07 | 137.93 |  |  |  | 1000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 3629-006 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH | 1533 | 17 | 3996 | Costo | 14 |  |  |  |  | 14 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH | 1534 | 17 | 3996 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 221 |  | 3629-006 |  | 0
PC280 | 2376 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH | 1534 | 17 | 3996 | Costo | 10 |  |  |  |  | 10 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 282 |  | 3629-006 |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1535 |  | 4358 | Balance | -2234 |  |  | 0 |  | -2234 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC281 | 2377 | Petty Cash & Floats | 4508 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH |  | 17 | 4359 | Balance | -6261 |  |  |  |  | -6261 | 225 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 314 |  | Balance |  | 0
N1285 | 2378 | 3683-129 | 4509 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 266 | 66 | 4360 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 324 |  | 3683-129 |  | 0
N1286 | 2379 | 3683-129 | 4510 | 09200 | 621 | Incorporación Fiscal | 201 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 266 | 66 | 4361 | Costo | 5000 | 800 |  | 533.34 | 0 | 5266.66 | 122 | 0127 - Azteca | PAGADO | 324 |  | 3683-129 |  | 0
N1287 | 2380 | 5009-005 | 4511 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 154 | 46 | 4362 | Costo | 44000 | 7040 |  | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 324 |  | 5009-005 |  | 0
P618 | 2381 | 1287-007 | 4512 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4363 | Costo | 13000 | 2080 |  | 0 | 0 | 15080 | 532 | BANORTE | PAGADO | 324 |  | 1287-007 |  | 0
P619 | 2383 | 1287-007 | 4513 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 328.6833 | POST 2 | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4364 | Costo | 13480 | 2156.8 |  | 0 | 0 | 15636.8 | 532 | BANORTE | PAGADO | 331 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44839.3167
T9 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | POST 2 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4365 | Balance | 449660.28 | 0 |  | 0 | 0 | 449660.28 | 35 | BANORTE | PAGADO | 324 |  | Balance |  | 0
T9.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | POST 2 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4366 | Balance | 226345.96 | 0 |  | 0 | 0 | 226345.96 | 35 | BANORTE | PAGADO | 324 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [7 empty] | POST 2 | DEV DE IVA | 1530 |  | 4367 | Balance | 631603.25 |  |  | 0 |  | 631603.25 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4514 | [6 empty] | POST 2 | DEV DE IVA | 1341 |  | 4368 | Balance | -33159.17 | 5305.47 |  | 0 |  | -27853.7 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC282 | 2382 | Petty Cash & Floats | 4515 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 2 | PETTY CASH | 82 | 17 | 4369 | Balance | 12500 |  |  |  |  | 12500 |  | SANTANDER | PAGADO | 330 |  | Balance |  | 0
PC282 | 2382 | 7038-009 | 4515 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH | 82 | 17 | 553 | Costo | 400 | 64 |  |  |  | 464 |  | SANTANDER | PAGADO | 330 |  | 7038-009 |  | 0
PC283 | 2386 | 7002-008 | 4516 | 01210 | 601 | General de Ley Personas Morales | 49 | VIGENTE |  | POST 2 | PETTY CASH | 1536 | 17 | 4370 | Costo | 4733 | 628 |  | 0 |  | 5361 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 318 |  | 7002-008 |  | 0
PC283 | 2386 | 7080-003 | 4517 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 2 | PETTY CASH | 801 | 17 | 4371 | Costo | 1403.87 | 224.63 |  | 0 |  | 1628.5 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 314 |  | 7080-003 |  | 0
PC284 | 2387 | 3632-009 | 4518 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 59 | VIGENTE |  | POST 2 | PETTY CASH | 82 | 17 | 4372 | Costo | 10367.12 | 1611.48 | 295.28 | 0 |  | 11683.32 |  | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 295.28
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1535 |  | 4358 | Balance | -6989.5 |  |  | 0 |  | -6989.5 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1535 |  | 4373 | Balance | -11978.6 |  |  | 0 |  | -11978.6 | [5 empty] | Balance |  | 0
P620 | 2384 | 2602-023 | 4519 | 11560 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1100 | VIGENTE |  | POST 2 | PROVEEDORES | 1537 | 1 | 4374 | Costo | 55000 | 8800 |  | 0 | 0 | 63800 | 535 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 334 |  | 2602-023 |  | 0
P621 | 2385 | 6001-005 | 4520 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1101 | VIGENTE | 330.527 | POST 2 | PROVEEDORES | 1538 | 1 | 4375 | Costo | 246400 | 39424 |  | 0 | 0 | 285824 | 536 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 334 |  | 6001-005 |  | 0 | [6 empty] | -44837.473
N1287 | 2388 | 5010-005 | 4521 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE |  | POST 2 | NOMINA | 272 | 72 | 4376 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.36 | 4400 | 41946.64 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 335 |  | 5010-005 |  | 0
PC285 | 2389 | 2080-003 | 661 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH |  | 17 | 4377 | Costo | 10376 |  |  | 0 |  | 10376 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 337 |  | 2080-003 |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1535 |  | 4358 | Balance | -10376 |  |  | 0 |  | -10376 |  |  |  | -45168 |  | Balance |  | 0
PC285 | 2389 | 3632-009 | 661 | [6 empty] | POST 2 | PETTY CASH |  | 17 | 4378 | Costo | 40 |  |  | 0 |  | 10376 |  | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 337 |  | 3632-009 |  | -10336
PC192 | 1606 | Debtor | [7 empty] | POST 2 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1535 |  | 4358 | Balance | -40 |  |  | 0 |  | -40 |  |  |  | -45168 |  | Balance |  | 0
P624 | 2392 | 1287-007 | 4522 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 342.5543 | POST 3 | PROVEEDORES | 1539 | 1 | 4379 | Costo | 13960 | 2233.6 |  | 0 | 0 | 16193.6 | 532 | BANORTE | PAGADO | 345 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44825.4457
P625 | 2393 | 3407-007 | 4523 | 44820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1102 | VIGENTE | 342.5085 | POST 3 | PROVEEDORES | 1540 | 1 | 4380 | Costo | 1150 | 184 |  | 122.6667 | 115 | 1096.3333 | 537 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 345 |  | 3407-007 |  | 0 | [6 empty] | -44825.4915
|  | 3407-012 | 4523 | 44820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1102 | VIGENTE | 342.5085 | POST 3 | PROVEEDORES | 1540 | 1 | 4380 | Costo | 2850 | 456 |  | 304.0001 | 285 | 2716.9999 | 537 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 345 |  | 3407-012 |  | 0 | [6 empty] | -44825.4915
|  | 3407-013 | 4523 | 44820 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1102 | VIGENTE | 342.5085 | POST 3 | PROVEEDORES | 1540 | 1 | 4380 | Costo | 5100 | 816 |  | 544.0002 | 510 | 4862.0098 | 537 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 345 |  | 3407-013 |  | -0.01 | [6 empty] | -44825.4915
N1288 | 2394 | 1202-006 | 4524 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE | 341.5381 | POST 3 | NOMINA | 13 | 20 | 4381 | Costo | 67000 | 10720 | 0 | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 345 |  | 1202-006 |  | 0 | [6 empty] | -44826.4619
N1289 | 2395 | 1222-009 | 4525 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE | 344.685 | POST 3 | NOMINA | 23 | 4 | 4382 | Costo | 40000 | 6400 | 0 | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 345 |  | 1222-009 |  | 0 | [6 empty] | -44823.315
N1290 | 2396 | 5009-005 | 4526 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 338.6103 | POST 3 | NOMINA | 154 | 46 | 4383 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 345 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44829.3897
N1291 | 2397 | 5009-005 | 4527 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 349.9381 | POST 3 | NOMINA | 154 | 46 | 4384 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 352 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44818.0619
N1292 | 2398 | 5010-005 | 4528 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 351.5171 | POST 3 | NOMINA | 272 | 72 | 4385 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.36 | 4400 | 41946.64 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 352 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44816.4829
P626 | 2399 | 1287-007 | 4529 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 348.6759 | POST 3 | PROVEEDORES | 1539 | 1 | 4386 | Costo | 4453.32 | 712.5312 |  | 0 | 0 | 5165.8512 | 532 | BANORTE | PAGADO | 352 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44819.3241
N1293 | 2400 | 1222-003 | 4530 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE | 356.7029 | POST 3 | NOMINA | 142 | 34 | 4387 | Costo | 10500 | 1680 | 0 | 1120 | 1050 | 10010 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 359 |  | 1222-003 |  | 0 | [6 empty] | -44811.2971
|  | 1222-004 | 4530 | 03100 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 104 | VIGENTE | 356.7029 | POST 3 | NOMINA | 142 | 34 | 4387 | Costo | 1500 | 240 | 0 | 160 | 150 | 1430 | 66 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 359 |  | 1222-004 |  | 0 | [6 empty] | -44811.2971
P627 | 2401 | 1287-007 | 4531 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 356.5931 | POST 3 | PROVEEDORES | 1539 | 1 | 4388 | Costo | 13480 | 2156.8 |  | 0 | 0 | 15636.8 | 532 | BANORTE | PAGADO | 359 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44811.4069
P628 | 2402 | 6001-005 | 4532 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1101 | VIGENTE | 358.4217 | POST 3 | PROVEEDORES | 1538 | 1 | 4389 | Costo | 246400 | 39424 |  | 0 | 0 | 285824 | 536 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 359 |  | 6001-005 |  | 0 | [6 empty] | -44809.5783
T10 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | POST 3 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4390 | Balance | 123514.11 | 0 |  | 0 | 0 | 123514.11 | 35 | BANORTE | PAGADO | 356 |  | Balance |  | 0
T10.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | POST 3 | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4391 | Balance | 20305.75 | 0 |  | 0 | 0 | 20305.75 | 35 | BANORTE | PAGADO | 356 |  | Balance |  | 0
PC286 | 2403 | Petty Cash & Floats | 4533 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 3 | PETTY CASH | 1541 | 17 | 4392 | Balance | 3900 |  |  | 0 |  | 3900 |  | SANTANDER | PAGADO | 363 |  | Balance |  | 0
PC286 | 2403 | 7038-009 | 4533 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 3 | PETTY CASH | 1541 | 17 | 4393 | Costo | 400 | 64 |  | 0 |  | 464 |  | SANTANDER | PAGADO | 363 |  | 7038-009 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | POST 3 |  | 1542 |  | 4394 | Costo | 116 |  |  | 0 |  | 116 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | POST 3 | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 1140 | 182.4 |  | 0 |  | 1322.4 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
PC287 | 2404 | 5024-003 | 4534 | [6 empty] | POST 3 | PETTY CASH | 1543 | 17 | 4395 | Costo | 15661.93 |  |  |  |  | 15661.93 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 5024-003 |  | 0
PC288 | 2405 | 3629-006 | 4535 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 3 | PETTY CASH | 1544 | 17 | 4396 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC288 | 2405 | 3629-006 | 4536 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 3 | PETTY CASH | 1545 | 17 | 4397 | Costo | 10.34 | 1.66 |  |  |  | 12 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO | 344 |  | 3629-006 |  | 0
PC289 | 2406 | 3629-006 | 4537 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | POST 3 | PETTY CASH | 1546 | 17 | 4396 | Costo | 1724.14 | 275.86 |  |  |  | 2000 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC289 | 2406 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 3 | PETTY CASH | 1547 | 17 | 1387 | Costo | 34.8 |  |  |  |  | 34.8 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC289 | 2406 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 3 | PETTY CASH | 40 | 17 | 4397 | Costo | 17 |  |  |  |  | 17 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC289 | 2406 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | POST 3 | PETTY CASH | 1548 | 17 | 4398 | Costo | 362.96 |  |  |  |  | 362.96 | 93 | EFECTIVALE | PAGADO | 162 |  | 3629-006 |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | POST 3 | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1549 |  | 4399 | Balance | -20088.69 |  |  | 0 |  | -20088.69 | [5 empty] | Balance |  | 0
P623 | 2391 | 5221-001 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 6 POST | PROVEEDORES | 1550 | 1 | 4400 | Costo | 6390 |  |  | 0 | 0 | 6390 | 538 | SABADELL | PAGADO | 338 |  | 5221-001 |  | 0
N1294 | 2407 | 5009-005 | 4538 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 363.6975 | Semana 15 y 16 Post | NOMINA | 154 | 46 | 4401 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 366 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44804.3025
P629 | 2408 | 1287-007 | 4539 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 363.4706 | 10 POST | PROVEEDORES | 1539 | 1 | 4402 | Costo | 13480 | 2156.8 | 0 | 0 | 0 | 15636.8 | 532 | BANORTE | PAGADO | 366 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44804.5294
P630 | 2409 | 6004-005 | 4540 | 03100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1103 | VIGENTE | 349.73 | 10 POST | PROVEEDORES | 1551 | 1 | 4403 | Costo | 4800 | 768 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 539 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 366 |  | 6004-005 |  | 0 | [6 empty] | -44818.27
P631 | 2410 | 7007-003 | 4541 | 01000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 14 | VIGENTE | 362.6887 | 10 POST | PROVEEDORES | 1552 | 1 | 4404 | Costo | 95000 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 110200 | 14 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 366 |  | 7007-003 |  | 0 | [6 empty] | -44805.3113
|  | 7007-004 | 4541 | 01000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 14 | VIGENTE | 362.6887 | 10 POST | PROVEEDORES | 1552 | 1 | 4404 | Costo | 677500 | 108400 | 0 | 0 | 0 | 785900 | 14 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 366 |  | 7007-004 |  | 0 | [6 empty] | -44805.3113
|  | 7007-005 | 4541 | 01000 | 601 | General de Ley Personas Morales | 14 | VIGENTE | 362.6887 | 10 POST | PROVEEDORES | 1552 | 1 | 4404 | Costo | 67500 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 14 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 366 |  | 7007-005 |  | 0 | [6 empty] | -44805.3113
P632 | 2411 | 3485-003 | 4542 | 44890 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 8 | VIGENTE | 352.3618 | 10 POST | PROVEEDORES | 11 | 1 | 3303 | Costo | 17785.03 | 2845.6048 | 0 | 1897.0858 | 1778.503 | 16955.046 | 6 | SANTANDER | PAGADO | 366 |  | 3485-003 |  | 0 | [6 empty] | -44815.6382
N1295 | 2412 | 1222-009 | 4543 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE | 369.6766 | 11 POST | NOMINA | 23 | 4 | 4405 | Costo | 40000 | 6400 | 0 | 4266.68 | 500 | 41633.32 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 373 |  | 1222-009 |  | 0 | [6 empty] | -44798.3234
N1296 | 2413 | 5010-005 | 4544 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 370.6758 | 11 POST | NOMINA | 272 | 72 | 4406 | Costo | 22000 | 3520 | 0 | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 373 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44797.3242
P633 | 2414 | 5221-001 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 11 POST | PROVEEDORES | 1553 | 1 | 4407 | Costo | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 | 540 | BANCO DO BRASIL | PAGADO | 373 |  | 5221-001 |  | 0
P634 | 2415 | 1287-007 | 4545 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 369.5808 | 11 POST | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4408 | Costo | 15766.62 | 2522.6592 | 0 | 0 | 0 | 18289.2792 | 532 | BANORTE | PAGADO | 373 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44798.4192
P635 | 2416 | 6149-003 | 4546 | 06140 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE | 369.7487 | 11 POST | PROVEEDORES | 1554 | 1 | 4409 | Costo | 110400 | 17664 | 0 | 0 | 0 | 128064 | 83 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 373 |  | 6149-003 |  | 0 | [6 empty] | -44798.2513
PC290 | 2417 | Petty Cash & Floats | 4547 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 1555 | 17 | 4410 | Balance | 2500 |  |  | 0 |  | 2500 |  | SANTANDER | PAGADO | 378 |  | Balance |  | 0
PC290 | 2417 | 7038-009 | 4547 | [6 empty] | 11 POST | PETTY CASH | 1555 | 17 | 395 | Costo | 400 | 64 |  | 0 |  | 464 |  | SANTANDER | PAGADO | 378 |  | 7038-009 |  | 0
P636 | 2417 | 1287-007 | 4548 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 377.4903 | 11 POST | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4411 | Costo | 9026.64 | 1444.2624 | 0 | 0 | 0 | 10470.9024 | 532 | BANORTE | PAGADO | 380 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44790.5097
P637 | 2418 | 7201-003 | 4549 | 11010 | 601 | General de Ley Personas Morales | 125 | VIGENTE | 377.622 | 11 POST | PROVEEDORES | 1556 | 1 | 1186 | Costo | 6248.5 | 962.64 | 232 | 0 | 0 | 7211.14 | 88 | BANAMEX | PAGADO | 380 |  | 7201-003 |  | 0 | [6 empty] | -44790.378
P638 | 2419 | 6002-004 | 4550 | 01780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1084 | VIGENTE | 378.6052 | 11 POST | PROVEEDORES | 1505 | 1 | 4412 | Costo | 44100 | 7056 | 0 | 4705.47 | 4410 | 42040.53 | 520 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 380 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44789.3948
P639 | 2420 | 6002-004 | 4551 | 11550 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1083 | VIGENTE | 378.4954 | 11 POST | PROVEEDORES | 1504 | 1 | 4412 | Costo | 44100 | 7056 | 0 | 4704.0147 | 4410 | 42041.9853 | 519 | SCOTIABANK | PAGADO | 380 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44789.5046
P640 | 2421 | 6004-003 | 4552 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1104 | VIGENTE | 371.6054 | 11 POST | PROVEEDORES | 1557 | 1 | 4413 | Costo | 118788 | 19006.08 | 0 | 0 | 0 | 137794.08 | 541 | BANAMEX | PAGADO | 380 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44796.3946
P641 | 2422 | 6004-003 | 4553 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1104 | VIGENTE | 378.6081 | 11 POST | PROVEEDORES | 1557 | 1 | 4414 | Costo | 59639.4 | 9542.304 | 0 | 0 | 0 | 69181.704 | 541 | BANAMEX | PAGADO | 380 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44789.3919
P642 | 2423 | 3407-013 | 4554 | 45186 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1105 | VIGENTE | 379.4161 | 11 POST | PROVEEDORES | 1558 | 1 | 4415 | Costo | 6300 | 1008 | 0 | 672.0021 | 630 | 6005.9979 | 537 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 384 |  | 3407-013 |  | 0 | [6 empty] | -44788.5839
N1297 | 2423 | 1643-003 | 4555 | 28019 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 793 | VIGENTE | 373.4475 | 11 POST | NOMINA | 1096 | 205 | 4416 | Costo | 220.84 | 35.33 | 0 | 23.56 | 2.76 | 229.85 | 392 | 0072 - Banorte | PAGADO | 380 |  | 1643-003 |  | 0 | [6 empty] | -44794.5525
N1298 | 2424 | 5009-005 | 4556 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 376.7371 | 11 POST | NOMINA | 154 | 46 | 4417 | Costo | 44000 | 7040 | 0 | 4693.34 | 550 | 45796.66 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 380 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44791.2629
N1299 | 2425 | 5010-005 | 4557 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 385.4122 | 11 POST | NOMINA | 272 | 72 | 4418 | Costo | 22000 | 3520 | 0 | 2346.68 | 2200 | 20973.32 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 387 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44782.5878
P642 | 2426 | 1287-007 | 4558 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 386.6474 | 11 POST | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4419 | Costo | 9026.64 | 1444.2624 | 0 | 0 | 0 | 10470.9024 | 532 | BANORTE | PAGADO | 387 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44781.3526
P643 | 2427 | 3485-003 | 4559 | 63157 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 64 | VIGENTE | 386.5298 | 11 POST | PROVEEDORES | 87 | 1 | 4420 | Costo | 23661.58 | 3785.8528 | 0 | 2523.9098 | 2366.158 | 22557.355 | 46 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 387 |  | 3485-003 |  | 0.01 | [6 empty] | -44781.4702
T11 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 11 POST | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4421 | Balance | 34334.48 | 0 |  | 0 | 0 | 34334.48 | 35 | BANORTE | PAGADO | 386 |  | Balance |  | 0
T11.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 11 POST | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4422 | Balance | 11276 | 0 |  | 0 | 0 | 11276 | 35 | BANORTE | PAGADO | 386 |  | Balance |  | 0
PC291 | 2428 | 3629-006 | 4560 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 40 | 17 | 4423 | Costo | 14.66 | 2.35 |  | 0 |  | 17.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 163 |  | 3629-006 |  | 0
PC291 | 2428 | 3629-006 | 4561 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 40 | 17 | 4423 | Costo | 14.66 | 2.35 |  | 0 |  | 17.01 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 163 |  | 3629-006 |  | 0
PC291 | 2428 | 3629-006 | 4562 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 1544 | 17 | 4396 | Costo | 862.07 | 137.93 |  | 0 |  | 1000 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC291 | 2428 | 3629-006 | 4563 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 1544 | 17 | 4396 | Costo | 1293.1 | 206.9 |  | 0 |  | 1500 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 366 |  | 3629-006 |  | 0
PC291 | 2428 | 5221-001 | 4564 | [5 empty] | 369 | 11 POST | PETTY CASH | 1559 | 17 | 4424 | Costo | 3900 |  |  | 0 |  | 3900 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 369 |  | 5221-001 |  | 0 | [6 empty] | -44799
PC291 | 2428 | 1643-003 | 689 | [6 empty] | 11 POST | PETTY CASH | 1548 | 17 | 4425 | Costo | 124.24 |  |  | 0 |  | 124.24 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1643-003 |  | 0
PC291 | 2428 | 1643-003 | 689 | [6 empty] | 11 POST | PETTY CASH | 1548 | 17 | 4425 | Costo | 89.94 |  |  | 0 |  | 89.94 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 1643-003 |  | 0
PC291 | 2428 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | 11 POST | PETTY CASH | 1560 | 17 | 4426 | Costo | 34.8 |  |  | 0 |  | 34.8 | 93 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC292 | 2429 | 3632-009 | 4565 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 495 | 17 | 4427 | Costo | 10207.16 | 1584.5 | 304.07 | 0 |  | 11791.66 |  |  | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | 11 POST | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1561 |  | 4428 | Balance | -6683 |  |  | 0 |  | -6683 | [5 empty] | Balance |  | 0
PC292 | 2429 | Petty Cash & Floats |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 495 | 17 | 4429 | Balance | -11791.66 |  |  | 0 |  | -11791.66 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | 11 POST | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 600 | 96 |  | 0 |  | 696 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
F14 | - | Income (Funding) | 4566 | [6 empty] | 11 POST | FONDEO | 28 |  | 4430 | Balance | 4075250 | 0 |  | 0 | 0 | 8697617 | 34 | - | PAGADO | 289 |  | Balance |  | 0
|  | 7003-004 | [7 empty] | 11 POST |  | 61 |  | 4431 | Costo | 4075250 |  |  | 0 |  | 4075250 | [5 empty] | 7003-004 |  | 0
P644 | 2430 | 1287-007 | 4567 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 23 | VIGENTE | 390.6752 | 14 POST | PROVEEDORES | 32 | 1 | 4432 | Costo | 13600 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 15776 | 532 | BANORTE | PAGADO | 393 |  | 1287-007 |  | 0 | [6 empty] | -44777.3248
PC293 | 2431 | Petty Cash & Floats | 4568 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 495 | 17 | 4433 | Balance | 4200 |  |  | 0 |  | 4200 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC293 | 2431 | 7038-009 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 495 | 17 | 360 | Costo | 400 | 64 |  | 0 |  | 464 |  |  | PAGADO |  |  | 7038-009 |  | 0
PC294 | 2432 | 3632-009 | 4569 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 495 | 17 | 4434 | Costo | 14452.18 | 2249.19 | 394.63 | 0 |  | 16701.37 |  | SANTANDER | PAGADO |  |  | 3632-009 |  | 0
PC292 | 2429 | Petty Cash & Floats |  | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | 11 POST | PETTY CASH | 495 | 17 | 4435 | Balance | -16701.37 |  |  | 0 |  | -16701.37 |  |  | PAGADO |  |  | Balance |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 4570 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 4423 | costo | 14.66 | 2.35 |  | 0 |  | 17.01 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 4571 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 40 | 17 | 4423 | costo | 14.66 | 2.35 |  | 0 |  | 17.01 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 4572 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 1544 | 17 | 4396 | costo | 1724.14 | 275.86 |  | 0 |  | 2000 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 376 |  | 3629-006 |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 4573 | #N/A | #N/A | #N/A | 36 | #N/A |  | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 1544 | 17 | 4396 | costo | 431.03 | 68.97 |  | 0 |  | 500 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 388 |  | 3629-006 |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 1562 | 17 | 1387 | costo | 34.8 |  |  | 0 |  | 34.8 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO |  |  | 3629-006 |  | 0
PC295 | 2433 | 3629-006 | 689 | [6 empty] | SEPTIEMBRE | PETTY CASH | 1563 | 17 | 1387 | costo | 34.8 |  |  | 0 |  | 34.8 | 542 | EFECTIVALE FINTECH | PAGADO | 253 |  | 3629-006 |  | 0
PC192 | 1606 | Petty Cash & Floats | [7 empty] | SEPTIEMBRE | PETTY CASH - COMPROBACIÓN | 1561 |  | 4436 | Balance | -2603.62 |  |  | 0 |  | -2603.62 | [5 empty] | Balance |  | 0
N1300 | 2434 | 5010-005 | 4574 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 401.6968 | OCTUBRE | NOMINA | 272 | 72 | 4437 | Costo | 11000 | 1760 | 0 | 1173.34 | 1100 | 10486.66 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 405 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44766.3032
N1301 | 2435 | 1222-009 | 4575 | 01780 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 18 | VIGENTE | 405.5771 | OCTUBRE | NOMINA | 23 | 4 | 4438 | Costo | 27500 | 4400 | 0 | 2933.34 | 343.75 | 28622.91 | 18 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 408 |  | 1222-009 |  | 0 | [6 empty] | -44762.4229
N1302 | 2436 | 5009-005 | 4576 | 06400 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 116 | VIGENTE | 406.5987 | OCTUBRE | NOMINA | 154 | 46 | 4439 | Costo | 55000 | 8800 | 0 | 5866.68 | 687.5 | 57245.82 | 78 | 0014 - Santander | PAGADO | 408 |  | 5009-005 |  | 0 | [6 empty] | -44761.4013
N1303 | 2437 | 5010-005 | 4577 | 04260 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 207 | VIGENTE | 408.4607 | OCTUBRE | NOMINA | 272 | 72 | 4440 | Costo | 16500 | 2640 | 0 | 1760.01 | 1650 | 15729.99 | 128 | 0002 - Banamex - Citibank | PAGADO | 408 |  | 5010-005 |  | 0 | [6 empty] | -44759.5393
P645 | 2438 | 1499-001 | 4578 | 44190 | 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | 454 | VIGENTE | 413.6968 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 630 | 1 | 4441 | Costo | 172069.028 | 21721.596 | 0 | 0 | 0 | 193790.624 | 242 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 419 |  | 1499-001 |  | 0 | [6 empty] | -44754.3032
P646 | 2439 | 6004-005 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1564 | 284 | 4442 | Costo | 142100 |  | 0 | 0 | 0 | 142796 | 543 | CITY NATIONAL BANK | PAGADO | 425 |  | 6004-005 |  | -696
P647 | 2440 | 6004-003 | 4579 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1104 | VIGENTE | 419.4526 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1557 | 284 | 4443 | Costo | 26432.76 | 4229.2416 | 0 | 0 | 0 | 30662.0016 | 541 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44748.5474
P648 | 2441 | 6004-003 | 4580 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1104 | VIGENTE | 419.4484 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1557 | 284 | 4444 | Costo | 118995 | 19039.2 | 0 | 0 | 0 | 138034.2 | 541 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44748.5516
P649 | 2442 | 6004-003 | 4581 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1106 | VIGENTE | 414.7666 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1565 | 284 | 4445 | Costo | 65645.25 | 10503.24 | 0 | 0 | 0 | 76148.49 | 544 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44753.2334
P650 | 2443 | 6004-003 | 4582 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1106 | VIGENTE | 414.7665 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1565 | 284 | 4446 | Costo | 139247.5 | 22279.6 | 0 | 0 | 0 | 161527.1 | 544 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44753.2335
P651 | 2444 | 6004-003 | 4583 | 06500 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1106 | VIGENTE | 414.7665 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1565 | 284 | 4447 | Costo | 13264.32 | 2122.2912 | 0 | 0 | 0 | 15386.6112 | 544 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44753.2335
P652 | 2445 | 6004-005 | 4584 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1107 | VIGENTE | 420.7136 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1566 | 284 | 4448 | Costo | 331632.32 | 53061.1712 | 0 | 0 | 0 | 384693.4912 | 545 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-005 |  | 0 | [6 empty] | -44747.2864
P653 | 2446 | 6004-004 | 4585 | 02060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1108 | VIGENTE | 408.5414 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1567 | 284 | 4449 | Costo | 68289.55 | 10926.328 | 0 | 0 | 0 | 79215.878 | 546 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44759.4586
P654 | 2447 | 6004-004 | 4586 | 02060 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1108 | VIGENTE | 411.8536 | OCTUBRE | PROVEEDORES | 1567 | 284 | 4449 | Costo | 9755.65 | 1560.904 | 0 | 0 | 0 | 11316.554 | 546 | CITIBANAMEX | PAGADO | 425 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44756.1464
|  | DEV IVA | [7 empty] | OCTUBRE | DEV DE IVA | 1530 |  | 4450 | Balance | 471974 |  |  | 0 |  | 471974 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4514 | [6 empty] | OCTUBRE | DEV DE IVA | 1530 |  | 4451 | Balance | 2582000.6 |  |  | 0 |  | 2582000.6 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | OCTUBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 600 | 96 |  | 0 |  | 696 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
T11 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | OCTUBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4421 | Balance | 26282.3366 | 0 |  | 0 | 0 | 34334.48 | [5 empty] | Balance |  | -8052.1434
T11.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | OCTUBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4422 | Balance | 17268.918 | 0 |  | 0 | 0 | 11276 | [5 empty] | Balance |  | 5992.918
|  | 3632-009 | 4587 | [6 empty] | OCTUBRE | PETTY CASH | 1568 |  | 4452 | Costo | 10324.11 | 1606.2 | 285.31 | 0 |  | 11930.31 | [5 empty] | 3632-009 |  | 0
|  | Petty Cash & Floats | [7 empty] | OCTUBRE | PETTY CASH | 1568 |  | 4453 | Balance | -11930.31 |  |  | 0 |  | -11930.31 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 1621-003 | [7 empty] | OCTUBRE | PROVEEDORES |  |  | 4454 | Costo | 10000 |  |  | 0 |  | 10000 | [5 empty] | 1621-003 |  | 0
|  | Debtor | [7 empty] | OCTUBRE | PROVEEDORES | 638 |  | 4454 | Balance | -10000 |  |  |  |  | -10000 | [5 empty] | Balance |  | 0
P655 | 2448 | 6004-004 | 4588 | 98068 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1109 | VIGENTE | 432.6459 | 17 POST | PROVEEDORES | 1569 | 284 | 4455 | Costo | 20090.8 | 3214.528 | 0 | 2143.0254 | 2009.08 | 19153.2226 | 547 | CITIBANAMEX | PAGADO | 439 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44735.3541
P656 | 2449 | 6004-003 | 4589 | 11650 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1110 | VIGENTE | 435.4689 | 17 POST | PROVEEDORES | 1570 | 284 | 4456 | Costo | 132010.45 | 21121.672 | 0 | 0 | 0 | 153132.122 | 548 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 439 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44732.5311
P657 | 2450 | 3412-003 | 4590 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1111 | VIGENTE | 441.4826 | 17 POST | PROVEEDORES | 1571 | 284 | 4457 | Costo | 14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668 | 549 | BANAMEX | PAGADO | 439 |  | 3412-003 |  | 0 | [6 empty] | -44726.5174
P658 | 2451 | 3412-003 | 4591 | 06100 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1111 | VIGENTE | 441.4836 | 17 POST | PROVEEDORES | 1571 | 284 | 4457 | Costo | 14668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14668 | 549 | BANAMEX | PAGADO | 439 |  | 3412-003 |  | 0 | [6 empty] | -44726.5164
P659 | 2452 | 6004-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 17 POST | PROVEEDORES | 1572 | 284 | 4458 | Costo | 260360.93 | 0 | 0 | 0 | 26035.93 | 234325 | 550 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | PAGADO | 439 |  | 6004-003 |  | 0
P660 | 2453 | 6004-003 | 4592 | 11520 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1112 | VIGENTE | 418.6868 | 17 POST | PROVEEDORES | 1573 | 284 | 4459 | Costo | 94424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94424 | 551 | SANTANDER | PAGADO | 439 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44749.3132
P661 | 2454 | 6001-005 | 4593 | 44200 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1101 | VIGENTE | 433.5329 | 17 POST | PROVEEDORES | 1538 | 284 | 4460 | Costo | 246400 | 39424 | 0 | 0 | 0 | 285824 | 536 | BBVA BANCOMER | PAGADO | 442 |  | 6001-005 |  | 0 | [6 empty] | -44734.4671
P662 | 2455 | 6004-003 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | 17 POST | PROVEEDORES | 1574 | 284 | 4461 | Costo | 15257.6 | 0 | 0 | 0 | 1525.64 | 13731.96 | 552 | WELLS FARGO BANK | PAGADO | 442 |  | 6004-003 |  | 0
|  | DEV IVA | [7 empty] | NOVIEMBRE | DEV DE IVA | 28 |  | 4462 | Balance | -3962708 |  |  | 0 |  | -3962708 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | OCTUBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 630 | 100.8 |  | 0 |  | 696 | [5 empty] | 7038-008 |  | 34.8
|  | 7038-008 | [7 empty] | OCTUBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 500 | 80 |  | 0 |  | 580 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | OCTUBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 630 | 100.8 |  | 0 |  | 730.8 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | OCTUBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 91.58 | 14.6528 |  | 0 |  | 106.2328 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | DEV IVA | 4594 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | NOVIEMBRE | DEV DE IVA | 1341 |  | 4451 | Balance | -135555.04 | 21688.81 |  | 0 |  | 157243.85 | [5 empty] | Balance |  | -271110.08
P663 | 2456 | 6004-005 | 4595 | 11550 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1113 | VIGENTE | 440.578 | 19 POST | PROVEEDORES | 1575 | 284 | 4463 | Costo | 30675 | 4908 | 0 | 0 | 0 | 35583 | 553 | INBURSA | PAGADO | 457 |  | 6004-005 |  | 0 | [6 empty] | -44727.422
P664 | 2457 | 6004-004 | 4596 | 31124 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1114 | VIGENTE | 435.536 | 19 POST | PROVEEDORES | 1576 | 284 | 4464 | Costo | 273638.25 | 43782.12 | 0 | 0 | 0 | 317420.37 | 554 | BANKOOL | PAGADO | 457 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44732.464
P665 | 2458 | 6004-004 | 4597 | 06050 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1115 | VIGENTE | 449.6401 | 19 POST | PROVEEDORES | 1577 | 284 | 4465 | Costo | 101943.5 | 16310.96 | 0 | 0 | 0 | 118254.46 | 555 | HSBC | PAGADO | 457 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44718.3599
P666 | 2459 | 6004-004 | 4598 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1116 | VIGENTE | 442.4799 | 19 POST | PROVEEDORES | 1578 | 284 | 4466 | Costo | 103012.5 | 16482 | 0 | 0 | 0 | 119494.5 | 556 | CITIBANAMEX | PAGADO | 457 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44725.5201
P667 | 2460 | 6004-004 | 4599 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1116 | VIGENTE | 442.48 | 19 POST | PROVEEDORES | 1578 | 284 | 4467 | Costo | 82410 | 13185.6 | 0 | 0 | 0 | 95595.6 | 556 | CITIBANAMEX | PAGADO | 457 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44725.52
P668 | 2461 | 6004-004 | 4600 | 11590 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1116 | VIGENTE | 448.5423 | 19 POST | PROVEEDORES | 1578 | 284 | 4468 | Costo | 70646.8 | 11303.488 | 0 | 0 | 0 | 81950.288 | 556 | CITIBANAMEX | PAGADO | 457 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44719.4577
T12 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | OCTUBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4469 | Balance | 11733.37 | 0 |  | 0 | 0 | 11733.37 | 35 | BANORTE | PAGADO | 449 |  | Balance |  | 0
T12.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | OCTUBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4470 | Balance | 3781.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3781.25 | 35 | BANORTE | PAGADO | 449 |  | Balance |  | 0
|  | 5221-001 | 4601 | [8 empty] | 1579 |  | 4471 | Costo | 4200 |  |  | 0 |  | 4200 | [5 empty] | 5221-001 |  | 0
|  | Petty Cash & Floats | [9 empty] | 1580 |  | 4436 | Balance | -4200 |  |  | 0 |  | -4200 | [5 empty] | Balance |  | 0
P669 | 2462 | 6004-003 | 4602 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1117 | VIGENTE | 439.0422 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1581 | 284 | 4472 | Costo | 251665 | 40266.4 | 0 | 0 | 0 | 291931.4 | 557 | CITIBANAMEX | PAGADO | 471 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44728.9578
P670 | 2463 | 6004-004 | 4603 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1117 | VIGENTE | 439.0421 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1581 | 284 | 4473 | Costo | 120799.2 | 19327.872 | 0 | 0 | 0 | 140127.072 | 557 | CITIBANAMEX | PAGADO | 471 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44728.9579
P671 | 2464 | 6004-003 | 4604 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1117 | VIGENTE | 439.0423 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1581 | 284 | 4474 | Costo | 80532.8 | 12885.248 | 0 | 0 | 0 | 93418.048 | 557 | CITIBANAMEX | PAGADO | 471 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44728.9577
P672 | 2465 | 6004-003 | 4605 | 11510 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1117 | VIGENTE | 439.0423 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1581 | 284 | 4475 | Costo | 80532.8 | 12885.248 | 0 | 0 | 0 | 93418.048 | 557 | CITIBANAMEX | PAGADO | 471 |  | 6004-003 |  | 0 | [6 empty] | -44728.9577
P673 | 2466 | 6004-004 | 4606 | 66224 | 601 | General de Ley Personas Morales | 1118 | VIGENTE | 463.4907 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1582 | 284 | 4476 | Costo | 67609.93 | 10817.5888 | 0 | 0 | 0 | 78427.5188 | 558 | AFIRME | PAGADO | 471 |  | 6004-004 |  | 0 | [6 empty] | -44704.5093
P674 | 2467 | 6004-005 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1583 | 284 | 4477 | Costo | 39569.35 | 0 | 0 | 0 | 3956.85 | 35612.5 | 559 | WELLS FARGO BANK | PAGADO | 468 |  | 6004-005 |  | 0
P675 | 2468 | 6004-004 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1584 | 284 | 4478 | Costo | 90444.35 | 0 | 0 | 0 | 9044.35 | 81400 | 560 | CITIZENS BUSINESS BANK | PAGADO | 468 |  | 6004-004 |  | 0
P676 | 2469 | 6004-004 |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1585 | 284 | 4479 | Costo | 244200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244200 | 561 | SANTANDER ESPAÑA | PAGADO | 468 |  | 6004-004 |  | 0
P677 | 2470 | 6002-004 | 4607 | 11550 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1083 | VIGENTE | 464.7404 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1586 | 1 | 4480 | Costo | 58800 | 9408 | 0 | 6272.0196 | 5880 | 56055.9804 | 519 | SCOTIABANK | PAGADO | 471 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44703.2596
P678 | 2471 | 6136-009 | 4608 | 44150 | 601 | General de Ley Personas Morales | 121 | VIGENTE | 467.6945 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 159 | 1 | 4481 | Costo | 727850 | 116456 | 0 | 0 | 0 | 844306 | 562 | BANORTE | PAGADO | 471 |  | 6136-009 |  | 0 | [6 empty] | -44700.3055
N1304 | 2472 | 1202-006 | 4609 | 16030 | 626 | Régimen Simplificado de Confianza | 10 | VIGENTE | 463.5234 | NOVIEMBRE | NOMINA | 13 | 20 | 4482 | Costo | 67000 | 10720 | 0 | 7146.68 | 837.5 | 69735.82 | 9 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 474 |  | 1202-006 |  | 0 | [6 empty] | -44704.4766
P679 | 2473 | 6002-004 | 4610 | 01780 | 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | 1084 | VIGENTE | 464.8424 | NOVIEMBRE | PROVEEDORES | 1505 | 1 | 4480 | Costo | 58800 | 9408 | 0 | 6273.96 | 5880 | 56054.04 | 520 | 0012 - BBVA Bancomer | PAGADO | 475 |  | 6002-004 |  | 0 | [6 empty] | -44703.1576
F15 | - | Income (Funding) | 4611 | 01730 | 616 | Sin obligaciones fiscales | 0 | VIGENTE | 462.6846 | NOVIEMBRE | FONDEO | 28 | 18 | 1425 | Balance | 2176887.63 | 0 |  | 0 | 0 | 2176887.63 | 34 | - | PAGADO | 462 |  | Balance |  | 0 | [6 empty] | -44705.3154
T13 | - | Impuestos Pagados (IVA) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NOVIEMBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4483 | Balance | 2143.03 | 0 |  | 0 | 0 | 2143.03 | 35 | BANORTE | PAGADO | 476 |  | Balance |  | 0
T13.1 | - | Impuestos Pagados (ISR) |  | NA | NA | NA |  | NA |  | NOVIEMBRE | TRASPASO A CP | 61 | 0 | 4484 | Balance | 2009.08 | 0 |  | 0 | 0 | 2009.08 | 35 | BANORTE | PAGADO | 476 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4612 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | NOVIEMBRE | DEV DE IVA | 1341 |  | 4485 | Balance | -31107.8155 | 4977.2505 |  | 0 |  | -26130.5651 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [7 empty] | NOVIEMBRE |  | 28 |  | 4485 | Balance | -556445 |  |  | 0 |  | -556445 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [7 empty] | NOVIEMBRE | DEV DE IVA | 1530 |  | 4486 | Balance | 592529.82 |  |  | 0 |  | 592529.82 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4613 |  |  | General de Ley Personas Morales |  |  |  | NOVIEMBRE | DEV DE IVA | 1341 |  | 4487 | Balance | -24778.63 | 3964.58 |  | 0 |  | -20814.05 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | NOVIEMBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 1800 | 288 |  | 0 |  | 2088 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | 7038-008 | [7 empty] | NOVIEMBRE | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 500 | 80 |  | 0 |  | 580 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 71 |  | 156 | Costo | 56.79 |  |  |  |  | 56.79 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 72 |  | 157 | Costo | 101.7 |  |  |  |  | 101.7 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 73 |  | 158 | Costo | 82.5 |  |  |  |  | 82.5 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 74 |  | 159 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 75 |  | 160 | Costo | 82.14 |  |  |  |  | 82.14 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 76 |  | 161 | Costo | 83.52 |  |  |  |  | 83.52 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 77 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 77 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 4488 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-014 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 22 |  | 230 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 3401-014 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 106 |  | 231 | Costo | 165 |  |  |  |  | 165 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-024 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 107 |  | 232 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 3401-024 |  | 0
|  | 3401-024 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 107 |  | 233 | Costo | 750 |  |  |  |  | 750 | [5 empty] | 3401-024 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 108 |  | 231 | Costo | 144 |  |  |  |  | 144 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 84.6 |  |  |  |  | 84.6 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 56.475 |  |  |  |  | 56.475 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 86.175 |  |  |  |  | 86.175 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-014 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 22 |  | 230 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 3401-014 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 106 |  | 231 | Costo | 165 |  |  |  |  | 165 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-024 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 107 |  | 232 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 3401-024 |  | 0
|  | 3401-024 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 107 |  | 233 | Costo | 750 |  |  |  |  | 750 | [5 empty] | 3401-024 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 108 |  | 231 | Costo | 144 |  |  |  |  | 144 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 84.6 |  |  |  |  | 84.6 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 56.475 |  |  |  |  | 56.475 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 3401-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 109 |  | 234 | Costo | 86.175 |  |  |  |  | 86.175 | [5 empty] | 3401-012 |  | 0
|  | 2495-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 112 |  | 238 | Costo | 325.38 |  |  |  |  | 325.38 | [5 empty] | 2495-003 |  | 0
|  | 3401-024 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 107 |  | 239 | Costo | 780 |  |  |  |  | 780 | [5 empty] | 3401-024 |  | 0
|  | 1426-008 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 176 |  | 401 | Costo | 6.9 |  |  |  |  | 6.9 | [5 empty] | 1426-008 |  | 0
|  | 1426-008 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 177 |  | 401 | Costo | 36.6 |  |  |  |  | 36.6 | [5 empty] | 1426-008 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 77 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 187 |  |  | Costo | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 187 |  |  | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 187 |  |  | Costo | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 187 |  |  | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 188 |  |  | Costo | 12.9 |  |  |  |  | 12.9 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 189 |  |  | Costo | 29.64 |  |  |  |  | 29.64 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 189 |  |  | Costo | 32.76 |  |  |  |  | 32.76 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 77 |  |  | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 1426-008 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 214 |  | 473 | Costo | 10.233 |  |  |  |  | 10.233 | [5 empty] | 1426-008 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 474 | Costo | 154.014 |  |  |  |  | 154.014 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 475 | Costo | 160.935 |  |  |  |  | 160.935 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 479 | Costo | 26.4 |  |  |  |  | 26.4 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 480 | Costo | 104.973 |  |  |  |  | 104.973 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 481 | Costo | 119.967 |  |  |  |  | 119.967 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 4180-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 216 |  | 482 | Costo | 1060.671 |  |  |  |  | 1060.671 | [5 empty] | 4180-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 483 | Costo | 109.617 |  |  |  |  | 109.617 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 483 | Costo | 48.861 |  |  |  |  | 48.861 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 506 | Costo | 177.243 |  |  |  |  | 177.243 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1640-005 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 222 |  | 507 | Costo | 6432.489 |  |  |  |  | 6432.489 | [5 empty] | 1640-005 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 231 |  | 520 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 232 |  | 521 | Costo | 54.81 |  |  |  |  | 54.81 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 233 |  | 522 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 234 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 240 |  | 532 | Costo | 10.176 |  |  |  |  | 10.176 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 241 |  | 533 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 291 |  | 522 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 234 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 302 |  | 693 | Costo | 48 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 303 |  | 694 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 234 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 316 |  | 725 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 317 |  | 726 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 366 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 3401-022 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 4489 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-022 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 522 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 394 |  | 905 | Costo | 34.5 |  |  |  |  | 34.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 906 | Costo | 356.4 |  |  |  |  | 356.4 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 906 | Costo | 145.8 |  |  |  |  | 145.8 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 396 |  | 907 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 397 |  | 908 | Costo | 47.1 |  |  |  |  | 47.1 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 398 |  | 905 | Costo | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 399 |  | 905 | Costo | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 398 |  | 905 | Costo | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 400 |  | 909 | Costo | 510 |  |  |  |  | 510 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 401 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 402 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 403 |  | 905 | Costo | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 176 |  | 1220 | Costo | 86.1 |  |  |  |  | 86.1 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7050-005 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 513 |  | 1221 | Costo | 840.003 |  |  |  |  | 840.003 | [5 empty] | 7050-005 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.26 |  |  |  |  | 10.26 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 176 |  | 1220 | Costo | 166.2 |  |  |  |  | 166.2 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 516 |  | 1238 | Costo | 215.7 |  |  |  |  | 215.7 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 517 |  | 1239 | Costo | 11.4 |  |  |  |  | 11.4 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 517 |  | 1239 | Costo | 102 |  |  |  |  | 102 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 528 |  | 1255 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 529 |  | 1255 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 530 |  | 1255 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 528 |  | 1255 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 529 |  | 1255 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 530 |  | 1255 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 522 |  | 905 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 542 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 543 |  | 522 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 548 |  | 1287 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-035 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 558 |  | 1315 | Costo | 182.4 |  |  |  |  | 182.4 | [5 empty] | 2494-035 |  | 0
|  | 2494-035 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 558 |  | 1316 | Costo | 1170.3 |  |  |  |  | 1170.3 | [5 empty] | 2494-035 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 559 |  | 1317 | Costo | 9.6 |  |  |  |  | 9.6 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-035 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 1318 | Costo | 176.4 |  |  |  |  | 176.4 | [5 empty] | 2494-035 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 522 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 522 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 580 |  | 1383 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 581 |  | 1383 | Costo | 6.207 |  |  |  |  | 6.207 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 582 |  | 1384 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 580 |  | 1385 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 580 |  | 1385 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 583 |  | 1386 | Costo | 44.514 |  |  |  |  | 44.514 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 584 |  | 1387 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 585 |  | 1388 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 586 |  | 1389 | Costo | 21.6 |  |  |  |  | 21.6 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 587 |  | 1388 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 588 |  | 1390 | Costo | 44.1 |  |  |  |  | 44.1 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 125 |  | 1391 | Costo | 50.4 |  |  |  |  | 50.4 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 589 |  | 1392 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 589 |  | 1393 | Costo | 81 |  |  |  |  | 81 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 590 |  | 1394 | Costo | 27.6 |  |  |  |  | 27.6 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 591 |  | 1395 | Costo | 51 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 588 |  | 1396 | Costo | 13.8 |  |  |  |  | 13.8 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 583 |  | 1397 | Costo | 22.8 |  |  |  |  | 22.8 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 592 |  | 1398 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1399 | Costo | 102.315 |  |  |  |  | 102.315 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1400 | Costo | 10.233 |  |  |  |  | 10.233 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1401 | Costo | 257.694 |  |  |  |  | 257.694 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 592 |  | 1398 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1399 | Costo | 102.315 |  |  |  |  | 102.315 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1400 | Costo | 10.233 |  |  |  |  | 10.233 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 1426-010 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 593 |  | 1401 | Costo | 257.694 |  |  |  |  | 257.694 | [5 empty] | 1426-010 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 601 |  | 1419 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 602 |  | 1419 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 603 |  | 1419 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 604 |  | 1419 | Costo | 20.4 |  |  |  |  | 20.4 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 605 |  | 1420 | Costo | 922.5 |  |  |  |  | 922.5 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 599 |  | 1421 | Costo | 75.45 |  |  |  |  | 75.45 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 606 |  | 1422 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 607 |  | 1423 | Costo | 131.7 |  |  |  |  | 131.7 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 636 |  | 1503 | Costo | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 637 |  | 1504 | Costo | 170.1 |  |  |  |  | 170.1 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 1621-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 638 |  | 1505 | Costo | 900 |  |  |  |  | 900 | [5 empty] | 1621-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 639 |  | 1506 | Costo | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 642 |  | 1522 | Costo | 360 |  |  |  |  | 360 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1487-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 643 |  | 1522 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 1487-003 |  | 0
|  | 1621-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 638 |  | 1523 | Costo | 2100 |  |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 1621-003 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 644 |  | 1524 | Costo | 1620 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 645 |  | 1524 | Costo | 330 |  |  |  |  | 330 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7230-001 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 650 |  | 1532 | Costo | 13.125 |  |  |  |  | 13.125 | [5 empty] | 7230-001 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 214 |  | 1545 | Costo | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 653 |  | 1546 | Costo | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 655 |  | 1212 | Costo | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7038-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 1547 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 184 |  | 1005 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 1426-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 663 |  | 1563 | Costo | 530.1 |  |  |  |  | 530.1 | [5 empty] | 1426-003 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 664 |  | 1564 | Costo | 51 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 664 |  | 1564 | Costo | 51 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 665 |  | 1564 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 604 |  | 1564 | Costo | 20.4 |  |  |  |  | 20.4 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 666 |  | 1564 | Costo | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 601 |  | 1564 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3442-040 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 667 |  | 1564 | Costo | 30.9 |  |  |  |  | 30.9 | [5 empty] | 3442-040 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 669 |  | 1565 | Costo | 299.43 |  |  |  |  | 299.43 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 670 |  | 1566 | Costo | 1154.4 |  |  |  |  | 1154.4 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 671 |  | 1567 | Costo | 539.7 |  |  |  |  | 539.7 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 670 |  | 1568 | Costo | 751.74 |  |  |  |  | 751.74 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 670 |  | 1569 | Costo | 448.5 |  |  |  |  | 448.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 672 |  | 1570 | Costo | 2563.8 |  |  |  |  | 2563.8 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 674 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 675 |  | 905 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 674 |  | 905 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 676 |  | 1572 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 677 |  | 1573 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 678 |  | 1574 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 674 |  | 905 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 687 |  | 1599 | Costo | 48 |  |  |  |  | 48 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 688 |  | 1600 | Costo | 47.1 |  |  |  |  | 47.1 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 689 |  | 1601 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 690 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 691 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 692 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 692 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 1602 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 1603 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 690 |  | 1620 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 696 |  | 1620 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 522 |  | 1621 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 779 |  | 1620 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 804 |  | 905 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 522 |  | 905 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 805 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 806 |  | 905 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 807 |  | 905 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 804 |  | 905 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 522 |  | 905 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 805 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 806 |  | 905 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 807 |  | 905 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 184 |  | 1972 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 184 |  | 1972 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 810 |  | 1973 | Costo | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 184 |  | 1972 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 184 |  | 1972 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 810 |  | 1973 | Costo | 5.4 |  |  |  |  | 5.4 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 2623-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 815 |  | 1991 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 2623-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3632-019 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 73 |  | 1992 | Costo | 139.5 |  |  |  |  | 139.5 | [5 empty] | 3632-019 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 74 |  | 1993 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 74 |  | 1993 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3632-019 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 816 |  | 1992 | Costo | 117 |  |  |  |  | 117 | [5 empty] | 3632-019 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 654 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7050-005 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 817 |  | 1994 | Costo | 256.95 |  |  |  |  | 256.95 | [5 empty] | 7050-005 |  | 0
|  | 3632-019 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 814 |  | 1992 | Costo | 11.7 |  |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 3632-019 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 818 |  | 1995 | Costo | 95.7 |  |  |  |  | 95.7 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 846 |  | 2086 | Costo | 18.105 |  |  |  |  | 18.105 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 26.1 |  |  |  |  | 26.1 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 22.5 |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 847 |  | 2087 | Costo | 26.1 |  |  |  |  | 26.1 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 848 |  | 2087 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 849 |  | 2087 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 850 |  | 2087 | Costo | 25.5 |  |  |  |  | 25.5 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 851 |  | 2087 | Costo | 18.9 |  |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 852 |  | 2088 | Costo | 45 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2494-031 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 867 |  | 2143 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 2494-031 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 122 |  | 2178 | Costo | 15.6 |  |  |  |  | 15.6 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 881 |  | 2179 | Costo | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 884 |  | 2186 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 891 |  | 2205 | Costo | 18.6 |  |  |  |  | 18.6 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 892 |  | 2205 | Costo | 18.6 |  |  |  |  | 18.6 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 604 |  | 2205 | Costo | 20.4 |  |  |  |  | 20.4 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 893 |  | 2205 | Costo | 31.5 |  |  |  |  | 31.5 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 74 |  | 1993 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 894 |  | 1212 | Costo | 19.5 |  |  |  |  | 19.5 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 895 |  | 2206 | Costo | 273 |  |  |  |  | 273 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 896 |  | 2206 | Costo | 6.75 |  |  |  |  | 6.75 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 888 |  | 2206 | Costo | 41.7 |  |  |  |  | 41.7 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 2270 | Costo | 50.7 |  |  |  |  | 50.7 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 930 |  | 2271 | Costo | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 679 |  | 2072 | Costo | 61.554 |  |  |  |  | 61.554 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 679 |  | 2075 | Costo | 50.688 |  |  |  |  | 50.688 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 69 |  | 2397 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-063 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 122 |  | 2405 | Costo | 44.85 |  |  |  |  | 44.85 | [5 empty] | 2494-063 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 522 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 984 |  | 2444 | Costo | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 522 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 992 |  | 2465 | Costo | 36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 993 |  | 522 | Costo | 9.267 |  |  |  |  | 9.267 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 522 |  | 2466 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 696 |  | 522 | Costo | 8.85 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1002 |  | 2497 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1020 |  | 2558 | Costo | 13.5 |  |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1021 |  | 905 | Costo | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1022 |  | 2559 | Costo | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1023 |  | 2560 | Costo | 24.6 |  |  |  |  | 24.6 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1022 |  | 2559 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1024 |  | 2497 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1025 |  | 2561 | Costo | 71.997 |  |  |  |  | 71.997 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1024 |  | 2497 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1024 |  | 2497 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1026 |  | 2562 | Costo | 121.5 |  |  |  |  | 121.5 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1027 |  | 2562 | Costo | 81.9 |  |  |  |  | 81.9 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1028 |  | 2563 | Costo | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1029 |  | 2497 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1030 |  | 905 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 402 |  | 905 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 586 |  | 2623 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1046 |  | 2624 | Costo | 22.17 |  |  |  |  | 22.17 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1047 |  | 2625 | Costo | 122.4 |  |  |  |  | 122.4 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-017 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1046 |  | 277 | Costo | 9.27 |  |  |  |  | 9.27 | [5 empty] | 3401-017 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 586 |  | 2623 | Costo | 19.2 |  |  |  |  | 19.2 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 586 |  | 2626 | Costo | 16.8 |  |  |  |  | 16.8 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1048 |  | 2627 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1049 |  | 2628 | Costo | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1050 |  | 2629 | Costo | 540 |  |  |  |  | 540 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3416-015 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 2939 | Costo | 19.5 |  |  |  |  | 19.5 | [5 empty] | 3416-015 |  | 0
|  | 3416-015 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 2939 | Costo | 82.428 |  |  |  |  | 82.428 | [5 empty] | 3416-015 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1125 |  | 2940 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1126 |  | 2941 | Costo | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 74 |  | 2942 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7050-005 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 817 |  | 2943 | Costo | 255 |  |  |  |  | 255 | [5 empty] | 7050-005 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1131 |  | 2954 | Costo | 28.8 |  |  |  |  | 28.8 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1131 |  | 2954 | Costo | 29.325 |  |  |  |  | 29.325 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1132 |  | 2955 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 1643-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 2956 | Costo | 53.37 |  |  |  |  | 53.37 | [5 empty] | 1643-003 |  | 0
|  | 1643-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 2956 | Costo | 23.982 |  |  |  |  | 23.982 | [5 empty] | 1643-003 |  | 0
|  | 7038-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1143 |  | 2995 | Costo | 21.6 |  |  |  |  | 21.6 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 513 |  | 2996 | Costo | 555 |  |  |  |  | 555 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1131 |  | 2997 | Costo | 20.1 |  |  |  |  | 20.1 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1131 |  | 2997 | Costo | 20.025 |  |  |  |  | 20.025 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 691 |  | 162 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1131 |  | 2997 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 2494-047 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 3015 | Costo | 11.7 |  |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 2494-047 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 542 |  | 3016 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1149 |  | 3017 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1149 |  | 3018 | Costo | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1150 |  | 3019 | Costo | 11.4 |  |  |  |  | 11.4 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 3016 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1151 |  | 3020 | Costo | 79.2 |  |  |  |  | 79.2 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1156 |  | 3055 | Costo | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1157 |  | 3056 | Costo | 23.4 |  |  |  |  | 23.4 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1158 |  | 3055 | Costo | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1167 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1168 |  | 3089 | Costo | 25.5 |  |  |  |  | 25.5 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 2494-071 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1169 |  | 3090 | Costo | 21 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 2494-071 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 375 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3091 | Costo | 24.408 |  |  |  |  | 24.408 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3092 | Costo | 35.979 |  |  |  |  | 35.979 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 691 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1217 |  | 1387 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 586 |  | 3356 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-017 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1046 |  | 277 | Costo | 6.57 |  |  |  |  | 6.57 | [5 empty] | 3401-017 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 125 |  | 1391 | Costo | 29.4 |  |  |  |  | 29.4 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-017 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1046 |  | 277 | Costo | 12.12 |  |  |  |  | 12.12 | [5 empty] | 3401-017 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1218 |  | 3357 | Costo | 35.4 |  |  |  |  | 35.4 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1223 |  | 1387 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1224 |  | 3370 | Costo | 8.1 |  |  |  |  | 8.1 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 587 |  | 3371 | Costo | 37.5 |  |  |  |  | 37.5 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 775 |  | 2606 | Costo | 68.1 |  |  |  |  | 68.1 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-017 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1225 |  | 279 | Costo | 36 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 3401-017 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 588 |  | 3372 | Costo | 17.7 |  |  |  |  | 17.7 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 588 |  | 1396 | Costo | 24.9 |  |  |  |  | 24.9 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 588 |  | 1395 | Costo | 23.7 |  |  |  |  | 23.7 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1226 |  | 1396 | Costo | 16.5 |  |  |  |  | 16.5 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3485-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1227 |  | 3373 | Costo | 27 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 3485-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1233 |  | 3394 | Costo | 57.6 |  |  |  |  | 57.6 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-017 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1046 |  | 277 | Costo | 20.55 |  |  |  |  | 20.55 | [5 empty] | 3401-017 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1234 |  | 3395 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1235 |  | 1389 | Costo | 11.1 |  |  |  |  | 11.1 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1236 |  | 3396 | Costo | 39 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1234 |  | 3395 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1234 |  | 3397 | Costo | 9 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 2494-027 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1240 |  | 3417 | Costo | 145.8 |  |  |  |  | 145.8 | [5 empty] | 2494-027 |  | 0
|  | 2494-027 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1241 |  | 3418 | Costo | 99 |  |  |  |  | 99 | [5 empty] | 2494-027 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1244 |  | 522 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1245 |  | 3055 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1246 |  | 3055 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1246 |  | 3055 | Costo | 33 |  |  |  |  | 33 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 3438 | Costo | 72.3 |  |  |  |  | 72.3 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 3438 | Costo | 21.6 |  |  |  |  | 21.6 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1249 |  | 3439 | Costo | 273 |  |  |  |  | 273 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 805 |  | 3055 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1256 |  | 3055 | Costo | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2494-027 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1257 |  | 3476 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2494-027 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3477 | Costo | 26.97 |  |  |  |  | 26.97 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-027 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 3478 | Costo | 507.6 |  |  |  |  | 507.6 | [5 empty] | 2494-027 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 3492 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 136 |  | 3493 | Costo | 1510.8 |  |  |  |  | 1510.8 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1260 |  | 905 | Costo | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1260 |  | 905 | Costo | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1260 |  | 905 | Costo | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1261 |  | 905 | Costo | 14.7 |  |  |  |  | 14.7 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1262 |  | 905 | Costo | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 592 |  | 3496 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1260 |  | 905 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 592 |  | 3496 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1263 |  | 3497 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 3496 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 9.048 |  |  |  |  | 9.048 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1266 |  | 1939 | Costo | 174 |  |  |  |  | 174 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1265 |  | 3501 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2385-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1307 |  | 3736 | Costo | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | 2385-003 |  | 0
|  | 2385-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1310 |  | 3755 | Costo | 27.9 |  |  |  |  | 27.9 | [5 empty] | 2385-003 |  | 0
|  | 2485-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1311 |  | 3756 | Costo | 88.5 |  |  |  |  | 88.5 | [5 empty] | 2485-003 |  | 0
|  | 2485-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 676 |  | 3757 | Costo | 72 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | 2485-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 691 |  | 3768 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2385-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 676 |  | 3769 | Costo | 56.1 |  |  |  |  | 56.1 | [5 empty] | 2385-003 |  | 0
|  | 2485-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1307 |  | 3770 | Costo | 10.8 |  |  |  |  | 10.8 | [5 empty] | 2485-003 |  | 0
|  | 2494-027 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1312 |  | 3771 | Costo | 63 |  |  |  |  | 63 | [5 empty] | 2494-027 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1314 |  | 1573 | Costo | 10.752 |  |  |  |  | 10.752 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1321 |  | 3801 | Costo | 157.05 |  |  |  |  | 157.05 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1322 |  | 3802 | Costo | 49.5 |  |  |  |  | 49.5 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1156 |  | 3803 | Costo | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 513 |  | 3804 | Costo | 277.5 |  |  |  |  | 277.5 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 817 |  | 3805 | Costo | 1198.8 |  |  |  |  | 1198.8 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1323 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 884 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 884 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1323 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7038-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 3828 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1332 |  | 3829 | Costo | 78 |  |  |  |  | 78 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1333 |  | 3830 | Costo | 149.403 |  |  |  |  | 149.403 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 7038-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 3828 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 7038-009 |  | 0
|  | 7050-005 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1334 |  | 3831 | Costo | 221.085 |  |  |  |  | 221.085 | [5 empty] | 7050-005 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 135 |  | 3832 | Costo | -209.4 |  |  |  |  | -209.4 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 206 |  | 3833 | Costo | -458.796 |  |  |  |  | -458.796 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1335 |  | 3834 | Costo | -1229.4 |  |  |  |  | -1229.4 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 202 |  | 3835 | Costo | -479.7 |  |  |  |  | -479.7 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 809 |  | 522 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1354 |  | 3888 | Costo | 27.6 |  |  |  |  | 27.6 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1360 |  | 3458 | Costo | 8.004 |  |  |  |  | 8.004 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1364 |  | 3916 | Costo | 34.104 |  |  |  |  | 34.104 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1365 |  | 3917 | Costo | 88.8 |  |  |  |  | 88.8 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1218 |  | 3918 | Costo | 327.9 |  |  |  |  | 327.9 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2594-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1159 |  | 3919 | Costo | 125.7 |  |  |  |  | 125.7 | [5 empty] | 2594-003 |  | 0
|  | 2485-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 801 |  | 3923 | Costo | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2485-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1369 |  | 3925 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1370 |  | 3458 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1371 |  | 3458 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3943 | Costo | 32.991 |  |  |  |  | 32.991 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3943 | Costo | 26.997 |  |  |  |  | 26.997 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3943 | Costo | 29.979 |  |  |  |  | 29.979 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3943 | Costo | 27.582 |  |  |  |  | 27.582 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3944 | Costo | 29.973 |  |  |  |  | 29.973 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3944 | Costo | 32.979 |  |  |  |  | 32.979 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3945 | Costo | 53.976 |  |  |  |  | 53.976 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3946 | Costo | 29.979 |  |  |  |  | 29.979 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 29.994 |  |  |  |  | 29.994 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3948 | Costo | 35.994 |  |  |  |  | 35.994 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 32.994 |  |  |  |  | 32.994 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3946 | Costo | 29.982 |  |  |  |  | 29.982 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 32.994 |  |  |  |  | 32.994 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 29.976 |  |  |  |  | 29.976 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 32.97 |  |  |  |  | 32.97 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 50.994 |  |  |  |  | 50.994 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3947 | Costo | 26.982 |  |  |  |  | 26.982 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3949 | Costo | 26.991 |  |  |  |  | 26.991 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3950 | Costo | 19.239 |  |  |  |  | 19.239 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3951 | Costo | 54.174 |  |  |  |  | 54.174 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3952 | Costo | 29.979 |  |  |  |  | 29.979 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3953 | Costo | 42.849 |  |  |  |  | 42.849 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3954 | Costo | 32.991 |  |  |  |  | 32.991 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3955 | Costo | 20.991 |  |  |  |  | 20.991 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3954 | Costo | 50.976 |  |  |  |  | 50.976 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 30.639 |  |  |  |  | 30.639 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3957 | Costo | 43.353 |  |  |  |  | 43.353 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3958 | Costo | 29.976 |  |  |  |  | 29.976 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 26.982 |  |  |  |  | 26.982 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3958 | Costo | 26.97 |  |  |  |  | 26.97 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 26.973 |  |  |  |  | 26.973 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3959 | Costo | 32.985 |  |  |  |  | 32.985 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3960 | Costo | 44.985 |  |  |  |  | 44.985 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3961 | Costo | 46.413 |  |  |  |  | 46.413 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3962 | Costo | 45.525 |  |  |  |  | 45.525 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3963 | Costo | 13.896 |  |  |  |  | 13.896 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3964 | Costo | 29.97 |  |  |  |  | 29.97 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 29.982 |  |  |  |  | 29.982 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3965 | Costo | 35.985 |  |  |  |  | 35.985 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3960 | Costo | 50.973 |  |  |  |  | 50.973 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3966 | Costo | 25.296 |  |  |  |  | 25.296 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 29.985 |  |  |  |  | 29.985 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3956 | Costo | 26.97 |  |  |  |  | 26.97 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3967 | Costo | 10.467 |  |  |  |  | 10.467 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3968 | Costo | 32.997 |  |  |  |  | 32.997 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 3969 | Costo | 41.175 |  |  |  |  | 41.175 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES |  |  | 3970 | Costo | 300 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2808-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 383 |  | 3974 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2808-003 |  | 0
|  | 2808-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1390 |  | 3975 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2808-003 |  | 0
|  | 2808-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1390 |  | 3976 | Costo | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 2808-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 668 |  | 162 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1395 |  | 4000 | Costo | 24 |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1396 |  | 4001 | Costo | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 667 |  | 4001 | Costo | 30.9 |  |  |  |  | 30.9 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1371 |  | 162 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1371 |  | 162 | Costo | 9.396 |  |  |  |  | 9.396 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1397 |  | 4002 | Costo | 556.8 |  |  |  |  | 556.8 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 592 |  | 522 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1418 |  | 4139 | Costo | 75 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1423 |  | 4153 | Costo | 54 |  |  |  |  | 54 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1424 |  | 4154 | Costo | 237 |  |  |  |  | 237 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1425 |  | 4155 | Costo | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1426 |  | 3055 | Costo | 39.6 |  |  |  |  | 39.6 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1426 |  | 3055 | Costo | 14.4 |  |  |  |  | 14.4 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2585-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 850 |  | 3055 | Costo | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | [5 empty] | 2585-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1427 |  | 3458 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1428 |  | 4156 | Costo | 78.3 |  |  |  |  | 78.3 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1418 |  | 4157 | Costo | 225 |  |  |  |  | 225 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2285-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1429 |  | 4158 | Costo | 180 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 2285-003 |  | 0
|  | 2498-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1418 |  | 4159 | Costo | 40.5 |  |  |  |  | 40.5 | [5 empty] | 2498-003 |  | 0
|  | 2385-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1433 |  | 4164 | Costo | 14.586 |  |  |  |  | 14.586 | [5 empty] | 2385-003 |  | 0
|  | 2494-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1434 |  | 4165 | Costo | 3423.237 |  |  |  |  | 3423.237 | [5 empty] | 2494-003 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1441 |  | 4175 | Costo | 320.1 |  |  |  |  | 320.1 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1442 |  | 4176 | Costo | 470.277 |  |  |  |  | 470.277 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1467 |  | 3016 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3401-042 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1468 |  | 4193 | Costo | 98.4 |  |  |  |  | 98.4 | [5 empty] | 3401-042 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1469 |  | 1573 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1469 |  | 1573 | Costo | 10.44 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 2794-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1470 |  | 1573 | Costo | 9.222 |  |  |  |  | 9.222 | [5 empty] | 2794-003 |  | 0
|  | 3401-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 584 |  | 1387 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-003 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4200 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4200 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4200 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4201 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4202 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4203 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4202 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4204 | Costo | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 4205 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 395 |  | 4205 | Costo | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1474 |  | 4206 | Costo | 189 |  |  |  |  | 189 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1474 |  | 4207 | Costo | 105 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 559 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 69 |  | 4208 | Costo | 5.1 |  |  |  |  | 5.1 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 3629-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 69 |  | 4209 | Costo | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | 3629-003 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1474 |  | 4211 | Costo | 182.7 |  |  |  |  | 182.7 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 7080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1476 |  | 4212 | Costo | 90 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 7080-003 |  | 0
|  | 4180-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 176 |  | 4213 | Costo | 71.1 |  |  |  |  | 71.1 | [5 empty] | 4180-003 |  | 0
|  | 3401-011 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 512 |  | 162 | Costo | 10.266 |  |  |  |  | 10.266 | [5 empty] | 3401-011 |  | 0
|  | 2042-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1477 |  | 4214 | Costo | 190.575 |  |  |  |  | 190.575 | [5 empty] | 2042-003 |  | 0
|  | 3412-138 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 815 |  | 4279 | Costo | 395.1 |  |  |  |  | 395.1 | [5 empty] | 3412-138 |  | 0
|  | 3632-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1507 |  | 4280 | Costo | 561.759 |  |  |  |  | 561.759 | [5 empty] | 3632-009 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1508 |  | 4281 | Costo | 60 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3629-006 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1509 |  | 4282 | Costo | 360 |  |  |  |  | 360 | [5 empty] | 3629-006 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 815 |  | 4283 | Costo | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3901-049 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1510 |  | 4284 | Costo | 120 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 3901-049 |  | 0
|  | 3901-049 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1511 |  | 4285 | Costo | 303 |  |  |  |  | 303 | [5 empty] | 3901-049 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1512 |  | 4286 | Costo | 135.6 |  |  |  |  | 135.6 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1513 |  | 4287 | Costo | 221.085 |  |  |  |  | 221.085 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 4180-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES |  |  | 4288 | Costo | 257.1 |  |  |  |  | 257.1 | [5 empty] | 4180-003 |  | 0
|  | 3410-012 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 514 |  | 3820 | Costo | 20.55 |  |  |  |  | 20.55 | [5 empty] | 3410-012 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4321 | Costo | 268.5 |  |  |  |  | 268.5 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 14.424 |  |  |  |  | 14.424 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 56.931 |  |  |  |  | 56.931 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 88.392 |  |  |  |  | 88.392 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 48.018 |  |  |  |  | 48.018 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 56.334 |  |  |  |  | 56.334 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3904-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 215 |  | 4322 | Costo | 37.944 |  |  |  |  | 37.944 | [5 empty] | 3904-003 |  | 0
|  | 3901-049 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1511 |  | 4323 | Costo | 1417.311 |  |  |  |  | 1417.311 | [5 empty] | 3901-049 |  | 0
|  | 3901-051 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 661 |  | 4324 | Costo | 645 |  |  |  |  | 645 | [5 empty] | 3901-051 |  | 0
|  | 1640-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1523 |  | 4325 | Costo | 1185 |  |  |  |  | 1185 | [5 empty] | 1640-009 |  | 0
|  | 1640-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 178 |  | 4327 | Costo | 90.3 |  |  |  |  | 90.3 | [5 empty] | 1640-009 |  | 0
|  | 1640-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 178 |  | 4328 | Costo | 995.502 |  |  |  |  | 995.502 | [5 empty] | 1640-009 |  | 0
|  | 1640-009 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 178 |  | 4329 | Costo | 1295.502 |  |  |  |  | 1295.502 | [5 empty] | 1640-009 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1587 |  | 4490 | Costo | 3000 |  |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | 2080-003 | 4614 | [7 empty] | NO DEDUCIBLES | 1587 |  | 4490 | Costo | 1733.184 |  |  |  |  | 1733.184 | [5 empty] | 2080-003 |  | 0
|  | Impuestos Pagados (IVA) | [9 empty] | 1530 |  | 4491 | balance | 13001.16 |  |  |  |  | 13001.16 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | Impuestos Pagados (ISR) | [9 empty] | 1530 |  | 4492 | balance | 19289 |  |  |  |  | 19289 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7003-004 | [9 empty] | 1588 |  | 4493 | Costo | 1069395.98 |  |  |  |  | 1069395.98 | [5 empty] | 7003-004 |  | 0
|  | Income (Funding) | [9 empty] | 0 |  | 4494 | balance | 1069395.98 |  |  |  |  | 1069395.98 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [8 empty] | COMISION | 7 |  | 4296 | Costo | 630 | 100.8 |  | 0 |  | 696 | [5 empty] | 7038-008 |  | 34.8
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4495 | balance | 326384.44 |  |  |  |  | 326384.44 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4496 | balance | 5150139.7 |  |  |  |  | 5150139.7 |  |  |  | 520 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4497 | balance | 2112854.96 |  |  |  |  | 2112854.96 |  |  |  | 520 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4498 | balance | 5057564.92 |  |  |  |  | 5057564.92 |  |  |  | 520 |  | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | 4615 | [8 empty] | 1341 |  | 4499 | balance | -17135.181 | 2741.629 |  |  |  | 19876.81 | [5 empty] | Balance |  | -34270.3621
|  | DEV IVA | 4616 | [8 empty] | 1341 |  | 4500 | balance | -270382.3362 | 43261.1738 |  |  |  | 313643.51 | [5 empty] | Balance |  | -540764.6724
|  | DEV IVA | 4617 | [8 empty] | 1341 |  | 4501 | balance | -110924.8879 | 17747.9821 |  |  |  | 128672.87 | [5 empty] | Balance |  | -221849.7759
|  | DEV IVA | 4618 | [8 empty] | 1341 |  | 4502 | balance | -265522.1638 | 42483.5462 |  |  |  | 308005.71 | [5 empty] | Balance |  | -531044.3276
|  | 7230-001 | [9 empty] | 49 | 1 | 4503 | COSTO | -139260.65 |  |  |  |  | -139260.65 | [5 empty] | 7230-001 |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4498 | balance | 52836.89 |  |  |  |  | 52836.89 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 1530 |  | 4504 | balance | 450000 |  |  |  |  | 450000 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | DEV IVA | [9 empty] | 0 |  | 4505 | balance | -12526239 |  |  |  |  | -12526239 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | Income (Funding) | [9 empty] | 0 |  | 4506 | balance | 40562 |  |  |  |  | 40562 | [5 empty] | Balance |  | 0
|  | 7038-008 | [9 empty] | 7 |  | 4507 | Costo | 500 | 80 |  |  |  | 580 | [5 empty] | 7038-008 |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Balance |  | 0
Formulas:
FECHA DE PAGO = +Table1[[#This Row],[CONCEPTO]]+Table1[[#This Row],[TIPO2]]-Table1[[#This Row],[IVA]]-Table1[[#This Row],[OTROS IMPUESTOS]]-Table1[[#This Row],[RET IVA]]
Note on C122: cambió a 3401-004 antes estaba con 3401-003 ======
Note on C124: cambió a 3401-008 antes estaba con 3401-007 ======
Note on C178: CUENTA APROBADA POR ERIC ======

## Commitments
PARTIDA PRESUPUESTAL | NOMBRE | CONCEPTO | MONTO | PAGADO | MONTO

## Tablas
| REF | Sub cuenta |  | REF | Sub cuenta |  | REF | Sub cuenta |  | REF | Sub cuenta
| Row Labels | Sum of VARIANCE $ |  | Row Labels | Sum of VARIANCE $ |  | Row Labels | Sum of VARIANCE VS PFCST |  | Row Labels | Sum of VARIANCE VS PFCST
1 | 1401 | -1194921.2 | 1 | 3412 | 2610047.544 | 1 | 6004 | -458343.24 | 1 | 6149 | 27000
2 | 6137 | -849515.52 | 2 | 2394 | 502980.31 | 2 | 1640 | -9998.793 | 2 | 3632 | 170.041
3 | 1499 | -831679.678 | 3 | 6136 | 400000 | 3 | 2080 | -8166.987 | 3 | 7094 | 0.01
4 | 2103 | -719865.6 | 4 | 2110 | 292000 | 4 | 2494 | -7715.487 | 4 | 5011 | 0
5 | 3193 | -634911.22 | 5 | 3198 | 269643 | 5 | 3401 | -6571.989 | 5 | 3192 | 0
6 | 3683 | -565043.4 | 6 | 6149 | 239600 | 6 | 2794 | -4340.787 | 6 | 3001 | 0
7 | 6004 | -417850.24 | 7 | 3632 | 224078.761 | 7 | 7038 | -4052.398 | 7 | 1193 | 0
8 | 7007 | -390000 | 8 | 6103 | 216000 | 8 | 3410 | -3834.312 | 8 | 1107 | 0
9 | 3220 | -283950.76 | 9 | 7038 | 209541.822 | 9 | 1621 | -3000 | 9 | 1201 | 0
10 | 1403 | -251532.17 | 10 | 1387 | 205200 | 10 | 3901 | -2946.861 | 10 | 5222 | 0
11 | 3305 | -242700 | 11 | 1411 | 192188.64 | 11 | 2285 | -2698.299 | 11 | 1202 | 0
12 | 2405 | -206585.83 | 12 | 3903 | 191042 | 12 | 2594 | -2183.304 | 12 | 3102 | 0
13 | 3410 | -191641.512 | 13 | 3192 | 190000 | 13 | 2042 | -1704.225 | 13 | 1204 | 0
14 | 1410 | -187465.93 | 14 | 2494 | 186630.433 | 14 | 7050 | -1573.038 | 14 | 3305 | 0
15 | 3793 | -160000 | 15 | 3633 | 170000 | 15 | 1487 | -1412.01 | 15 | 1222 | 0
16 | 2594 | -159634.524 | 16 | 3085 | 165858.63 | 16 | 4180 | -1388.871 | 16 | 3902 | 0
17 | 3902 | -155435.29 | 17 | 1404 | 147790.69 | 17 | 1426 | -1345.197 | 17 | 1287 | 0
18 | 1302 | -141746.45 | 18 | 6102 | 144000 | 18 | 2585 | -985.797 | 18 | 5113 | 0
19 | 2080 | -140735.817 | 19 | 1399 | 132743.88 | 19 | 3412 | -985.2 | 19 | 1301 | 0
| 3442 | -140625.22 |  | 3629 | 124757.9 |  | 2498 | -842.4 |  | 1122 | 0
| 3698 | -124781 |  | 1641 | 123897.28 |  | 3629 | -737.1 |  | 6136 | 0
| 3901 | -122606.941 |  | 3003 | 113295.02 |  | 7080 | -583.8 |  | 1302 | 0
| 1621 | -122168.59 |  | 3894 | 111500 |  | 3904 | -424.293 |  | 3085 | 0
| 2623 | -107200 |  | 7217 | 111300 |  | 2495 | -325.38 |  | 1320 | 0
| 2707 | -89640 |  | 1480 | 100000 |  | 3442 | -217.2 |  | 3110 | 0
| 3401 | -85085.489 |  | 3936 | 97853.88 |  | 2485 | -174.3 |  | 1387 | 0
| 2020 | -79220.55 |  | 1287 | 92962.1 |  | 2623 | -120 |  | 3220 | 0
| 1406 | -77960.23 |  | 2495 | 91629.8 |  | 2385 | -105.186 |  | 1399 | 0
| 2013 | -75600 |  | 2998 | 80000 |  | 3416 | -101.928 |  | 3408 | 0
| 2403 | -58096.66 |  | 5301 | 80000 |  | 1643 | -77.352 |  | 1401 | 0
| 1301 | -45504.08 |  | 3098 | 80000 |  | 2808 | -39.222 |  | 3793 | 0
| 2602 | -45453.75 |  | 1412 | 78000 |  | 3485 | -27 |  | 1403 | 0
| 2003 | -42634 |  | 1413 | 76800 |  | 2902 | 0 |  | 5001 | 0
| 3201 | -36233.33 |  | 1642 | 75408.41 |  | 3112 | 0 |  | 1404 | 0
| 2621 | -34400 |  | 3999 | 74511.11 |  | 1641 | 0 |  | 5101 | 0
| 5009 | -33000 |  | 3716 | 73600 |  | 3145 | 0 |  | 1406 | 0
| 3102 | -32375.02 |  | 2985 | 71050 |  | 1201 | 0 |  | 5202 | 0
| 2385 | -31213.206 |  | 1631 | 69327.19 |  | 3185 | 0 |  | 1410 | 0
| 3109 | -28583 |  | 2885 | 67242.04 |  | 2001 | 0 |  | 6002 | 0
| 2030 | -28000 |  | 2902 | 65696.75 |  | 3192 | 0 |  | 1411 | 0
| 3485 | -26372.75 |  | 5402 | 65000 |  | 2004 | 0 |  | 7002 | 0
| 2004 | -26250 |  | 3110 | 60300 |  | 3193 | 0 |  | 1412 | 0
| 2498 | -25933.85 |  | 5024 | 55796.53 |  | 2006 | 0 |  | 5221 | 0
| 2019 | -23600 |  | 2795 | 55050 |  | 3198 | 0 |  | 1413 | 0
| 5221 | -22570 |  | 3185 | 52734.56 |  | 2010 | 0 |  | 3003 | 0
| 2401 | -22318.33 |  | 6101 | 52015.53 |  | 3201 | 0 |  | 1420 | 0
| 2206 | -21630 |  | 2911 | 50456.8 |  | 2013 | 0 |  | 3098 | 0
| 3813 | -21459.02 |  | 5197 | 47500 |  | 3220 | 0 |  | 1480 | 0
| 2601 | -20978.25 |  | 7216 | 46000 |  | 2017 | 0 |  | 3108 | 0
| 7080 | -18339.51 |  | 3004 | 45616.68 |  | 3292 | 0 |  | 1499 | 0
| 3583 | -18000 |  | 3498 | 39829.77 |  | 2020 | 0 |  | 3145 | 0
| 2213 | -16600 |  | 3408 | 35000 |  | 3294 | 0 |  | 1620 | 0
| 5010 | -16500 |  | 2508 | 34659.25 |  | 1202 | 0 |  | 3198 | 0
| 2017 | -16000 |  | 2598 | 33259.37 |  | 3298 | 0 |  | 1630 | 0
| 2808 | -15637.142 |  | 1640 | 32521.607 |  | 1204 | 0 |  | 3294 | 0
| 3298 | -15017.56 |  | 3601 | 32000 |  | 3305 | 0 |  | 1631 | 0
| 2014 | -14000 |  | 3001 | 31937.88 |  | 2110 | 0 |  | 3403 | 0
| 3101 | -14000 |  | 2485 | 29712.28 |  | 1410 | 0 |  | 1641 | 0
| 2801 | -13200 |  | 2693 | 25000 |  | 2202 | 0 |  | 3498 | 0
| 2310 | -12600 |  | 3104 | 23793.5 |  | 3402 | 0 |  | 1642 | 0
| 2009 | -11433.33 |  | 1630 | 20993.31 |  | 2206 | 0 |  | 3698 | 0
| 2005 | -10000 |  | 2798 | 20000 |  | 3403 | 0 |  | 1699 | 0
| 4180 | -9608.261 |  | 3091 | 18616.67 |  | 1222 | 0 |  | 3813 | 0
| 7201 | -8368.52 |  | 3403 | 14260 |  | 3407 | 0 |  | 2001 | 0
| 3292 | -5250 |  | 3402 | 14000 |  | 2311 | 0 |  | 3936 | 0
| 3904 | -4286.463 |  | 2402 | 12600 |  | 3408 | 0 |  | 2003 | 0
| 2042 | -4054.285 |  | 2311 | 12433.8 |  | 2390 | 0 |  | 5009 | 0
| 5001 | -4000 |  | 2794 | 11523.853 |  | 1411 | 0 |  | 2004 | 0
| 1320 | -4000 |  | 1620 | 11239.82 |  | 2398 | 0 |  | 5022 | 0
| 2006 | -3750 |  | 2805 | 10500 |  | 1412 | 0 |  | 2005 | 0
| 1204 | -3750 |  | 2709 | 10000 |  | 2402 | 0 |  | 5109 | 0
| 3416 | -3587.078 |  | 1643 | 9729.788 |  | 1413 | 0 |  | 2006 | 0
| 2585 | -2729.117 |  | 1426 | 9009.343 |  | 2405 | 0 |  | 5197 | 0
| 2706 | -1500 |  | 3480 | 7400 |  | 1420 | 0 |  | 2009 | 0
| 1222 | -1500 |  | 3294 | 6874.24 |  | 2490 | 0 |  | 5207 | 0
| 3002 | -1240.36 |  | 1699 | 6238.64 |  | 3480 | 0 |  | 2010 | 0
| 2045 | -500 |  | 2285 | 6176.821 |  | 1320 | 0 |  | 5402 | 0
| 1420 | -18 |  | 2490 | 6000 |  | 1104 | 0 |  | 2011 | 0
| 1107 | -0.06 |  | 2502 | 5200 |  | 2501 | 0 |  | 6102 | 0
| 1101 | -0.02 |  | 3407 | 4250 |  | 3498 | 0 |  | 2013 | 0
| 2802 | 0 |  | 7008 | 3400 |  | 2508 | 0 |  | 1104 | 0
| 1193 | 0 |  | 7002 | 3267 |  | 3583 | 0 |  | 2014 | 0
| 2703 | 0 |  | 2390 | 3160 |  | 1401 | 0 |  | 7007 | 0
| 2705 | 0 |  | 7050 | 1973.982 |  | 3601 | 0 |  | 2017 | 0
| 2203 | 0 |  | 3145 | 1875.01 |  | 2601 | 0 |  | 7216 | 0
| 5011 | 0 |  | 2398 | 1598.53 |  | 1480 | 0 |  | 2019 | 0
| 1202 | 0 |  | 1201 | 565.59 |  | 2621 | 0 |  | 2998 | 0
| 5018 | 0 |  | 1487 | 422.86 |  | 1403 | 0 |  | 2020 | 0
| 3108 | 0 |  | 7094 | 0.01 |  | 5221 | 0 |  | 3002 | 0
| 5022 | 0 |  | 2701 | 0 |  | 2693 | 0 |  | 2030 | 0
| 3112 | 0 |  | 6002 | 0 |  | 2703 | 0 |  | 3004 | 0
| 5101 | 0 |  | 2201 | 0 |  | 3633 | 0 |  | 2045 | 0
| 2011 | 0 |  | 5207 | 0 |  | 2706 | 0 |  | 3091 | 0
| 5105 | 0 |  | 2501 | 0 |  | 3683 | 0 |  | 2103 | 0
| 1104 | 0 |  | 7001 | 0 |  | 2709 | 0 |  | 3101 | 0
| 5109 | 0 |  | 1193 | 0 |  | 3698 | 0 |  | 2110 | 0
| 2501 | 0 |  | 5113 | 0 |  | 2795 | 0 |  | 3104 | 0
| 5110 | 0 |  | 2802 | 0 |  | 3716 | 0 |  | 2201 | 0
| 3807 | 0 |  | 5202 | 0 |  | 2801 | 0 |  | 3109 | 0
| 5113 | 0 |  | 2203 | 0 |  | 3793 | 0 |  | 2202 | 0
| 2202 | 0 |  | 5222 | 0 |  | 2804 | 0 |  | 3112 | 0
| 5120 | 0 |  | 2705 | 0 |  | 3807 | 0 |  | 2203 | 0
| 5002 | 0 |  | 3108 | 0 |  | 1406 | 0 |  | 3185 | 0
| 5201 | 0 |  | 2804 | 0 |  | 3813 | 0 |  | 2206 | 0
| 2804 | 0 |  | 7003 | 0 |  | 1101 | 0 |  | 3193 | 0
| 5202 | 0 |  | 3807 | 0 |  | 3894 | 0 |  | 2213 | 0
| 2010 | 0 |  | 5110 | 0 |  | 2985 | 0 |  | 3201 | 0
| 5203 | 0 |  | 2202 | 0 |  | 1107 | 0 |  | 2310 | 0
| 1122 | 0 |  | 5120 | 0 |  | 3001 | 0 |  | 3292 | 0
| 5207 | 0 |  | 1104 | 0 |  | 3902 | 0 |  | 2311 | 0
| 2001 | 0 |  | 5201 | 0 |  | 3003 | 0 |  | 3298 | 0
| 5209 | 0 |  | 1202 | 0 |  | 3903 | 0 |  | 2390 | 0
| 7003 | 0 |  | 5203 | 0 |  | 3085 | 0 |  | 3402 | 0
| 5222 | 0 |  | 5002 | 0 |  | 1499 | 0 |  | 2394 | 0
| 7001 | 0 |  | 5209 | 0 |  | 3098 | 0 |  | 3407 | 0
| 6001 | 0 |  | 5011 | 0 |  | 3936 | 0 |  | 2398 | 0
| 2701 | 0 |  | 6001 | 0 |  | 3102 | 0 |  | 3480 | 0
| 6002 | 0 |  | 5018 | 0 |  | 3999 | 0 |  | 2401 | 0
| 2201 | 0 |  | 2703 | 0 |  | 3108 | 0 |  | 3583 | 0
| 7094 | 0.01 |  | 5022 | 0 |  | 1620 | 0 |  | 3601 | 0
| 1487 | 422.86 |  | 2001 | 0 |  | 3110 | 0 |  | 3633 | 0
| 1201 | 565.59 |  | 2011 | 0 |  | 5001 | 0 |  | 2402 | 0
| 2398 | 1598.53 |  | 2010 | 0 |  | 1699 | 0 |  | 3683 | 0
| 3145 | 1875.01 |  | 1122 | 0 |  | 5002 | 0 |  | 2403 | 0
| 7050 | 1973.982 |  | 3112 | 0 |  | 2005 | 0 |  | 3716 | 0
| 2390 | 3160 |  | 5105 | 0 |  | 5009 | 0 |  | 2405 | 0
| 7002 | 3267 |  | 5109 | 0 |  | 2011 | 0 |  | 3807 | 0
| 7008 | 3400 |  | 5101 | 0 |  | 5010 | 0 |  | 2490 | 0
| 3407 | 4250 |  | 1101 | -0.02 |  | 2019 | 0 |  | 3894 | 0
| 2502 | 5200 |  | 1107 | -0.06 |  | 5011 | 0 |  | 2501 | 0
| 2490 | 6000 |  | 1420 | -18 |  | 2045 | 0 |  | 3903 | 0
| 2285 | 6176.821 |  | 2045 | -500 |  | 5018 | 0 |  | 2502 | 0
| 1699 | 6238.64 |  | 3002 | -1240.36 |  | 2201 | 0 |  | 3999 | 0
| 3294 | 6874.24 |  | 2706 | -1500 |  | 5022 | 0 |  | 2508 | 0
| 3480 | 7400 |  | 1222 | -1500 |  | 2213 | 0 |  | 5002 | 0
| 1426 | 9009.343 |  | 2585 | -2729.117 |  | 5024 | 0 |  | 2598 | 0
| 1643 | 9729.788 |  | 3416 | -3587.078 |  | 1287 | 0 |  | 5010 | 0
| 2709 | 10000 |  | 2006 | -3750 |  | 5101 | 0 |  | 2601 | 0
| 2805 | 10500 |  | 1204 | -3750 |  | 2401 | 0 |  | 5018 | 0
| 1620 | 11239.82 |  | 1320 | -4000 |  | 5105 | 0 |  | 2602 | 0
| 2794 | 11523.853 |  | 5001 | -4000 |  | 1301 | 0 |  | 5024 | 0
| 2311 | 12433.8 |  | 2042 | -4054.285 |  | 5109 | 0 |  | 2621 | 0
| 2402 | 12600 |  | 3904 | -4286.463 |  | 1387 | 0 |  | 5105 | 0
| 3402 | 14000 |  | 3292 | -5250 |  | 5110 | 0 |  | 2693 | 0
| 3403 | 14260 |  | 7201 | -8368.52 |  | 1399 | 0 |  | 5110 | 0
| 3091 | 18616.67 |  | 4180 | -9608.261 |  | 5113 | 0 |  | 2701 | 0
| 2798 | 20000 |  | 2005 | -10000 |  | 2602 | 0 |  | 5120 | 0
| 1630 | 20993.31 |  | 2009 | -11433.33 |  | 5120 | 0 |  | 2703 | 0
| 3104 | 23793.5 |  | 2310 | -12600 |  | 2705 | 0 |  | 5201 | 0
| 2693 | 25000 |  | 2801 | -13200 |  | 5197 | 0 |  | 2705 | 0
| 2485 | 29712.28 |  | 2014 | -14000 |  | 1404 | 0 |  | 5203 | 0
| 3001 | 31937.88 |  | 3101 | -14000 |  | 5201 | 0 |  | 2706 | 0
| 3601 | 32000 |  | 3298 | -15017.56 |  | 2802 | 0 |  | 5209 | 0
| 1640 | 32521.607 |  | 2808 | -15637.142 |  | 5202 | 0 |  | 2707 | 0
| 2598 | 33259.37 |  | 2017 | -16000 |  | 2885 | 0 |  | 5301 | 0
| 2508 | 34659.25 |  | 5010 | -16500 |  | 5203 | 0 |  | 2709 | 0
| 3408 | 35000 |  | 2213 | -16600 |  | 2998 | 0 |  | 6001 | 0
| 3498 | 39829.77 |  | 3583 | -18000 |  | 5207 | 0 |  | 2795 | 0
| 3004 | 45616.68 |  | 7080 | -18339.51 |  | 3004 | 0 |  | 6101 | 0
| 7216 | 46000 |  | 2601 | -20978.25 |  | 5209 | 0 |  | 2798 | 0
| 5197 | 47500 |  | 3813 | -21459.02 |  | 3101 | 0 |  | 6103 | 0
| 2911 | 50456.8 |  | 2206 | -21630 |  | 5222 | 0 |  | 2801 | 0
| 6101 | 52015.53 |  | 2401 | -22318.33 |  | 3109 | 0 |  | 6137 | 0
| 3185 | 52734.56 |  | 5221 | -22570 |  | 5301 | 0 |  | 2802 | 0
| 2795 | 55050 |  | 2019 | -23600 |  | 2003 | 0 |  | 7001 | 0
| 5024 | 55796.53 |  | 2498 | -25933.85 |  | 5402 | 0 |  | 2804 | 0
| 3110 | 60300 |  | 2004 | -26250 |  | 2014 | 0 |  | 7003 | 0
| 5402 | 65000 |  | 3485 | -26372.75 |  | 6001 | 0 |  | 2805 | 0
| 2902 | 65696.75 |  | 2030 | -28000 |  | 2103 | 0 |  | 7008 | 0
| 2885 | 67242.04 |  | 3109 | -28583 |  | 6002 | 0 |  | 2885 | 0
| 1631 | 69327.19 |  | 2385 | -31213.206 |  | 2310 | 0 |  | 7201 | 0
| 2985 | 71050 |  | 3102 | -32375.02 |  | 1122 | 0 |  | 1101 | 0
| 3716 | 73600 |  | 5009 | -33000 |  | 2403 | 0 |  | 7217 | 0
| 3999 | 74511.11 |  | 2621 | -34400 |  | 6101 | 0 |  | 2911 | 0
| 1642 | 75408.41 |  | 3201 | -36233.33 |  | 2502 | 0 |  | 2985 | 0
| 1413 | 76800 |  | 2003 | -42634 |  | 6102 | 0 |  | 2902 | 0
| 1412 | 78000 |  | 2602 | -45453.75 |  | 2701 | 0 |  | 3485 | -27
| 3098 | 80000 |  | 1301 | -45504.08 |  | 6103 | 0 |  | 2808 | -39.222
| 2998 | 80000 |  | 2403 | -58096.66 |  | 2798 | 0 |  | 1643 | -77.352
| 5301 | 80000 |  | 2013 | -75600 |  | 6136 | 0 |  | 3416 | -101.928
| 2495 | 91629.8 |  | 1406 | -77960.23 |  | 2911 | 0 |  | 2385 | -105.186
| 1287 | 92962.1 |  | 2020 | -79220.55 |  | 6137 | 0 |  | 2623 | -120
| 3936 | 97853.88 |  | 3401 | -85085.489 |  | 3091 | 0 |  | 2485 | -174.3
| 1480 | 100000 |  | 2707 | -89640 |  | 7001 | 0 |  | 3442 | -217.2
| 7217 | 111300 |  | 2623 | -107200 |  | 1642 | 0 |  | 2495 | -325.38
| 3894 | 111500 |  | 1621 | -122168.59 |  | 7002 | 0 |  | 3904 | -424.293
| 3003 | 113295.02 |  | 3901 | -122606.941 |  | 2030 | 0 |  | 7080 | -583.8
| 1641 | 123897.28 |  | 3698 | -124781 |  | 7003 | 0 |  | 3629 | -737.1
| 3629 | 124757.9 |  | 3442 | -140625.22 |  | 2394 | 0 |  | 2498 | -842.4
| 1399 | 132743.88 |  | 2080 | -140735.817 |  | 7007 | 0 |  | 3412 | -985.2
| 6102 | 144000 |  | 1302 | -141746.45 |  | 2598 | 0 |  | 2585 | -985.797
| 1404 | 147790.69 |  | 3902 | -155435.29 |  | 7008 | 0 |  | 1426 | -1345.197
| 3085 | 165858.63 |  | 2594 | -159634.524 |  | 2805 | 0 |  | 4180 | -1388.871
| 3633 | 170000 |  | 3793 | -160000 |  | 1630 | 0 |  | 1487 | -1412.01
| 2494 | 186630.433 |  | 1410 | -187465.93 |  | 3104 | 0 |  | 7050 | -1573.038
| 3192 | 190000 |  | 3410 | -191641.512 |  | 1631 | 0 |  | 2042 | -1704.225
| 3903 | 191042 |  | 2405 | -206585.83 |  | 2203 | 0 |  | 2594 | -2183.304
| 1411 | 192188.64 |  | 3305 | -242700 |  | 1193 | 0 |  | 2285 | -2698.299
| 1387 | 205200 |  | 1403 | -251532.17 |  | 2707 | 0 |  | 3901 | -2946.861
| 7038 | 209541.822 |  | 3220 | -283950.76 |  | 3002 | 0 |  | 1621 | -3000
| 6103 | 216000 |  | 7007 | -390000 |  | 2009 | 0 |  | 3410 | -3834.312
| 3632 | 224078.761 |  | 6004 | -417850.24 |  | 1302 | 0 |  | 7038 | -4052.398
| 6149 | 239600 |  | 3683 | -565043.4 |  | 7201 | 0 |  | 2794 | -4340.787
| 3198 | 269643 |  | 3193 | -634911.22 |  | 7217 | 0 |  | 3401 | -6571.989
| 2110 | 292000 |  | 2103 | -719865.6 |  | 7216 | 0 |  | 2494 | -7715.487
| 6136 | 400000 |  | 1499 | -831679.678 |  | 7094 | 0.01 |  | 2080 | -8166.987
| 2394 | 502980.31 |  | 6137 | -849515.52 |  | 3632 | 170.041 |  | 1640 | -9998.793
| 3412 | 2610047.544 |  | 1401 | -1194921.2 |  | 6149 | 27000 |  | 6004 | -458343.24
| Grand Total | 3492.101 |  | Grand Total | 3492.101 |  | Grand Total | -499851.905 |  | Grand Total | -499851.905

## Conciliación Bancaria (hidden)
# CHEQUE | PARTIDA PRESUPUESTAL | RFC | TIPO | UIDD/FOLIO FISCAL | FECHA DE RECIBIDO | SEMANA | FECHA DE PAGO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | CONCEPTO | SUBTOTAL | IVA | OTROS IMPUESTOS | RET ISR | RET IVA | Cargo ó Abono? | Pagado? | Cargos | Abonos | Saldo
[15 empty] | CARGO | OK | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0